## CAL. SALARIAL (hidden)
ANALISIS DE LAS PRESTACIONES SOCIALES PARA EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN AÑO 2024
| Ayudante albañileria |  | Ayudante Esp. | Oficial albañileria | Oficial Esp | Tecnico | Maestro
ITEM | 50267 | % | 60320.4 | 75400.5 | 100534 | 125667.5 | 150801
Jornales | 18347455 | 1 | 22016946 | 27521182.5 | 36694910 | 45868637.5 | 55042365
Subsidio de Transporte | 2214333.3333 | 0.12069 | 2214333.3333 | 2214333.3333 | 0 | 0 | 0
Cesantía | 2028012 | 0.11053 | 2389934.4 | 2932818 | 3619224 | 4524030 | 5428836
Intereses de Cesantía | 243361.44 | 0.013264 | 286792.128 | 351938.16 | 434306.88 | 542883.6 | 651460.32
Prima de Servicio | 1690010 | 0.092111 | 1991612 | 2444015 | 3016020 | 3770025 | 4524030
Vacaciones | 754005 | 0.041096 | 904806 | 1131007.5 | 1508010 | 1885012.5 | 2262015
Dotación | 492231.6 | 0.026828 | 492231.6 | 492231.6 | 0 | 0 | 0
Seguridad y pensiones | 5229024.675 | 0.285 | 6274829.61 | 7843537.0125 | 10458049.35 | 13072561.6875 | 15687074.025
Sena | 366949.1 | 0.02 | 440338.92 | 550423.65 | 733898.2 | 917372.75 | 1100847.3
Bienestar Familiar | 550423.65 | 0.03 | 660508.38 | 825635.475 | 1100847.3 | 1376059.125 | 1651270.95
Subsidio Familiar | 733898.2 | 0.04 | 880677.84 | 1100847.3 | 1467796.4 | 1834745.5 | 2201694.6
Aporte Adicional Sena | 452403 | 0.024658 | 452403 | 452403 | 452403 | 452403 | 452403
TOTAL A CARGO DEL PATRONO | 33102106.9983 | 1.8042 | 39005413.2113 | 47860372.5308 | 59485465.13 | 74243730.6625 | 89001996.195
TOTAL POR DIA REAL TRABAJADO* | 118221.8107 | 1.3036 | 139305.0472 | 170929.9019 | 212448.0898 | 265156.1809 | 317864.2721
FACTOR SOBRE JORNAL BASICO | 2.3519 | 2.3519 | 2.3094 | 2.267 | 2.1132 | 2.11 | 2.1078
* Días reales trabajados: Días del año=365; Domingos=53; Festivos=17; Calamidad doméstica=3; Incapacidad=3.
* Días reales trabajados: | 280
** Extralegal
Subsidio de Transporte | 6066.6667
VALOR DOTACION
OVEROL 3(25000 x 1.19) = |  | 89250 |  | DIAS año 2019 | 365
BOTAS 3(30000 x 1.19) = |  | 149940 |  |  | mes | dia
CASCO (NORMA ICONTEC) 1 x 15.000 x 1.19 = |  | 17850 |  | SALARIO 2020 | 1508000 | 50267 | 1960400
JEAN LABORAL (3*27000*1,19) |  | 96390
GUANTES |  | 78540
LENTES |  | 60261.6
TOTAL |  | 492231.6 |  | aux transporte | 182000 | 6066.6667 | 236600

## CPS (hidden)
CALCULO DE PRESTACIONES SOCIALES Y VALOR REAL HORA UTIL AÑO 2019
PERSONAL DE OBRA
FECHA DE ACTUALIZACION:ENERO DE 2019 |  |  |  | SALARIO MINIMO probable |  |  | 1508000
DIAS DEL AÑO | DIAS NO TRABAJADOS | DIAS TRABAJADOS |  | FESTIVOS Y FERIADOS |  | VACACIONES
365 | 85 | 280 |  | 70 |  | 15
CODIGO |  | 900001 | 900002 | 900003 | 900004 | 900005 | 900006
|  | AYUDANTE ALBAÑILERIA | AYUDANTE ESPECIAL | OFICIAL ALBAÑILERIA | OFICIAL ESPECIAL | TECNICO CONSTRUCTOR | TOPOGRAFO
SALARIO | SUELDO BASICO | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
HORAS EXTRAS
| SUBSIDIO DE TRANSPORTE | 15.2387 | 15.2387 | 15.2387 | 15.2387
| SUMA | 115.2387 | 115.2387 | 115.2387 | 115.2387 | 100 | 100
PRESTACIONES | CESANTIA | 12.8571 | 12.8571 | 12.8571 | 12.8571 | 12.8571 | 12.8571
LEGALES | INTERESES DE CESANTIAS | 1.5429 | 1.5429 | 1.5429 | 1.5429 | 1.5429 | 1.5429
| VACACIONES | 5.3571 | 5.3571 | 5.3571 | 5.3571 | 5.3571 | 5.3571
| PRIMA SERVICIOS | 10.7143 | 10.7143 | 10.7143 | 10.7143 | 10.7143 | 10.7143
| SUMA | 30.4714 | 30.4714 | 30.4714 | 30.4714 | 30.4714 | 30.4714
OTROS COSTOS | UNIFORMES | 5.3571 | 5.3089 | 5.1804 | 5.1482
APORTES | E. P. S. | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5
PATRONALES | A. R. P. | 9.0729 | 9.0729 | 9.0729 | 9.0729 | 9.0729 | 9.0729
| FONDO DE PENSIONES | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
| FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A.
| SENA ORDINARIO | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A.
| FIC | 3.2589 | 2.7158 | 2.1726 | 1.6295 | 1.0863 | 1.3036
| ICBF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A.
| CAJA DE COMPENSACION | 5.2143 | 5.2143 | 5.2143 | 5.2143 | 5.2143 | 5.2143
| SUMA | 46.0461 | 45.5029 | 44.9598 | 44.4166 | 43.8735 | 44.0907
TOTALES | SUMA DE PRESTACIONES | 81.8746 | 81.2833 | 80.6115 | 80.0362 | 74.3449 | 74.5621
| JORNAL+PRESTACIONES | 197.1134 | 196.522 | 195.8503 | 195.275 | 174.3449 | 174.5621
| SUELDO BASICO | 1508000 | 1809600 | 2262000 | 3016000 | 4524000 | 3770000
| SUELDO+PRESTACIONES | 2972469.9643 | 3556262.5429 | 4430133.7321 | 5889494 | 7887362.4143 | 6580992.7857
VALOR | MAYOR VALOR FERIADOS Y FES | 25 | 24.775 | 24.175 | 24.025 | 22.5 | 22.5
HORA UTIL | PORCENTAJE TOTAL | 222.1134 | 221.297 | 220.0253 | 219.3 | 196.8449 | 197.0621
| JORNAL BASICO | 50266.6667 | 60320 | 75400 | 100533.3333 | 150800 | 125666.6667
| JORNAL + PRESTACIONES | 111649 | 133486 | 165899 | 220470 | 296842 | 247641
| VALOR HORA UTIL | 13956.125 | 16685.75 | 20737.375 | 27558.75 | 37105.25 | 30955.125
Prestaciones promedio del personal de obra = |  | 212.7738
Subsidio de transporte |  | 182000

## estudio de mercado (hidden)
ESTUDIO DE MERCADO
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CONSTRUPRECIOS ABRIL 2023 /CONSTRUDATA | GENERADOR DE PRECIOS COLOMBIA | SECOP /PRECIOS WEB
1 | PRELIMINARES
1.01 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO | M2 | 3904.02 | 6426.32 | 25088481.8064 | 5848 | NO EXISTE APU | $4385 https://www.fidubogota.com/documents/1428694/2240345/6-precio-unitario.PDF/93eb4f57-c44b-9906-2e52-37985c0aeb16?t=1620083499022
1.02 | CERRAMIENTO EN LAMINA DE ZINC | ML | 608.96 | 65636 | 39969698.56 | 199786 | $78820,12 http://www.colombia.generadordeprecios.info/obra_nueva/Seguridad_y_salud/Sistemas_de_proteccion_colectiva/Vallado_provisional_de_solar/YCR020_Vallado_provisional_de_solar_con_pa.html | $43248 https://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/17142/2019ni%C3%B1omahecha-Anexo%2013-Presupuesto%20APUs.pdf?sequence=33
1.03 | DEMOLICIÓN DE MURO EN LADRILLO | M2 | 207.34 | 36098 | 7484559.32 | 44785 | $4247,40 http://www.colombia.generadordeprecios.info/obra_nueva/Demoliciones/Paredes_y_revestimientos_de_placas/Paredes/DPT010_Demolicion_de_muro_divisorio_interi_1_0_1_0_0_0.html | $31752 https://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/17142/2019ni%C3%B1omahecha-Anexo%2013-Presupuesto%20APUs.pdf?sequence=33
1.04 | DESMONTE DE CERRAMIENTO EN MALLA- INC RETIRO DE PARALES METALICOS | ML | 50 | 28831.07 | 1441553.5 | $15994 DESMONTE REJA METALICA | $7687,04 http://www.colombia.generadordeprecios.info/obra_nueva/Demoliciones/Urbanizacion_interior_del_terreno/Cerramientos_exteriores/DUV040_Desmontaje_de_malla_metalica_en_val_0_1_0.html | $8757 M2 https://siaweb.itm.edu.co/Adquisiciones/Licitaciones/2014/Archivos/06%20DE%202014%20-%20LIC%20-%20APUs%20-%20Construccion%20Cerramiento%20Areas%20Deportivas%20Fraternidad.pdf
1.05 | DEMOLICIÓN DE DE VIGA DE CIMENTACION | ML | 115.12 | 32154 | 3701568.48 | $150694 M3 DEMOLICION CONCRETO | $522301M3 http://www.colombia.generadordeprecios.info/rehabilitacion/Demoliciones/Estructuras/Concreto/DEH050_Demolicion_de_zuncho__nervio__in_si.html | $12982 /2014 https://siaweb.itm.edu.co/Adquisiciones/Licitaciones/2014/Archivos/06%20DE%202014%20-%20LIC%20-%20APUs%20-%20Construccion%20Cerramiento%20Areas%20Deportivas%20Fraternidad.pdf
1.06 | CAMPAMENTO 18 M2 | UND | 1 | 5919378 | 5919378 | 4986401 | $584834,54 M2 http://www.colombia.generadordeprecios.info/obra_nueva/Seguridad_y_salud/YP_Instalaciones_provisionales_de/YPC_Casetas_(alquiler_construccion/YPC083_Construccion_de_caseta_provisional_.html | $4535090 GB https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-22-72429&g-recaptcha-response=03AFcWeA7_E0Ar3XNvmO6mMaG5qNYQq4hWlM53Ns7oRNzNcHDyBVpbYOLXigRX2pJViBTXz907syhvKwreIF3bPisnGcTkmNa8eGa0eySAabgs-4Sw07hmUUunDyNxtOOsNS6QOxVVFUfSpZevGsoNMlyKtBCjC7EprLqhZpJXag0sG6lf_b4EGM-3YPfb00u8Y985HIfFa3eJg-J44GcngO5FXZ59A5VaMVyg6YRCBSjGH0xNXDTampvN9Z2CzW2gEdu1j9eV9bFRi4bY3xIFBIppewwTiXGq2opnZqQXx40WE5_G3fhNXGcAVhHlCRidbFPNphhns_t9Js17ysQDiY2JTjY5qI0f6LNV7JPBt8sXVwrDf0Fc61Zd4gRxlU7el018SbZk6RIJU6_q5jQZknTH3KtmY6-rdTTFEwjj9d9Bo0G-wyCSUKeoXA8UsypaQQk6sUbNge2oh_tYGOBrW26hHaSdBJ10Ve4Ma2J3vc0UIa-s5BhQ7w8WdSDvRfVjJW8oQzXDcNaiEUI1NN7fVWFCJ73O_t4OTzCFwQsjvmkhjliCglmPziGhHFuj7uNvT2FOlnLGdQRx
1.07 | TALA Y RETIRO DE ARBOLES | GLB | 1 | 28769020 | 28769020 | NO EXISTE APU | $1240287,91 UND http://www.colombia.generadordeprecios.info/obra_nueva/calculaprecio.asp?Valor=2¦0_0¦0¦ADL015¦adl_015:_0_3_2_2_0_0_1_0 | 1364000 UND /2014Análisis de Precios Unitarios (APU) IDU https://www.idu.gov.co › Economico › Portafolio
2 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
2.01 | EXCAVACIÓN MECÁNICA | M3 | 2515.4 | 28254.16 | 71070514.064 | 26777 | $33886 http://www.colombia.generadordeprecios.info/obra_nueva/Acondicionamiento_del_terreno/AD_Movimiento_de_tierras_en_edifi/Excavaciones/Excavacion_mecanica_a_cielo_abierto_0_0_1_3_0_0_0_0_0_0_0_0_0.html | $19874 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-21-3959&g-recaptcha-response=03AFcWeA5YsAr5KgGroj0UqdWRQwvK_Ggcpdxyf18pbmSmkQFlzwVmgwE_FY1OVLLH0ek2dUlS196YA_Tk2S_bWxmOjKU1G3o4aLIlg-mSHqZszLGbA9hjqzM-3a0q1EGgO6ivFGTIKxWb-WwiEgbbXltbsz0KhLxT-OE3bb6ynNitF0TRhWsph1Ml7IwTMpC951UK57lNi6KsxoxsWaq2yXPNxPtN8r-pNzCYNHS9_OM-By4vh1mPB4ZTqURUpsFV_A9pZhuLnik4AD-COT2ikDNgB7MS0JLrp3LIJMNsUilKAJVSWR67aDhYm8nmFWs5fM74ed5cOelXR7msgWDeSSadsPWuOH7CyBXK28cQIDejkQ3ng5rWkongEV1H456w3b98CXVdHYZzAgr-JEfGbj7nSoKNd9fl1mEzNO21kpajHzrA-NH5y_v4N251XhfG0v-KjTfJNZV3oWzPDpZDmb5qiMIInuNyXqEUcoDH_MJAEfk7JuQnZIMCuL7zC1mMyzIK_CMknlMDwpfntvgA0u5C9pj9XXSDufdJh5QhYjZAtLkK7J4OYgCWwdLaPUjKG2TQQYmWYWwP
2.02 | EXCAVACIÓN MANUAL MATERIAL COMUN | M3 | 192.38 | 101576.65 | 19541315.927 | 95039 | $42230,96 http://www.colombia.generadordeprecios.info/obra_nueva/calculaprecio.asp?Valor=0¦0_0_4¦0¦ADE001¦ade_001:_0_0_1_2_0_0_0_0_1_0_0_0_1¦ade_010_sys:_0 | $76752 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-22-72429&g-recaptcha-response=03AFcWeA7_E0Ar3XNvmO6mMaG5qNYQq4hWlM53Ns7oRNzNcHDyBVpbYOLXigRX2pJViBTXz907syhvKwreIF3bPisnGcTkmNa8eGa0eySAabgs-4Sw07hmUUunDyNxtOOsNS6QOxVVFUfSpZevGsoNMlyKtBCjC7EprLqhZpJXag0sG6lf_b4EGM-3YPfb00u8Y985HIfFa3eJg-J44GcngO5FXZ59A5VaMVyg6YRCBSjGH0xNXDTampvN9Z2CzW2gEdu1j9eV9bFRi4bY3xIFBIppewwTiXGq2opnZqQXx40WE5_G3fhNXGcAVhHlCRidbFPNphhns_t9Js17ysQDiY2JTjY5qI0f6LNV7JPBt8sXVwrDf0Fc61Zd4gRxlU7el018SbZk6RIJU6_q5jQZknTH3KtmY6-rdTTFEwjj9d9Bo0G-wyCSUKeoXA8UsypaQQk6sUbNge2oh_tYGOBrW26hHaSdBJ10Ve4Ma2J3vc0UIa-s5BhQ7w8WdSDvRfVjJW8oQzXDcNaiEUI1NN7fVWFCJ73O_t4OTzCFwQsjvmkhjliCglmPziGhHFuj7uNvT2FOlnLGdQRx
2.03 | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA RASANTE DEL TERRENO | M2 | 2926.35 | 45814.05 | 134067945.2175 | 41667 | NO EXISTE APU | $11829 https://www.emcali.com.co/documents/107516/1011921/Lista+de+Precios+2023+UENAA.pdf
2.04 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN SELECCIONADO | M3 | 714.17 | 122107.44 | 87205470.4248 | 199952 | $74408,27 http://www.colombia.generadordeprecios.info/obra_nueva/Acondicionamiento_del_terreno/Mejoras_del_terreno/Compactaciones/AMC010_Relleno_y_compactacion_del_terreno_.html | $96304 https://www.emcali.com.co/documents/107516/1011921/Lista+de+Precios+2023+UENAA.pdf
2.05 | SUMINISTRO E INSTALACION SUB-DE BASE GRANULAR | M3 | 781.818 | 185951.35 | 145380112.5543 | 98978 | $80649,27 http://www.colombia.generadordeprecios.info/obra_nueva/calculaprecio.asp?Valor=1¦0_0¦2¦AMC010¦adr_rell%20apoyo_cimentaciones:_0_0_1_0_4 | $285311 M3 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-22-72429&g-recaptcha-response=03AFcWeA7_E0Ar3XNvmO6mMaG5qNYQq4hWlM53Ns7oRNzNcHDyBVpbYOLXigRX2pJViBTXz907syhvKwreIF3bPisnGcTkmNa8eGa0eySAabgs-4Sw07hmUUunDyNxtOOsNS6QOxVVFUfSpZevGsoNMlyKtBCjC7EprLqhZpJXag0sG6lf_b4EGM-3YPfb00u8Y985HIfFa3eJg-J44GcngO5FXZ59A5VaMVyg6YRCBSjGH0xNXDTampvN9Z2CzW2gEdu1j9eV9bFRi4bY3xIFBIppewwTiXGq2opnZqQXx40WE5_G3fhNXGcAVhHlCRidbFPNphhns_t9Js17ysQDiY2JTjY5qI0f6LNV7JPBt8sXVwrDf0Fc61Zd4gRxlU7el018SbZk6RIJU6_q5jQZknTH3KtmY6-rdTTFEwjj9d9Bo0G-wyCSUKeoXA8UsypaQQk6sUbNge2oh_tYGOBrW26hHaSdBJ10Ve4Ma2J3vc0UIa-s5BhQ7w8WdSDvRfVjJW8oQzXDcNaiEUI1NN7fVWFCJ73O_t4OTzCFwQsjvmkhjliCglmPziGhHFuj7uNvT2FOlnLGdQRx
2.06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE GRANULAR | M3 | 532.13 | 198951.35 | 105867981.8755 | 114581 | $84589,01 http://www.colombia.generadordeprecios.info/obra_nueva/calculaprecio.asp?Valor=3_1_2_3_4¦0_0_0¦0¦AMC010¦adr_rell%20apoyo_cimentaciones:_0_0_4_1_2 | $312371 M3 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-22-72429&g-recaptcha-response=03AFcWeA7_E0Ar3XNvmO6mMaG5qNYQq4hWlM53Ns7oRNzNcHDyBVpbYOLXigRX2pJViBTXz907syhvKwreIF3bPisnGcTkmNa8eGa0eySAabgs-4Sw07hmUUunDyNxtOOsNS6QOxVVFUfSpZevGsoNMlyKtBCjC7EprLqhZpJXag0sG6lf_b4EGM-3YPfb00u8Y985HIfFa3eJg-J44GcngO5FXZ59A5VaMVyg6YRCBSjGH0xNXDTampvN9Z2CzW2gEdu1j9eV9bFRi4bY3xIFBIppewwTiXGq2opnZqQXx40WE5_G3fhNXGcAVhHlCRidbFPNphhns_t9Js17ysQDiY2JTjY5qI0f6LNV7JPBt8sXVwrDf0Fc61Zd4gRxlU7el018SbZk6RIJU6_q5jQZknTH3KtmY6-rdTTFEwjj9d9Bo0G-wyCSUKeoXA8UsypaQQk6sUbNge2oh_tYGOBrW26hHaSdBJ10Ve4Ma2J3vc0UIa-s5BhQ7w8WdSDvRfVjJW8oQzXDcNaiEUI1NN7fVWFCJ73O_t4OTzCFwQsjvmkhjliCglmPziGhHFuj7uNvT2FOlnLGdQRx
2.07 | ACARREO MANUAL DE MATERIAL DE DEMOLICIÓN-EXCAVACIÓN-RELLENO | M3 | 3538.3038 | 37239.83 | 131765830.1384 |  | $9488,35 http://www.colombia.generadordeprecios.info/rehabilitacion/Actividades_preliminares/Trabajos_arqueologicos/Excavaciones_arqueologicas/0GE070_Carga_y_transporte_manual_de_escomb.html | 16566 M3 /2017 file:///C:/Users/usuario/Downloads/ANALISIS%20DE%20PRECIOS%20UNITARIOS%20DE%20REFERENCIA%202017.pdf
2.08 | RETIRO DE ESCOMBROS | M3 | 3538.3038 | 58531.48 | 207102155.1771 | 61579 | $95.744,13 cargue manual camion http://www.colombia.generadordeprecios.info/rehabilitacion/Acondicionamiento_del_terreno/AD_Movimiento_de_tierras_en_edifi/ADT_Cargas_y_transportes_dentro_de/Carga_de_tierras_0_0_1.html $17.143,47 http://www.colombia.generadordeprecios.info/rehabilitacion/Gestion_de_residuos/Gestion_de_tierras/Transporte_de_tierras/Transporte_de_tierras_con_camion_2.html | $39577 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-21-3959&g-recaptcha-response=03AFcWeA5YsAr5KgGroj0UqdWRQwvK_Ggcpdxyf18pbmSmkQFlzwVmgwE_FY1OVLLH0ek2dUlS196YA_Tk2S_bWxmOjKU1G3o4aLIlg-mSHqZszLGbA9hjqzM-3a0q1EGgO6ivFGTIKxWb-WwiEgbbXltbsz0KhLxT-OE3bb6ynNitF0TRhWsph1Ml7IwTMpC951UK57lNi6KsxoxsWaq2yXPNxPtN8r-pNzCYNHS9_OM-By4vh1mPB4ZTqURUpsFV_A9pZhuLnik4AD-COT2ikDNgB7MS0JLrp3LIJMNsUilKAJVSWR67aDhYm8nmFWs5fM74ed5cOelXR7msgWDeSSadsPWuOH7CyBXK28cQIDejkQ3ng5rWkongEV1H456w3b98CXVdHYZzAgr-JEfGbj7nSoKNd9fl1mEzNO21kpajHzrA-NH5y_v4N251XhfG0v-KjTfJNZV3oWzPDpZDmb5qiMIInuNyXqEUcoDH_MJAEfk7JuQnZIMCuL7zC1mMyzIK_CMknlMDwpfntvgA0u5C9pj9XXSDufdJh5QhYjZAtLkK7J4OYgCWwdLaPUjKG2TQQYmWYWwP
2.09 | ESCOMBRERA POR EXCAVACIÓNES O ESCOMBROS EN GENERAL | M3 | 3538.3038 | 38500 | 136224694.375 |  | $55788,63 http://www.colombia.generadordeprecios.info/rehabilitacion/calculaprecio.asp?Valor=25¦0_0¦2¦GTB010¦gta_010%20canon:_0_6_0_0 | $39577 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-21-3959&g-recaptcha-response=03AFcWeA5YsAr5KgGroj0UqdWRQwvK_Ggcpdxyf18pbmSmkQFlzwVmgwE_FY1OVLLH0ek2dUlS196YA_Tk2S_bWxmOjKU1G3o4aLIlg-mSHqZszLGbA9hjqzM-3a0q1EGgO6ivFGTIKxWb-WwiEgbbXltbsz0KhLxT-OE3bb6ynNitF0TRhWsph1Ml7IwTMpC951UK57lNi6KsxoxsWaq2yXPNxPtN8r-pNzCYNHS9_OM-By4vh1mPB4ZTqURUpsFV_A9pZhuLnik4AD-COT2ikDNgB7MS0JLrp3LIJMNsUilKAJVSWR67aDhYm8nmFWs5fM74ed5cOelXR7msgWDeSSadsPWuOH7CyBXK28cQIDejkQ3ng5rWkongEV1H456w3b98CXVdHYZzAgr-JEfGbj7nSoKNd9fl1mEzNO21kpajHzrA-NH5y_v4N251XhfG0v-KjTfJNZV3oWzPDpZDmb5qiMIInuNyXqEUcoDH_MJAEfk7JuQnZIMCuL7zC1mMyzIK_CMknlMDwpfntvgA0u5C9pj9XXSDufdJh5QhYjZAtLkK7J4OYgCWwdLaPUjKG2TQQYmWYWwP
3 | ESTRUCTURA EN CONCRETO
3.01 | CONCRETO DE SANEAMIENTO | M2 | 408.645 | 67513 | 27588849.885 | $647691 M3 | $26.666,16 http://www.colombia.generadordeprecios.info/obra_nueva/calculaprecio.asp?Valor=10¦0_0¦0¦CRL010¦hor_crl010:c15_0_1_1_10 | $62613,28 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-11-13659568&g-recaptcha-response=03AFcWeA6lreN3_3P93CVAeV9lJHCsTMGL5jd4Wv2DgHPC1UxqZ-CHDxZdEKpFd9Y4PtNGCNBCCRaPhnUmxCntrR7FCdA0dhtyxhElYnfvjecXfgzxyT-t6ZzxXdzR16PH53Nz-5CYgo8Hm6HgGF3ENh-L6O2_5YoG4JU84b8_aPwBfco3SSbJourMJAv2gIZP2lHhX1Y1puI6xdf_Oc2f1zsFokNu2sHhyZAtCdIeyXnQpo6j-v7B--qbnKF1MhUNAsGWDwnOzg-du-Gq22-AKuy3WfCixnJVauAqcCS05W_q7i3BplJI3xmdif4cObpop_W78kXn59k5GI1g0aqA0LeH5da0VSD_OUqCrTzhE1zWCF7vZrmCe9LkTJdhJzP3_Q2za1bjyB-KMQWNm6oeH4Rt2owLWJqbzSUzoQMYDU9kGnD5tjBmRZHHb_cncRDtOhgO0z13XiMO58-zupa8_SEAzzaCzVNHr41KHTT_4obgMoJ8HM1wN1ad_0lX7ECSKoMl-Q8jptHC0eqS7fL2yNOKFL6-8hJQvD-1GqzdmKF_kyoQsEO68mB_vsZ1YGzCT8K_TI7fkNWE
3.02 | CONCRETO CICLOPEO | M3 | 236.3863 | 732466.35 | 173145010.351 | 614952 | $269.514,29 http://www.colombia.generadordeprecios.info/obra_nueva/calculaprecio.asp?Valor=15¦0_0_0_1¦0¦CHH010¦chh_010:_0_0_50c12_0_1_0_0_10c3_0 | $532980 M3 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=22-1-222269
3.03 | CONCRETO 21 MPA - ZAPATAS | M3 | 94.13 | 953575.8 | 89760090.054 | 934957 | $368.243,35 http://www.colombia.generadordeprecios.info/obra_nueva/calculaprecio.asp?Valor=15¦0_0_0_1¦0¦CHH035¦chh_035:c15_0_1_0_0_1_10 | $885740 M3 /2022 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=22-1-222269
3.04 | CONCRETO 21 MPA - VIGA DE CIMENTACIÓN 0,20*0,40 | ML | 192.8109 | 198124 | 38200466.7516 | $ 124041 VIGA C. ,25*,35 | $354.671,15 http://www.colombia.generadordeprecios.info/obra_nueva/calculaprecio.asp?Valor=10¦0_0_0_1¦0¦CHH045¦chh_045:c15_0_1c3_0_5 $25.309,09 http://www.colombia.generadordeprecios.info/obra_nueva/calculaprecio.asp?Valor=1¦0_0_0_0¦1¦CHE010¦enc_che_010:_0_8_0_0_0_50_0_19_0_100_5_0_0_10_0 | $918500 M3 /2022 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=22-1-222269
3.05 | CONCRETO 21 MPA - PEDESTAL CIMENTACIÓN A IGUAL O MENOR A 1600 CM 2 | ML | 194.4 | 298793.6 | 58085475.84 | $864882 M3 | $354671,15 http://www.colombia.generadordeprecios.info/obra_nueva/calculaprecio.asp?Valor=1¦0_0_0_0_0_0¦8¦CHH050¦chh_050:c15_0_1c3_0_10 $25.309,09 http://www.colombia.generadordeprecios.info/obra_nueva/calculaprecio.asp?Valor=1¦0_0_0_0¦1¦CHE010¦enc_che_010:_0_8_0_0_0_50_0_19_0_100_5_0_0_10_0 | $871500 M3 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-21-3959&g-recaptcha-response=03AFcWeA5YsAr5KgGroj0UqdWRQwvK_Ggcpdxyf18pbmSmkQFlzwVmgwE_FY1OVLLH0ek2dUlS196YA_Tk2S_bWxmOjKU1G3o4aLIlg-mSHqZszLGbA9hjqzM-3a0q1EGgO6ivFGTIKxWb-WwiEgbbXltbsz0KhLxT-OE3bb6ynNitF0TRhWsph1Ml7IwTMpC951UK57lNi6KsxoxsWaq2yXPNxPtN8r-pNzCYNHS9_OM-By4vh1mPB4ZTqURUpsFV_A9pZhuLnik4AD-COT2ikDNgB7MS0JLrp3LIJMNsUilKAJVSWR67aDhYm8nmFWs5fM74ed5cOelXR7msgWDeSSadsPWuOH7CyBXK28cQIDejkQ3ng5rWkongEV1H456w3b98CXVdHYZzAgr-JEfGbj7nSoKNd9fl1mEzNO21kpajHzrA-NH5y_v4N251XhfG0v-KjTfJNZV3oWzPDpZDmb5qiMIInuNyXqEUcoDH_MJAEfk7JuQnZIMCuL7zC1mMyzIK_CMknlMDwpfntvgA0u5C9pj9XXSDufdJh5QhYjZAtLkK7J4OYgCWwdLaPUjKG2TQQYmWYWwP
3.06 | CONCRETO 21 MPA - COLUMNAS 0,40x0,40m | ML | 21.6 | 273212.29 | 5901385.464 | $1275086 M3 | $976.783,21 M3 http://www.colombia.generadordeprecios.info/obra_nueva/calculaprecio.asp?Valor=4¦0_0_0_0¦1¦EHS010¦ehs_altplant%20rectangular:c3_0_2_2c9_0_25_0_0_100c4_0_10c3_0¦hor_p_estruc%20pilar:c14_0_1c3_0_5¦ehs_cuan:_119000¦acero%20pilar:_0_0_0_0_0_0_0_3¦hor_separadores%20soportes:_0_0_0_0_0_0_11_0 $25.309,09 http://www.colombia.generadordeprecios.info/obra_nueva/calculaprecio.asp?Valor=1¦0_0_0_0¦1¦CHE010¦enc_che_010:_0_8_0_0_0_50_0_19_0_100_5_0_0_10_0 | $928188 M3 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-12556395&g-recaptcha-response=03AFcWeA7Y6dVuzrjahGSRbDWHso2Y3iwXrtMmr9_-zgaFUfs608D43GX8iB5LYtgqVzd5Vf0VTNFkyW6Uc4xSfmsUma3p3E5u_Fxogspr3PBxeSPnnq7ZNKRyTcOAzvWmjZAoSRtcj3TwY-2pNKX13hul8y7ixYplRs0lPw6bnqoZFgfKq6e4seeoOMDV-Dv5Z4ZQiKhV8zbEEszT9Lv8Y8Xr5t2AtU2f7KFUm_KjRz_UbGhwXNBw8arGdNPcTxhizaPOCPxudtcq0RpPq1nj04C-C_EGzkDMdtMAAcHECpjYZcfekDObJ-hKzvIROIKxVuVIpuVPOQm1YGp9JQhU0aMy2uRRcL-a-Y_c7oz738IkmLiH1dWfSGIoBTQn4-ivNWVJIalJMOXC1YYxtG8WW91ZZCYa1wLUNyppgX3ZFMi1nGvc_SlZaPLc0WLIVtlaHHu56uHl8wvkFa0plna9_VOB6cdtpBQcIfFhwbbU6DFBDWiKpDnqdUBaBNrorhXoY6HH_8_UpjMCywwZDukpjCtOoRd4X--DFxaJfARL8PzFeftchiBcSGTUNazrL_NVKnip1Ep0Ev8fuUKgWABYeaI-NZ5A33zb2Q
3.07 | CONCRETO 21 MPA - COLUMNAS 0,30*0,30 m | ML | 300 | 203664.66 | 61099398 | $1275086 M3 | $976.783,21 M3 http://www.colombia.generadordeprecios.info/obra_nueva/calculaprecio.asp?Valor=4¦0_0_0_0¦1¦EHS010¦ehs_altplant%20rectangular:c3_0_2_2c9_0_25_0_0_100c4_0_10c3_0¦hor_p_estruc%20pilar:c14_0_1c3_0_5¦ehs_cuan:_119000¦acero%20pilar:_0_0_0_0_0_0_0_3¦hor_separadores%20soportes:_0_0_0_0_0_0_11_0 | $928188 M3 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-12556395&g-recaptcha-response=03AFcWeA7Y6dVuzrjahGSRbDWHso2Y3iwXrtMmr9_-zgaFUfs608D43GX8iB5LYtgqVzd5Vf0VTNFkyW6Uc4xSfmsUma3p3E5u_Fxogspr3PBxeSPnnq7ZNKRyTcOAzvWmjZAoSRtcj3TwY-2pNKX13hul8y7ixYplRs0lPw6bnqoZFgfKq6e4seeoOMDV-Dv5Z4ZQiKhV8zbEEszT9Lv8Y8Xr5t2AtU2f7KFUm_KjRz_UbGhwXNBw8arGdNPcTxhizaPOCPxudtcq0RpPq1nj04C-C_EGzkDMdtMAAcHECpjYZcfekDObJ-hKzvIROIKxVuVIpuVPOQm1YGp9JQhU0aMy2uRRcL-a-Y_c7oz738IkmLiH1dWfSGIoBTQn4-ivNWVJIalJMOXC1YYxtG8WW91ZZCYa1wLUNyppgX3ZFMi1nGvc_SlZaPLc0WLIVtlaHHu56uHl8wvkFa0plna9_VOB6cdtpBQcIfFhwbbU6DFBDWiKpDnqdUBaBNrorhXoY6HH_8_UpjMCywwZDukpjCtOoRd4X--DFxaJfARL8PzFeftchiBcSGTUNazrL_NVKnip1Ep0Ev8fuUKgWABYeaI-NZ5A33zb2Q | 18000
3.08 | CONCRETO 21 MPA - COLUMNAS 0,20x0,50m | ML | 29.8 | 208143.06 | 6202663.188 | $1275086 M3 | $976.783,21 M3 http://www.colombia.generadordeprecios.info/obra_nueva/calculaprecio.asp?Valor=4¦0_0_0_0¦1¦EHS010¦ehs_altplant%20rectangular:c3_0_2_2c9_0_25_0_0_100c4_0_10c3_0¦hor_p_estruc%20pilar:c14_0_1c3_0_5¦ehs_cuan:_119000¦acero%20pilar:_0_0_0_0_0_0_0_3¦hor_separadores%20soportes:_0_0_0_0_0_0_11_0 | $928188 M3 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-12556395&g-recaptcha-response=03AFcWeA7Y6dVuzrjahGSRbDWHso2Y3iwXrtMmr9_-zgaFUfs608D43GX8iB5LYtgqVzd5Vf0VTNFkyW6Uc4xSfmsUma3p3E5u_Fxogspr3PBxeSPnnq7ZNKRyTcOAzvWmjZAoSRtcj3TwY-2pNKX13hul8y7ixYplRs0lPw6bnqoZFgfKq6e4seeoOMDV-Dv5Z4ZQiKhV8zbEEszT9Lv8Y8Xr5t2AtU2f7KFUm_KjRz_UbGhwXNBw8arGdNPcTxhizaPOCPxudtcq0RpPq1nj04C-C_EGzkDMdtMAAcHECpjYZcfekDObJ-hKzvIROIKxVuVIpuVPOQm1YGp9JQhU0aMy2uRRcL-a-Y_c7oz738IkmLiH1dWfSGIoBTQn4-ivNWVJIalJMOXC1YYxtG8WW91ZZCYa1wLUNyppgX3ZFMi1nGvc_SlZaPLc0WLIVtlaHHu56uHl8wvkFa0plna9_VOB6cdtpBQcIfFhwbbU6DFBDWiKpDnqdUBaBNrorhXoY6HH_8_UpjMCywwZDukpjCtOoRd4X--DFxaJfARL8PzFeftchiBcSGTUNazrL_NVKnip1Ep0Ev8fuUKgWABYeaI-NZ5A33zb2Q
3.09 | CONCRETO 21 MPA - COLUMNAS 0,15x040m | ML | 29.8 | 188941.61 | 5630459.978 | $1275086 M3 | $976.783,21 M3 http://www.colombia.generadordeprecios.info/obra_nueva/calculaprecio.asp?Valor=4¦0_0_0_0¦1¦EHS010¦ehs_altplant%20rectangular:c3_0_2_2c9_0_25_0_0_100c4_0_10c3_0¦hor_p_estruc%20pilar:c14_0_1c3_0_5¦ehs_cuan:_119000¦acero%20pilar:_0_0_0_0_0_0_0_3¦hor_separadores%20soportes:_0_0_0_0_0_0_11_0 $25.309,09 http://www.colombia.generadordeprecios.info/obra_nueva/calculaprecio.asp?Valor=1¦0_0_0_0¦1¦CHE010¦enc_che_010:_0_8_0_0_0_50_0_19_0_100_5_0_0_10_0 | $928188 M3 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-12556395&g-recaptcha-response=03AFcWeA7Y6dVuzrjahGSRbDWHso2Y3iwXrtMmr9_-zgaFUfs608D43GX8iB5LYtgqVzd5Vf0VTNFkyW6Uc4xSfmsUma3p3E5u_Fxogspr3PBxeSPnnq7ZNKRyTcOAzvWmjZAoSRtcj3TwY-2pNKX13hul8y7ixYplRs0lPw6bnqoZFgfKq6e4seeoOMDV-Dv5Z4ZQiKhV8zbEEszT9Lv8Y8Xr5t2AtU2f7KFUm_KjRz_UbGhwXNBw8arGdNPcTxhizaPOCPxudtcq0RpPq1nj04C-C_EGzkDMdtMAAcHECpjYZcfekDObJ-hKzvIROIKxVuVIpuVPOQm1YGp9JQhU0aMy2uRRcL-a-Y_c7oz738IkmLiH1dWfSGIoBTQn4-ivNWVJIalJMOXC1YYxtG8WW91ZZCYa1wLUNyppgX3ZFMi1nGvc_SlZaPLc0WLIVtlaHHu56uHl8wvkFa0plna9_VOB6cdtpBQcIfFhwbbU6DFBDWiKpDnqdUBaBNrorhXoY6HH_8_UpjMCywwZDukpjCtOoRd4X--DFxaJfARL8PzFeftchiBcSGTUNazrL_NVKnip1Ep0Ev8fuUKgWABYeaI-NZ5A33zb2Q
3.1 | CONCRETO 21 MPA - COLUMNETAS CON UN AREA IGUAL O MENOR A 450 CM 2- incluidad columnetas de 0,15*,30 mt y 0,15*0,15 mt | ML | 178.65 | 116915.44 | 20886943.356 | $1275086 M3 | $354671,15 http://www.colombia.generadordeprecios.info/obra_nueva/calculaprecio.asp?Valor=1¦0_0_0_0_0_0¦8¦CHH050¦chh_050:c15_0_1c3_0_10 $25.309,09 http://www.colombia.generadordeprecios.info/obra_nueva/calculaprecio.asp?Valor=1¦0_0_0_0¦1¦CHE010¦enc_che_010:_0_8_0_0_0_50_0_19_0_100_5_0_0_10_0 | $118800 ML /2022 SIN FORMALETA https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=22-1-222269
3.11 | CONCRETO 21 MPA - VIGA ENTREPISO 0,20x0,40m | ML | 363.74 | 224356 | 81607251.44 | $1386316M3 | $947.402,94 M3 http://www.colombia.generadordeprecios.info/obra_nueva/Estructuras/Concreto_armado/Vigas/Viga_de_concreto_armado.html $25.309,09 http://www.colombia.generadordeprecios.info/obra_nueva/calculaprecio.asp?Valor=1¦0_0_0_0¦1¦CHE010¦enc_che_010:_0_8_0_0_0_50_0_19_0_100_5_0_0_10_0 | $1046547 M3 /2022 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-12556395&g-recaptcha-response=03AFcWeA7Y6dVuzrjahGSRbDWHso2Y3iwXrtMmr9_-zgaFUfs608D43GX8iB5LYtgqVzd5Vf0VTNFkyW6Uc4xSfmsUma3p3E5u_Fxogspr3PBxeSPnnq7ZNKRyTcOAzvWmjZAoSRtcj3TwY-2pNKX13hul8y7ixYplRs0lPw6bnqoZFgfKq6e4seeoOMDV-Dv5Z4ZQiKhV8zbEEszT9Lv8Y8Xr5t2AtU2f7KFUm_KjRz_UbGhwXNBw8arGdNPcTxhizaPOCPxudtcq0RpPq1nj04C-C_EGzkDMdtMAAcHECpjYZcfekDObJ-hKzvIROIKxVuVIpuVPOQm1YGp9JQhU0aMy2uRRcL-a-Y_c7oz738IkmLiH1dWfSGIoBTQn4-ivNWVJIalJMOXC1YYxtG8WW91ZZCYa1wLUNyppgX3ZFMi1nGvc_SlZaPLc0WLIVtlaHHu56uHl8wvkFa0plna9_VOB6cdtpBQcIfFhwbbU6DFBDWiKpDnqdUBaBNrorhXoY6HH_8_UpjMCywwZDukpjCtOoRd4X--DFxaJfARL8PzFeftchiBcSGTUNazrL_NVKnip1Ep0Ev8fuUKgWABYeaI-NZ5A33zb2Q
3.12 | CONCRETO 21 MPA - ALFAGUIAS Y DINTELES 0,15*,0,15 MT | ML | 216.6 | 117173.95 | 25379877.57 | 97519 | $1.197.385,48 m3 http://www.colombia.generadordeprecios.info/obra_nueva/calculaprecio.asp?Valor=0¦0_0_0_0¦1¦EHS010¦ehs_altplant%20rectangular:c4_0_2c9_0_25_0_0_100c4_0_10c3_0¦hor_p_estruc%20pilar:c14_0_1c3_0_5¦ehs_cuan:_119000¦acero%20pilar:_0_0_0_0_0_0_0_3¦hor_separadores%20soportes:_0_0_0_0_0_0_11_0 | $80827 https://www.fidubogota.com/documents/1428694/2240345/6-precio-unitario.PDF/93eb4f57-c44b-9906-2e52-37985c0aeb16?t=1620083499022
3.13 | CONCRETO 21 MPA PSI - LOSA DE PISO H=0,15 Cm | M2 | 867.4 | 151357.47 | 131287469.478 | 115212 | $71.768,64 m2 e: 12cm http://www.colombia.generadordeprecios.info/obra_nueva/calculaprecio.asp?Valor=12¦0_0¦1¦RSB015¦rsb_015:_0_0_1_0_0_0_0_0_0_0_1 | $65000 M2 E:10 CM /2022 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-12556395&g-recaptcha-response=03AFcWeA7Y6dVuzrjahGSRbDWHso2Y3iwXrtMmr9_-zgaFUfs608D43GX8iB5LYtgqVzd5Vf0VTNFkyW6Uc4xSfmsUma3p3E5u_Fxogspr3PBxeSPnnq7ZNKRyTcOAzvWmjZAoSRtcj3TwY-2pNKX13hul8y7ixYplRs0lPw6bnqoZFgfKq6e4seeoOMDV-Dv5Z4ZQiKhV8zbEEszT9Lv8Y8Xr5t2AtU2f7KFUm_KjRz_UbGhwXNBw8arGdNPcTxhizaPOCPxudtcq0RpPq1nj04C-C_EGzkDMdtMAAcHECpjYZcfekDObJ-hKzvIROIKxVuVIpuVPOQm1YGp9JQhU0aMy2uRRcL-a-Y_c7oz738IkmLiH1dWfSGIoBTQn4-ivNWVJIalJMOXC1YYxtG8WW91ZZCYa1wLUNyppgX3ZFMi1nGvc_SlZaPLc0WLIVtlaHHu56uHl8wvkFa0plna9_VOB6cdtpBQcIfFhwbbU6DFBDWiKpDnqdUBaBNrorhXoY6HH_8_UpjMCywwZDukpjCtOoRd4X--DFxaJfARL8PzFeftchiBcSGTUNazrL_NVKnip1Ep0Ev8fuUKgWABYeaI-NZ5A33zb2Q
3.14 | CONCRETO 21 MPA - LOSA METALDECK H=0,10m | M2 | 598.2 | 287704.28 | 172104700.296 | 249792 | $150.399,51 http://www.colombia.generadordeprecios.info/obra_nueva/Estructuras/Concreto_armado/Losas_compuestas_metaldeck/EHX011_Losa_compuesta_metaldeck_con_lamina.html | $204046 M2 /2022 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-12556395&g-recaptcha-response=03AFcWeA7Y6dVuzrjahGSRbDWHso2Y3iwXrtMmr9_-zgaFUfs608D43GX8iB5LYtgqVzd5Vf0VTNFkyW6Uc4xSfmsUma3p3E5u_Fxogspr3PBxeSPnnq7ZNKRyTcOAzvWmjZAoSRtcj3TwY-2pNKX13hul8y7ixYplRs0lPw6bnqoZFgfKq6e4seeoOMDV-Dv5Z4ZQiKhV8zbEEszT9Lv8Y8Xr5t2AtU2f7KFUm_KjRz_UbGhwXNBw8arGdNPcTxhizaPOCPxudtcq0RpPq1nj04C-C_EGzkDMdtMAAcHECpjYZcfekDObJ-hKzvIROIKxVuVIpuVPOQm1YGp9JQhU0aMy2uRRcL-a-Y_c7oz738IkmLiH1dWfSGIoBTQn4-ivNWVJIalJMOXC1YYxtG8WW91ZZCYa1wLUNyppgX3ZFMi1nGvc_SlZaPLc0WLIVtlaHHu56uHl8wvkFa0plna9_VOB6cdtpBQcIfFhwbbU6DFBDWiKpDnqdUBaBNrorhXoY6HH_8_UpjMCywwZDukpjCtOoRd4X--DFxaJfARL8PzFeftchiBcSGTUNazrL_NVKnip1Ep0Ev8fuUKgWABYeaI-NZ5A33zb2Q
3.15 | CONCRETO 21 MPA - MURO DE CONTENCIÓN RAMPA | M3 | 1.19 | 1358634.84 | 1616775.4596 | 1230562 | $350.544,94 M2 http://www.colombia.generadordeprecios.info/obra_nueva/calculaprecio.asp?Valor=1¦1_0_0_0_0¦4¦CCP020¦ccp_muro%20c_lodo:_0_0_1¦hor_p_pantallas%20ccp_020:c15_0_1c4_0_10¦ccp_cues:_29000¦acero%20muros_pantalla:_0_0_0_0_0_0_0_3¦hor_separadores%20pantallas:_0_0_0_0_0_1_0_0¦cpi_ccp_oxicorte:_1 | $863085 M3/ 2022 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-12556395&g-recaptcha-response=03AFcWeA7Y6dVuzrjahGSRbDWHso2Y3iwXrtMmr9_-zgaFUfs608D43GX8iB5LYtgqVzd5Vf0VTNFkyW6Uc4xSfmsUma3p3E5u_Fxogspr3PBxeSPnnq7ZNKRyTcOAzvWmjZAoSRtcj3TwY-2pNKX13hul8y7ixYplRs0lPw6bnqoZFgfKq6e4seeoOMDV-Dv5Z4ZQiKhV8zbEEszT9Lv8Y8Xr5t2AtU2f7KFUm_KjRz_UbGhwXNBw8arGdNPcTxhizaPOCPxudtcq0RpPq1nj04C-C_EGzkDMdtMAAcHECpjYZcfekDObJ-hKzvIROIKxVuVIpuVPOQm1YGp9JQhU0aMy2uRRcL-a-Y_c7oz738IkmLiH1dWfSGIoBTQn4-ivNWVJIalJMOXC1YYxtG8WW91ZZCYa1wLUNyppgX3ZFMi1nGvc_SlZaPLc0WLIVtlaHHu56uHl8wvkFa0plna9_VOB6cdtpBQcIfFhwbbU6DFBDWiKpDnqdUBaBNrorhXoY6HH_8_UpjMCywwZDukpjCtOoRd4X--DFxaJfARL8PzFeftchiBcSGTUNazrL_NVKnip1Ep0Ev8fuUKgWABYeaI-NZ5A33zb2Q
3.16 | CONCRETO 21 MPA PSI - VIGA CANAL- e=,10 MT | ML | 88.7 | 445293.89 | 39497568.043 | $145956 (,60*,85) | $947.402,94 M3 http://www.colombia.generadordeprecios.info/obra_nueva/Estructuras/Concreto_armado/Vigas/Viga_de_concreto_armado.html $25.309,09 http://www.colombia.generadordeprecios.info/obra_nueva/calculaprecio.as | $1066960 M3 /2022 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-12556395&g-recaptcha-response=03AFcWeA7Y6dVuzrjahGSRbDWHso2Y3iwXrtMmr9_-zgaFUfs608D43GX8iB5LYtgqVzd5Vf0VTNFkyW6Uc4xSfmsUma3p3E5u_Fxogspr3PBxeSPnnq7ZNKRyTcOAzvWmjZAoSRtcj3TwY-2pNKX13hul8y7ixYplRs0lPw6bnqoZFgfKq6e4seeoOMDV-Dv5Z4ZQiKhV8zbEEszT9Lv8Y8Xr5t2AtU2f7KFUm_KjRz_UbGhwXNBw8arGdNPcTxhizaPOCPxudtcq0RpPq1nj04C-C_EGzkDMdtMAAcHECpjYZcfekDObJ-hKzvIROIKxVuVIpuVPOQm1YGp9JQhU0aMy2uRRcL-a-Y_c7oz738IkmLiH1dWfSGIoBTQn4-ivNWVJIalJMOXC1YYxtG8WW91ZZCYa1wLUNyppgX3ZFMi1nGvc_SlZaPLc0WLIVtlaHHu56uHl8wvkFa0plna9_VOB6cdtpBQcIfFhwbbU6DFBDWiKpDnqdUBaBNrorhXoY6HH_8_UpjMCywwZDukpjCtOoRd4X--DFxaJfARL8PzFeftchiBcSGTUNazrL_NVKnip1Ep0Ev8fuUKgWABYeaI-NZ5A33zb2Q
3.17 | CONCRETO DE 21 MPA PARA ESCALERAS | M2 | 20.86 | 618523.32 | 12902396.4552 | $647961 M3 CONCRETO | $207714,83 http://www.colombia.generadordeprecios.info/obra_nueva/Estructuras/Concreto_armado/Escaleras/Losa_de_escalera.html $66.113,32 http://www.colombia.generadordeprecios.info/obra_nueva/Estructuras/Concreto_armado/Escaleras/EHE015_Sistema_de_encofrado_para_losa_de_e.html | $824000 M3/ https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=22-1-222269
3.18 | ALISTADO INTERNO PARA PISOS E=4 CMS | M2 | 916.32 | 67513 | 61863512.16 | $647691 M3 | $30.824,17 http://www.colombia.generadordeprecios.info/obra_nueva/calculaprecio.asp?Valor=8¦0_0_0_0_1¦0¦RSB010¦rsb_010:_0_0_0_0_1_0_0_0_1_0_0_0 | $33485 M2 /2022 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-12556395&g-recaptcha-response=03AFcWeA7Y6dVuzrjahGSRbDWHso2Y3iwXrtMmr9_-zgaFUfs608D43GX8iB5LYtgqVzd5Vf0VTNFkyW6Uc4xSfmsUma3p3E5u_Fxogspr3PBxeSPnnq7ZNKRyTcOAzvWmjZAoSRtcj3TwY-2pNKX13hul8y7ixYplRs0lPw6bnqoZFgfKq6e4seeoOMDV-Dv5Z4ZQiKhV8zbEEszT9Lv8Y8Xr5t2AtU2f7KFUm_KjRz_UbGhwXNBw8arGdNPcTxhizaPOCPxudtcq0RpPq1nj04C-C_EGzkDMdtMAAcHECpjYZcfekDObJ-hKzvIROIKxVuVIpuVPOQm1YGp9JQhU0aMy2uRRcL-a-Y_c7oz738IkmLiH1dWfSGIoBTQn4-ivNWVJIalJMOXC1YYxtG8WW91ZZCYa1wLUNyppgX3ZFMi1nGvc_SlZaPLc0WLIVtlaHHu56uHl8wvkFa0plna9_VOB6cdtpBQcIfFhwbbU6DFBDWiKpDnqdUBaBNrorhXoY6HH_8_UpjMCywwZDukpjCtOoRd4X--DFxaJfARL8PzFeftchiBcSGTUNazrL_NVKnip1Ep0Ev8fuUKgWABYeaI-NZ5A33zb2Q
3.19 | CONCRETO 21 MPA - PISOS, RAMPAS Y/0 ANDENES E=0,10m | M2 | 130 | 152279.55 | 19796341.5 | 115212 | $89.888,12 m2 http://www.colombia.generadordeprecios.info/espacios_urbanos/calculaprecio.asp?Valor=15¦0_0¦1¦MPC010¦uxc_mpc_010:_0_0_1_0_0_5_2_0_1c14_0_1_1c10_0_15c7_0 | $71650 M2 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=22-1-222269
3.2 | CONCRETO 3000 PSI - SARDINEL H=0,40m | ML | 762.05 | 116404.16 | 88705790.128 | 129846 | $75.401,79 http://www.colombia.generadordeprecios.info/espacios_urbanos/calculaprecio.asp?Valor=1¦0_0_1_0_0¦2¦MLB030¦mlb_030:_0_0_10_0_0_0_0_0_0_0_0_0 | $82688,86 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=22-1-222269
3.21 | ANCLAJES CON EPÓXICO PARA ADHERENCIA ESTRUCTURAL | UND | 560 | 26532.55 | 14858228 | 38875 | $20.167,21 http://www.colombia.generadordeprecios.info/obra_nueva/Cimentaciones/Contenciones/Muros_pantalla/CCP064_Anclaje_quimico_estructural_sobre_m.html | $21142 https://www.fidubogota.com/documents/1428694/2240345/6-precio-unitario.PDF/93eb4f57-c44b-9906-2e52-37985c0aeb16?t=1620083499022
3.22 | ACEROS DE REFUERZO 60.000 PSI | KG | 33986.77 | 10845.6 | 368606912.712 | 8115 | 3248,97 http://www.colombia.generadordeprecios.info/espacios_urbanos/calculaprecio.asp?Valor=5¦0_0¦0¦CHA010¦cha_010:_0_4_0_0_1_0_0_0_8 | $10128 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=22-4-12946261&g-recaptcha-response=03AFcWeA7pmT6VmvrORrSDEJ0T2bWgeAlnk27zmJkJzYkBag5siz9nxDEYayn5nQ70vt2gXLwV4tswOatKpsHfCeIe7KShaw0UaJ3534vnaRyJxbNOwne2qWJXm7-9mkHwVJys1IG2fo4NXY0_5DrhBKGj6N9YiRz_blyYPgZxigYg1oSWWYG8IqclbkkvZ4FX4WSsLo9lq-oaft09RoPk4-037zy0Ogb04cKfRSJGR1-8DcXOV4inJ60U8prb55lm9iCNJj8Y-PeFvCQ6qjPZD5hjIoqLBy8qmVKLG87oMEQI26QrjYNPg_1zeMY0omXwX4oM_E_X9JYkR-WTPrejeH1F45mNI4nr6EPbVEtZMbab3jnIFCniH8sfuZEknXVljP0_sGhlD94qms2ef8QPatTgq005PJFDdBj2e6i5V7JDPqqASKXjkV5Z4Czkr4v9kSy7dCJO4_qkkbS3FXmVsLcrZi6FUyHJ6CWV36nNYnVPHUJBkRZJdEeFK2_srx1kgb8E5sl1-tgUbwKvZ9n0WVHKNepe8wOgQ8D-bXewlSg4oBohMyvz4ufULW3sMXgeM46YP6sa-IQK
3.23 | CARCAMO ZONA PARQUEADERO | ML | 108 | 386953 | 41790924 | NO EXISTE APU | $168794,35 http://www.colombia.generadordeprecios.info/espacios_urbanos/calculaprecio.asp?Valor=2¦0¦0¦IUD010¦iud_010:_1_0_5 | $51146 https://siaweb.itm.edu.co/Adquisiciones/Licitaciones/2014/Archivos/06%20DE%202014%20-%20LIC%20-%20APUs%20-%20Construccion%20Cerramiento%20Areas%20Deportivas%20Fraternidad.pdf
4 | MAMPOSTERÍA Y PISOS
4.01 | MURO EN LADRILLO A LA VISTA- ALTURA INFERIOR A 3 MT DEL NIVEL DE RAZANTE | M2 | 571.5975 | 125705.53 | 71852966.6842 | 78921 | $94298,06 http://www.colombia.generadordeprecios.info/obra_nueva/calculaprecio.asp?Valor=0¦0_0_0¦0¦UVM010¦uvm_010:_0_0_1_0_50c23_0_5_5_1 | $129852 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=22-11-13118898&g-recaptcha-response=03AFcWeA5OFSEOdkmquEBBIOc55nBmwDvFc8B2XsI07gbREeKO6c3d-qml5EeG02v6xeA5xINYg-HPdDV6Wu8DePpDOVliV7LTGUJOC3T0K52A5tNmqs-uO26LXsiOQUr3a7NwhFggUWq1nsQX4keetUfkS95CLcF4sUwHNJMePd-xF0IqN-HgYDLxMEtA4RFS_iG0GXb9fWafuiSIFPVlr1YeBqsDP-4Eklnfmc0CgbVttpimVGI6k8A3zyPVyxlil871xIcZdqIao2WhApbBDjMWSR6HF_9OZ-6HQY9G0ZdxRsziT_FViB5fZSRhGPKPCeUvYn0PTI1ZryDGUrKIfz508XrJBRKhTW5ceJUYAW6QhctKW-crxcCv5rkeLV-lRTuiL-zf2XbFYjjV9fV4MXJbkE31Cz7ehhmciPP42JsAYaKyxqTR9nHEKsnDb-b4AGtRY7CFu5L_CmVaI3cVobNsWIUP_RO2VeFFTI49GbzqEL7XJABKz4qNfHRMSGUxTiSLwyqrapl61vjijVce2VYgR5YlIdp777_kpSB4V8vkQZkB_rlU2S79xFGbjcRv7RmVG2ijlnlRMiIAfiljDOhtJQQlprh1HA
4.02 | MURO EN LADRILLO A LA VISTA- ALTURA DE SUPERIOR A 3 MT DEL NIVEL DE RAZANTE | M2 | 658.5525 | 162634.96 | 107103659.4954 | NO EXISTE APU | $94298,06 http://www.colombia.generadordeprecios.info/obra_nueva/calculaprecio.asp?Valor=0¦0_0_0¦0¦UVM010¦uvm_010:_0_0_1_0_50c23_0_5_5_1 | $129852 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=22-11-13118898&g-recaptcha-response=03AFcWeA5OFSEOdkmquEBBIOc55nBmwDvFc8B2XsI07gbREeKO6c3d-qml5EeG02v6xeA5xINYg-HPdDV6Wu8DePpDOVliV7LTGUJOC3T0K52A5tNmqs-uO26LXsiOQUr3a7NwhFggUWq1nsQX4keetUfkS95CLcF4sUwHNJMePd-xF0IqN-HgYDLxMEtA4RFS_iG0GXb9fWafuiSIFPVlr1YeBqsDP-4Eklnfmc0CgbVttpimVGI6k8A3zyPVyxlil871xIcZdqIao2WhApbBDjMWSR6HF_9OZ-6HQY9G0ZdxRsziT_FViB5fZSRhGPKPCeUvYn0PTI1ZryDGUrKIfz508XrJBRKhTW5ceJUYAW6QhctKW-crxcCv5rkeLV-lRTuiL-zf2XbFYjjV9fV4MXJbkE31Cz7ehhmciPP42JsAYaKyxqTR9nHEKsnDb-b4AGtRY7CFu5L_CmVaI3cVobNsWIUP_RO2VeFFTI49GbzqEL7XJABKz4qNfHRMSGUxTiSLwyqrapl61vjijVce2VYgR5YlIdp777_kpSB4V8vkQZkB_rlU2S79xFGbjcRv7RmVG2ijlnlRMiIAfiljDOhtJQQlprh1HA
4.03 | MORTERO - PAÑETES INTERIORES | M2 | 1343.8285 | 50289.13 | 67579966.1342 | 31327 | $25.956,57 http://www.colombia.generadordeprecios.info/obra_nueva/Revestimientos/Conglomerados_tradicionales/Revocos/Revoque_liso_sobre_paramento_interior.html | $34857 M2 /2022 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-12556395&g-recaptcha-response=03AFcWeA7Y6dVuzrjahGSRbDWHso2Y3iwXrtMmr9_-zgaFUfs608D43GX8iB5LYtgqVzd5Vf0VTNFkyW6Uc4xSfmsUma3p3E5u_Fxogspr3PBxeSPnnq7ZNKRyTcOAzvWmjZAoSRtcj3TwY-2pNKX13hul8y7ixYplRs0lPw6bnqoZFgfKq6e4seeoOMDV-Dv5Z4ZQiKhV8zbEEszT9Lv8Y8Xr5t2AtU2f7KFUm_KjRz_UbGhwXNBw8arGdNPcTxhizaPOCPxudtcq0RpPq1nj04C-C_EGzkDMdtMAAcHECpjYZcfekDObJ-hKzvIROIKxVuVIpuVPOQm1YGp9JQhU0aMy2uRRcL-a-Y_c7oz738IkmLiH1dWfSGIoBTQn4-ivNWVJIalJMOXC1YYxtG8WW91ZZCYa1wLUNyppgX3ZFMi1nGvc_SlZaPLc0WLIVtlaHHu56uHl8wvkFa0plna9_VOB6cdtpBQcIfFhwbbU6DFBDWiKpDnqdUBaBNrorhXoY6HH_8_UpjMCywwZDukpjCtOoRd4X--DFxaJfARL8PzFeftchiBcSGTUNazrL_NVKnip1Ep0Ev8fuUKgWABYeaI-NZ5A33zb2Q
4.04 | MORTERO IMPERMEABILIZADO - PAÑETES EXTERIORES | M2 | 1480.8275 | 55378.85 | 82006523.9984 | 47502 | $29472,07 http://www.colombia.generadordeprecios.info/obra_nueva/Revestimientos/Conglomerados_tradicionales/Revocos/Revoque_liso_sobre_paramento_exterior.html | $34857 M2 /2022 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-12556395&g-recaptcha-response=03AFcWeA7Y6dVuzrjahGSRbDWHso2Y3iwXrtMmr9_-zgaFUfs608D43GX8iB5LYtgqVzd5Vf0VTNFkyW6Uc4xSfmsUma3p3E5u_Fxogspr3PBxeSPnnq7ZNKRyTcOAzvWmjZAoSRtcj3TwY-2pNKX13hul8y7ixYplRs0lPw6bnqoZFgfKq6e4seeoOMDV-Dv5Z4ZQiKhV8zbEEszT9Lv8Y8Xr5t2AtU2f7KFUm_KjRz_UbGhwXNBw8arGdNPcTxhizaPOCPxudtcq0RpPq1nj04C-C_EGzkDMdtMAAcHECpjYZcfekDObJ-hKzvIROIKxVuVIpuVPOQm1YGp9JQhU0aMy2uRRcL-a-Y_c7oz738IkmLiH1dWfSGIoBTQn4-ivNWVJIalJMOXC1YYxtG8WW91ZZCYa1wLUNyppgX3ZFMi1nGvc_SlZaPLc0WLIVtlaHHu56uHl8wvkFa0plna9_VOB6cdtpBQcIfFhwbbU6DFBDWiKpDnqdUBaBNrorhXoY6HH_8_UpjMCywwZDukpjCtOoRd4X--DFxaJfARL8PzFeftchiBcSGTUNazrL_NVKnip1Ep0Ev8fuUKgWABYeaI-NZ5A33zb2Q
4.05 | IMPERMEABILIZACIÓN PARA CUBIERTA SOBRE BAÑOS Y ESCALERA | M2 | 30.56 | 66261.62 | 2024955.1072 | 62328 | $74110,49 http://www.colombia.generadordeprecios.info/obra_nueva/Aislamientos_e_impermeabilizaciones/Impermeabilizaciones/Cimentaciones/NIC011_Impermeabilizacion_de_losa_de_cimen.html | $43239 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-12556395&g-recaptcha-response=03AFcWeA7Y6dVuzrjahGSRbDWHso2Y3iwXrtMmr9_-zgaFUfs608D43GX8iB5LYtgqVzd5Vf0VTNFkyW6Uc4xSfmsUma3p3E5u_Fxogspr3PBxeSPnnq7ZNKRyTcOAzvWmjZAoSRtcj3TwY-2pNKX13hul8y7ixYplRs0lPw6bnqoZFgfKq6e4seeoOMDV-Dv5Z4ZQiKhV8zbEEszT9Lv8Y8Xr5t2AtU2f7KFUm_KjRz_UbGhwXNBw8arGdNPcTxhizaPOCPxudtcq0RpPq1nj04C-C_EGzkDMdtMAAcHECpjYZcfekDObJ-hKzvIROIKxVuVIpuVPOQm1YGp9JQhU0aMy2uRRcL-a-Y_c7oz738IkmLiH1dWfSGIoBTQn4-ivNWVJIalJMOXC1YYxtG8WW91ZZCYa1wLUNyppgX3ZFMi1nGvc_SlZaPLc0WLIVtlaHHu56uHl8wvkFa0plna9_VOB6cdtpBQcIfFhwbbU6DFBDWiKpDnqdUBaBNrorhXoY6HH_8_UpjMCywwZDukpjCtOoRd4X--DFxaJfARL8PzFeftchiBcSGTUNazrL_NVKnip1Ep0Ev8fuUKgWABYeaI-NZ5A33zb2Q
4.06 | IMPERMEABILIZACION DE VIGA CANAL | ML | 88.5 | 45952.25 | 4066774.125 | $62328 M2 | $74110,49 http://www.colombia.generadordeprecios.info/obra_nueva/Aislamientos_e_impermeabilizaciones/Impermeabilizaciones/Cimentaciones/NIC011_Impermeabilizacion_de_losa_de_cimen.html | $43239 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-12556395&g-recaptcha-response=03AFcWeA7Y6dVuzrjahGSRbDWHso2Y3iwXrtMmr9_-zgaFUfs608D43GX8iB5LYtgqVzd5Vf0VTNFkyW6Uc4xSfmsUma3p3E5u_Fxogspr3PBxeSPnnq7ZNKRyTcOAzvWmjZAoSRtcj3TwY-2pNKX13hul8y7ixYplRs0lPw6bnqoZFgfKq6e4seeoOMDV-Dv5Z4ZQiKhV8zbEEszT9Lv8Y8Xr5t2AtU2f7KFUm_KjRz_UbGhwXNBw8arGdNPcTxhizaPOCPxudtcq0RpPq1nj04C-C_EGzkDMdtMAAcHECpjYZcfekDObJ-hKzvIROIKxVuVIpuVPOQm1YGp9JQhU0aMy2uRRcL-a-Y_c7oz738IkmLiH1dWfSGIoBTQn4-ivNWVJIalJMOXC1YYxtG8WW91ZZCYa1wLUNyppgX3ZFMi1nGvc_SlZaPLc0WLIVtlaHHu56uHl8wvkFa0plna9_VOB6cdtpBQcIfFhwbbU6DFBDWiKpDnqdUBaBNrorhXoY6HH_8_UpjMCywwZDukpjCtOoRd4X--DFxaJfARL8PzFeftchiBcSGTUNazrL_NVKnip1Ep0Ev8fuUKgWABYeaI-NZ5A33zb2Q
4.07 | MESÓN EN CONCRETO- ZONA DE BAÑOS | ML | 4.3 | 283296.21 | 1218173.703 | $167421 M2 | $435.941,85 http://www.colombia.generadordeprecios.info/obra_nueva/calculaprecio.asp?Valor=100¦0¦1¦SNG010¦sng_010:_0_250_20_0_0_0_0_0_0_1_0_0_0 | $93128 https://www.fidubogota.com/documents/1428694/2240345/6-precio-unitario.PDF/93eb4f57-c44b-9906-2e52-37985c0aeb16?t=1620083499022
4.08 | PISO EN TABLETA DE GRES - EXTERIORES | M2 | 284.09 | 87827.17 | 24950820.7253 | 65205 | $76024,17 http://www.colombia.generadordeprecios.info/obra_nueva/Revestimientos/Suelos_y_pisos/Ceramicos_gres/Piso_de_baldosas_de_barro_cocido.html | $72800 M2 /2022 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=22-1-222269
4.09 | GUARDA ESCOBAS EN TABLETA DE GRES | ML | 189.85 | 37262.67 | 7074317.8995 | 24952 | 23.505,92 http://www.colombia.generadordeprecios.info/obra_nueva/Revestimientos/Suelos_y_pisos/Ceramicos_gres/Guardaescoba_de_barro_cocido.html | $18186 https://datacauca.gov.co/apu/apu/apu/query/220/6
4.1 | PISO EN CERÁMICA TRÁFICO PESADO | M2 | 707.25 | 122158.89 | 86396874.9525 | 106357 | $85.757,90 http://www.colombia.generadordeprecios.info/obra_nueva/Revestimientos/Suelos_y_pisos/Ceramicos_gres/RSG100_Piso_de_baldosas_ceramicas__TAU_CER.html | $190367,93 M3 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-11-13659568&g-recaptcha-response=03AFcWeA6lreN3_3P93CVAeV9lJHCsTMGL5jd4Wv2DgHPC1UxqZ-CHDxZdEKpFd9Y4PtNGCNBCCRaPhnUmxCntrR7FCdA0dhtyxhElYnfvjecXfgzxyT-t6ZzxXdzR16PH53Nz-5CYgo8Hm6HgGF3ENh-L6O2_5YoG4JU84b8_aPwBfco3SSbJourMJAv2gIZP2lHhX1Y1puI6xdf_Oc2f1zsFokNu2sHhyZAtCdIeyXnQpo6j-v7B--qbnKF1MhUNAsGWDwnOzg-du-Gq22-AKuy3WfCixnJVauAqcCS05W_q7i3BplJI3xmdif4cObpop_W78kXn59k5GI1g0aqA0LeH5da0VSD_OUqCrTzhE1zWCF7vZrmCe9LkTJdhJzP3_Q2za1bjyB-KMQWNm6oeH4Rt2owLWJqbzSUzoQMYDU9kGnD5tjBmRZHHb_cncRDtOhgO0z13XiMO58-zupa8_SEAzzaCzVNHr41KHTT_4obgMoJ8HM1wN1ad_0lX7ECSKoMl-Q8jptHC0eqS7fL2yNOKFL6-8hJQvD-1GqzdmKF_kyoQsEO68mB_vsZ1YGzCT8K_TI7fkNWE
4.11 | GUARDA ESCOBAS EN CERAMICA | ML | 60.8 | 51374.17 | 3123549.536 | 24952 | $30549,55 http://www.colombia.generadordeprecios.info/obra_nueva/Revestimientos/Suelos_y_pisos/Ceramicos_gres/Guardaescoba_ceramico__GRESPANIA_.html | $23768 https://www.aconstructoras.com/product_info.php?products_id=5362
4.12 | ENCHAPE EN CERÁMICA COMERCIAL ZONAS HÚMEDAS | M2 | 82.88 | 122158.89 | 10124528.8032 | 106357 | $85.757,90 http://www.colombia.generadordeprecios.info/obra_nueva/Revestimientos/Suelos_y_pisos/Ceramicos_gres/RSG100_Piso_de_baldosas_ceramicas__TAU_CER.html | $11783,75 M2 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-11-13643792&g-recaptcha-response=03AFcWeA4pzrgHx3z3it3WRwvq4NO9mUj7uSw3wB2bp4Npt9Ipg9IgIv83RRKpuoQfPdNJ0iNYhzHqnNJtYQdvE67npvKe-TWtnhg5JKqYLPW_Dq5h8JrwPE10ufHxgnXj2H833CT668bpcnzIXTIcoHnAeT4Z64Gc5dAx4XXs4uYQIE83rWb7PN3AKMW8Y2k2oI49TSi2jL8U9j3L5T_JVhaEPxdJQY-eFt9q39hAo-WUJsi1GDiKvFMSC8ELJ2MlyRrOitdP5FSKZaavvDKhLbFlY-9zbfMoNAbYt0hsxZW2pXrbJOKzv4n2waT_2oP43IOENGvSfDSIs9_elkLVj3daKtoStjAXQhuVRqFMCNPq3xTMr0hF3yQKDGdPrT4sapitDH-P-LtK01l15r-_t09q6lA9-Zdb7fleqqDOiXQTit0wqFtO5yS_fLGkvdDaqjEZ-VQjmFQCurLEdxOz_-aubNo3cOCKqXsI1_MlOprTTqy9N49ahiJB_lefRsUgc9nRDruT_OBUW_CKVUy9fa-8rE7Ul8Iu8-my0nBFL6GtSwqvMgVlu4iUaQ0MuAt23Qn0E7WWoRbb
4.13 | ENCHAPE EN TABLETA DE GRES ESCALERAS | M2 | 56.63 | 105521.25 | 5975668.3875 | $17843 ML | $76024,17 http://www.colombia.generadordeprecios.info/obra_nueva/Revestimientos/Suelos_y_pisos/Ceramicos_gres/Piso_de_baldosas_de_barro_cocido.html | $11783,75 M2 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-11-13643792&g-recaptcha-response=03AFcWeA4pzrgHx3z3it3WRwvq4NO9mUj7uSw3wB2bp4Npt9Ipg9IgIv83RRKpuoQfPdNJ0iNYhzHqnNJtYQdvE67npvKe-TWtnhg5JKqYLPW_Dq5h8JrwPE10ufHxgnXj2H833CT668bpcnzIXTIcoHnAeT4Z64Gc5dAx4XXs4uYQIE83rWb7PN3AKMW8Y2k2oI49TSi2jL8U9j3L5T_JVhaEPxdJQY-eFt9q39hAo-WUJsi1GDiKvFMSC8ELJ2MlyRrOitdP5FSKZaavvDKhLbFlY-9zbfMoNAbYt0hsxZW2pXrbJOKzv4n2waT_2oP43IOENGvSfDSIs9_elkLVj3daKtoStjAXQhuVRqFMCNPq3xTMr0hF3yQKDGdPrT4sapitDH-P-LtK01l15r-_t09q6lA9-Zdb7fleqqDOiXQTit0wqFtO5yS_fLGkvdDaqjEZ-VQjmFQCurLEdxOz_-aubNo3cOCKqXsI1_MlOprTTqy9N49ahiJB_lefRsUgc9nRDruT_OBUW_CKVUy9fa-8rE7Ul8Iu8-my0nBFL6GtSwqvMgVlu4iUaQ0MuAt23Qn0E7WWoRbb
4.14 | CIELO RASO EN DRYWALL | M2 | 415.8 | 108141.44 | 44965210.752 | 81493 | $76652,31 http://www.colombia.generadordeprecios.info/obra_nueva/calculaprecio.asp?Valor=2¦1_0_0_0_0¦0¦RTC015¦rt_altura_falso_techo:_0¦rtc_015:_0_0_0_0_0_0_1_0_0_1_0_0_3_0_50 | $56482 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-12529573&g-recaptcha-response=03AFcWeA47Ph6HEEg08fezS1kc_sKyTgBaMpK3D1AzgP6FkndbJ-s5Z8t2tEnbMq-iOAybivwHhkVqlizfXmRIcHWc5GTWd84OLdWJkufleUdhAm-z24Gg8J6EuaOHg_HO7_jfRMME5vpFEtuVPk4uJdKFFi7UVCkjBqTZW5UJYXmIyTIk_6LRwY7L3KsbQglWvIsOj-qHqR7S4hVtmotckmm87VbCO6hnRbIo9K8vORZ1u_AyV1EuAHw0oxrlfP3JQ8v7PKElLED8WC15CA7S0JDQgyPiTuMOkfVYmzSIr-o_9eBvXODy25K_UfJxHO19pPrg616sgnyneSEj7EATuiJtRILSdqP7at5JJ0HH6I1JhfU52wCiqWvYgZBtrtM0yj0Mj0M3kLsejEUiDI2RDTEBx7oJp5S-9KLY0q-6wCAeUS-bjPj4_WjDnCjlFUv6k30ecLZg2HpTSrdeQ-4PKgQiak_l4e_E6BBPwIxWuFLl2SQW6D1ATW5ZXbjq01eTJ9ncHUU58KFcaIDlK_xcbLfv0TJDQU4h5x9bBIkxli54fNicEPesgtB8WVfZ8kOggOE5vQ3QSx8a
4.15 | ESTUCO PLÁSTICO PARA INTERIORES | M2 | 1359.1565 | 38716.43 | 52621687.4913 | 25759 M2 NO CONTEMPLA TRABAJOS EN ALTURA | $37416,33 http://www.colombia.generadordeprecios.info/obra_nueva/Revestimientos/Conglomerados_tradicionales/Estucos/Estuco_sobre_paramento_interior.html | $13230 https://www.fidubogota.com/documents/1428694/2240345/6-precio-unitario.PDF/93eb4f57-c44b-9906-2e52-37985c0aeb16?t=1620083499022
4.16 | ESTUCO PLÁSTICO PARA EXTERIORES | M2 | 1480.8275 | 38716.43 | 57332354.2458 | 25760 M2 NO CONTEMPLA TRABAJOS EN ALTURA | $41671,4 http://www.colombia.generadordeprecios.info/obra_nueva/Revestimientos/Conglomerados_tradicionales/Estucos/Estuco_sobre_paramento_exterior.html | $18841 https://www.fidubogota.com/documents/1428694/2240345/6-precio-unitario.PDF/93eb4f57-c44b-9906-2e52-37985c0aeb16?t=1620083499022
4.17 | PINTURA PARA INTERIORES | M2 | 1359.1565 | 20223.68 | 27487146.1259 | 13575 | 11.285,50 http://www.colombia.generadordeprecios.info/obra_nueva/Revestimientos/Pinturas_en_paramentos_interiores/Plasticas/RIP035_Pintura_plastica_sobre_paramento_in.html | $18841 https://www.fidubogota.com/documents/1428694/2240345/6-precio-unitario.PDF/93eb4f57-c44b-9906-2e52-37985c0aeb16?t=1620083499022
4.18 | PINTURA PARA EXTERIORES | M2 | 1480.8275 | 30269.76 | 44824293.0264 | 13575 | $16.895,93 http://www.colombia.generadordeprecios.info/obra_nueva/Revestimientos/Pinturas_en_paramentos_exteriores/Plasticas/RFP010_Pintura_plastica_sobre_paramento_ex.html | 21.097 file:///C:/Users/usuario/Downloads/ANALISIS%20DE%20PRECIOS%20UNITARIOS%20DE%20REFERENCIA%202017.pdf
4.19 | ANDENES EN ADOQUIN | M2 | 934.988 | 168350.83 | 157406005.84 | 141107 | $81567,57 http://www.colombia.generadordeprecios.info/obra_nueva/calculaprecio.asp?Valor=1¦0_0¦1¦UXA020¦uxa_20:c6_0_2c5_0_1c7_0 | $99223 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-21-3959&g-recaptcha-response=03AFcWeA5YsAr5KgGroj0UqdWRQwvK_Ggcpdxyf18pbmSmkQFlzwVmgwE_FY1OVLLH0ek2dUlS196YA_Tk2S_bWxmOjKU1G3o4aLIlg-mSHqZszLGbA9hjqzM-3a0q1EGgO6ivFGTIKxWb-WwiEgbbXltbsz0KhLxT-OE3bb6ynNitF0TRhWsph1Ml7IwTMpC951UK57lNi6KsxoxsWaq2yXPNxPtN8r-pNzCYNHS9_OM-By4vh1mPB4ZTqURUpsFV_A9pZhuLnik4AD-COT2ikDNgB7MS0JLrp3LIJMNsUilKAJVSWR67aDhYm8nmFWs5fM74ed5cOelXR7msgWDeSSadsPWuOH7CyBXK28cQIDejkQ3ng5rWkongEV1H456w3b98CXVdHYZzAgr-JEfGbj7nSoKNd9fl1mEzNO21kpajHzrA-NH5y_v4N251XhfG0v-KjTfJNZV3oWzPDpZDmb5qiMIInuNyXqEUcoDH_MJAEfk7JuQnZIMCuL7zC1mMyzIK_CMknlMDwpfntvgA0u5C9pj9XXSDufdJh5QhYjZAtLkK7J4OYgCWwdLaPUjKG2TQQYmWYWwP
4.2 | PINTURA REFLECTIVA PARQUEADERO | M | 318.6 | 103642.43 | 33020478.198 | $46124 M2 | 2495,32 ml http://www.colombia.generadordeprecios.info/obra_nueva/Seguridad_y_salud/Senalizacion_provisional_de_obras/Senalizacion_horizontal/Marca_vial_longitudinal.html | $ 986.204,00 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-22-72429&g-recaptcha-response=03AFcWeA7_E0Ar3XNvmO6mMaG5qNYQq4hWlM53Ns7oRNzNcHDyBVpbYOLXigRX2pJViBTXz907syhvKwreIF3bPisnGcTkmNa8eGa0eySAabgs-4Sw07hmUUunDyNxtOOsNS6QOxVVFUfSpZevGsoNMlyKtBCjC7EprLqhZpJXag0sG6lf_b4EGM-3YPfb00u8Y985HIfFa3eJg-J44GcngO5FXZ59A5VaMVyg6YRCBSjGH0xNXDTampvN9Z2CzW2gEdu1j9eV9bFRi4bY3xIFBIppewwTiXGq2opnZqQXx40WE5_G3fhNXGcAVhHlCRidbFPNphhns_t9Js17ysQDiY2JTjY5qI0f6LNV7JPBt8sXVwrDf0Fc61Zd4gRxlU7el018SbZk6RIJU6_q5jQZknTH3KtmY6-rdTTFEwjj9d9Bo0G-wyCSUKeoXA8UsypaQQk6sUbNge2oh_tYGOBrW26hHaSdBJ10Ve4Ma2J3vc0UIa-s5BhQ7w8WdSDvRfVjJW8oQzXDcNaiEUI1NN7fVWFCJ73O_t4OTzCFwQsjvmkhjliCglmPziGhHFuj7uNvT2FOlnLGdQRx
4.21 | CAPA DE RODADURA e=0,07M | M2 | 2128.52 | 99684.66 | 212180792.5032 | 46251 | $22852,46 http://www.colombia.generadordeprecios.info/obra_nueva/Urbanizacion_interior_de_la_parcela/Pavimentos_exteriores/De_aglomerado_asfaltico/UXF010_Pavimento_de_mezcla_bituminosa_cont.html | $1335455 M3 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-22-72429&g-recaptcha-response=03AFcWeA7_E0Ar3XNvmO6mMaG5qNYQq4hWlM53Ns7oRNzNcHDyBVpbYOLXigRX2pJViBTXz907syhvKwreIF3bPisnGcTkmNa8eGa0eySAabgs-4Sw07hmUUunDyNxtOOsNS6QOxVVFUfSpZevGsoNMlyKtBCjC7EprLqhZpJXag0sG6lf_b4EGM-3YPfb00u8Y985HIfFa3eJg-J44GcngO5FXZ59A5VaMVyg6YRCBSjGH0xNXDTampvN9Z2CzW2gEdu1j9eV9bFRi4bY3xIFBIppewwTiXGq2opnZqQXx40WE5_G3fhNXGcAVhHlCRidbFPNphhns_t9Js17ysQDiY2JTjY5qI0f6LNV7JPBt8sXVwrDf0Fc61Zd4gRxlU7el018SbZk6RIJU6_q5jQZknTH3KtmY6-rdTTFEwjj9d9Bo0G-wyCSUKeoXA8UsypaQQk6sUbNge2oh_tYGOBrW26hHaSdBJ10Ve4Ma2J3vc0UIa-s5BhQ7w8WdSDvRfVjJW8oQzXDcNaiEUI1NN7fVWFCJ73O_t4OTzCFwQsjvmkhjliCglmPziGhHFuj7uNvT2FOlnLGdQRx
4.22 | TOPE LLANTA PLASTICO | UND | 54 | 78352 | 4231008 | 42239 | NO EXISTE APU | $53000 (NO INCLUYE INSTALACION) https://ferrefarbef.com/producto/tope-llanta-en-caucho-negro-con-amarillo/?srsltid=AfmBOoqM55WpTETqQGLZ1A_WjB0GMasAS1FdIXgg2hpvLlsz0kNt5UZ2e9A
5 | CARPINTERIA METALICA
5.01 | PUERTAS ACCESO ALUMINIO | M2 | 44.8 | 1203070.4 | 53897553.92 | $428400 UND | $330.365,41 m2 http://www.colombia.generadordeprecios.info/obra_nueva/Particiones/Armarios/De_instalaciones/Puerta_de_aluminio.html | $705492 M2 /2022 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-12556395&g-recaptcha-response=03AFcWeA7Y6dVuzrjahGSRbDWHso2Y3iwXrtMmr9_-zgaFUfs608D43GX8iB5LYtgqVzd5Vf0VTNFkyW6Uc4xSfmsUma3p3E5u_Fxogspr3PBxeSPnnq7ZNKRyTcOAzvWmjZAoSRtcj3TwY-2pNKX13hul8y7ixYplRs0lPw6bnqoZFgfKq6e4seeoOMDV-Dv5Z4ZQiKhV8zbEEszT9Lv8Y8Xr5t2AtU2f7KFUm_KjRz_UbGhwXNBw8arGdNPcTxhizaPOCPxudtcq0RpPq1nj04C-C_EGzkDMdtMAAcHECpjYZcfekDObJ-hKzvIROIKxVuVIpuVPOQm1YGp9JQhU0aMy2uRRcL-a-Y_c7oz738IkmLiH1dWfSGIoBTQn4-ivNWVJIalJMOXC1YYxtG8WW91ZZCYa1wLUNyppgX3ZFMi1nGvc_SlZaPLc0WLIVtlaHHu56uHl8wvkFa0plna9_VOB6cdtpBQcIfFhwbbU6DFBDWiKpDnqdUBaBNrorhXoY6HH_8_UpjMCywwZDukpjCtOoRd4X--DFxaJfARL8PzFeftchiBcSGTUNazrL_NVKnip1Ep0Ev8fuUKgWABYeaI-NZ5A33zb2Q
5.02 | VENTANAS EN ALUMINIO CON VIDRIO | M2 | 166.74 | 558070.4 | 93052658.496 | $242550 UND | $524581,18 http://www.colombia.generadordeprecios.info/obra_nueva/Fachadas/Carpinteria_exterior/Aluminio/Carpinteria_exterior_de_aluminio.html | $500492 M2 / 2022 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-12556395&g-recaptcha-response=03AFcWeA7Y6dVuzrjahGSRbDWHso2Y3iwXrtMmr9_-zgaFUfs608D43GX8iB5LYtgqVzd5Vf0VTNFkyW6Uc4xSfmsUma3p3E5u_Fxogspr3PBxeSPnnq7ZNKRyTcOAzvWmjZAoSRtcj3TwY-2pNKX13hul8y7ixYplRs0lPw6bnqoZFgfKq6e4seeoOMDV-Dv5Z4ZQiKhV8zbEEszT9Lv8Y8Xr5t2AtU2f7KFUm_KjRz_UbGhwXNBw8arGdNPcTxhizaPOCPxudtcq0RpPq1nj04C-C_EGzkDMdtMAAcHECpjYZcfekDObJ-hKzvIROIKxVuVIpuVPOQm1YGp9JQhU0aMy2uRRcL-a-Y_c7oz738IkmLiH1dWfSGIoBTQn4-ivNWVJIalJMOXC1YYxtG8WW91ZZCYa1wLUNyppgX3ZFMi1nGvc_SlZaPLc0WLIVtlaHHu56uHl8wvkFa0plna9_VOB6cdtpBQcIfFhwbbU6DFBDWiKpDnqdUBaBNrorhXoY6HH_8_UpjMCywwZDukpjCtOoRd4X--DFxaJfARL8PzFeftchiBcSGTUNazrL_NVKnip1Ep0Ev8fuUKgWABYeaI-NZ5A33zb2Q
5.03 | PASAMANOS EN TUBERIA METALICA2"- RAMPA | ML | 14.5 | 441545.33 | 6402407.285 | $137562 METALICA | $400498,1 http://www.colombia.generadordeprecios.info/obra_nueva/calculaprecio.asp?Valor=8¦0_0_2_0¦0¦FDD010¦fdd_barand%20hierro:_40_50_1_1c3_0_1_0_3_0_0_1c4_0_5_0_1_0_3c3_0_1_0_3_0_1_1_0_0_1_0 | $306965ML /2022 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-12556395&g-recaptcha-response=03AFcWeA7Y6dVuzrjahGSRbDWHso2Y3iwXrtMmr9_-zgaFUfs608D43GX8iB5LYtgqVzd5Vf0VTNFkyW6Uc4xSfmsUma3p3E5u_Fxogspr3PBxeSPnnq7ZNKRyTcOAzvWmjZAoSRtcj3TwY-2pNKX13hul8y7ixYplRs0lPw6bnqoZFgfKq6e4seeoOMDV-Dv5Z4ZQiKhV8zbEEszT9Lv8Y8Xr5t2AtU2f7KFUm_KjRz_UbGhwXNBw8arGdNPcTxhizaPOCPxudtcq0RpPq1nj04C-C_EGzkDMdtMAAcHECpjYZcfekDObJ-hKzvIROIKxVuVIpuVPOQm1YGp9JQhU0aMy2uRRcL-a-Y_c7oz738IkmLiH1dWfSGIoBTQn4-ivNWVJIalJMOXC1YYxtG8WW91ZZCYa1wLUNyppgX3ZFMi1nGvc_SlZaPLc0WLIVtlaHHu56uHl8wvkFa0plna9_VOB6cdtpBQcIfFhwbbU6DFBDWiKpDnqdUBaBNrorhXoY6HH_8_UpjMCywwZDukpjCtOoRd4X--DFxaJfARL8PzFeftchiBcSGTUNazrL_NVKnip1Ep0Ev8fuUKgWABYeaI-NZ5A33zb2Q
5.04 | DIVISIONES PARA BAÑOS EN LAMINA ENTAMBORADA DE ACERO | M2 | 27.6 | 1285027.1 | 35466747.96 | NO EXISTE APU | NO EXISTE APU | $684204 M2 /2022 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-12556395&g-recaptcha-response=03AFcWeA7Y6dVuzrjahGSRbDWHso2Y3iwXrtMmr9_-zgaFUfs608D43GX8iB5LYtgqVzd5Vf0VTNFkyW6Uc4xSfmsUma3p3E5u_Fxogspr3PBxeSPnnq7ZNKRyTcOAzvWmjZAoSRtcj3TwY-2pNKX13hul8y7ixYplRs0lPw6bnqoZFgfKq6e4seeoOMDV-Dv5Z4ZQiKhV8zbEEszT9Lv8Y8Xr5t2AtU2f7KFUm_KjRz_UbGhwXNBw8arGdNPcTxhizaPOCPxudtcq0RpPq1nj04C-C_EGzkDMdtMAAcHECpjYZcfekDObJ-hKzvIROIKxVuVIpuVPOQm1YGp9JQhU0aMy2uRRcL-a-Y_c7oz738IkmLiH1dWfSGIoBTQn4-ivNWVJIalJMOXC1YYxtG8WW91ZZCYa1wLUNyppgX3ZFMi1nGvc_SlZaPLc0WLIVtlaHHu56uHl8wvkFa0plna9_VOB6cdtpBQcIfFhwbbU6DFBDWiKpDnqdUBaBNrorhXoY6HH_8_UpjMCywwZDukpjCtOoRd4X--DFxaJfARL8PzFeftchiBcSGTUNazrL_NVKnip1Ep0Ev8fuUKgWABYeaI-NZ5A33zb2Q
5.05 | CERRAMIENTO EN TUBERIA METALICA DE 4" | M | 132.25 | 2222317.6 | 293901502.6 | NO EXISTE APU | NO EXISTE APU | $918500 M3 /2022 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=22-1-222269 $824560 M2 /2022 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-12556395&g-recaptcha-response=03AFcWeA7Y6dVuzrjahGSRbDWHso2Y3iwXrtMmr9_-zgaFUfs608D43GX8iB5LYtgqVzd5Vf0VTNFkyW6Uc4xSfmsUma3p3E5u_Fxogspr3PBxeSPnnq7ZNKRyTcOAzvWmjZAoSRtcj3TwY-2pNKX13hul8y7ixYplRs0lPw6bnqoZFgfKq6e4seeoOMDV-Dv5Z4ZQiKhV8zbEEszT9Lv8Y8Xr5t2AtU2f7KFUm_KjRz_UbGhwXNBw8arGdNPcTxhizaPOCPxudtcq0RpPq1nj04C-C_EGzkDMdtMAAcHECpjYZcfekDObJ-hKzvIROIKxVuVIpuVPOQm1YGp9JQhU0aMy2uRRcL-a-Y_c7oz738IkmLiH1dWfSGIoBTQn4-ivNWVJIalJMOXC1YYxtG8WW91ZZCYa1wLUNyppgX3ZFMi1nGvc_SlZaPLc0WLIVtlaHHu56uHl8wvkFa0plna9_VOB6cdtpBQcIfFhwbbU6DFBDWiKpDnqdUBaBNrorhXoY6HH_8_UpjMCywwZDukpjCtOoRd4X--DFxaJfARL8PzFeftchiBcSGTUNazrL_NVKnip1Ep0Ev8fuUKgWABYeaI-NZ5A33zb2Q
5.06 | PORTÓN EN ESTRUCTURA METÁLICA | M2 | 22 | 587532.12 | 12925706.64 | 514250 | 2.640.619,61 und http://www.colombia.generadordeprecios.info/obra_nueva/calculaprecio.asp?Valor=1¦0_0_0¦0¦LEA010¦lea_010:_0_0_0_0_0_2_0_0_0_1_0_0_0_0 | $824560 M2 /2022 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-12556395&g-recaptcha-response=03AFcWeA7Y6dVuzrjahGSRbDWHso2Y3iwXrtMmr9_-zgaFUfs608D43GX8iB5LYtgqVzd5Vf0VTNFkyW6Uc4xSfmsUma3p3E5u_Fxogspr3PBxeSPnnq7ZNKRyTcOAzvWmjZAoSRtcj3TwY-2pNKX13hul8y7ixYplRs0lPw6bnqoZFgfKq6e4seeoOMDV-Dv5Z4ZQiKhV8zbEEszT9Lv8Y8Xr5t2AtU2f7KFUm_KjRz_UbGhwXNBw8arGdNPcTxhizaPOCPxudtcq0RpPq1nj04C-C_EGzkDMdtMAAcHECpjYZcfekDObJ-hKzvIROIKxVuVIpuVPOQm1YGp9JQhU0aMy2uRRcL-a-Y_c7oz738IkmLiH1dWfSGIoBTQn4-ivNWVJIalJMOXC1YYxtG8WW91ZZCYa1wLUNyppgX3ZFMi1nGvc_SlZaPLc0WLIVtlaHHu56uHl8wvkFa0plna9_VOB6cdtpBQcIfFhwbbU6DFBDWiKpDnqdUBaBNrorhXoY6HH_8_UpjMCywwZDukpjCtOoRd4X--DFxaJfARL8PzFeftchiBcSGTUNazrL_NVKnip1Ep0Ev8fuUKgWABYeaI-NZ5A33zb2Q
5.07 | SUMMINISTRO E INSTALACION VIGAS IP 300 | KG | 506.4 | 30410.5 | 15399877.2 | $18517 KG SIN MONTAJE | 5.988,97 http://www.colombia.generadordeprecios.info/obra_nueva/Estructuras/Acero/Vigas/Acero_en_vigas_1_0_0_2_0_0_0_2_1.html | $24938 M2/2022 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-12556395&g-recaptcha-response=03AFcWeA7Y6dVuzrjahGSRbDWHso2Y3iwXrtMmr9_-zgaFUfs608D43GX8iB5LYtgqVzd5Vf0VTNFkyW6Uc4xSfmsUma3p3E5u_Fxogspr3PBxeSPnnq7ZNKRyTcOAzvWmjZAoSRtcj3TwY-2pNKX13hul8y7ixYplRs0lPw6bnqoZFgfKq6e4seeoOMDV-Dv5Z4ZQiKhV8zbEEszT9Lv8Y8Xr5t2AtU2f7KFUm_KjRz_UbGhwXNBw8arGdNPcTxhizaPOCPxudtcq0RpPq1nj04C-C_EGzkDMdtMAAcHECpjYZcfekDObJ-hKzvIROIKxVuVIpuVPOQm1YGp9JQhU0aMy2uRRcL-a-Y_c7oz738IkmLiH1dWfSGIoBTQn4-ivNWVJIalJMOXC1YYxtG8WW91ZZCYa1wLUNyppgX3ZFMi1nGvc_SlZaPLc0WLIVtlaHHu56uHl8wvkFa0plna9_VOB6cdtpBQcIfFhwbbU6DFBDWiKpDnqdUBaBNrorhXoY6HH_8_UpjMCywwZDukpjCtOoRd4X--DFxaJfARL8PzFeftchiBcSGTUNazrL_NVKnip1Ep0Ev8fuUKgWABYeaI-NZ5A33zb2Q
5.08 | SUMMINISTRO E INSTALACION VIGAS IP 120 | KG | 282.92 | 24199 | 6846381.08 | $18517 KG SIN MONTAJE | 5.988,97 http://www.colombia.generadordeprecios.info/obra_nueva/Estructuras/Acero/Vigas/Acero_en_vigas_1_0_0_2_0_0_0_2_1.html | $24938 M2/2022 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-12556395&g-recaptcha-response=03AFcWeA7Y6dVuzrjahGSRbDWHso2Y3iwXrtMmr9_-zgaFUfs608D43GX8iB5LYtgqVzd5Vf0VTNFkyW6Uc4xSfmsUma3p3E5u_Fxogspr3PBxeSPnnq7ZNKRyTcOAzvWmjZAoSRtcj3TwY-2pNKX13hul8y7ixYplRs0lPw6bnqoZFgfKq6e4seeoOMDV-Dv5Z4ZQiKhV8zbEEszT9Lv8Y8Xr5t2AtU2f7KFUm_KjRz_UbGhwXNBw8arGdNPcTxhizaPOCPxudtcq0RpPq1nj04C-C_EGzkDMdtMAAcHECpjYZcfekDObJ-hKzvIROIKxVuVIpuVPOQm1YGp9JQhU0aMy2uRRcL-a-Y_c7oz738IkmLiH1dWfSGIoBTQn4-ivNWVJIalJMOXC1YYxtG8WW91ZZCYa1wLUNyppgX3ZFMi1nGvc_SlZaPLc0WLIVtlaHHu56uHl8wvkFa0plna9_VOB6cdtpBQcIfFhwbbU6DFBDWiKpDnqdUBaBNrorhXoY6HH_8_UpjMCywwZDukpjCtOoRd4X--DFxaJfARL8PzFeftchiBcSGTUNazrL_NVKnip1Ep0Ev8fuUKgWABYeaI-NZ5A33zb2Q
5.09 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PLATINAS ANCLADAS | UND | 4 | 452448.48 | 1809793.92 | $18517 KG SIN MONTAJE | 5.988,97 http://www.colombia.generadordeprecios.info/obra_nueva/Estructuras/Acero/Vigas/Acero_en_vigas_1_0_0_2_0_0_0_2_1.html | 474656 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-21-3959&g-recaptcha-response=03AFcWeA5YsAr5KgGroj0UqdWRQwvK_Ggcpdxyf18pbmSmkQFlzwVmgwE_FY1OVLLH0ek2dUlS196YA_Tk2S_bWxmOjKU1G3o4aLIlg-mSHqZszLGbA9hjqzM-3a0q1EGgO6ivFGTIKxWb-WwiEgbbXltbsz0KhLxT-OE3bb6ynNitF0TRhWsph1Ml7IwTMpC951UK57lNi6KsxoxsWaq2yXPNxPtN8r-pNzCYNHS9_OM-By4vh1mPB4ZTqURUpsFV_A9pZhuLnik4AD-COT2ikDNgB7MS0JLrp3LIJMNsUilKAJVSWR67aDhYm8nmFWs5fM74ed5cOelXR7msgWDeSSadsPWuOH7CyBXK28cQIDejkQ3ng5rWkongEV1H456w3b98CXVdHYZzAgr-JEfGbj7nSoKNd9fl1mEzNO21kpajHzrA-NH5y_v4N251XhfG0v-KjTfJNZV3oWzPDpZDmb5qiMIInuNyXqEUcoDH_MJAEfk7JuQnZIMCuL7zC1mMyzIK_CMknlMDwpfntvgA0u5C9pj9XXSDufdJh5QhYjZAtLkK7J4OYgCWwdLaPUjKG2TQQYmWYWwP
5.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PERFIL METALICO 60*120*3 | ML | 73.12 | 110409.77 | 8073162.3824 | $18517 KG SIN MONTAJE | 5.988,97 http://www.colombia.generadordeprecios.info/obra_nueva/Estructuras/Acero/Vigas/Acero_en_vigas_1_0_0_2_0_0_0_2_1.html | $12315 KG /2019 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-21-3959&g-recaptcha-response=03AFcWeA5YsAr5KgGroj0UqdWRQwvK_Ggcpdxyf18pbmSmkQFlzwVmgwE_FY1OVLLH0ek2dUlS196YA_Tk2S_bWxmOjKU1G3o4aLIlg-mSHqZszLGbA9hjqzM-3a0q1EGgO6ivFGTIKxWb-WwiEgbbXltbsz0KhLxT-OE3bb6ynNitF0TRhWsph1Ml7IwTMpC951UK57lNi6KsxoxsWaq2yXPNxPtN8r-pNzCYNHS9_OM-By4vh1mPB4ZTqURUpsFV_A9pZhuLnik4AD-COT2ikDNgB7MS0JLrp3LIJMNsUilKAJVSWR67aDhYm8nmFWs5fM74ed5cOelXR7msgWDeSSadsPWuOH7CyBXK28cQIDejkQ3ng5rWkongEV1H456w3b98CXVdHYZzAgr-JEfGbj7nSoKNd9fl1mEzNO21kpajHzrA-NH5y_v4N251XhfG0v-KjTfJNZV3oWzPDpZDmb5qiMIInuNyXqEUcoDH_MJAEfk7JuQnZIMCuL7zC1mMyzIK_CMknlMDwpfntvgA0u5C9pj9XXSDufdJh5QhYjZAtLkK7J4OYgCWwdLaPUjKG2TQQYmWYWwP
6 | CUBIERTA
6.01 | CUBIERTA EN TEJA TERMOACÚSTICA- | M2 | 418.59 | 144885.65 | 60647684.2335 | 119674 | 226.134,67 http://www.colombia.generadordeprecios.info/obra_nueva/Cubiertas/Inclinadas/Tejados/Cubierta_inclinada_de_pizarra.html | $104250 M2 /2022 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-12556395&g-recaptcha-response=03AFcWeA7Y6dVuzrjahGSRbDWHso2Y3iwXrtMmr9_-zgaFUfs608D43GX8iB5LYtgqVzd5Vf0VTNFkyW6Uc4xSfmsUma3p3E5u_Fxogspr3PBxeSPnnq7ZNKRyTcOAzvWmjZAoSRtcj3TwY-2pNKX13hul8y7ixYplRs0lPw6bnqoZFgfKq6e4seeoOMDV-Dv5Z4ZQiKhV8zbEEszT9Lv8Y8Xr5t2AtU2f7KFUm_KjRz_UbGhwXNBw8arGdNPcTxhizaPOCPxudtcq0RpPq1nj04C-C_EGzkDMdtMAAcHECpjYZcfekDObJ-hKzvIROIKxVuVIpuVPOQm1YGp9JQhU0aMy2uRRcL-a-Y_c7oz738IkmLiH1dWfSGIoBTQn4-ivNWVJIalJMOXC1YYxtG8WW91ZZCYa1wLUNyppgX3ZFMi1nGvc_SlZaPLc0WLIVtlaHHu56uHl8wvkFa0plna9_VOB6cdtpBQcIfFhwbbU6DFBDWiKpDnqdUBaBNrorhXoY6HH_8_UpjMCywwZDukpjCtOoRd4X--DFxaJfARL8PzFeftchiBcSGTUNazrL_NVKnip1Ep0Ev8fuUKgWABYeaI-NZ5A33zb2Q
6.02 | ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTA | M2 | 403.59 | 116430.92 | 46990355.0028 | $24072 KG | 101629,8 http://www.colombia.generadordeprecios.info/obra_nueva/Estructuras/Acero/Montajes_industrializados/EAM020_Estructura_metalica_realizada_con_c.html | $12515 KG / 2019 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-21-3959&g-recaptcha-response=03AFcWeA5YsAr5KgGroj0UqdWRQwvK_Ggcpdxyf18pbmSmkQFlzwVmgwE_FY1OVLLH0ek2dUlS196YA_Tk2S_bWxmOjKU1G3o4aLIlg-mSHqZszLGbA9hjqzM-3a0q1EGgO6ivFGTIKxWb-WwiEgbbXltbsz0KhLxT-OE3bb6ynNitF0TRhWsph1Ml7IwTMpC951UK57lNi6KsxoxsWaq2yXPNxPtN8r-pNzCYNHS9_OM-By4vh1mPB4ZTqURUpsFV_A9pZhuLnik4AD-COT2ikDNgB7MS0JLrp3LIJMNsUilKAJVSWR67aDhYm8nmFWs5fM74ed5cOelXR7msgWDeSSadsPWuOH7CyBXK28cQIDejkQ3ng5rWkongEV1H456w3b98CXVdHYZzAgr-JEfGbj7nSoKNd9fl1mEzNO21kpajHzrA-NH5y_v4N251XhfG0v-KjTfJNZV3oWzPDpZDmb5qiMIInuNyXqEUcoDH_MJAEfk7JuQnZIMCuL7zC1mMyzIK_CMknlMDwpfntvgA0u5C9pj9XXSDufdJh5QhYjZAtLkK7J4OYgCWwdLaPUjKG2TQQYmWYWwP
6.03 | ESTRUCTURA METALICA TIPO PERSIANA | M2 | 70.22 | 546545.46 | 38378422.2012 | 214555 | $524581,18 http://www.colombia.generadordeprecios.info/obra_nueva/Fachadas/Carpinteria_exterior/Aluminio/Carpinteria_exterior_de_aluminio.html | $12315 KG /2019 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-21-3959&g-recaptcha-response=03AFcWeA5YsAr5KgGroj0UqdWRQwvK_Ggcpdxyf18pbmSmkQFlzwVmgwE_FY1OVLLH0ek2dUlS196YA_Tk2S_bWxmOjKU1G3o4aLIlg-mSHqZszLGbA9hjqzM-3a0q1EGgO6ivFGTIKxWb-WwiEgbbXltbsz0KhLxT-OE3bb6ynNitF0TRhWsph1Ml7IwTMpC951UK57lNi6KsxoxsWaq2yXPNxPtN8r-pNzCYNHS9_OM-By4vh1mPB4ZTqURUpsFV_A9pZhuLnik4AD-COT2ikDNgB7MS0JLrp3LIJMNsUilKAJVSWR67aDhYm8nmFWs5fM74ed5cOelXR7msgWDeSSadsPWuOH7CyBXK28cQIDejkQ3ng5rWkongEV1H456w3b98CXVdHYZzAgr-JEfGbj7nSoKNd9fl1mEzNO21kpajHzrA-NH5y_v4N251XhfG0v-KjTfJNZV3oWzPDpZDmb5qiMIInuNyXqEUcoDH_MJAEfk7JuQnZIMCuL7zC1mMyzIK_CMknlMDwpfntvgA0u5C9pj9XXSDufdJh5QhYjZAtLkK7J4OYgCWwdLaPUjKG2TQQYmWYWwP
6.04 | BARANDA METALICA SEGUNDO PISO Y ESCALERAS | ML | 39 | 465390.84 | 18150242.76 | $137562 METALICA | $400498,1 http://www.colombia.generadordeprecios.info/obra_nueva/calculaprecio.asp?Valor=8¦0_0_2_0¦0¦FDD010¦fdd_barand%20hierro:_40_50_1_1c3_0_1_0_3_0_0_1c4_0_5_0_1_0_3c3_0_1_0_3_0_1_1_0_0_1_0 | $306965ML /2022 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-12556395&g-recaptcha-response=03AFcWeA7Y6dVuzrjahGSRbDWHso2Y3iwXrtMmr9_-zgaFUfs608D43GX8iB5LYtgqVzd5Vf0VTNFkyW6Uc4xSfmsUma3p3E5u_Fxogspr3PBxeSPnnq7ZNKRyTcOAzvWmjZAoSRtcj3TwY-2pNKX13hul8y7ixYplRs0lPw6bnqoZFgfKq6e4seeoOMDV-Dv5Z4ZQiKhV8zbEEszT9Lv8Y8Xr5t2AtU2f7KFUm_KjRz_UbGhwXNBw8arGdNPcTxhizaPOCPxudtcq0RpPq1nj04C-C_EGzkDMdtMAAcHECpjYZcfekDObJ-hKzvIROIKxVuVIpuVPOQm1YGp9JQhU0aMy2uRRcL-a-Y_c7oz738IkmLiH1dWfSGIoBTQn4-ivNWVJIalJMOXC1YYxtG8WW91ZZCYa1wLUNyppgX3ZFMi1nGvc_SlZaPLc0WLIVtlaHHu56uHl8wvkFa0plna9_VOB6cdtpBQcIfFhwbbU6DFBDWiKpDnqdUBaBNrorhXoY6HH_8_UpjMCywwZDukpjCtOoRd4X--DFxaJfARL8PzFeftchiBcSGTUNazrL_NVKnip1Ep0Ev8fuUKgWABYeaI-NZ5A33zb2Q
7 | APARATOS SANITARIOS E HIDRAULICOS
7.01 | LAVAMANOS DE EMPOTRAR CON LLAVE ANTIVANDALICA | UND | 5 | 1089917.77 | 5449588.85 | $667282 NO INCLUYE LLAVE | $1790453,16 http://www.colombia.generadordeprecios.info/obra_nueva/Senalizacion_y_equipamiento/SP_Aparatos_sanitarios_adaptados_/Lavamanos/Lavamanos_con_pedestal.html | $358470 UND /2022 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-12556395&g-recaptcha-response=03AFcWeA7Y6dVuzrjahGSRbDWHso2Y3iwXrtMmr9_-zgaFUfs608D43GX8iB5LYtgqVzd5Vf0VTNFkyW6Uc4xSfmsUma3p3E5u_Fxogspr3PBxeSPnnq7ZNKRyTcOAzvWmjZAoSRtcj3TwY-2pNKX13hul8y7ixYplRs0lPw6bnqoZFgfKq6e4seeoOMDV-Dv5Z4ZQiKhV8zbEEszT9Lv8Y8Xr5t2AtU2f7KFUm_KjRz_UbGhwXNBw8arGdNPcTxhizaPOCPxudtcq0RpPq1nj04C-C_EGzkDMdtMAAcHECpjYZcfekDObJ-hKzvIROIKxVuVIpuVPOQm1YGp9JQhU0aMy2uRRcL-a-Y_c7oz738IkmLiH1dWfSGIoBTQn4-ivNWVJIalJMOXC1YYxtG8WW91ZZCYa1wLUNyppgX3ZFMi1nGvc_SlZaPLc0WLIVtlaHHu56uHl8wvkFa0plna9_VOB6cdtpBQcIfFhwbbU6DFBDWiKpDnqdUBaBNrorhXoY6HH_8_UpjMCywwZDukpjCtOoRd4X--DFxaJfARL8PzFeftchiBcSGTUNazrL_NVKnip1Ep0Ev8fuUKgWABYeaI-NZ5A33zb2Q
7.02 | SANITARIO CON ACCESORIOS - CON LLAVE ANTIVANDALICA | UND | 6 | 966891.98 | 5801351.88 | 829292 | $2.886.368,27 http://www.colombia.generadordeprecios.info/obra_nueva/Senalizacion_y_equipamiento/SP_Aparatos_sanitarios_adaptados_/Sanitarios/Sanitario_con_tanque_bajo.html | $373604 UND /2022 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-12556395&g-recaptcha-response=03AFcWeA7Y6dVuzrjahGSRbDWHso2Y3iwXrtMmr9_-zgaFUfs608D43GX8iB5LYtgqVzd5Vf0VTNFkyW6Uc4xSfmsUma3p3E5u_Fxogspr3PBxeSPnnq7ZNKRyTcOAzvWmjZAoSRtcj3TwY-2pNKX13hul8y7ixYplRs0lPw6bnqoZFgfKq6e4seeoOMDV-Dv5Z4ZQiKhV8zbEEszT9Lv8Y8Xr5t2AtU2f7KFUm_KjRz_UbGhwXNBw8arGdNPcTxhizaPOCPxudtcq0RpPq1nj04C-C_EGzkDMdtMAAcHECpjYZcfekDObJ-hKzvIROIKxVuVIpuVPOQm1YGp9JQhU0aMy2uRRcL-a-Y_c7oz738IkmLiH1dWfSGIoBTQn4-ivNWVJIalJMOXC1YYxtG8WW91ZZCYa1wLUNyppgX3ZFMi1nGvc_SlZaPLc0WLIVtlaHHu56uHl8wvkFa0plna9_VOB6cdtpBQcIfFhwbbU6DFBDWiKpDnqdUBaBNrorhXoY6HH_8_UpjMCywwZDukpjCtOoRd4X--DFxaJfARL8PzFeftchiBcSGTUNazrL_NVKnip1Ep0Ev8fuUKgWABYeaI-NZ5A33zb2Q
7.03 | MÁRMOL PARA MESONES | ML | 4.3 | 602498.75 | 2590744.625 | 457269 | 479.036,34 http://www.colombia.generadordeprecios.info/obra_nueva/calculaprecio.asp?Valor=100¦0¦1¦SNP010¦snp_010:_0_250_20c17_0 | $437166 ML/2022 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-12556395&g-recaptcha-response=03AFcWeA7Y6dVuzrjahGSRbDWHso2Y3iwXrtMmr9_-zgaFUfs608D43GX8iB5LYtgqVzd5Vf0VTNFkyW6Uc4xSfmsUma3p3E5u_Fxogspr3PBxeSPnnq7ZNKRyTcOAzvWmjZAoSRtcj3TwY-2pNKX13hul8y7ixYplRs0lPw6bnqoZFgfKq6e4seeoOMDV-Dv5Z4ZQiKhV8zbEEszT9Lv8Y8Xr5t2AtU2f7KFUm_KjRz_UbGhwXNBw8arGdNPcTxhizaPOCPxudtcq0RpPq1nj04C-C_EGzkDMdtMAAcHECpjYZcfekDObJ-hKzvIROIKxVuVIpuVPOQm1YGp9JQhU0aMy2uRRcL-a-Y_c7oz738IkmLiH1dWfSGIoBTQn4-ivNWVJIalJMOXC1YYxtG8WW91ZZCYa1wLUNyppgX3ZFMi1nGvc_SlZaPLc0WLIVtlaHHu56uHl8wvkFa0plna9_VOB6cdtpBQcIfFhwbbU6DFBDWiKpDnqdUBaBNrorhXoY6HH_8_UpjMCywwZDukpjCtOoRd4X--DFxaJfARL8PzFeftchiBcSGTUNazrL_NVKnip1Ep0Ev8fuUKgWABYeaI-NZ5A33zb2Q
7.04 | BARRA DE APOYO PARA DISCAPCITADOS | UND | 2 | 1253738.25 | 2507476.5 | NO EXISTE APU | 1.259.807,72 http://www.colombia.generadordeprecios.info/rehabilitacion/Senalizacion_y_equipamiento/Banos/Accesorios/SMA035_Barra_de_sujecion_para_minusvalidos_0_1_1_0_0_0_0_0_0_0.html | $1679900 https://www.linio.com.co/p/barra-de-seguridad-piso-a-pared-acero-304-x-2-unidades-lgi4te
7.05 | ORINAL BLANCO MEDIANO | UND | 1 | 684738.25 | 684738.25 | NO EXISTE APU | $3072818,27 http://www.colombia.generadordeprecios.info/obra_nueva/Senalizacion_y_equipamiento/Aparatos_sanitarios/Orinales/Orinal_de_porcelana_sanitaria__ROCA_.html | $758918 UND /2022 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-12556395&g-recaptcha-response=03AFcWeA7Y6dVuzrjahGSRbDWHso2Y3iwXrtMmr9_-zgaFUfs608D43GX8iB5LYtgqVzd5Vf0VTNFkyW6Uc4xSfmsUma3p3E5u_Fxogspr3PBxeSPnnq7ZNKRyTcOAzvWmjZAoSRtcj3TwY-2pNKX13hul8y7ixYplRs0lPw6bnqoZFgfKq6e4seeoOMDV-Dv5Z4ZQiKhV8zbEEszT9Lv8Y8Xr5t2AtU2f7KFUm_KjRz_UbGhwXNBw8arGdNPcTxhizaPOCPxudtcq0RpPq1nj04C-C_EGzkDMdtMAAcHECpjYZcfekDObJ-hKzvIROIKxVuVIpuVPOQm1YGp9JQhU0aMy2uRRcL-a-Y_c7oz738IkmLiH1dWfSGIoBTQn4-ivNWVJIalJMOXC1YYxtG8WW91ZZCYa1wLUNyppgX3ZFMi1nGvc_SlZaPLc0WLIVtlaHHu56uHl8wvkFa0plna9_VOB6cdtpBQcIfFhwbbU6DFBDWiKpDnqdUBaBNrorhXoY6HH_8_UpjMCywwZDukpjCtOoRd4X--DFxaJfARL8PzFeftchiBcSGTUNazrL_NVKnip1Ep0Ev8fuUKgWABYeaI-NZ5A33zb2Q
8 | INSTALACIONES HIDRÁULICAS, SANITARIAS, AGUAS LLUVIAS
8.01 | PUNTO HIDRAULICO | PTO | 12 | 75704 | 908448 | 73189 | $300724,18 http://www.colombia.generadordeprecios.info/obra_nueva/Instalaciones/IC_Calefaccion__refrigeracion__cl/Sistemas_de_conduccion_de_agua/Punto_de_llenado.html | 60985,92 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-11-13643792&g-recaptcha-response=03AFcWeA4pzrgHx3z3it3WRwvq4NO9mUj7uSw3wB2bp4Npt9Ipg9IgIv83RRKpuoQfPdNJ0iNYhzHqnNJtYQdvE67npvKe-TWtnhg5JKqYLPW_Dq5h8JrwPE10ufHxgnXj2H833CT668bpcnzIXTIcoHnAeT4Z64Gc5dAx4XXs4uYQIE83rWb7PN3AKMW8Y2k2oI49TSi2jL8U9j3L5T_JVhaEPxdJQY-eFt9q39hAo-WUJsi1GDiKvFMSC8ELJ2MlyRrOitdP5FSKZaavvDKhLbFlY-9zbfMoNAbYt0hsxZW2pXrbJOKzv4n2waT_2oP43IOENGvSfDSIs9_elkLVj3daKtoStjAXQhuVRqFMCNPq3xTMr0hF3yQKDGdPrT4sapitDH-P-LtK01l15r-_t09q6lA9-Zdb7fleqqDOiXQTit0wqFtO5yS_fLGkvdDaqjEZ-VQjmFQCurLEdxOz_-aubNo3cOCKqXsI1_MlOprTTqy9N49ahiJB_lefRsUgc9nRDruT_OBUW_CKVUy9fa-8rE7Ul8Iu8-my0nBFL6GtSwqvMgVlu4iUaQ0MuAt23Qn0E7WWoRbb
8.02 | RED DE SUMINISTRO DE AGUA 1 1/2" | M | 104.23 | 44551 | 4643550.73 | 19612 | $25200,72 http://www.colombia.generadordeprecios.info/obra_nueva/calculaprecio.asp?Valor=2¦0_0_0_0¦0¦IFI006¦ifi_006:_0_0_0_4_0_0_0_0_0_0_0_0_0_1 | $40161 ML /2022 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-12556395&g-recaptcha-response=03AFcWeA7Y6dVuzrjahGSRbDWHso2Y3iwXrtMmr9_-zgaFUfs608D43GX8iB5LYtgqVzd5Vf0VTNFkyW6Uc4xSfmsUma3p3E5u_Fxogspr3PBxeSPnnq7ZNKRyTcOAzvWmjZAoSRtcj3TwY-2pNKX13hul8y7ixYplRs0lPw6bnqoZFgfKq6e4seeoOMDV-Dv5Z4ZQiKhV8zbEEszT9Lv8Y8Xr5t2AtU2f7KFUm_KjRz_UbGhwXNBw8arGdNPcTxhizaPOCPxudtcq0RpPq1nj04C-C_EGzkDMdtMAAcHECpjYZcfekDObJ-hKzvIROIKxVuVIpuVPOQm1YGp9JQhU0aMy2uRRcL-a-Y_c7oz738IkmLiH1dWfSGIoBTQn4-ivNWVJIalJMOXC1YYxtG8WW91ZZCYa1wLUNyppgX3ZFMi1nGvc_SlZaPLc0WLIVtlaHHu56uHl8wvkFa0plna9_VOB6cdtpBQcIfFhwbbU6DFBDWiKpDnqdUBaBNrorhXoY6HH_8_UpjMCywwZDukpjCtOoRd4X--DFxaJfARL8PzFeftchiBcSGTUNazrL_NVKnip1Ep0Ev8fuUKgWABYeaI-NZ5A33zb2Q
8.03 | PUNTO SANITARIO | PTO | 15 | 247137 | 3707055 | 186398 | $380.635,40 http://www.colombia.generadordeprecios.info/obra_nueva/Instalaciones/Evacuacion_de_aguas/Derivaciones_individuales/Derivacion_individual_para_evacuacion.html | $66821 https://www.fidubogota.com/documents/1428694/2240345/6-precio-unitario.PDF/93eb4f57-c44b-9906-2e52-37985c0aeb16?t=1620083499022
8.04 | TUBERÍA PVC SANITARIO D= 2" REVENTILACION | ML | 20 | 57953 | 1159060 | 36564 | $28219,02 http://www.colombia.generadordeprecios.info/obra_nueva/calculaprecio.asp?Valor=5¦0_0_0_0_0_0_0_0¦0¦ISD005¦isd_005:_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_1 | $42084 ML / 2022 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-12556395&g-recaptcha-response=03AFcWeA7Y6dVuzrjahGSRbDWHso2Y3iwXrtMmr9_-zgaFUfs608D43GX8iB5LYtgqVzd5Vf0VTNFkyW6Uc4xSfmsUma3p3E5u_Fxogspr3PBxeSPnnq7ZNKRyTcOAzvWmjZAoSRtcj3TwY-2pNKX13hul8y7ixYplRs0lPw6bnqoZFgfKq6e4seeoOMDV-Dv5Z4ZQiKhV8zbEEszT9Lv8Y8Xr5t2AtU2f7KFUm_KjRz_UbGhwXNBw8arGdNPcTxhizaPOCPxudtcq0RpPq1nj04C-C_EGzkDMdtMAAcHECpjYZcfekDObJ-hKzvIROIKxVuVIpuVPOQm1YGp9JQhU0aMy2uRRcL-a-Y_c7oz738IkmLiH1dWfSGIoBTQn4-ivNWVJIalJMOXC1YYxtG8WW91ZZCYa1wLUNyppgX3ZFMi1nGvc_SlZaPLc0WLIVtlaHHu56uHl8wvkFa0plna9_VOB6cdtpBQcIfFhwbbU6DFBDWiKpDnqdUBaBNrorhXoY6HH_8_UpjMCywwZDukpjCtOoRd4X--DFxaJfARL8PzFeftchiBcSGTUNazrL_NVKnip1Ep0Ev8fuUKgWABYeaI-NZ5A33zb2Q
8.05 | TUBERÍA PVC SANITARIO D= 6" | ML | 26 | 108896 | 2831296 | 100339 | $87.683,52 http://www.colombia.generadordeprecios.info/obra_nueva/Instalaciones/Evacuacion_de_aguas/Derivaciones_individuales/ISD024_Red_interior_de_evacuacion_para_uso.html | $115595 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-21-3959&g-recaptcha-response=03AFcWeA5YsAr5KgGroj0UqdWRQwvK_Ggcpdxyf18pbmSmkQFlzwVmgwE_FY1OVLLH0ek2dUlS196YA_Tk2S_bWxmOjKU1G3o4aLIlg-mSHqZszLGbA9hjqzM-3a0q1EGgO6ivFGTIKxWb-WwiEgbbXltbsz0KhLxT-OE3bb6ynNitF0TRhWsph1Ml7IwTMpC951UK57lNi6KsxoxsWaq2yXPNxPtN8r-pNzCYNHS9_OM-By4vh1mPB4ZTqURUpsFV_A9pZhuLnik4AD-COT2ikDNgB7MS0JLrp3LIJMNsUilKAJVSWR67aDhYm8nmFWs5fM74ed5cOelXR7msgWDeSSadsPWuOH7CyBXK28cQIDejkQ3ng5rWkongEV1H456w3b98CXVdHYZzAgr-JEfGbj7nSoKNd9fl1mEzNO21kpajHzrA-NH5y_v4N251XhfG0v-KjTfJNZV3oWzPDpZDmb5qiMIInuNyXqEUcoDH_MJAEfk7JuQnZIMCuL7zC1mMyzIK_CMknlMDwpfntvgA0u5C9pj9XXSDufdJh5QhYjZAtLkK7J4OYgCWwdLaPUjKG2TQQYmWYWwP
8.06 | CAJA DE INSPECCIÓN 0,60x0,60m | UND | 5 | 520707.1735 | 2603535.8675 | 395908 | $373565,5 http://www.colombia.generadordeprecios.info/obra_nueva/calculaprecio.asp?Valor=15¦0_0_0¦1¦ASA010¦asa_010:_0_0_1_0_0_1_0_0 | 924800 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-21-3959&g-recaptcha-response=03AFcWeA5YsAr5KgGroj0UqdWRQwvK_Ggcpdxyf18pbmSmkQFlzwVmgwE_FY1OVLLH0ek2dUlS196YA_Tk2S_bWxmOjKU1G3o4aLIlg-mSHqZszLGbA9hjqzM-3a0q1EGgO6ivFGTIKxWb-WwiEgbbXltbsz0KhLxT-OE3bb6ynNitF0TRhWsph1Ml7IwTMpC951UK57lNi6KsxoxsWaq2yXPNxPtN8r-pNzCYNHS9_OM-By4vh1mPB4ZTqURUpsFV_A9pZhuLnik4AD-COT2ikDNgB7MS0JLrp3LIJMNsUilKAJVSWR67aDhYm8nmFWs5fM74ed5cOelXR7msgWDeSSadsPWuOH7CyBXK28cQIDejkQ3ng5rWkongEV1H456w3b98CXVdHYZzAgr-JEfGbj7nSoKNd9fl1mEzNO21kpajHzrA-NH5y_v4N251XhfG0v-KjTfJNZV3oWzPDpZDmb5qiMIInuNyXqEUcoDH_MJAEfk7JuQnZIMCuL7zC1mMyzIK_CMknlMDwpfntvgA0u5C9pj9XXSDufdJh5QhYjZAtLkK7J4OYgCWwdLaPUjKG2TQQYmWYWwP
8.07 | RED DE AGUAS LLUVIAS | M | 147.42 | 60325.43 | 8893174.8906 | 31629 | 31366,84 http://www.colombia.generadordeprecios.info/obra_nueva/Instalaciones/Evacuacion_de_aguas/Bajantes/ISB010_Bajante_en_el_interior_del_edificio.html | $67815 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=22-4-12946261&g-recaptcha-response=03AFcWeA7pmT6VmvrORrSDEJ0T2bWgeAlnk27zmJkJzYkBag5siz9nxDEYayn5nQ70vt2gXLwV4tswOatKpsHfCeIe7KShaw0UaJ3534vnaRyJxbNOwne2qWJXm7-9mkHwVJys1IG2fo4NXY0_5DrhBKGj6N9YiRz_blyYPgZxigYg1oSWWYG8IqclbkkvZ4FX4WSsLo9lq-oaft09RoPk4-037zy0Ogb04cKfRSJGR1-8DcXOV4inJ60U8prb55lm9iCNJj8Y-PeFvCQ6qjPZD5hjIoqLBy8qmVKLG87oMEQI26QrjYNPg_1zeMY0omXwX4oM_E_X9JYkR-WTPrejeH1F45mNI4nr6EPbVEtZMbab3jnIFCniH8sfuZEknXVljP0_sGhlD94qms2ef8QPatTgq005PJFDdBj2e6i5V7JDPqqASKXjkV5Z4Czkr4v9kSy7dCJO4_qkkbS3FXmVsLcrZi6FUyHJ6CWV36nNYnVPHUJBkRZJdEeFK2_srx1kgb8E5sl1-tgUbwKvZ9n0WVHKNepe8wOgQ8D-bXewlSg4oBohMyvz4ufULW3sMXgeM46YP6sa-IQK
8.08 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE DE 5000 LITROS | UND | 2 | 7431278.14 | 14862556.28 | 3932106 | $684646,68 http://www.colombia.generadordeprecios.info/obra_nueva/Instalaciones/Fontaneria/Tanques_grupos_de_presion/Tanque_auxiliar_para_agua_potable.html | $5.579.900 NO INCLUYE INSTALACION NI ACCESORIOS https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/523850/tanque-almacenamiento-agua-potable-5000-litros/523850/
9 | RED DE MEDIA TENSION Y SUBESTACION
9.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE MEDIDA | GLO | 1 | 7692866 | 7692866 | NO EXISTE APU | NO EXISTE APU | $9462878 UND /2022 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-12556395&g-recaptcha-response=03AFcWeA7Y6dVuzrjahGSRbDWHso2Y3iwXrtMmr9_-zgaFUfs608D43GX8iB5LYtgqVzd5Vf0VTNFkyW6Uc4xSfmsUma3p3E5u_Fxogspr3PBxeSPnnq7ZNKRyTcOAzvWmjZAoSRtcj3TwY-2pNKX13hul8y7ixYplRs0lPw6bnqoZFgfKq6e4seeoOMDV-Dv5Z4ZQiKhV8zbEEszT9Lv8Y8Xr5t2AtU2f7KFUm_KjRz_UbGhwXNBw8arGdNPcTxhizaPOCPxudtcq0RpPq1nj04C-C_EGzkDMdtMAAcHECpjYZcfekDObJ-hKzvIROIKxVuVIpuVPOQm1YGp9JQhU0aMy2uRRcL-a-Y_c7oz738IkmLiH1dWfSGIoBTQn4-ivNWVJIalJMOXC1YYxtG8WW91ZZCYa1wLUNyppgX3ZFMi1nGvc_SlZaPLc0WLIVtlaHHu56uHl8wvkFa0plna9_VOB6cdtpBQcIfFhwbbU6DFBDWiKpDnqdUBaBNrorhXoY6HH_8_UpjMCywwZDukpjCtOoRd4X--DFxaJfARL8PzFeftchiBcSGTUNazrL_NVKnip1Ep0Ev8fuUKgWABYeaI-NZ5A33zb2Q
9.02 | SOPORTE PARA TRANSFORMADOR EN CAMARETA | GLO | 1 | 1706706 | 1706706 | 111106 | NO EXISTE APU | $2756580 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-12529573&g-recaptcha-response=03AFcWeA47Ph6HEEg08fezS1kc_sKyTgBaMpK3D1AzgP6FkndbJ-s5Z8t2tEnbMq-iOAybivwHhkVqlizfXmRIcHWc5GTWd84OLdWJkufleUdhAm-z24Gg8J6EuaOHg_HO7_jfRMME5vpFEtuVPk4uJdKFFi7UVCkjBqTZW5UJYXmIyTIk_6LRwY7L3KsbQglWvIsOj-qHqR7S4hVtmotckmm87VbCO6hnRbIo9K8vORZ1u_AyV1EuAHw0oxrlfP3JQ8v7PKElLED8WC15CA7S0JDQgyPiTuMOkfVYmzSIr-o_9eBvXODy25K_UfJxHO19pPrg616sgnyneSEj7EATuiJtRILSdqP7at5JJ0HH6I1JhfU52wCiqWvYgZBtrtM0yj0Mj0M3kLsejEUiDI2RDTEBx7oJp5S-9KLY0q-6wCAeUS-bjPj4_WjDnCjlFUv6k30ecLZg2HpTSrdeQ-4PKgQiak_l4e_E6BBPwIxWuFLl2SQW6D1ATW5ZXbjq01eTJ9ncHUU58KFcaIDlK_xcbLfv0TJDQU4h5x9bBIkxli54fNicEPesgtB8WVfZ8kOggOE5vQ3QSx8a
9.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECCIONES PARA TRANSFORMADOR | GLO | 1 | 6106371 | 6106371 | 2322961 | NO EXISTE APU | $43400607 UND /2022 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-12556395&g-recaptcha-response=03AFcWeA7Y6dVuzrjahGSRbDWHso2Y3iwXrtMmr9_-zgaFUfs608D43GX8iB5LYtgqVzd5Vf0VTNFkyW6Uc4xSfmsUma3p3E5u_Fxogspr3PBxeSPnnq7ZNKRyTcOAzvWmjZAoSRtcj3TwY-2pNKX13hul8y7ixYplRs0lPw6bnqoZFgfKq6e4seeoOMDV-Dv5Z4ZQiKhV8zbEEszT9Lv8Y8Xr5t2AtU2f7KFUm_KjRz_UbGhwXNBw8arGdNPcTxhizaPOCPxudtcq0RpPq1nj04C-C_EGzkDMdtMAAcHECpjYZcfekDObJ-hKzvIROIKxVuVIpuVPOQm1YGp9JQhU0aMy2uRRcL-a-Y_c7oz738IkmLiH1dWfSGIoBTQn4-ivNWVJIalJMOXC1YYxtG8WW91ZZCYa1wLUNyppgX3ZFMi1nGvc_SlZaPLc0WLIVtlaHHu56uHl8wvkFa0plna9_VOB6cdtpBQcIfFhwbbU6DFBDWiKpDnqdUBaBNrorhXoY6HH_8_UpjMCywwZDukpjCtOoRd4X--DFxaJfARL8PzFeftchiBcSGTUNazrL_NVKnip1Ep0Ev8fuUKgWABYeaI-NZ5A33zb2Q
9.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE CONCRETO 12*1500KG | UN | 2 | 7310082 | 14620164 | $1120649 und 750 kg | $1981343,77 http://www.colombia.generadordeprecios.info/espacios_urbanos/Instalaciones/Urbanas/Lineas_aereas/Apoyo_de_concreto_0_1_0_0_0_1.html | $2250000 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-21-3959&g-recaptcha-response=03AFcWeA5YsAr5KgGroj0UqdWRQwvK_Ggcpdxyf18pbmSmkQFlzwVmgwE_FY1OVLLH0ek2dUlS196YA_Tk2S_bWxmOjKU1G3o4aLIlg-mSHqZszLGbA9hjqzM-3a0q1EGgO6ivFGTIKxWb-WwiEgbbXltbsz0KhLxT-OE3bb6ynNitF0TRhWsph1Ml7IwTMpC951UK57lNi6KsxoxsWaq2yXPNxPtN8r-pNzCYNHS9_OM-By4vh1mPB4ZTqURUpsFV_A9pZhuLnik4AD-COT2ikDNgB7MS0JLrp3LIJMNsUilKAJVSWR67aDhYm8nmFWs5fM74ed5cOelXR7msgWDeSSadsPWuOH7CyBXK28cQIDejkQ3ng5rWkongEV1H456w3b98CXVdHYZzAgr-JEfGbj7nSoKNd9fl1mEzNO21kpajHzrA-NH5y_v4N251XhfG0v-KjTfJNZV3oWzPDpZDmb5qiMIInuNyXqEUcoDH_MJAEfk7JuQnZIMCuL7zC1mMyzIK_CMknlMDwpfntvgA0u5C9pj9XXSDufdJh5QhYjZAtLkK7J4OYgCWwdLaPUjKG2TQQYmWYWwP
9.05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA EN RETENCION | UN | 2 | 2538818 | 5077636 | 1493200 | NO EXISTE APU | $2756580 UND / 2022 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-12556395&g-recaptcha-response=03AFcWeA7Y6dVuzrjahGSRbDWHso2Y3iwXrtMmr9_-zgaFUfs608D43GX8iB5LYtgqVzd5Vf0VTNFkyW6Uc4xSfmsUma3p3E5u_Fxogspr3PBxeSPnnq7ZNKRyTcOAzvWmjZAoSRtcj3TwY-2pNKX13hul8y7ixYplRs0lPw6bnqoZFgfKq6e4seeoOMDV-Dv5Z4ZQiKhV8zbEEszT9Lv8Y8Xr5t2AtU2f7KFUm_KjRz_UbGhwXNBw8arGdNPcTxhizaPOCPxudtcq0RpPq1nj04C-C_EGzkDMdtMAAcHECpjYZcfekDObJ-hKzvIROIKxVuVIpuVPOQm1YGp9JQhU0aMy2uRRcL-a-Y_c7oz738IkmLiH1dWfSGIoBTQn4-ivNWVJIalJMOXC1YYxtG8WW91ZZCYa1wLUNyppgX3ZFMi1nGvc_SlZaPLc0WLIVtlaHHu56uHl8wvkFa0plna9_VOB6cdtpBQcIfFhwbbU6DFBDWiKpDnqdUBaBNrorhXoY6HH_8_UpjMCywwZDukpjCtOoRd4X--DFxaJfARL8PzFeftchiBcSGTUNazrL_NVKnip1Ep0Ev8fuUKgWABYeaI-NZ5A33zb2Q
9.06 | SUMINISTRO TENDIDO O DESTENDIDO DE RED EN MEDIA TENSION EN 3#1/0 ACSR | ML | 30 | 58337 | 1750110 | $14684099 km | NO EXISTE APU | $70918/2022 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-12556395&g-recaptcha-response=03AFcWeA7Y6dVuzrjahGSRbDWHso2Y3iwXrtMmr9_-zgaFUfs608D43GX8iB5LYtgqVzd5Vf0VTNFkyW6Uc4xSfmsUma3p3E5u_Fxogspr3PBxeSPnnq7ZNKRyTcOAzvWmjZAoSRtcj3TwY-2pNKX13hul8y7ixYplRs0lPw6bnqoZFgfKq6e4seeoOMDV-Dv5Z4ZQiKhV8zbEEszT9Lv8Y8Xr5t2AtU2f7KFUm_KjRz_UbGhwXNBw8arGdNPcTxhizaPOCPxudtcq0RpPq1nj04C-C_EGzkDMdtMAAcHECpjYZcfekDObJ-hKzvIROIKxVuVIpuVPOQm1YGp9JQhU0aMy2uRRcL-a-Y_c7oz738IkmLiH1dWfSGIoBTQn4-ivNWVJIalJMOXC1YYxtG8WW91ZZCYa1wLUNyppgX3ZFMi1nGvc_SlZaPLc0WLIVtlaHHu56uHl8wvkFa0plna9_VOB6cdtpBQcIfFhwbbU6DFBDWiKpDnqdUBaBNrorhXoY6HH_8_UpjMCywwZDukpjCtOoRd4X--DFxaJfARL8PzFeftchiBcSGTUNazrL_NVKnip1Ep0Ev8fuUKgWABYeaI-NZ5A33zb2Q
9.07 | TRABAJO DE LINEA ENERGIZADA | HR | 6 | 1033408 | 6200448 | NO EXISTE APU | NO EXISTE APU | $9462878 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-12556395&g-recaptcha-response=03AFcWeA7Y6dVuzrjahGSRbDWHso2Y3iwXrtMmr9_-zgaFUfs608D43GX8iB5LYtgqVzd5Vf0VTNFkyW6Uc4xSfmsUma3p3E5u_Fxogspr3PBxeSPnnq7ZNKRyTcOAzvWmjZAoSRtcj3TwY-2pNKX13hul8y7ixYplRs0lPw6bnqoZFgfKq6e4seeoOMDV-Dv5Z4ZQiKhV8zbEEszT9Lv8Y8Xr5t2AtU2f7KFUm_KjRz_UbGhwXNBw8arGdNPcTxhizaPOCPxudtcq0RpPq1nj04C-C_EGzkDMdtMAAcHECpjYZcfekDObJ-hKzvIROIKxVuVIpuVPOQm1YGp9JQhU0aMy2uRRcL-a-Y_c7oz738IkmLiH1dWfSGIoBTQn4-ivNWVJIalJMOXC1YYxtG8WW91ZZCYa1wLUNyppgX3ZFMi1nGvc_SlZaPLc0WLIVtlaHHu56uHl8wvkFa0plna9_VOB6cdtpBQcIfFhwbbU6DFBDWiKpDnqdUBaBNrorhXoY6HH_8_UpjMCywwZDukpjCtOoRd4X--DFxaJfARL8PzFeftchiBcSGTUNazrL_NVKnip1Ep0Ev8fuUKgWABYeaI-NZ5A33zb2Q
9.08 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR CONVENCIONAL 225 KVA RELACION DE TRANSFORMACION 13200/220/127V | UN | 1 | 69764342 | 69764342 | $9666062 112,5 kva $446367 und | NO EXISTE APU | $43.290.000 NO INCLUYE INSTALACION https://ineldec.com/producto/transformador-trifasico-convencional-de-225-kva-rymel-magnetron/
10 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y AIRES ACONDICIONADOS AULAS DE CLASES
10.01 | SALIDA PARA TOMACORRIENTES EN TUBERIA PVC | UN | 117 | 221799 | 25950483 | 183199 | $84137,16 no incluye cabelado http://www.colombia.generadordeprecios.info/obra_nueva/Instalaciones/Electricas/Mecanismos/IEM062_Base_de_toma_de_corriente__empotrad.html $40.944,62 http://www.colombia.generadordeprecios.info/obra_nueva/calculaprecio.asp?Valor=2¦0_0_1_0¦0¦IED010¦ied_deri:_1c15_0¦ied_uso:_0 | $282366 /2022 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-12556395&g-recaptcha-response=03AFcWeA7Y6dVuzrjahGSRbDWHso2Y3iwXrtMmr9_-zgaFUfs608D43GX8iB5LYtgqVzd5Vf0VTNFkyW6Uc4xSfmsUma3p3E5u_Fxogspr3PBxeSPnnq7ZNKRyTcOAzvWmjZAoSRtcj3TwY-2pNKX13hul8y7ixYplRs0lPw6bnqoZFgfKq6e4seeoOMDV-Dv5Z4ZQiKhV8zbEEszT9Lv8Y8Xr5t2AtU2f7KFUm_KjRz_UbGhwXNBw8arGdNPcTxhizaPOCPxudtcq0RpPq1nj04C-C_EGzkDMdtMAAcHECpjYZcfekDObJ-hKzvIROIKxVuVIpuVPOQm1YGp9JQhU0aMy2uRRcL-a-Y_c7oz738IkmLiH1dWfSGIoBTQn4-ivNWVJIalJMOXC1YYxtG8WW91ZZCYa1wLUNyppgX3ZFMi1nGvc_SlZaPLc0WLIVtlaHHu56uHl8wvkFa0plna9_VOB6cdtpBQcIfFhwbbU6DFBDWiKpDnqdUBaBNrorhXoY6HH_8_UpjMCywwZDukpjCtOoRd4X--DFxaJfARL8PzFeftchiBcSGTUNazrL_NVKnip1Ep0Ev8fuUKgWABYeaI-NZ5A33zb2Q
10.02 | SALIDA PARA ILUMINACION EN TUBERIA SCH-40 | UN | 201 | 233658 | 46965258 | 212634 | $84137,16 no incluye cabelado http://www.colombia.generadordeprecios.info/obra_nueva/Instalaciones/Electricas/Mecanismos/IEM062_Base_de_toma_de_corriente__empotrad.html $40.944,62 http://www.colombia.generadordeprecios.info/obra_nueva/calculaprecio.asp?Valor=2¦0_0_1_0¦0¦IED010¦ied_deri:_1c15_0¦ied_uso:_0 | $252881 /2022 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-12556395&g-recaptcha-response=03AFcWeA7Y6dVuzrjahGSRbDWHso2Y3iwXrtMmr9_-zgaFUfs608D43GX8iB5LYtgqVzd5Vf0VTNFkyW6Uc4xSfmsUma3p3E5u_Fxogspr3PBxeSPnnq7ZNKRyTcOAzvWmjZAoSRtcj3TwY-2pNKX13hul8y7ixYplRs0lPw6bnqoZFgfKq6e4seeoOMDV-Dv5Z4ZQiKhV8zbEEszT9Lv8Y8Xr5t2AtU2f7KFUm_KjRz_UbGhwXNBw8arGdNPcTxhizaPOCPxudtcq0RpPq1nj04C-C_EGzkDMdtMAAcHECpjYZcfekDObJ-hKzvIROIKxVuVIpuVPOQm1YGp9JQhU0aMy2uRRcL-a-Y_c7oz738IkmLiH1dWfSGIoBTQn4-ivNWVJIalJMOXC1YYxtG8WW91ZZCYa1wLUNyppgX3ZFMi1nGvc_SlZaPLc0WLIVtlaHHu56uHl8wvkFa0plna9_VOB6cdtpBQcIfFhwbbU6DFBDWiKpDnqdUBaBNrorhXoY6HH_8_UpjMCywwZDukpjCtOoRd4X--DFxaJfARL8PzFeftchiBcSGTUNazrL_NVKnip1Ep0Ev8fuUKgWABYeaI-NZ5A33zb2Q
10.03 | SALIDA PARA COMUNICACIONES EN TUBERIA PVC (SOLO TUBERIA) | UN | 20 | 137682 | 2753640 | 14847 | 33.391,91 http://www.colombia.generadordeprecios.info/espacios_urbanos/Instalaciones/Urbanas/Redes_de_alumbrado_publico/IUP050_Canalizacion_subterranea_de_protecc_0_0_0_0_0_0_0_0_0_3.html | $282366 /2022 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-12556395&g-recaptcha-response=03AFcWeA7Y6dVuzrjahGSRbDWHso2Y3iwXrtMmr9_-zgaFUfs608D43GX8iB5LYtgqVzd5Vf0VTNFkyW6Uc4xSfmsUma3p3E5u_Fxogspr3PBxeSPnnq7ZNKRyTcOAzvWmjZAoSRtcj3TwY-2pNKX13hul8y7ixYplRs0lPw6bnqoZFgfKq6e4seeoOMDV-Dv5Z4ZQiKhV8zbEEszT9Lv8Y8Xr5t2AtU2f7KFUm_KjRz_UbGhwXNBw8arGdNPcTxhizaPOCPxudtcq0RpPq1nj04C-C_EGzkDMdtMAAcHECpjYZcfekDObJ-hKzvIROIKxVuVIpuVPOQm1YGp9JQhU0aMy2uRRcL-a-Y_c7oz738IkmLiH1dWfSGIoBTQn4-ivNWVJIalJMOXC1YYxtG8WW91ZZCYa1wLUNyppgX3ZFMi1nGvc_SlZaPLc0WLIVtlaHHu56uHl8wvkFa0plna9_VOB6cdtpBQcIfFhwbbU6DFBDWiKpDnqdUBaBNrorhXoY6HH_8_UpjMCywwZDukpjCtOoRd4X--DFxaJfARL8PzFeftchiBcSGTUNazrL_NVKnip1Ep0Ev8fuUKgWABYeaI-NZ5A33zb2Q
10.04 | SALIDA PARA AIRE ACONDICIONADO EN TUBERIA PVC EN CABLE # 10 AWG | UN | 10 | 347477 | 3474770 | 273758 | NO EXISTE APU | $437500 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-12529573&g-recaptcha-response=03AFcWeA47Ph6HEEg08fezS1kc_sKyTgBaMpK3D1AzgP6FkndbJ-s5Z8t2tEnbMq-iOAybivwHhkVqlizfXmRIcHWc5GTWd84OLdWJkufleUdhAm-z24Gg8J6EuaOHg_HO7_jfRMME5vpFEtuVPk4uJdKFFi7UVCkjBqTZW5UJYXmIyTIk_6LRwY7L3KsbQglWvIsOj-qHqR7S4hVtmotckmm87VbCO6hnRbIo9K8vORZ1u_AyV1EuAHw0oxrlfP3JQ8v7PKElLED8WC15CA7S0JDQgyPiTuMOkfVYmzSIr-o_9eBvXODy25K_UfJxHO19pPrg616sgnyneSEj7EATuiJtRILSdqP7at5JJ0HH6I1JhfU52wCiqWvYgZBtrtM0yj0Mj0M3kLsejEUiDI2RDTEBx7oJp5S-9KLY0q-6wCAeUS-bjPj4_WjDnCjlFUv6k30ecLZg2HpTSrdeQ-4PKgQiak_l4e_E6BBPwIxWuFLl2SQW6D1ATW5ZXbjq01eTJ9ncHUU58KFcaIDlK_xcbLfv0TJDQU4h5x9bBIkxli54fNicEPesgtB8WVfZ8kOggOE5vQ3QSx8a
10.05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED 50*50 CM DE INCRUSTAR | UN | 168 | 248141 | 41687688 | 212634 | 493723,39 http://www.colombia.generadordeprecios.info/obra_nueva/Instalaciones/Iluminacion/Interior/Luminaria_empotrada_tipo_Downlight.html | $892658 /2022 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-12556395&g-recaptcha-response=03AFcWeA7Y6dVuzrjahGSRbDWHso2Y3iwXrtMmr9_-zgaFUfs608D43GX8iB5LYtgqVzd5Vf0VTNFkyW6Uc4xSfmsUma3p3E5u_Fxogspr3PBxeSPnnq7ZNKRyTcOAzvWmjZAoSRtcj3TwY-2pNKX13hul8y7ixYplRs0lPw6bnqoZFgfKq6e4seeoOMDV-Dv5Z4ZQiKhV8zbEEszT9Lv8Y8Xr5t2AtU2f7KFUm_KjRz_UbGhwXNBw8arGdNPcTxhizaPOCPxudtcq0RpPq1nj04C-C_EGzkDMdtMAAcHECpjYZcfekDObJ-hKzvIROIKxVuVIpuVPOQm1YGp9JQhU0aMy2uRRcL-a-Y_c7oz738IkmLiH1dWfSGIoBTQn4-ivNWVJIalJMOXC1YYxtG8WW91ZZCYa1wLUNyppgX3ZFMi1nGvc_SlZaPLc0WLIVtlaHHu56uHl8wvkFa0plna9_VOB6cdtpBQcIfFhwbbU6DFBDWiKpDnqdUBaBNrorhXoY6HH_8_UpjMCywwZDukpjCtOoRd4X--DFxaJfARL8PzFeftchiBcSGTUNazrL_NVKnip1Ep0Ev8fuUKgWABYeaI-NZ5A33zb2Q
10.06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED 120*30 CM DE INCRUSTAR | UN | 33 | 477865 | 15769545 | 713033 | 493723,39 http://www.colombia.generadordeprecios.info/obra_nueva/Instalaciones/Iluminacion/Interior/Luminaria_empotrada_tipo_Downlight.html | $262500 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-12556395&g-recaptcha-response=03AFcWeA7Y6dVuzrjahGSRbDWHso2Y3iwXrtMmr9_-zgaFUfs608D43GX8iB5LYtgqVzd5Vf0VTNFkyW6Uc4xSfmsUma3p3E5u_Fxogspr3PBxeSPnnq7ZNKRyTcOAzvWmjZAoSRtcj3TwY-2pNKX13hul8y7ixYplRs0lPw6bnqoZFgfKq6e4seeoOMDV-Dv5Z4ZQiKhV8zbEEszT9Lv8Y8Xr5t2AtU2f7KFUm_KjRz_UbGhwXNBw8arGdNPcTxhizaPOCPxudtcq0RpPq1nj04C-C_EGzkDMdtMAAcHECpjYZcfekDObJ-hKzvIROIKxVuVIpuVPOQm1YGp9JQhU0aMy2uRRcL-a-Y_c7oz738IkmLiH1dWfSGIoBTQn4-ivNWVJIalJMOXC1YYxtG8WW91ZZCYa1wLUNyppgX3ZFMi1nGvc_SlZaPLc0WLIVtlaHHu56uHl8wvkFa0plna9_VOB6cdtpBQcIfFhwbbU6DFBDWiKpDnqdUBaBNrorhXoY6HH_8_UpjMCywwZDukpjCtOoRd4X--DFxaJfARL8PzFeftchiBcSGTUNazrL_NVKnip1Ep0Ev8fuUKgWABYeaI-NZ5A33zb2Q
10.07 | SALIDA PARA LUCES DE EMERGENCIA EN TUBERIA SHC40 (INCLUYE LUMINARIA) | UN | 9 | 346243 | 3116187 | 172685 | 879255,79 http://www.colombia.generadordeprecios.info/obra_nueva/Instalaciones/Contra_incendios/Alumbrado_de_emergencia/IOA020_Alumbrado_de_emergencia_en_zonas_co_0_0_1_0_1_1_1_0_0_0_0_0.html | $85284 /2022 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-12556395&g-recaptcha-response=03AFcWeA7Y6dVuzrjahGSRbDWHso2Y3iwXrtMmr9_-zgaFUfs608D43GX8iB5LYtgqVzd5Vf0VTNFkyW6Uc4xSfmsUma3p3E5u_Fxogspr3PBxeSPnnq7ZNKRyTcOAzvWmjZAoSRtcj3TwY-2pNKX13hul8y7ixYplRs0lPw6bnqoZFgfKq6e4seeoOMDV-Dv5Z4ZQiKhV8zbEEszT9Lv8Y8Xr5t2AtU2f7KFUm_KjRz_UbGhwXNBw8arGdNPcTxhizaPOCPxudtcq0RpPq1nj04C-C_EGzkDMdtMAAcHECpjYZcfekDObJ-hKzvIROIKxVuVIpuVPOQm1YGp9JQhU0aMy2uRRcL-a-Y_c7oz738IkmLiH1dWfSGIoBTQn4-ivNWVJIalJMOXC1YYxtG8WW91ZZCYa1wLUNyppgX3ZFMi1nGvc_SlZaPLc0WLIVtlaHHu56uHl8wvkFa0plna9_VOB6cdtpBQcIfFhwbbU6DFBDWiKpDnqdUBaBNrorhXoY6HH_8_UpjMCywwZDukpjCtOoRd4X--DFxaJfARL8PzFeftchiBcSGTUNazrL_NVKnip1Ep0Ev8fuUKgWABYeaI-NZ5A33zb2Q
10.08 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO TRIFASICO DE 30 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR(TABLERO AIRES ACONDICIONADOS) | GLO | 1 | 3655073 | 3655073 | $2959648 24 circuitos | 5905645,93 http://www.colombia.generadordeprecios.info/obra_nueva/Instalaciones/Electricas/Cajas_generales_de_proteccion/Caja_de_proteccion_y_medida_0_0_0_2_0_1_1.html | $2158048 GLB /2022 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-12556395&g-recaptcha-response=03AFcWeA7Y6dVuzrjahGSRbDWHso2Y3iwXrtMmr9_-zgaFUfs608D43GX8iB5LYtgqVzd5Vf0VTNFkyW6Uc4xSfmsUma3p3E5u_Fxogspr3PBxeSPnnq7ZNKRyTcOAzvWmjZAoSRtcj3TwY-2pNKX13hul8y7ixYplRs0lPw6bnqoZFgfKq6e4seeoOMDV-Dv5Z4ZQiKhV8zbEEszT9Lv8Y8Xr5t2AtU2f7KFUm_KjRz_UbGhwXNBw8arGdNPcTxhizaPOCPxudtcq0RpPq1nj04C-C_EGzkDMdtMAAcHECpjYZcfekDObJ-hKzvIROIKxVuVIpuVPOQm1YGp9JQhU0aMy2uRRcL-a-Y_c7oz738IkmLiH1dWfSGIoBTQn4-ivNWVJIalJMOXC1YYxtG8WW91ZZCYa1wLUNyppgX3ZFMi1nGvc_SlZaPLc0WLIVtlaHHu56uHl8wvkFa0plna9_VOB6cdtpBQcIfFhwbbU6DFBDWiKpDnqdUBaBNrorhXoY6HH_8_UpjMCywwZDukpjCtOoRd4X--DFxaJfARL8PzFeftchiBcSGTUNazrL_NVKnip1Ep0Ev8fuUKgWABYeaI-NZ5A33zb2Q
10.09 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO TRIFASICO DE 36 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR(TABLERO TOMACORRIENTES E ILUMINACION) | GLO | 1 | 4222851 | 4222851 | $2959648 24 circuitos | 5905645,93 http://www.colombia.generadordeprecios.info/obra_nueva/Instalaciones/Electricas/Cajas_generales_de_proteccion/Caja_de_proteccion_y_medida_0_0_0_2_0_1_1.html | $2459485 /2022 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-12556395&g-recaptcha-response=03AFcWeA7Y6dVuzrjahGSRbDWHso2Y3iwXrtMmr9_-zgaFUfs608D43GX8iB5LYtgqVzd5Vf0VTNFkyW6Uc4xSfmsUma3p3E5u_Fxogspr3PBxeSPnnq7ZNKRyTcOAzvWmjZAoSRtcj3TwY-2pNKX13hul8y7ixYplRs0lPw6bnqoZFgfKq6e4seeoOMDV-Dv5Z4ZQiKhV8zbEEszT9Lv8Y8Xr5t2AtU2f7KFUm_KjRz_UbGhwXNBw8arGdNPcTxhizaPOCPxudtcq0RpPq1nj04C-C_EGzkDMdtMAAcHECpjYZcfekDObJ-hKzvIROIKxVuVIpuVPOQm1YGp9JQhU0aMy2uRRcL-a-Y_c7oz738IkmLiH1dWfSGIoBTQn4-ivNWVJIalJMOXC1YYxtG8WW91ZZCYa1wLUNyppgX3ZFMi1nGvc_SlZaPLc0WLIVtlaHHu56uHl8wvkFa0plna9_VOB6cdtpBQcIfFhwbbU6DFBDWiKpDnqdUBaBNrorhXoY6HH_8_UpjMCywwZDukpjCtOoRd4X--DFxaJfARL8PzFeftchiBcSGTUNazrL_NVKnip1Ep0Ev8fuUKgWABYeaI-NZ5A33zb2Q
10.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADO DE 60000 BTU | und | 12 | 21022651 | 252271812 | NO EXISTE APU | $13.001.996,69 http://www.colombia.generadordeprecios.info/obra_nueva/calculaprecio.asp?Valor=2_0_1_2_4_5_6¦0_0_0¦1¦ICN030¦icn_030:c13_0_2c8_0_1_0 | $13097700 (NO INCLUYE TRABAJOS DE INSTALACION) https://copcoingenieria.com/producto/aire-acondicionado-lg-tipo-cassette-inverter-4-vias-60000btu-av-q60gm2a4/
10.11 | ACOMETIDA EN TUBERIA DE COBRE PARA AIRES ACONDICONADOS | ML | 305.02 | 142464 | 43454369.28 | NO EXISTE APU | 169534,1 http://www.colombia.generadordeprecios.info/obra_nueva/Instalaciones/IC_Calefaccion__refrigeracion__cl/ICN_Unidades_autonomas_de_climatiz/Linea_frigorifica.html | $10200 RUBATEX $48000 3/4 TUBERIA COBRE $31320 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-12529573&g-recaptcha-response=03AFcWeA47Ph6HEEg08fezS1kc_sKyTgBaMpK3D1AzgP6FkndbJ-s5Z8t2tEnbMq-iOAybivwHhkVqlizfXmRIcHWc5GTWd84OLdWJkufleUdhAm-z24Gg8J6EuaOHg_HO7_jfRMME5vpFEtuVPk4uJdKFFi7UVCkjBqTZW5UJYXmIyTIk_6LRwY7L3KsbQglWvIsOj-qHqR7S4hVtmotckmm87VbCO6hnRbIo9K8vORZ1u_AyV1EuAHw0oxrlfP3JQ8v7PKElLED8WC15CA7S0JDQgyPiTuMOkfVYmzSIr-o_9eBvXODy25K_UfJxHO19pPrg616sgnyneSEj7EATuiJtRILSdqP7at5JJ0HH6I1JhfU52wCiqWvYgZBtrtM0yj0Mj0M3kLsejEUiDI2RDTEBx7oJp5S-9KLY0q-6wCAeUS-bjPj4_WjDnCjlFUv6k30ecLZg2HpTSrdeQ-4PKgQiak_l4e_E6BBPwIxWuFLl2SQW6D1ATW5ZXbjq01eTJ9ncHUU58KFcaIDlK_xcbLfv0TJDQU4h5x9bBIkxli54fNicEPesgtB8WVfZ8kOggOE5vQ3QSx8a
11 | REDES ELECTRICAS EN BAJA TENSION
11.01 | SUMINISTRO Y CABLEADO DE ACOMETIDA EN 3(3#4/0+2/0 AWG THHN 90°C) DESDE BORNES DE TRANSFORMADOR A TABLERO GENERAL (TGA) | ML | 22 | 1819911 | 40038042 | NO EXISTE APU | NO EXISTE APU | $1546424 ML /2022 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-12556395&g-recaptcha-response=03AFcWeA7Y6dVuzrjahGSRbDWHso2Y3iwXrtMmr9_-zgaFUfs608D43GX8iB5LYtgqVzd5Vf0VTNFkyW6Uc4xSfmsUma3p3E5u_Fxogspr3PBxeSPnnq7ZNKRyTcOAzvWmjZAoSRtcj3TwY-2pNKX13hul8y7ixYplRs0lPw6bnqoZFgfKq6e4seeoOMDV-Dv5Z4ZQiKhV8zbEEszT9Lv8Y8Xr5t2AtU2f7KFUm_KjRz_UbGhwXNBw8arGdNPcTxhizaPOCPxudtcq0RpPq1nj04C-C_EGzkDMdtMAAcHECpjYZcfekDObJ-hKzvIROIKxVuVIpuVPOQm1YGp9JQhU0aMy2uRRcL-a-Y_c7oz738IkmLiH1dWfSGIoBTQn4-ivNWVJIalJMOXC1YYxtG8WW91ZZCYa1wLUNyppgX3ZFMi1nGvc_SlZaPLc0WLIVtlaHHu56uHl8wvkFa0plna9_VOB6cdtpBQcIfFhwbbU6DFBDWiKpDnqdUBaBNrorhXoY6HH_8_UpjMCywwZDukpjCtOoRd4X--DFxaJfARL8PzFeftchiBcSGTUNazrL_NVKnip1Ep0Ev8fuUKgWABYeaI-NZ5A33zb2Q
11.02 | SUMINSITRO E INSTALACION DE BAJANTE GALVANIZADO EN 3Ø3" IMC*6 MTS | GLO | 1 | 4618273 | 4618273 | 68515 emt 2" ml | NO EXISTE APU | $1467919 UND https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-12529573&g-recaptcha-response=03AFcWeA47Ph6HEEg08fezS1kc_sKyTgBaMpK3D1AzgP6FkndbJ-s5Z8t2tEnbMq-iOAybivwHhkVqlizfXmRIcHWc5GTWd84OLdWJkufleUdhAm-z24Gg8J6EuaOHg_HO7_jfRMME5vpFEtuVPk4uJdKFFi7UVCkjBqTZW5UJYXmIyTIk_6LRwY7L3KsbQglWvIsOj-qHqR7S4hVtmotckmm87VbCO6hnRbIo9K8vORZ1u_AyV1EuAHw0oxrlfP3JQ8v7PKElLED8WC15CA7S0JDQgyPiTuMOkfVYmzSIr-o_9eBvXODy25K_UfJxHO19pPrg616sgnyneSEj7EATuiJtRILSdqP7at5JJ0HH6I1JhfU52wCiqWvYgZBtrtM0yj0Mj0M3kLsejEUiDI2RDTEBx7oJp5S-9KLY0q-6wCAeUS-bjPj4_WjDnCjlFUv6k30ecLZg2HpTSrdeQ-4PKgQiak_l4e_E6BBPwIxWuFLl2SQW6D1ATW5ZXbjq01eTJ9ncHUU58KFcaIDlK_xcbLfv0TJDQU4h5x9bBIkxli54fNicEPesgtB8WVfZ8kOggOE5vQ3QSx8a
11.03 | SUMINSITRO , EXCAVACION E INSTALACION DE TUBERIA 3Ø3" PVC | ML | 10 | 132169 | 1321690 | 117729 | NO EXISTE APU | $47180 2" /2022 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-12529573&g-recaptcha-response=03AFcWeA47Ph6HEEg08fezS1kc_sKyTgBaMpK3D1AzgP6FkndbJ-s5Z8t2tEnbMq-iOAybivwHhkVqlizfXmRIcHWc5GTWd84OLdWJkufleUdhAm-z24Gg8J6EuaOHg_HO7_jfRMME5vpFEtuVPk4uJdKFFi7UVCkjBqTZW5UJYXmIyTIk_6LRwY7L3KsbQglWvIsOj-qHqR7S4hVtmotckmm87VbCO6hnRbIo9K8vORZ1u_AyV1EuAHw0oxrlfP3JQ8v7PKElLED8WC15CA7S0JDQgyPiTuMOkfVYmzSIr-o_9eBvXODy25K_UfJxHO19pPrg616sgnyneSEj7EATuiJtRILSdqP7at5JJ0HH6I1JhfU52wCiqWvYgZBtrtM0yj0Mj0M3kLsejEUiDI2RDTEBx7oJp5S-9KLY0q-6wCAeUS-bjPj4_WjDnCjlFUv6k30ecLZg2HpTSrdeQ-4PKgQiak_l4e_E6BBPwIxWuFLl2SQW6D1ATW5ZXbjq01eTJ9ncHUU58KFcaIDlK_xcbLfv0TJDQU4h5x9bBIkxli54fNicEPesgtB8WVfZ8kOggOE5vQ3QSx8a
11.04 | SUMINSITRO E INSTALACION DE TABALERO GENERAL SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR | GLO | 1 | 31150000 | 31150000 | NO EXISTE APU | NO EXISTE APU | $54676633 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-12556395&g-recaptcha-response=03AFcWeA7Y6dVuzrjahGSRbDWHso2Y3iwXrtMmr9_-zgaFUfs608D43GX8iB5LYtgqVzd5Vf0VTNFkyW6Uc4xSfmsUma3p3E5u_Fxogspr3PBxeSPnnq7ZNKRyTcOAzvWmjZAoSRtcj3TwY-2pNKX13hul8y7ixYplRs0lPw6bnqoZFgfKq6e4seeoOMDV-Dv5Z4ZQiKhV8zbEEszT9Lv8Y8Xr5t2AtU2f7KFUm_KjRz_UbGhwXNBw8arGdNPcTxhizaPOCPxudtcq0RpPq1nj04C-C_EGzkDMdtMAAcHECpjYZcfekDObJ-hKzvIROIKxVuVIpuVPOQm1YGp9JQhU0aMy2uRRcL-a-Y_c7oz738IkmLiH1dWfSGIoBTQn4-ivNWVJIalJMOXC1YYxtG8WW91ZZCYa1wLUNyppgX3ZFMi1nGvc_SlZaPLc0WLIVtlaHHu56uHl8wvkFa0plna9_VOB6cdtpBQcIfFhwbbU6DFBDWiKpDnqdUBaBNrorhXoY6HH_8_UpjMCywwZDukpjCtOoRd4X--DFxaJfARL8PzFeftchiBcSGTUNazrL_NVKnip1Ep0Ev8fuUKgWABYeaI-NZ5A33zb2Q
11.05 | SUMINISTRO Y CABLEADO DE ALIMENTADOR RAMAL 2 EN 3#1/0+1/0+4TAWG THHN 90°C | ML | 60 | 408362 | 24501720 | NO EXISTE APU | $173313,58 http://www.colombia.generadordeprecios.info/obra_nueva/Instalaciones/Electricas/Cables/IEH010_Cable_electrico_de_450_750_V_de_ten_0_0_1_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_13.html | $164019 ML /2022 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-12556395&g-recaptcha-response=03AFcWeA7Y6dVuzrjahGSRbDWHso2Y3iwXrtMmr9_-zgaFUfs608D43GX8iB5LYtgqVzd5Vf0VTNFkyW6Uc4xSfmsUma3p3E5u_Fxogspr3PBxeSPnnq7ZNKRyTcOAzvWmjZAoSRtcj3TwY-2pNKX13hul8y7ixYplRs0lPw6bnqoZFgfKq6e4seeoOMDV-Dv5Z4ZQiKhV8zbEEszT9Lv8Y8Xr5t2AtU2f7KFUm_KjRz_UbGhwXNBw8arGdNPcTxhizaPOCPxudtcq0RpPq1nj04C-C_EGzkDMdtMAAcHECpjYZcfekDObJ-hKzvIROIKxVuVIpuVPOQm1YGp9JQhU0aMy2uRRcL-a-Y_c7oz738IkmLiH1dWfSGIoBTQn4-ivNWVJIalJMOXC1YYxtG8WW91ZZCYa1wLUNyppgX3ZFMi1nGvc_SlZaPLc0WLIVtlaHHu56uHl8wvkFa0plna9_VOB6cdtpBQcIfFhwbbU6DFBDWiKpDnqdUBaBNrorhXoY6HH_8_UpjMCywwZDukpjCtOoRd4X--DFxaJfARL8PzFeftchiBcSGTUNazrL_NVKnip1Ep0Ev8fuUKgWABYeaI-NZ5A33zb2Q
11.06 | SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO AIRES ACONDICIONADOS EN 3#2+1#2AWG+6T THHN 90°C | ML | 25 | 258016 | 6450400 | NO EXISTE APU | $173313,58 http://www.colombia.generadordeprecios.info/obra_nueva/Instalaciones/Electricas/Cables/IEH010_Cable_electrico_de_450_750_V_de_ten_0_0_1_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_13.html | $196165 ML /2022 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-12556395&g-recaptcha-response=03AFcWeA7Y6dVuzrjahGSRbDWHso2Y3iwXrtMmr9_-zgaFUfs608D43GX8iB5LYtgqVzd5Vf0VTNFkyW6Uc4xSfmsUma3p3E5u_Fxogspr3PBxeSPnnq7ZNKRyTcOAzvWmjZAoSRtcj3TwY-2pNKX13hul8y7ixYplRs0lPw6bnqoZFgfKq6e4seeoOMDV-Dv5Z4ZQiKhV8zbEEszT9Lv8Y8Xr5t2AtU2f7KFUm_KjRz_UbGhwXNBw8arGdNPcTxhizaPOCPxudtcq0RpPq1nj04C-C_EGzkDMdtMAAcHECpjYZcfekDObJ-hKzvIROIKxVuVIpuVPOQm1YGp9JQhU0aMy2uRRcL-a-Y_c7oz738IkmLiH1dWfSGIoBTQn4-ivNWVJIalJMOXC1YYxtG8WW91ZZCYa1wLUNyppgX3ZFMi1nGvc_SlZaPLc0WLIVtlaHHu56uHl8wvkFa0plna9_VOB6cdtpBQcIfFhwbbU6DFBDWiKpDnqdUBaBNrorhXoY6HH_8_UpjMCywwZDukpjCtOoRd4X--DFxaJfARL8PzFeftchiBcSGTUNazrL_NVKnip1Ep0Ev8fuUKgWABYeaI-NZ5A33zb2Q
11.07 | SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO TOMACORRIENTES E ILUMINACION EN 3#2+1#2AWG+6T THHN 90°C | ML | 25 | 157164 | 3929100 | NO EXISTE APU | $173313,58 http://www.colombia.generadordeprecios.info/obra_nueva/Instalaciones/Electricas/Cables/IEH010_Cable_electrico_de_450_750_V_de_ten_0_0_1_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_13.html | $196165 ML /2022 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-12556395&g-recaptcha-response=03AFcWeA7Y6dVuzrjahGSRbDWHso2Y3iwXrtMmr9_-zgaFUfs608D43GX8iB5LYtgqVzd5Vf0VTNFkyW6Uc4xSfmsUma3p3E5u_Fxogspr3PBxeSPnnq7ZNKRyTcOAzvWmjZAoSRtcj3TwY-2pNKX13hul8y7ixYplRs0lPw6bnqoZFgfKq6e4seeoOMDV-Dv5Z4ZQiKhV8zbEEszT9Lv8Y8Xr5t2AtU2f7KFUm_KjRz_UbGhwXNBw8arGdNPcTxhizaPOCPxudtcq0RpPq1nj04C-C_EGzkDMdtMAAcHECpjYZcfekDObJ-hKzvIROIKxVuVIpuVPOQm1YGp9JQhU0aMy2uRRcL-a-Y_c7oz738IkmLiH1dWfSGIoBTQn4-ivNWVJIalJMOXC1YYxtG8WW91ZZCYa1wLUNyppgX3ZFMi1nGvc_SlZaPLc0WLIVtlaHHu56uHl8wvkFa0plna9_VOB6cdtpBQcIfFhwbbU6DFBDWiKpDnqdUBaBNrorhXoY6HH_8_UpjMCywwZDukpjCtOoRd4X--DFxaJfARL8PzFeftchiBcSGTUNazrL_NVKnip1Ep0Ev8fuUKgWABYeaI-NZ5A33zb2Q
11.08 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRAJE SUMERGIBLE DE 8 SALIDAS | UN | 16 | 941562 | 15064992 | 346929 | NO EXISTE APU | $ 268.500 (NO INCLUYE MANO DE OBRA NI ACCESORIOS) https://interelectricas.com.co/premoldeados-media-baja-tension/1608-barraje-premoldeado-para-baja-tension-sumergible-500a-6-puertos-juego-x-1-tapa-negra-ref-gprtr-350-6p-f47114-000.html
11.09 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA COBRIZADA PARA CAJAS DE PASO | UN | 10 | 356522.4 | 3565224 | 343522 | $794.091,70 http://www.colombia.generadordeprecios.info/obra_nueva/Instalaciones/Electricas/Puesta_a_tierra/Toma_de_tierra_con_pica.html | $463870 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-21-3959&g-recaptcha-response=03AFcWeA5YsAr5KgGroj0UqdWRQwvK_Ggcpdxyf18pbmSmkQFlzwVmgwE_FY1OVLLH0ek2dUlS196YA_Tk2S_bWxmOjKU1G3o4aLIlg-mSHqZszLGbA9hjqzM-3a0q1EGgO6ivFGTIKxWb-WwiEgbbXltbsz0KhLxT-OE3bb6ynNitF0TRhWsph1Ml7IwTMpC951UK57lNi6KsxoxsWaq2yXPNxPtN8r-pNzCYNHS9_OM-By4vh1mPB4ZTqURUpsFV_A9pZhuLnik4AD-COT2ikDNgB7MS0JLrp3LIJMNsUilKAJVSWR67aDhYm8nmFWs5fM74ed5cOelXR7msgWDeSSadsPWuOH7CyBXK28cQIDejkQ3ng5rWkongEV1H456w3b98CXVdHYZzAgr-JEfGbj7nSoKNd9fl1mEzNO21kpajHzrA-NH5y_v4N251XhfG0v-KjTfJNZV3oWzPDpZDmb5qiMIInuNyXqEUcoDH_MJAEfk7JuQnZIMCuL7zC1mMyzIK_CMknlMDwpfntvgA0u5C9pj9XXSDufdJh5QhYjZAtLkK7J4OYgCWwdLaPUjKG2TQQYmWYWwP
11.1 | SUMINISTRO , EXCAVACION E INSTALACION DE TUBERIA 2Ø2" PVC | ML | 230 | 64439 | 14820970 | 176625 | 22140,84 http://www.colombia.generadordeprecios.info/espacios_urbanos/Instalaciones/Urbanas/Redes_de_agua_potable/Tubo_de_PVC.html | $47180 2" /2022 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-12529573&g-recaptcha-response=03AFcWeA47Ph6HEEg08fezS1kc_sKyTgBaMpK3D1AzgP6FkndbJ-s5Z8t2tEnbMq-iOAybivwHhkVqlizfXmRIcHWc5GTWd84OLdWJkufleUdhAm-z24Gg8J6EuaOHg_HO7_jfRMME5vpFEtuVPk4uJdKFFi7UVCkjBqTZW5UJYXmIyTIk_6LRwY7L3KsbQglWvIsOj-qHqR7S4hVtmotckmm87VbCO6hnRbIo9K8vORZ1u_AyV1EuAHw0oxrlfP3JQ8v7PKElLED8WC15CA7S0JDQgyPiTuMOkfVYmzSIr-o_9eBvXODy25K_UfJxHO19pPrg616sgnyneSEj7EATuiJtRILSdqP7at5JJ0HH6I1JhfU52wCiqWvYgZBtrtM0yj0Mj0M3kLsejEUiDI2RDTEBx7oJp5S-9KLY0q-6wCAeUS-bjPj4_WjDnCjlFUv6k30ecLZg2HpTSrdeQ-4PKgQiak_l4e_E6BBPwIxWuFLl2SQW6D1ATW5ZXbjq01eTJ9ncHUU58KFcaIDlK_xcbLfv0TJDQU4h5x9bBIkxli54fNicEPesgtB8WVfZ8kOggOE5vQ3QSx8a
12 | PARQUEADERO
12.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA SOLAR 40W CON AUTONOMIA DE 12 HORAS | UN | 65 | 1334128 | 86718320 | NO EXISTE APU | 9401930,1 http://www.colombia.generadordeprecios.info/obra_nueva/Urbanizacion_interior_del_terreno/Iluminacion_exterior/Luminarias_solares/Farola_solar_0_0_0_0_2_0_0.html | $2545000 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-21-3959&g-recaptcha-response=03AFcWeA5YsAr5KgGroj0UqdWRQwvK_Ggcpdxyf18pbmSmkQFlzwVmgwE_FY1OVLLH0ek2dUlS196YA_Tk2S_bWxmOjKU1G3o4aLIlg-mSHqZszLGbA9hjqzM-3a0q1EGgO6ivFGTIKxWb-WwiEgbbXltbsz0KhLxT-OE3bb6ynNitF0TRhWsph1Ml7IwTMpC951UK57lNi6KsxoxsWaq2yXPNxPtN8r-pNzCYNHS9_OM-By4vh1mPB4ZTqURUpsFV_A9pZhuLnik4AD-COT2ikDNgB7MS0JLrp3LIJMNsUilKAJVSWR67aDhYm8nmFWs5fM74ed5cOelXR7msgWDeSSadsPWuOH7CyBXK28cQIDejkQ3ng5rWkongEV1H456w3b98CXVdHYZzAgr-JEfGbj7nSoKNd9fl1mEzNO21kpajHzrA-NH5y_v4N251XhfG0v-KjTfJNZV3oWzPDpZDmb5qiMIInuNyXqEUcoDH_MJAEfk7JuQnZIMCuL7zC1mMyzIK_CMknlMDwpfntvgA0u5C9pj9XXSDufdJh5QhYjZAtLkK7J4OYgCWwdLaPUjKG2TQQYmWYWwP
12.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE ORNAMENTAL 4M BRAZO SENCILLO | UN | 55 | 1802381 | 99130955 | NO EXISTE APU | $1978989,29 http://www.colombia.generadordeprecios.info/espacios_urbanos/Instalaciones/Urbanas/Lineas_aereas/IUL012_Apoyo_tubular_de_lamina_de_acero_ga.html | $1820000 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=22-1-222269
12.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE ORNAMENTAL 4M BRAZO DOBLE | UN | 10 | 1914514 | 19145140 | NO EXISTE APU | $1978989,29 http://www.colombia.generadordeprecios.info/espacios_urbanos/Instalaciones/Urbanas/Lineas_aereas/IUL012_Apoyo_tubular_de_lamina_de_acero_ga.html | $1820000 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=22-1-222269
12.04 | FUNDIDA DE BASE PEDESTAL PARA POSTE ORNAMENTAL | UN | 65 | 267000 | 17355000 | NO EXISTE APU | $368.243,35 http://www.colombia.generadordeprecios.info/obra_nueva/calculaprecio.asp?Valor=15¦0_0_0_1¦0¦CHH035¦chh_035:c15_0_1_0_0_1_10 | $928188 M3 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-12556395&g-recaptcha-response=03AFcWeA7Y6dVuzrjahGSRbDWHso2Y3iwXrtMmr9_-zgaFUfs608D43GX8iB5LYtgqVzd5Vf0VTNFkyW6Uc4xSfmsUma3p3E5u_Fxogspr3PBxeSPnnq7ZNKRyTcOAzvWmjZAoSRtcj3TwY-2pNKX13hul8y7ixYplRs0lPw6bnqoZFgfKq6e4seeoOMDV-Dv5Z4ZQiKhV8zbEEszT9Lv8Y8Xr5t2AtU2f7KFUm_KjRz_UbGhwXNBw8arGdNPcTxhizaPOCPxudtcq0RpPq1nj04C-C_EGzkDMdtMAAcHECpjYZcfekDObJ-hKzvIROIKxVuVIpuVPOQm1YGp9JQhU0aMy2uRRcL-a-Y_c7oz738IkmLiH1dWfSGIoBTQn4-ivNWVJIalJMOXC1YYxtG8WW91ZZCYa1wLUNyppgX3ZFMi1nGvc_SlZaPLc0WLIVtlaHHu56uHl8wvkFa0plna9_VOB6cdtpBQcIfFhwbbU6DFBDWiKpDnqdUBaBNrorhXoY6HH_8_UpjMCywwZDukpjCtOoRd4X--DFxaJfARL8PzFeftchiBcSGTUNazrL_NVKnip1Ep0Ev8fuUKgWABYeaI-NZ5A33zb2Q
13 | INSTALACIONES DE DATOS CAMARA Y CABLEADO ESTRUCTURADO
13.1 | SALIDA DE PUNTO DE RED | PTO | 26 | 257908.99 | 6705633.74 | 162597 | $127962,83 http://www.colombia.generadordeprecios.info/obra_nueva/Instalaciones/Electricas/Mecanismos/IEM117_Toma_de_audio__video__voz_y_datos__.html | $412260 https://www.fidubogota.com/repositorio/fidubogota/convocatorias/convocatoria-casa-digna-vida-digna/pre-terminos-ref-obra-arauca/4-LISTADO-DE-PRECIOS-UNITARIOS-ENERO-2021-ARAUCA.pdf
13.2 | CAJA DE COMUNICACIONES DE 50*50 | UND |  | 363438.78 | #VALUE! | 352922 | NO EXISTE APU | $143,400 UND (NO INCLUYE INSTALACION) https://formaselectricas.com/producto/caja-de-paso-50x50x20/
13.3 | INSTALACION RACK DE DATOS PARA SALONES | GB | 1 | 13861941.79 | 13861941.79 | $633101 no incluye accesorios ni instalaciones internas | NO EXISTE APU | $1095380,65 https://www.datos.gov.co/widgets/ae7u-y7m2 $1974850 https://www.findeter.gov.co/index.php/system/files/convocatorias/PAF-SENA-O-040-2020/PAF-SENA-O-040-2020%40paf-sena-o-040-2020_5.-lista-de-precios-fijos-convocatorias-proyectos-sena.pdf
13.4 | TENDIDO DE CABLE UTP EN TUBERIA PVC DE 3/4 | ML | 3052 | 23174.95 | 70729947.4 | 18319 | NO EXISTE APU | $5581 https://www.findeter.gov.co/index.php/system/files/convocatorias/PAF-SENA-O-040-2020/PAF-SENA-O-040-2020%40paf-sena-o-040-2020_5.-lista-de-precios-fijos-convocatorias-proyectos-sena.pdf
13.5 | SWITCH ARUBA INSTANT ON 1830 48G 4SFP JL814A. | UND | 1 | 7312517 | 7312517 | NO EXISTE APU | NO EXISTE APU | $1,810,665 SUMINISTRO E INSTALACIÓN SWITCH 24 PUERTOS https://community.secop.gov.co
13.6 | ACCESS POINT INTERIOR HEWLETT PACKARD ENTERPRISE ARUBA INSTANT ON AP22 BLANCO 220V. | UND | 10 | 2270839 | 22708390 | 26545 | NO EXISTE APU | $940000 -$1840000 https://listado.mercadolibre.com.co/access-point-aruba no incluye mano de obra
13.7 | BACKBONE EN F.O. MONO MODO 12 HILOS, CONEXIÓN DESDE DATA CENNTER CON ELEMENTOS DE ANCLAJE PARA F.O. Y EXTENDIDO. FUSIÓN DE FIBRA Y PRUEBA DE REFLECTOMÍA. | UND | 1 | 15357463.5 | 15357463.5 | NO EXISTE APU | NO EXISTE APU | $5500000Fibra Óptica Om3 De 12 Hilos Interior, Carrete De 500 Mt https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-650210528-fibra-optica-om3-de-12-hilos-interior-carrete-de-500-mt-_JM#position=3&search_layout=stack&type=item&tracking_id=5e03aa14-2b20-49fa-9bed-3b37928d64d3 (no incluye mano de obra conexion prebas ni elementos de anclaje)
13.8 | MODULOS SFP 2HILOS MONOMODO SM 10G 10G, IC, 10KM | UND | 2 | 865583.95 |  | 958236 | NO EXISTE APU | $ 349.505 https://listado.mercadolibre.com.co/modulo-sfp-monomodo ( NO INCLUYE MANO DE OBRA NI DEMAS ACCOSRIOS )
14 | DOTACION MOBILIARIA
14.1 | TABLEROS | UND | 12 | 1067900.35 | 12814804.2 | NO EXISTE APU | NO EXISTE APU | $452795 und 1,20x2 https://www.google.com/search?q=tableros+colegios&sca_esv=16c2459695c96286&tbm=shop&sxsrf=AM9HkKllcBrgFdyjcYrcGNd7Vmwrss60Pg:1701011922967&source=lnms&sa=X&ved=2ahUKEwiw-7Sb--GCAxWKmIQIHYfXB1MQ_AUoAHoECAMQCg&biw=1745&bih=875&dpr=1.1#spd=1090762450823435049
14.2 | PUPITRES ALUMNOS | UND | 480 | 648882.66 | 311463676.8 | NO EXISTE APU | NO EXISTE APU | $44900 https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/452359/pupitre-escolar-con-porta-libros-40x40x80-negro/452359/
14.3 | ESCRITORIO PARA DOCENTE | UND | 12 | 1823420.66 | 21881047.92 | NO EXISTE APU | NO EXISTE APU | $1,610,000 https://industriascruz.co/producto/escritorio-gerencial-en-l-tipo-c-con-faldon/
14.4 | TELEVISOR DE 53" | UND | 12 | 3819340.4 | 45832084.8 | NO EXISTE APU | NO EXISTE APU | $ 3.499.900 https://www.exito.com/televisor-samsung-50-pulgadas-neo-qled-uhd-4k-smart-tv-qn50qn90cakxzl-3124617/p?idsku=3390147&srsltid=AfmBOor6bnVE0n1GF7Q8oXlcIiZ5vUtzNZKqwCAY-mFkCKoc32s54bvspk8
15 | SISTEMA DE ALARMA ELECTRICO CONTRA INCENDIOS
15.1 | RED ELECTRICA CONTRAINCENDIOS | UND | 1 | 30000000 | 30000000 | NO EXISTE APU | 19040293,22 http://www.colombia.generadordeprecios.info/obra_nueva/calculaprecio.asp?Valor=2¦0_0_0_2¦2¦IOD010¦iod_010:c3_0_23c3_0_3_12_0_0_1c11_0 | $94433539 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-12529573&g-recaptcha-response=03AFcWeA47Ph6HEEg08fezS1kc_sKyTgBaMpK3D1AzgP6FkndbJ-s5Z8t2tEnbMq-iOAybivwHhkVqlizfXmRIcHWc5GTWd84OLdWJkufleUdhAm-z24Gg8J6EuaOHg_HO7_jfRMME5vpFEtuVPk4uJdKFFi7UVCkjBqTZW5UJYXmIyTIk_6LRwY7L3KsbQglWvIsOj-qHqR7S4hVtmotckmm87VbCO6hnRbIo9K8vORZ1u_AyV1EuAHw0oxrlfP3JQ8v7PKElLED8WC15CA7S0JDQgyPiTuMOkfVYmzSIr-o_9eBvXODy25K_UfJxHO19pPrg616sgnyneSEj7EATuiJtRILSdqP7at5JJ0HH6I1JhfU52wCiqWvYgZBtrtM0yj0Mj0M3kLsejEUiDI2RDTEBx7oJp5S-9KLY0q-6wCAeUS-bjPj4_WjDnCjlFUv6k30ecLZg2HpTSrdeQ-4PKgQiak_l4e_E6BBPwIxWuFLl2SQW6D1ATW5ZXbjq01eTJ9ncHUU58KFcaIDlK_xcbLfv0TJDQU4h5x9bBIkxli54fNicEPesgtB8WVfZ8kOggOE5vQ3QSx8a
OBSERVACIONES: • ALGUNOS DE LOS PRECIOS COTIZADOS PRESENTAN VARIACIONES DEBIDO A SU UNIDAD DE MEDIDA • LOS PRECIOS UNITARIOS PUEDEN PRESENTAR VARIACIONES DEPENDIENDO DEL DISTRIBUIDOR DEL MATERIAL, SU CALIDAD Y UBICACION PARA LA COMPRA
Freddy Alexili Villán Valencia
ELABORO:
Note on F90: INGENIEROS-PC: se debe revizar con el diseño

## CANT. ELECTRICO (hidden)
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA: |  |  | #REF!
CAPITULO: | 9 | RED DE MEDIA TENSION Y SUBESTACION
ITEM: | 9.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE MEDIDA | [5 empty] | UNIDAD: | GLO
DIAGRAMA: |  |  | DESCIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | Long | alto | ancho | espesor
[9 empty] | 1 | 1
0
0
0
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 1
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA: |  |  | #REF!
CAPITULO: | 9 | RED DE MEDIA TENSION Y SUBESTACION
ITEM: | 9.02 | SOPORTE PARA TRANSFORMADOR EN CAMARETA | [5 empty] | UNIDAD: | GLO
DIAGRAMA: |  |  | DESCIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | Long | alto | ancho | espesor
[8 empty] | 0 | 1 | 1
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 1
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA: |  |  | #REF!
CAPITULO: | 9 | RED DE MEDIA TENSION Y SUBESTACION
ITEM: | 9.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECCIONES PARA TRANSFORMADOR | [5 empty] | UNIDAD: | GLO
DIAGRAMA: |  |  | DESCIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | Long | alto | ancho | espesor
[9 empty] | 1 | 1
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 1
C
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA: |  |  | #REF!
CAPITULO: | 9 | RED DE MEDIA TENSION Y SUBESTACION
ITEM: | 9.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE CONCRETO 12*1500KG | [5 empty] | UNIDAD: | UN
DIAGRAMA: |  |  | DESCIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | Long | alto | ancho | espesor
[9 empty] | 2 | 2
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 2
C
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA: |  |  | #REF!
CAPITULO: | 9 | RED DE MEDIA TENSION Y SUBESTACION
ITEM: | 9.05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA EN RETENCION | [5 empty] | UNIDAD: | UN
DIAGRAMA: |  |  | DESCIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | Long | alto | ancho | expansión
[9 empty] | 2 | 2
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 2
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA: |  |  | #REF!
CAPITULO: | 9 | RED DE MEDIA TENSION Y SUBESTACION
ITEM: | 9.06 | SUMINISTRO TENDIDO O DESTENDIDO DE RED EN MEDIA TENSION EN 3#1/0 ACSR | [5 empty] | UNIDAD: | ML
DIAGRAMA: |  |  | DESCIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | Long | alto | ancho | expansión
|  |  | ACOMETIDA | [5 empty] | 30 | 30
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 30
C
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA: |  |  | #REF!
CAPITULO: | 9 | RED DE MEDIA TENSION Y SUBESTACION
ITEM: | 9.07 | TRABAJO DE LINEA ENERGIZADA | [5 empty] | UNIDAD: | HR
DIAGRAMA: |  |  | DESCIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | Long | alto | ancho | expansión
[9 empty] | 6 | 6
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 6
C
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA: |  |  | #REF!
CAPITULO: | 9 | RED DE MEDIA TENSION Y SUBESTACION
ITEM: | 9.08 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR CONVENCIONAL 225 KVA RELACION DE TRANSFORMACION 13200/220/127V | [5 empty] | UNIDAD: | UN
DIAGRAMA: |  |  | DESCIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | Long | alto | ancho | expansión
[9 empty] | 1 | 1
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 1
C
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA: |  |  | #REF!
CAPITULO: | 10 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y AIRES ACONDICIONADOS AULAS DE CLASES
ITEM: | 10.01 | SALIDA PARA TOMACORRIENTES EN TUBERIA PVC | [5 empty] | UNIDAD: | UN
DIAGRAMA: |  |  | DESCIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | Long | alto | ancho | expansión
|  |  | SEGÚN DISEÑO | [5 empty] | 117 | 117
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 117
C
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA: |  |  | #REF!
CAPITULO: | 10.02 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y AIRES ACONDICIONADOS AULAS DE CLASES
ITEM: | 10.02 | SALIDA PARA ILUMINACION EN TUBERIA SCH-40 | [5 empty] | UNIDAD: | UN
DIAGRAMA: |  |  | DESCIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | Long | alto | ancho | expansión
|  |  | SEGÚN DISEÑO | [5 empty] | 201 | 201
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 201
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA: |  |  | #REF!
CAPITULO: | 10 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y AIRES ACONDICIONADOS AULAS DE CLASES
ITEM: | 10.03 | SALIDA PARA COMUNICACIONES EN TUBERIA PVC (SOLO TUBERIA) | [5 empty] | UNIDAD: | UN
DIAGRAMA: |  |  | DESCIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | Long | alto | ancho | expansión
|  |  | SEGÚN DISEÑO | [5 empty] | 20 | 20
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 20
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
¦
PINTURA REFLECTIVA
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA: |  |  | #REF!
CAPITULO: | 10.04 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y AIRES ACONDICIONADOS AULAS DE CLASES
ITEM: | 10.04 | SALIDA PARA AIRE ACONDICIONADO EN TUBERIA PVC EN CABLE # 10 AWG | [5 empty] | UNIDAD: | UN
DIAGRAMA: |  |  | DESCIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | Long | alto | ancho | expansión
|  |  | SEGÚN DISEÑO | [5 empty] | 10 | 10
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 10
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA: |  |  | #REF!
CAPITULO: | 10.05 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y AIRES ACONDICIONADOS AULAS DE CLASES
ITEM: | 10.05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED 50*50 CM DE INCRUSTAR | [5 empty] | UNIDAD: | UN
DIAGRAMA: |  |  | DESCIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | Long | alto | ancho | expansión
|  |  | SEGÚN DISEÑO | [5 empty] | 168 | 168
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 168
C
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA: |  |  | #REF!
CAPITULO: | 10.06 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y AIRES ACONDICIONADOS AULAS DE CLASES
ITEM: | 10.06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED 120*30 CM DE INCRUSTAR | [5 empty] | UNIDAD: | UN
DIAGRAMA: |  |  | DESCIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | Long | alto | ancho | expansión
|  |  | SEGÚN DISEÑO | [5 empty] | 33 | 33
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 33
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA: |  |  | #REF!
CAPITULO: | 10 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y AIRES ACONDICIONADOS AULAS DE CLASES
ITEM: | 10.07 | SALIDA PARA LUCES DE EMERGENCIA EN TUBERIA SHC40 (INCLUYE LUMINARIA) | [5 empty] | UNIDAD: | UN
DIAGRAMA: |  |  | DESCIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | Long | alto | ancho | expansión
|  |  | SEGÚN DISEÑO | [5 empty] | 9 | 9
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 9
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA: |  |  | #REF!
CAPITULO: | 10 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y AIRES ACONDICIONADOS AULAS DE CLASES
ITEM: | 10.08 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO TRIFASICO DE 30 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR(TABLERO AIRES ACONDICIONADOS) | [5 empty] | UNIDAD: | GLO
DIAGRAMA: |  |  | DESCIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | Long | alto | ancho | expansión
|  |  | SEGÚN DISEÑO | [5 empty] | 1 | 1
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 1
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA: |  |  | #REF!
CAPITULO: | 10 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y AIRES ACONDICIONADOS AULAS DE CLASES
ITEM: | 10.09 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO TRIFASICO DE 36 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR(TABLERO TOMACORRIENTES E ILUMINACION) | [5 empty] | UNIDAD: | GLO
DIAGRAMA: |  |  | DESCIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | Long | alto | ancho | expansión
|  |  | SEGÚN DISEÑO | [5 empty] | 1 | 1
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 1
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA: |  |  | #REF!
CAPITULO: | 11 | REDES ELECTRICAS EN BAJA TENSION
ITEM: | 11.01 | SUMINISTRO Y CABLEADO DE ACOMETIDA EN 3(3#4/0+2/0 AWG THHN 90°C) DESDE BORNES DE TRANSFORMADOR A TABLERO GENERAL (TGA) | [5 empty] | UNIDAD: | ML
DIAGRAMA: |  |  | DESCIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | Long | alto | ancho | expansión
|  |  | SEGÚN DISEÑO | [5 empty] | 22 | 22
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 22
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA: |  |  | #REF!
CAPITULO: | 11.02 | REDES ELECTRICAS EN BAJA TENSION
ITEM: | 11.02 | SUMINSITRO E INSTALACION DE BAJANTE GALVANIZADO EN 3Ø3" IMC*6 MTS | [5 empty] | UNIDAD: | GLO
DIAGRAMA: |  |  | DESCIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | Long | alto | ancho | expansión
|  |  | SEGÚN DISEÑO | [5 empty] | 1 | 1
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 1
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA: |  |  | #REF!
CAPITULO: | 11 | REDES ELECTRICAS EN BAJA TENSION
ITEM: | 11.03 | SUMINSITRO , EXCAVACION E INSTALACION DE TUBERIA 3Ø3" PVC | [5 empty] | UNIDAD: | ML
DIAGRAMA: |  |  | DESCIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | Long | alto | ancho | expansión
|  |  | SEGÚN DISEÑO | [5 empty] | 10 | 10
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 10
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA: |  |  | #REF!
CAPITULO: | 11 | REDES ELECTRICAS EN BAJA TENSION
ITEM: | 11.05 | SUMINISTRO Y CABLEADO DE ALIMENTADOR RAMAL 2 EN 3#1/0+1/0+4TAWG THHN 90°C | [5 empty] | UNIDAD: | ML
DIAGRAMA: |  |  | DESCIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | Long | alto | ancho | expansión
|  |  | SEGÚN DISEÑO | [5 empty] | 60 | 60
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 60
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA: |  |  | #REF!
CAPITULO: | 11 | REDES ELECTRICAS EN BAJA TENSION
ITEM: | 11.06 | SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO AIRES ACONDICIONADOS EN 3#2+1#2AWG+6T THHN 90°C | [5 empty] | UNIDAD: | ML
DIAGRAMA: |  |  | DESCIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | Long | alto | ancho | expansión
|  |  | SEGÚN DISEÑO | [5 empty] | 25 | 25
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 25
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA: |  |  | #REF!
CAPITULO: | 11 | REDES ELECTRICAS EN BAJA TENSION
ITEM: | 11.07 | SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO TOMACORRIENTES E ILUMINACION EN 3#2+1#2AWG+6T THHN 90°C | [5 empty] | UNIDAD: | ML
DIAGRAMA: |  |  | DESCIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | Long | alto | ancho | expansión
|  |  | SEGÚN DISEÑO | [5 empty] | 25 | 25
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 25
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA: |  |  | #REF!
CAPITULO: | 11 | REDES ELECTRICAS EN BAJA TENSION
ITEM: | 11.08 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRAJE SUMERGIBLE DE 8 SALIDAS | [5 empty] | UNIDAD: | UN
DIAGRAMA: |  |  | DESCIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | Long | alto | ancho | expansión
|  |  | SEGÚN DISEÑO | [5 empty] | 16 | 16
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 16
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA: |  |  | #REF!
CAPITULO: | 11 | REDES ELECTRICAS EN BAJA TENSION
ITEM: | 11.09 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA COBRIZADA PARA CAJAS DE PASO | [5 empty] | UNIDAD: | UN
DIAGRAMA: |  |  | DESCIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | Long | alto | ancho | expansión
|  |  | SEGÚN DISEÑO | [5 empty] | 10 | 10
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 10
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA: |  |  | #REF!
CAPITULO: | 11 | REDES ELECTRICAS EN BAJA TENSION
ITEM: | 11.1 | SUMINISTRO , EXCAVACION E INSTALACION DE TUBERIA 2Ø2" PVC | [5 empty] | UNIDAD: | ML
DIAGRAMA: |  |  | DESCIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | Long | alto | ancho | expansión
|  |  | SEGÚN DISEÑO | [5 empty] | 230 | 230
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 230
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA: |  |  | #REF!
CAPITULO: | 12 | PARQUEADERO
ITEM: | 12.14 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA SOLAR 40W CON AUTONOMIA DE 12 HORAS | [5 empty] | UNIDAD: | UN
DIAGRAMA: |  |  | DESCIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | Long | alto | ancho | expansión
|  |  | SEGÚN DISEÑO | [5 empty] | 65 | 65
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 65
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA: |  |  | #REF!
CAPITULO: | 12 | PARQUEADERO
ITEM: | 12.15 | SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE ORNAMENTAL 4M BRAZO SENCILLO | [5 empty] | UNIDAD: | UN
DIAGRAMA: |  |  | DESCIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | Long | alto | ancho | expansión
|  |  | SEGÚN DISEÑO | [5 empty] | 55 | 55
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 55
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA: |  |  | #REF!
CAPITULO: | 12 | PARQUEADERO
ITEM: | 12.16 | SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE ORNAMENTAL 4M BRAZO DOBLE | [5 empty] | UNIDAD: | UN
DIAGRAMA: |  |  | DESCIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | Long | alto | ancho | expansión
|  |  | SEGÚN DISEÑO | [5 empty] | 10 | 10
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 10
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA: |  |  | #REF!
CAPITULO: | 12 | PARQUEADERO
ITEM: | 12.17 | FUNDIDA DE BASE PEDESTAL PARA POSTE ORNAMENTAL | [5 empty] | UNIDAD: | UN
DIAGRAMA: |  |  | DESCIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | Long | alto | ancho | expansión
|  |  | SEGÚN DISEÑO | [5 empty] | 65 | 65
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 65

## presupuesto comfanorte
PRESUPUESTO OFICIAL
AULAS, PARQUEADERO Y OFICINA DE VIGILANCIA Y ATENCION
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
AULAS
1 | PRELIMINARES |  |  |  | 112374259.6664
1.01 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO | M2 | 3904.02 | 6426.32 | 25088481.8064 | 19.5201
1.02 | CERRAMIENTO EN LAMINA DE ZINC | ML | 608.96 | 65636 | 39969698.56 | 7.612
1.03 | DEMOLICIÓN DE MURO EN LADRILLO | M2 | 207.34 | 36098 | 7484559.32 | 20.7
1.04 | DESMONTE DE CERRAMIENTO EN MALLA- INC RETIRO DE PARALES METALICOS | ML | 50 | 28831.07 | 1441553.5 | 2.5
1.05 | DEMOLICIÓN DE DE VIGA DE CIMENTACION | ML | 115.12 | 32154 | 3701568.48 | 5.756
1.06 | CAMPAMENTO 18 M2 | UND | 1 | 5919378 | 5919378 | 5
1.07 | TALA Y RETIRO DE ARBOLES | GLB | 1 | 28769020 | 28769020 | 30
2 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 627318109.8633
2.01 | EXCAVACIÓN MECÁNICA | M3 | 1876.84 | 28254.16 | 53028537.6544 | 29.3256
2.02 | EXCAVACIÓN MANUAL MATERIAL COMUN | M3 | 81.06 | 101576.65 | 8233803.249 | 6.755
2.03 | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA RASANTE DEL TERRENO | M2 | 797.83 | 45814.05 | 36551823.5115 | 9.9729
2.04 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN SELECCIONADO | M3 | 545.54 | 122107.44 | 66614492.8176 | 28.4135
2.05 | SUMINISTRO E INSTALACION SUB-DE BASE GRANULAR | M3 | 342.088 | 185951.35 | 63611725.4188 | 7.1268
2.06 | ACARREO MANUAL DE MATERIAL DE DEMOLICIÓN-EXCAVACIÓN-RELLENO | M3 | 2973.6637 | 37239.83 | 110738732.5272 | 37.1708
2.07 | RETIRO DE ESCOMBROS | M3 | 2973.6638 | 58531.48 | 174052940.3099 | 20.6504
2.08 | ESCOMBRERA POR EXCAVACIÓNES O ESCOMBROS EN GENERAL | M3 | 2973.6638 | 38500 | 114486054.375 | 20.6504
3 | ESTRUCTURA EN CONCRETO |  |  |  | 1546518490.1094
3.01 | CONCRETO DE SANEAMIENTO | M2 | 408.645 | 67513 | 27588849.885 | 20.4322
3.02 | CONCRETO CICLOPEO | M3 | 236.3863 | 732466.35 | 173145010.351 | 29.5483
3.03 | CONCRETO 21 MPA - ZAPATAS | M3 | 94.13 | 953575.8 | 89760090.054 | 15.6883
3.04 | CONCRETO 21 MPA - VIGA DE CIMENTACIÓN 0,20*0,40 | ML | 192.8109 | 198124 | 38200466.7516 | 8.9388
3.05 | CONCRETO 21 MPA - PEDESTAL CIMENTACIÓN A IGUAL O MENOR A 1600 CM 2 | ML | 194.4 | 298793.6 | 58085475.84 | 27.7714
3.06 | CONCRETO 21 MPA - COLUMNAS 0,40x0,40m | ML | 21.6 | 273212.29 | 5901385.464 | 2.7
3.07 | CONCRETO 21 MPA - COLUMNAS 0,30*0,30 m | ML | 300 | 203664.66 | 61099398 | 15
3.08 | CONCRETO 21 MPA - COLUMNAS 0,20x0,50m | ML | 29.8 | 208143.06 | 6202663.188 | 5.96
3.09 | CONCRETO 21 MPA - COLUMNAS 0,15x040m | ML | 29.8 | 188941.61 | 5630459.978 | 4.9667
3.1 | CONCRETO 21 MPA - COLUMNETAS CON UN AREA IGUAL O MENOR A 450 CM 2- incluidad columnetas de 0,15*,30 mt y 0,15*0,15 mt | ML | 178.65 | 116915.44 | 20886943.356 | 14.8875
3.11 | CONCRETO 21 MPA - VIGA ENTREPISO 0,20x0,40m | ML | 363.74 | 224356 | 81607251.44 | 9.0935
3.12 | CONCRETO 21 MPA - ALFAGUIAS Y DINTELES 0,15*,0,15 MT | ML | 216.6 | 117173.95 | 25379877.57 | 6.0167
3.13 | CONCRETO 21 MPA PSI - LOSA DE PISO H=0,15 Cm | M2 | 867.4 | 151357.47 | 131287469.478 | 20.6524
3.14 | CONCRETO 21 MPA - LOSA METALDECK H=0,10m | M2 | 598.2 | 287704.28 | 172104700.296 | 10.6821
3.15 | CONCRETO 21 MPA - MURO DE CONTENCIÓN RAMPA | M3 | 1.19 | 1358634.84 | 1616775.4596 | 1.19
3.16 | CONCRETO 21 MPA PSI - VIGA CANAL- e=,10 MT | ML | 88.7 | 445293.89 | 39497568.043 | 14.7833
3.17 | CONCRETO DE 21 MPA PARA ESCALERAS | M2 | 20.86 | 618523.32 | 12902396.4552 | 4.172
3.18 | ALISTADO INTERNO PARA PISOS E=4 CMS | M2 | 916.32 | 67513 | 61863512.16 | 11.454
3.19 | CONCRETO 21 MPA - PISOS, RAMPAS Y/0 ANDENES E=0,10m | M2 | 130 | 152279.55 | 19796341.5 | 11.8182
3.2 | CONCRETO 3000 PSI - SARDINEL H=0,40m | ML | 762.05 | 116404.16 | 88705790.128 | 38.1025
3.21 | ANCLAJES CON EPÓXICO PARA ADHERENCIA ESTRUCTURAL | UND | 560 | 26532.55 | 14858228 | 18.6667
3.22 | ACEROS DE REFUERZO 60.000 PSI | KG | 33986.77 | 10845.6 | 368606912.712 | 84.9669
3.23 | CARCAMO ZONA PARQUEADERO | ML | 108 | 386953 | 41790924 | 5.4
4 | MAMPOSTERÍA Y PISOS |  |  |  | 715333568.9936
4.01 | MURO EN LADRILLO A LA VISTA- ALTURA INFERIOR A 3 MT DEL NIVEL DE RAZANTE | M2 | 571.5975 | 125705.53 | 71852966.6842 | 15.8777
4.02 | MURO EN LADRILLO A LA VISTA- ALTURA DE SUPERIOR A 3 MT DEL NIVEL DE RAZANTE | M2 | 658.5525 | 162634.96 | 107103659.4954 | 27.4397
4.03 | MORTERO - PAÑETES INTERIORES | M2 | 1343.8285 | 50289.13 | 67579966.1342 | 27.9964
4.04 | MORTERO IMPERMEABILIZADO - PAÑETES EXTERIORES | M2 | 1480.8275 | 55378.85 | 82006523.9984 | 25.9794
4.05 | IMPERMEABILIZACIÓN PARA CUBIERTA SOBRE BAÑOS Y ESCALERA | M2 | 30.56 | 66261.62 | 2024955.1072 | 2.7782
4.06 | IMPERMEABILIZACION DE VIGA CANAL | ML | 88.5 | 45952.25 | 4066774.125 | 9.8333
4.07 | MESÓN EN CONCRETO- ZONA DE BAÑOS | ML | 4.3 | 283296.21 | 1218173.703 | 3.0714
4.08 | PISO EN TABLETA DE GRES - EXTERIORES | M2 | 284.09 | 87827.17 | 24950820.7253 | 23.6742
4.09 | GUARDA ESCOBAS EN TABLETA DE GRES | ML | 189.85 | 37262.67 | 7074317.8995 | 6.3283
4.1 | PISO EN CERÁMICA TRÁFICO PESADO | M2 | 707.25 | 122158.89 | 86396874.9525 | 39.2917
4.11 | GUARDA ESCOBAS EN CERAMICA | ML | 60.8 | 51374.17 | 3123549.536 | 5.0667
4.12 | ENCHAPE EN CERÁMICA COMERCIAL ZONAS HÚMEDAS | M2 | 82.88 | 122158.89 | 10124528.8032 | 9.2089
4.13 | ENCHAPE EN TABLETA DE GRES ESCALERAS | M2 | 56.63 | 105521.25 | 5975668.3875 | 7.0788
4.14 | CIELO RASO EN DRYWALL | M2 | 415.8 | 108141.44 | 44965210.752 | 12.9938
4.15 | ESTUCO PLÁSTICO PARA INTERIORES | M2 | 1359.1565 | 38716.43 | 52621687.4913 | 24.2707
4.16 | ESTUCO PLÁSTICO PARA EXTERIORES | M2 | 1480.8275 | 38716.43 | 57332354.2458 | 26.4433
4.17 | PINTURA PARA INTERIORES | M2 | 1359.1565 | 20223.68 | 27487146.1259 | 14.1579
4.18 | PINTURA PARA EXTERIORES | M2 | 1480.8275 | 30269.76 | 44824293.0264 | 15.4253
4.19 | ANDENES EN ADOQUIN | M2 | 86.748 | 168350.83 | 14604097.8008 | 3.3728
5 | CARPINTERIA METALICA |  |  |  | 527775791.4834
5.01 | PUERTAS ACCESO ALUMINIO | M2 | 44.8 | 1203070.4 | 53897553.92 | 44.8
5.02 | VENTANAS EN ALUMINIO CON VIDRIO | M2 | 166.74 | 558070.4 | 93052658.496 | 20.8425
5.03 | PASAMANOS EN TUBERIA METALICA2"- RAMPA | ML | 14.5 | 441545.33 | 6402407.285 | 7.25
5.04 | DIVISIONES PARA BAÑOS EN LAMINA ENTAMBORADA DE ACERO | M2 | 27.6 | 1285027.1 | 35466747.96 | 18.4
5.05 | CERRAMIENTO EN TUBERIA METALICA DE 4" | M | 132.25 | 2222317.6 | 293901502.6 | 22.0417
5.06 | PORTÓN EN ESTRUCTURA METÁLICA | M2 | 22 | 587532.12 | 12925706.64 | 10
5.07 | SUMMINISTRO E INSTALACION VIGAS IP 300 | KG | 506.4 | 30410.5 | 15399877.2 | 3.6171
5.08 | SUMMINISTRO E INSTALACION VIGAS IP 120 | KG | 282.92 | 24199 | 6846381.08 | 2.0209
5.09 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PLATINAS ANCLADAS | UND | 4 | 452448.48 | 1809793.92 | 2
5.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PERFIL METALICO 60*120*3 | ML | 73.12 | 110409.77 | 8073162.3824 | 2.4373
6 | CUBIERTA |  |  |  | 164166704.1975
6.01 | CUBIERTA EN TEJA TERMOACÚSTICA- | M2 | 418.59 | 144885.65 | 60647684.2335 | 13.573
6.02 | ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTA | M2 | 403.59 | 116430.92 | 46990355.0028 | 12.6122
6.03 | ESTRUCTURA METALICA TIPO PERSIANA | M2 | 70.22 | 546545.46 | 38378422.2012 | 5.0157
6.04 | BARANDA METALICA SEGUNDO PISO Y ESCALERAS | ML | 39 | 465390.84 | 18150242.76 | 5.4167
7 | APARATOS SANITARIOS E HIDRAULICOS |  |  |  | 17033900.105
7.01 | LAVAMANOS DE EMPOTRAR CON LLAVE ANTIVANDALICA | UND | 5 | 1089917.77 | 5449588.85 | 1.1111
7.02 | SANITARIO CON ACCESORIOS - CON LLAVE ANTIVANDALICA | UND | 6 | 966891.98 | 5801351.88 | 2.4
7.03 | MÁRMOL PARA MESONES | ML | 4.3 | 602498.75 | 2590744.625 | 1.5357
7.04 | BARRA DE APOYO PARA DISCAPCITADOS | UND | 2 | 1253738.25 | 2507476.5 | 1
7.05 | ORINAL BLANCO MEDIANO | UND | 1 | 684738.25 | 684738.25 | 0.5
8 | INSTALACIONES HIDRÁULICAS, SANITARIAS, AGUAS LLUVIAS |  |  |  | 39608676.7681
8.01 | PUNTO HIDRAULICO | PTO | 12 | 75704 | 908448 | 1
8.02 | RED DE SUMINISTRO DE AGUA 1 1/2" | M | 104.23 | 44551 | 4643550.73 | 5.2115
8.03 | PUNTO SANITARIO | PTO | 15 | 247137 | 3707055 | 6.25
8.04 | TUBERÍA PVC SANITARIO D= 2" REVENTILACION | ML | 20 | 57953 | 1159060 | 1
8.05 | TUBERÍA PVC SANITARIO D= 6" | ML | 26 | 108896 | 2831296 | 1.04
8.06 | CAJA DE INSPECCIÓN 0,60x0,60m | UND | 5 | 520707.1735 | 2603535.8675 | 1.6667
8.07 | RED DE AGUAS LLUVIAS | M | 147.42 | 60325.43 | 8893174.8906 | 7.371
8.08 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE DE 5000 LITROS | UND | 2 | 7431278.14 | 14862556.28 | 1
9 | RED DE MEDIA TENSION Y SUBESTACION |  |  |  | 112918643
9.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE MEDIDA | GLO | 1 | 7692866 | 7692866 | 1
9.02 | SOPORTE PARA TRANSFORMADOR EN CAMARETA | GLO | 1 | 1706706 | 1706706 | 1
9.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECCIONES PARA TRANSFORMADOR | GLO | 1 | 6106371 | 6106371 | 1
9.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE CONCRETO 12*1500KG | UN | 2 | 7310082 | 14620164 | 1
9.05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA EN RETENCION | UN | 2 | 2538818 | 5077636 | 1
9.06 | SUMINISTRO TENDIDO O DESTENDIDO DE RED EN MEDIA TENSION EN 3#1/0 ACSR | ML | 30 | 58337 | 1750110 | 2
9.07 | TRABAJO DE LINEA ENERGIZADA | HR | 6 | 1033408 | 6200448 | 1
9.08 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR CONVENCIONAL 225 KVA RELACION DE TRANSFORMACION 13200/220/127V | UN | 1 | 69764342 | 69764342 | 2
10 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y AIRES ACONDICIONADOS AULAS DE CLASES |  |  |  | 191049864.28
10.01 | SALIDA PARA TOMACORRIENTES EN TUBERIA PVC | UN | 117 | 221799 | 25950483 | 5.85
10.02 | SALIDA PARA ILUMINACION EN TUBERIA SCH-40 | UN | 201 | 233658 | 46965258 | 11.1667
10.03 | SALIDA PARA COMUNICACIONES EN TUBERIA PVC (SOLO TUBERIA) | UN | 20 | 137682 | 2753640 | 3.3333
10.04 | SALIDA PARA AIRE ACONDICIONADO EN TUBERIA PVC EN CABLE # 10 AWG | UN | 10 | 347477 | 3474770 | 3.3333
10.05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED 50*50 CM DE INCRUSTAR | UN | 168 | 248141 | 41687688 | 7
10.06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED 120*30 CM DE INCRUSTAR | UN | 33 | 477865 | 15769545 | 7.3333
10.07 | SALIDA PARA LUCES DE EMERGENCIA EN TUBERIA SHC40 (INCLUYE LUMINARIA) | UN | 9 | 346243 | 3116187 | 2
10.08 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO TRIFASICO DE 30 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR(TABLERO AIRES ACONDICIONADOS) | GLO | 1 | 3655073 | 3655073 | 2.5
10.09 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO TRIFASICO DE 36 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR(TABLERO TOMACORRIENTES E ILUMINACION) | GLO | 1 | 4222851 | 4222851 | 3.3333
10.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADO DE 60000 BTU | und | 0 | 21022651 | 0 | 12
10.11 | ACOMETIDA EN TUBERIA DE COBRE PARA AIRES ACONDICONADOS | ML | 305.02 | 142464 | 43454369.28 | 11.7315
11 | REDES ELECTRICAS EN BAJA TENSION |  |  |  | 145460411
11.01 | SUMINISTRO Y CABLEADO DE ACOMETIDA EN 3(3#4/0+2/0 AWG THHN 90°C) DESDE BORNES DE TRANSFORMADOR A TABLERO GENERAL (TGA) | ML | 22 | 1819911 | 40038042 | 5.5
11.02 | SUMINSITRO E INSTALACION DE BAJANTE GALVANIZADO EN 3Ø3" IMC*6 MTS | GLO | 1 | 4618273 | 4618273 | 3.33
11.03 | SUMINSITRO , EXCAVACION E INSTALACION DE TUBERIA 3Ø3" PVC | ML | 10 | 132169 | 1321690 | 1.6667
11.04 | SUMINSITRO E INSTALACION DE TABALERO GENERAL SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR | GLO | 1 | 31150000 | 31150000 | 1
11.05 | SUMINISTRO Y CABLEADO DE ALIMENTADOR RAMAL 2 EN 3#1/0+1/0+4TAWG THHN 90°C | ML | 60 | 408362 | 24501720 | 8.5714
11.06 | SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO AIRES ACONDICIONADOS EN 3#2+1#2AWG+6T THHN 90°C | ML | 25 | 258016 | 6450400 | 2.7778
11.07 | SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO TOMACORRIENTES E ILUMINACION EN 3#2+1#2AWG+6T THHN 90°C | ML | 25 | 157164 | 3929100 | 2.7778
11.08 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRAJE SUMERGIBLE DE 8 SALIDAS | UN | 16 | 941562 | 15064992 | 7.2727
11.09 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA COBRIZADA PARA CAJAS DE PASO | UN | 10 | 356522.4 | 3565224 | 1.6667
11.1 | SUMINISTRO , EXCAVACION E INSTALACION DE TUBERIA 2Ø2" PVC | ML | 230 | 64439 | 14820970 | 7.1875
12 | PARQUEADERO |  |  |  | 1025491511.6306
12.01 | EXCAVACIÓN MECÁNICA | M3 | 638.56 | 28254.16 | 18041976.4096 | 9.9775
12.02 | EXCAVACIÓN MANUAL MATERIAL COMUN | M3 | 111.32 | 101576.65 | 11307512.678 | 9.2767
12.03 | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA RASANTE DEL TERRENO | M2 | 2128.52 | 45814.05 | 97516121.706 | 26.6065
12.04 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN SELECCIONADO | M3 | 168.63 | 122107.44 | 20590977.6072 | 8.7828
12.05 | SUMINISTRO E INSTALACION SUB-DE BASE GRANULAR | M3 | 439.73 | 185951.35 | 81768387.1355 | 9.161
12.06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE GRANULAR | M3 | 532.13 | 198951.35 | 105867981.8755 | 11.086
12.07 | ANDENES EN ADOQUIN | M2 | 848.24 | 168350.83 | 142801908.0392 | 21.9533
12.08 | PINTURA REFLECTIVA PARQUEADERO | M | 318.6 | 103642.43 | 33020478.198 | 37.6427
12.09 | CAPA DE RODADURA e=0,07M | M2 | 2128.52 | 99684.66 | 212180792.5032 | 17.645
12.1 | TOPE LLANTA PLASTICO | UND | 54 | 78352 | 4231008 | 5.4
12.11 | ACARREO MANUAL DE MATERIAL DE DEMOLICIÓN-EXCAVACIÓN-RELLENO | M3 | 564.64 | 37239.83 | 21027097.6112 | #REF!
12.12 | RETIRO DE ESCOMBROS | M3 | 564.64 | 58531.48 | 33049214.8672 | #REF!
12.13 | ESCOMBRERA POR EXCAVACIÓNES O ESCOMBROS EN GENERAL | M3 | 564.64 | 38500 | 21738640 | #REF!
12.14 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA SOLAR 40W CON AUTONOMIA DE 12 HORAS | UN | 65 | 1334128 | 86718320 | 10.8333
12.15 | SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE ORNAMENTAL 4M BRAZO SENCILLO | UN | 55 | 1802381 | 99130955 | 9.1667
12.16 | SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE ORNAMENTAL 4M BRAZO DOBLE | UN | 10 | 1914514 | 19145140 | 1.6667
12.17 | FUNDIDA DE BASE PEDESTAL PARA POSTE ORNAMENTAL | UN | 65 | 267000 | 17355000 | 11.2847
13 | INSTALACIONES DE DATOS CAMARA Y CABLEADO ESTRUCTURADO |  |  |  | 138770500.11
13.1 | SALIDA DE PUNTO DE RED | PTO | 26 | 257908.99 | 6705633.74 | 6.5
13.2 | CAJA DE COMUNICACIONES DE 50*50 | UND | 1 | 363438.78 | 363438.78 | 0.25
13.3 | INSTALACION RACK DE DATOS PARA SALONES | GB | 1 | 13861941.79 | 13861941.79 | 5.2632
13.4 | TENDIDO DE CABLE UTP EN TUBERIA PVC DE 3/4 | ML | 3052 | 23174.95 | 70729947.4 | 12.7167
13.5 | SWITCH ARUBA INSTANT ON 1830 48G 4SFP JL814A. | UND | 1 | 7312517 | 7312517 | 3.3333
13.6 | ACCESS POINT INTERIOR HEWLETT PACKARD ENTERPRISE ARUBA INSTANT ON AP22 BLANCO 220V. | UND | 10 | 2270839 | 22708390 | 11.1111
13.7 | BACKBONE EN F.O. MONO MODO 12 HILOS, CONEXIÓN DESDE DATA CENNTER CON ELEMENTOS DE ANCLAJE PARA F.O. Y EXTENDIDO. FUSIÓN DE FIBRA Y PRUEBA DE REFLECTOMÍA. | UND | 1 | 15357463.5 | 15357463.5 | 3.33
13.8 | MODULOS SFP 2HILOS MONOMODO SM 10G 10G, IC, 10KM | UND | 2 | 865583.95 | 1731167.9 | 2
14 | SISTEMA DE ALARMA ELECTRICO CONTRA INCENDIOS |  |  |  | 30000000
14.1 | RED ELECTRICA CONTRAINCENDIOS | UND | 1 | 30000000 | 30000000 | 0.25
OFICINA DE VIGILANCIA Y ATENCION
15 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 53047078.715
15.1 | EXCAVACIÓN MECÁNICA | M3 | 248.98 | 28254.16 | 7034720.7568
15.2 | EXCAVACIÓN MANUAL MATERIAL COMUN | M3 | 6.52 | 101576.65 | 662279.758
15.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE GRANULAR | M3 | 216.46 | 198951.35 | 43065009.221
15.4 | RETIRO DE ESCOMBROS | M3 | 39.04 | 58531.48 | 2285068.9792
16 | ESTRUCTURA EN CONCRETO |  |  |  | 106629304.2506
16.1 | CONCRETO DE SANEAMIENTO | M2 | 43.27 | 67513 | 2921287.51
16.2 | CONCRETO CICLOPEO | M3 | 21.75 | 732466.35 | 15931143.1125
16.3 | CONCRETO 21 MPA - ZAPATAS | M3 | 10.88 | 953575.8 | 10374904.704
16.4 | CONCRETO 21 MPA - VIGA DE CIMENTACIÓN 0,20*0,40 | ML | 54.33 | 198124 | 10764076.92
16.5 | CONCRETO 21 MPA - PEDESTAL CIMENTACIÓN A IGUAL O MENOR A 1600 CM 2 | ML | 13.2 | 298793.6 | 3944075.52
16.6 | CONCRETO 21 MPA - COLUMNAS 0,30*0,30 m | ML | 7.7 | 203664.66 | 1568217.882
16.7 | CONCRETO 21 MPA - COLUMNETAS CON UN AREA IGUAL O MENOR A 450 CM 2- incluidad columnetas de 0,15*,30 mt y 0,15*0,15 mt | ML | 86.35 | 116915.44 | 10095648.244
16.8 | CONCRETO 21 MPA - VIGA ENTREPISO 0,20x0,40m | ML | 95.72 | 224356 | 21475356.32
16.9 | CONCRETO 21 MPA PSI - LOSA DE PISO H=0,15 Cm | M2 | 43.27 | 151357.47 | 6549237.7269
16.1 | CONCRETO 21 MPA - LOSA METALDECK H=0,10m | M2 | 71.04 | 287704.28 | 20438512.0512
16.11 | ALISTADO INTERNO PARA PISOS E=4 CMS | M2 | 38.02 | 67513 | 2566844.26
17 | MAMPOSTERÍA Y PISOS |  |  |  | 40295410.7359
17.1 | MURO EN LADRILLO A LA VISTA- ALTURA INFERIOR A 3 MT DEL NIVEL DE RAZANTE | M2 | 63.67 | 125705.53 | 8003671.0951
17.2 | MORTERO - PAÑETES INTERIORES | M2 | 67.5 | 50289.13 | 3394516.275
17.3 | MORTERO IMPERMEABILIZADO - PAÑETES EXTERIORES | M2 | 40.82 | 55378.85 | 2260564.657
17.4 | IMPERMEABILIZACIÓN PARA CUBIERTA SOBRE BAÑOS Y ESCALERA | M2 | 142.08 | 66261.62 | 9414450.9696
17.5 | PISO EN CERÁMICA TRÁFICO PESADO | M2 | 34.47 | 122158.89 | 4210816.9383
17.6 | GUARDA ESCOBAS EN CERAMICA | ML | 32.54 | 51374.17 | 1671715.4918
17.7 | ENCHAPE EN CERÁMICA COMERCIAL ZONAS HÚMEDAS | M2 | 3.55 | 122158.89 | 433664.0595
17.8 | CIELO RASO EN DRYWALL | M2 | 38.02 | 108141.44 | 4111537.5488
17.9 | ESTUCO PLÁSTICO PARA INTERIORES | M2 | 67.5 | 38716.43 | 2613359.025
17.1 | ESTUCO PLÁSTICO PARA EXTERIORES | M2 | 40.82 | 38716.43 | 1580404.6726
17.11 | PINTURA PARA INTERIORES | M2 | 67.5 | 20223.68 | 1365098.4
17.12 | PINTURA PARA EXTERIORES | M2 | 40.82 | 30269.76 | 1235611.6032
18 | CARPINTERIA METALICA |  |  |  | 20555334.592
18.1 | PUERTAS ACCESO ALUMINIO | M2 | 13.5 | 1203070.4 | 16241450.4
18.2 | VENTANAS EN ALUMINIO CON VIDRIO | M2 | 7.73 | 558070.4 | 4313884.192
19 | APARATOS SANITARIOS E HIDRAULICOS |  |  |  | 4113619.5
19.1 | LAVAMANOS DE EMPOTRAR CON LLAVE ANTIVANDALICA | UND | 2 | 1089917.77 | 2179835.54
19.2 | SANITARIO CON ACCESORIOS - CON LLAVE ANTIVANDALICA | UND | 2 | 966891.98 | 1933783.96
20 | INSTALACIONES HIDRÁULICAS, SANITARIAS, AGUAS LLUVIAS |  |  |  | 18995425.7532
20.1 | PUNTO HIDRAULICO | PTO | 4 | 75704 | 302816
20.2 | RED DE SUMINISTRO DE AGUA 1 1/2" | M | 38 | 44551 | 1692938
20.3 | PUNTO SANITARIO | PTO | 5 | 247137 | 1235685
20.4 | TUBERÍA PVC SANITARIO D= 2" REVENTILACION | ML | 6.23 | 57953 | 361047.19
20.5 | TUBERÍA PVC SANITARIO D= 6" | ML | 50.51 | 108896 | 5500336.96
20.6 | CAJA DE INSPECCIÓN 0,60x0,60m | UND | 4 | 520707.1735 | 2082828.694
20.7 | RED DE AGUAS LLUVIAS | M | 6.44 | 60325.43 | 388495.7692
20.8 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE DE 1000 LITROS | UND | 1 | 7431278.14 | 7431278.14
21 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y AIRES ACONDICIONADOS |  |  |  | 20071889
21.1 | SALIDA PARA TOMACORRIENTES EN TUBERIA PVC | UN | 10 | 221799 | 2217990
21.2 | SALIDA PARA ILUMINACION EN TUBERIA SCH-40 | UN | 28 | 233658 | 6542424
21.3 | SALIDA PARA AIRE ACONDICIONADO EN TUBERIA PVC EN CABLE # 10 AWG | UN | 2 | 347477 | 694954
21.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED 50*50 CM DE INCRUSTAR | UN | 28 | 248141 | 6947948
21.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO TRIFASICO DE 30 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR(TABLERO AIRES ACONDICIONADOS) | GLO | 1 | 3655073 | 3655073
21.6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADO DE 18000 BTU | und | 0 | 6497177 | 0
21.7 | ACOMETIDA EN TUBERIA DE COBRE PARA AIRES ACONDICONADOS | ML | 15 | 900 | 13500
22 | REDES ELECTRICAS EN BAJA TENSION |  |  |  | 25845810
22.1 | SUMINISTRO Y CABLEADO DE ALIMENTADOR RAMAL 2 EN 3#1/0+1/0+4TAWG THHN 90°C | ML | 30 | 408362 | 12250860
22.2 | SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO TOMACORRIENTES E ILUMINACION EN 3#2+1#2AWG+6T THHN 90°C | ML | 25 | 157164 | 3929100
23.3 | SUMINISTRO , EXCAVACION E INSTALACION DE TUBERIA 2Ø2" PVC | ML | 150 | 64439 | 9665850
23 | INSTALACIONES DE DATOS CAMARA Y CABLEADO ESTRUCTURADO |  |  |  | 57146675.81
23.1 | SALIDA DE PUNTO DE RED | PTO | 6 | 257908.99 | 1547453.94
23.2 | CAJA DE COMUNICACIONES DE 50*50 | UND | 6 | 363438.78 | 2180632.68
23.3 | INSTALACION RACK DE DATOS | GB | 1 | 13861941.79 | 13861941.79
23.4 | TENDIDO DE CABLE UTP EN TUBERIA PVC DE 3/4 | ML | 360 | 23174.95 | 8342982
23.5 | SWITCH ARUBA INSTANT ON 1830 48G 4SFP JL814A. | UND | 1 | 7312517 | 7312517
23.6 | ACCESS POINT INTERIOR HEWLETT PACKARD ENTERPRISE ARUBA INSTANT ON AP22 BLANCO 220V. | UND | 3 | 2270839 | 6812517
23.7 | BACKBONE EN F.O. MONO MODO 12 HILOS, CONEXIÓN DESDE DATA CENNTER CON ELEMENTOS DE ANCLAJE PARA F.O. Y EXTENDIDO. FUSIÓN DE FIBRA Y PRUEBA DE REFLECTOMÍA. | UND | 1 | 15357463.5 | 15357463.5
23.8 | MODULOS SFP 2HILOS MONOMODO SM 10G 10G, IC, 10KM | UND | 2 | 865583.95 | 1731167.9
24 | SISTEMA DE ALARMA ELECTRICO CONTRA INCENDIOS |  |  |  | 30000000
24.1 | RED ELECTRICA CONTRAINCENDIOS | UND | 1 | 30000000 | 30000000
25 | CANAL DE AGUAS LLUVIAS |  |  |  | 211602942.195
25.1 | EXCAVACIÓN MECÁNICA | M3 | 274 | 28254.16 | 7741639.84
25.2 | CONCRETO DE SANEAMIENTO | M2 | 470 | 67513 | 31731110
25.3 | CONCRETO 21 MPA PSI - LOSA DE PISO H=0,15 Cm | M2 | 470 | 151357.47 | 71138010.9
25.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE GRANULAR | M3 | 123.3 | 198951.35 | 24530701.455
25.5 | ACEROS DE REFUERZO 60.000 PSI | KG | 7050 | 10845.6 | 76461480
| VALOR TOTAL COSTO DIRECTO OBRAS |  |  |  | 5982123921.759
| Administración |  |  | 19% | 1136603545.13
| Imprevistos |  |  | 1% | 59821239.22
| Utilidad |  |  | 5% | 299106196.09
| IVA |  |  | 19% | 56830177.2571
| SUBTOTAL AIU |  |  | 25% | 1552361157.6971
| VALOR TOTAL OBRA |  |  |  | 7534485079.4561
| INTERVENTORIA |  |  | 6.261% | 471727447
| DOTACION MOBILIARIA |  |  | A+B | 655630367.4
| DOTACION MOBILIARIA VIGILANCIA Y ATENCION |  |  | A | 34726717.44
| ESCRITORIO | UND | 4 | 1823420.66 | 7293682.64
| TELEVISOR DE 50" | UND | 2 | 3819340.4 | 7638680.8
| SILLA ERGONOMICA | UND | 8 | 850000 | 6800000
| SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADO DE 18000 BTU | und | 2 | 6497177 | 12994354
| DOTACION MOBILIARIA AULAS |  |  | B | 620903649.96
| TABLEROS | UND | 12 | 1067900.35 | 12814804.2
| PUPITRES ALUMNOS | UND | 444 | 648882.66 | 288103901.04
| ESCRITORIO PARA DOCENTE | UND | 12 | 1823420.66 | 21881047.92
| TELEVISOR DE 50" | UND | 12 | 3819340.4 | 45832084.8
| SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADO DE 60000 BTU | und | 12 | 21022651 | 252271812
| PERMISOS Y LICENCIAS |  |  |  | 31000000
| CERTIFICADO RETIE Y RETILAP |  |  |  | 9612000
| TOTAL COSTO DEL PROYECTO |  |  |  | 8702454894 | 8999041637 | 296586743
Freddy Alexili Villán Valencia
ELABORO:
Note on F86: INGENIEROS-PC: se debe revizar con el diseño

## Cronograma act
CRONOGRAMA DE OBRA
AULAS, PARQUEADERO Y OFICINA DE VIGILANCIA Y ATENCION
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | MES 1 |  |  |  |  | MES 2 |  |  |  |  | MES 3 |  |  |  |  | MES 4 |  |  |  |  | MES 5 |  |  |  |  | MES 6 |  |  |  |  | MES 7 |  |  |  |  | MES 8 |  |  |  |  | MES 9 |  |  |  |  | MES 10
| AULAS |  |  |  |  | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26 | S27 | S28 | S29 | S30 | S31 | S32 | S33 | S34 | S35 | S36 | S37 | S38 | S39 | S40 | S41 | S42 | S43 | S44 | S45 | S46 | S47 | S48 | S49 | S50
1 | PRELIMINARES |  |  |  | 112374259.6664 | bar: MES 1 S1 to MES 1 S4
1.01 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO | M2 | 3904.02 | 6426.32 | 25088481.8064 | MES 1 S1: 7526544.5419; MES 1 S2: 10035392.7226; MES 1 S3: 7526544.5419
1.02 | CERRAMIENTO EN LAMINA DE ZINC | ML | 608.96 | 65636 | 39969698.56 | MES 1 S2: 7993939.712; MES 1 S3: 31975758.848
1.03 | DEMOLICIÓN DE MURO EN LADRILLO | M2 | 207.34 | 36098 | 7484559.32 | MES 1 S1: 748455.932; MES 1 S2: 3742279.66; MES 1 S3: 2993823.728
1.04 | DESMONTE DE CERRAMIENTO EN MALLA- INC RETIRO DE PARALES METALICOS | ML | 50 | 28831.07 | 1441553.5 | MES 1 S3: 1441553.5
1.05 | DEMOLICIÓN DE DE VIGA DE CIMENTACION | ML | 115.12 | 32154 | 3701568.48 | MES 1 S3: 3701568.48
1.06 | CAMPAMENTO 18 M2 | UND | 1 | 5919378 | 5919378 | MES 1 S2: 5919378
1.07 | TALA Y RETIRO DE ARBOLES | GLB | 1 | 28769020 | 28769020 | MES 1 S1: 2876902; MES 1 S2: 5753804; MES 1 S3: 2876902; MES 1 S4: 17261412
2 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 627318109.8633 | bar: MES 1 S4 to MES 3 S12
2.01 | EXCAVACIÓN MECÁNICA | M3 | 1876.84 | 28254.16 | 53028537.6544 | MES 1 S4: 5302853.7654; MES 1 S5: 5302853.7654; MES 2 S6: 21211415.0618; MES 2 S7: 15908561.2963; MES 2 S8: 5302853.7654
2.02 | EXCAVACIÓN MANUAL MATERIAL COMUN | M3 | 81.06 | 101576.65 | 8233803.249 | MES 1 S4: 3293521.2996; MES 1 S5: 4940281.9494
2.03 | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA RASANTE DEL TERRENO | M2 | 797.83 | 45814.05 | 36551823.5115 | MES 1 S5: 3655182.3512; MES 2 S6: 3655182.3512; MES 2 S7: 14620729.4046; MES 2 S8: 10965547.0534; MES 2 S9: 3655182.3512
2.04 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN SELECCIONADO | M3 | 545.54 | 122107.44 | 66614492.8176 | MES 2 S7: 6661449.2818; MES 2 S8: 13322898.5635; MES 2 S9: 26645797.127; MES 2 S10: 13322898.5635; MES 3 S11: 6661449.2818
2.05 | SUMINISTRO E INSTALACION SUB-DE BASE GRANULAR | M3 | 342.088 | 185951.35 | 63611725.4188 | MES 2 S10: 31805862.7094; MES 3 S11: 31805862.7094
2.06 | ACARREO MANUAL DE MATERIAL DE DEMOLICIÓN-EXCAVACIÓN-RELLENO | M3 | 2973.6637 | 37239.83 | 110738732.5272 | MES 3 S11: 66443239.5163; MES 3 S12: 44295493.0109
2.07 | RETIRO DE ESCOMBROS | M3 | 2973.6638 | 58531.48 | 174052940.3099 | MES 1 S4: 17405294.031; MES 1 S5: 17405294.031; MES 2 S6: 17405294.031; MES 2 S7: 34810588.062; MES 2 S8: 34810588.062; MES 2 S9: 17405294.031; MES 2 S10: 17405294.031; MES 3 S11: 17405294.031
2.08 | ESCOMBRERA POR EXCAVACIÓNES O ESCOMBROS EN GENERAL | M3 | 2973.6638 | 38500 | 114486054.375 | MES 2 S6: 22897210.875; MES 2 S7: 22897210.875; MES 2 S8: 22897210.875; MES 2 S9: 22897210.875; MES 2 S10: 22897210.875
3 | ESTRUCTURA EN CONCRETO |  |  |  | 1546518490.1094 | bar: MES 2 S9 to MES 5 S25
3.01 | CONCRETO DE SANEAMIENTO | M2 | 408.645 | 67513 | 27588849.885 | MES 2 S9: 8276654.9655; MES 2 S10: 8276654.9655; MES 3 S11: 5517769.977; MES 3 S12: 5517769.977
3.02 | CONCRETO CICLOPEO | M3 | 236.3863 | 732466.35 | 173145010.351 | MES 2 S10: 17952018.0108; MES 3 S11: 17952018.0108; MES 3 S12: 17952018.0108; MES 3 S13: 17952018.0108; MES 3 S14: 17952018.0108
3.03 | CONCRETO 21 MPA - ZAPATAS | M3 | 94.13 | 953575.8 | 89760090.054 | MES 3 S14: 26740326.7261; MES 3 S15: 3820046.6752; MES 4 S16: 7640093.3503
3.04 | CONCRETO 21 MPA - VIGA DE CIMENTACIÓN 0,20*0,40 | ML | 192.8109 | 198124 | 38200466.7516 | MES 4 S16: 11617095.168; MES 4 S17: 46468380.672
3.05 | CONCRETO 21 MPA - PEDESTAL CIMENTACIÓN A IGUAL O MENOR A 1600 CM 2 | ML | 194.4 | 298793.6 | 58085475.84 | MES 3 S15: 1180277.0928; MES 4 S16: 1180277.0928; MES 4 S17: 1180277.0928; MES 4 S18: 1180277.0928; MES 4 S19: 1180277.0928
3.06 | CONCRETO 21 MPA - COLUMNAS 0,40x0,40m | ML | 21.6 | 273212.29 | 5901385.464 | MES 4 S18: 61099398
3.07 | CONCRETO 21 MPA - COLUMNAS 0,30*0,30 m | ML | 300 | 203664.66 | 61099398 | MES 4 S19: 2481065.2752; MES 4 S20: 3721597.9128
3.08 | CONCRETO 21 MPA - COLUMNAS 0,20x0,50m | ML | 29.8 | 208143.06 | 6202663.188 | MES 4 S19: 5630459.978
3.09 | CONCRETO 21 MPA - COLUMNAS 0,15x040m | ML | 29.8 | 188941.61 | 5630459.978 | MES 4 S19: 20886943.356
3.1 | CONCRETO 21 MPA - COLUMNETAS CON UN AREA IGUAL O MENOR A 450 CM 2- incluidad columnetas de 0,15*,30 mt y 0,15*0,15 mt | ML | 178.65 | 116915.44 | 20886943.356 | MES 4 S18: 32642900.576; MES 4 S19: 48964350.864
3.11 | CONCRETO 21 MPA - VIGA ENTREPISO 0,20x0,40m | ML | 363.74 | 224356 | 81607251.44 | MES 4 S19: 10151951.028; MES 4 S20: 15227926.542
3.12 | CONCRETO 21 MPA - ALFAGUIAS Y DINTELES 0,15*,0,15 MT | ML | 216.6 | 117173.95 | 25379877.57 | MES 4 S20: 131287469.478
3.13 | CONCRETO 21 MPA PSI - LOSA DE PISO H=0,15 Cm | M2 | 867.4 | 151357.47 | 131287469.478 | MES 4 S20: 34420940.0592; MES 5 S21: 68841880.1184; MES 5 S22: 68841880.1184
3.14 | CONCRETO 21 MPA - LOSA METALDECK H=0,10m | M2 | 598.2 | 287704.28 | 172104700.296 | MES 5 S21: 161677.546; MES 5 S22: 485032.6379; MES 5 S23: 970065.2758
3.15 | CONCRETO 21 MPA - MURO DE CONTENCIÓN RAMPA | M3 | 1.19 | 1358634.84 | 1616775.4596 | MES 4 S16: 39497568.043
3.16 | CONCRETO 21 MPA PSI - VIGA CANAL- e=,10 MT | ML | 88.7 | 445293.89 | 39497568.043 | MES 5 S21: 6451198.2276; MES 5 S22: 6451198.2276
3.17 | CONCRETO DE 21 MPA PARA ESCALERAS | M2 | 20.86 | 618523.32 | 12902396.4552 | MES 5 S21: 61863512.16
3.18 | ALISTADO INTERNO PARA PISOS E=4 CMS | M2 | 916.32 | 67513 | 61863512.16 | MES 5 S23: 5938902.45; MES 5 S24: 11877804.9; MES 5 S25: 1979634.15
3.19 | CONCRETO 21 MPA - PISOS, RAMPAS Y/0 ANDENES E=0,10m | M2 | 130 | 152279.55 | 19796341.5 | MES 3 S13: 35482316.0512; MES 3 S14: 53223474.0768
3.2 | CONCRETO 3000 PSI - SARDINEL H=0,40m | ML | 762.05 | 116404.16 | 88705790.128 | MES 3 S15: 2971645.6; MES 4 S16: 2971645.6; MES 4 S17: 2971645.6; MES 4 S18: 2971645.6; MES 4 S19: 2971645.6
3.21 | ANCLAJES CON EPÓXICO PARA ADHERENCIA ESTRUCTURAL | UND | 560 | 26532.55 | 14858228 | MES 5 S22: 221164147.6272; MES 5 S23: 110582073.8136; MES 5 S24: 36860691.2712
3.22 | ACEROS DE REFUERZO 60.000 PSI | KG | 33986.77 | 10845.6 | 368606912.712 | MES 3 S13: 3482577; MES 3 S14: 3482577; MES 3 S15: 3482577; MES 4 S16: 3482577; MES 4 S17: 3482577; MES 4 S18: 3482577; MES 4 S19: 3482577; MES 4 S20: 3482577; MES 5 S21: 3482577; MES 5 S22: 3482577; MES 5 S23: 3482577; MES 5 S24: 3482577
3.23 | CARCAMO ZONA PARQUEADERO | ML | 108 | 386953 | 41790924 | MES 4 S19: 715333568.9936
4 | MAMPOSTERÍA Y PISOS |  |  |  | 715333568.9936 | bar: MES 4 S20 to MES 8 S37
4.01 | MURO EN LADRILLO A LA VISTA- ALTURA INFERIOR A 3 MT DEL NIVEL DE RAZANTE | M2 | 571.5975 | 125705.53 | 71852966.6842 | MES 4 S20: 21555890.0053; MES 5 S21: 21555890.0053; MES 5 S22: 28741186.6737
4.02 | MURO EN LADRILLO A LA VISTA- ALTURA DE SUPERIOR A 3 MT DEL NIVEL DE RAZANTE | M2 | 658.5525 | 162634.96 | 107103659.4954 | MES 5 S25: 26775914.8738; MES 6 S26: 26775914.8738; MES 6 S27: 26775914.8738; MES 6 S28: 26775914.8738
4.03 | MORTERO - PAÑETES INTERIORES | M2 | 1343.8285 | 50289.13 | 67579966.1342 | MES 6 S27: 16894991.5336; MES 6 S28: 16894991.5336; MES 6 S29: 16894991.5336; MES 6 S30: 16894991.5336
4.04 | MORTERO IMPERMEABILIZADO - PAÑETES EXTERIORES | M2 | 1480.8275 | 55378.85 | 82006523.9984 | MES 6 S27: 20501630.9996; MES 6 S28: 20501630.9996; MES 6 S29: 20501630.9996; MES 6 S30: 20501630.9996
4.05 | IMPERMEABILIZACIÓN PARA CUBIERTA SOBRE BAÑOS Y ESCALERA | M2 | 30.56 | 66261.62 | 2024955.1072 | MES 6 S29: 2024955.1072
4.06 | IMPERMEABILIZACION DE VIGA CANAL | ML | 88.5 | 45952.25 | 4066774.125 | MES 6 S29: 2033387.0625; MES 6 S30: 2033387.0625
4.07 | MESÓN EN CONCRETO- ZONA DE BAÑOS | ML | 4.3 | 283296.21 | 1218173.703 | MES 6 S30: 1218173.703
4.08 | PISO EN TABLETA DE GRES - EXTERIORES | M2 | 284.09 | 87827.17 | 24950820.7253 | MES 4 S20: 6237705.1813; MES 5 S21: 6237705.1813; MES 5 S22: 6237705.1813; MES 5 S23: 6237705.1813
4.09 | GUARDA ESCOBAS EN TABLETA DE GRES | ML | 189.85 | 37262.67 | 7074317.8995 | MES 5 S23: 7074317.8995
4.1 | PISO EN CERÁMICA TRÁFICO PESADO | M2 | 707.25 | 122158.89 | 86396874.9525 | MES 6 S28: 8639687.4952; MES 6 S29: 8639687.4952; MES 6 S30: 8639687.4952; MES 7 S31: 17279374.9905; MES 7 S32: 25919062.4858; MES 7 S33: 17279374.9905
4.11 | GUARDA ESCOBAS EN CERAMICA | ML | 60.8 | 51374.17 | 3123549.536 | MES 7 S33: 3123549.536
4.12 | ENCHAPE EN CERÁMICA COMERCIAL ZONAS HÚMEDAS | M2 | 82.88 | 122158.89 | 10124528.8032 | MES 7 S33: 6074717.2819; MES 7 S34: 4049811.5213
4.13 | ENCHAPE EN TABLETA DE GRES ESCALERAS | M2 | 56.63 | 105521.25 | 5975668.3875 | MES 6 S26: 5975668.3875
4.14 | CIELO RASO EN DRYWALL | M2 | 415.8 | 108141.44 | 44965210.752 | MES 6 S29: 8993042.1504; MES 6 S30: 26979126.4512; MES 7 S31: 8993042.1504
4.15 | ESTUCO PLÁSTICO PARA INTERIORES | M2 | 1359.1565 | 38716.43 | 52621687.4913 | MES 7 S32: 13155421.8728; MES 7 S33: 13155421.8728; MES 7 S34: 13155421.8728; MES 7 S35: 13155421.8728
4.16 | ESTUCO PLÁSTICO PARA EXTERIORES | M2 | 1480.8275 | 38716.43 | 57332354.2458 | MES 7 S33: 14333088.5615; MES 7 S34: 14333088.5615; MES 7 S35: 14333088.5615; MES 8 S36: 14333088.5615
4.17 | PINTURA PARA INTERIORES | M2 | 1359.1565 | 20223.68 | 27487146.1259 | MES 7 S35: 6322043.609; MES 8 S36: 6322043.609; MES 8 S37: 6322043.609
4.18 | PINTURA PARA EXTERIORES | M2 | 1480.8275 | 30269.76 | 44824293.0264 | MES 7 S35: 10309587.3961; MES 8 S36: 10309587.3961; MES 8 S37: 10309587.3961
4.19 | ANDENES EN ADOQUIN | M2 | 86.748 | 168350.83 | 14604097.8008 | MES 7 S35: 3358942.4942; MES 8 S36: 3358942.4942; MES 8 S37: 3358942.4942
5 | CARPINTERIA METALICA |  |  |  | 527775791.4834 | bar: MES 7 S35 to MES 9 S42
5.01 | PUERTAS ACCESO ALUMINIO | M2 | 44.8 | 1203070.4 | 53897553.92 | MES 8 S38: 13474388.48; MES 8 S39: 13474388.48; MES 8 S40: 13474388.48; MES 9 S41: 13474388.48
5.02 | VENTANAS EN ALUMINIO CON VIDRIO | M2 | 166.74 | 558070.4 | 93052658.496 | MES 8 S39: 23263164.624; MES 8 S40: 23263164.624; MES 9 S41: 23263164.624; MES 9 S42: 23263164.624
5.03 | PASAMANOS EN TUBERIA METALICA2"- RAMPA | ML | 14.5 | 441545.33 | 6402407.285 | MES 7 S35: 3201203.6425; MES 8 S36: 3201203.6425
5.04 | DIVISIONES PARA BAÑOS EN LAMINA ENTAMBORADA DE ACERO | M2 | 27.6 | 1285027.1 | 35466747.96 | MES 8 S39: 11822249.32; MES 8 S40: 11822249.32; MES 9 S41: 11822249.32
5.05 | CERRAMIENTO EN TUBERIA METALICA DE 4" | M | 132.25 | 2222317.6 | 293901502.6 | MES 8 S36: 73475375.65; MES 8 S37: 73475375.65; MES 8 S38: 73475375.65; MES 8 S39: 73475375.65
5.06 | PORTÓN EN ESTRUCTURA METÁLICA | M2 | 22 | 587532.12 | 12925706.64 | MES 8 S39: 5170282.656; MES 8 S40: 5170282.656
5.07 | SUMMINISTRO E INSTALACION VIGAS IP 300 | KG | 506.4 | 30410.5 | 15399877.2 | MES 8 S38: 15399877.2
5.08 | SUMMINISTRO E INSTALACION VIGAS IP 120 | KG | 282.92 | 24199 | 6846381.08 | MES 8 S38: 6846381.08
5.09 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PLATINAS ANCLADAS | UND | 4 | 452448.48 | 1809793.92 | MES 8 S38: 1809793.92
5.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PERFIL METALICO 60*120*3 | ML | 73.12 | 110409.77 | 8073162.3824 | MES 8 S38: 8073162.3824
6 | CUBIERTA |  |  |  | 164166704.1975 | bar: MES 5 S22 to MES 6 S26
6.01 | CUBIERTA EN TEJA TERMOACÚSTICA- | M2 | 418.59 | 144885.65 | 60647684.2335 | MES 5 S24: 20215894.7445; MES 5 S25: 20215894.7445; MES 6 S26: 20215894.7445
6.02 | ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTA | M2 | 403.59 | 116430.92 | 46990355.0028 | MES 5 S22: 15663451.6676; MES 5 S23: 15663451.6676; MES 5 S24: 15663451.6676
6.03 | ESTRUCTURA METALICA TIPO PERSIANA | M2 | 70.22 | 546545.46 | 38378422.2012 | MES 5 S22: 19189211.1006; MES 5 S23: 19189211.1006
6.04 | BARANDA METALICA SEGUNDO PISO Y ESCALERAS | ML | 39 | 465390.84 | 18150242.76 | MES 5 S22: 18150242.76
7 | APARATOS SANITARIOS E HIDRAULICOS |  |  |  | 17033900.105 | bar: MES 9 S45
7.01 | LAVAMANOS DE EMPOTRAR CON LLAVE ANTIVANDALICA | UND | 5 | 1089917.77 | 5449588.85 | bar: MES 9 S45
7.02 | SANITARIO CON ACCESORIOS - CON LLAVE ANTIVANDALICA | UND | 6 | 966891.98 | 5801351.88 | MES 9 S45: 5801351.88
7.03 | MÁRMOL PARA MESONES | ML | 4.3 | 602498.75 | 2590744.625 | MES 9 S45: 2590744.625
7.04 | BARRA DE APOYO PARA DISCAPCITADOS | UND | 2 | 1253738.25 | 2507476.5 | MES 9 S45: 2507476.5
7.05 | ORINAL BLANCO MEDIANO | UND | 1 | 684738.25 | 684738.25 | MES 9 S45: 684738.25
8 | INSTALACIONES HIDRÁULICAS, SANITARIAS, AGUAS LLUVIAS |  |  |  | 39608676.7681 | bar: MES 7 S31
8.01 | PUNTO HIDRAULICO | PTO | 12 | 75704 | 908448 | MES 7 S31: 908448
8.02 | RED DE SUMINISTRO DE AGUA 1 1/2" | M | 104.23 | 44551 | 4643550.73 | MES 7 S31: 4643550.73
8.03 | PUNTO SANITARIO | PTO | 15 | 247137 | 3707055 | MES 7 S31: 3707055
8.04 | TUBERÍA PVC SANITARIO D= 2" REVENTILACION | ML | 20 | 57953 | 1159060 | MES 7 S31: 1159060
8.05 | TUBERÍA PVC SANITARIO D= 6" | ML | 26 | 108896 | 2831296 | MES 7 S31: 2831296
8.06 | CAJA DE INSPECCIÓN 0,60x0,60m | UND | 5 | 520707.1735 | 2603535.8675 | MES 7 S31: 2603535.8675
8.07 | RED DE AGUAS LLUVIAS | M | 147.42 | 60325.43 | 8893174.8906 | MES 7 S31: 8893174.8906
8.08 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE DE 5000 LITROS | UND | 2 | 7431278.14 | 14862556.28 | MES 7 S31: 14862556.28
9 | RED DE MEDIA TENSION Y SUBESTACION |  |  |  | 112918643 | bar: MES 7 S32
9.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE MEDIDA | GLO | 1 | 7692866 | 7692866 | MES 7 S32: 7692866
9.02 | SOPORTE PARA TRANSFORMADOR EN CAMARETA | GLO | 1 | 1706706 | 1706706 | MES 7 S32: 1706706
9.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECCIONES PARA TRANSFORMADOR | GLO | 1 | 6106371 | 6106371 | MES 7 S32: 6106371
9.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE CONCRETO 12*1500KG | UN | 2 | 7310082 | 14620164 | MES 7 S32: 14620164
9.05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA EN RETENCION | UN | 2 | 2538818 | 5077636 | MES 7 S32: 5077636
9.06 | SUMINISTRO TENDIDO O DESTENDIDO DE RED EN MEDIA TENSION EN 3#1/0 ACSR | ML | 30 | 58337 | 1750110 | MES 7 S32: 1750110
9.07 | TRABAJO DE LINEA ENERGIZADA | HR | 6 | 1033408 | 6200448 | MES 7 S32: 6200448
9.08 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR CONVENCIONAL 225 KVA RELACION DE TRANSFORMACION 13200/220/127V | UN | 1 | 69764342 | 69764342 | MES 7 S32: 69764342
10 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y AIRES ACONDICIONADOS AULAS DE CLASES |  |  |  | 191049864.28 | bar: MES 7 S33 to MES 7 S35
10.01 | SALIDA PARA TOMACORRIENTES EN TUBERIA PVC | UN | 117 | 221799 | 25950483 | MES 7 S33: 8650161; MES 7 S34: 8650161; MES 7 S35: 8650161
10.02 | SALIDA PARA ILUMINACION EN TUBERIA SCH-40 | UN | 201 | 233658 | 46965258 | MES 7 S33: 15655086; MES 7 S34: 15655086; MES 7 S35: 15655086
10.03 | SALIDA PARA COMUNICACIONES EN TUBERIA PVC (SOLO TUBERIA) | UN | 20 | 137682 | 2753640 | MES 7 S33: 917880; MES 7 S34: 917880; MES 7 S35: 917880
10.04 | SALIDA PARA AIRE ACONDICIONADO EN TUBERIA PVC EN CABLE # 10 AWG | UN | 10 | 347477 | 3474770 | MES 7 S33: 1158256.6667; MES 7 S34: 1158256.6667; MES 7 S35: 1158256.6667
10.05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED 50*50 CM DE INCRUSTAR | UN | 168 | 248141 | 41687688 | MES 7 S33: 13895896; MES 7 S34: 13895896; MES 7 S35: 13895896
10.06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED 120*30 CM DE INCRUSTAR | UN | 33 | 477865 | 15769545 | MES 7 S33: 5256515; MES 7 S34: 5256515; MES 7 S35: 5256515
10.07 | SALIDA PARA LUCES DE EMERGENCIA EN TUBERIA SHC40 (INCLUYE LUMINARIA) | UN | 9 | 346243 | 3116187 | MES 7 S33: 1038729; MES 7 S34: 1038729; MES 7 S35: 1038729
10.08 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO TRIFASICO DE 30 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR(TABLERO AIRES ACONDICIONADOS) | GLO | 1 | 3655073 | 3655073 | MES 7 S33: 1218357.6667; MES 7 S34: 1218357.6667; MES 7 S35: 1218357.6667
10.09 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO TRIFASICO DE 36 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR(TABLERO TOMACORRIENTES E ILUMINACION) | GLO | 1 | 4222851 | 4222851 | MES 7 S33: 1407617; MES 7 S34: 1407617; MES 7 S35: 1407617
10.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADO DE 60000 BTU | und | 0 | 21022651 | 0 | MES 7 S33: 0; MES 7 S34: 0; MES 7 S35: 0
10.11 | ACOMETIDA EN TUBERIA DE COBRE PARA AIRES ACONDICONADOS | ML | 305.02 | 142464 | 43454369.28 | MES 7 S33: 14484789.76; MES 7 S34: 14484789.76; MES 7 S35: 14484789.76
11 | REDES ELECTRICAS EN BAJA TENSION |  |  |  | 145460411 | bar: MES 8 S36 to MES 8 S38
11.01 | SUMINISTRO Y CABLEADO DE ACOMETIDA EN 3(3#4/0+2/0 AWG THHN 90°C) DESDE BORNES DE TRANSFORMADOR A TABLERO GENERAL (TGA) | ML | 22 | 1819911 | 40038042 | MES 8 S36: 13346014; MES 8 S37: 13346014; MES 8 S38: 13346014
11.02 | SUMINSITRO E INSTALACION DE BAJANTE GALVANIZADO EN 3Ø3" IMC*6 MTS | GLO | 1 | 4618273 | 4618273 | MES 8 S36: 1539424.3333; MES 8 S37: 1539424.3333; MES 8 S38: 1539424.3333
11.03 | SUMINSITRO , EXCAVACION E INSTALACION DE TUBERIA 3Ø3" PVC | ML | 10 | 132169 | 1321690 | MES 8 S36: 440563.3333; MES 8 S37: 440563.3333; MES 8 S38: 440563.3333
11.04 | SUMINSITRO E INSTALACION DE TABALERO GENERAL SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR | GLO | 1 | 31150000 | 31150000 | MES 8 S36: 10383333.3333; MES 8 S37: 10383333.3333; MES 8 S38: 10383333.3333
11.05 | SUMINISTRO Y CABLEADO DE ALIMENTADOR RAMAL 2 EN 3#1/0+1/0+4TAWG THHN 90°C | ML | 60 | 408362 | 24501720 | MES 8 S36: 8167240; MES 8 S37: 8167240; MES 8 S38: 8167240
11.06 | SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO AIRES ACONDICIONADOS EN 3#2+1#2AWG+6T THHN 90°C | ML | 25 | 258016 | 6450400 | MES 8 S36: 2150133.3333; MES 8 S37: 2150133.3333; MES 8 S38: 2150133.3333
11.07 | SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO TOMACORRIENTES E ILUMINACION EN 3#2+1#2AWG+6T THHN 90°C | ML | 25 | 157164 | 3929100 | MES 8 S36: 1309700; MES 8 S37: 1309700; MES 8 S38: 1309700
11.08 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRAJE SUMERGIBLE DE 8 SALIDAS | UN | 16 | 941562 | 15064992 | MES 8 S36: 5021664; MES 8 S37: 5021664; MES 8 S38: 5021664
11.09 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA COBRIZADA PARA CAJAS DE PASO | UN | 10 | 356522.4 | 3565224 | MES 8 S36: 1188408; MES 8 S37: 1188408; MES 8 S38: 1188408
11.1 | SUMINISTRO , EXCAVACION E INSTALACION DE TUBERIA 2Ø2" PVC | ML | 230 | 64439 | 14820970 | MES 8 S36: 4940323.3333; MES 8 S37: 4940323.3333; MES 8 S38: 4940323.3333
12 | PARQUEADERO |  |  |  | 1025491511.6306 | bar: MES 8 S40 to MES 10 S48
12.01 | EXCAVACIÓN MECÁNICA | M3 | 638.56 | 28254.16 | 18041976.4096 | MES 8 S40: 9020988.2048; MES 9 S41: 9020988.2048
12.02 | EXCAVACIÓN MANUAL MATERIAL COMUN | M3 | 111.32 | 101576.65 | 11307512.678 | MES 8 S40: 11307512.678
12.03 | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA RASANTE DEL TERRENO | M2 | 2128.52 | 45814.05 | 97516121.706 | MES 8 S40: 97516121.706
12.04 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN SELECCIONADO | M3 | 168.63 | 122107.44 | 20590977.6072 | MES 9 S41: 20590977.6072
12.05 | SUMINISTRO E INSTALACION SUB-DE BASE GRANULAR | M3 | 439.73 | 185951.35 | 81768387.1355 | MES 9 S42: 81768387.1355
12.06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE GRANULAR | M3 | 532.13 | 198951.35 | 105867981.8755 | MES 9 S43: 105867981.8755
12.07 | ANDENES EN ADOQUIN | M2 | 848.24 | 168350.83 | 142801908.0392 | MES 9 S44: 142801908.0392
12.08 | PINTURA REFLECTIVA PARQUEADERO | M | 318.6 | 103642.43 | 33020478.198 | MES 10 S48: 33020478.198
12.09 | CAPA DE RODADURA e=0,07M | M2 | 2128.52 | 99684.66 | 212180792.5032 | MES 9 S45: 70726930.8344; MES 10 S46: 70726930.8344; MES 10 S47: 70726930.8344
12.1 | TOPE LLANTA PLASTICO | UND | 54 | 78352 | 4231008 | MES 10 S48: 4231008
12.11 | ACARREO MANUAL DE MATERIAL DE DEMOLICIÓN-EXCAVACIÓN-RELLENO | M3 | 564.64 | 37239.83 | 21027097.6112 | MES 9 S45: 21027097.6112
12.12 | RETIRO DE ESCOMBROS | M3 | 564.64 | 58531.48 | 33049214.8672 | MES 9 S45: 33049214.8672
12.13 | ESCOMBRERA POR EXCAVACIÓNES O ESCOMBROS EN GENERAL | M3 | 564.64 | 38500 | 21738640 | MES 9 S45: 10869320; MES 10 S46: 10869320
12.14 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA SOLAR 40W CON AUTONOMIA DE 12 HORAS | UN | 65 | 1334128 | 86718320 | MES 10 S47: 86718320
12.15 | SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE ORNAMENTAL 4M BRAZO SENCILLO | UN | 55 | 1802381 | 99130955 | MES 10 S47: 99130955
12.16 | SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE ORNAMENTAL 4M BRAZO DOBLE | UN | 10 | 1914514 | 19145140 | MES 10 S47: 19145140
12.17 | FUNDIDA DE BASE PEDESTAL PARA POSTE ORNAMENTAL | UN | 65 | 267000 | 17355000 | MES 10 S47: 17355000
13 | INSTALACIONES DE DATOS CAMARA Y CABLEADO ESTRUCTURADO |  |  |  | 138770500.11 | bar: MES 9 S45 to MES 10 S47
13.1 | SALIDA DE PUNTO DE RED | PTO | 26 | 257908.99 | 6705633.74 | MES 9 S45: 6705633.74
13.2 | CAJA DE COMUNICACIONES DE 50*50 | UND | 1 | 363438.78 | 363438.78 | MES 9 S45: 363438.78
13.3 | INSTALACION RACK DE DATOS PARA SALONES | GB | 1 | 13861941.79 | 13861941.79 | MES 9 S45: 363438.78
13.4 | TENDIDO DE CABLE UTP EN TUBERIA PVC DE 3/4 | ML | 3052 | 23174.95 | 70729947.4 | MES 9 S45: 6930970.895; MES 10 S46: 6930970.895
13.5 | SWITCH ARUBA INSTANT ON 1830 48G 4SFP JL814A. | UND | 1 | 7312517 | 7312517 | MES 10 S46: 7312517
13.6 | ACCESS POINT INTERIOR HEWLETT PACKARD ENTERPRISE ARUBA INSTANT ON AP22 BLANCO 220V. | UND | 10 | 2270839 | 22708390 | MES 10 S47: 22708390
13.7 | BACKBONE EN F.O. MONO MODO 12 HILOS, CONEXIÓN DESDE DATA CENNTER CON ELEMENTOS DE ANCLAJE PARA F.O. Y EXTENDIDO. FUSIÓN DE FIBRA Y PRUEBA DE REFLECTOMÍA. | UND | 1 | 15357463.5 | 15357463.5 | MES 10 S47: 15357463.5
13.8 | MODULOS SFP 2HILOS MONOMODO SM 10G 10G, IC, 10KM | UND | 2 | 865583.95 | 1731167.9 | MES 10 S47: 1731167.9
14 | SISTEMA DE ALARMA ELECTRICO CONTRA INCENDIOS |  |  |  | 30000000 | bar: MES 10 S49
14.1 | RED ELECTRICA CONTRAINCENDIOS | UND | 1 | 30000000 | 30000000 | MES 10 S49: 30000000
OFICINAS DE VIGILANCIA Y ATENCION
15 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 53047078.715 | bar: MES 2 S10 to MES 3 S11
15.1 | EXCAVACIÓN MECÁNICA | M3 | 248.98 | 28254.16 | 7034720.7568 | MES 2 S10: 7034720.7568
15.2 | EXCAVACIÓN MANUAL MATERIAL COMUN | M3 | 6.52 | 101576.65 | 662279.758 | MES 2 S10: 662279.758
15.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE GRANULAR | M3 | 216.46 | 198951.35 | 43065009.221 | MES 3 S11: 43065009.221
15.4 | RETIRO DE ESCOMBROS | M3 | 39.04 | 58531.48 | 2285068.9792 | MES 3 S11: 2285068.9792
16 | ESTRUCTURA EN CONCRETO |  |  |  | 106629304.2506 | bar: MES 2 S10 to MES 4 S16
16.1 | CONCRETO DE SANEAMIENTO | M2 | 43.27 | 67513 | 2921287.51 | MES 2 S10: 2921287.51
16.2 | CONCRETO CICLOPEO | M3 | 21.75 | 732466.35 | 15931143.1125 | MES 2 S10: 15931143.1125
16.3 | CONCRETO 21 MPA - ZAPATAS | M3 | 10.88 | 953575.8 | 10374904.704 | MES 3 S11: 10374904.704
16.4 | CONCRETO 21 MPA - VIGA DE CIMENTACIÓN 0,20*0,40 | ML | 54.33 | 198124 | 10764076.92 | MES 3 S12: 10764076.92
16.5 | CONCRETO 21 MPA - PEDESTAL CIMENTACIÓN A IGUAL O MENOR A 1600 CM 2 | ML | 13.2 | 298793.6 | 3944075.52 | MES 3 S12: 3944075.52
16.6 | CONCRETO 21 MPA - COLUMNAS 0,30*0,30 m | ML | 7.7 | 203664.66 | 1568217.882 | MES 3 S13: 1568217.882
16.7 | CONCRETO 21 MPA - COLUMNETAS CON UN AREA IGUAL O MENOR A 450 CM 2- incluidad columnetas de 0,15*,30 mt y 0,15*0,15 mt | ML | 86.35 | 116915.44 | 10095648.244 | MES 3 S13: 10095648.244
16.8 | CONCRETO 21 MPA - VIGA ENTREPISO 0,20x0,40m | ML | 95.72 | 224356 | 21475356.32 | MES 3 S14: 21475356.32
16.9 | CONCRETO 21 MPA PSI - LOSA DE PISO H=0,15 Cm | M2 | 43.27 | 151357.47 | 6549237.7269 | MES 3 S15: 6549237.7269
16.1 | CONCRETO 21 MPA - LOSA METALDECK H=0,10m | M2 | 71.04 | 287704.28 | 20438512.0512 | MES 3 S15: 20438512.0512
16.11 | ALISTADO INTERNO PARA PISOS E=4 CMS | M2 | 38.02 | 67513 | 2566844.26 | MES 4 S16: 2566844.26
17 | MAMPOSTERÍA Y PISOS |  |  |  | 40295410.7359 | bar: MES 4 S18 to MES 5 S23
17.1 | MURO EN LADRILLO A LA VISTA- ALTURA INFERIOR A 3 MT DEL NIVEL DE RAZANTE | M2 | 63.67 | 125705.53 | 8003671.0951 | MES 4 S18: 8003671.0951
17.2 | MORTERO - PAÑETES INTERIORES | M2 | 67.5 | 50289.13 | 3394516.275 | MES 4 S19: 3394516.275
17.3 | MORTERO IMPERMEABILIZADO - PAÑETES EXTERIORES | M2 | 40.82 | 55378.85 | 2260564.657 | MES 4 S19: 2260564.657
17.4 | IMPERMEABILIZACIÓN PARA CUBIERTA SOBRE BAÑOS Y ESCALERA | M2 | 142.08 | 66261.62 | 9414450.9696 | MES 4 S20: 9414450.9696
17.5 | PISO EN CERÁMICA TRÁFICO PESADO | M2 | 34.47 | 122158.89 | 4210816.9383 | MES 5 S21: 4210816.9383
17.6 | GUARDA ESCOBAS EN CERAMICA | ML | 32.54 | 51374.17 | 1671715.4918 | MES 5 S21: 1671715.4918
17.7 | ENCHAPE EN CERÁMICA COMERCIAL ZONAS HÚMEDAS | M2 | 3.55 | 122158.89 | 433664.0595 | MES 5 S22: 433664.0595
17.8 | CIELO RASO EN DRYWALL | M2 | 38.02 | 108141.44 | 4111537.5488 | MES 5 S22: 4111537.5488
17.9 | ESTUCO PLÁSTICO PARA INTERIORES | M2 | 67.5 | 38716.43 | 2613359.025 | MES 5 S22: 2613359.025
17.1 | ESTUCO PLÁSTICO PARA EXTERIORES | M2 | 40.82 | 38716.43 | 1580404.6726 | MES 5 S22: 1580404.6726
17.11 | PINTURA PARA INTERIORES | M2 | 67.5 | 20223.68 | 1365098.4 | MES 5 S23: 1365098.4
17.12 | PINTURA PARA EXTERIORES | M2 | 40.82 | 30269.76 | 1235611.6032 | MES 5 S23: 1235611.6032
18 | CARPINTERIA METALICA |  |  |  | 20555334.592 | bar: MES 8 S37
18.1 | PUERTAS ACCESO ALUMINIO | M2 | 13.5 | 1203070.4 | 16241450.4 | MES 8 S37: 16241450.4
18.2 | VENTANAS EN ALUMINIO CON VIDRIO | M2 | 7.73 | 558070.4 | 4313884.192 | MES 8 S37: 4313884.192
19 | APARATOS SANITARIOS E HIDRAULICOS |  |  |  | 4113619.5 | bar: MES 8 S38
19.1 | LAVAMANOS DE EMPOTRAR CON LLAVE ANTIVANDALICA | UND | 2 | 1089917.77 | 2179835.54 | MES 8 S38: 2179835.54
19.2 | SANITARIO CON ACCESORIOS - CON LLAVE ANTIVANDALICA | UND | 2 | 966891.98 | 1933783.96 | MES 8 S38: 1933783.96
20 | INSTALACIONES HIDRÁULICAS, SANITARIAS, AGUAS LLUVIAS |  |  |  | 18995425.7532 | bar: MES 7 S31
20.1 | PUNTO HIDRAULICO | PTO | 4 | 75704 | 302816 | MES 7 S31: 302816
20.2 | RED DE SUMINISTRO DE AGUA 1 1/2" | M | 38 | 44551 | 1692938 | MES 7 S31: 1692938
20.3 | PUNTO SANITARIO | PTO | 5 | 247137 | 1235685 | MES 7 S31: 1235685
20.4 | TUBERÍA PVC SANITARIO D= 2" REVENTILACION | ML | 6.23 | 57953 | 361047.19 | MES 7 S31: 361047.19
20.5 | TUBERÍA PVC SANITARIO D= 6" | ML | 50.51 | 108896 | 5500336.96 | MES 7 S31: 5500336.96
20.6 | CAJA DE INSPECCIÓN 0,60x0,60m | UND | 4 | 520707.1735 | 2082828.694 | MES 7 S31: 2082828.694
20.7 | RED DE AGUAS LLUVIAS | M | 6.44 | 60325.43 | 388495.7692 | MES 7 S31: 388495.7692
20.8 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE DE 1000 LITROS | UND | 1 | 7431278.14 | 7431278.14 | MES 7 S31: 7431278.14
21 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y AIRES ACONDICIONADOS |  |  |  | 20071889 | bar: MES 7 S33
21.1 | SALIDA PARA TOMACORRIENTES EN TUBERIA PVC | UN | 10 | 221799 | 2217990 | MES 7 S33: 2217990
21.2 | SALIDA PARA ILUMINACION EN TUBERIA SCH-40 | UN | 28 | 233658 | 6542424 | MES 7 S33: 6542424
21.3 | SALIDA PARA AIRE ACONDICIONADO EN TUBERIA PVC EN CABLE # 10 AWG | UN | 2 | 347477 | 694954 | MES 7 S33: 694954
21.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED 50*50 CM DE INCRUSTAR | UN | 28 | 248141 | 6947948 | MES 7 S33: 6947948
21.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO TRIFASICO DE 30 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR(TABLERO AIRES ACONDICIONADOS) | GLO | 1 | 3655073 | 3655073 | MES 7 S33: 3655073
21.6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADO DE 18000 BTU | und | 0 | 6497177 | 0 | MES 7 S33: 0
21.7 | ACOMETIDA EN TUBERIA DE COBRE PARA AIRES ACONDICONADOS | ML | 15 | 900 | 13500 | MES 7 S33: 13500
22 | REDES ELECTRICAS EN BAJA TENSION |  |  |  | 25845810 | bar: MES 7 S34
22.1 | SUMINISTRO Y CABLEADO DE ALIMENTADOR RAMAL 2 EN 3#1/0+1/0+4TAWG THHN 90°C | ML | 30 | 408362 | 12250860 | MES 7 S34: 12250860
22.2 | SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO TOMACORRIENTES E ILUMINACION EN 3#2+1#2AWG+6T THHN 90°C | ML | 25 | 157164 | 3929100 | MES 7 S34: 3929100
23.3 | SUMINISTRO , EXCAVACION E INSTALACION DE TUBERIA 2Ø2" PVC | ML | 150 | 64439 | 9665850 | MES 7 S34: 9665850
23 | INSTALACIONES DE DATOS CAMARA Y CABLEADO ESTRUCTURADO |  |  |  | 57146675.81 | bar: MES 9 S43
23.1 | SALIDA DE PUNTO DE RED | PTO | 6 | 257908.99 | 1547453.94 | MES 9 S43: 1547453.94
23.2 | CAJA DE COMUNICACIONES DE 50*50 | UND | 6 | 363438.78 | 2180632.68 | MES 9 S43: 2180632.68
23.3 | INSTALACION RACK DE DATOS | GB | 1 | 13861941.79 | 13861941.79 | MES 9 S43: 13861941.79
23.4 | TENDIDO DE CABLE UTP EN TUBERIA PVC DE 3/4 | ML | 360 | 23174.95 | 8342982 | MES 9 S43: 8342982
23.5 | SWITCH ARUBA INSTANT ON 1830 48G 4SFP JL814A. | UND | 1 | 7312517 | 7312517 | MES 9 S43: 7312517
23.6 | ACCESS POINT INTERIOR HEWLETT PACKARD ENTERPRISE ARUBA INSTANT ON AP22 BLANCO 220V. | UND | 3 | 2270839 | 6812517 | MES 9 S43: 6812517
23.7 | BACKBONE EN F.O. MONO MODO 12 HILOS, CONEXIÓN DESDE DATA CENNTER CON ELEMENTOS DE ANCLAJE PARA F.O. Y EXTENDIDO. FUSIÓN DE FIBRA Y PRUEBA DE REFLECTOMÍA. | UND | 1 | 15357463.5 | 15357463.5 | MES 9 S43: 15357463.5
23.8 | MODULOS SFP 2HILOS MONOMODO SM 10G 10G, IC, 10KM | UND | 2 | 865583.95 | 1731167.9 | MES 9 S43: 1731167.9
24 | SISTEMA DE ALARMA ELECTRICO CONTRA INCENDIOS |  |  |  | 30000000 | bar: MES 10 S50
24.1 | RED ELECTRICA CONTRAINCENDIOS | UND | 1 | 30000000 | 30000000 | MES 10 S50: 30000000
25 | CANAL DE AGUAS LLUVIAS EN CONCRETO REFORZADO |  |  |  | 211602942.195 | bar: MES 4 S16 to MES 4 S19
25.1 | EXCAVACIÓN MECÁNICA | M3 | 274 | 28254.16 | 7741639.84 | MES 4 S16: 7741639.84
25.2 | CONCRETO DE SANEAMIENTO | M2 | 470 | 67513 | 31731110 | MES 4 S17: 31731110
25.3 | CONCRETO 21 MPA PSI - LOSA DE PISO H=0,15 Cm | M2 | 470 | 151357.47 | 71138010.9 | MES 4 S18: 35569005.45; MES 4 S19: 35569005.45
25.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE GRANULAR | M3 | 123.3 | 198951.35 | 24530701.455 | MES 4 S17: 12265350.7275; MES 4 S18: 12265350.7275
25.5 | ACEROS DE REFUERZO 60.000 PSI | KG | 7050 | 10845.6 | 76461480 | MES 4 S18: 38230740; MES 4 S19: 38230740
| VALOR TOTAL COSTO DIRECTO OBRAS |  |  |  | 5982123921.759 | 11151902.4739 | 33444794.0946 | 50516151.0979 | 43263081.096 | 31303612.097 | 65169102.3189 | 94898538.9197 | 87299098.3194 | 78880139.3497 | 138209370.2925 | 201510616.4304 | 82473433.4387 | 68580777.188 | 122873752.1337 | 38442296.1461 | 76697740.3541 | 98099341.0923 | 195445565.5414 | 890537665.5696 | 225348557.1482 | 174476972.6686 | 397145598.3002 | 171739014.3916 | 88100419.5833 | 48971443.7683 | 52967478.0059 | 64172537.407 | 72812224.9022 | 59087694.3485 | 76266997.2451 | 84876519.6622 | 151993127.3586 | 137721329.336 | 121067420.0489 | 114363575.6693 | 159487045.0198 | 162508087.4079 | 171679401.8791 | 127205460.73 | 171574707.6688 | 78171768.236 | 105031551.7595 | 163014657.6855 | 142801908.0392 | 161620356.7628 | 95839738.7294 | 332873367.2344 | 37251486.198 | 30000000 | 30000000
Note on F86: INGENIEROS-PC: se debe revizar con el diseño

## flujo de caja
FLUJO DE CAJA
AULAS, PARQUEADERO Y OFICINA DE VIGILANCIA Y ATENCION
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | MES 1 |  |  |  |  | MES 2 |  |  |  |  | MES 3 |  |  |  |  | MES 4 |  |  |  |  | MES 5 |  |  |  |  | MES 6 |  |  |  |  | MES 7 |  |  |  |  | MES 8 |  |  |  |  | MES 9 |  |  |  |  | MES 10
| AULAS |  |  |  |  | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26 | S27 | S28 | S29 | S30 | S31 | S32 | S33 | S34 | S35 | S36 | S37 | S38 | S39 | S40 | S41 | S42 | S43 | S44 | S45 | S46 | S47 | S48 | S49 | S50
1 | PRELIMINARES |  |  |  | 112374259.6664
1.01 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO | M2 | 3904.02 | 6426.32 | 25088481.8064 | MES 1 S1: 7526544.5419; MES 1 S2: 10035392.7226; MES 1 S3: 7526544.5419 | 0
1.02 | CERRAMIENTO EN LAMINA DE ZINC | ML | 608.96 | 65636 | 39969698.56 | MES 1 S2: 7993939.712; MES 1 S3: 31975758.848 | 0
1.03 | DEMOLICIÓN DE MURO EN LADRILLO | M2 | 207.34 | 36098 | 7484559.32 | MES 1 S1: 748455.932; MES 1 S2: 3742279.66; MES 1 S3: 2993823.728 | 0
1.04 | DESMONTE DE CERRAMIENTO EN MALLA- INC RETIRO DE PARALES METALICOS | ML | 50 | 28831.07 | 1441553.5 | MES 1 S3: 1441553.5 | 0
1.05 | DEMOLICIÓN DE DE VIGA DE CIMENTACION | ML | 115.12 | 32154 | 3701568.48 | MES 1 S3: 3701568.48 | 0
1.06 | CAMPAMENTO 18 M2 | UND | 1 | 5919378 | 5919378 | MES 1 S2: 5919378 | 0
1.07 | TALA Y RETIRO DE ARBOLES | GLB | 1 | 28769020 | 28769020 | MES 1 S1: 2876902; MES 1 S2: 5753804; MES 1 S3: 2876902; MES 1 S4: 17261412 | 0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 627318109.8633 | [50 empty] | 627318109.8633
2.01 | EXCAVACIÓN MECÁNICA | M3 | 1876.84 | 28254.16 | 53028537.6544 | MES 1 S4: 5302853.7654; MES 1 S5: 5302853.7654; MES 2 S6: 21211415.0618; MES 2 S7: 15908561.2963; MES 2 S8: 5302853.7654 | 0
2.02 | EXCAVACIÓN MANUAL MATERIAL COMUN | M3 | 81.06 | 101576.65 | 8233803.249 | MES 1 S4: 3293521.2996; MES 1 S5: 4940281.9494 | 0
2.03 | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA RASANTE DEL TERRENO | M2 | 797.83 | 45814.05 | 36551823.5115 | MES 1 S5: 3655182.3512; MES 2 S6: 3655182.3512; MES 2 S7: 14620729.4046; MES 2 S8: 10965547.0534; MES 2 S9: 3655182.3512 | 0
2.04 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN SELECCIONADO | M3 | 545.54 | 122107.44 | 66614492.8176 | MES 2 S7: 6661449.2818; MES 2 S8: 13322898.5635; MES 2 S9: 26645797.127; MES 2 S10: 13322898.5635; MES 3 S11: 6661449.2818 | 0
2.05 | SUMINISTRO E INSTALACION SUB-DE BASE GRANULAR | M3 | 342.088 | 185951.35 | 63611725.4188 | MES 2 S10: 31805862.7094; MES 3 S11: 31805862.7094 | 0
2.06 | ACARREO MANUAL DE MATERIAL DE DEMOLICIÓN-EXCAVACIÓN-RELLENO | M3 | 2973.6637 | 37239.83 | 110738732.5272 | MES 3 S11: 66443239.5163; MES 3 S12: 44295493.0109 | 0
2.07 | RETIRO DE ESCOMBROS | M3 | 2973.6638 | 58531.48 | 174052940.3099 | MES 1 S4: 17405294.031; MES 1 S5: 17405294.031; MES 2 S6: 17405294.031; MES 2 S7: 34810588.062; MES 2 S8: 34810588.062; MES 2 S9: 17405294.031; MES 2 S10: 17405294.031; MES 3 S11: 17405294.031 | 0
2.08 | ESCOMBRERA POR EXCAVACIÓNES O ESCOMBROS EN GENERAL | M3 | 2973.6638 | 38500 | 114486054.375 | MES 2 S6: 22897210.875; MES 2 S7: 22897210.875; MES 2 S8: 22897210.875; MES 2 S9: 22897210.875; MES 2 S10: 22897210.875 | 0
3 | ESTRUCTURA EN CONCRETO |  |  |  | 1546518490.1094 | [50 empty] | 1546518490.1094
3.01 | CONCRETO DE SANEAMIENTO | M2 | 408.645 | 67513 | 27588849.885 | MES 2 S9: 8276654.9655; MES 2 S10: 8276654.9655; MES 3 S11: 5517769.977; MES 3 S12: 5517769.977 | 0
3.02 | CONCRETO CICLOPEO | M3 | 236.3863 | 732466.35 | 173145010.351 | MES 2 S10: 34629002.0702; MES 3 S11: 34629002.0702; MES 3 S12: 34629002.0702; MES 3 S13: 34629002.0702; MES 3 S14: 34629002.0702 | 0
3.03 | CONCRETO 21 MPA - ZAPATAS | M3 | 94.13 | 953575.8 | 89760090.054 | MES 3 S14: 62832063.0378; MES 3 S15: 8976009.0054; MES 4 S16: 17952018.0108 | 0
3.04 | CONCRETO 21 MPA - VIGA DE CIMENTACIÓN 0,20*0,40 | ML | 192.8109 | 198124 | 38200466.7516 | MES 4 S16: 7640093.3503; MES 4 S17: 30560373.4013 | 0
3.05 | CONCRETO 21 MPA - PEDESTAL CIMENTACIÓN A IGUAL O MENOR A 1600 CM 2 | ML | 194.4 | 298793.6 | 58085475.84 | MES 3 S15: 11617095.168; MES 4 S16: 11617095.168; MES 4 S17: 11617095.168; MES 4 S18: 11617095.168; MES 4 S19: 11617095.168 | 0
3.06 | CONCRETO 21 MPA - COLUMNAS 0,40x0,40m | ML | 21.6 | 273212.29 | 5901385.464 | MES 4 S18: 5901385.464 | 0
3.07 | CONCRETO 21 MPA - COLUMNAS 0,30*0,30 m | ML | 300 | 203664.66 | 61099398 | MES 4 S19: 24439759.2; MES 4 S20: 36659638.8 | 0
3.08 | CONCRETO 21 MPA - COLUMNAS 0,20x0,50m | ML | 29.8 | 208143.06 | 6202663.188 | MES 4 S19: 6202663.188 | 0
3.09 | CONCRETO 21 MPA - COLUMNAS 0,15x040m | ML | 29.8 | 188941.61 | 5630459.978 | MES 4 S19: 5630459.978 | 0
3.1 | CONCRETO 21 MPA - COLUMNETAS CON UN AREA IGUAL O MENOR A 450 CM 2- incluidad columnetas de 0,15*,30 mt y 0,15*0,15 mt | ML | 178.65 | 116915.44 | 20886943.356 | MES 4 S18: 8354777.3424; MES 4 S19: 12532166.0136 | 0
3.11 | CONCRETO 21 MPA - VIGA ENTREPISO 0,20x0,40m | ML | 363.74 | 224356 | 81607251.44 | MES 4 S19: 32642900.576; MES 4 S20: 48964350.864 | 0
3.12 | CONCRETO 21 MPA - ALFAGUIAS Y DINTELES 0,15*,0,15 MT | ML | 216.6 | 117173.95 | 25379877.57 | MES 4 S20: 25379877.57 | 0
3.13 | CONCRETO 21 MPA PSI - LOSA DE PISO H=0,15 Cm | M2 | 867.4 | 151357.47 | 131287469.478 | MES 4 S20: 26257493.8956; MES 5 S21: 52514987.7912; MES 5 S22: 52514987.7912 | 0
3.14 | CONCRETO 21 MPA - LOSA METALDECK H=0,10m | M2 | 598.2 | 287704.28 | 172104700.296 | MES 5 S21: 17210470.0296; MES 5 S22: 51631410.0888; MES 5 S23: 103262820.1776 | 0
3.15 | CONCRETO 21 MPA - MURO DE CONTENCIÓN RAMPA | M3 | 1.19 | 1358634.84 | 1616775.4596 | MES 4 S16: 1616775.4596 | 0
3.16 | CONCRETO 21 MPA PSI - VIGA CANAL- e=,10 MT | ML | 88.7 | 445293.89 | 39497568.043 | MES 5 S21: 19748784.0215; MES 5 S22: 19748784.0215 | 0
3.17 | CONCRETO DE 21 MPA PARA ESCALERAS | M2 | 20.86 | 618523.32 | 12902396.4552 | MES 5 S21: 12902396.4552 | 0
3.18 | ALISTADO INTERNO PARA PISOS E=4 CMS | M2 | 916.32 | 67513 | 61863512.16 | MES 5 S23: 18559053.648; MES 5 S24: 37118107.296; MES 5 S25: 6186351.216 | 0
3.19 | CONCRETO 21 MPA - PISOS, RAMPAS Y/0 ANDENES E=0,10m | M2 | 130 | 152279.55 | 19796341.5 | MES 3 S13: 7918536.6; MES 3 S14: 11877804.9 | 0
3.2 | CONCRETO 3000 PSI - SARDINEL H=0,40m | ML | 762.05 | 116404.16 | 88705790.128 | MES 3 S15: 17741158.0256; MES 4 S16: 17741158.0256; MES 4 S17: 17741158.0256; MES 4 S18: 17741158.0256; MES 4 S19: 17741158.0256 | 0
3.21 | ANCLAJES CON EPÓXICO PARA ADHERENCIA ESTRUCTURAL | UND | 560 | 26532.55 | 14858228 | MES 5 S22: 8914936.8; MES 5 S23: 4457468.4; MES 5 S24: 1485822.8 | 0
3.22 | ACEROS DE REFUERZO 60.000 PSI | KG | 33986.77 | 10845.6 | 368606912.712 | MES 3 S13: 30717242.726; MES 3 S14: 30717242.726; MES 3 S15: 30717242.726; MES 4 S16: 30717242.726; MES 4 S17: 30717242.726; MES 4 S18: 30717242.726; MES 4 S19: 30717242.726; MES 4 S20: 30717242.726; MES 5 S21: 30717242.726; MES 5 S22: 30717242.726; MES 5 S23: 30717242.726; MES 5 S24: 30717242.726 | 0
3.23 | CARCAMO ZONA PARQUEADERO | ML | 108 | 386953 | 41790924 | MES 4 S19: 41790924 | 0
4 | MAMPOSTERÍA Y PISOS |  |  |  | 715333568.9936 | [50 empty] | 715333568.9936
4.01 | MURO EN LADRILLO A LA VISTA- ALTURA INFERIOR A 3 MT DEL NIVEL DE RAZANTE | M2 | 571.5975 | 125705.53 | 71852966.6842 | MES 4 S20: 21555890.0053; MES 5 S21: 21555890.0053; MES 5 S22: 28741186.6737 | 0
4.02 | MURO EN LADRILLO A LA VISTA- ALTURA DE SUPERIOR A 3 MT DEL NIVEL DE RAZANTE | M2 | 658.5525 | 162634.96 | 107103659.4954 | MES 5 S25: 26775914.8738; MES 6 S26: 26775914.8738; MES 6 S27: 26775914.8738; MES 6 S28: 26775914.8738 | 0
4.03 | MORTERO - PAÑETES INTERIORES | M2 | 1343.8285 | 50289.13 | 67579966.1342 | MES 6 S27: 16894991.5336; MES 6 S28: 16894991.5336; MES 6 S29: 16894991.5336; MES 6 S30: 16894991.5336 | 0
4.04 | MORTERO IMPERMEABILIZADO - PAÑETES EXTERIORES | M2 | 1480.8275 | 55378.85 | 82006523.9984 | MES 6 S27: 20501630.9996; MES 6 S28: 20501630.9996; MES 6 S29: 20501630.9996; MES 6 S30: 20501630.9996 | 0
4.05 | IMPERMEABILIZACIÓN PARA CUBIERTA SOBRE BAÑOS Y ESCALERA | M2 | 30.56 | 66261.62 | 2024955.1072 | MES 6 S29: 2024955.1072 | 0
4.06 | IMPERMEABILIZACION DE VIGA CANAL | ML | 88.5 | 45952.25 | 4066774.125 | MES 6 S29: 2033387.0625; MES 6 S30: 2033387.0625 | 0
4.07 | MESÓN EN CONCRETO- ZONA DE BAÑOS | ML | 4.3 | 283296.21 | 1218173.703 | MES 6 S30: 1218173.703 | 0
4.08 | PISO EN TABLETA DE GRES - EXTERIORES | M2 | 284.09 | 87827.17 | 24950820.7253 | MES 4 S20: 6237705.1813; MES 5 S21: 6237705.1813; MES 5 S22: 6237705.1813; MES 5 S23: 6237705.1813 | 0
4.09 | GUARDA ESCOBAS EN TABLETA DE GRES | ML | 189.85 | 37262.67 | 7074317.8995 | MES 5 S23: 7074317.8995 | 0
4.1 | PISO EN CERÁMICA TRÁFICO PESADO | M2 | 707.25 | 122158.89 | 86396874.9525 | MES 6 S28: 8639687.4952; MES 6 S29: 8639687.4952; MES 6 S30: 8639687.4952; MES 7 S31: 17279374.9905; MES 7 S32: 25919062.4858; MES 7 S33: 17279374.9905 | 0
4.11 | GUARDA ESCOBAS EN CERAMICA | ML | 60.8 | 51374.17 | 3123549.536 | MES 7 S33: 3123549.536 | 0
4.12 | ENCHAPE EN CERÁMICA COMERCIAL ZONAS HÚMEDAS | M2 | 82.88 | 122158.89 | 10124528.8032 | MES 7 S33: 6074717.2819; MES 7 S34: 4049811.5213 | 0
4.13 | ENCHAPE EN TABLETA DE GRES ESCALERAS | M2 | 56.63 | 105521.25 | 5975668.3875 | MES 6 S26: 5975668.3875 | 0
4.14 | CIELO RASO EN DRYWALL | M2 | 415.8 | 108141.44 | 44965210.752 | MES 6 S29: 8993042.1504; MES 6 S30: 26979126.4512; MES 7 S31: 8993042.1504 | 0
4.15 | ESTUCO PLÁSTICO PARA INTERIORES | M2 | 1359.1565 | 38716.43 | 52621687.4913 | MES 7 S32: 13155421.8728; MES 7 S33: 13155421.8728; MES 7 S34: 13155421.8728; MES 7 S35: 13155421.8728 | 0
4.16 | ESTUCO PLÁSTICO PARA EXTERIORES | M2 | 1480.8275 | 38716.43 | 57332354.2458 | MES 7 S33: 14333088.5615; MES 7 S34: 14333088.5615; MES 7 S35: 14333088.5615; MES 8 S36: 14333088.5615 | 0
4.17 | PINTURA PARA INTERIORES | M2 | 1359.1565 | 20223.68 | 27487146.1259 | MES 7 S35: 9162382.042; MES 8 S36: 9162382.042; MES 8 S37: 9162382.042 | 0
4.18 | PINTURA PARA EXTERIORES | M2 | 1480.8275 | 30269.76 | 44824293.0264 | MES 7 S35: 14941431.0088; MES 8 S36: 14941431.0088; MES 8 S37: 14941431.0088 | 0
4.19 | ANDENES EN ADOQUIN | M2 | 86.748 | 168350.83 | 14604097.8008 | MES 7 S35: 4868032.6003; MES 8 S36: 4868032.6003; MES 8 S37: 4868032.6003 | 0
5 | CARPINTERIA METALICA |  |  |  | 527775791.4834 | [50 empty] | 527775791.4834
5.01 | PUERTAS ACCESO ALUMINIO | M2 | 44.8 | 1203070.4 | 53897553.92 | MES 8 S38: 13474388.48; MES 8 S39: 13474388.48; MES 8 S40: 13474388.48; MES 9 S41: 13474388.48 | 0
5.02 | VENTANAS EN ALUMINIO CON VIDRIO | M2 | 166.74 | 558070.4 | 93052658.496 | MES 8 S39: 23263164.624; MES 8 S40: 23263164.624; MES 9 S41: 23263164.624; MES 9 S42: 23263164.624 | 0
5.03 | PASAMANOS EN TUBERIA METALICA2"- RAMPA | ML | 14.5 | 441545.33 | 6402407.285 | MES 7 S35: 3201203.6425; MES 8 S36: 3201203.6425 | 0
5.04 | DIVISIONES PARA BAÑOS EN LAMINA ENTAMBORADA DE ACERO | M2 | 27.6 | 1285027.1 | 35466747.96 | MES 8 S39: 11822249.32; MES 8 S40: 11822249.32; MES 9 S41: 11822249.32 | 0
5.05 | CERRAMIENTO EN TUBERIA METALICA DE 4" | M | 132.25 | 2222317.6 | 293901502.6 | MES 8 S36: 73475375.65; MES 8 S37: 73475375.65; MES 8 S38: 73475375.65; MES 8 S39: 73475375.65 | 0
5.06 | PORTÓN EN ESTRUCTURA METÁLICA | M2 | 22 | 587532.12 | 12925706.64 | MES 8 S39: 5170282.656; MES 8 S40: 7755423.984 | 0
5.07 | SUMMINISTRO E INSTALACION VIGAS IP 300 | KG | 506.4 | 30410.5 | 15399877.2 | MES 8 S38: 15399877.2 | 0
5.08 | SUMMINISTRO E INSTALACION VIGAS IP 120 | KG | 282.92 | 24199 | 6846381.08 | MES 8 S38: 6846381.08 | 0
5.09 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PLATINAS ANCLADAS | UND | 4 | 452448.48 | 1809793.92 | MES 8 S38: 1809793.92 | 0
5.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PERFIL METALICO 60*120*3 | ML | 73.12 | 110409.77 | 8073162.3824 | MES 8 S38: 8073162.3824 | 0
6 | CUBIERTA |  |  |  | 164166704.1975 | [50 empty] | 164166704.1975
6.01 | CUBIERTA EN TEJA TERMOACÚSTICA- | M2 | 418.59 | 144885.65 | 60647684.2335 | MES 5 S24: 20215894.7445; MES 5 S25: 20215894.7445; MES 6 S26: 20215894.7445 | 0
6.02 | ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTA | M2 | 403.59 | 116430.92 | 46990355.0028 | MES 5 S22: 15663451.6676; MES 5 S23: 15663451.6676; MES 5 S24: 15663451.6676 | 0
6.03 | ESTRUCTURA METALICA TIPO PERSIANA | M2 | 70.22 | 546545.46 | 38378422.2012 | MES 5 S22: 19189211.1006; MES 5 S23: 19189211.1006 | 0
6.04 | BARANDA METALICA SEGUNDO PISO Y ESCALERAS | ML | 39 | 465390.84 | 18150242.76 | MES 5 S22: 18150242.76 | 0
7 | APARATOS SANITARIOS E HIDRAULICOS |  |  |  | 17033900.105 | [50 empty] | 17033900.105
7.01 | LAVAMANOS DE EMPOTRAR CON LLAVE ANTIVANDALICA | UND | 5 | 1089917.77 | 5449588.85 | MES 9 S45: 5449588.85 | 0
7.02 | SANITARIO CON ACCESORIOS - CON LLAVE ANTIVANDALICA | UND | 6 | 966891.98 | 5801351.88 | MES 9 S45: 5801351.88 | 0
7.03 | MÁRMOL PARA MESONES | ML | 4.3 | 602498.75 | 2590744.625 | MES 9 S45: 2590744.625 | 0
7.04 | BARRA DE APOYO PARA DISCAPCITADOS | UND | 2 | 1253738.25 | 2507476.5 | MES 9 S45: 2507476.5 | 0
7.05 | ORINAL BLANCO MEDIANO | UND | 1 | 684738.25 | 684738.25 | MES 9 S45: 684738.25 | 0
8 | INSTALACIONES HIDRÁULICAS, SANITARIAS, AGUAS LLUVIAS |  |  |  | 39608676.7681 | [50 empty] | 39608676.7681
8.01 | PUNTO HIDRAULICO | PTO | 12 | 75704 | 908448 | MES 7 S31: 908448 | 0
8.02 | RED DE SUMINISTRO DE AGUA 1 1/2" | M | 104.23 | 44551 | 4643550.73 | MES 7 S31: 4643550.73 | 0
8.03 | PUNTO SANITARIO | PTO | 15 | 247137 | 3707055 | MES 7 S31: 3707055 | 0
8.04 | TUBERÍA PVC SANITARIO D= 2" REVENTILACION | ML | 20 | 57953 | 1159060 | MES 7 S31: 1159060 | 0
8.05 | TUBERÍA PVC SANITARIO D= 6" | ML | 26 | 108896 | 2831296 | MES 7 S31: 2831296 | 0
8.06 | CAJA DE INSPECCIÓN 0,60x0,60m | UND | 5 | 520707.1735 | 2603535.8675 | MES 7 S31: 2603535.8675 | 0
8.07 | RED DE AGUAS LLUVIAS | M | 147.42 | 60325.43 | 8893174.8906 | MES 7 S31: 8893174.8906 | 0
8.08 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE DE 5000 LITROS | UND | 2 | 7431278.14 | 14862556.28 | MES 7 S31: 14862556.28 | 0
9 | RED DE MEDIA TENSION Y SUBESTACION |  |  |  | 112918643 | [50 empty] | 112918643
9.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE MEDIDA | GLO | 1 | 7692866 | 7692866 | MES 7 S32: 7692866 | 0
9.02 | SOPORTE PARA TRANSFORMADOR EN CAMARETA | GLO | 1 | 1706706 | 1706706 | MES 7 S32: 1706706 | 0
9.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECCIONES PARA TRANSFORMADOR | GLO | 1 | 6106371 | 6106371 | MES 7 S32: 6106371 | 0
9.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE CONCRETO 12*1500KG | UN | 2 | 7310082 | 14620164 | MES 7 S32: 14620164 | 0
9.05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA EN RETENCION | UN | 2 | 2538818 | 5077636 | MES 7 S32: 5077636 | 0
9.06 | SUMINISTRO TENDIDO O DESTENDIDO DE RED EN MEDIA TENSION EN 3#1/0 ACSR | ML | 30 | 58337 | 1750110 | MES 7 S32: 1750110 | 0
9.07 | TRABAJO DE LINEA ENERGIZADA | HR | 6 | 1033408 | 6200448 | MES 7 S32: 6200448 | 0
9.08 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR CONVENCIONAL 225 KVA RELACION DE TRANSFORMACION 13200/220/127V | UN | 1 | 69764342 | 69764342 | MES 7 S32: 69764342 | 0
10 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y AIRES ACONDICIONADOS AULAS DE CLASES |  |  |  | 191049864.28 | [50 empty] | 191049864.28
10.01 | SALIDA PARA TOMACORRIENTES EN TUBERIA PVC | UN | 117 | 221799 | 25950483 | MES 7 S33: 8650161; MES 7 S34: 8650161; MES 7 S35: 8650161 | 0
10.02 | SALIDA PARA ILUMINACION EN TUBERIA SCH-40 | UN | 201 | 233658 | 46965258 | MES 7 S33: 15655086; MES 7 S34: 15655086; MES 7 S35: 15655086 | 0
10.03 | SALIDA PARA COMUNICACIONES EN TUBERIA PVC (SOLO TUBERIA) | UN | 20 | 137682 | 2753640 | MES 7 S33: 917880; MES 7 S34: 917880; MES 7 S35: 917880 | 0
10.04 | SALIDA PARA AIRE ACONDICIONADO EN TUBERIA PVC EN CABLE # 10 AWG | UN | 10 | 347477 | 3474770 | MES 7 S33: 1158256.6667; MES 7 S34: 1158256.6667; MES 7 S35: 1158256.6667 | 0
10.05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED 50*50 CM DE INCRUSTAR | UN | 168 | 248141 | 41687688 | MES 7 S33: 13895896; MES 7 S34: 13895896; MES 7 S35: 13895896 | 0
10.06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED 120*30 CM DE INCRUSTAR | UN | 33 | 477865 | 15769545 | MES 7 S33: 5256515; MES 7 S34: 5256515; MES 7 S35: 5256515 | 0
10.07 | SALIDA PARA LUCES DE EMERGENCIA EN TUBERIA SHC40 (INCLUYE LUMINARIA) | UN | 9 | 346243 | 3116187 | MES 7 S33: 1038729; MES 7 S34: 1038729; MES 7 S35: 1038729 | 0
10.08 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO TRIFASICO DE 30 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR(TABLERO AIRES ACONDICIONADOS) | GLO | 1 | 3655073 | 3655073 | MES 7 S33: 1218357.6667; MES 7 S34: 1218357.6667; MES 7 S35: 1218357.6667 | 0
10.09 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO TRIFASICO DE 36 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR(TABLERO TOMACORRIENTES E ILUMINACION) | GLO | 1 | 4222851 | 4222851 | MES 7 S33: 1407617; MES 7 S34: 1407617; MES 7 S35: 1407617 | 0
10.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADO DE 60000 BTU | und | 12 | 21022651 | 0 | MES 7 S33: 0; MES 7 S34: 0; MES 7 S35: 0 | 0
10.11 | ACOMETIDA EN TUBERIA DE COBRE PARA AIRES ACONDICONADOS | ML | 305.02 | 142464 | 43454369.28 | MES 7 S33: 14484789.76; MES 7 S34: 14484789.76; MES 7 S35: 14484789.76 | 0
11 | REDES ELECTRICAS EN BAJA TENSION |  |  |  | 145460411 | [50 empty] | 145460411
11.01 | SUMINISTRO Y CABLEADO DE ACOMETIDA EN 3(3#4/0+2/0 AWG THHN 90°C) DESDE BORNES DE TRANSFORMADOR A TABLERO GENERAL (TGA) | ML | 22 | 1819911 | 40038042 | MES 8 S36: 13346014; MES 8 S37: 13346014; MES 8 S38: 13346014 | 0
11.02 | SUMINSITRO E INSTALACION DE BAJANTE GALVANIZADO EN 3Ø3" IMC*6 MTS | GLO | 1 | 4618273 | 4618273 | MES 8 S36: 1539424.3333; MES 8 S37: 1539424.3333; MES 8 S38: 1539424.3333 | 0
11.03 | SUMINSITRO , EXCAVACION E INSTALACION DE TUBERIA 3Ø3" PVC | ML | 10 | 132169 | 1321690 | MES 8 S36: 440563.3333; MES 8 S37: 440563.3333; MES 8 S38: 440563.3333 | 0
11.04 | SUMINSITRO E INSTALACION DE TABALERO GENERAL SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR | GLO | 1 | 31150000 | 31150000 | MES 8 S36: 10383333.3333; MES 8 S37: 10383333.3333; MES 8 S38: 10383333.3333 | 0
11.05 | SUMINISTRO Y CABLEADO DE ALIMENTADOR RAMAL 2 EN 3#1/0+1/0+4TAWG THHN 90°C | ML | 60 | 408362 | 24501720 | MES 8 S36: 8167240; MES 8 S37: 8167240; MES 8 S38: 8167240 | 0
11.06 | SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO AIRES ACONDICIONADOS EN 3#2+1#2AWG+6T THHN 90°C | ML | 25 | 258016 | 6450400 | MES 8 S36: 2150133.3333; MES 8 S37: 2150133.3333; MES 8 S38: 2150133.3333 | 0
11.07 | SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO TOMACORRIENTES E ILUMINACION EN 3#2+1#2AWG+6T THHN 90°C | ML | 25 | 157164 | 3929100 | MES 8 S36: 1309700; MES 8 S37: 1309700; MES 8 S38: 1309700 | 0
11.08 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRAJE SUMERGIBLE DE 8 SALIDAS | UN | 16 | 941562 | 15064992 | MES 8 S36: 5021664; MES 8 S37: 5021664; MES 8 S38: 5021664 | 0
11.09 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA COBRIZADA PARA CAJAS DE PASO | UN | 10 | 356522.4 | 3565224 | MES 8 S36: 1188408; MES 8 S37: 1188408; MES 8 S38: 1188408 | 0
11.1 | SUMINISTRO , EXCAVACION E INSTALACION DE TUBERIA 2Ø2" PVC | ML | 230 | 64439 | 14820970 | MES 8 S36: 4940323.3333; MES 8 S37: 4940323.3333; MES 8 S38: 4940323.3333 | 0
12 | PARQUEADERO |  |  |  | 1025491511.6306 | [50 empty] | 1025491511.6306
12.01 | EXCAVACIÓN MECÁNICA | M3 | 638.56 | 28254.16 | 18041976.4096 | MES 8 S40: 9020988.2048; MES 9 S41: 9020988.2048 | 0
12.02 | EXCAVACIÓN MANUAL MATERIAL COMUN | M3 | 111.32 | 101576.65 | 11307512.678 | MES 8 S40: 11307512.678 | 0
12.03 | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA RASANTE DEL TERRENO | M2 | 2128.52 | 45814.05 | 97516121.706 | MES 8 S40: 97516121.706 | 0
12.04 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN SELECCIONADO | M3 | 168.63 | 122107.44 | 20590977.6072 | MES 9 S41: 20590977.6072 | 0
12.05 | SUMINISTRO E INSTALACION SUB-DE BASE GRANULAR | M3 | 439.73 | 185951.35 | 81768387.1355 | MES 9 S42: 81768387.1355 | 0
12.06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE GRANULAR | M3 | 532.13 | 198951.35 | 105867981.8755 | MES 9 S43: 105867981.8755 | 0
12.07 | ANDENES EN ADOQUIN | M2 | 848.24 | 168350.83 | 142801908.0392 | MES 9 S44: 142801908.0392 | 0
12.08 | PINTURA REFLECTIVA PARQUEADERO | M | 318.6 | 103642.43 | 33020478.198 | MES 10 S48: 33020478.198 | 0
12.09 | CAPA DE RODADURA e=0,07M | M2 | 2128.52 | 99684.66 | 212180792.5032 | MES 9 S45: 70726930.8344; MES 10 S46: 70726930.8344; MES 10 S47: 70726930.8344 | 0
12.1 | TOPE LLANTA PLASTICO | UND | 54 | 78352 | 4231008 | MES 10 S48: 4231008 | 0
12.11 | ACARREO MANUAL DE MATERIAL DE DEMOLICIÓN-EXCAVACIÓN-RELLENO | M3 | 564.64 | 37239.83 | 21027097.6112 | MES 9 S45: 21027097.6112 | 0
12.12 | RETIRO DE ESCOMBROS | M3 | 564.64 | 58531.48 | 33049214.8672 | MES 9 S45: 33049214.8672 | 0
12.13 | ESCOMBRERA POR EXCAVACIÓNES O ESCOMBROS EN GENERAL | M3 | 564.64 | 38500 | 21738640 | MES 9 S45: 10869320; MES 10 S46: 10869320 | 0
12.14 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA SOLAR 40W CON AUTONOMIA DE 12 HORAS | UN | 65 | 1334128 | 86718320 | MES 10 S47: 86718320 | 0
12.15 | SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE ORNAMENTAL 4M BRAZO SENCILLO | UN | 55 | 1802381 | 99130955 | MES 10 S47: 99130955 | 0
12.16 | SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE ORNAMENTAL 4M BRAZO DOBLE | UN | 10 | 1914514 | 19145140 | MES 10 S47: 19145140 | 0
12.17 | FUNDIDA DE BASE PEDESTAL PARA POSTE ORNAMENTAL | UN | 65 | 267000 | 17355000 | MES 10 S47: 17355000 | 0
13 | INSTALACIONES DE DATOS CAMARA Y CABLEADO ESTRUCTURADO |  |  |  | 138770500.11 | [50 empty] | 138770500.11
13.1 | SALIDA DE PUNTO DE RED | PTO | 26 | 257908.99 | 6705633.74 | MES 9 S45: 6705633.74 | 0
13.2 | CAJA DE COMUNICACIONES DE 50*50 | UND | 1 | 363438.78 | 363438.78 | MES 9 S45: 363438.78 | 0
13.3 | INSTALACION RACK DE DATOS PARA SALONES | GB | 1 | 13861941.79 | 13861941.79 | MES 9 S45: 13861941.79 | 0
13.4 | TENDIDO DE CABLE UTP EN TUBERIA PVC DE 3/4 | ML | 3052 | 23174.95 | 70729947.4 | MES 9 S45: 35364973.7; MES 10 S46: 35364973.7 | 0
13.5 | SWITCH ARUBA INSTANT ON 1830 48G 4SFP JL814A. | UND | 1 | 7312517 | 7312517 | MES 10 S46: 7312517 | 0
13.6 | ACCESS POINT INTERIOR HEWLETT PACKARD ENTERPRISE ARUBA INSTANT ON AP22 BLANCO 220V. | UND | 10 | 2270839 | 22708390 | MES 10 S47: 22708390 | 0
13.7 | BACKBONE EN F.O. MONO MODO 12 HILOS, CONEXIÓN DESDE DATA CENNTER CON ELEMENTOS DE ANCLAJE PARA F.O. Y EXTENDIDO. FUSIÓN DE FIBRA Y PRUEBA DE REFLECTOMÍA. | UND | 1 | 15357463.5 | 15357463.5 | MES 10 S47: 15357463.5 | 0
13.8 | MODULOS SFP 2HILOS MONOMODO SM 10G 10G, IC, 10KM | UND | 2 | 865583.95 | 1731167.9 | MES 10 S47: 1731167.9 | 0
14 | SISTEMA DE ALARMA ELECTRICO CONTRA INCENDIOS |  |  |  | 30000000 | [50 empty] | 30000000
14.1 | RED ELECTRICA CONTRAINCENDIOS | UND | 1 | 30000000 | 30000000 | MES 10 S49: 30000000 | 0
| OFICINAS DE VIGILANCIA Y ATENCION | [54 empty] | 0
15 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 53047078.715 | [50 empty] | 53047078.715
15.1 | EXCAVACIÓN MECÁNICA | M3 | 248.98 | 28254.16 | 7034720.7568 | MES 2 S10: 7034720.7568 | 0
15.2 | EXCAVACIÓN MANUAL MATERIAL COMUN | M3 | 6.52 | 101576.65 | 662279.758 | MES 2 S10: 662279.758 | 0
15.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE GRANULAR | M3 | 216.46 | 198951.35 | 43065009.221 | MES 3 S11: 43065009.221 | 0
15.4 | RETIRO DE ESCOMBROS | M3 | 39.04 | 58531.48 | 2285068.9792 | MES 3 S11: 2285068.9792 | 0
16 | ESTRUCTURA EN CONCRETO |  |  |  | 106629304.2506 | [50 empty] | 106629304.2506
16.1 | CONCRETO DE SANEAMIENTO | M2 | 43.27 | 67513 | 2921287.51 | MES 2 S10: 2921287.51 | 0
16.2 | CONCRETO CICLOPEO | M3 | 21.75 | 732466.35 | 15931143.1125 | MES 2 S10: 15931143.1125 | 0
16.3 | CONCRETO 21 MPA - ZAPATAS | M3 | 10.88 | 953575.8 | 10374904.704 | MES 3 S11: 10374904.704 | 0
16.4 | CONCRETO 21 MPA - VIGA DE CIMENTACIÓN 0,20*0,40 | ML | 54.33 | 198124 | 10764076.92 | MES 3 S12: 10764076.92 | 0
16.5 | CONCRETO 21 MPA - PEDESTAL CIMENTACIÓN A IGUAL O MENOR A 1600 CM 2 | ML | 13.2 | 298793.6 | 3944075.52 | MES 3 S12: 3944075.52 | 0
16.6 | CONCRETO 21 MPA - COLUMNAS 0,30*0,30 m | ML | 7.7 | 203664.66 | 1568217.882 | MES 3 S13: 1568217.882 | 0
16.7 | CONCRETO 21 MPA - COLUMNETAS CON UN AREA IGUAL O MENOR A 450 CM 2- incluidad columnetas de 0,15*,30 mt y 0,15*0,15 mt | ML | 86.35 | 116915.44 | 10095648.244 | MES 3 S13: 10095648.244 | 0
16.8 | CONCRETO 21 MPA - VIGA ENTREPISO 0,20x0,40m | ML | 95.72 | 224356 | 21475356.32 | MES 3 S14: 21475356.32 | 0
16.9 | CONCRETO 21 MPA PSI - LOSA DE PISO H=0,15 Cm | M2 | 43.27 | 151357.47 | 6549237.7269 | MES 3 S15: 6549237.7269 | 0
16.1 | CONCRETO 21 MPA - LOSA METALDECK H=0,10m | M2 | 71.04 | 287704.28 | 20438512.0512 | MES 3 S15: 20438512.0512 | 0
16.11 | ALISTADO INTERNO PARA PISOS E=4 CMS | M2 | 38.02 | 67513 | 2566844.26 | MES 4 S16: 2566844.26 | 0
17 | MAMPOSTERÍA Y PISOS |  |  |  | 40295410.7359 | [50 empty] | 40295410.7359
17.1 | MURO EN LADRILLO A LA VISTA- ALTURA INFERIOR A 3 MT DEL NIVEL DE RAZANTE | M2 | 63.67 | 125705.53 | 8003671.0951 | MES 4 S18: 8003671.0951 | 0
17.2 | MORTERO - PAÑETES INTERIORES | M2 | 67.5 | 50289.13 | 3394516.275 | MES 4 S19: 3394516.275 | 0
17.3 | MORTERO IMPERMEABILIZADO - PAÑETES EXTERIORES | M2 | 40.82 | 55378.85 | 2260564.657 | MES 4 S19: 2260564.657 | 0
17.4 | IMPERMEABILIZACIÓN PARA CUBIERTA SOBRE BAÑOS Y ESCALERA | M2 | 142.08 | 66261.62 | 9414450.9696 | MES 4 S20: 9414450.9696 | 0
17.5 | PISO EN CERÁMICA TRÁFICO PESADO | M2 | 34.47 | 122158.89 | 4210816.9383 | MES 5 S21: 4210816.9383 | 0
17.6 | GUARDA ESCOBAS EN CERAMICA | ML | 32.54 | 51374.17 | 1671715.4918 | MES 5 S21: 1671715.4918 | 0
17.7 | ENCHAPE EN CERÁMICA COMERCIAL ZONAS HÚMEDAS | M2 | 3.55 | 122158.89 | 433664.0595 | MES 5 S22: 433664.0595 | 0
17.8 | CIELO RASO EN DRYWALL | M2 | 38.02 | 108141.44 | 4111537.5488 | MES 5 S22: 4111537.5488 | 0
17.9 | ESTUCO PLÁSTICO PARA INTERIORES | M2 | 67.5 | 38716.43 | 2613359.025 | MES 5 S22: 2613359.025 | 0
17.1 | ESTUCO PLÁSTICO PARA EXTERIORES | M2 | 40.82 | 38716.43 | 1580404.6726 | MES 5 S22: 1580404.6726 | 0
17.11 | PINTURA PARA INTERIORES | M2 | 67.5 | 20223.68 | 1365098.4 | MES 5 S23: 1365098.4 | 0
17.12 | PINTURA PARA EXTERIORES | M2 | 40.82 | 30269.76 | 1235611.6032 | MES 5 S23: 1235611.6032 | 0
18 | CARPINTERIA METALICA |  |  |  | 20555334.592 | [50 empty] | 20555334.592
18.1 | PUERTAS ACCESO ALUMINIO | M2 | 13.5 | 1203070.4 | 16241450.4 | MES 8 S37: 16241450.4 | 0
18.2 | VENTANAS EN ALUMINIO CON VIDRIO | M2 | 7.73 | 558070.4 | 4313884.192 | MES 8 S37: 4313884.192 | 0
19 | APARATOS SANITARIOS E HIDRAULICOS |  |  |  | 4113619.5 | [50 empty] | 4113619.5
19.1 | LAVAMANOS DE EMPOTRAR CON LLAVE ANTIVANDALICA | UND | 2 | 1089917.77 | 2179835.54 | MES 8 S38: 2179835.54 | 0
19.2 | SANITARIO CON ACCESORIOS - CON LLAVE ANTIVANDALICA | UND | 2 | 966891.98 | 1933783.96 | MES 8 S38: 1933783.96 | 0
20 | INSTALACIONES HIDRÁULICAS, SANITARIAS, AGUAS LLUVIAS |  |  |  | 18995425.7532 | [50 empty] | 18995425.7532
20.1 | PUNTO HIDRAULICO | PTO | 4 | 75704 | 302816 | MES 7 S31: 302816 | 0
20.2 | RED DE SUMINISTRO DE AGUA 1 1/2" | M | 38 | 44551 | 1692938 | MES 7 S31: 1692938 | 0
20.3 | PUNTO SANITARIO | PTO | 5 | 247137 | 1235685 | MES 7 S31: 1235685 | 0
20.4 | TUBERÍA PVC SANITARIO D= 2" REVENTILACION | ML | 6.23 | 57953 | 361047.19 | MES 7 S31: 361047.19 | 0
20.5 | TUBERÍA PVC SANITARIO D= 6" | ML | 50.51 | 108896 | 5500336.96 | MES 7 S31: 5500336.96 | 0
20.6 | CAJA DE INSPECCIÓN 0,60x0,60m | UND | 4 | 520707.1735 | 2082828.694 | MES 7 S31: 2082828.694 | 0
20.7 | RED DE AGUAS LLUVIAS | M | 6.44 | 60325.43 | 388495.7692 | MES 7 S31: 388495.7692 | 0
20.8 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE DE 1000 LITROS | UND | 1 | 7431278.14 | 7431278.14 | MES 7 S31: 7431278.14 | 0
21 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y AIRES ACONDICIONADOS |  |  |  | 20071889 | [50 empty] | 20071889
21.1 | SALIDA PARA TOMACORRIENTES EN TUBERIA PVC | UN | 10 | 221799 | 2217990 | MES 7 S33: 2217990 | 0
21.2 | SALIDA PARA ILUMINACION EN TUBERIA SCH-40 | UN | 28 | 233658 | 6542424 | MES 7 S33: 6542424 | 0
21.3 | SALIDA PARA AIRE ACONDICIONADO EN TUBERIA PVC EN CABLE # 10 AWG | UN | 2 | 347477 | 694954 | MES 7 S33: 694954 | 0
21.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED 50*50 CM DE INCRUSTAR | UN | 28 | 248141 | 6947948 | MES 7 S33: 6947948 | 0
21.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO TRIFASICO DE 30 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR(TABLERO AIRES ACONDICIONADOS) | GLO | 1 | 3655073 | 3655073 | MES 7 S33: 3655073 | 0
21.6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADO DE 18000 BTU | und | 2 | 6497177 | 0 | MES 7 S33: 0 | 0
21.7 | ACOMETIDA EN TUBERIA DE COBRE PARA AIRES ACONDICONADOS | ML | 15 | 900 | 13500 | MES 7 S33: 13500 | 0
22 | REDES ELECTRICAS EN BAJA TENSION |  |  |  | 25845810 | [50 empty] | 25845810
22.1 | SUMINISTRO Y CABLEADO DE ALIMENTADOR RAMAL 2 EN 3#1/0+1/0+4TAWG THHN 90°C | ML | 30 | 408362 | 12250860 | MES 7 S34: 12250860 | 0
22.2 | SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO TOMACORRIENTES E ILUMINACION EN 3#2+1#2AWG+6T THHN 90°C | ML | 25 | 157164 | 3929100 | MES 7 S34: 3929100 | 0
23.3 | SUMINISTRO , EXCAVACION E INSTALACION DE TUBERIA 2Ø2" PVC | ML | 150 | 64439 | 9665850 | MES 7 S34: 9665850 | 0
23 | INSTALACIONES DE DATOS CAMARA Y CABLEADO ESTRUCTURADO |  |  |  | 57146675.81 | [50 empty] | 57146675.81
23.1 | SALIDA DE PUNTO DE RED | PTO | 6 | 257908.99 | 1547453.94 | MES 9 S43: 1547453.94 | 0
23.2 | CAJA DE COMUNICACIONES DE 50*50 | UND | 6 | 363438.78 | 2180632.68 | MES 9 S43: 2180632.68 | 0
23.3 | INSTALACION RACK DE DATOS | GB | 1 | 13861941.79 | 13861941.79 | MES 9 S43: 13861941.79 | 0
23.4 | TENDIDO DE CABLE UTP EN TUBERIA PVC DE 3/4 | ML | 360 | 23174.95 | 8342982 | MES 9 S43: 8342982 | 0
23.5 | SWITCH ARUBA INSTANT ON 1830 48G 4SFP JL814A. | UND | 1 | 7312517 | 7312517 | MES 9 S43: 7312517 | 0
23.6 | ACCESS POINT INTERIOR HEWLETT PACKARD ENTERPRISE ARUBA INSTANT ON AP22 BLANCO 220V. | UND | 3 | 2270839 | 6812517 | MES 9 S43: 6812517 | 0
23.7 | BACKBONE EN F.O. MONO MODO 12 HILOS, CONEXIÓN DESDE DATA CENNTER CON ELEMENTOS DE ANCLAJE PARA F.O. Y EXTENDIDO. FUSIÓN DE FIBRA Y PRUEBA DE REFLECTOMÍA. | UND | 1 | 15357463.5 | 15357463.5 | MES 9 S43: 15357463.5 | 0
23.8 | MODULOS SFP 2HILOS MONOMODO SM 10G 10G, IC, 10KM | UND | 2 | 865583.95 | 1731167.9 | MES 9 S43: 1731167.9 | 0
24 | SISTEMA DE ALARMA ELECTRICO CONTRA INCENDIOS |  |  |  | 30000000 | [50 empty] | 30000000
24.1 | RED ELECTRICA CONTRAINCENDIOS | UND | 1 | 30000000 | 30000000 | MES 10 S50: 30000000 | 0
25 | CANAL DE AGUAS LLUVIAS EN CONCRETO REFORZADO |  |  |  | 211602942.195 | [50 empty] | 211602942.195
25.1 | EXCAVACIÓN MECÁNICA | M3 | 274 | 28254.16 | 7741639.84 | MES 4 S16: 7741639.84 | 0
25.2 | CONCRETO DE SANEAMIENTO | M2 | 470 | 67513 | 31731110 | MES 4 S17: 31731110 | 0
25.3 | CONCRETO 21 MPA PSI - LOSA DE PISO H=0,15 Cm | M2 | 470 | 151357.47 | 71138010.9 | MES 4 S18: 35569005.45; MES 4 S19: 35569005.45 | 0
25.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE GRANULAR | M3 | 123.3 | 198951.35 | 24530701.455 | MES 4 S17: 12265350.7275; MES 4 S18: 12265350.7275 | 0
25.5 | ACEROS DE REFUERZO 60.000 PSI | KG | 7050 | 10845.6 | 76461480 | MES 4 S18: 38230740; MES 4 S19: 38230740 | 0
0
| VALOR TOTAL COSTO DIRECTO OBRAS |  |  |  | 5982123921.759 | 11151902.4739 | 33444794.0946 | 50516151.0979 | 43263081.096 | 31303612.097 | 65169102.3189 | 94898538.9197 | 87299098.3194 | 78880139.3497 | 154886354.3519 | 218187600.4898 | 99150417.4981 | 84928647.5222 | 161531469.054 | 96039254.7031 | 97592866.8403 | 134632330.0484 | 168400425.9986 | 262769195.2572 | 205186650.0118 | 166770008.6402 | 260248124.1166 | 207761980.8038 | 105200519.2341 | 53178160.8344 | 52967478.0059 | 64172537.407 | 72812224.9022 | 59087694.3485 | 76266997.2451 | 84876519.6622 | 151993127.3586 | 137721329.336 | 121067420.0489 | 123344847.8212 | 168468317.1717 | 171489359.5597 | 171679401.8791 | 127205460.73 | 174159848.9968 | 78171768.236 | 105031551.7595 | 163014657.6855 | 142801908.0392 | 209002451.4278 | 124273741.5344 | 332873367.2344 | 37251486.198 | 30000000 | 30000000
| Administración |  |  | 19% | 1136603545.13 | 2118861.47 | 6354510.878 | 9598068.7086 | 8219985.4082 | 5947686.2984 | 12382129.4406 | 18030722.3947 | 16586828.6807 | 14987226.4764 | 29428407.3269 | 41455644.0931 | 18838579.3246 | 16136443.0292 | 30690979.1203 | 18247458.3936 | 18542644.6997 | 25580142.7092 | 31996080.9397 | 49926147.0989 | 38985463.5022 | 31686301.6416 | 49447143.5822 | 39474776.3527 | 19988098.6545 | 10103850.5585 | 10063820.8211 | 12192782.1073 | 13834322.7314 | 11226661.9262 | 14490729.4766 | 16126538.7358 | 28878694.1981 | 26167052.5738 | 23002809.8093 | 23435521.086 | 32008980.2626 | 32582978.3163 | 32619086.357 | 24169037.5387 | 33090371.3094 | 14852635.9648 | 19955994.8343 | 30972784.9602 | 27132362.5274 | 39710465.7713 | 23612010.8915 | 63245939.7745 | 7077782.3776 | 5700000 | 5700000
| Imprevistos |  |  | 1% | 59821239.22 | 111519.0247 | 334447.9409 | 505161.511 | 432630.811 | 313036.121 | 651691.0232 | 948985.3892 | 872990.9832 | 788801.3935 | 1548863.5435 | 2181876.0049 | 991504.175 | 849286.4752 | 1615314.6905 | 960392.547 | 975928.6684 | 1346323.3005 | 1684004.26 | 2627691.9526 | 2051866.5001 | 1667700.0864 | 2602481.2412 | 2077619.808 | 1052005.1923 | 531781.6083 | 529674.7801 | 641725.3741 | 728122.249 | 590876.9435 | 762669.9725 | 848765.1966 | 1519931.2736 | 1377213.2934 | 1210674.2005 | 1233448.4782 | 1684683.1717 | 1714893.5956 | 1716794.0188 | 1272054.6073 | 1741598.49 | 781717.6824 | 1050315.5176 | 1630146.5769 | 1428019.0804 | 2090024.5143 | 1242737.4153 | 3328733.6723 | 372514.862 | 300000 | 300000
| Utilidad |  |  | 5% | 299106196.09 | 557595.1237 | 1672239.7047 | 2525807.5549 | 2163154.0548 | 1565180.6048 | 3258455.1159 | 4744926.946 | 4364954.916 | 3944006.9675 | 7744317.7176 | 10909380.0245 | 4957520.8749 | 4246432.3761 | 8076573.4527 | 4801962.7352 | 4879643.342 | 6731616.5024 | 8420021.2999 | 13138459.7629 | 10259332.5006 | 8338500.432 | 13012406.2058 | 10388099.0402 | 5260025.9617 | 2658908.0417 | 2648373.9003 | 3208626.8703 | 3640611.2451 | 2954384.7174 | 3813349.8623 | 4243825.9831 | 7599656.3679 | 6886066.4668 | 6053371.0024 | 6167242.3911 | 8423415.8586 | 8574467.978 | 8583970.094 | 6360273.0365 | 8707992.4498 | 3908588.4118 | 5251577.588 | 8150732.8843 | 7140095.402 | 10450122.5714 | 6213687.0767 | 16643668.3617 | 1862574.3099 | 1500000 | 1500000
| IVA |  |  | 19% | 56830177.2571 | 105943.0735 | 317725.5439 | 479903.4354 | 410999.2704 | 297384.3149 | 619106.472 | 901536.1197 | 829341.434 | 749361.3238 | 1471420.3663 | 2072782.2047 | 941928.9662 | 806822.1515 | 1534548.956 | 912372.9197 | 927132.235 | 1279007.1355 | 1599804.047 | 2496307.3549 | 1949273.1751 | 1584315.0821 | 2472357.1791 | 1973738.8176 | 999404.9327 | 505192.5279 | 503191.0411 | 609639.1054 | 691716.1366 | 561333.0963 | 724536.4738 | 806326.9368 | 1443934.7099 | 1308352.6287 | 1150140.4905 | 1171776.0543 | 1600449.0131 | 1629148.9158 | 1630954.3179 | 1208451.8769 | 1654518.5655 | 742631.7982 | 997799.7417 | 1548639.248 | 1356618.1264 | 1985523.2886 | 1180600.5446 | 3162296.9887 | 353889.1189 | 285000 | 285000
| SUBTOTAL AIU |  |  | 25% | 1552361157.6971 | 2893918.692 | 8678924.0675 | 13108941.2099 | 11226769.5444 | 8123287.3392 | 16911382.0518 | 24626170.8496 | 22654116.0139 | 20469396.1612 | 40193008.9543 | 56619682.3271 | 25729533.3407 | 22038984.032 | 41917416.2195 | 24922186.5955 | 25325348.9451 | 34937089.6476 | 43699910.5466 | 68188606.1692 | 53245935.6781 | 43276817.2421 | 67534388.2083 | 53914234.0186 | 27299534.7412 | 13799732.7365 | 13745060.5425 | 16652773.4571 | 18894772.3621 | 15333256.6834 | 19791285.7851 | 22025456.8523 | 39442216.5495 | 35738684.9627 | 31416995.5027 | 32007988.0096 | 43717528.3061 | 44501488.8057 | 44550804.7876 | 33009817.0594 | 45194480.8147 | 20285573.8572 | 27255687.6816 | 42302303.6694 | 37057095.1362 | 54236136.1455 | 32249035.9282 | 86380638.7973 | 9666760.6684 | 7785000 | 7785000
| VALOR TOTAL OBRA |  |  |  | 7534485079.4561 | 14045821.1659 | 42123718.1621 | 63625092.3078 | 54489850.6404 | 39426899.4361 | 82080484.3706 | 119524709.7693 | 109953214.3333 | 99349535.5109 | 195079363.3062 | 274807282.817 | 124879950.8388 | 106967631.5542 | 203448885.2735 | 120961441.2986 | 122918215.7854 | 169569419.6959 | 212100336.5452 | 330957801.4264 | 258432585.6898 | 210046825.8823 | 327782512.3249 | 261676214.8224 | 132500053.9753 | 66977893.5709 | 66712538.5484 | 80825310.8641 | 91706997.2644 | 74420951.0319 | 96058283.0302 | 106901976.5145 | 191435343.9081 | 173460014.2987 | 152484415.5516 | 155352835.8308 | 212185845.4777 | 215990848.3655 | 216230206.6667 | 160215277.7894 | 219354329.8115 | 98457342.0932 | 132287239.4411 | 205316961.3549 | 179859003.1754 | 263238587.5733 | 156522777.4626 | 419254006.0317 | 46918246.8664 | 37785000 | 37785000
| INTERVENTORIA |  |  | 7% | 471727447 | 223038.0495 | 668895.8819 | 1010323.022 | 865261.6219 | 626072.2419 | 1303382.0464 | 1897970.7784 | 1745981.9664 | 1577602.787 | 3097727.087 | 4363752.0098 | 1983008.35 | 1698572.9504 | 3230629.3811 | 1920785.0941 | 1951857.3368 | 2692646.601 | 3368008.52 | 5255383.9051 | 4103733.0002 | 3335400.1728 | 5204962.4823 | 4155239.6161 | 2104010.3847 | 1063563.2167 | 1059349.5601 | 1283450.7481 | 1456244.498 | 1181753.887 | 1525339.9449 | 1697530.3932 | 3039862.5472 | 2754426.5867 | 2421348.401 | 2466896.9564 | 3369366.3434 | 3429787.1912 | 3433588.0376 | 2544109.2146 | 3483196.9799 | 1563435.3647 | 2100631.0352 | 3260293.1537 | 2856038.1608 | 4180049.0286 | 2485474.8307 | 6657467.3447 | 745029.724 | 600000 | 600000
| DOTACION MOBILIARIA |  |  | A+B | 655630367.4
| DOTACION MOBILIARIA VIGILANCIA Y ATENCION |  |  | A | 34726717.44
| ESCRITORIO | UND | 4 | 1823420.66 | 7293682.64
| TELEVISOR DE 50" | UND | 2 | 3819340.4 | 7638680.8
| SILLA ERGONOMICA | UND | 8 | 850000 | 6800000
| SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADO DE 18000 BTU | und | 2 | 6497177 | 12994354
| DOTACION MOBILIARIA AULAS |  |  | B | 620903649.96
| TABLEROS | UND | 12 | 1067900.35 | 12814804.2
| PUPITRES ALUMNOS | UND | 444 | 648882.66 | 288103901.04
| ESCRITORIO PARA DOCENTE | UND | 12 | 1823420.66 | 21881047.92
| TELEVISOR DE 50" | UND | 12 | 3819340.4 | 45832084.8
| SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADO DE 60000 BTU | und | 12 | 21022651 | 252271812
| PERMISOS Y LICENCIAS |  |  |  | 31000000
| CERTIFICADO RETIE Y RETILAP |  |  |  | 9612000
| TOTAL COSTO DEL PROYECTO |  |  |  | 8702454894
Freddy Alexili Villán Valencia
ELABORO:
Note on F86: INGENIEROS-PC: se debe revizar con el diseño

## Hoja4 (hidden)
DOTACION MOBILIARIA OFICINA DE VIGILANCIA Y ATENCION |  |  |  | 48588659.23
ESCRITORIO | UND | 4 | 1823420.66 | 7293682.64
TELEVISOR DE 50" | UND | 2 | 3819340.4 | 7638680.8
SILLA ERGONOMICA | UND | 8 | 850000 | 6800000
INSTALACION RACK DE DATOS | GB | 1 | 13861941.79 | 13861941.79
SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADO DE 18000 BTU | und | 2 | 6497177 | 12994354

## apu colegio
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
VERSIÓN
[8 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
[8 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | X |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
1.01 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO | [7 empty] | M2 |  | 3904.02
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
equipo de topografia | [7 empty] | 19406.25 | 20 |  | 970.31
herramienta menor | [8 empty] | 5% |  | 202.667
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 1172.977
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
Vara comun 4m | [6 empty] | und | 0.05 | 24000 |  | 1200
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 1200
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
topografo | [5 empty] | 125667.5 | 211% | 265156 | 160 |  | 1657.23
Cadenero 1 | [5 empty] | 100534 | 211.3% | 212448 | 160 |  | 1327.8
Cadenero 2 | [5 empty] | 75400.5 | 226.7% | 170930 | 160 |  | 1068.31
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 4053.34
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [10 empty] | 6426.32
FIRIMA DEL PROPONENTE
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
VERSIÓN
[8 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
[8 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | X |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
1.02 | CERRAMIENTO EN LAMINA DE ZINC | [7 empty] | ML |  | 608.96
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
herramienta menor | [8 empty] | 5% |  | 725.5475
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 725.5475
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
Vara comun 4m | [6 empty] | und | 0.5 | 24000 |  | 12000
lamina de zinc- h=2,05 | [6 empty] | ml | 1.05 | 35952 |  | 37749.6
puntilla de madera 2 1/2" | [6 empty] | lb | 0.05 | 13000 |  | 650
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 50399.6
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Cuadrilla tipo 1(1 oficial + 1 ayudante) | [5 empty] | 125667.5 | 230.9% | 290219 | 20 |  | 14510.95
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 14510.95
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [10 empty] | 65636
FIRIMA DEL PROPONENTE
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
VERSIÓN
[8 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
[8 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | X |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
1.03 | DEMOLICIÓN DE MURO EN LADRILLO | [7 empty] | M2 |  | 207.34
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
andamio | [5 empty] | tubular |  | 11250 | 2 |  | 5625
herramienta menor | [8 empty] | 5% |  | 1451.095
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 7076.095
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
0
0
0
SUBTOTAL $
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Cuadrilla tipo 1(1 oficial + 1 ayudante) | [5 empty] | 125667.5 | 230.9% | 290219 | 10 |  | 29021.9 | 12566.75
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 29021.9
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [10 empty] | 36098
FIRIMA DEL PROPONENTE
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
VERSIÓN
[8 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
[8 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | X |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
1.04 | DESMONTE DE CERRAMIENTO EN MALLA- INC RETIRO DE PARALES METALICOS | [7 empty] | ML |  | 50
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
andamio | [5 empty] | tubular |  | 2250 | 0.3 |  | 7500
herramienta menor | [8 empty] | 5% |  | 1015.765
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 8515.765
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
[7 empty] | und | 0.02 | 65000
0
0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 0
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Cuadrilla tipo 2(1 oficial + 2 ayudantes) | [5 empty] | 175934.5 | 230.9% | 406306 | 20 |  | 20315.3
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 20315.3
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [10 empty] | 28831.07
FIRIMA DEL PROPONENTE
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
VERSIÓN
[8 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
[8 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | X |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
1.05 | DEMOLICIÓN DE DE VIGA DE CIMENTACION | [7 empty] | ML |  | 115.12
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Compresor de aire 1 martillo | [5 empty] | DISEEL |  | 105000 | 5 |  | 21000
herramienta menor | [8 empty] | 5% |  | 531.12
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 21531.12
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
0
0
0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 0
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Oficial especial | [5 empty] | 100534 | 2.1132 | 212448 | 20 |  | 10622.4
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 10622.4
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [10 empty] | 32154
FIRIMA DEL PROPONENTE
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
VERSIÓN
[8 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
[8 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | X |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
1.06 | CAMPAMENTO 18 M2 | [7 empty] | UND |  | 166.74
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
herramienta menor | [8 empty] | 5% |  | 72288
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 72288
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
Ladrillo de obra | [6 empty] | und | 3000 | 1000 |  | 3000000
Puerta lamina doblada cal.20 e=0.12 | [6 empty] | m2 | 2 | 294481 |  | 588962
Vara comun 4m | [6 empty] | und | 4 | 24000 |  | 96000
Teja ondulada No. 6. 92x183cm | [6 empty] | und | 16 | 41468 |  | 663488
Amarre alambre teja Ac | [6 empty] | und | 80 | 661 |  | 52880
0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 4401330
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Ayudantes (1) | [5 empty] | 50267 | 2.3519 | 118222 | 0.2 |  | 591110
Oficial | [5 empty] | 75400.5 | 2.267 | 170930 | 0.2 |  | 854650
[6 empty] | 0 |  | 0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 1445760
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [10 empty] | 5919378
FIRIMA DEL PROPONENTE
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
VERSIÓN
[8 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
[8 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | X |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
1.07 | TALA Y RETIRO DE ARBOLES | [7 empty] | GLB |  | 10
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Motosierra | [7 empty] | 17050.5 | 46 |  | 784323
Retroexcavadora 320 | [7 empty] | 235467 | 46 |  | 10831482
Volqueta 5 M3 | [7 empty] | 87000 | 46 |  | 4002000
herramienta menor | [8 empty] | 5% |  | 626248.3335
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 16244053.3335
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 0
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Ayudante especial (1) | [5 empty] | 60320.4 | 2.3094 | 139305 | 0.03 |  | 4643500
Ayudantes (2) | [5 empty] | 100534 | 2.3519 | 236444 | 0.03 |  | 7881466.67
[6 empty] | 0 |  | 0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 12524966.67
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [10 empty] | 28769020
FIRIMA DEL PROPONENTE
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
VERSIÓN
[8 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
[8 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | X |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
2.01 | EXCAVACIÓN MECÁNICA | [7 empty] | M3 |  | 1876.84
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
retrocargador | [5 empty] | diseel |  | 195000 | 8 |  | 24375
herramienta menor | [8 empty] | 5% |  | 184.722
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 24559.722
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
0
0
0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 0
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Ayudantes (2) | [5 empty] | 100534 | 235.2% | 236444 | 64 |  | 3694.44
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 3694.44
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [10 empty] | 28254.16
FIRIMA DEL PROPONENTE
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
VERSIÓN
[8 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
[8 empty] | FECHA | DD | MM | AA
0
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | X |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
2.02 | EXCAVACIÓN MANUAL MATERIAL COMUN | [7 empty] | M3 |  | 81.06
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
herramienta menor | [8 empty] | 5% |  | 4836.9835
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 4836.9835
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
0
0
0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 0
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Cuadrilla tipo 1(1 oficial + 1 ayudante) | [5 empty] | 125667.5 | 230.9% | 290219 | 3 |  | 96739.67
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 96739.67
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [10 empty] | 101576.65
FIRIMA PROPONENTE
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
VERSIÓN
[8 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
[8 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | X |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
2.03 | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA RASANTE DEL TERRENO | [7 empty] | M2 |  | 797.83
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Rodillo Bicilindrico (a bordo) | [5 empty] | gasolina |  | 90289.5 | 10 |  | 9028.95
Motoniveladora | [7 empty] | 188374.5 | 10 |  | 18837.45
herramienta menor | [8 empty] | 5% |  | 854.65
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 28721.05
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
0
0
0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 0
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Oficial | [5 empty] | 75400.5 | 2.267 | 170930 | 10 |  | 17093
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 17093
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [10 empty] | 45814.05
FIRIMA PROPONENTE
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
VERSIÓN
[8 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
[8 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | X |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
2.04 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN SELECCIONADO | [7 empty] | M3 |  | 545.54
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Apisonador (canguro) | [5 empty] | dieseel |  | 18837.375 | 1.2 |  | 15697.8125 |  |  | 31428.5714
Carrotanque de agua | [5 empty] | gasolina |  | 65625 | 1.2 |  | 54687.5 |  |  | 12500
herramienta menor | [8 empty] | 5% |  | 2462.9585 |  |  | 322.6875
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 72848.271 |  |  | 31751.2589
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
0
0
0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 0
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Ayudantes (1) | [5 empty] | 50267 | 235.2% | 118222 | 2.4 |  | 49259.17
[6 empty] | 0 |  | 0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 49259.17
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [10 empty] | 122107.44
FIRIMA PROPONENTE
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
VERSIÓN
[8 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
[8 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | X |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
2.05 | SUMINISTRO E INSTALACION SUB-DE BASE GRANULAR | [7 empty] | #REF! |  | 342.088
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Vibrocompactador ( Rana) 8 h.p. | [7 empty] | 14062.5 | 0.5 |  | 28125
Carrotanque de agua | [7 empty] | 65625 | 6 |  | 10937.5
herramienta menor | [8 empty] | 5% |  | 985.1833
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 40047.6833
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
Base granular TM 1 1/2" | [6 empty] | m3 | 1.3 | 74000 |  | 96200
0
0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 96200
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
transporte en volqueta | [5 empty] | m3 | 20 | 1 | 1500 |  | 30000
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 30000
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Ayudantes (1) | [5 empty] | 50267 | 235.2% | 118222 | 6 |  | 19703.6667
[6 empty] | 0 |  | 0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 19703.6667
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [10 empty] | 185951.35
FIRIMA PROPONENTE
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
VERSIÓN
[8 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
[8 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | X |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
#REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! |  | #REF!
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Vibrocompactador ( Rana) 8 h.p. | [5 empty] | dieseel |  | 14062.5 | 0.5 |  | 28125
Carrotanque de agua | [5 empty] | gasolina |  | 65625 | 6 |  | 10937.5
herramienta menor | [8 empty] | 5% |  | 985.1833
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 40047.6833
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
Sub-base granular con TM 2" | [6 empty] | m3 | 1.3 | 84000 |  | 109200
0
0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 109200
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
transporte en volqueta | [5 empty] | m3 | 20 | 1 | 1500 |  | 30000
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 30000
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Ayudantes (1) | [5 empty] | 50267 | 235.2% | 118222 | 6 |  | 19703.6667
[6 empty] | 0 |  | 0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 19703.6667
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [10 empty] | 198951.35
FIRIMA PROPONENTE
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
VERSIÓN
[8 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
[8 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | X |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
2.06 | ACARREO MANUAL DE MATERIAL DE DEMOLICIÓN-EXCAVACIÓN-RELLENO | [7 empty] | #REF! |  | 2973.6637
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
herramienta menor | [8 empty] | 5% |  | 1773.325
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 1773.325
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
0
0
0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 0
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Ayudantes (3) | [5 empty] | 150801 | 235.2% | 354665 | 10 |  | 35466.5
[6 empty] | 0 |  | 0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 35466.5
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [10 empty] | 37239.83
FIRIMA PROPONENTE
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
VERSIÓN
[8 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
[8 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | X |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
2.07 | RETIRO DE ESCOMBROS | [7 empty] | M3 |  | 2973.6638
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Retroexcavadora 420E(0.7m3-0.2m3) | [7 empty] | 195000 | 18 |  | 10833.3333
herramienta menor | [8 empty] | 5% |  | 164.1972
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 10997.5306
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
0
0
0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 0
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
volqueta | [5 empty] | m3 | 15 | 1 | 2950 |  | 44250
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 44250
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Ayudantes (1) | [5 empty] | 50267 | 235.2% | 118222 | 36 |  | 3283.9444
[6 empty] | 0 |  | 0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 3283.9444
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [10 empty] | 58531.48
FIRIMA PROPONENTE
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
VERSIÓN
[8 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
[8 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | X |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
2.08 | ESCOMBRERA POR EXCAVACIÓNES O ESCOMBROS EN GENERAL | [7 empty] | M3 |  | 2973.6638
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
herramienta menor | [8 empty] | 5% |  | 0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 0
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
derecho de de disposicion de materiales | [6 empty] | m3 | 1 | 38500 |  | 38500
0
0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 38500
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
[6 empty] | 0 |  | 0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 0
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [10 empty] | 38500
FIRIMA PROPONENTE
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
VERSIÓN
[8 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
[8 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | X |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
3.01 | CONCRETO DE SANEAMIENTO | [7 empty] | M2 |  | 408.645
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
mezcladora de 1 bulto | [5 empty] | gasolina |  | 11250 | 1 |  | 11250
herramienta menor | [8 empty] | 5% |  | 1305.985
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 12555.985
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
cemento- portland tipo 1 | [6 empty] | kg | 16.8 | 838 |  | 14078.4
arena de trituradora | [6 empty] | m3 | 0.0282 | 90000 |  | 2538
triturado 3/4" | [6 empty] | m3 | 0.057 | 84000 |  | 4788
agua | [6 empty] | lt | 9.6 | 508 |  | 4876.8
0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 26281.2
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
trasnporte de petreos-arena | [5 empty] | m3 | 20 | 0.0282 | 1500 |  | 846
trasnporte de petreos- triturado | [5 empty] | m3 | 20 | 0.057 | 1500 |  | 1710
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 2556
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Cuadrilla tipo 3(1 oficial + 3 ayudantes) | [5 empty] | 226201.5 | 230.9% | 522394 | 20 |  | 26119.7
[6 empty] | 0 |  | 0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 26119.7
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [10 empty] | 67513
FIRIMA PROPONENTE
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
VERSIÓN
[8 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
[8 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | X |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
3.02 | CONCRETO CICLOPEO | [7 empty] | M3 |  | 236.3863
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
mezcladora de 1 bulto | [5 empty] | gasolina |  | 11250 | 1 |  | 11250
Vibrador | [5 empty] | electrico |  | 12187.5 | 1 |  | 12187.5
herramienta menor | [8 empty] | 5% |  | 13059.85
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 36497.35
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
cemento- portland tipo 1 | [6 empty] | kg | 210 | 838 |  | 175980
arena de trituradora | [6 empty] | m3 | 0.36 | 90000 |  | 32400
triturado 3/4" | [6 empty] | m3 | 0.48 | 84000 |  | 40320
agua | [6 empty] | lt | 120 | 120 |  | 14400
Tabla pegachento 2x20x300 | [6 empty] | und | 1.2 | 60000 |  | 72000
Piedra rajoneada | [6 empty] | m3 | 0.45 | 88160 |  | 39672
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 374772
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
trasnporte de petreos-arena | [5 empty] | m3 | 20 | 1 | 1500 |  | 30000
trasnporte de petreos- triturado | [5 empty] | m3 | 20 | 1 | 1500 |  | 30000
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 60000
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Cuadrilla tipo 3(1 oficial + 3 ayudantes) | [5 empty] | 226201.5 | 230.9% | 522394 | 2 |  | 261197
[6 empty] | 0 |  | 0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 261197
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [10 empty] | 732466.35
FIRIMA PROPONENTE
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
VERSIÓN
[8 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
[8 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | X |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
3.03 | CONCRETO 21 MPA - ZAPATAS | [7 empty] | M3 |  | 94.13
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
mezcladora de 1 bulto | [5 empty] | gasolina |  | 11250 | 1 |  | 11250
vibrador de concreto | [5 empty] | electrico |  | 11250 | 1 |  | 11250
herramienta menor | [8 empty] | 5% |  | 17413.1333
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 39913.1333
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
cemento- portland tipo 1 | [6 empty] | kg | 350 | 838 |  | 293300
arena de trituradora | [6 empty] | m3 | 0.53 | 90000 |  | 47700
triturado 3/4" | [6 empty] | m3 | 0.6 | 84000 |  | 50400
agua | [6 empty] | lt | 200 | 120 |  | 24000
Tabla pegachento 2x20x300 | [6 empty] | und | 1.5 | 60000 |  | 90000
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 505400
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
trasnporte de petreos-arena | [5 empty] | m3 | 20 | 1 | 1500 |  | 30000
trasnporte de petreos- triturado | [5 empty] | m3 | 20 | 1 | 1500 |  | 30000
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 60000
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Cuadrilla tipo 3(1 oficial + 3 ayudantes) | [5 empty] | 226201.5 | 230.9% | 522394 | 1.5 |  | 348262.6667 | 150801
[6 empty] | 0 |  | 0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 348262.6667
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [10 empty] | 953575.8
FIRIMA PROPONENTE
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
VERSIÓN
[8 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
[8 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | X |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
3.04 | CONCRETO 21 MPA - VIGA DE CIMENTACIÓN 0,20*0,40 | [7 empty] | ML |  | 192.8109
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
vibrador de concreto | [5 empty] | electrico |  | 11250 | 4 |  | 2812.5
herramienta menor | [8 empty] | 5% |  | 1210.9
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 4023.4
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
CONCRETO 21.0 MPa MEZCLADO EN OBRA | [6 empty] | M3 | 0.12 | 665688 |  | 79882.56
Formaleta metalica de 1*0.5 M-Und+ complementos | [6 empty] | m2 | 1.5 | 60000 |  | 90000
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 169882.56
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Cuadrilla tipo 3(1 oficial + 3 ayudantes) | [5 empty] | 226201.5 | 230.9% | 522394 | 21.5709 |  | 24217.5833
[6 empty] | 0 |  | 0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 24218
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [10 empty] | 198124
FIRIMA PROPONENTE
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
VERSIÓN
[8 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
[8 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | X |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
3.05 | CONCRETO 21 MPA - PEDESTAL CIMENTACIÓN A IGUAL O MENOR A 1600 CM 2 | [7 empty] | ML |  | 194.4
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
vibrador de concreto | [5 empty] | electrico |  | 11250 | 4 |  | 2812.5
herramienta menor | [8 empty] | 5% |  | 3731.3857
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 6543.8857
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
CONCRETO 21.0 MPa MEZCLADO EN OBRA | [6 empty] | m3 | 0.25 | 665688 |  | 166422
Formaleta metalica de 1*0.5 M-Und+ complementos | [6 empty] | DU | 64 | 800 |  | 51200
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 217622
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
1950 | [10 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Cuadrilla tipo 3(1 oficial + 3 ayudantes) | [5 empty] | 226201.5 | 230.9% | 522394 | 7 |  | 74627.7143
[6 empty] | 0 |  | 0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 74627.7143
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [10 empty] | 298793.6
FIRIMA PROPONENTE
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
VERSIÓN
[8 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
[8 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | X |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
3.06 | CONCRETO 21 MPA - COLUMNAS 0,40x0,40m | [7 empty] | ML |  | 21.6
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
vibrador de concreto | [5 empty] | electrico |  | 11250 | 4 |  | 2812.5
herramienta menor | [8 empty] | 5% |  | 3264.9625
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 6077.4625
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
CONCRETO 21.0 MPa MEZCLADO EN OBRA | [6 empty] | m3 | 0.168 | 665688 |  | 111835.58
Tabla pegachento 2x20x300 | [6 empty] | und | 1.5 | 60000 |  | 90000
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 201835.58
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Cuadrilla tipo 3(1 oficial + 3 ayudantes) | [5 empty] | 226201.5 | 230.9% | 522394 | 8 |  | 65299.25
[6 empty] | 0 |  | 0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 65299.25
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [10 empty] | 273212.29
FIRIMA PROPONENTE
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
VERSIÓN
[8 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
[8 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | X |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
3.07 | CONCRETO 21 MPA - COLUMNAS 0,30*0,30 m | [7 empty] | ML |  | 300
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
vibrador de concreto | [5 empty] | electrico |  | 11250 | 3 |  | 3750
ANDAMIO CERTIFICADO | [7 empty] | 90000 | 4 |  | 22500
herramienta menor | [8 empty] | 5% |  | 5223.94
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 31473.94
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
CONCRETO 21.0 MPa MEZCLADO EN OBRA | [6 empty] | M3 | 0.09 | 665688 |  | 59911.92
FORMALETA | [6 empty] | ml | 6 | 1300 |  | 7800
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 67711.92
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Cuadrilla tipo 3(1 oficial + 3 ayudantes) | [5 empty] | 226201.5 | 230.9% | 522394 | 5 |  | 104478.8
[6 empty] | 0 |  | 0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 104478.8
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [10 empty] | 203664.66
FIRIMA PROPONENTE
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
VERSIÓN
[8 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
[8 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | X |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
3.08 | CONCRETO 21 MPA - COLUMNAS 0,20x0,50m | [7 empty] | ML |  | 29.8
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
vibrador de concreto | [5 empty] | electrico |  | 11250 | 3 |  | 3750
Andamio tubular comun | [7 empty] | 90000 | 4 |  | 22500
herramienta menor | [8 empty] | 5% |  | 4063.06
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 30313.06
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
CONCRETO 21.0 MPa MEZCLADO EN OBRA | [6 empty] | M3 | 0.1 | 665688 |  | 66568.8
0.1
Formaleta metalica de 1*0.5 M-Und+ complementos | [6 empty] | ml | 16 | 1875 |  | 30000
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 96568.8
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Cuadrilla tipo 2(1 oficial + 2 ayudantes) | [5 empty] | 175934.5 | 230.9% | 406306 | 5 |  | 81261.2
[6 empty] | 0 |  | 0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 81261.2
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [10 empty] | 208143.06
FIRIMA PROPONENTE
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
VERSIÓN
[8 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
[8 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | X |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
3.09 | CONCRETO 21 MPA - COLUMNAS 0,15x040m | [7 empty] | ML |  | 0
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
vibrador de concreto | [5 empty] | electrico |  | 11250 | 3 |  | 3750
Andamio tubular comun | [7 empty] | 90000 | 4 |  | 22500
herramienta menor | [8 empty] | 5% |  | 4353.2833
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 30603.2833
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
CONCRETO 21.0 MPa MEZCLADO EN OBRA | [6 empty] | M3 | 0.062 | 665688 |  | 41272.656
Formaleta metalica de 1*0.5 M-Und+ complementos | [6 empty] | ml | 16 | 1875 |  | 30000
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 71272.656
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Cuadrilla tipo 3(1 oficial + 3 ayudantes) | [5 empty] | 226201.5 | 230.9% | 522394 | 6 |  | 87065.6667
[6 empty] | 0 |  | 0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 87065.6667
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [10 empty] | 188941.61
FIRIMA PROPONENTE
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
VERSIÓN
[8 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
[8 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | X |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
3.1 | CONCRETO 21 MPA - COLUMNETAS CON UN AREA IGUAL O MENOR A 450 CM 2- incluidad columnetas de 0,15*,30 mt y 0,15*0,15 mt | [7 empty] | ML |  | 178.65
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
vibrador de concreto | [5 empty] | electrico |  | 11250 | 3 |  | 3750
Andamio tubular comun | [7 empty] | 90000 | 4 |  | 22500
herramienta menor | [8 empty] | 5% |  | 2176.6417
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 28426.6417
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
CONCRETO 21 MPA | [6 empty] | M3 | 0.045 | 665688 |  | 29955.96
Formaleta metalica de 1*0.5 M-Und+ complementos | [6 empty] | ml | 8 | 1875 |  | 15000
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 44955.96
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Cuadrilla tipo 3(1 oficial + 3 ayudantes) | [5 empty] | 226201.5 | 230.9% | 522394 | 12 |  | 43532.8333
[6 empty] | 0 |  | 0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 43532.8333
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [10 empty] | 116915.44
FIRIMA PROPONENTE
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
VERSIÓN
[8 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
[8 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | X |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
3.11 | CONCRETO 21 MPA - VIGA ENTREPISO 0,20x0,40m | [7 empty] | ML |  | 363.74
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
vibrador de concreto | [5 empty] | electrico |  | 11250 | 0.15 |  | 75000
Andamio tubular comun | [7 empty] | 2250 | 0.2 |  | 11250
herramienta menor | [8 empty] | 5% |  | 2611.97
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 88861.97
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
CONCRETO 21 MPA | [6 empty] | M3 | 0.08 | 665688 |  | 53255.04
Formaleta metalica de 1*0.5 M-Und+ complementos | [6 empty] | ml | 16 | 1875 |  | 30000
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 83255.04
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Cuadrilla tipo 3(1 oficial + 3 ayudantes) | [5 empty] | 226201.5 | 230.9% | 522394 | 10 |  | 52239.4
[6 empty] | 0 |  | 0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 52239.4
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [10 empty] | 224356
FIRIMA PROPONENTE
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
VERSIÓN
[8 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
[8 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | X |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
3.12 | CONCRETO 21 MPA - ALFAGUIAS Y DINTELES 0,15*,0,15 MT | [7 empty] | ML |  | 216.6
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
vibrador de concreto | [5 empty] | electrico |  | 11250 | 3 |  | 3750
Andamio tubular comun | [7 empty] | 90000 | 4 |  | 22500
herramienta menor | [8 empty] | 5% |  | 2902.1889
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 29152.1889
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
CONCRETO 21 MPA | [6 empty] | M3 | 0.0225 | 665688 |  | 14977.98
formaleta metalica | [6 empty] | ml | 8 | 1875 |  | 15000
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 29977.98
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Cuadrilla tipo 3(1 oficial + 3 ayudantes) | [5 empty] | 226201.5 | 230.9% | 522394 | 9 |  | 58043.7778
[6 empty] | 0 |  | 0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 58043.7778
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [10 empty] | 117173.95
FIRIMA PROPONENTE
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
VERSIÓN
[8 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
[8 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | X |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
3.13 | CONCRETO 21 MPA PSI - LOSA DE PISO H=0,15 Cm | [7 empty] | M2 |  | 867.4
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
vibrador de concreto | [5 empty] | electrico |  | 11250 | 3 |  | 3750
0
herramienta menor | [8 empty] | 5% |  | 1451.0929
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 5201.0929
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
CONCRETO 21 MPA | [6 empty] | M3 | 0.15 | 665688 |  | 99853.2
Malla electrosoldad 5 mm | [6 empty] | m2 | 2.15 | 8037.8251 |  | 17281.32
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 117134.52
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Cuadrilla tipo 2(1 oficial + 2 ayudantes) | [5 empty] | 175934.5 | 230.9% | 406306 | 14 |  | 29021.8571
[6 empty] | 0 |  | 0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 29021.8571
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [10 empty] | 151357.47
FIRIMA PROPONENTE
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
VERSIÓN
[8 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
[8 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | X |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
3.14 | CONCRETO 21 MPA - LOSA METALDECK H=0,10m | [7 empty] | M2 |  | 598.2
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
paral | [7 empty] | 480 | 28 |  | 13440
vibrador de concreto | [5 empty] | electrico |  | 90000 | 3 |  | 30000
cercha metalica | [7 empty] | 525 | 28 |  | 14700
andamio tubular | [7 empty] | 90000 | 9 |  | 10000
herramienta menor | [8 empty] | 5% |  | 2611.97
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 70751.97
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
CONCRETO 21 MPA | [6 empty] | M3 | 0.1 | 665688 |  | 66568.8
placa metaldeck- cal 18 | [6 empty] | m2 | 1.05 | 85050 |  | 89302.5
malla electrosoldada 4 mm 25*25 | [6 empty] | m2 | 1.1 | 8037.83 |  | 8841.61
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 164712.91
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Cuadrilla tipo 3(1 oficial + 3 ayudantes) | [5 empty] | 226201.5 | 230.9% | 522394 | 10 |  | 52239.4
[6 empty] | 0 |  | 0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 52239.4
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [10 empty] | 287704.28
FIRIMA PROPONENTE
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
VERSIÓN
[8 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
[8 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | X |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
3.15 | CONCRETO 21 MPA - MURO DE CONTENCIÓN RAMPA | [7 empty] | M3 |  | 1.19
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
vibrador de concreto | [5 empty] | electrico |  | 11250 | 0.8 |  | 14062.5
herramienta menor | [8 empty] | 5% |  | 26119.7
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 40182.2
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
CONCRETO 21 MPA | [6 empty] | M3 | 1.03 | 665688 |  | 685658.64
cercha metalica | [6 empty] | und | 16 | 525 |  | 8400
paral metalico | [6 empty] | und | 16 | 480 |  | 7680
tablero metalico- 50*100 | [6 empty] | und | 16 | 270 |  | 4320
Tabla pegachento 2x20x300 | [6 empty] | und | 1.5 | 60000 |  | 90000
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 796058.64
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Cuadrilla tipo 3(1 oficial + 3 ayudantes) | [5 empty] | 226201.5 | 230.9% | 522394 | 1 |  | 522394
[6 empty] | 0 |  | 0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 522394
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [10 empty] | 1358634.84
FIRIMA PROPONENTE
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
VERSIÓN
[8 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
[8 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | X |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
3.16 | CONCRETO 21 MPA PSI - VIGA CANAL- e=,10 MT | [7 empty] | ML |  | 88.7
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
vibrador de concreto | [5 empty] | electrico |  | 11250 | 3 |  | 3750
herramienta menor | [8 empty] | 5% |  | 13543.5335
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 17293.53
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
CONCRETO 21 MPA | [6 empty] | M3 | 0.2183 | 665688 |  | 145319.6904
cercha metalica | [6 empty] | und | 6 | 525 |  | 3150
paral metalico | [6 empty] | und | 6 | 480 |  | 2880
tablero metalico- 50*100 | [6 empty] | und | 6 | 270 |  | 1620
Tabla pegachento 2x20x300 | [6 empty] | und | 0.08 | 52000 |  | 4160
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 157129.69
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Cuadrilla tipo 2(1 oficial + 2 ayudantes) | [5 empty] | 175934.5 | 2.3094 | 406306 | 1.5 |  | 270870.6667
[6 empty] | 0 |  | 0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 270870.67
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [10 empty] | 445293.89
FIRIMA PROPONENTE
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
VERSIÓN
[8 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
[8 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | X |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
3.17 | CONCRETO DE 21 MPA PARA ESCALERAS | [7 empty] | #REF! |  | 0
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
vibrador de concreto | [5 empty] | electrico |  | 11250 | 5 |  | 2250
andamio tubular | [5 empty] | tubular |  | 90000 | 4 |  | 22500
herramienta menor | [8 empty] | 5% |  | 7348.42
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 32098.42
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
CONCRETO 21 MPA | [6 empty] | M3 | 0.5 | 665688 |  | 332844
cercha metalica | [6 empty] | und | 16 | 525 |  | 8400
paral metalico | [6 empty] | und | 16 | 480 |  | 7680
tablero metalico- 50*100 | [6 empty] | und | 16 | 270 |  | 4320
Tabla pegachento 2x20x300 | [6 empty] | und | 1.9 | 45375 |  | 86212.5
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 439456.5
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Cuadrilla tipo 3(1 oficial + 3 ayudantes) | [5 empty] | 226201.5 | 2.3094 | 522394 | 5 |  | 104478.8
Oficial especial | [5 empty] | 100534 | 2.1132 | 212448 | 5 |  | 42489.6
[6 empty] | 0 |  | 0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 146968.4
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [10 empty] | 618523.32
FIRIMA PROPONENTE
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
VERSIÓN
[8 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
[8 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | X |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
3.18 | ALISTADO INTERNO PARA PISOS E=4 CMS | [7 empty] | M2 |  | 916.32
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
mezcladora de 1 bulto | [5 empty] | gasolina |  | 11250 | 1 |  | 11250
herramienta menor | [8 empty] | 5% |  | 1305.985
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 12555.99
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
cemento- portland tipo 1 | [6 empty] | kg | 16.8 | 838 |  | 14078.4
arena de trituradora | [6 empty] | m3 | 0.0282 | 90000 |  | 2538
triturado 3/4" | [6 empty] | m3 | 0.057 | 84000 |  | 4788
agua | [6 empty] | lt | 9.6 | 508 |  | 4876.8
[9 empty] | 0 |  | 0
0
0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 26281.2
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
trasnporte de petreos-arena | [5 empty] | m3 | 20 | 0.0282 | 1500 |  | 846
trasnporte de petreos- triturado | [5 empty] | m3 | 20 | 0.057 | 1500 |  | 1710
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 2556
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Cuadrilla tipo 3(1 oficial + 3 ayudantes) | [5 empty] | 226201.5 | 2.3094 | 522394 | 20 |  | 26119.7
[6 empty] | 0 |  | 0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 26119.7
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [10 empty] | 67513
FIRIMA PROPONENTE
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
VERSIÓN
[8 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
[8 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | X |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
3.19 | CONCRETO 21 MPA - PISOS, RAMPAS Y/0 ANDENES E=0,10m | [7 empty] | ML |  | 762.05
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
vibrador de concreto | [5 empty] | electrico |  | 11250 | 8.2 |  | 1371.9512
herramienta menor | [8 empty] | 5% |  | 1846.8455
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 3218.8
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
CONCRETO 21 MPA | [6 empty] | M3 | 0.105 | 665688 |  | 69897.24
Tablero de sardinel-240*50 | [6 empty] | und | 0.1 | 1500 |  | 150
malla elctrosoldada 15*15 - 5 mm | [6 empty] | m2 | 1.2 | 17730.4965 |  | 21276.6
Tabla pegachento 2x20x300 | [6 empty] | und | 0.4 | 52000 |  | 20800
0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 112123.84
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Cuadrilla tipo 2(1 oficial + 2 ayudantes) | [5 empty] | 175934.5 | 2.3094 | 406306 | 11 |  | 36936.9091
[6 empty] | 0 |  | 0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 36936.91
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [10 empty] | 152279.55
FIRIMA PROPONENTE
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
VERSIÓN
[8 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
[8 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | X |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
3.2 | CONCRETO 3000 PSI - SARDINEL H=0,40m | [7 empty] | ML |  | #REF!
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
vibrador de concreto | [5 empty] | electrico |  | 11250 | 16 |  | 703.125
herramienta menor | [8 empty] | 5% |  | 2902.19
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 3605.32
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
CONCRETO 21 MPA | [6 empty] | M3 | 0.08 | 665688 |  | 53255.04
Tablero de sardinel-240*50 | [6 empty] | und | 1 | 1500 |  | 1500
0
0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 54755.04
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Cuadrilla tipo 1(1 oficial + 1 ayudante) | [5 empty] | 125667.5 | 230.9% | 290219 | 5 |  | 58043.8
[6 empty] | 0 |  | 0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 58043.8
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [10 empty] | 116404.16
FIRIMA PROPONENTE
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
VERSIÓN
[8 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
[8 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | X |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
3.21 | ANCLAJES CON EPÓXICO PARA ADHERENCIA ESTRUCTURAL | [7 empty] | UND |  | 560
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
aplicador manual- Pistola Doble Calafateo 9 Pulg. | [5 empty] | manual |  | 1500 | 2 |  | 750
0
herramienta menor | [8 empty] | 5% |  | 284.8835
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 1034.88
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
Cartucho de adhesivo tixotrópico de dos componentes a base de resina epoxi, 450 gr cada uno | [6 empty] | und | 0.11 | 180000 |  | 19800
0
0
0
0
0
0
0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 19800
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
0
0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Oficial | [5 empty] | 75400.5 | 2.267 | 170930 | 30 |  | 5697.6667
[6 empty] | 0 |  | 0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 5697.67
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [10 empty] | 26532.55
FIRIMA PROPONENTE
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
VERSIÓN
[8 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
[8 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | X |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
3.22 | ACEROS DE REFUERZO 60.000 PSI | [7 empty] | KG |  | 33986.77
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
figurador | [5 empty] | electrica |  | 32500 | 280 |  | 116.0714
0
herramienta menor | [8 empty] | 5% |  | 170.93
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 287
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
Acero en barras corrugadas, Grado 60 (fy=4200 kg/cm²), de varios diámetros, según NTC 2289 y ASTM A 706. | [6 empty] | kg | 1.05 | 6000 |  | 6300 |  |  | 9666.6667
alambre negro | [6 empty] | kg | 0.07 | 12000 |  | 840
0
0
0
0
0
0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 7140
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
0
0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Oficial | [5 empty] | 75400.5 | 2.267 | 170930 | 50 |  | 3418.6 | 1508.01
[6 empty] | 0 |  | 0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 3418.6
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [10 empty] | 10845.6
FIRIMA PROPONENTE
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
VERSIÓN
[8 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
[8 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | X |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
3.23 | CARCAMO ZONA PARQUEADERO | [7 empty] | 0 |  | #REF!
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
herramienta menor | [8 empty] | 5% |  | 2562.65
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 2562.65
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
CONCRETO 21 MPA | [6 empty] | M3 | 0.2 | 665688 |  | 133137.6
REJILLA METALICA | [6 empty] | ML | 1 | 200000 |  | 200000
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 333137.6
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Oficial especial | [5 empty] | 100534 | 2.1132 | 212448 | 20 |  | 10622.4
Cuadrilla tipo 2(1 oficial + 2 ayudantes) | [5 empty] | 175934.5 | 2.3094 | 406306 | 10 |  | 40630.6
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 51253
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [10 empty] | 386953
FIRIMA PROPONENTE
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
VERSIÓN
[8 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
[8 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | X |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
4.01 | MURO EN LADRILLO A LA VISTA- ALTURA INFERIOR A 3 MT DEL NIVEL DE RAZANTE | [7 empty] | M2 |  | 571.5975
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Andamio tubular comun | [7 empty] | 90000 | 9 |  | 10000
herramienta menor | [8 empty] | 5% |  | 1612.328
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 11612.33
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
mortero 1:3 | [6 empty] | m3 | 0.02 | 642332 |  | 12846.64
Ladrillo de obra | [6 empty] | und | 69 | 1000 |  | 69000
0
0
0
0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 81846.64
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Cuadrilla tipo 1(1 oficial + 1 ayudante) | [5 empty] | 125667.5 | 230.9% | 290219 | 9 |  | 32246.5556
[6 empty] | 0 |  | 0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 32246.56
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [10 empty] | 125705.53
FIRIMA PROPONENTE
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
VERSIÓN
[8 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
[8 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | X |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
4.02 | MURO EN LADRILLO A LA VISTA- ALTURA DE SUPERIOR A 3 MT DEL NIVEL DE RAZANTE | [7 empty] | M2 |  | 658.5525
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Andamio tubular comun | [7 empty] | 90000 | 3 |  | 30000
herramienta menor | [8 empty] | 5% |  | 2418.4915
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 32418.49
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
mortero1:3 | [6 empty] | m3 | 0.02 | 642332 |  | 12846.64
Ladrillo de obra | [6 empty] | m2 | 69 | 1000 |  | 69000
0
0
0
0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 81846.64
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Cuadrilla tipo 1(1 oficial + 1 ayudante) | [5 empty] | 125667.5 | 2.3094 | 290219 | 6 |  | 48369.8333
[6 empty] | 0 |  | 0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 48369.83
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [10 empty] | 162634.96
FIRIMA PROPONENTE
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
VERSIÓN
[8 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
[8 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | X |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
4.03 | MORTERO - PAÑETES INTERIORES | [7 empty] | M2 |  | 1343.8285
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
ANDAMIO CERTIFICADO | [7 empty] | 11250 | 2 |  | 5625
0
herramienta menor | [8 empty] | 5% |  | 1209.246
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 6834.25
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
mortero 1:3 | [6 empty] | m3 | 0.03 | 642332 |  | 19269.96
0
0
0
0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 19269.96
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Cuadrilla tipo 1(1 oficial + 1 ayudante) | [5 empty] | 125667.5 | 2.3094 | 290219 | 12 |  | 24184.9167
[6 empty] | 0 |  | 0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 24184.92
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [10 empty] | 50289.13
FIRIMA PROPONENTE
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
VERSIÓN
[8 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
[8 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | X |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
4.04 | MORTERO IMPERMEABILIZADO - PAÑETES EXTERIORES | [7 empty] | M2 |  | 1480.8275
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
0
herramienta menor | [8 empty] | 5% |  | 1612.328
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 1612.33
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
mortero 1:3 | [6 empty] | M2 | 0.03 | 642332 |  | 19269.96
impermeabilizante | [6 empty] | kg | 0.09 | 25000 |  | 2250
0
0
0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 21519.96
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Cuadrilla tipo 1(1 oficial + 1 ayudante) | [5 empty] | 125667.5 | 230.9% | 290219 | 9 |  | 32246.5556
[6 empty] | 0 |  | 0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 32246.56
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [10 empty] | 55378.85
FIRIMA PROPONENTE
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
VERSIÓN
[8 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
[8 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | X |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
4.05 | IMPERMEABILIZACIÓN PARA CUBIERTA SOBRE BAÑOS Y ESCALERA | [7 empty] | M2 |  | 30.56
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
soplete- | [5 empty] | manual |  | 15000 | 20 |  | 750
0
herramienta menor | [8 empty] | 5% |  | 965.6725
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 1715.67
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
emulsion asfaltica | [6 empty] | kg | 0.3 | 8460 |  | 2538
manto asfaltico | [6 empty] | m2 | 1.05 | 37090 |  | 38944.5
alumol | [6 empty] | galon | 0.05 | 75000 |  | 3750
0
0
0
0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 45232.5
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
0
0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Oficial especial | [5 empty] | 100534 | 2.1132 | 212448 | 11 |  | 19313.4545
[6 empty] | 0 |  | 0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 19313.45
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [10 empty] | 66261.62
FIRIMA PROPONENTE
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
VERSIÓN
[8 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
[8 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | X |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
4.06 | IMPERMEABILIZACION DE VIGA CANAL | [7 empty] | ML |  | 0
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
0
herramienta menor | [8 empty] | 5% |  | 773.9165
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 773.92
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
pintura acrilica- impermeabilizante | [6 empty] | galon | 0.15 | 198000 |  | 29700
0
0
0
0
0
0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 29700
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
0
0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Ayudante especial (1) | [5 empty] | 60320.4 | 2.3094 | 139305 | 9 |  | 15478.3333
[6 empty] | 0 |  | 0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 15478.33
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [10 empty] | 45952.25
FIRIMA PROPONENTE
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
VERSIÓN
[8 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
[8 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | X |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
4.07 | MESÓN EN CONCRETO- ZONA DE BAÑOS | [7 empty] | ML |  | 4.3
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
[6 empty] | manual |  | 15000 | 20 |  | 750
0
herramienta menor | [8 empty] | 5% |  | 10364.9645
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 11114.96
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
Acero en barras corrugadas, Grado 60 (fy=4200 kg/cm²), de varios diámetros, según NTC 2289 y ASTM A 706. | [6 empty] | kg | 6 | 10666.66 |  | 63999.96
alambre negro | [6 empty] | kg | 0.06 | 14700 |  | 882
CONCRETO 21 MPA | [6 empty] | M2 |  | 642332
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 64881.96
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
trasnporte de petreos-arena | [5 empty] | m3 | 20 | 0 | 2950 |  | 0
trasnporte de petreos- triturado | [5 empty] | m3 | 20 | 0 | 2950 |  | 0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Cuadrilla tipo 1(1 oficial + 1 ayudante) | [5 empty] | 125667.5 | 2.3094 | 290219 | 1.4 |  | 207299.2857
[6 empty] | 0 |  | 0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 207299.29
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [10 empty] | 283296.21
FIRIMA PROPONENTE
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
VERSIÓN
[8 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
[8 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | X |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
4.08 | PISO EN TABLETA DE GRES - EXTERIORES | [7 empty] | M2
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
0
herramienta menor | [8 empty] | 5% |  | 1209.246
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 1209.25
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
Tableta en gres comercial | [6 empty] | m2 | 1.05 | 30000 |  | 31500
cemento pegacor | [6 empty] | kg | 8 | 3666 |  | 29328
agua | [6 empty] | lt | 5 | 120 |  | 600
boquilla a escoger | [6 empty] | kg | 0.1 | 10050 |  | 1005
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 62433
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
0
0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Cuadrilla tipo 1(1 oficial + 1 ayudante) | [5 empty] | 125667.5 | 2.3094 | 290219 | 12 |  | 24184.9167
[6 empty] | 0 |  | 0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 24184.92
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [10 empty] | 87827.17
FIRIMA PROPONENTE
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
VERSIÓN
[8 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
[8 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | X |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
4.09 | GUARDA ESCOBAS EN TABLETA DE GRES | [7 empty] | ML |  | 189.85
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
0
herramienta menor | [8 empty] | 5% |  | 483.6985
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 483.7
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
Guarda escoba en gres comercial | [6 empty] | ml | 1 | 16500 |  | 16500
cemento pegacor | [6 empty] | kg | 1.5 | 6000 |  | 9000
agua | [6 empty] | lt | 5 | 120 |  | 600
boquilla a escoger | [6 empty] | kg | 0.1 | 10050 |  | 1005
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 27105
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
0
0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Cuadrilla tipo 1(1 oficial + 1 ayudante) | [5 empty] | 125667.5 | 2.3094 | 290219 | 30 |  | 9673.9667
[6 empty] | 0 |  | 0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 9673.97
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [10 empty] | 37262.67
FIRIMA PROPONENTE
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
VERSIÓN
[8 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
[8 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | X |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
4.1 | PISO EN CERÁMICA TRÁFICO PESADO | [7 empty] | M2 |  | 707.25
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
0
0
herramienta menor | [8 empty] | 5% |  | 1612.328
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 1612.33
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
ceramica comercial 60*60 | [6 empty] | m2 | 1.05 | 65000 |  | 68250
cemento pegacor | [6 empty] | kg | 8 | 2150 |  | 17200
agua | [6 empty] | lt | 12 | 120 |  | 1440
boquilla a escoger | [6 empty] | kg | 0.2 | 7050 |  | 1410
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 88300
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Cuadrilla tipo 1(1 oficial + 1 ayudante) | [5 empty] | 125667.5 | 2.3094 | 290219 | 9 |  | 32246.5556
[6 empty] | 0 |  | 0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 32246.56
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [10 empty] | 122158.89
FIRIMA PROPONENTE
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
VERSIÓN
[8 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
[8 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | X |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
4.11 | GUARDA ESCOBAS EN CERAMICA | [7 empty] | ML |  | 60.8
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
0
herramienta menor | [8 empty] | 5% |  | 1209.246
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 1209.25
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
ceramica comercial 60*60 | [6 empty] | m2 | 0.33 | 65000 |  | 21450
cemento pegacor | [6 empty] | kg | 1.5 | 2150 |  | 3225
agua | [6 empty] | lt | 5 | 120 |  | 600
boquilla a escoger | [6 empty] | kg | 0.1 | 7050 |  | 705
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 25980
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
0
0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Cuadrilla tipo 1(1 oficial + 1 ayudante) | [5 empty] | 125667.5 | 125667.5 | 290219 | 12 |  | 24184.9167
[6 empty] | 0 |  | 0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 24184.92
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [10 empty] | 51374.17
FIRIMA PROPONENTE
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
VERSIÓN
[8 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
[8 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | X |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
4.12 | ENCHAPE EN CERÁMICA COMERCIAL ZONAS HÚMEDAS | [7 empty] | M2 |  | 82.88
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
0
0
herramienta menor | [8 empty] | 5% |  | 1612.328
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 1612.33
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
ceramica comercial 60*60 | [6 empty] | m2 | 1.05 | 65000 |  | 68250
cemento pegacor | [6 empty] | kg | 8 | 2150 |  | 17200
agua | [6 empty] | lt | 12 | 120 |  | 1440
boquilla a escoger | [6 empty] | kg | 0.2 | 7050 |  | 1410
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 88300
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Cuadrilla tipo 1(1 oficial + 1 ayudante) | [5 empty] | 125667.5 | 2.3094 | 290219 | 9 |  | 32246.5556
[6 empty] | 0 |  | 0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 32246.56
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [10 empty] | 122158.89
FIRIMA PROPONENTE
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
VERSIÓN
[8 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
[8 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | X |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
4.13 | ENCHAPE EN TABLETA DE GRES ESCALERAS | [7 empty] | M2 |  | #REF!
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
0
herramienta menor | [8 empty] | 5% |  | 1813.869
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 1813.87
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
Tableta en gres comercial- escalera | [6 empty] | m2 | 1.05 | 42500 |  | 44625
cemento pegacor | [6 empty] | kg | 10 | 2150 |  | 21500
agua | [6 empty] | lt | 5 | 120 |  | 600
boquilla a escoger | [6 empty] | kg | 0.1 | 7050 |  | 705
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 67430
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
0
0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Cuadrilla tipo 1(1 oficial + 1 ayudante) | [5 empty] | 125667.5 | 2.3094 | 290219 | 8 |  | 36277.375
[6 empty] | 0 |  | 0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 36277.38
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [10 empty] | 105521.25
FIRIMA PROPONENTE
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
VERSIÓN
[8 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
[8 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | X |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
4.14 | CIELO RASO EN DRYWALL | [7 empty] | M2
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Andamio tubular comun | [5 empty] | tubular |  | 2250 | 2.5 |  | 900
#REF!
herramienta menor | [8 empty] | 5% |  | 2066.6875
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 2966.69
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
tornillo | [6 empty] | und | 13 | 380 |  | 4940
tornillo extraplano | [6 empty] | und | 10 | 370 |  | 3700
lamina de drywall 1/2"- 1.22*2.44 | [6 empty] | und | 0.37 | 43500 |  | 16095
cinta tapa juntas papel | [6 empty] | rollo | 0.01 | 18650 |  | 186.5
masilla acrilica interiiores | [6 empty] | cuñete | 0.06 | 95000 |  | 5700
angulo de aluminio de 0. 66*.39 cms | [6 empty] | und | 0.33 | 18650 |  | 6154.5
paral galvanizado de 59 mm | [6 empty] | und | 0.62 | 9950 |  | 6169
omega 63 mm | [6 empty] | und | 0.89 | 11400 |  | 10146
tronillo auto perforante | [6 empty] | und | 11 | 350 |  | 3850
lija de agua abracol # 150 | [6 empty] | und | 1 | 1700 |  | 1700
vinilo - pintura color a escoger | [6 empty] | galon | 0.04 | 130000 |  | 5200
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 63841
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Oficial especial | [5 empty] | 100534 | 211.3% | 212448 | 8 |  | 26556
Ayudantes (1) | [5 empty] | 50267 | 235.2% | 118222 | 8 |  | 14777.75
[6 empty] | #REF! |  | #REF!
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 41333.75
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [10 empty] | 108141.44
FIRIMA PROPONENTE
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
VERSIÓN
[8 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
[8 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | X |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
4.15 | ESTUCO PLÁSTICO PARA INTERIORES | [7 empty] | M2 |  | 1359.1565
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
andamio | [5 empty] | tubular |  | 90000 | 0.1 |  | 9000
herramienta menor | [8 empty] | 5% |  | 1036.4965
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 10036.5
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
estuco plastico | [6 empty] | kg | 2.2 | 3250 |  | 7150
lija omega # 80 | [6 empty] | und | 0.2 | 4000 |  | 800
0
0
0
0
0
0
0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 7950
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Cuadrilla tipo 1(1 oficial + 1 ayudante) | [5 empty] | 125667.5 | 2.3094 | 290219 | 14 |  | 20729.9286
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 20729.93
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [10 empty] | 38716.43
FIRIMA PROPONENTE
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
VERSIÓN
[8 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
[8 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | X |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
4.16 | ESTUCO PLÁSTICO PARA EXTERIORES | [7 empty] | M2
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
andamio | [5 empty] | tubular |  | 90000 | 0.1 |  | 9000
#REF!
herramienta menor | [8 empty] | 5% |  | 1036.4965
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 10036.5
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
estuco plastico | [6 empty] | kg | 2.2 | 3250 |  | 7150
lija omega # 80 | [6 empty] | und | 0.2 | 4000 |  | 800
0
0
0
0
0
0
0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 7950
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Cuadrilla tipo 1(1 oficial + 1 ayudante) | [5 empty] | 125667.5 | 2.3094 | 290219 | 14 |  | 20729.9286
[6 empty] | #REF! |  | #REF!
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 20729.93
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [10 empty] | 38716.43
FIRIMA PROPONENTE
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
VERSIÓN
[8 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
[8 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | X |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
4.17 | PINTURA PARA INTERIORES | [7 empty] | M2 |  | 1359.1565
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
andamio | [5 empty] | tubular |  | 90000 | 0.05 |  | 4500
0
herramienta menor | [8 empty] | 5% |  | 604.623
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 5104.62
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
pintura interiores color a escoger- vinilo interiores | [6 empty] | galon | 0.05 | 60532 |  | 3026.6
0
0
0
0
0
0
0
0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 3026.6
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Cuadrilla tipo 1(1 oficial + 1 ayudante) | [5 empty] | 125667.5 | 2.3094 | 290219 | 24 |  | 12092.4583
[6 empty] | 0 |  | 0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 12092.46
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [10 empty] | 20223.68
FIRIMA PROPONENTE
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
VERSIÓN
[8 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
[8 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | X |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
4.18 | PINTURA PARA EXTERIORES | [7 empty] | M2 |  | 1480.8275
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
andamio | [5 empty] | tubular |  | 90000 | 0.1 |  | 9000
0
herramienta menor | [8 empty] | 5% |  | 604.623
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 9604.62
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
pintura color a escoger- vinilo exteriores | [6 empty] | galon | 0.09 | 95252 |  | 8572.68
0
0
0
0
0
0
0
0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 8572.68
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Cuadrilla tipo 1(1 oficial + 1 ayudante) | [5 empty] | 125667.5 | 2.3094 | 290219 | 24 |  | 12092.4583
[6 empty] | 0 |  | 0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 12092.46
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [10 empty] | 30269.76
FIRIMA PROPONENTE
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
VERSIÓN
[8 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
[8 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | X |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
4.19 | ANDENES EN ADOQUIN | [7 empty] | M2 |  | 1848.02
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Rana compactadora | [7 empty] | 14062.5 | 1 |  | 14062.5
herramienta menor | [8 empty] | 5% |  | 2418.492
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 16480.992
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
Arena lavada | [6 empty] | m3 | 0.06 | 90000 |  | 5400
ADOQUIN EN CONCRETO | [6 empty] | UND | 54 | 1800 |  | 97200
AREAN EXTRAFINA | [6 empty] | M3 | 0.01 | 90000 |  | 900
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 103500
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Cuadrilla tipo 2(1 oficial + 2 ayudantes) | [5 empty] | 135334.5 | 229.7% | 310831 | 6.4261 |  | 48369.84
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 48369.84
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [10 empty] | 168350.83
FIRIMA PROPONENTE
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
VERSIÓN
[8 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
[8 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | X |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
#REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! |  | #REF!
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Compresor de pintura | [7 empty] | 37675.5 | 5 |  | 7535.1
Camioneta Doblecabina | [7 empty] | 300000 | 50 |  | 6000
herramienta menor | [8 empty] | 5% |  | 967.3967
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 14502.4967
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
Pintura acrilica pura para trafico + mi9croesferas reflectivas | [6 empty] | GAL | 0.13 | 250800 |  | 32604
Esferas reflectivas | [6 empty] | KG | 0.55 | 65000 |  | 35750
DISOLVENTE HEXION | [6 empty] | GAL | 0.02 | 71900 |  | 1438
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 69792
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Cuadrilla tipo 1(1 oficial + 1 ayudante) | [5 empty] | 125667.5 | 230.9% | 290219 | 15 |  | 19347.9333
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 19347.9333
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [10 empty] | 103642.43
FIRIMA PROPONENTE
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
VERSIÓN
[8 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
[8 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | X |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
#REF! | #REF! | [7 empty] | M2 |  | 318.6
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Finisher | [7 empty] | 180000 | 0.05 |  | 9000
Compactador tándem autopropulsado, dmayor a 8 tn | [7 empty] | 120000 | 0.05 |  | 6000
Terminador de asfalto | [7 empty] | 194870 | 0.05 |  | 9743.5
herramienta menor | [8 empty] | 5% |  | 1129.4125
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 25872.9125
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
Mezcla densa en caliente MDC-19 | [6 empty] | m3 | 0.1 | 512235 |  | 51223.5
0
0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 51223.5
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Ayudantes (1) | [5 empty] | 38667 | 233.7% | 90353 | 4 |  | 22588.25
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 22588.25
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [10 empty] | 99684.66
FIRIMA PROPONENTE
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
VERSIÓN
[8 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
[8 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | X |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
#REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! |  | #REF!
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
herramienta menor | [8 empty] | 5% |  | 1062.24
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 1062.24
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
Sikadur 42 anclaje | [6 empty] | kg | 0.05 | 49700 |  | 2485
TOPE LLANTA PLASTICO | [6 empty] | UND | 1.03 | 52000 |  | 53560
0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 56045
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Oficial especial | [5 empty] | 100534 | 2.1132 | 212448 | 10 |  | 21244.8
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 21244.8
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [10 empty] | 78352
FIRIMA PROPONENTE
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
VERSIÓN
[8 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
[8 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | X |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
5.01 | PUERTAS ACCESO ALUMINIO | [7 empty] | M2 |  | #REF!
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
[8 empty] | 0 |  |  | 0
0
herramienta menor | [8 empty] | 5% |  | 10622.4
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 10622.4
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
Puerta en aluminio espesor de 10 mm a dos abras con aplique en acero | [6 empty] | m2 | 1 | 980000 |  | 980000
0
0
0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 980000
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Oficial especial | [5 empty] | 100534 | 211.3% | 212448 | 1 |  | 212448
[6 empty] | 0 |  | 0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 212448
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [10 empty] | 1203070.4
FIRIMA PROPONENTE
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
VERSIÓN
[8 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
[8 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | X |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
5.02 | VENTANAS EN ALUMINIO CON VIDRIO | [7 empty] | M2 |  | 166.74
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
[8 empty] | 0 |  |  | 0
0
herramienta menor | [8 empty] | 5% |  | 10622.4
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 10622.4
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
ventaneria en aluminio- con vidrio de 4 mm | [6 empty] | m2 | 1 | 335000 |  | 335000
0
0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 335000
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Oficial especial | [5 empty] | 100534 | 211.3% | 212448 | 1 |  | 212448
[6 empty] | 0 |  | 0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 212448
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [10 empty] | 558070.4
FIRIMA PROPONENTE
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
VERSIÓN
[8 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
[8 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | X |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
5.03 | PASAMANOS EN TUBERIA METALICA2"- RAMPA | [7 empty] | ML |  | 14.5
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
[8 empty] | 0 |  |  | 0
0
herramienta menor | [8 empty] | 5% |  | 8793.825
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 8793.83
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
anclaje metalico, con apliques en acero. | [6 empty] | und | 0.125 | 55000 |  | 6875
pasamanos en tuberia metalica pasamanos de 2" | [6 empty] | ml | 1 | 250000 |  | 250000
0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 256875
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Oficial especial | [5 empty] | 100534 | 2.1132 | 212448 | 2 |  | 106224
Oficial especial | [5 empty] | 60320.4 | 2.3094 | 139305 | 2 |  | 69652.5
[6 empty] | 0 |  | 0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 175876.5
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [10 empty] | 441545.33
FIRIMA PROPONENTE
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
VERSIÓN
[8 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
[8 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | X |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
5.04 | DIVISIONES PARA BAÑOS EN LAMINA ENTAMBORADA DE ACERO | [7 empty] | M2 |  | 27.6
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
[8 empty] | 0 |  |  | 0
0
herramienta menor | [8 empty] | 5% |  | 11725.1
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 11725.1
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
lamina en acero inoxidable entamborada | [6 empty] | m2 | 1.06 | 980000 |  | 1038800
0
0
0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 1038800
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Oficial especial | [5 empty] | 100534 | 2.1132 | 212448 | 1.5 |  | 141632
Ayudante especial (1) | [5 empty] | 60320.4 | 2.3094 | 139305 | 1.5 |  | 92870
[6 empty] | 0 |  | 0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 234502
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [10 empty] | 1285027.1
FIRIMA PROPONENTE
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
VERSIÓN
[8 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
[8 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | X |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
5.05 | CERRAMIENTO EN TUBERIA METALICA DE 4" | [7 empty] | M2 |  | 132.25
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Andamio tubular comun | [5 empty] | tubular |  | 90000 | 0.5 |  | 45000
Soldador electrico | [7 empty] | 130401 | 0.5 |  | 65200.5
herramienta menor | [8 empty] | 5% |  | 11725.1
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 121925.6
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
tuberia redonda 4" | [6 empty] | m | 15.82 | 104500 |  | 1653190
pintura esmalte con anticorosivo | [6 empty] | gal | 0.85 | 95000 |  | 80750
soldadura 6011*1/8 | [6 empty] | kg | 1.6 | 32000 |  | 51200
pintura esmalte color según diseño | [6 empty] | gal | 0.85 | 95000 |  | 80750
0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 1865890
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Oficial especial | [5 empty] | 100534 | 2.1132 | 212448 | 1.5 |  | 141632
Ayudante especial (1) | [5 empty] | 60320.4 | 2.3094 | 139305 | 1.5 |  | 92870
[6 empty] | 0 |  | 0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 234502
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [10 empty] | 2222317.6
FIRIMA PROPONENTE
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
VERSIÓN
[8 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
[8 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | X |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
5.06 | PORTÓN EN ESTRUCTURA METÁLICA | [7 empty] | M2 |  | 22
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
0 | [5 empty] | tubular |  | 0 | 2.5 |  | 0
0
herramienta menor | [8 empty] | 5% |  | 7994.3865
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 7994.39
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
tuberia metalica retangular | [6 empty] | ml | 7.26 | 46666.6667 |  | 338800
pintura esmalte con anticorosivo | [6 empty] | gal | 0.85 | 65000 |  | 55250
soldadura 6011*1/8 | [6 empty] | kg | 1.6 | 16000 |  | 25600
0
0
0
0
0
0
0
0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 419650
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Ayudante especial (1) | [5 empty] | 60320.4 | 2.3094 | 139305 | 2.2 |  | 63320.4545
Oficial especial | [5 empty] | 100534 | 2.1132 | 212448 | 2.2 |  | 96567.2727
[6 empty] | 0 |  | 0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 159887.73
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [10 empty] | 587532.12
FIRIMA PROPONENTE
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
VERSIÓN
[8 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
[8 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | X |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
5.07 | SUMMINISTRO E INSTALACION VIGAS IP 300 | [7 empty] | KG |  | 0
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
ANDAMIO | [7 empty] | 90000 | 20 |  | 4500
herramienta menor | [8 empty] | 5% |  | 240.0855
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 4740.0855
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
VIGA METALICA IPE 300 | [6 empty] | KG | 1.3 | 12259 |  | 15936.7
ANTICORROSIVO | [6 empty] | GAL | 0.03 | 110000 |  | 3300
SOLDADURA 7018 | [6 empty] | KG | 0.051 | 32000 |  | 1632
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 20868.7
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Cuadrilla tipo 4(1 Oficial esp+ 1 ayu. Esp) | [5 empty] | 160854.4 | 220.3% | 354375 | 140 |  | 2531.25
Maestro | [5 empty] | 150801 | 210.8% | 317864 | 140 |  | 2270.46
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 4801.71
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [10 empty] | 30410.5
FIRIMA PROPONENTE
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
VERSIÓN
[8 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
[8 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | X |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
5.08 | INSTALACION DE VIGAS IPE 120 | [7 empty] | KG |  | 282.92
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Soldador electrico | [7 empty] | 15150 | 20 |  | 757.5
Compresor de pintura | [7 empty] | 37675.5 | 20 |  | 1883.78
herramienta menor | [8 empty] | 5% |  | 238.7945
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 2880.0745
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
VIGA METALICA IPE 120 | [6 empty] | KG | 1.3 | 9206.54 |  | 11968.5
SOLDADURA 7018 | [6 empty] | KG | 0.051 | 25000 |  | 1275
ANTICORROSIVO | [6 empty] | GAL | 0.03 | 110000 |  | 3300
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 16543.5
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Ayudante especial (1) | [5 empty] | 60320.4 | 229.3% | 138312 | 140 |  | 987.94
Oficial especial | [5 empty] | 100534 | 211.3% | 212448 | 140 |  | 1517.49
Maestro | [5 empty] | 150801 | 210.8% | 317864 | 140 |  | 2270.46
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 4775.89
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [10 empty] | 24199
FIRIMA PROPONENTE
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
VERSIÓN
[8 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
[8 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | X |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
5.09 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PLATINAS ANCLADAS | [7 empty] | 0 |  | 0
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
andamio | [5 empty] | tubular |  | 90000 | 1 |  | 90000
TALADRO | [7 empty] | 100000 | 0.25 |  | 25000
herramienta menor | [8 empty] | 5% |  | 5311.2
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 120311.2
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
platina de 25*40cm | [6 empty] | und | 1 | 135000 |  | 135000
pernos de 5/8 | [6 empty] | m | 1 | 70000 |  | 70000
sikadur anchorfix 301 | [6 empty] | und | 0.08 | 261416 |  | 20913.28
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 225913.28
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Oficial especial | [5 empty] | 100534 | 211.3% | 212448 | 2 |  | 106224
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 106224
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [10 empty] | 452448.48
FIRIMA PROPONENTE
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
VERSIÓN
[8 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
[8 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | X |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
5.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PERFIL METALICO 60*120*3 | [7 empty] | ML |  | 0
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
herramienta menor | [8 empty] | 5% |  | 1120.3985
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 1120.3985
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
PERFIL METALICO 60*120*3 | [6 empty] | und | 1.3 | 65928 |  | 85706.4
ANTICORROSIVO | [6 empty] | gal | 0.03 | 110000 |  | 3300
SOLDADURA 1/8 | [6 empty] | KG | 0.05 | 23500 |  | 1175
0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 86881.4
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Cuadrilla tipo 4(1 Oficial esp+ 1 ayu. Esp) | [5 empty] | 160854.4 | 220.3% | 354375 | 30 |  | 11812.5
Maestro | [5 empty] | 150801 | 210.8% | 317864 | 30 |  | 10595.47
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 22407.97
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [10 empty] | 110409.77
FIRIMA PROPONENTE
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
VERSIÓN
[8 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
[8 empty] | FECHA | DD | MM | AA
[9 empty] | 0 | 0 | 0
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | X |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
6.01 | CUBIERTA EN TEJA TERMOACÚSTICA- | [7 empty] | M2 |  | 418.59
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Andamio tubular comun | [5 empty] | tubular |  | 90000 | 0.1 |  | 9000
0
herramienta menor | [8 empty] | 5% |  | 2635.507
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 11635.51
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
lamina upvc 2 mm | [6 empty] | und | 0.1 | 720000 |  | 72000
tornillos | [6 empty] | und | 0.1 | 32000 |  | 3200
silicona | [6 empty] | GL | 0.06 | 89000 |  | 5340
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 80540
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Cuadrilla tipo 2(1 oficial + 2 ayudantes) | [5 empty] | 175934.5 | 2.3094 | 406306 | 7.7083 |  | 52710.1438
[6 empty] | 0 |  | 0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 52710.14
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [10 empty] | 144885.65
FIRIMA PROPONENTE
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
VERSIÓN
[8 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
[8 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | X |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
6.02 | ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTA | [7 empty] | M2 |  | 403.59
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Andamio tubular comun | [5 empty] | tubular |  | 90000 | 20 |  | 4500
0
herramienta menor | [8 empty] | 5% |  | 2198.4565
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 6698.46
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
CORREAS DE 20*120 * 3mm | [6 empty] | ML | 1 | 63333.3333 |  | 63333.33
pintura esmalte con anticorosivo | [6 empty] | gal | 0.03 | 65000 |  | 1950
soldadura 6011*1/8 | [6 empty] | kg | 0.03 | 16000 |  | 480
0
0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 65763.33
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Oficial especial | [5 empty] | 100534 | 2.1132 | 212448 | 8 |  | 26556
Ayudante especial (1) | [5 empty] | 60320.4 | 2.3094 | 139305 | 8 |  | 17413.125
[6 empty] | 0 |  | 0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 43969.13
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [10 empty] | 116430.92
FIRIMA PROPONENTE
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
VERSIÓN
[8 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
[8 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | X |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
6.03 | ESTRUCTURA METALICA TIPO PERSIANA | [7 empty] | M2 |  | 70.22
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
0 | [5 empty] | tubular |  | 0 | 0.2 |  | 0
0
herramienta menor | [8 empty] | 5% |  | 11575.9745
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 11575.97
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
PERSIANA EN TUBERIA | [6 empty] | M2 | 1 | 300000 |  | 300000
pintura esmalte con anticorosivo | [6 empty] | gal | 0.03 | 85000 |  | 2550
soldadura 6011*1/8 | [6 empty] | kg | 0.03 | 30000 |  | 900
0
0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 303450
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Oficial especial | [5 empty] | 100534 | 2.1132 | 212448 | 2.5 |  | 84979.2
Ayudante especial (1) | [5 empty] | 60320.4 | 2.3094 | 139305 | 2.5 |  | 55722
Maestro | [5 empty] | 150801 | 2.1078 | 317864 | 3.5 |  | 90818.2857
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 231519.49
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [10 empty] | 546545.46
FIRIMA PROPONENTE
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
VERSIÓN
[8 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
[8 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | X |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
6.04 | BARANDA METALICA SEGUNDO PISO Y ESCALERAS | [7 empty] | ML |  | 0
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Andamio tubular comun | [5 empty] | tubular |  | 2250 | 0.3 |  | 7500
0
herramienta menor | [8 empty] | 5% |  | 9185.278
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 16685.28
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
Baranda metalica segun diseño- | [6 empty] | ml | 1 | 265000 |  | 265000
0
0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 265000
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Ayudantes (1) | [5 empty] | 50267 | 2.3519 | 118222 | 1.8 |  | 65678.8889
Oficial especial | [5 empty] | 100534 | 2.1132 | 212448 | 1.8 |  | 118026.6667
[6 empty] | 0 |  | 0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 183705.56
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [10 empty] | 465390.84
FIRIMA PROPONENTE
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
VERSIÓN
[8 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
[8 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | X |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
7.01 | LAVAMANOS DE EMPOTRAR CON LLAVE ANTIVANDALICA | [7 empty] | UND |  | 5
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
0
herramienta menor | [8 empty] | 5% |  | 3224.6555
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 3224.66
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
Lavamanos de incrustar blanco | [6 empty] | und | 1 | 500000 |  | 500000
Cemento blanco tipo 1 | [6 empty] | kg | 4 | 6800 |  | 27200
Llave antivandalica- tipo puhs | [6 empty] | und | 1 | 495000 |  | 495000
0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 1022200
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Cuadrilla tipo 1(1 oficial + 1 ayudante) | [5 empty] | 125667.5 | 2.3094 | 290219 | 4.5 |  | 64493.1111
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 64493.11
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [10 empty] | 1089917.77
FIRIMA PROPONENTE
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
VERSIÓN
[8 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
[8 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | X |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
7.02 | SANITARIO CON ACCESORIOS - CON LLAVE ANTIVANDALICA | [7 empty] | UND |  | 6
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
0
herramienta menor | [8 empty] | 5% |  | 5804.38
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 5804.38
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
sanitario blanco | [6 empty] | und | 1 | 450000 |  | 450000
accesorios | [6 empty] | und | 1 | 35000 |  | 35000
llave antivandalica | [6 empty] | UND | 1 | 360000 |  | 360000
0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 845000
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Cuadrilla tipo 1(1 oficial + 1 ayudante) | [5 empty] | 125667.5 | 2.3094 | 290219 | 2.5 |  | 116087.6
0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 116087.6
FIRIMA PROPONENTE
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [10 empty] | 966891.98
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
VERSIÓN
[8 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
[8 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | X |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
7.03 | MÁRMOL PARA MESONES | [7 empty] | ML |  | 4.3
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
0
herramienta menor | [8 empty] | 5% |  | 3052.3215
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 3052.32
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
Mesón de granito nacional, Blanco pulido, de 2 cm de espesor. | [6 empty] | m2 | 1 | 390000 |  | 390000
Material auxiliar para anclaje de mesón. | [6 empty] | und | 3.5 | 42000 |  | 147000
Sellador elástico de poliuretano monocomponente para juntas. | [6 empty] | kg | 0.05 | 28000 |  | 1400
0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 538400
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Oficial | [5 empty] | 75400.5 | 2.267 | 170930 | 2.8 |  | 61046.4286
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 61046.43
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [10 empty] | 602498.75
FIRIMA PROPONENTE
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
VERSIÓN
[8 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
[8 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | X |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
7.04 | BARRA DE APOYO PARA DISCAPCITADOS | [7 empty] | UND |  | 2
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
0
herramienta menor | [8 empty] | 5% |  | 4273.25
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 4273.25
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
Barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, para sanitario, colocada en pared, abatible, con forma de U, con muescas antideslizantes, de acero inoxidable AISI 304 pulido, de dimensiones totales 840x200 mm con tubo de 32 mm de diámetro exterior y 1 mm de espesor. | [6 empty] | und | 1 | 1164000 |  | 1164000
0
0
0
0
0
0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 1164000
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Oficial | [5 empty] | 75400.5 | 2.267 | 170930 | 2 |  | 85465
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 85465
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [10 empty] | 1253738.25
FIRIMA PROPONENTE
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
VERSIÓN
[8 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
[8 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | X |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
7.05 | ORINAL BLANCO MEDIANO | [7 empty] | UND |  | 1
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
0
herramienta menor | [8 empty] | 5% |  | 4273.25
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 4273.25
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
orinal linea institucional | [6 empty] | und | 1 | 480000 |  | 480000
griferia | [6 empty] | und | 1 | 115000 |  | 115000
0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 595000
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Oficial | [5 empty] | 150801 | 2.1078 | 317864 | 3.7192 |  | 85465.0018
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 85465
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [10 empty] | 684738.25
FIRIMA PROPONENTE
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
VERSIÓN
[8 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
[8 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | X |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
8.01 | PUNTO HIDRAULICO | [7 empty] | PTO |  | 12
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
herramienta menor | [8 empty] | 5% |  | 889.2475
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 889.2475
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
TUBO DE PRESION RDE 13,5 D=1/2 | [6 empty] | M | 2.06 | 3376 |  | 6954.56
TUBO DE PRESION RDE 21 D=3/4 | [6 empty] | M | 0.9 | 4184 |  | 3765.6
TUBO DE PRESION RDE 21 D=1" | [6 empty] | M | 0.6 | 5871 |  | 3522.6
TUBO DE PRESION RDE 21 D= 1 1/2" | [6 empty] | M | 0.9 | 13807 |  | 12426.3
CODO 90 PVC PRESION D= 1 1/2" | [6 empty] | UND | 2.46 | 728 |  | 1790.88
CODO 90 PVC PRESION D= 3/4" | [6 empty] | UND | 1.07 | 1256 |  | 1343.92
CODO 90 PVC PRESION D= " | [6 empty] | UND | 0.77 | 2272 |  | 1749.44
CODO 90 PVC PRESION D= 1 1/2" | [6 empty] | UND | 0.74 | 8799 |  | 6511.26
LIMPIADOR REMOVEDOR 112 GR ( 1/32) | [6 empty] | UND | 0.21 | 11570 |  | 2429.7
SOLDADURA LIQUIDA 1/4 | [6 empty] | UND | 0.04 | 114400 |  | 4576
REGISTRO DE LLAVE D= 1/2" | [6 empty] | UND | 0.5 | 23920 |  | 11960
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 57030.26
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Oficial especial | [5 empty] | 100534 | 2.1132 | 212448 | 11.9454 |  | 17784.95
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 17784.95
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [10 empty] | 75704
FIRIMA PROPONENTE
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
VERSIÓN
[8 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
[8 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | X |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
8.02 | RED DE SUMINISTRO DE AGUA 1 1/2" | [7 empty] | M |  | 104.23
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
herramienta menor | [8 empty] | 5% |  | 879.3825
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 879.3825
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
TUBO PVC PRESION RDE 21 D= 1 1/2" | [6 empty] | M | 1.05 | 16756 |  | 17593.8
TEE PVC PRESION D= 1/2" | [6 empty] | UND | 0.5 | 1900 |  | 950
CODO 90 PVC PRESION D= 1 1/2" | [6 empty] | UND | 0.5 | 10486 |  | 5243
LIMPIADOR REMOVEDOR 112 GR ( 1/32) | [6 empty] | UND | 0.05 | 23140 |  | 1157
SOLDADURA LIQUIDA 1/4 | [6 empty] | UND | 0.01 | 114000 |  | 1140
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 26083.8
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Ayudante especial (1) | [5 empty] | 60320.4 | 2.3094 | 139305 | 20 |  | 6965.25
Oficial especial | [5 empty] | 100534 | 2.1132 | 212448 | 20 |  | 10622.4
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 17587.65
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [10 empty] | 44551
FIRIMA PROPONENTE
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
VERSIÓN
[8 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
[8 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | X |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
8.03 | PUNTO SANITARIO | [7 empty] | PTO |  | 15
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
herramienta menor | [8 empty] | 5% |  | 4446.2375
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 4446.2375
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
LIMPIADOR REMOVEDOR 1/32 | [6 empty] | UND | 1.1 | 11570 |  | 12727
SOLDADURA LIQUIDA 1/4 | [6 empty] | UND | 0.2 | 114400 |  | 22880
TUBO PVC DE 4 PG | [6 empty] | M | 3.15 | 21404 |  | 67422.6
CODO DE 45 SANITARIO C*C D=4" | [6 empty] | UND | 3 | 16912 |  | 50736
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 153765.6
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Oficial especial | [5 empty] | 100534 | 2.1132 | 212448 | 2.3891 |  | 88924.75
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 88924.75
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [10 empty] | 247137
FIRIMA PROPONENTE
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
VERSIÓN
[8 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
[8 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | X |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
8.04 | TUBERÍA PVC SANITARIO D= 2" REVENTILACION | [7 empty] | 0 |  | #REF!
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
herramienta menor | [8 empty] | 5% |  | 879.3825
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 879.3825
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
Limpiador removedor 112 gr. (1/32) | [6 empty] | und | 0.25 | 23140 |  | 5785
Soldadura liquida 1/4 gal | [6 empty] | und | 0.05 | 114000 |  | 5700
Tubo pvc sanitario D=2" | [6 empty] | m | 1.05 | 26668 |  | 28001.4
Codo 45 pvc sanitario c*c D=3" | [6 empty] | und | 0.5 | 12358 |  | 6179
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 39486.4
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Ayudante especial (1) | [5 empty] | 60320.4 | 2.3094 | 139305 | 20 |  | 6965.25
Oficial especial | [5 empty] | 100534 | 2.1132 | 212448 | 20 |  | 10622.4
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 17587.65
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [10 empty] | 57953
FIRIMA PROPONENTE
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
VERSIÓN
[8 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
[8 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | X |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
8.05 | TUBERÍA PVC SANITARIO D= 6" | [7 empty] | 0 |  | #REF!
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
herramienta menor | [8 empty] | 5% |  | 703.506
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 703.506
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
Limpiador removedor 112 gr. (1/32) | [6 empty] | und | 0.25 | 23140 |  | 5785
Soldadura liquida 1/4 gal | [6 empty] | und | 0.05 | 114000 |  | 5700
Tubo pvc sanitario D=6" | [6 empty] | m | 1.05 | 78702 |  | 82637.1
Codo 45 pvc sanitario c*c D=6" | [6 empty] | und | 0.5 | 373416 |  | 186708
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 94122.1
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Ayudante especial (1) | [5 empty] | 60320.4 | 2.3094 | 139305 | 25 |  | 5572.2
Oficial especial | [5 empty] | 100534 | 2.1132 | 212448 | 25 |  | 8497.92
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 14070.12
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [10 empty] | 108896
FIRIMA PROPONENTE
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
VERSIÓN
[8 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
[8 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | X |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
8.06 | CAJA DE INSPECCIÓN 0,60x0,60m | [7 empty] | 0 |  | #REF!
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
herramienta menor | [8 empty] | 5% |  | 4836.9835
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 4836.9835
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
VARILLA DE ACERO CORRUGADA | [6 empty] | KG | 9.9 | 5090 |  | 50391
LADRILLO ROSADO 6*10*20 | [6 empty] | UND | 125 | 1100 |  | 137500
CONCRETO NORMAL 17,5 | [6 empty] | M3 | 0.36 | 642332 |  | 231239.52
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 419130.52
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Oficial | [5 empty] | 75400.5 | 2.267 | 170930 | 2.989 |  | 57186.92
Ayudantes (1) | [5 empty] | 50267 | 2.3519 | 118222 | 2.989 |  | 39552.75
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 96739.67
COSTO DIRECTO$ | [10 empty] | 520707.1735
FIRIMA PROPONENTE
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
VERSIÓN
[8 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
[8 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | X |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
8.07 | RED DE AGUAS LLUVIAS | [7 empty] | M |  | 60325.43
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
0
0
herramienta menor | [8 empty] | 5% |  | 879.3825
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 879.38
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
Limpiador removedor 112 gr. (1/32) | [6 empty] | und | 0.11 | 23140 |  | 2545.4
Soldadura liquida 1/4 gal | [6 empty] | und | 0.02 | 114000 |  | 2280
Codo 45 pcv sanitario c*c D=4" | [6 empty] | und | 0.5 | 21566 |  | 10783
Tubo pvc sanitario D=4" | [6 empty] | m | 1.05 | 25000 |  | 26250
0
0
0
0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 41858.4
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
0
0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Oficial especial | [5 empty] | 100534 | 2.1132 | 212448 | 20 |  | 10622.4
Ayudante especial (1) | [5 empty] | 60320.4 | 2.3094 | 139305 | 20 |  | 6965.25
[6 empty] | 0 |  | 0 | .
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 17587.65
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [10 empty] | 60325.43
FIRIMA PROPONENTE
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
VERSIÓN
[8 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
[8 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | X |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
8.08 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE DE 5000 LITROS | [7 empty] | UND |  | 2
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
0
0
herramienta menor | [8 empty] | 5% |  | 35175.3
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 35175.3
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
Codo 45 pvc sanitario c*c D=3" | [6 empty] | und | 0.11 | 12358 |  | 1359.38
Codo 22 pvc sanitario c*c D=2" | [6 empty] | und | 0.02 | 6688 |  | 133.76
Union pvc alcant. Novafort D=250mm | [6 empty] | und | 0.5 | 192942 |  | 96471
Union pvc sanitaria D=2" | [6 empty] | und | 1.05 | 3874 |  | 4067.7
tanque saniatrio de 5000 lts | [6 empty] | und | 1 | 6590565 |  | 6590565
0
0
0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 6692596.84
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
0
0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Oficial especial | [5 empty] | 100534 | 2.1132 | 212448 | 2 |  | 424896
Ayudante especial (1) | [5 empty] | 60320.4 | 2.3094 | 139305 | 2 |  | 278610
[6 empty] | 0 |  | 0 | .
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 703506
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [10 empty] | 7431278.14
FIRIMA PROPONENTE
ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
CONTRATO No. |  | DE |  | 2023 |  |  |  | INVITACION ELECTRICA
OBJETO DEL CONTRATO
CONTRATISTA
CONTRATANTE
DATOS ESPECÍFICOS
ITEM | DESCRIPCIÓN | [6 empty] | GRUPO DE AJUSTE | UNIDAD |  | CANTIDAD
9.01 | Suministro e instalacion de equipos de medida | [7 empty] | GLO |  | 1
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Taladro percutor |  |  |  | Dewalt |  | Industrial |  | 240 | 1 |  | 240
Pulidora |  |  |  | Bosch |  | Industrial |  | 300 | 1 |  | 300
Sonda |  |  |  | Pescara |  | Residencial |  | 30 | 2 |  | 15
Dotacion | [5 empty] | Industrial |  | 450 | 0.5 |  | 900
Escalera |  |  |  | Tianjin |  | Tijera |  | 240 | 0.5 |  | 480
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 1935
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
Transformador de corriente tipo exterior de 600/5A | [6 empty] | un | 3 | 445000 |  | 1335000
Cable encauchetado 4*12AWG | [6 empty] | m | 24 | 25996.9 |  | 623925.6
Capacete1" IMC | [6 empty] | un | 2 | 7632.64 |  | 15265.28
Tubo galvanizado 1" IMC | [6 empty] | un | 1 | 172562.1 |  | 172562.1
Conector Coraza Metalica 1" IMC | [6 empty] | un | 2 | 26406.3 |  | 52812.6
coraza metalica 1" IMC | [6 empty] | ml | 1 | 19282.74 |  | 19282.74
Caja para marcomedida | [6 empty] | un | 1 | 518914.5 |  | 518914.5
Bornera tres cuerpos | [6 empty] | un | 1 | 292005.44 |  | 292005.44
Hebilla de acero inoxidable 5/8 | [6 empty] | un | 4 | 1432.9 |  | 5731.6
Cinta de acero inoxidable 5/8 | [6 empty] | ml | 4 | 5117.5 |  | 20470
Medidor electronico de medida semidirecta | [6 empty] | un | 1 | 4042210.9 |  | 4042210.9
Terminal ponchable de ojo amarillo | [6 empty] | un | 10 | 1842.3 |  | 18423
Varilla cobrizada | [6 empty] | un | 1 | 101121.8 |  | 101121.8
Conector varilla cobre | [6 empty] | un | 1 | 10235 |  | 10235
Tubo galvanizado 1/2" IMC | [6 empty] | ml | 1.5 | 102862.64 |  | 154293.96
Tuerca y contratuerca galvanizada 1/2" | [6 empty] | un | 1 | 3070.5 |  | 3070.5
Curva 1/2" IMC | [6 empty] | un | 1 | 8392.7 |  | 8392.7
Caja plastica 30*30 cm SPT | [6 empty] | un | 1 | 65504 |  | 65504
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 7459221.72
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
Camioneta (transporte de materiales y personal) | [6 empty] | 28 |  | 90000 |  | 3214.2857
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 3214.2857
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Oficial electrico | [5 empty] | 90000 | 52.33% | 137097 | 1 |  | 137097
Ayudante electrico | [5 empty] | 60000 | 52.33% | 91398 | 1 |  | 91398
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 228495
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [10 empty] | 7692866
FIRIMA PROPONENTE
ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
CONTRATO No. |  | DE |  | 2023 |  |  |  | INVITACION ELECTRICA
OBJETO DEL CONTRATO
CONTRATISTA
CONTRATANTE
DATOS ESPECÍFICOS
ITEM | DESCRIPCIÓN | [6 empty] | GRUPO DE AJUSTE | UNIDAD |  | CANTIDAD
9.02 | Soporte para transformador en camareta | [7 empty] | GLO |  | 1
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Taladro percutor |  |  |  | Dewalt |  | Industrial |  | 240 | 1 |  | 240
Pulidora |  |  |  | Bosch |  | Industrial |  | 300 | 1 |  | 300
Sonda |  |  |  | Pescara |  | Residencial |  | 30 | 2 |  | 15
Dotacion | [5 empty] | Industrial |  | 450 | 0.5 |  | 900
Escalera |  |  |  | Tianjin |  | Tijera |  | 240 | 0.5 |  | 480
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 1935
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
Cruceta metalica de 3"*3"*1/4"*3m | [6 empty] | un | 2 | 529101.44 |  | 1058202.88
Collarin de una salida 10-11" | [6 empty] | un | 2 | 124920.4 |  | 249840.8
Cable aluminio desnudo #4 ACSR | [6 empty] | ml | 20 | 7511.6 |  | 150232
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 1458275.68
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
Camioneta (transporte de materiales y personal) | [6 empty] | 5 |  | 90000 |  | 18000
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 18000
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Oficial electrico | [5 empty] | 90000 | 52.33% | 137097 | 1 |  | 137097
Ayudante electrico | [5 empty] | 60000 | 52.33% | 91398 | 1 |  | 91398
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 228495
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [10 empty] | 1706706
FIRIMA PROPONENTE
ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
CONTRATO No. |  | DE |  | 2023 |  |  |  | INVITACION ELECTRICA
OBJETO DEL CONTRATO
CONTRATISTA
CONTRATANTE
DATOS ESPECÍFICOS
ITEM | DESCRIPCIÓN | [6 empty] | GRUPO DE AJUSTE | UNIDAD |  | CANTIDAD
9.03 | Suministro e instalacion de seccionador en aire bajo carga con extinsion de arco | [7 empty] | GLO |  | 1
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Herramienta de mano | [5 empty] | Industrial |  | 600 | 0.05 |  | 12000
Dotacion | [5 empty] | Industrial |  | 2400 | 0.05 |  | 48000
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 60000
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
Collarin una salida 6"-7" | [6 empty] | un | 4 | 38177.44 |  | 152709.76
Arandela de presion de 5/8" | [6 empty] | un | 2 | 427.2 |  | 854.4
Arandela de presion de 1/2" | [6 empty] | un | 2 | 356 |  | 712
Cable de aluminio ACSR 2 AWG SWAN | [6 empty] | ml | 12 | 7573.9 |  | 90886.8
Cinta de acero inoxidable de 3/4" | [6 empty] | ft | 6 | 3070.5 |  | 18423
Cortacircuito de 15 kV | [6 empty] | un | 3 | 988149.2 |  | 2964447.6
Fusible de alta tension 5-15 amp 15 kv | [6 empty] | un | 4 | 10235 |  | 40940
Hebilla de acero inoxidable 3/4" | [6 empty] | un | 2 | 1637.6 |  | 3275.2
Pararrayo de 12 kv 10 ka con valvula de expulsion | [6 empty] | un | 3 | 587789.82 |  | 1763369.46
Perno de 1/2x1-1-1/2" galvanizado en caliente | [6 empty] | un | 2 | 3821.66 |  | 7643.32
Suplemento para cortacircuito | [6 empty] | un | 3 | 31965.24 |  | 95895.72
Cruceta metalica de 64 x 5 mm x 2 m para suspension | [6 empty] | un | 1 | 414825.44 |  | 414825.44
Diagonal recta metalica de 60 cm | [6 empty] | un | 1 | 125737.42 |  | 125737.42
Arandela alargada plana de 5/8" | [6 empty] | un | 2 | 1228.2 |  | 2456.4
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 5682176.52
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
Camioneta (transporte de materiales y personal) | [6 empty] | 1 |  | 90000 |  | 90000
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 90000
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Oficial electrico | [5 empty] | 100000 | 52.33% | 152330 | 1 |  | 152330
Ayudante electrico | [5 empty] | 80000 | 52.33% | 121864 | 1 |  | 121864
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 274194
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [10 empty] | 6106371
FIRIMA PROPONENTE
ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
CONTRATO No. |  | DE |  | 2023 |  |  |  | INVITACION ELECTRICA
OBJETO DEL CONTRATO
CONTRATISTA
CONTRATANTE
DATOS ESPECÍFICOS
ITEM | DESCRIPCIÓN | [6 empty] | GRUPO DE AJUSTE | UNIDAD |  | CANTIDAD
9.04 | Suministro e instalacion de poste concreto 12*1500kg | [7 empty] | GLO |  | 1
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Taladro percutor |  |  |  | Dewalt |  | Industrial |  | 240 | 1 |  | 240
Pulidora |  |  |  | Bosch |  | Industrial |  | 300 | 1 |  | 300
Sonda |  |  |  | Pescara |  | Residencial |  | 30 | 2 |  | 15
Dotacion | [5 empty] | Industrial |  | 450 | 0.5 |  | 900
Escalera |  |  |  | Tianjin |  | Tijera |  | 240 | 0.5 |  | 480
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 1935
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
Poste de concreto de 12m*1500kg | [6 empty] | un | 1 | 6959800 |  | 6959800
Fundida de poste concreto 12m | [6 empty] | un | 1 | 307050 |  | 307050
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 7266850
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
Camioneta (transporte de materiales y personal) | [6 empty] | 28 |  | 90000 |  | 3214.2857
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 3214.2857
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Oficial electrico | [5 empty] | 90000 | 52.33% | 137097 | 6 |  | 22849.5
Ayudante electrico | [5 empty] | 60000 | 52.33% | 91398 | 6 |  | 15233
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 38082.5
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [10 empty] | 7310082
FIRIMA PROPONENTE
ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
CONTRATO No. |  | DE |  | 2023 |  |  |  | INVITACION ELECTRICA
OBJETO DEL CONTRATO
CONTRATISTA
CONTRATANTE
DATOS ESPECÍFICOS
ITEM | DESCRIPCIÓN | [6 empty] | GRUPO DE AJUSTE | UNIDAD |  | CANTIDAD
9.05 | Suministro e instalacion de estructura en retencion | [7 empty] | GLO |  | 1
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Herramienta de mano | [5 empty] | Industrial |  | 600 | 0.05 |  | 12000
Dotacion | [5 empty] | Industrial |  | 2400 | 0.05 |  | 48000
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 60000
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
Aislador de suspension para 13.2 kv polimerico | [6 empty] | un | 3 | 178578.5 |  | 535735.5
Arandela de presion de 5/8" | [6 empty] | un | 8 | 491.28 |  | 3930.24
Arandela de presion de 1/2" | [6 empty] | un | 4 | 409.4 |  | 1637.6
Cruceta metalica de 3"x3"x1/4"x2,4m | [6 empty] | un | 2 | 414825.44 |  | 829650.88
Diagonal en V de 48" para Cruceta metalica sin doblez | [6 empty] | un | 2 | 125737.42 |  | 251474.84
Grapa de retension en aluminio de 6-2/0 AWG 3000kg | [6 empty] | un | 3 | 97207.58 |  | 291622.74
Perno de 5/8x8" galvanizado en caliente | [6 empty] | un | 1 | 14736.62 |  | 14736.62
Perno de 1/2x1-1-1/2" galvanizado en caliente | [6 empty] | un | 4 | 3821.66 |  | 15286.64
Esparrago de 5/8x10" con cuatro tuercas | [6 empty] | un | 3 | 17561.48 |  | 52684.44
Tuerca de ojo alargado de 5/8" | [6 empty] | un | 3 | 32737.76 |  | 98213.28
Arandela alargada plana de 1/2" | [6 empty] | un | 3 | 1228.2 |  | 3684.6
Arandela alargada plana de 5/8" | [6 empty] | un | 13 | 1228.2 |  | 15966.6
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 2114623.98
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
Camioneta (transporte de materiales y personal) | [6 empty] | 1 |  | 90000 |  | 90000
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 90000
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Oficial electrico | [5 empty] | 100000 | 52.33% | 152330 | 1 |  | 152330
Ayudante electrico | [5 empty] | 80000 | 52.33% | 121864 | 1 |  | 121864
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 274194
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [10 empty] | 2538818
FIRIMA PROPONENTE
ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
CONTRATO No. |  | DE |  | 2023 |  |  |  | INVITACION ELECTRICA
OBJETO DEL CONTRATO
CONTRATISTA
CONTRATANTE
DATOS ESPECÍFICOS
ITEM | DESCRIPCIÓN | [6 empty] | GRUPO DE AJUSTE | UNIDAD |  | CANTIDAD
9.06 | Suministro tendido o destendido de red en media tension en 3#1/0 ACSR | [7 empty] | GLO |  | 1
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Taladro percutor |  |  |  | Dewalt |  | Industrial |  | 240 | 1 |  | 240
Pulidora |  |  |  | Bosch |  | Industrial |  | 300 | 1 |  | 300
Sonda |  |  |  | Pescara |  | Residencial |  | 30 | 2 |  | 15
Dotacion | [5 empty] | Industrial |  | 450 | 0.5 |  | 900
Escalera |  |  |  | Tianjin |  | Tijera |  | 240 | 0.5 |  | 480
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 1935
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
Cable de aluminio desnudo 1/0 ACSR | [6 empty] | ML | 3.3 | 11566.44 |  | 38169.252
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 38169.252
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
Camioneta (transporte de materiales y personal) | [6 empty] | 30 |  | 90000 |  | 3000
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 3000
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Oficial electrico | [5 empty] | 90000 | 52.33% | 137097 | 15 |  | 9139.8
Ayudante electrico | [5 empty] | 60000 | 52.33% | 91398 | 15 |  | 6093.2
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 15233
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [10 empty] | 58337
FIRIMA PROPONENTE
ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
CONTRATO No. |  | DE |  | 2023 |  |  |  | INVITACION ELECTRICA
OBJETO DEL CONTRATO
CONTRATISTA
CONTRATANTE
DATOS ESPECÍFICOS
ITEM | DESCRIPCIÓN | [6 empty] | GRUPO DE AJUSTE | UNIDAD |  | CANTIDAD
9.07 | Trabajo de linea energizada | [7 empty] | GLO |  | 1
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Taladro percutor |  |  |  | Dewalt |  | Industrial |  | 240 | 1 |  | 240
Pulidora |  |  |  | Bosch |  | Industrial |  | 300 | 1 |  | 300
Sonda |  |  |  | Pescara |  | Residencial |  | 30 | 2 |  | 15
Dotacion | [5 empty] | Industrial |  | 450 | 0.5 |  | 900
Escalera |  |  |  | Tianjin |  | Tijera |  | 240 | 0.5 |  | 480
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 1935
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
Trabajo de linea energizada CENS | [6 empty] | HR | 1 | 921150 |  | 921150
Desplazamiento de linea energizada CENS | [6 empty] | HR | 0.3 | 204700 |  | 61410
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 982560
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
Camioneta (transporte de materiales y personal) | [6 empty] | 28 |  | 90000 |  | 3214.2857
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 3214.2857
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Oficial electrico | [5 empty] | 90000 | 52.33% | 137097 | 5 |  | 27419.4
Ayudante electrico | [5 empty] | 60000 | 52.33% | 91398 | 5 |  | 18279.6
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 45699
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [10 empty] | 1033408
FIRIMA PROPONENTE
ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
CONTRATO No. |  | DE |  | 2023 |  |  |  | INVITACION ELECTRICA
OBJETO DEL CONTRATO
CONTRATISTA
CONTRATANTE
DATOS ESPECÍFICOS
ITEM | DESCRIPCIÓN | [6 empty] | GRUPO DE AJUSTE | UNIDAD |  | CANTIDAD
9.08 | Suministro e instalacion de transformador convencional 225 KVA relacion de transformacion 13200/220/127V | [7 empty] | GLO |  | 1
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Taladro percutor |  |  |  | Dewalt |  | Industrial |  | 240 | 1 |  | 240
Pulidora |  |  |  | Bosch |  | Industrial |  | 300 | 1 |  | 300
Sonda |  |  |  | Pescara |  | Residencial |  | 30 | 2 |  | 15
Dotacion | [5 empty] | Industrial |  | 450 | 0.5 |  | 900
Escalera |  |  |  | Tianjin |  | Tijera |  | 240 | 0.5 |  | 480
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 1935
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
Transformador convencional trifasico de 225KVA con relacion de transformacion 13200/220/127V | [6 empty] | un | 1 | 67548953 |  | 67548953
Silleta para transformador | [6 empty] | un | 1 | 937935.4 |  | 937935.4
Collarin para transformador 10-11" | [6 empty] | un | 2 | 124920.4 |  | 249840.8
Kit de puesta a tierra en MT-transformador | [6 empty] | un | 1 | 560059.2 |  | 560059.2
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 69296788.4
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
Camioneta (transporte de materiales y personal) | [6 empty] | 0.5 |  | 90000 |  | 180000
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 180000
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Oficial electrico | [5 empty] | 90000 | 52.33% | 137097 | 0.8 |  | 171371.25
Ayudante electrico | [5 empty] | 60000 | 52.33% | 91398 | 0.8 |  | 114247.5
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 285618.75
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [10 empty] | 69764342
FIRIMA PROPONENTE
ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
CONTRATO No. |  | DE |  | 2023 |  |  |  | INVITACION ELECTRICA
OBJETO DEL CONTRATO
CONTRATISTA
CONTRATANTE
DATOS ESPECÍFICOS
ITEM | DESCRIPCIÓN | [6 empty] | GRUPO DE AJUSTE | UNIDAD |  | CANTIDAD
10.01 | Salida para tomacorrientes en tuberia pvc | [7 empty] | GLO |  | 1
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Pulidora |  |  |  | Bosch |  | Industrial |  | 400 | 0.5 |  | 800
Sonda |  |  |  | Pescara |  | Residencial |  | 60 | 2 |  | 30
Dotacion | [5 empty] | Industrial |  | 800 | 0.5 |  | 1600
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 2430
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
Cable de cobre aislado # 12 AWG TWH 75ºC | [6 empty] | m | 24 | 5117.5 |  | 122820
Tubo de 1/2" pvc tipo pesado | [6 empty] | m | 8 | 3649 |  | 29192
Curva de 1/2" pvc tipo pesado | [6 empty] | un | 2 | 818.8 |  | 1637.6
Pegante pvc | [6 empty] | glo | 1 | 614.1 |  | 614.1
Caja pvc rectangular | [6 empty] | un | 1 | 3070.5 |  | 3070.5
Tomacorriente con polo a tierra blanco | [6 empty] | un | 1 | 13305.5 |  | 13305.5
Terminal pvc 1/2" | [6 empty] | un | 2.4 | 512.64 |  | 1230.336
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 171870.036
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
Camioneta (transporte de materiales y personal) | [6 empty] | 50 |  | 90000 |  | 1800
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 1800
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Oficial electrico | [5 empty] | 90000 | 52.33% | 137097 | 5 |  | 27419.4
Ayudante electrico | [5 empty] | 60000 | 52.33% | 91398 | 5 |  | 18279.6
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 45699
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [10 empty] | 221799
FIRIMA PROPONENTE
ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
CONTRATO No. |  | DE |  | 2023 |  |  |  | INVITACION ELECTRICA
OBJETO DEL CONTRATO
CONTRATISTA
CONTRATANTE
DATOS ESPECÍFICOS
ITEM | DESCRIPCIÓN | [6 empty] | GRUPO DE AJUSTE | UNIDAD |  | CANTIDAD
10.02 | Salida para iluminacion en tuberia sch-40 | [7 empty] | GLO |  | 1
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Taladro percutor |  |  |  | Dewalt |  | Industrial |  | 350 | 1 |  | 350
Pulidora |  |  |  | Bosch |  | Industrial |  | 400 | 1 |  | 400
Sonda |  |  |  | Pescara |  | Residencial |  | 60 | 2 |  | 30
Dotacion | [5 empty] | Industrial |  | 800 | 0.5 |  | 1600
Escalera |  |  |  | Tianjin |  | Tijera |  | 550 | 0.5 |  | 1100
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 3480
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
Cable de cobre aislado # 12 AWG TWH 75ºC | [6 empty] | m | 15 | 5117.5 |  | 76762.5
Tubo de 1/2" sch-40 tipo pesado | [6 empty] | m | 5 | 6005.72 |  | 30028.6
Curva de 1/2" sch-40 tipo pesado | [6 empty] | un | 2 | 1958 |  | 3916
Pegante pvc | [6 empty] | glo | 1 | 614.1 |  | 614.1
Caja pvc octogonal | [6 empty] | un | 1 | 3738 |  | 3738
Caja pvc rectangular | [6 empty] | un | 1 | 3738 |  | 3738
Interruptor | [6 empty] | un | 1 | 18690 |  | 18690
Cable encauchetado 3x16 AWG | [6 empty] | un | 1 | 8802.1 |  | 8802.1
Clavija y toma aereo | [6 empty] | un | 1 | 11570 |  | 11570
Conectores de resorte | [6 empty] | un | 6 | 2136 |  | 12816
Terminal sch-40 1/2" | [6 empty] | un | 2.4 | 2136 |  | 5126.4
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 175801.7
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
Camioneta (transporte de materiales y personal) | [6 empty] | 25 |  | 90000 |  | 3600
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 3600
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Oficial electrico | [5 empty] | 90000 | 52.33% | 137097 | 4.5 |  | 30466
Ayudante electrico | [5 empty] | 60000 | 52.33% | 91398 | 4.5 |  | 20310.6667
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 50776.6667
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [10 empty] | 233658
FIRIMA PROPONENTE
ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
CONTRATO No. |  | DE |  | 2023 |  |  |  | INVITACION ELECTRICA
OBJETO DEL CONTRATO
CONTRATISTA
CONTRATANTE
DATOS ESPECÍFICOS
ITEM | DESCRIPCIÓN | [6 empty] | GRUPO DE AJUSTE | UNIDAD |  | CANTIDAD
10.03 | Salida para comunicaciones en tuberia pvc( solo tuberia) | [7 empty] | GLO |  | 1
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Pulidora |  |  |  | Bosch |  | Industrial |  | 300 | 0.5 |  | 600
Sonda |  |  |  | Pescara |  | Residencial |  | 30 | 2 |  | 15
Dotacion | [5 empty] | Industrial |  | 450 | 0.5 |  | 900
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 1515
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
Tubo de 1/2" pvc tipo pesado | [6 empty] | m | 18 | 3649 |  | 65682
Curva de 1/2" pvc tipo pesado | [6 empty] | un | 2 | 818.8 |  | 1637.6
Pegante pvc | [6 empty] | glo | 1 | 614.1 |  | 614.1
Caja pvc rectacgular | [6 empty] | un | 1 | 3070.5 |  | 3070.5
Toma voz y datos | [6 empty] | un | 1 | 22250 |  | 22250
Terminal pvc 1/2" | [6 empty] | un | 2.4 | 512.64 |  | 1230.336
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 94484.536
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
Camioneta (transporte de materiales y personal) | [6 empty] | 25 |  | 90000 |  | 3600
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 3600
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Oficial electrico | [5 empty] | 90000 | 52.33% | 137097 | 6 |  | 22849.5
Ayudante electrico | [5 empty] | 60000 | 52.33% | 91398 | 6 |  | 15233
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 38082.5
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [10 empty] | 137682
FIRIMA PROPONENTE
ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
CONTRATO No. |  | DE |  | 2023 |  |  |  | INVITACION ELECTRICA
OBJETO DEL CONTRATO
CONTRATISTA
CONTRATANTE
DATOS ESPECÍFICOS
ITEM | DESCRIPCIÓN | [6 empty] | GRUPO DE AJUSTE | UNIDAD |  | CANTIDAD
10.04 | Salida para aire acondicionado en tuberia pvc en cable # 10 AWG | [7 empty] | GLO |  | 1
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Pulidora |  |  |  | Bosch |  | Industrial |  | 400 | 0.5 |  | 800
Sonda |  |  |  | Pescara |  | Residencial |  | 60 | 2 |  | 30
Dotacion | [5 empty] | Industrial |  | 800 | 0.5 |  | 1600
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 2430
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
Cable de cobre aislado # 10 AWG TWH 75ºC | [6 empty] | m | 30 | 7267.74 |  | 218032.2
Tubo de 1/2" pvc tipo pesado | [6 empty] | m | 8 | 3649 |  | 29192
Curva de 1/2" pvc tipo pesado | [6 empty] | un | 2 | 818.8 |  | 1637.6
Pegante pvc | [6 empty] | glo | 1 | 614.1 |  | 614.1
Caja pvc rectangular | [6 empty] | un | 1 | 3070.5 |  | 3070.5
Tomacorriente con polo a tierra blanco | [6 empty] | un | 1 | 13305.5 |  | 13305.5
Terminal pvc 1/2" | [6 empty] | un | 2.4 | 512.64 |  | 1230.336
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 267082.236
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
Camioneta (transporte de materiales y personal) | [6 empty] | 50 |  | 90000 |  | 1800
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 1800
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Oficial electrico | [5 empty] | 90000 | 52.33% | 137097 | 3 |  | 45699
Ayudante electrico | [5 empty] | 60000 | 52.33% | 91398 | 3 |  | 30466
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 76165
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [10 empty] | 347477
FIRIMA PROPONENTE
ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
CONTRATO No. |  | DE |  | 2023 |  |  |  | INVITACION ELECTRICA
OBJETO DEL CONTRATO
CONTRATISTA
CONTRATANTE
DATOS ESPECÍFICOS
ITEM | DESCRIPCIÓN | [6 empty] | GRUPO DE AJUSTE | UNIDAD |  | CANTIDAD
10.05 | Suministro e instalacion de panel led 50*50 cm de incrustar | [7 empty] | GLO |  | 1
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Escalera | [7 empty] | 550 | 0.5 |  | 1100
Taladro | [7 empty] | 350 | 2 |  | 175
Herramienta de mano | [7 empty] | 550 | 0.5 |  | 1100
Dotacion | [7 empty] | 800 | 0.5 |  | 1600
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 3975
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
Panel led 50*50 cm de incrustar | [6 empty] | m | 1 | 201629.5 |  | 201629.5
Chazos y tornillos | [6 empty] | glo | 4 | 801 |  | 3204
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 204833.5
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
Camioneta (transporte de materiales y personal) | [6 empty] | 72 |  | 90000 |  | 1250
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 1250
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Oficial electrico | [5 empty] | 90000 | 52.33% | 137097 | 6 |  | 22849.5
Ayudante electrico | [5 empty] | 60000 | 52.33% | 91398 | 6 |  | 15233
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 38082.5
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [10 empty] | 248141
FIRIMA PROPONENTE
ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
CONTRATO No. |  | DE |  | 2023 |  |  |  | INVITACION ELECTRICA
OBJETO DEL CONTRATO
CONTRATISTA
CONTRATANTE
DATOS ESPECÍFICOS
ITEM | DESCRIPCIÓN | [6 empty] | GRUPO DE AJUSTE | UNIDAD |  | CANTIDAD
10.06 | Suministro e instalacion de panel led 120*30 cm de incrustar | [7 empty] | GLO |  | 1
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Taladro percutor |  |  |  | Dewalt |  | Industrial |  | 350 | 1 |  | 350
Pulidora |  |  |  | Bosch |  | Industrial |  | 400 | 1 |  | 400
Sonda |  |  |  | Pescara |  | Residencial |  | 60 | 2 |  | 30
Dotacion | [5 empty] | Industrial |  | 800 | 0.5 |  | 1600
Escalera |  |  |  | Tianjin |  | Tijera |  | 550 | 0.5 |  | 1100
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 3480
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
Cable de cobre aislado # 12 AWG TWH 75ºC | [6 empty] | m | 15 | 5117.5 |  | 76762.5
Tubo de 1/2" sch-40 tipo pesado | [6 empty] | m | 5 | 6005.72 |  | 30028.6
Curva de 1/2" sch-40 tipo pesado | [6 empty] | un | 2 | 1958 |  | 3916
Pegante pvc | [6 empty] | glo | 1 | 614.1 |  | 614.1
Caja pvc octogonal | [6 empty] | un | 1 | 3738 |  | 3738
Caja pvc rectangular | [6 empty] | un | 1 | 3738 |  | 3738
Interruptor | [6 empty] | un | 1 | 18690 |  | 18690
Cable encauchetado 3x16 AWG | [6 empty] | un | 1 | 8802.1 |  | 8802.1
Clavija y toma aereo | [6 empty] | un | 1 | 11570 |  | 11570
Conectores de resorte | [6 empty] | un | 6 | 2136 |  | 12816
Panel led 120*30 cm de incrustar | [6 empty] | un | 1 | 244207.1 |  | 244207.1
Terminal sch-40 1/2" | [6 empty] | un | 2.4 | 2136 |  | 5126.4
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 420008.8
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
Camioneta (transporte de materiales y personal) | [6 empty] | 25 |  | 90000 |  | 3600
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 3600
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Oficial electrico | [5 empty] | 90000 | 52.33% | 137097 | 4.5 |  | 30466
Ayudante electrico | [5 empty] | 60000 | 52.33% | 91398 | 4.5 |  | 20310.6667
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 50776.6667
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [10 empty] | 477865
FIRIMA PROPONENTE
ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
CONTRATO No. |  | DE |  | 2023 |  |  |  | INVITACION ELECTRICA
OBJETO DEL CONTRATO
CONTRATISTA
CONTRATANTE
DATOS ESPECÍFICOS
ITEM | DESCRIPCIÓN | [6 empty] | GRUPO DE AJUSTE | UNIDAD |  | CANTIDAD
10.07 | Salida para luces de emergencia en tuberia shc40 (incluye luminaria) | [7 empty] | GLO |  | 1
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Taladro percutor |  |  |  | Dewalt |  | Industrial |  | 350 | 1 |  | 350
Pulidora |  |  |  | Bosch |  | Industrial |  | 400 | 1 |  | 400
Sonda |  |  |  | Pescara |  | Residencial |  | 60 | 2 |  | 30
Dotacion | [5 empty] | Industrial |  | 800 | 0.5 |  | 1600
Escalera |  |  |  | Tianjin |  | Tijera |  | 550 | 0.5 |  | 1100
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 3480
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
Cable de cobre aislado # 12 AWG TWH 75ºC | [6 empty] | m | 15 | 5117.5 |  | 76762.5
Tubo de 1/2" sch-40 tipo pesado | [6 empty] | m | 5 | 6005.72 |  | 30028.6
Curva de 1/2" sch-40 tipo pesado | [6 empty] | un | 2 | 1958 |  | 3916
Pegante pvc | [6 empty] | glo | 1 | 614.1 |  | 614.1
Caja pvc octogonal | [6 empty] | un | 1 | 3738 |  | 3738
Caja pvc rectangular | [6 empty] | un | 1 | 3738 |  | 3738
Interruptor | [6 empty] | un | 1 | 18690 |  | 18690
Cable encauchetado 3x16 AWG | [6 empty] | un | 1 | 8802.1 |  | 8802.1
Clavija y toma aereo | [6 empty] | un | 1 | 11570 |  | 11570
Conectores de resorte | [6 empty] | un | 6 | 2136 |  | 12816
Lampara de emergencia | [6 empty] | un | 1 | 112585 |  | 112585
Terminal sch-40 1/2" | [6 empty] | un | 2.4 | 2136 |  | 5126.4
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 288386.7
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
Camioneta (transporte de materiales y personal) | [6 empty] | 25 |  | 90000 |  | 3600
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 3600
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Oficial electrico | [5 empty] | 90000 | 52.33% | 137097 | 4.5 |  | 30466
Ayudante electrico | [5 empty] | 60000 | 52.33% | 91398 | 4.5 |  | 20310.6667
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 50776.6667
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [10 empty] | 346243
FIRIMA PROPONENTE
ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
CONTRATO No. |  | DE |  | 2023 |  |  |  | INVITACION ELECTRICA
OBJETO DEL CONTRATO
CONTRATISTA
CONTRATANTE
DATOS ESPECÍFICOS
ITEM | DESCRIPCIÓN | [6 empty] | GRUPO DE AJUSTE | UNIDAD |  | CANTIDAD
10.08 | Suministro e instalacion de tablero trifasico de 30 circuitos con espacio para totalizador(tablero aires acondicionados) | [7 empty] | GLO |  | 1
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Taladro percutor |  |  |  | Dewalt |  | Industrial |  | 240 | 0.1 |  | 2400
Pulidora |  |  |  | Bosch |  | Industrial |  | 300 | 0.1 |  | 3000
Sonda |  |  |  | Pescara |  | Residencial |  | 30 | 2 |  | 15
Dotacion | [5 empty] | Industrial |  | 450 | 0.125 |  | 3600
Escalera |  |  |  | Tianjin |  | Tijera |  | 240 | 0.25 |  | 960
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 9975
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
Tablero trifasico de 30 circuitos con espacio para totalizador | [6 empty] | UNIDAD | 1 | 1126156.16 |  | 1126156.16
Alambre de cobre aislado # 4 AWG TWH 75ºC | [6 empty] | m | 1 | 28964.16 |  | 28964.16
Breiker tipo industrial de 3x70A | [6 empty] | UNIDAD | 1 | 522803.8 |  | 522803.8
Breiker monopolar de 2X20 A DSE | [6 empty] | UNIDAD | 15 | 92729.1 |  | 1390936.5
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 3068860.62
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
Camioneta (transporte de materiales y personal) | [6 empty] | 18 |  | 90000 |  | 5000
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 5000
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Oficial electrico | [5 empty] | 90000 | 52.33% | 137097 | 0.4 |  | 342742.5
Ayudante electrico | [5 empty] | 60000 | 52.33% | 91398 | 0.4 |  | 228495
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 571237.5
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [10 empty] | 3655073
FIRIMA PROPONENTE
ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
CONTRATO No. |  | DE |  | 2023 |  |  |  | INVITACION ELECTRICA
OBJETO DEL CONTRATO
CONTRATISTA
CONTRATANTE
DATOS ESPECÍFICOS
ITEM | DESCRIPCIÓN | [6 empty] | GRUPO DE AJUSTE | UNIDAD |  | CANTIDAD
10.09 | Suministro e instalacion de tablero trifasico de 36 circuitos con espacio para totalizador(tablero tomacorrientes e iluminacion) | [7 empty] | GLO |  | 1
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Taladro percutor |  |  |  | Dewalt |  | Industrial |  | 240 | 0.1 |  | 2400
Pulidora |  |  |  | Bosch |  | Industrial |  | 300 | 0.1 |  | 3000
Sonda |  |  |  | Pescara |  | Residencial |  | 30 | 2 |  | 15
Dotacion | [5 empty] | Industrial |  | 450 | 0.125 |  | 3600
Escalera |  |  |  | Tianjin |  | Tijera |  | 240 | 0.25 |  | 960
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 9975
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
Tablero trifasico de 30 circuitos con espacio para totalizador | [6 empty] | UNIDAD | 1 | 1225334.2 |  | 1225334.2
Alambre de cobre aislado # 4 AWG TWH 75ºC | [6 empty] | m | 1 | 28964.16 |  | 28964.16
Breiker tipo industrial de 3x70A | [6 empty] | UNIDAD | 1 | 522803.8 |  | 522803.8
Breiker monopolar de 2X20 A DSE | [6 empty] | UNIDAD | 18 | 92729.1 |  | 1669123.8
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 3446225.96
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
Camioneta (transporte de materiales y personal) | [6 empty] | 18 |  | 90000 |  | 5000
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 5000
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Oficial electrico | [5 empty] | 90000 | 52.33% | 137097 | 0.3 |  | 456990
Ayudante electrico | [5 empty] | 60000 | 52.33% | 91398 | 0.3 |  | 304660
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 761650
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [10 empty] | 4222851
FIRIMA PROPONENTE
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
VERSIÓN
[8 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
[8 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | X |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
10.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADO DE 60000 BTU | [7 empty] | GLO |  | 1
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
0
0
herramienta menor | [8 empty] | 5% |  | 33678.05
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 33678.05
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
Aire acondicionado 60000 BTU inverter 220V blanco tipo casette incluye base para motor | [6 empty] | und | 1 | 20315412 |  | 20315412
0
0
0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 20315412
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
0
0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Tecnico especialista | [5 empty] | 150800 | 210.8% | 317862 | 1 |  | 317862
Cuadrilla tipo 4(1 Oficial esp+ 1 ayu. Esp) | [5 empty] | 160854.4 | 2.2113 | 355699 | 1 |  | 355699
[6 empty] | 0 |  | 0 | .
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 673561
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [10 empty] | 21022651
FIRIMA PROPONENTE
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
VERSIÓN
[8 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
[8 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | X |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
10.11 | ACOMETIDA EN TUBERIA DE COBRE PARA AIRES ACONDICONADOS | [7 empty] | ML |  | 1
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
0
0
herramienta menor | [8 empty] | 5% |  | 1368.073
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 1368.07
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
tuberia cobre | [6 empty] | ML | 2.03 | 23000 |  | 46690
rubatex | [6 empty] | ML | 1.05 | 6300 |  | 6615
racores de bronce | [6 empty] | UND | 2 | 15000 |  | 30000
cinta aislante | [6 empty] | UND | 0.06 | 57156 |  | 3429.36
GAS REFRIGERANTE R410 | [6 empty] | UND | 0.06 | 450000 |  | 27000
0
0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 113734.36
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
0
0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Cuadrilla tipo 4(1 Oficial esp+ 1 ayu. Esp) | [5 empty] | 160854.4 | 2.2113 | 355699 | 13 |  | 27361.4615
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | .
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 27361.46
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [10 empty] | 142464
FIRIMA PROPONENTE
ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
CONTRATO No. |  | DE |  | 2023 |  |  |  | INVITACION ELECTRICA
OBJETO DEL CONTRATO
CONTRATISTA
CONTRATANTE
DATOS ESPECÍFICOS
ITEM | DESCRIPCIÓN | [6 empty] | GRUPO DE AJUSTE | UNIDAD |  | CANTIDAD
11.01 | Suministro y cableado de Acometida en 3(3#4/0+2/0 AWG THHN 90°C) desde bornes de transformador a tablero general (TGA) | [7 empty] | GLO |  | 1
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Taladro percutor |  |  |  | Dewalt |  | Industrial |  | 240 | 1 |  | 240
Pulidora |  |  |  | Bosch |  | Industrial |  | 300 | 1 |  | 300
Sonda |  |  |  | Pescara |  | Residencial |  | 30 | 2 |  | 15
Dotacion | [5 empty] | Industrial |  | 450 | 0.5 |  | 900
Escalera |  |  |  | Tianjin |  | Tijera |  | 240 | 0.5 |  | 480
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 1935
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
Alambre de cobre aislado # 4/0 AWG THHN 90ºC | [6 empty] | m | 9.9 | 146565.2 |  | 1450995.48
Alambre de cobre aislado # 2/0 AWG TWH 75ºC | [6 empty] | m | 3.3 | 93138.5 |  | 307357.05
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 1758352.53
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
Camioneta (transporte de materiales y personal) | [6 empty] | 36 |  | 90000 |  | 2500
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 2500
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Oficial electrico | [5 empty] | 90000 | 52.33% | 137097 | 4 |  | 34274.25
Ayudante electrico | [5 empty] | 60000 | 52.33% | 91398 | 4 |  | 22849.5
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 57123.75
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [10 empty] | 1819911
FIRIMA PROPONENTE
ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
CONTRATO No. |  | DE |  | 2023 |  |  |  | INVITACION ELECTRICA
OBJETO DEL CONTRATO
CONTRATISTA
CONTRATANTE
DATOS ESPECÍFICOS
ITEM | DESCRIPCIÓN | [6 empty] | GRUPO DE AJUSTE | UNIDAD |  | CANTIDAD
11.02 | Suminsitro e instalacion de bajante galvanizado en 3Ø3" IMC*6 MTS | [7 empty] | GLO |  | 1
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Taladro percutor |  |  |  | Dewalt |  | Industrial |  | 240 | 1 |  | 240
Pulidora |  |  |  | Bosch |  | Industrial |  | 300 | 1 |  | 300
Sonda |  |  |  | Pescara |  | Residencial |  | 30 | 2 |  | 15
Dotacion | [5 empty] | Industrial |  | 450 | 0.5 |  | 900
Escalera |  |  |  | Tianjin |  | Tijera |  | 240 | 0.5 |  | 480
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 1935
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
Tubo galvanizado 3"x6mts | [6 empty] | UNIDAD | 3 | 1153440 |  | 3460320
Capacete galvanizado 3" | [6 empty] | UNIDAD | 3 | 109617.74 |  | 328853.22
Elementos de sujecion | [6 empty] | GLO | 1 | 62300 |  | 62300
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 3851473.22
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
Camioneta (transporte de materiales y personal) | [6 empty] | 28 |  | 90000 |  | 3214.2857
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 3214.2857
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Oficial electrico | [5 empty] | 90000 | 52.33% | 137097 | 0.3 |  | 456990
Ayudante electrico | [5 empty] | 60000 | 52.33% | 91398 | 0.3 |  | 304660
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 761650
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [10 empty] | 4618273
FIRIMA PROPONENTE
ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
CONTRATO No. |  | DE |  | 2023 |  |  |  | INVITACION ELECTRICA
OBJETO DEL CONTRATO
CONTRATISTA
CONTRATANTE
DATOS ESPECÍFICOS
ITEM | DESCRIPCIÓN | [6 empty] | GRUPO DE AJUSTE | UNIDAD |  | CANTIDAD
11.03 | Suminsitro , excavacion e instalacion de tuberia 3ø3" pvc | [7 empty] | ml |  | 1
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Taladro percutor |  |  |  | Dewalt |  | Industrial |  | 240 | 1 |  | 240
Pulidora |  |  |  | Bosch |  | Industrial |  | 300 | 1 |  | 300
Sonda |  |  |  | Pescara |  | Residencial |  | 30 | 2 |  | 15
Dotacion | [5 empty] | Industrial |  | 450 | 0.5 |  | 900
Escalera |  |  |  | Tianjin |  | Tijera |  | 240 | 0.5 |  | 480
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 1935
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
Tubo pvc 3" | [6 empty] | m | 3.2 | 26235.42 |  | 83953.344
pegante pvc | [6 empty] | UNIDAD | 1 | 534 |  | 534
campara pvc 3" | [6 empty] | UNIDAD | 1 | 4450 |  | 4450
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 88937.344
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
Camioneta (transporte de materiales y personal) | [6 empty] | 28 |  | 90000 |  | 3214.2857
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 3214.2857
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Oficial electrico | [5 empty] | 90000 | 52.33% | 137097 | 6 |  | 22849.5
Ayudante electrico | [5 empty] | 60000 | 52.33% | 91398 | 6 |  | 15233
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 38082.5
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [10 empty] | 132169
FIRIMA PROPONENTE
ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
CONTRATO No. |  | DE |  | 2023 |  |  |  | INVITACION ELECTRICA
OBJETO DEL CONTRATO
CONTRATISTA
CONTRATANTE
DATOS ESPECÍFICOS
ITEM | DESCRIPCIÓN | [6 empty] | GRUPO DE AJUSTE | UNIDAD |  | CANTIDAD
11.04 | SUMINSITRO E INSTALACION DE TABALERO GENERAL SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR | [7 empty] | GLO |  | 1
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 0
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
SUMINSITRO E INSTALACION DE TABALERO GENERAL SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR | [6 empty] | GLO | 1 | 31150000 |  | 31150000
0
0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 31150000
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 0
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [10 empty] | 31150000
FIRIMA PROPONENTE
ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
CONTRATO No. |  | DE |  | 2023 |  |  |  | INVITACION ELECTRICA
OBJETO DEL CONTRATO
CONTRATISTA
CONTRATANTE
DATOS ESPECÍFICOS
ITEM | DESCRIPCIÓN | [6 empty] | GRUPO DE AJUSTE | UNIDAD |  | CANTIDAD
11.05 | Suministro y cableado de alimentador ramal 2 en 3#1/0+1/0+4TAWG THHN 90°C | [7 empty] | GLO |  | 1
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
Alambre de cobre aislado # 1/0 AWG THHN 90ºC | [6 empty] | m | 4.4 | 77376.6 |  | 340457.04
Alambre de cobre aislado # 4 AWG TWH 75ºC | [6 empty] | m | 1.1 | 29784.74 |  | 32763.214
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 373220.254
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
Camioneta (transporte de materiales y personal) | [6 empty] | 36 |  | 90000 |  | 2500
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 2500
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Oficial electrico | [5 empty] | 90000 | 52.33% | 137097 | 7 |  | 19585.2857
Ayudante electrico | [5 empty] | 60000 | 52.33% | 91398 | 7 |  | 13056.8571
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 32642.1429
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [10 empty] | 408362
FIRIMA PROPONENTE
ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
CONTRATO No. |  | DE |  | 2023 |  |  |  | INVITACION ELECTRICA
OBJETO DEL CONTRATO
CONTRATISTA
CONTRATANTE
DATOS ESPECÍFICOS
ITEM | DESCRIPCIÓN | [6 empty] | GRUPO DE AJUSTE | UNIDAD |  | CANTIDAD
11.06 | Suministro e instalacion tablero aires acondicionados en 3#2+1#2AWG+6T THHN 90°C | [7 empty] | GLO |  | 1
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
Alambre de cobre aislado # 2 AWG THHN 90ºC | [6 empty] | m | 4.4 | 47388.94 |  | 208511.336
Alambre de cobre aislado # 6 AWG TWH 75ºC | [6 empty] | m | 1.1 | 19651.2 |  | 21616.32
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 230127.656
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
Camioneta (transporte de materiales y personal) | [6 empty] | 36 |  | 90000 |  | 2500
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 2500
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Oficial electrico | [5 empty] | 90000 | 52.33% | 137097 | 9 |  | 15233
Ayudante electrico | [5 empty] | 60000 | 52.33% | 91398 | 9 |  | 10155.3333
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 25388.3333
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [10 empty] | 258016
FIRIMA PROPONENTE
ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
CONTRATO No. |  | DE |  | 2023 |  |  |  | INVITACION ELECTRICA
OBJETO DEL CONTRATO
CONTRATISTA
CONTRATANTE
DATOS ESPECÍFICOS
ITEM | DESCRIPCIÓN | [6 empty] | GRUPO DE AJUSTE | UNIDAD |  | CANTIDAD
11.07 | Suministro e instalacion tablero tomacorrientes e iluminacion en 3#2+1#2AWG+6T THHN 90°C | [7 empty] | GLO |  | 1
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
Alambre de cobre aislado # 2 AWG THHN 90ºC | [6 empty] | m | 4.4 | 26621.22 |  | 117133.368
Alambre de cobre aislado # 6 AWG TWH 75ºC | [6 empty] | m | 1.1 | 11038.22 |  | 12142.042
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 129275.41
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
Camioneta (transporte de materiales y personal) | [6 empty] | 36 |  | 90000 |  | 2500
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 2500
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Oficial electrico | [5 empty] | 90000 | 52.33% | 137097 | 9 |  | 15233
Ayudante electrico | [5 empty] | 60000 | 52.33% | 91398 | 9 |  | 10155.3333
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 25388.3333
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [10 empty] | 157164
FIRIMA PROPONENTE
ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
CONTRATO No. |  | DE |  | 2023 |  |  |  | INVITACION ELECTRICA
OBJETO DEL CONTRATO
CONTRATISTA
CONTRATANTE
DATOS ESPECÍFICOS
ITEM | DESCRIPCIÓN | [6 empty] | GRUPO DE AJUSTE | UNIDAD |  | CANTIDAD
11.08 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRAJE SUMERGIBLE DE 8 SALIDAS | [7 empty] | UN |  | 16
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
herramienta menor | [8 empty] | 5% |  | 32.336,27
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
BARRAJE SUMERJIBLE | [6 empty] | UND | 1,05 | 250.000,00 |  | 262.500,00
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 262500
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Cuadrilla tipo 4(1 Oficial esp+ 1 ayu. Esp) | [5 empty] | 160.854,40 | 221% | 355.699,00 | 0,55 |  | 646.725,45
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 646725.45
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [10 empty] | 941562
FIRIMA PROPONENTE
ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
CONTRATO No. |  | DE |  | 2023 |  |  |  | INVITACION ELECTRICA
OBJETO DEL CONTRATO
CONTRATISTA
CONTRATANTE
DATOS ESPECÍFICOS
ITEM | DESCRIPCIÓN | [6 empty] | GRUPO DE AJUSTE | UNIDAD |  | CANTIDAD
11.09 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA COBRIZADA PARA CAJAS DE PASO | [7 empty] | UN |  | 10
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
herramienta menor | [8 empty] | 5% |  | 1770.4
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
ALAMBRE #8 AWG THHN | [6 empty] | ML | 10 | 9.180,00 |  | 91.800,00
HIIDROSOLTA PACA DE 15 KG | [6 empty] | UND | 1,5 | 82.800,00 |  | 124.200,00
CONECTOR COOPERWELL 5/8 | [6 empty] | UND | 1 | 48.564,00 |  | 48.564,00
VARILLA DE COBRE SOLIDO | [6 empty] | UND | 1 | 54.780,00 |  | 54.780,00
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 319344
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Oficial especial | [5 empty] | 100.534,00 | 211% | 212.448,00 | 6,00 |  | 35.408,00
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 35408
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [10 empty] | 356522.4
FIRIMA PROPONENTE
ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
CONTRATO No. |  | DE |  | 2023 |  |  |  | INVITACION ELECTRICA
OBJETO DEL CONTRATO
CONTRATISTA
CONTRATANTE
DATOS ESPECÍFICOS
ITEM | DESCRIPCIÓN | [6 empty] | GRUPO DE AJUSTE | UNIDAD |  | CANTIDAD
11.1 | Suminsitro , excavacion e instalacion de tuberia 2Ø2" pvc | [7 empty] | GLO |  | 1
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Taladro percutor |  |  |  | Dewalt |  | Industrial |  | 240 | 1 |  | 240
Pulidora |  |  |  | Bosch |  | Industrial |  | 300 | 1 |  | 300
Sonda |  |  |  | Pescara |  | Residencial |  | 30 | 2 |  | 15
Dotacion | [5 empty] | Industrial |  | 450 | 0.5 |  | 900
Escalera |  |  |  | Tianjin |  | Tijera |  | 240 | 0.5 |  | 480
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 1935
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
Tubo pvc 2" | [6 empty] | m | 2.2 | 11701.72 |  | 25743.784
pegante pvc | [6 empty] | UNIDAD | 1 | 534 |  | 534
campara pvc 2" | [6 empty] | UNIDAD | 1 | 4450 |  | 4450
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 30727.784
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
Camioneta (transporte de materiales y personal) | [6 empty] | 28 |  | 90000 |  | 3214.2857
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 3214.2857
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Oficial electrico | [5 empty] | 90000 | 52.33% | 137097 | 8 |  | 17137.125
Ayudante electrico | [5 empty] | 60000 | 52.33% | 91398 | 8 |  | 11424.75
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 28561.875
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [10 empty] | 64439
FIRIMA PROPONENTE
ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
CONTRATO No. |  | DE |  | 2023 |  |  |  | INVITACION ELECTRICA
OBJETO DEL CONTRATO
CONTRATISTA
CONTRATANTE
DATOS ESPECÍFICOS
ITEM | DESCRIPCIÓN | [6 empty] | GRUPO DE AJUSTE | UNIDAD |  | CANTIDAD
12.14 | Suministro e instalacion de luminaria solar 40W con autonomia de 12 horas | [7 empty] | GLO |  | 1
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Taladro percutor |  |  |  | Dewalt |  | Industrial |  | 240 | 1 |  | 240
Pulidora |  |  |  | Bosch |  | Industrial |  | 300 | 1 |  | 300
Sonda |  |  |  | Pescara |  | Residencial |  | 30 | 2 |  | 15
Dotacion | [5 empty] | Industrial |  | 450 | 0.5 |  | 900
Escalera |  |  |  | Tianjin |  | Tijera |  | 240 | 0.5 |  | 480
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 1935
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
Luminaria solar 40W con autonomia de 12 horas | [6 empty] | un | 1 | 1289610 |  | 1289610
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 1289610
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
Camioneta (transporte de materiales y personal) | [6 empty] | 20 |  | 90000 |  | 4500
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 4500
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Oficial electrico | [5 empty] | 90000 | 52.33% | 137097 | 6 |  | 22849.5
Ayudante electrico | [5 empty] | 60000 | 52.33% | 91398 | 6 |  | 15233
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 38082.5
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [10 empty] | 1334128
FIRIMA PROPONENTE
ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
CONTRATO No. |  | DE |  | 2023 |  |  |  | INVITACION ELECTRICA
OBJETO DEL CONTRATO
CONTRATISTA
CONTRATANTE
DATOS ESPECÍFICOS
ITEM | DESCRIPCIÓN | [6 empty] | GRUPO DE AJUSTE | UNIDAD |  | CANTIDAD
12.15 | Suministro e instalacion de poste ornamental 4m brazo sencillo | [7 empty] | GLO |  | 1
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Taladro percutor |  |  |  | Dewalt |  | Industrial |  | 240 | 1 |  | 240
Pulidora |  |  |  | Bosch |  | Industrial |  | 300 | 1 |  | 300
Sonda |  |  |  | Pescara |  | Residencial |  | 30 | 2 |  | 15
Dotacion | [5 empty] | Industrial |  | 450 | 0.5 |  | 900
Escalera |  |  |  | Tianjin |  | Tijera |  | 240 | 0.5 |  | 480
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 1935
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
poste ornamental 4m brazo sencillo | [6 empty] | un | 1 | 1757863.92 |  | 1757863.92
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 1757863.92
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
Camioneta (transporte de materiales y personal) | [6 empty] | 20 |  | 90000 |  | 4500
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 4500
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Oficial electrico | [5 empty] | 90000 | 52.33% | 137097 | 6 |  | 22849.5
Ayudante electrico | [5 empty] | 60000 | 52.33% | 91398 | 6 |  | 15233
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 38082.5
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [10 empty] | 1802381
FIRIMA PROPONENTE
ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
CONTRATO No. |  | DE |  | 2023 |  |  |  | INVITACION ELECTRICA
OBJETO DEL CONTRATO
CONTRATISTA
CONTRATANTE
DATOS ESPECÍFICOS
ITEM | DESCRIPCIÓN | [6 empty] | GRUPO DE AJUSTE | UNIDAD |  | CANTIDAD
12.16 | Suministro e instalacion de poste ornamental 4m brazo doble | [7 empty] | GLO |  | 1
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Taladro percutor |  |  |  | Dewalt |  | Industrial |  | 240 | 1 |  | 240
Pulidora |  |  |  | Bosch |  | Industrial |  | 300 | 1 |  | 300
Sonda |  |  |  | Pescara |  | Residencial |  | 30 | 2 |  | 15
Dotacion | [5 empty] | Industrial |  | 450 | 0.5 |  | 900
Escalera |  |  |  | Tianjin |  | Tijera |  | 240 | 0.5 |  | 480
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 1935
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
poste ornamental 4m brazo doble | [6 empty] | un | 1 | 1869996.8 |  | 1869996.8
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 1869996.8
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
Camioneta (transporte de materiales y personal) | [6 empty] | 20 |  | 90000 |  | 4500
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 4500
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Oficial electrico | [5 empty] | 90000 | 52.33% | 137097 | 6 |  | 22849.5
Ayudante electrico | [5 empty] | 60000 | 52.33% | 91398 | 6 |  | 15233
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 38082.5
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [10 empty] | 1914514
FIRIMA PROPONENTE
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
VERSIÓN
[8 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
[8 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | X |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
12.17 | FUNDIDA DE BASE PEDESTAL PARA POSTE ORNAMENTAL | [7 empty] | UN |  | 65
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
mezcladora de 1 bulto | [5 empty] | gasolina |  | 0 | 1 |  | 0
vibrador de concreto | [5 empty] | electrico |  | 0 | 1 |  | 0
herramienta menor | [8 empty] | 5% |  | 4531.639
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 4531.639
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
CONCRETO 21.0 MPa MEZCLADO EN OBRA | [6 empty] | m3 | 0.168 | 665688 |  | 111835.58
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 111835.58
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
trasnporte de petreos-arena | [5 empty] | m3 | 20 | 1 | 1500 |  | 30000
trasnporte de petreos- triturado | [5 empty] | m3 | 20 | 1 | 1500 |  | 30000
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 60000
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Cuadrilla tipo 3(1 oficial + 3 ayudantes) | [5 empty] | 226201.5 | 230.9% | 522394 | 5.7639 |  | 90632.781
[6 empty] | 0 |  | 0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 90632.781
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [10 empty] | 267000
FIRIMA PROPONENTE
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
VERSIÓN
[8 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
[8 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | X |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
13.1 | SALIDA DE PUNTO DE RED | [7 empty] | 0 |  | 0
EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
herramienta menor | [8 empty] | 5% |  | 4446.2375
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 4446.2375
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
Caja de Superficie Dexson, Blanca, 40 mm, sin Tuerca, Horizontal-Vertical | [6 empty] | UND. | 9900 | 1 |  | 9900
face plate | [6 empty] | UND. | 24638 | 1 |  | 24638
Jack RJ45 Categoría 6A SIEMON | [6 empty] | UND. | 52000 | 1 |  | 52000
Rotulación e identificación de punto de red. | [6 empty] | UND. | 8000 | 1 |  | 8000
Certificación de punto de red cable FUTP categoría 6A. | [6 empty] | UND. | 70000 | 1 |  | 70000
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 164538
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Cuadrilla tipo 4(1 Oficial esp+ 1 ayu. Esp) | [5 empty] | 160854.4 | 2.2113 | 355699 | 4 |  | 88924.75
[6 empty] | 0 |  | 0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 88924.75
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [10 empty] | 257908.99
FIRIMA PROPONENTE
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
VERSIÓN
[8 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
[8 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | X |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
13.2 | CAJA DE COMUNICACIONES DE 50*50 | [7 empty] | 0 |  | 0
EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
herramienta menor | [8 empty] | 5% |  | 3973.275
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 3973.275
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
CAJA DE COMUNICACIONES DE 50*50 | [6 empty] | ML | 1 | 280000 |  | 280000
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 280000
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Tecnico especialista | [5 empty] | 150800 | 2.1078 | 317862 | 4 |  | 79465.5
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 79465.5
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [10 empty] | 363438.78
FIRIMA PROPONENTE
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
VERSIÓN
[8 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
[8 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | X |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
13.3 | INSTALACION RACK DE DATOS PARA SALONES | [7 empty] | GB |  | 0
EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
herramienta menor | [8 empty] | 5% |  | 83647.8947
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 83647.8947
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
Jack RJ45 modular para patch panel tipo herraje | [6 empty] | UND. | 26 | 82617 |  | 2148042
Organizador de cable de 2RU | [6 empty] | UND. | 2 | 154280 |  | 308560
Bandeja ventilada 1RU | [6 empty] | UND. | 1 | 91797 |  | 91797
Multitoma para Rack de 8 salidas | [6 empty] | UND. | 2 | 642576 |  | 1285152
kit de ventilación para rack | [6 empty] | UND. | 1 | 1847407 |  | 1847407
patch cord 1m | [6 empty] | UND. | 26 | 111992 |  | 2911792
patch cord 2m | [6 empty] | UND. | 4 | 111992 |  | 447968
Gabinetes de Pared 11U ¦ | [6 empty] | UND. | 1 | 1509813 |  | 1509813
Patch panel de 48 puertos herraje 6A | [6 empty] | UND. | 1 | 1554805 |  | 1554805
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 12105336
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Tecnico especialista | [5 empty] | 150800 | 2.1078 | 317862 | 0.19 |  | 1672957.8947
0 | [5 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 1672957.8947
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [10 empty] | 13861941.79
FIRIMA PROPONENTE
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
VERSIÓN
[8 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
[8 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | X |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
13.4 | TENDIDO DE CABLE UTP EN TUBERIA PVC DE 3/4 | [7 empty] | ML |  | 0
EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
herramienta menor | [8 empty] | 5% |  | 148.208
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 148.208
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
TENDIDO DE CABLE FUTP | [6 empty] | UND. | 1.05 | 9060 |  | 9513
TUBERIA 3/4 CONDUIT | [6 empty] | UND. | 0.333 | 11260 |  | 3749.58
CURVA CONDUIT DE 3/4 | [6 empty] | UND. | 2 | 3400 |  | 6800
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 20062.58
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Cuadrilla tipo 4(1 Oficial esp+ 1 ayu. Esp) | [5 empty] | 160854.4 | 2.2113 | 355699 | 120 |  | 2964.16
0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 2964.16
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [10 empty] | 23174.95
FIRIMA PROPONENTE
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
VERSIÓN
[8 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
[8 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | X |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
13.5 | SWITCH ARUBA INSTANT ON 1830 48G 4SFP JL814A. | [7 empty] | UND |  | 0
EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
herramienta menor | [8 empty] | 5% |  | 52977
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 52977
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
Switch Aruba Instant On 1830 48g 4sfp Jl814a. | [6 empty] | UND. | 1 | 6200000 |  | 6200000
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 6200000
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Tecnico especialista | [5 empty] | 150800 | 2.1078 | 317862 | 0.3 |  | 1059540
0 | [5 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 1059540
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [10 empty] | 7312517
FIRIMA PROPONENTE
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
VERSIÓN
[8 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
[8 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | X |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
13.6 | ACCESS POINT INTERIOR HEWLETT PACKARD ENTERPRISE ARUBA INSTANT ON AP22 BLANCO 220V. | [7 empty] | UND |  | 0
EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
herramienta menor | [8 empty] | 5% |  | 17659
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 17659
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
Access point interior Hewlett Packard Enterprise Aruba Instant On AP22 blanco 220V. | [6 empty] | UND | 1 | 1900000 |  | 1900000
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 1900000
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Tecnico especialista | [5 empty] | 150800 | 2.1078 | 317862 | 0.9 |  | 353180
0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 353180
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [10 empty] | 2270839
FIRIMA PROPONENTE
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
VERSIÓN
[8 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
[8 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | X |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
13.7 | BACKBONE EN F.O. MONO MODO 12 HILOS, CONEXIÓN DESDE DATA CENNTER CON ELEMENTOS DE ANCLAJE PARA F.O. Y EXTENDIDO. FUSIÓN DE FIBRA Y PRUEBA DE REFLECTOMÍA. | [7 empty] | 0 |  | 0
EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
herramienta menor | [8 empty] | 5% |  | 112260.1665
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 112260.1665
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
BACKBONE EN F.O. MONO MODO 12 HILOS, CONEXIÓN DESDE DATA CENNTER CON ELEMENTOS DE ANCLAJE PARA F.O. Y EXTENDIDO. FUSIÓN DE FIBRA Y PRUEBA DE REFLECTOMETRIA. | [6 empty] | UND | 1 | 13000000 |  | 13000000
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 13000000
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Cuadrilla tipo 4(1 Oficial esp+ 1 ayu. Esp) | [5 empty] | 160854.4 | 2.2113 | 355699 | 0.3 |  | 1185663.33
Tecnico especialista | [5 empty] | 150800 | 2.1078 | 317862 | 0.3 |  | 1059540
[6 empty] | 0 |  | 0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 2245203.33
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [10 empty] | 15357463.5
FIRIMA PROPONENTE
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
VERSIÓN
[8 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
[8 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | X |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
13.8 | MODULOS SFP 2HILOS MONOMODO SM 10G 10G, IC, 10KM | [7 empty] | UND |  | 2
EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
herramienta menor | [8 empty] | 5% |  | 17784.95
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 17784.95
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
MODULOS SFP 2HILOS MONOMODO SM 10G 10G, IC, 10KM | [6 empty] | UND | 1 | 492100 |  | 492100
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 492100
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Cuadrilla tipo 4(1 Oficial esp+ 1 ayu. Esp) | [5 empty] | 160854.4 | 2.2113 | 355699 | 1 |  | 355699
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 355699
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [10 empty] | 865583.95
FIRIMA PROPONENTE
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
VERSIÓN
[8 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
[8 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | X |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
#REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! |  | 0
EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
TALADRO | [7 empty] | 103606.5 | 10 |  | 10360.65
herramienta menor | [8 empty] | 5% |  | 5297.7
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 15658.35
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
Tablero en acrílico con marca en perfill de aluminio y panel en aglomerado laminado en generika de cuadrícula. Incluye portaborrador. Dimensiones: 2.40 largo x 1.20 alto. | [6 empty] | UND | 1 | 946288 |  | 946288
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 946288
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Tecnico especialista | [5 empty] | 150800 | 2.1078 | 317862 | 3 |  | 105954
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 105954
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [10 empty] | 1067900.35
FIRIMA PROPONENTE
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
VERSIÓN
[8 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
[8 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | X |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
#REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! |  | 0
EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
herramienta menor | [8 empty] | 5% |  | 118.222
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 118.222
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
Pupitre unipersonal incluye: (1) mesa ,(1) silla Mesa unipersonal, estructura tubo redondo 7/8 cal. cal. 18 acabado pintura en polvo gris, patas con tapones antideslizantes. Bandeja en lamina cold rolled para portalibros cal. 22, acabado pintura en polvo gris. Tapa en polipropileno inyectado de 60x40 color elección del cliente Dimensiones: 0.60 ancho x 0.40 fondo x 0.74 mts de alto. Silla con espaldar y asiento en carcasa plastica de alta densidad color a elección del cliente , estructura metalica en tubo redondo 7/8 cal. 18 acabado pintura en polvo gris, patas con tapones anti deslizantes. | [6 empty] | UND | 1 | 448154 |  | 646400
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 646400
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Ayudantes (1) | [5 empty] | 50267 | 2.3519 | 118222 | 50 |  | 2364.44
[7 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 2364.44
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [10 empty] | 648882.66
FIRIMA PROPONENTE
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
VERSIÓN
[8 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
[8 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | X |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
#REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! |  | 0
EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
herramienta menor | [8 empty] | 5% |  | 118.222
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 118.222
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
Estructura en lámina metálica calibre 22, con lamina al respaldo tipo faldero calibre 22. Dos (2) cajones laterales metálicos calibre 22, con rieles metálicos para mayor seguridad. Chapa metálica para cada cajón, con un (1) par de llaves originales, asegurada con reaches pop. Manija metálica para cada cajón, asegurada con remaches pop. Tapa en melamina de 15mm color cedro, canti rigido. Pintura en polvo electrostática color gris. Niveladores plásticos de alto impacto. Dimensiones: 1.20 largo x 0.60 fondo x 0.74 alto | [6 empty] | UND | 1 | 1321138 |  | 1321138
Silla fija espaldar y asiento en espuma de alta densidad,tapizada en paño NEGRO. Estructura metálica en tubo oval Cal.18 acabado de pintura electroestática en polvo color negro. | [6 empty] | UND | 1 | 499800 |  | 499800
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 1820938
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Ayudantes (1) | [5 empty] | 50267 | 2.3519 | 118222 | 50 |  | 2364.44
[7 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 2364.44
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [10 empty] | 1823420.66
FIRIMA PROPONENTE
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
VERSIÓN
[8 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
[8 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | X |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
#REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! |  | 0
EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Taladro electrico | [7 empty] | 103606.5 | 4 |  | 25901.625
herramienta menor | [8 empty] | 5% |  | 3973.275
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 29874.9
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
TV 50 " smart tv | [6 empty] | UND | 1 | 3500000 |  | 3500000
Soporte Extensible Doble Nuevo P6 Tvsde 45 A 75 | [6 empty] | UND | 1 | 210000 |  | 210000
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 3710000
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Tecnico especialista | [5 empty] | 150800 | 2.1078 | 317862 | 4 |  | 79465.5
[7 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 79465.5
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [10 empty] | 3819340.4
FIRIMA PROPONENTE
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
VERSIÓN
[8 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
[8 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | X |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
14.1 | RED ELECTRICA CONTRAINCENDIOS | [7 empty] | UND |  | 0
EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
0 | [7 empty] | 0 | 4 |  | 0
herramienta menor | [8 empty] | 5% |  | 0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 0
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
Sistema de detección y alarma de incendios, convencional, formado por central de detección automática de incendios con una capacidad máxima de 16 zonas de detección, 4 detectores ópticos de humos, 2 pulsadores de alarma con señalización luminosa tipo rearmable y tapa de plástico basculante, 2 sirenas interiores con señal acústica, sirena exterior con señal óptica y acústica y canalización de protección de cableado empotrada formada por tubo de PVC flexible, | [6 empty] | UND | 1 | 30000000 |  | 30000000
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 30000000
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 4 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 0
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [10 empty] | 30000000
FIRIMA PROPONENTE
Note on K716: INGENIEROS-PC: desde sede sena a transmateriales 14.5 km
Note on K775: INGENIEROS-PC: desde sede sena a transmateriales 14.5 km
Note on K933: INGENIEROS-PC: desde sede sena a transmateriales 14.5 km
Note on K994: INGENIEROS-PC: desde sede sena a transmateriales 14.5 km
Note on K1055: INGENIEROS-PC: desde sede sena a transmateriales 14.5 km
Note on K1182: INGENIEROS-PC: desde sede sena a transmateriales 14.5 km
Note on K1246: INGENIEROS-PC: desde sede sena a transmateriales 14.5 km
Note on K1309: INGENIEROS-PC: desde sede sena a transmateriales 14.5 km
Note on K1373: INGENIEROS-PC: desde sede sena a transmateriales 14.5 km
Note on K1437: INGENIEROS-PC: desde sede sena a transmateriales 14.5 km
Note on K1501: INGENIEROS-PC: desde sede sena a transmateriales 14.5 km
Note on K1565: INGENIEROS-PC: desde sede sena a transmateriales 14.5 km
Note on K1629: INGENIEROS-PC: desde sede sena a transmateriales 14.5 km
Note on K1693: INGENIEROS-PC: desde sede sena a transmateriales 14.5 km
Note on K1757: INGENIEROS-PC: desde sede sena a transmateriales 14.5 km
Note on K1821: INGENIEROS-PC: desde sede sena a transmateriales 14.5 km
Note on K1884: INGENIEROS-PC: desde sede sena a transmateriales 14.5 km
Note on K1951: INGENIEROS-PC: desde sede sena a transmateriales 14.5 km
Note on K2017: INGENIEROS-PC: desde sede sena a transmateriales 14.5 km
Note on K2084: INGENIEROS-PC: desde sede sena a transmateriales 14.5 km
Note on K2151: INGENIEROS-PC: desde sede sena a transmateriales 14.5 km
Note on K2285: INGENIEROS-PC: desde sede sena a transmateriales 14.5 km
Note on K2352: INGENIEROS-PC: desde sede sena a transmateriales 14.5 km
Note on K2419: INGENIEROS-PC: desde sede sena a transmateriales 14.5 km
Note on K2486: INGENIEROS-PC: desde sede sena a transmateriales 14.5 km
Note on K2615: INGENIEROS-PC: desde sede sena a transmateriales 14.5 km
Note on K2681: INGENIEROS-PC: desde sede sena a transmateriales 14.5 km
Note on K2747: INGENIEROS-PC: desde sede sena a transmateriales 14.5 km
Note on K2813: INGENIEROS-PC: desde sede sena a transmateriales 14.5 km
Note on K2879: INGENIEROS-PC: desde sede sena a transmateriales 14.5 km
Note on K2945: INGENIEROS-PC: desde sede sena a transmateriales 14.5 km
Note on K3011: INGENIEROS-PC: desde sede sena a transmateriales 14.5 km
Note on K3074: INGENIEROS-PC: desde sede sena a transmateriales 14.5 km
Note on K3137: INGENIEROS-PC: desde sede sena a transmateriales 14.5 km
Note on K3200: INGENIEROS-PC: desde sede sena a transmateriales 14.5 km
Note on K3263: INGENIEROS-PC: desde sede sena a transmateriales 14.5 km
Note on K3325: INGENIEROS-PC: desde sede sena a transmateriales 14.5 km
Note on K3388: INGENIEROS-PC: desde sede sena a transmateriales 14.5 km
Note on K3459: INGENIEROS-PC: desde sede sena a transmateriales 14.5 km
Note on K3527: INGENIEROS-PC: desde sede sena a transmateriales 14.5 km
Note on K3596: INGENIEROS-PC: desde sede sena a transmateriales 14.5 km
Note on K3664: INGENIEROS-PC: desde sede sena a transmateriales 14.5 km
Note on K3732: INGENIEROS-PC: desde sede sena a transmateriales 14.5 km
Note on K3793: INGENIEROS-PC: desde sede sena a transmateriales 14.5 km
Note on K3854: INGENIEROS-PC: desde sede sena a transmateriales 14.5 km
Note on K3917: INGENIEROS-PC: desde sede sena a transmateriales 14.5 km
Note on K4041: INGENIEROS-PC: desde sede sena a transmateriales 14.5 km
Note on K4103: INGENIEROS-PC: desde sede sena a transmateriales 14.5 km
Note on K4165: INGENIEROS-PC: desde sede sena a transmateriales 14.5 km
Note on K4228: INGENIEROS-PC: desde sede sena a transmateriales 14.5 km
Note on K4291: INGENIEROS-PC: desde sede sena a transmateriales 14.5 km
Note on K4361: INGENIEROS-PC: desde sede sena a transmateriales 14.5 km
Note on K4667: INGENIEROS-PC: desde sede sena a transmateriales 14.5 km
Note on K4731: INGENIEROS-PC: desde sede sena a transmateriales 14.5 km
Note on K4795: INGENIEROS-PC: desde sede sena a transmateriales 14.5 km
Note on K4858: INGENIEROS-PC: desde sede sena a transmateriales 14.5 km
Note on K4921: INGENIEROS-PC: desde sede sena a transmateriales 14.5 km
Note on K4984: INGENIEROS-PC: desde sede sena a transmateriales 14.5 km
Note on K5047: INGENIEROS-PC: desde sede sena a transmateriales 14.5 km
Note on K5113: INGENIEROS-PC: desde sede sena a transmateriales 14.5 km
Note on K5176: INGENIEROS-PC: desde sede sena a transmateriales 14.5 km
Note on K5623: INGENIEROS-PC: desde sede sena a transmateriales 14.5 km
Note on K5688: INGENIEROS-PC: desde sede sena a transmateriales 14.5 km
Note on K6712: INGENIEROS-PC: desde sede sena a transmateriales 14.5 km
Note on K6779: INGENIEROS-PC: desde sede sena a transmateriales 14.5 km
Note on K7486: INGENIEROS-PC: desde sede sena a transmateriales 14.5 km

## CANT-SALONES NUEVOS
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA: |  |  | 0
CAPITULO: | 1 | PRELIMINARES
ITEM: | 1.01 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO | [5 empty] | UNIDAD: | M2
DIAGRAMA: |  |  | DESCIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | Long | alto | ancho | espesor
|  |  | área del bloque de aulas | 44 |  | 16 |  | 704 | 2 | 1408
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 1408
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA: |  |  | 0
CAPITULO: | 1 | PRELIMINARES
ITEM: | 1.02 | CERRAMIENTO EN LAMINA DE ZINC | [5 empty] | UNIDAD: | ML
DIAGRAMA: |  |  | DESCIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | Long | alto | ancho | espesor
|  |  | cerramiento lateral izquierdo | 16 |  |  |  | 16 | 1 | 16
|  |  | cerramiento lateral derecho | 16 |  |  |  | 16 | 1 | 16
|  |  | cerramiento fachada | 44 |  |  |  | 44 | 1 | 44
|  |  | cerramiento posterior | 10 |  |  |  | 10 | 1 | 10
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 86
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA: |  |  | 0
CAPITULO: | 1 | PRELIMINARES
ITEM: | 1.03 | DEMOLICIÓN DE MURO EN LADRILLO | [5 empty] | UNIDAD: | M2
DIAGRAMA: |  |  | DESCIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | Long | alto | ancho | espesor
|  |  | cerramiento de malla | 50 | 0.5 |  |  | 25 | 1 | 25
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 25
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA: |  |  | 0
CAPITULO: | 1 | PRELIMINARES
ITEM: | 1.04 | DESMONTE DE CERRAMIENTO EN MALLA- INC RETIRO DE PARALES METALICOS | [5 empty] | UNIDAD: | ML
DIAGRAMA: |  |  | DESCIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | Long | alto | ancho | espesor
|  |  | MALLA ESLABONADA | 50 |  |  |  | 50 | 1 | 50
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 50
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA: |  |  | 0
CAPITULO: | 1 | PRELIMINARES
ITEM: | 1.05 | DEMOLICIÓN DE DE VIGA DE CIMENTACION | [5 empty] | UNIDAD: | ML
DIAGRAMA: |  |  | DESCIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | Long | alto | ancho | espesor
|  |  | VIGA DE CONCRETO | 50 |  |  |  | 50 | 1 | 50
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 50
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA: |  |  | 0
CAPITULO: | 1 | PRELIMINARES
ITEM: | 1.06 | CAMPAMENTO 18 M2 | [5 empty] | UNIDAD: | UND
DIAGRAMA: |  |  | DESCIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | Long | alto | ancho | espesor
|  |  | ALMACEN | [5 empty] | 1 | 1
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 1
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA: |  |  | 0
CAPITULO: | 1 | PRELIMINARES
ITEM: | 1.07 | TALA Y RETIRO DE ARBOLES | [5 empty] | UNIDAD: | GLB
DIAGRAMA: |  |  | DESCIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | Long | alto | ancho | espesor
|  |  | AREA A INTERVENIR | [6 empty] | 1
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 1
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA: |  |  | 0
CAPITULO: | 2 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
ITEM: | 2.01 | EXCAVACIÓN MECÁNICA | [5 empty] | UNIDAD: | M3
DIAGRAMA: |  |  | DESCIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | Long | alto | ancho | espesor
ciementavcon zapatas
|  |  | Z1 | 3 | 3.5 | 3.2 |  | 33.6 | 6 | 201.6
|  |  | Z2 | 2.8 | 3.5 | 2.8 |  | 27.44 | 23 | 631.12
|  |  | Z3,Z4 | 3.85 | 3.5 | 2.8 |  | 37.73 | 2 | 75.46
|  |  | Z5 | 2.2 | 3.5 | 2.8 |  | 21.56 | 1 | 21.56
|  |  | Z6,Z7 | 2.8 | 3.5 | 2.4 |  | 23.52 | 3 | 70.56
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 1000.3
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA: |  |  | 0
CAPITULO: | 2 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
ITEM: | 2.02 | EXCAVACIÓN MANUAL MATERIAL COMUN | [5 empty] | UNIDAD: | M3
DIAGRAMA: |  |  | DESCIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | long | alto | ancho | espesor
ciementacion zapatas
|  |  | Z1 | 2 | 0.15 | 2.2 |  | 0.66 | 6 | 3.96
|  |  | Z2 | 1.8 | 0.15 | 1.8 |  | 0.486 | 23 | 11.178
|  |  | Z3,Z4 | 2.85 | 0.15 | 1.8 |  | 0.7695 | 2 | 1.539
|  |  | Z5 | 1.2 | 0.15 | 1.8 |  | 0.324 | 1 | 0.324
|  |  | Z6,Z7 | 1.8 | 0.15 | 1.4 |  | 0.378 | 3 | 1.134
excavacion de viga d e c iclopeo
|  |  | eje A-B-C-D | 40 | 0.2 | 0.2 |  | 1.6 | 4 | 6.4
|  |  | eje 1-2-3 | 9.92 | 0.2 | 0.2 |  | 0.3968 | 3 | 1.1904
|  |  | eje 4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 | 8.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.328 | 10 | 3.28
|  |  | eje 14 | 9.92 | 0.2 | 0.2 |  | 0.3968 | 1 | 0.3968
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 29.4
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA: |  |  | 0
CAPITULO: | 2 | EXCAVACIÓN MECÁNICA
ITEM: | 2.03 | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA RASANTE DEL TERRENO | [5 empty] | UNIDAD: | M2
DIAGRAMA: |  |  | DESCIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | long | alto | ancho | espesor
|  |  | area total de cimentacion | 45 |  | 16 |  | 720 | 1 | 720
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 720
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA: |  |  | 0
CAPITULO: | 2 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
ITEM: | 2.04 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN SELECCIONADO | [5 empty] | UNIDAD: | M3
DIAGRAMA: |  |  | DESCIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | long | alto | ancho | espesor
ciementacion zapatas
|  |  | Z1 | 2 | 2 | 2.2 |  | 8.8 | 6 | 52.8
|  |  | Z2 | 1.8 | 2 | 1.8 |  | 6.48 | 23 | 149.04
|  |  | Z3,Z4 | 2.85 | 2 | 1.8 |  | 10.26 | 2 | 20.52
|  |  | Z5 | 1.2 | 2 | 1.8 |  | 4.32 | 1 | 4.32
|  |  | Z6,Z7 | 1.8 | 2 | 1.4 |  | 5.04 | 3 | 15.12
menos concretos de pedestal
|  |  | Z1 | 0.4 | 2 | 0.4 |  | 0.32 | -6 | -1.92
|  |  | Z2 | 0.3 | 2 | 0.3 |  | 0.18 | -23 | -4.14
|  |  | Z3,Z4 | 0.15 | 2 | 0.3 |  | 0.09 | -2 | -0.18
|  |  | Z5 | 0.15 | 2 | 0.4 |  | 0.12 | -1 | -0.12
|  |  | z6 | 0.3 | 2 | 0.3 |  | 0.18 | -3 | -0.54
|  |  | z7 | 0.2 | 2 | 0.5 |  | 0.2 | -4 | -0.8
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 234.1
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA: |  |  | 0
CAPITULO: | 2 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
ITEM: | 2.05 | SUMINISTRO E INSTALACION SUB-DE BASE GRANULAR | [5 empty] | UNIDAD: | M3
DIAGRAMA: |  |  | DESCIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | long | alto | ancho | espesor
|  |  | area de relleno de material grnular | 45 | 0.35 | 16 |  | 252 | 1 | 252
vol de vigas de cimetacion
|  |  | vol de vigas de cimetacion 101-102-103 | 40.36 | 0.4 | 0.2 |  | 3.2288 | -3 | -9.6864
|  |  | vol de viga de cimentacion 104 | 4.5 | 0.4 | 0.2 |  | 0.36 | -1 | -0.36
|  |  | vol de viga cimentacion 105- puertas | 2.9 | 0.4 | 0.2 |  | 0.232 | -5 | -1.16
|  |  | vol de viga de cimentacion 106 | 10.15 | 0.4 | 0.2 |  | 0.812 | -1 | -0.812
|  |  | vol de viga de cimentacion 107 | 1.85 | 0.4 | 0.2 |  | 0.148 | -1 | -0.148
|  |  | vol de viga de cimentacion 108 | 4.4 | 0.4 | 0.2 |  | 0.352 | -1 | -0.352
|  |  | vol de viga de cimentacion 109 | 8.5 | 0.4 | 0.2 |  | 0.68 | -1 | -0.68
|  |  | vol de viga de cimentacion 110 | 8.5 | 0.4 | 0.2 |  | 0.68 | -5 | -3.4
|  |  | vol de viga de cimentacion 111 | 8.5 | 0.4 | 0.2 |  | 0.68 | -5 | -3.4
|  |  | vol de viga de cimentacion 112 | 10.15 | 0.4 | 0.2 |  | 0.812 | -1 | -0.812
0
0
0
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 231.19
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA: |  |  | 0
CAPITULO: | 2 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
ITEM: | 2.06 | ACARREO MANUAL DE MATERIAL DE DEMOLICIÓN-EXCAVACIÓN-RELLENO | [5 empty] | UNIDAD: | M3
DIAGRAMA: |  |  | DESCIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | long | alto | ancho | espesor
|  |  | excavacion mecanica | [6 empty] | 1876.84
|  |  | excavacion manual | [6 empty] | 81.06
|  |  | relleno con material de sitio | [6 empty] | -545.54
|  |  | demolcion de pisos | [6 empty] | 86.371
|  |  | subtota | [6 empty] | 1498.731
|  |  | porcentaje de expansión 25% | [6 empty] | 374.6827
0
0
0
0
0
0
0
0
0
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 1873.4137
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA: |  |  | 0
CAPITULO: | 2 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
ITEM: | 2.07 | RETIRO DE ESCOMBROS | [5 empty] | UNIDAD: | M3
DIAGRAMA: |  |  | DESCIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | long | alto | ancho | espesor
|  |  | excavacion mecanica | [6 empty] | 1876.84
|  |  | excavacion manual | [6 empty] | 81.06
|  |  | relleno con material de sitio | [6 empty] | -545.54
|  |  | demolcion de pisos | [6 empty] | 86.371
|  |  | subtota | [6 empty] | 1498.731
|  |  | porcentaje de expansión 25% | [6 empty] | 374.6827
0
0
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 1873.4137
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA: |  |  | 0
CAPITULO: | 2 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
ITEM: | 2.08 | ESCOMBRERA POR EXCAVACIÓNES O ESCOMBROS EN GENERAL | [5 empty] | UNIDAD: | M3
DIAGRAMA: |  |  | DESCIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | long | alto | ancho | espesor
|  |  | excavacion mecanica | [6 empty] | 81.06
|  |  | excavacion manual | [6 empty] | -545.54
|  |  | relleno con material de sitio | [6 empty] | 86.371
|  |  | demolcion de pisos | [6 empty] | 1498.731
|  |  | subtota | [6 empty] | 374.6827
|  |  | porcentaje de expansión 25% | [6 empty] | 0
0
0
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 1873.4137
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA: |  |  | 0
CAPITULO: | 3 | ESTRUCTURA EN CONCRETO
ITEM: | 3.01 | CONCRETO DE SANEAMIENTO | [5 empty] | UNIDAD: | M2
DIAGRAMA: |  |  | DESCIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | long | alto | ancho | espesor
|  |  | piso de aula | 41 |  | 8.35 |  | 342.35 | 1 | 342.35
|  |  | zona escalera | 2 |  | 5 |  | 10 | 1 | 10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 352.35
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA: |  |  | 0
CAPITULO: | 3 | ESTRUCTURA EN CONCRETO
ITEM: | 3.02 | CONCRETO CICLOPEO | [5 empty] | UNIDAD: | M3
DIAGRAMA: |  |  | DESCIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | long | alto | ancho | espesor
ciementacion zapatas
|  |  | Z1 | 1.8 | 1 | 2 |  | 3.6 | 6 | 21.6
|  |  | Z2 | 1.6 | 1 | 1.6 |  | 2.56 | 23 | 58.88
|  |  | Z3,Z4 | 1.6 | 1 | 2.65 |  | 4.24 | 2 | 8.48
|  |  | Z5 | 1 | 1 | 1.6 |  | 1.6 | 1 | 1.6
|  |  | Z6,Z7 | 1.2 | 1 | 1.6 |  | 1.92 | 3 | 5.76
vigas de ciemntacion
|  |  | vol de vigas de cimetacion 101-102-103 | 40.36 | 0.4 | 0.2 |  | 3.2288 | 3 | 9.6864
|  |  | vol de viga de cimentacion 104 | 4.5 | 0.4 | 0.2 |  | 0.36 | 1 | 0.36
|  |  | vol de viga cimentacion 105- puertas | 2.9 | 0.4 | 0.2 |  | 0.232 | 5 | 1.16
|  |  | vol de viga de cimentacion 106 | 10.15 | 0.4 | 0.2 |  | 0.812 | 1 | 0.812
|  |  | vol de viga de cimentacion 107 | 1.85 | 0.4 | 0.2 |  | 0.148 | 1 | 0.148
|  |  | vol de viga de cimentacion 108 | 4.4 | 0.4 | 0.2 |  | 0.352 | 1 | 0.352
|  |  | vol de viga de cimentacion 109 | 8.5 | 0.4 | 0.2 |  | 0.68 | 1 | 0.68
|  |  | vol de viga de cimentacion 110 | 8.5 | 0.4 | 0.2 |  | 0.68 | 5 | 3.4
|  |  | vol de viga de cimentacion 111 | 8.5 | 0.4 | 0.2 |  | 0.68 | 5 | 3.4
|  |  | vol de viga de cimentacion 112 | 10.15 | 0.4 | 0.2 |  | 0.812 | 1 | 0.812
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 117.1304
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA: |  |  | 0
CAPITULO: | 3 | ESTRUCTURA EN CONCRETO
ITEM: | 3.03 | CONCRETO 21 MPA - ZAPATAS | [5 empty] | UNIDAD: | M3
DIAGRAMA: |  |  | DESCIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | long | alto | ancho | espesor
ciementacion zapatas
|  |  | Z1 | 1.8 | 0.5 | 2 |  | 1.8 | 6 | 10.8
|  |  | Z2 | 1.6 | 0.5 | 1.6 |  | 1.28 | 23 | 29.44
|  |  | Z3,Z4 | 1.6 | 0.5 | 2.65 |  | 2.12 | 2 | 4.24
|  |  | Z5 | 1 | 0.5 | 1.6 |  | 0.8 | 1 | 0.8
|  |  | Z6,Z7 | 1.2 | 0.5 | 1.6 |  | 0.96 | 3 | 2.88
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 48.16
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA: |  |  | 0
CAPITULO: | 3 | ESTRUCTURA EN CONCRETO
ITEM: | 3.04 | CONCRETO 21 MPA - VIGA DE CIMENTACIÓN 0,20*0,40 | [5 empty] | UNIDAD: | ML
DIAGRAMA: |  |  | DESCIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | long | alto | ancho | espesor
|  |  | vol de vigas de cimetacion 101-102-103 | 40.36 |  |  |  | 40.36 | 3 | 121.08
|  |  | vol de viga de cimentacion 104 | 4.5 |  |  |  | 4.5 | 1 | 4.5
|  |  | vol de viga cimentacion 105- puertas | 2.9 |  |  |  | 2.9 | 5 | 14.5
|  |  | vol de viga de cimentacion 106 | 10.15 |  |  |  | 10.15 | 1 | 10.15
|  |  | vol de viga de cimentacion 107 | 1.85 |  |  |  | 1.85 | 1 | 1.85
|  |  | vol de viga de cimentacion 108 | 4.4 |  |  |  | 4.4 | 1 | 4.4
|  |  | vol de viga de cimentacion 109 | 8.5 |  |  |  | 8.5 | 1 | 8.5
|  |  | vol de viga de cimentacion 110 | 8.5 |  |  |  | 8.5 | 5 | 42.5
|  |  | vol de viga de cimentacion 111 | 8.5 |  |  |  | 8.5 | 5 | 42.5
|  |  | vol de viga de cimentacion 112 | 10.15 |  |  |  | 10.15 | 1 | 10.15
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 139.05
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA: |  |  | 0
CAPITULO: | 3 | ESTRUCTURA EN CONCRETO
ITEM: | 3.05 | CONCRETO 21 MPA - PEDESTAL CIMENTACIÓN A IGUAL O MENOR A 1600 CM 2 | [5 empty] | UNIDAD: | ML
DIAGRAMA: |  |  | DESCIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | long | alto | ancho | espesor
|  |  | columna 0,4*,40 mt | 2.7 |  |  |  | 2.7 | 6 | 16.2
|  |  | columna 0,3*,30 mt | 2.7 |  |  |  | 2.7 | 23 | 62.1
|  |  | columna 0,15*,30 mt y 0,20*0,50- nacen de la misma zapata | 2.7 |  |  |  | 2.7 | 2 | 5.4
|  |  | columna 0,15*,40 mt y 0,20*0,50- nacen de la misma zapata | 2.7 |  |  |  | 2.7 | 2 | 5.4
|  |  | columna 0,15*,40 mt | 2.7 |  |  |  | 2.7 | 1 | 2.7
|  |  | columna 0,30*,30 mt | 2.7 |  |  |  | 2.7 | 2 | 5.4
|  |  | columna 0,20*,50 mt | 2.7 |  |  |  | 2.7 | 1 | 2.7
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 83.7
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA: |  |  | 0
CAPITULO: | 3 | ESTRUCTURA EN CONCRETO
ITEM: | 3.06 | CONCRETO 21 MPA - COLUMNAS 0,40x0,40m | [5 empty] | UNIDAD: | ML
DIAGRAMA: |  |  | DESCIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | long | alto | ancho | espesor
|  |  | columna 0,4*,40 mt | 3.6 |  |  |  | 3.6 | 6 | 21.6
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 21.6
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA: |  |  | 0
CAPITULO: | 3 | ESTRUCTURA EN CONCRETO
ITEM: | 3.07 | CONCRETO 21 MPA - COLUMNAS 0,30*0,30 m | [5 empty] | UNIDAD: | ML
DIAGRAMA: |  |  | DESCIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | long | alto | ancho | espesor
|  |  | columna 0,30*,30 mt | 7.45 |  |  |  | 7.45 | 25 | 186.25
|  |  | columna 0,30*,30 mt- segundo piso eje B del eje 3-5-7-9-11-13 | 4.9 |  |  |  | 4.9 | 6 | 29.4
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 186.25
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA: |  |  | 0
CAPITULO: | 3 | ESTRUCTURA EN CONCRETO
ITEM: | 3.08 | CONCRETO 21 MPA - COLUMNAS 0,20x0,50m | [5 empty] | UNIDAD: | ML
DIAGRAMA: |  |  | DESCIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | long | alto | ancho | espesor
|  |  | columna de 0,20*0,50 mt | 7.45 |  |  |  | 7.45 | 3 | 22.35
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 22.35
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA: |  |  | 0
CAPITULO: | 3 | ESTRUCTURA EN CONCRETO
ITEM: | 3.09 | CONCRETO 21 MPA - COLUMNAS 0,15x040m | [5 empty] | UNIDAD: | ML
DIAGRAMA: |  |  | DESCIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | long | alto | ancho | espesor
|  |  | columna de 0,15*0,40 mt | 7.45 |  |  |  | 7.45 | 3 | 22.35
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 22.35
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA: |  |  | 0
CAPITULO: | 3 | ESTRUCTURA EN CONCRETO
ITEM: | 3.1 | CONCRETO 21 MPA - COLUMNETAS CON UN AREA IGUAL O MENOR A 450 CM 2- incluidad columnetas de 0,15*,30 mt y 0,15*0,15 mt | [5 empty] | UNIDAD: | ML
DIAGRAMA: |  |  | DESCIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | long | alto | ancho | espesor
|  |  | columna de 0,15*0,30 mt escalera | 7.25 |  |  |  | 7.25 | 4 | 29
|  |  | columna de 0,15*0,30 mt cubierta nivel 4,3 | 3.6 |  |  |  | 3.6 | 5 | 18
|  |  | columna de 0,15*0,30 mt cubierta nivel 4,3-8,15 | 3.85 |  |  |  | 3.85 | 5 | 19.25
|  |  | columna de 0,15*0,30 mt cubierta nivel 8,15-10,25 | 2.1 |  |  |  | 2.1 | 4 | 8.4
|  |  | columna de 0,15*0,15 mt cubierta nivel 4,3 | 3.6 |  |  |  | 3.6 | 5 | 18
|  |  | columna de 0,15*0,15 mt cubierta nivel 4,3-8,15 | 3.85 |  |  |  | 3.85 | 14 | 53.9
|  |  | columna de 0,15*0,15 mt cubierta nivel 8,15-10,25 | 2.1 |  |  |  | 2.1 | 1 | 2.1
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 148.65
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA: |  |  | 0
CAPITULO: | 3 | ESTRUCTURA EN CONCRETO
ITEM: | 3.11 | CONCRETO 21 MPA - VIGA ENTREPISO 0,20x0,40m | [5 empty] | UNIDAD: | ML
DIAGRAMA: |  |  | DESCIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | long | alto | ancho | espesor
*
|  |  | VIGA 201 202 0,20X0,40 | 43 |  |  |  | 43 | 2 | 86
|  |  | VIGA 203 0,25X0,50 | 36 |  |  |  | 36 | 1 | 36
|  |  | VIGAS 203 (0,20X0,40) | 4.85 |  |  |  | 4.85 | 1 | 4.85
|  |  | VIGAS 204 (0,20X0,40) | 4.5 |  |  |  | 4.5 | 1 | 4.5
|  |  | VIGAS 205 (0,15X0,40) | 2.9 |  |  |  | 2.9 | 5 | 14.5
|  |  | VIGAS 206 (0,20X0,40) | 10.15 |  |  |  | 10.15 | 1 | 10.15
|  |  | VIGAS 207 (0,20X0,40) | 1.86 |  |  |  | 1.86 | 1 | 1.86
|  |  | VIGAS 208 (0,20X0,40) | 10.15 |  |  |  | 10.15 | 1 | 10.15
|  |  | VIGAS 209 (0,20X0,40) | 8.5 |  |  |  | 8.5 | 1 | 8.5
|  |  |  | 10 |  |  |  | 10 | 4 | 40
|  |  | VIGAS 210 (0,20X0,40) | 10 |  |  |  | 10 | 1 | 10
|  |  | VIGAS 211 (0,20X0,40) | 10.15 |  |  |  | 10.15 | 1 | 10.15
|  |  | VIGAS 212 (0,15X0,40) | 4.35 |  |  |  | 4.35 | 1 | 4.35
|  |  | VIGAS 213 (0,15X0,40) | 4.25 |  |  |  | 4.25 | 1 | 4.25
|  |  | VIGAS 214 (0,15X0,40) | 1.35 |  |  |  | 1.35 | 10 | 13.5
|  |  | VIGAS 215 (0,15X0,40) | 1.85 |  |  |  | 1.85 | 1 | 1.85
|  |  | VIGAS 216 (0,15X0,40) | 35.1 |  |  |  | 35.1 | 1 | 35.1
|  |  | VIGAS 217 (0,15X0,40) | 1.15 |  |  |  | 1.15 | 1 | 1.15
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 296.86
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA: |  |  | 0
CAPITULO: | 3 | ESTRUCTURA EN CONCRETO
ITEM: | 3.12 | CONCRETO 21 MPA - ALFAGUIAS Y DINTELES 0,15*,0,15 MT | [5 empty] | UNIDAD: | ML
DIAGRAMA: |  |  | DESCIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | long | alto | ancho | espesor
AFAGUIS O DINTELES
|  |  | FACHADA POSTERIOR VENTANALES | 3.3 |  |  |  | 3.3 | 40 | 132
|  |  | FACHADA POSTERIOR VENTANALES | 2.6 |  |  |  | 2.6 | 4 | 10.4
|  |  | FACHADA PRINCIPAL VENTANAS | 3.1 |  |  |  | 3.1 | 10 | 31
|  |  | FACHADA PRINCIPAL PUERTAS | 1.1 |  |  |  | 1.1 | 5 | 5.5
|  |  | FACHADA LATERAL DERECHA | 3.65 |  |  |  | 3.65 | 2 | 7.3
¦
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 186.2
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA: |  |  | 0
CAPITULO: | 3 | ESTRUCTURA EN CONCRETO
ITEM: | 3.13 | CONCRETO 21 MPA PSI - LOSA DE PISO H=0,15 Cm | [5 empty] | UNIDAD: | M2
DIAGRAMA: |  |  | DESCIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | long | alto | ancho | espesor
|  |  | PISO EN CONCRETO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE e= ,15 MT | 45 |  | 18 |  | 810 | 1 | 810
¦
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 810
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA: |  |  | 0
CAPITULO: | 3 | ESTRUCTURA EN CONCRETO
ITEM: | 3.14 | CONCRETO 21 MPA - LOSA METALDECK H=0,10m | [5 empty] | UNIDAD: | M2
DIAGRAMA: |  |  | DESCIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | long | alto | ancho | espesor
|  |  | placa en metaldeck- salones | 40.8 |  | 10.25 |  | 418.2 | 1 | 418.2
|  |  | placa metaldeck en escalera | 4.65 |  | 10.15 |  | 47.1975 | 2 | 94.395
¦
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 512.6
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA: |  |  | 0
CAPITULO: | 3 | ESTRUCTURA EN CONCRETO
ITEM: | 3.15 | CONCRETO 21 MPA - MURO DE CONTENCIÓN RAMPA | [5 empty] | UNIDAD: | M3
DIAGRAMA: |  |  | DESCIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | long | alto | ancho | espesor
|  |  | muro en rampa entrada | 7.9 | 0.5 | 0.3 |  | 1.185 | 1 | 1.185
¦
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 1.19
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA: |  |  | 0
CAPITULO: | 3 | ESTRUCTURA EN CONCRETO
ITEM: | 3.16 | CONCRETO 21 MPA PSI - VIGA CANAL- e=,10 MT | [5 empty] | UNIDAD: | ML
DIAGRAMA: |  |  | DESCIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | long | alto | ancho | espesor
|  |  | viga canal | 37.1 |  |  |  | 37.1 | 2 | 74.2
¦
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 74.2
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA: |  |  | 0
CAPITULO: | 3 | ESTRUCTURA EN CONCRETO
ITEM: | 3.17 | CONCRETO DE 21 MPA PARA ESCALERAS | [5 empty] | UNIDAD: | M2
DIAGRAMA: |  |  | DESCIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | long | alto | ancho | espesor
|  |  | ESCALERA EN CONCRETO | 3 |  | 1.4 |  | 4.2 | 2 | 8.4
|  |  |  | 1.45 |  | 1.4 |  | 2.03 | 2 | 4.06
|  |  |  | 3 |  | 1.4 |  | 4.2 | 2 | 8.4
¦
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 20.86
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA: |  |  | 0
CAPITULO: | 3 | ESTRUCTURA EN CONCRETO
ITEM: | 3.18 | ALISTADO INTERNO PARA PISOS E=4 CMS | [5 empty] | UNIDAD: | UND
DIAGRAMA: |  |  | DESCIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | long | alto | ancho | espesor
primer piso
|  |  | area salones | 7 |  | 8.2 |  | 57.4 | 5 | 287
|  |  | pasillo | 40 |  | 1.5 |  | 60 | 1 | 60
|  |  | pasillo | 4.2 |  | 1.3 |  | 5.46 | 1 | 5.46
|  |  | pasillo | 1.5 |  | 3.1 |  | 4.65 | 1 | 4.65
|  |  | baños | 3.7 |  | 4.1 |  | 15.17 | 1 | 15.17
|  |  | pasillo exterior | 40 |  | 0.85 |  | 34 | 1 | 34
segundo piso
|  |  | salones | 7 |  | 8.2 |  | 57.4 | 5 | 287
|  |  | pasillo voladizo | 40 |  | 1.35 |  | 54 | 1 | 54
|  |  | pasillo #1 | 8.2 |  | 1.2 |  | 9.84 | 1 | 9.84
|  |  | pasillo #2 | 3 |  | 1.5 |  | 4.5 | 1 | 4.5
|  |  | baño | 4 |  | 2.1 |  | 8.4 | 2 | 16.8
¦
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 778.42
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA: |  |  | 0
CAPITULO: | 3 | ESTRUCTURA EN CONCRETO
ITEM: | 3.19 | CONCRETO 21 MPA - PISOS, RAMPAS Y/0 ANDENES E=0,10m | [5 empty] | UNIDAD: | M2
DIAGRAMA: |  |  | DESCIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | long | alto | ancho | espesor
primer piso
|  |  | lateral | 25 |  |  |  |  | 1 | 25
¦
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 25
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA: |  |  | 0
CAPITULO: | 3 | ESTRUCTURA EN CONCRETO
ITEM: | 3.19 | CONCRETO 21 MPA - PISOS, RAMPAS Y/0 ANDENES E=0,10m | [5 empty] | UNIDAD: | M2
DIAGRAMA: |  |  | DESCRIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | long | alto | ancho | espesor
primer piso
|  |  | lateral | 11 |  | 1.3 |  |  | 1 | 11
|  |  | fachada | 30 |  | 2.11 |  |  | 1 | 30
|  |  | lateral | 14 |  | 2 |  |  | 1 | 14
|  |  | posterior | 46 |  | 1 |  |  | 1 | 46
|  |  | lateral | 4 |  | 16 |  |  | 1 | 4
¦
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 105
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA: |  |  | 0
CAPITULO: | 3 | ESTRUCTURA EN CONCRETO
ITEM: | 3.21 | ANCLAJES CON EPÓXICO PARA ADHERENCIA ESTRUCTURAL | [5 empty] | UNIDAD: | UND
DIAGRAMA: |  |  | DESCRIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | long | alto | ancho | espesor
|  |  | PRIMER PISO | [5 empty] | 250 | 250
|  |  | PRIMER PISO | [5 empty] | 250 | 250
¦
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 500
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA: |  |  | 0
CAPITULO: | 4 | MAMPOSTERÍA Y PISOS
ITEM: | 4.01 | MURO EN LADRILLO A LA VISTA- ALTURA INFERIOR A 3 MT DEL NIVEL DE RAZANTE | [5 empty] | UNIDAD: | M2
DIAGRAMA: |  |  | DESCRIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | long | alto | ancho | espesor
fachada primer piso
modulo 1 salones
|  |  | encima puerta | 1 |  | 0.4 |  | 0.4 | 5 | 2
|  |  | muro | 1.16 |  | 3.25 |  | 3.77 | 5 | 18.85
|  |  | muro entrada salon | 0.9 |  | 3.25 |  | 2.925 | 5 | 14.625
|  |  | muro #1 | 1.19 |  | 1.65 |  | 1.9635 | 5 | 9.8175
|  |  | muro #2 | 3.2 |  | 1.65 |  | 5.28 | 5 | 26.4
|  |  | fachada segundo piso |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | modulo 1 salones |  |  |  |  | 0 | 5 | 0
|  |  | encima puerta | 1 |  | 0.4 |  | 0.4 | 5 | 2
|  |  | muro | 1.16 |  | 3.3 |  | 3.828 | 5 | 19.14
|  |  | muro entrada salon | 0.9 |  | 3.25 |  | 2.925 | 5 | 14.625
|  |  | muro #1 | 1.19 |  | 1.8 |  | 2.142 | 5 | 10.71
|  |  | muro #2 | 3.2 |  | 1.8 |  | 5.76 | 5 | 28.8
|  |  | muro de balcon | 1.15 |  | 3.3 |  | 3.795 | 5 | 18.975
[8 empty] | 0 |  | 0
|  |  | muro de izquierdo | 3.65 |  | 7.5 |  | 27.375 | 1 | 27.375
|  |  | reja metalica | 3.05 |  | 5.6 |  | 17.08 | -1 | -17.08
|  |  | muro derecho escaleras | 9.3 |  | 4.5 |  | 41.85 | 1 | 41.85
|  |  | reja metalica | 3 |  | 7.65 |  | 22.95 | -1 | -22.95
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
|  |  | fachada posterior |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | primer piso | 3.3 |  | 3.3 |  | 10.89 | 10 | 108.9
|  |  | ventanas | 3.3 |  | 1.55 |  | 5.115 | -10 | -51.15
|  |  | segundo piso | 3.3 |  | 7.5 |  | 24.75 | 10 | 247.5
|  |  | ventanas | 3.3 |  | 1.55 |  | 5.115 | -10 | -51.15
[8 empty] | 0 |  | 0
|  |  | muro izquierdo- escalera | 7.35 |  | 3 |  | 22.05 | 1 | 22.05
|  |  | ventanas de baños | 0.6 |  | 2.9 |  | 1.74 | -2 | -3.48
|  |  | muro derecho 1 y 2 piso | 3.4 |  | 7.5 |  | 25.5 | 1 | 25.5
|  |  | reja primer piso izquierda- no lleva muro | 3.3 |  | 1.2 |  | 3.96 | -1 | -3.96
|  |  | reja primer piso derecha | 1.3 |  | 5.6 |  | 7.28 | 1 | 7.28
[8 empty] | 0 |  | 0
|  |  | fachada lateral derecha |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | muro escalera | 3.7 |  | 9.15 |  | 33.855 | 1 | 33.855
|  |  | muro escalera | 1.7 |  | 9.15 |  | 15.555 | 1 | 15.555
|  |  | salones | 4 |  | 7.2 |  | 28.8 | 1 | 28.8
|  |  | ventanas de salones | 3.7 |  | 0.6 |  | 2.22 | -2 | -4.44
|  |  | reja de muro de escalera | 2.2 |  | 7.65 |  | 16.83 | -1 | -16.83
[8 empty] | 0 |  | 0
|  |  | facha da lateral izquierda |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | muro primer piso | 3.6 |  | 3.25 |  | 11.7 | 1 | 11.7
|  |  | muro primer piso | 3.3 |  | 3.6 |  | 11.88 | 1 | 11.88
|  |  | muro segundo piso | 3.6 |  | 3.25 |  | 11.7 | 1 | 11.7
|  |  | muro segundo piso | 3.3 |  | 3.6 |  | 11.88 | 1 | 11.88
|  |  | muro falso | 2.8 |  | 7.8 |  | 21.84 | 1 | 21.84
[8 empty] | 0 |  | 0
|  |  | muro divisorios salones |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | muro #1 primer piso | 3.6 |  | 3.3 |  | 11.88 | 7 | 83.16
|  |  | muro #2 primer piso | 3.3 |  | 3.3 |  | 10.89 | 7 | 76.23
|  |  | muro #1 segundo piso | 3.6 |  | 3.4 |  | 12.24 | 7 | 85.68
|  |  | muro #2 segundo piso | 3.3 |  | 3.4 |  | 11.22 | 7 | 78.54
[8 empty] | 0 |  | 0
|  |  | muro de cerramiento fachada sona escalera | 29 |  | 1.95 |  | 56.55 | 2 | 113.1
[8 empty] | 0 |  | 0
|  |  | muro escalera | 4.2 |  | 3.3 |  | 13.86 | 2 | 27.72
|  |  |  | 1.2 |  | 2.7 |  | 3.24 | 2 | 6.48
|  |  | muro divisorio baño primer piso | 3 |  | 3.4 |  | 10.2 | 1 | 10.2
|  |  | muro divisorio baño segundo piso piso | 6 |  | 3.4 |  | 20.4 | 1 | 20.4
|  |  | PRIMER PISO | 465.5275
|  |  | SEGUNDO PISO | 658.5525
¦
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 1124.08
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA: |  |  | 0
CAPITULO: | 4 | MAMPOSTERÍA Y PISOS
ITEM: | 4.03 | MORTERO - PAÑETES INTERIORES | [5 empty] | UNIDAD: | M2
DIAGRAMA: |  |  | DESCRIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | long | alto | ancho | espesor
fachada primer piso
modulo 1 salones
|  |  | encima puerta | 1 |  | 0.4 |  | 0.4 | 10 | 4
|  |  | muro | 1.16 |  | 3.25 |  | 3.77 | 10 | 37.7
|  |  | muro entrada salon | 0.9 |  | 3.25 |  | 2.925 | 10 | 29.25
|  |  | muro #1 | 1.19 |  | 1.65 |  | 1.9635 | 10 | 19.635
|  |  | muro #2 | 3.2 |  | 1.65 |  | 5.28 | 10 | 52.8
|  |  | fachada segundo piso |  |  |  |  | 0
|  |  | modulo 1 salones |  |  |  |  | 0
|  |  | encima puerta | 1 |  | 0.4 |  | 0.4 | 10 | 4
|  |  | muro | 1.16 |  | 3.3 |  | 3.828 | 10 | 38.28
|  |  | muro entrada salon | 0.9 |  | 3.25 |  | 2.925 | 10 | 29.25
|  |  | muro #1 | 1.19 |  | 1.8 |  | 2.142 | 10 | 21.42
|  |  | muro #2 | 3.2 |  | 1.8 |  | 5.76 | 10 | 57.6
|  |  | muro de balcon | 1.15 |  | 3.3 |  | 3.795 | 10 | 37.95
0
|  |  | muro de izquierdo | 3.65 |  | 7.5 |  | 27.375 | 1 | 27.375
|  |  | reja metalica | 3.05 |  | 5.6 |  | 17.08 | -1 | -17.08
|  |  | muro derecho escaleras | 9.3 |  | 4.5 |  | 41.85 | 1 | 41.85
|  |  | reja metalica | 3 |  | 7.65 |  | 22.95 | -1 | -22.95
0
0
|  |  | fachada posterior |  |  |  |  | 0
|  |  | primer piso | 3.3 |  | 3.3 |  | 10.89 | 20 | 217.8
|  |  | ventanas | 3.3 |  | 1.55 |  | 5.115 | -10 | -51.15
|  |  | segundo piso | 3.3 |  | 7.5 |  | 24.75 | 20 | 495
|  |  | ventanas | 3.3 |  | 1.55 |  | 5.115 | -10 | -51.15
0
|  |  | muro izquierdo- escalera | 7.35 |  | 3 |  | 22.05 | 2 | 44.1
|  |  | ventanas de baños | 0.6 |  | 2.9 |  | 1.74 | -2 | -3.48
|  |  | muro derecho 1 y 2 piso | 3.4 |  | 7.5 |  | 25.5 | 2 | 51
[8 empty] | 0 |  | 0
|  |  | reja primer piso derecha | 1.3 |  | 5.6 |  | 7.28 | 2 | 14.56
|  |  | fachada lateral derecha |  |  |  |  | 0
|  |  | muro escalera | 3.7 |  | 9.15 |  | 33.855 | 1 | 33.855
|  |  | muro escalera | 1.7 |  | 9.15 |  | 15.555 | 1 | 15.555
|  |  | salones | 4 |  | 7.2 |  | 28.8 | 1 | 28.8
|  |  | ventanas de salones | 3.7 |  | 0.6 |  | 2.22 | -2 | -4.44
|  |  | reja de muro de escalera | 2.2 |  | 7.65 |  | 16.83 | -1 | -16.83
|  |  | facha da lateral izquierda |  |  |  |  | 0
|  |  | muro primer piso | 3.6 |  | 3.25 |  | 11.7 | 1 | 11.7
|  |  | muro primer piso | 3.3 |  | 3.6 |  | 11.88 | 1 | 11.88
|  |  | muro segundo piso | 3.6 |  | 3.25 |  | 11.7 | 1 | 11.7
|  |  | muro segundo piso | 3.3 |  | 3.6 |  | 11.88 | 1 | 11.88
|  |  | muro falso | 2.8 |  | 7.8 |  | 21.84 | 1 | 21.84
[8 empty] | 0 |  | 0
|  |  | muro divisorios salones |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | muro #1 primer piso | 3.6 |  | 3.3 |  | 11.88 | 14 | 166.32
|  |  | muro #2 primer piso | 3.3 |  | 3.3 |  | 10.89 | 14 | 152.46
|  |  | muro #1 segundo piso | 3.6 |  | 3.4 |  | 12.24 | 14 | 171.36
|  |  | muro #2 segundo piso | 3.3 |  | 3.4 |  | 11.22 | 14 | 157.08
0
|  |  | muro de cerramiento fachada sona escalera | 29 |  | 1.95 |  | 56.55 | 2 | 113.1
0
|  |  | muro escalera | 4.2 |  | 3.3 |  | 13.86 | 2 | 27.72
|  |  |  | 1.2 |  | 2.7 |  | 3.24 | 2 | 6.48
|  |  | muro divisorio baño primer piso | 3 |  | 3.4 |  | 10.2 | 1 | 10.2
|  |  | muro divisorio baño segundo piso piso | 6 |  | 3.4 |  | 20.4 | 2 | 40.8
|  |  | muro segundo piso | 3.6 |  | 3.25 |  | 11.7 | 2 | 23.4
|  |  | muro segundo piso | 3.3 |  | 3.6 |  | 11.88 | 2 | 23.76
|  |  | muro falso | 2.8 |  | 7.8 |  | 21.84 | 2 | 43.68
|  |  | muro de cerramiento fachada sona escalera | 29 |  | 1.95 |  | 56.55 | 2 | 113.1
|  |  | muro escalera | 4.2 |  | 3.3 |  | 13.86 | 4 | 55.44
|  |  |  | 1.2 |  | 2.7 |  | 3.24 | 2 | 6.48
|  |  | muro divisorio baño primer piso | 3 |  | 3.4 |  | 10.2 | 2 | 20.4
|  |  | muro divisorio baño segundo piso piso | 6 |  | 3.4 |  | 20.4 | 2 | 40.8
|  |  | placa | 40 |  | 0.4 |  | 16 | 2 | 32
|  |  |  | 11 |  | 0.4 |  | 4.4 | 2 | 8.8
columnas
|  |  | columna 0,4*,40 mt | 3.6 | 0.4 | 0.4 |  | 5.76 | 6 | 34.56
|  |  | columna 0,30*,30 mt | 7.45 | 0.3 | 0.3 |  | 8.94 | 25 | 223.5
|  |  | columna 0,30*,30 mt- segundo piso eje B del eje 3-5-7-9-11-13 | 4.9 | 0.3 | 0.3 |  | 5.88 | 6 | 35.28
|  |  | pañete interior | 1229.5925
|  |  | pañete exterior | 1480.8275
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 2710.42
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA: |  |  | 0
CAPITULO: | 4 | MAMPOSTERÍA Y PISOS
ITEM: | 4.05 | IMPERMEABILIZACIÓN PARA CUBIERTA SOBRE BAÑOS Y ESCALERA | [5 empty] | UNIDAD: | M2
DIAGRAMA: |  |  | DESCRIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | long | alto | ancho | espesor
|  |  | placa de escaleras | 3.15 |  | 5.55 |  | 17.4825 | 1 | 17.4825
|  |  | placa de escaleras | 3.15 |  | 4.15 |  | 13.0725 | 1 | 13.0725
¦
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 30.56
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA: |  |  | 0
CAPITULO: | 4 | MAMPOSTERÍA Y PISOS
ITEM: | 4.06 | IMPERMEABILIZACION DE VIGA CANAL | [5 empty] | UNIDAD: | GLO
DIAGRAMA: |  |  | DESCRIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | long | alto | ancho | espesor
|  |  | Viga canal | 37 |  |  |  | 37 | 2 | 74
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 74
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA: |  |  | 0
CAPITULO: | 4 | MAMPOSTERÍA Y PISOS
ITEM: | 4.07 | MESÓN EN CONCRETO- ZONA DE BAÑOS | [5 empty] | UNIDAD: | ML
DIAGRAMA: |  |  | DESCRIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | long | alto | ancho | espesor
|  |  | BAÑO MUJERES PRIMER PISO | 2.5 |  |  |  | 2.5 | 1 | 2.5
|  |  | BAÑO HOMBRES SEGUNDO PISO | 1.8 |  |  |  | 1.8 | 1 | 1.8
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 4.3
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA: |  |  | 0
CAPITULO: | 4 | MAMPOSTERÍA Y PISOS
ITEM: | 4.08 | PISO EN TABLETA DE GRES - EXTERIORES | [5 empty] | UNIDAD: | M2
DIAGRAMA: |  |  | DESCRIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | long | alto | ancho | espesor
PRIMER PISO
|  |  | pasillo entrada a baños | 4.2 |  | 1.2 |  | 5.04 | 1 | 5.04
|  |  | entrada a escaleras | 1.5 |  | 3.85 |  | 5.775 | 1 | 5.775
|  |  | pasillo frente a salones | 2.5 |  | 25 |  | 62.5 | 1 | 62.5
|  |  | pasillo frente a salones | 1.65 |  | 14.21 |  | 23.4465 | 1 | 23.4465
|  |  | pasillo frente a salones | 0.85 |  | 4.5 |  | 3.825 | 1 | 3.825
|  |  | pasillo lateral izquierdo | 0.95 |  | 11.85 |  | 11.2575 | 1 | 11.2575
|  |  | fachada posterior | 0.85 |  | 40.4 |  | 34.34 | 1 | 34.34
|  |  | pasillo lateral derecho | 12.7 |  | 3.5 |  | 44.45 | 1 | 44.45
0
|  |  | SEGUNDO PISO | [6 empty] | 0
|  |  | pasillo entrada a baños | 1.2 |  | 8.35 |  | 10.02 | 1 | 10.02
|  |  | pasillo frente a salones | 1.5 |  | 40.1 |  | 60.15 | 1 | 60.15
|  |  | entrada a salones | 1 |  | 1.31 |  | 1.31 | 1 | 1.31
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 262.11
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA: |  |  | 0
CAPITULO: | 4 | MAMPOSTERÍA Y PISOS
ITEM: | 4.09 | GUARDA ESCOBAS EN TABLETA DE GRES | [5 empty] | UNIDAD: | ML
DIAGRAMA: |  |  | DESCRIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | long | alto | ancho | espesor
PRIMER PISO
|  |  | pasillo entrada a baños | 4.2 |  |  |  | 4.2 | 2 | 8.4
|  |  | entrada a escaleras | 8.2 |  |  |  | 8.2 | 1 | 8.2
|  |  | pasillo frente a salones | 35.7 |  |  |  | 35.7 | 1 | 35.7
|  |  | pasillo lateral izquierdo | 10.15 |  |  |  | 10.15 | 1 | 10.15
|  |  | fachada posterior | 40.4 |  |  |  | 40.4 | 1 | 40.4
|  |  | pasillo lateral derecho | 13 |  |  |  | 13 | 1 | 13
0
SEGUNDO PISO
|  |  | pasillo entrada a baños | 16.7 |  |  |  | 16.7 | 1 | 16.7
|  |  | pasillo frente a salones | 40.1 |  |  |  | 40.1 | 1 | 40.1
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 172.65
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA: |  |  | 0
CAPITULO: | 4 | MAMPOSTERÍA Y PISOS
ITEM: | 4.1 | PISO EN CERÁMICA TRÁFICO PESADO | [5 empty] | UNIDAD: | M2
DIAGRAMA: |  |  | DESCRIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | long | alto | ancho | espesor
PRIMER PISO
|  |  | salones de clase | 8.2 |  | 6.85 |  | 56.17 | 5 | 280.85
|  |  | baño mujeres | 4.3 |  | 4 |  | 17.2 | 1 | 17.2
|  |  | SEGUNDO PISO |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | salones de clase | 8.2 |  | 6.85 |  | 56.17 | 5 | 280.85
|  |  | baño de hombres | 3.15 |  | 4.3 |  | 13.545 | 1 | 13.545
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 592.45
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA: |  |  | 0
CAPITULO: | 4 | MAMPOSTERÍA Y PISOS
ITEM: | 4.11 | GUARDA ESCOBAS EN CERAMICA | [5 empty] | UNIDAD: | ML
DIAGRAMA: |  |  | DESCRIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | long | alto | ancho | espesor
PRIMER PISO
|  |  | salones de clase | 8.2 |  | 6.85 |  | 30.1 | 5 | 150.5
SEGUNDO PISO
|  |  | salones de clase | 8.2 |  | 6.85 |  | 30.1 | 5 | 150.5
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 301
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA: |  |  | 0
CAPITULO: | 4 | MAMPOSTERÍA Y PISOS
ITEM: | 4.12 | ENCHAPE EN CERÁMICA COMERCIAL ZONAS HÚMEDAS | [5 empty] | UNIDAD: | M2
DIAGRAMA: |  |  | DESCRIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | long | alto | ancho | espesor
PRIMER PISO
|  |  | baño d e mujeres | 3.35 |  | 2.8 |  | 9.38 | 1 | 9.38
|  |  | baño d e mujeres | 4.35 |  | 2.8 |  | 12.18 | 1 | 12.18
|  |  | baño d e mujeres | 4 |  | 2.8 |  | 11.2 | 2 | 22.4
|  |  | SEGUNDO PISO | 3.3 |  | 2.8 |  | 9.24 | 1 | 9.24
|  |  | baño de hombres | 4.3 |  | 2.8 |  | 12.04 | 1 | 12.04
|  |  |  | 3.15 |  | 2.8 |  | 8.82 | 2 | 17.64
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 82.88
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA: |  |  | 0
CAPITULO: | 4 | MAMPOSTERÍA Y PISOS
ITEM: | 4.13 | ENCHAPE EN TABLETA DE GRES ESCALERAS | [5 empty] | UNIDAD: | M2
DIAGRAMA: |  |  | DESCRIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | long | alto | ancho | espesor
|  |  | escaleras fachada | 31.5 |  | 0.9 |  | 28.35 | 1 | 28.35
|  |  | escaleras lateral izquierdo | 17.9 |  | 0.9 |  | 16.11 | 1 | 16.11
|  |  | escalera primero al segundo nivel | 1.42 |  | 2.7 |  | 3.834 | 2 | 7.668
|  |  |  | 3 |  | 1.5 |  | 4.5 | 1 | 4.5
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 56.63
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA: |  |  | 0
CAPITULO: | 4 | MAMPOSTERÍA Y PISOS
ITEM: | 4.14 | CIELO RASO EN DRYWALL | [5 empty] | UNIDAD: | M2
DIAGRAMA: |  |  | DESCRIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | long | alto | ancho | espesor
PRIMER PISO
|  |  | salones de clase | 8.2 |  | 6.85 |  | 30.1 | 5 | 150.5
SEGUNDO PISO
|  |  | salones de clase | 8.2 |  | 6.85 |  | 30.1 | 5 | 150.5
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 301
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA: |  |  | 0
CAPITULO: | 4 | MAMPOSTERÍA Y PISOS
ITEM: | 4.15 | ESTUCO PLÁSTICO PARA INTERIORES | [5 empty] | UNIDAD: | M2
DIAGRAMA: |  |  | DESCRIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | long | alto | ancho | espesor
fachada primer piso
modulo 1 salones
|  |  | encima puerta | 1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 10 | 4
|  |  | muro | 1.16 | 0 | 3.25 | 0 | 3.77 | 10 | 37.7
|  |  | muro entrada salon | 0.9 | 0 | 3.25 | 0 | 2.925 | 10 | 29.25
|  |  | muro #1 | 1.19 | 0 | 1.65 | 0 | 1.9635 | 10 | 19.635
|  |  | muro #2 | 3.2 | 0 | 1.65 | 0 | 5.28 | 10 | 52.8
fachada segundo piso
modulo 1 salones
|  |  | encima puerta | 1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 10 | 4
|  |  | muro | 1.16 | 0 | 3.3 | 0 | 3.828 | 10 | 38.28
|  |  | muro entrada salon | 0.9 | 0 | 3.25 | 0 | 2.925 | 10 | 29.25
|  |  | muro #1 | 1.19 | 0 | 1.8 | 0 | 2.142 | 10 | 21.42
|  |  | muro #2 | 3.2 | 0 | 1.8 | 0 | 5.76 | 10 | 57.6
|  |  | muro de balcon | 1.15 | 0 | 3.3 | 0 | 3.795 | 10 | 37.95
|  |  | muro de izquierdo | 3.65 | 0 | 7.5 | 0 | 27.375 | 1 | 27.375
|  |  | reja metalica | 3.05 | 0 | 5.6 | 0 | 17.08 | -1 | -17.08
|  |  | muro derecho escaleras | 9.3 | 0 | 4.5 | 0 | 41.85 | 1 | 41.85
|  |  | reja metalica | 3 | 0 | 7.65 | 0 | 22.95 | -1 | -22.95
fachada posterior
|  |  | primer piso | 3.3 | 0 | 3.3 | 0 | 10.89 | 20 | 217.8
|  |  | ventanas | 3.3 | 0 | 1.55 | 0 | 5.115 | -10 | -51.15
|  |  | segundo piso | 3.3 | 0 | 7.5 | 0 | 24.75 | 20 | 495
|  |  | ventanas | 3.3 | 0 | 1.55 | 0 | 5.115 | -10 | -51.15
|  |  | muro izquierdo- escalera | 7.35 | 0 | 3 | 0 | 22.05 | 2 | 44.1
|  |  | ventanas de baños | 0.6 | 0 | 2.9 | 0 | 1.74 | -2 | -3.48
|  |  | muro derecho 1 y 2 piso | 3.4 | 0 | 7.5 | 0 | 25.5 | 2 | 51
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | reja primer piso derecha | 1.3 | 0 | 5.6 | 0 | 7.28 | 2 | 14.56
fachada lateral derecha
|  |  | muro escalera | 3.7 | 0 | 9.15 | 0 | 33.855 | 1 | 33.855
|  |  | muro escalera | 1.7 | 0 | 9.15 | 0 | 15.555 | 1 | 15.555
|  |  | salones | 4 | 0 | 7.2 | 0 | 28.8 | 1 | 28.8
|  |  | ventanas de salones | 3.7 | 0 | 0.6 | 0 | 2.22 | -2 | -4.44
|  |  | reja de muro de escalera | 2.2 | 0 | 7.65 | 0 | 16.83 | -1 | -16.83
facha da lateral izquierda
|  |  | muro primer piso | 3.6 | 0 | 3.25 | 0 | 11.7 | 1 | 11.7
|  |  | muro primer piso | 3.3 | 0 | 3.6 | 0 | 11.88 | 1 | 11.88
|  |  | muro segundo piso | 3.6 | 0 | 3.25 | 0 | 11.7 | 1 | 11.7
|  |  | muro segundo piso | 3.3 | 0 | 3.6 | 0 | 11.88 | 1 | 11.88
|  |  | muro falso | 2.8 | 0 | 7.8 | 0 | 21.84 | 1 | 21.84
muro divisorios salones
|  |  | muro #1 primer piso | 3.6 | 0 | 3.3 | 0 | 11.88 | 14 | 166.32
|  |  | muro #2 primer piso | 3.3 | 0 | 3.3 | 0 | 10.89 | 14 | 152.46
|  |  | muro #1 segundo piso | 3.6 | 0 | 3.4 | 0 | 12.24 | 14 | 171.36
|  |  | muro #2 segundo piso | 3.3 | 0 | 3.4 | 0 | 11.22 | 14 | 157.08
|  |  | muro de cerramiento fachada sona escalera | 29 | 0 | 1.95 | 0 | 56.55 | 2 | 113.1
|  |  | muro escalera | 4.2 | 0 | 3.3 | 0 | 13.86 | 2 | 27.72
|  |  |  | 1.2 | 0 | 2.7 | 0 | 3.24 | 2 | 6.48
|  |  | muro divisorio baño primer piso | 3 | 0 | 3.4 | 0 | 10.2 | 1 | 10.2
|  |  | muro divisorio baño segundo piso piso | 6 | 0 | 3.4 | 0 | 20.4 | 2 | 40.8
|  |  | muro segundo piso | 3.6 | 0 | 3.25 | 0 | 11.7 | 2 | 23.4
|  |  | muro segundo piso | 3.3 | 0 | 3.6 | 0 | 11.88 | 2 | 23.76
|  |  | muro falso | 2.8 | 0 | 7.8 | 0 | 21.84 | 2 | 43.68
|  |  | muro de cerramiento fachada sona escalera | 29 | 0 | 1.95 | 0 | 56.55 | 2 | 113.1
|  |  | muro escalera | 4.2 | 0 | 3.3 | 0 | 13.86 | 4 | 55.44
|  |  |  | 1.2 | 0 | 2.7 | 0 | 3.24 | 2 | 6.48
|  |  | muro divisorio baño primer piso | 3 | 0 | 3.4 | 0 | 10.2 | 2 | 20.4
|  |  | muro divisorio baño segundo piso piso | 6 | 0 | 3.4 | 0 | 20.4 | 2 | 40.8
|  |  | placa | 40 | 0 | 0.4 | 0 | 16 | 2 | 32
|  |  |  | 11 | 0 | 0.4 | 0 | 4.4 | 2 | 8.8
|  |  | columnas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | columna 0,4*,40 mt | 3.6 | 0.4 | 0.4 | 0 | 5.76 | 6 | 34.56
|  |  | columna 0,30*,30 mt | 7.45 | 0.3 | 0.3 | 0 | 8.94 | 25 | 223.5
|  |  | columna 0,30*,30 mt- segundo piso eje B del eje 3-5-7-9-11-13 | 4.9 | 0.3 | 0.3 | 0 | 5.88 | 6 | 35.28
|  |  | estuco interior | 1229.5925
|  |  | estuco exterior | 1480.8275
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 1229.5925
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA | [8 empty] | 0
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA:
CAPITULO: | 4 | MAMPOSTERÍA Y PISOS
ITEM: | 4.16 | ESTUCO PLÁSTICO PARA EXTERIORES | [5 empty] | UNIDAD: | M2
DIAGRAMA: |  |  | DESCRIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | long | alto | ancho | espesor
0
fachada primer piso
modulo 1 salones
|  |  | encima puerta | 1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 10 | 4
|  |  | muro | 1.16 | 0 | 3.25 | 0 | 3.77 | 10 | 37.7
|  |  | muro entrada salon | 0.9 | 0 | 3.25 | 0 | 2.925 | 10 | 29.25
|  |  | muro #1 | 1.19 | 0 | 1.65 | 0 | 1.9635 | 10 | 19.635
|  |  | muro #2 | 3.2 | 0 | 1.65 | 0 | 5.28 | 10 | 52.8
fachada segundo piso
modulo 1 salones
|  |  | encima puerta | 1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 10 | 4
|  |  | muro | 1.16 | 0 | 3.3 | 0 | 3.828 | 10 | 38.28
|  |  | muro entrada salon | 0.9 | 0 | 3.25 | 0 | 2.925 | 10 | 29.25
|  |  | muro #1 | 1.19 | 0 | 1.8 | 0 | 2.142 | 10 | 21.42
|  |  | muro #2 | 3.2 | 0 | 1.8 | 0 | 5.76 | 10 | 57.6
|  |  | muro de balcon | 1.15 | 0 | 3.3 | 0 | 3.795 | 10 | 37.95
|  |  | muro de izquierdo | 3.65 | 0 | 7.5 | 0 | 27.375 | 1 | 27.375
|  |  | reja metalica | 3.05 | 0 | 5.6 | 0 | 17.08 | -1 | -17.08
|  |  | muro derecho escaleras | 9.3 | 0 | 4.5 | 0 | 41.85 | 1 | 41.85
|  |  | reja metalica | 3 | 0 | 7.65 | 0 | 22.95 | -1 | -22.95
fachada posterior
|  |  | primer piso | 3.3 | 0 | 3.3 | 0 | 10.89 | 20 | 217.8
|  |  | ventanas | 3.3 | 0 | 1.55 | 0 | 5.115 | -10 | -51.15
|  |  | segundo piso | 3.3 | 0 | 7.5 | 0 | 24.75 | 20 | 495
|  |  | ventanas | 3.3 | 0 | 1.55 | 0 | 5.115 | -10 | -51.15
|  |  | muro izquierdo- escalera | 7.35 | 0 | 3 | 0 | 22.05 | 2 | 44.1
|  |  | ventanas de baños | 0.6 | 0 | 2.9 | 0 | 1.74 | -2 | -3.48
|  |  | muro derecho 1 y 2 piso | 3.4 | 0 | 7.5 | 0 | 25.5 | 2 | 51
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | reja primer piso derecha | 1.3 | 0 | 5.6 | 0 | 7.28 | 2 | 14.56
fachada lateral derecha
|  |  | muro escalera | 3.7 | 0 | 9.15 | 0 | 33.855 | 1 | 33.855
|  |  | muro escalera | 1.7 | 0 | 9.15 | 0 | 15.555 | 1 | 15.555
|  |  | salones | 4 | 0 | 7.2 | 0 | 28.8 | 1 | 28.8
|  |  | ventanas de salones | 3.7 | 0 | 0.6 | 0 | 2.22 | -2 | -4.44
|  |  | reja de muro de escalera | 2.2 | 0 | 7.65 | 0 | 16.83 | -1 | -16.83
facha da lateral izquierda
|  |  | muro primer piso | 3.6 | 0 | 3.25 | 0 | 11.7 | 1 | 11.7
|  |  | muro primer piso | 3.3 | 0 | 3.6 | 0 | 11.88 | 1 | 11.88
|  |  | muro segundo piso | 3.6 | 0 | 3.25 | 0 | 11.7 | 1 | 11.7
|  |  | muro segundo piso | 3.3 | 0 | 3.6 | 0 | 11.88 | 1 | 11.88
|  |  | muro falso | 2.8 | 0 | 7.8 | 0 | 21.84 | 1 | 21.84
|  |  | muro divisorios salones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | muro #1 primer piso | 3.6 | 0 | 3.3 | 0 | 11.88 | 14 | 166.32
|  |  | muro #2 primer piso | 3.3 | 0 | 3.3 | 0 | 10.89 | 14 | 152.46
|  |  | muro #1 segundo piso | 3.6 | 0 | 3.4 | 0 | 12.24 | 14 | 171.36
|  |  | muro #2 segundo piso | 3.3 | 0 | 3.4 | 0 | 11.22 | 14 | 157.08
|  |  | muro de cerramiento fachada sona escalera | 29 | 0 | 1.95 | 0 | 56.55 | 2 | 113.1
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | muro escalera | 4.2 | 0 | 3.3 | 0 | 13.86 | 2 | 27.72
|  |  |  | 1.2 | 0 | 2.7 | 0 | 3.24 | 2 | 6.48
|  |  | muro divisorio baño primer piso | 3 | 0 | 3.4 | 0 | 10.2 | 1 | 10.2
|  |  | muro divisorio baño segundo piso piso | 6 | 0 | 3.4 | 0 | 20.4 | 2 | 40.8
|  |  | muro segundo piso | 3.6 | 0 | 3.25 | 0 | 11.7 | 2 | 23.4
|  |  | muro segundo piso | 3.3 | 0 | 3.6 | 0 | 11.88 | 2 | 23.76
|  |  | muro falso | 2.8 | 0 | 7.8 | 0 | 21.84 | 2 | 43.68
|  |  | muro de cerramiento fachada sona escalera | 29 | 0 | 1.95 | 0 | 56.55 | 2 | 113.1
|  |  | muro escalera | 4.2 | 0 | 3.3 | 0 | 13.86 | 4 | 55.44
|  |  |  | 1.2 | 0 | 2.7 | 0 | 3.24 | 2 | 6.48
|  |  | muro divisorio baño primer piso | 3 | 0 | 3.4 | 0 | 10.2 | 2 | 20.4
|  |  | muro divisorio baño segundo piso piso | 6 | 0 | 3.4 | 0 | 20.4 | 2 | 40.8
|  |  | placa | 40 | 0 | 0.4 | 0 | 16 | 2 | 32
|  |  |  | 11 | 0 | 0.4 | 0 | 4.4 | 2 | 8.8
columnas
|  |  | columna 0,4*,40 mt | 3.6 | 0.4 | 0.4 | 0 | 5.76 | 6 | 34.56
|  |  | columna 0,30*,30 mt | 7.45 | 0.3 | 0.3 | 0 | 8.94 | 25 | 223.5
|  |  | columna 0,30*,30 mt- segundo piso eje B del eje 3-5-7-9-11-13 | 4.9 | 0.3 | 0.3 | 0 | 5.88 | 6 | 35.28
2710.42
|  |  | estuco interior | [6 empty] | 1229.5925
|  |  | estuco exterior | [6 empty] | 1480.8275
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 1480.8275
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA: |  |  | 0
CAPITULO: | 4 | MAMPOSTERÍA Y PISOS
ITEM: | 4.17 | PINTURA PARA INTERIORES | [5 empty] | UNIDAD: | M2
DIAGRAMA: |  |  | DESCRIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | long | alto | ancho | espesor
fachada primer piso
modulo 1 salones
|  |  | encima puerta | 1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 10 | 4
|  |  | muro | 1.16 | 0 | 3.25 | 0 | 3.77 | 10 | 37.7
|  |  | muro entrada salon | 0.9 | 0 | 3.25 | 0 | 2.925 | 10 | 29.25
|  |  | muro #1 | 1.19 | 0 | 1.65 | 0 | 1.9635 | 10 | 19.635
|  |  | muro #2 | 3.2 | 0 | 1.65 | 0 | 5.28 | 10 | 52.8
|  |  | fachada segundo piso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | modulo 1 salones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | encima puerta | 1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 10 | 4
|  |  | muro | 1.16 | 0 | 3.3 | 0 | 3.828 | 10 | 38.28
|  |  | muro entrada salon | 0.9 | 0 | 3.25 | 0 | 2.925 | 10 | 29.25
|  |  | muro #1 | 1.19 | 0 | 1.8 | 0 | 2.142 | 10 | 21.42
|  |  | muro #2 | 3.2 | 0 | 1.8 | 0 | 5.76 | 10 | 57.6
|  |  | muro de balcon | 1.15 | 0 | 3.3 | 0 | 3.795 | 10 | 37.95
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | muro de izquierdo | 3.65 | 0 | 7.5 | 0 | 27.375 | 1 | 27.375
|  |  | reja metalica | 3.05 | 0 | 5.6 | 0 | 17.08 | -1 | -17.08
|  |  | muro derecho escaleras | 9.3 | 0 | 4.5 | 0 | 41.85 | 1 | 41.85
|  |  | reja metalica | 3 | 0 | 7.65 | 0 | 22.95 | -1 | -22.95
|  |  | fachada posterior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | primer piso | 3.3 | 0 | 3.3 | 0 | 10.89 | 20 | 217.8
|  |  | ventanas | 3.3 | 0 | 1.55 | 0 | 5.115 | -10 | -51.15
|  |  | segundo piso | 3.3 | 0 | 7.5 | 0 | 24.75 | 20 | 495
|  |  | ventanas | 3.3 | 0 | 1.55 | 0 | 5.115 | -10 | -51.15
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | muro izquierdo- escalera | 7.35 | 0 | 3 | 0 | 22.05 | 2 | 44.1
|  |  | ventanas de baños | 0.6 | 0 | 2.9 | 0 | 1.74 | -2 | -3.48
|  |  | muro derecho 1 y 2 piso | 3.4 | 0 | 7.5 | 0 | 25.5 | 2 | 51
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | reja primer piso derecha | 1.3 | 0 | 5.6 | 0 | 7.28 | 2 | 14.56
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | fachada lateral derecha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | muro escalera | 3.7 | 0 | 9.15 | 0 | 33.855 | 1 | 33.855
|  |  | muro escalera | 1.7 | 0 | 9.15 | 0 | 15.555 | 1 | 15.555
|  |  | salones | 4 | 0 | 7.2 | 0 | 28.8 | 1 | 28.8
|  |  | ventanas de salones | 3.7 | 0 | 0.6 | 0 | 2.22 | -2 | -4.44
|  |  | reja de muro de escalera | 2.2 | 0 | 7.65 | 0 | 16.83 | -1 | -16.83
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | facha da lateral izquierda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | muro primer piso | 3.6 | 0 | 3.25 | 0 | 11.7 | 1 | 11.7
|  |  | muro primer piso | 3.3 | 0 | 3.6 | 0 | 11.88 | 1 | 11.88
|  |  | muro segundo piso | 3.6 | 0 | 3.25 | 0 | 11.7 | 1 | 11.7
|  |  | muro segundo piso | 3.3 | 0 | 3.6 | 0 | 11.88 | 1 | 11.88
|  |  | muro falso | 2.8 | 0 | 7.8 | 0 | 21.84 | 1 | 21.84
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | muro divisorios salones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | muro #1 primer piso | 3.6 | 0 | 3.3 | 0 | 11.88 | 14 | 166.32
|  |  | muro #2 primer piso | 3.3 | 0 | 3.3 | 0 | 10.89 | 14 | 152.46
|  |  | muro #1 segundo piso | 3.6 | 0 | 3.4 | 0 | 12.24 | 14 | 171.36
|  |  | muro #2 segundo piso | 3.3 | 0 | 3.4 | 0 | 11.22 | 14 | 157.08
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | muro de cerramiento fachada sona escalera | 29 | 0 | 1.95 | 0 | 56.55 | 2 | 113.1
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | muro escalera | 4.2 | 0 | 3.3 | 0 | 13.86 | 2 | 27.72
|  |  |  | 1.2 | 0 | 2.7 | 0 | 3.24 | 2 | 6.48
|  |  | muro divisorio baño primer piso | 3 | 0 | 3.4 | 0 | 10.2 | 1 | 10.2
|  |  | muro divisorio baño segundo piso piso | 6 | 0 | 3.4 | 0 | 20.4 | 2 | 40.8
|  |  | muro segundo piso | 3.6 | 0 | 3.25 | 0 | 11.7 | 2 | 23.4
|  |  | muro segundo piso | 3.3 | 0 | 3.6 | 0 | 11.88 | 2 | 23.76
|  |  | muro falso | 2.8 | 0 | 7.8 | 0 | 21.84 | 2 | 43.68
|  |  | muro de cerramiento fachada sona escalera | 29 | 0 | 1.95 | 0 | 56.55 | 2 | 113.1
|  |  | muro escalera | 4.2 | 0 | 3.3 | 0 | 13.86 | 4 | 55.44
|  |  |  | 1.2 | 0 | 2.7 | 0 | 3.24 | 2 | 6.48
|  |  | muro divisorio baño primer piso | 3 | 0 | 3.4 | 0 | 10.2 | 2 | 20.4
|  |  | muro divisorio baño segundo piso piso | 6 | 0 | 3.4 | 0 | 20.4 | 2 | 40.8
|  |  | placa | 40 | 0 | 0.4 | 0 | 16 | 2 | 32
|  |  |  | 11 | 0 | 0.4 | 0 | 4.4 | 2 | 8.8
|  |  | columnas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | columna 0,4*,40 mt | 3.6 | 0.4 | 0.4 | 0 | 5.76 | 6 | 34.56
|  |  | columna 0,30*,30 mt | 7.45 | 0.3 | 0.3 | 0 | 8.94 | 25 | 223.5
|  |  | columna 0,30*,30 mt- segundo piso eje B del eje 3-5-7-9-11-13 | 4.9 | 0.3 | 0.3 | 0 | 5.88 | 6 | 35.28
|  |  | estuco interior | 1229.5925
|  |  | estuco exterior | 1480.8275
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 1229.5925
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA | [8 empty] | 0
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA:
CAPITULO: | 4 | MAMPOSTERÍA Y PISOS
ITEM: | 4.18 | PINTURA PARA EXTERIORES | [5 empty] | UNIDAD: | M2
DIAGRAMA: |  |  | DESCRIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | long | alto | ancho | espesor
0
fachada primer piso
modulo 1 salones
|  |  | encima puerta | 1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 10 | 4
|  |  | muro | 1.16 | 0 | 3.25 | 0 | 3.77 | 10 | 37.7
|  |  | muro entrada salon | 0.9 | 0 | 3.25 | 0 | 2.925 | 10 | 29.25
|  |  | muro #1 | 1.19 | 0 | 1.65 | 0 | 1.9635 | 10 | 19.635
|  |  | muro #2 | 3.2 | 0 | 1.65 | 0 | 5.28 | 10 | 52.8
fachada segundo piso
modulo 1 salones
|  |  | encima puerta | 1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 10 | 4
|  |  | muro | 1.16 | 0 | 3.3 | 0 | 3.828 | 10 | 38.28
|  |  | muro entrada salon | 0.9 | 0 | 3.25 | 0 | 2.925 | 10 | 29.25
|  |  | muro #1 | 1.19 | 0 | 1.8 | 0 | 2.142 | 10 | 21.42
|  |  | muro #2 | 3.2 | 0 | 1.8 | 0 | 5.76 | 10 | 57.6
|  |  | muro de balcon | 1.15 | 0 | 3.3 | 0 | 3.795 | 10 | 37.95
|  |  | muro de izquierdo | 3.65 | 0 | 7.5 | 0 | 27.375 | 1 | 27.375
|  |  | reja metalica | 3.05 | 0 | 5.6 | 0 | 17.08 | -1 | -17.08
|  |  | muro derecho escaleras | 9.3 | 0 | 4.5 | 0 | 41.85 | 1 | 41.85
|  |  | reja metalica | 3 | 0 | 7.65 | 0 | 22.95 | -1 | -22.95
fachada posterior
|  |  | primer piso | 3.3 | 0 | 3.3 | 0 | 10.89 | 20 | 217.8
|  |  | ventanas | 3.3 | 0 | 1.55 | 0 | 5.115 | -10 | -51.15
|  |  | segundo piso | 3.3 | 0 | 7.5 | 0 | 24.75 | 20 | 495
|  |  | ventanas | 3.3 | 0 | 1.55 | 0 | 5.115 | -10 | -51.15
|  |  | muro izquierdo- escalera | 7.35 | 0 | 3 | 0 | 22.05 | 2 | 44.1
|  |  | ventanas de baños | 0.6 | 0 | 2.9 | 0 | 1.74 | -2 | -3.48
|  |  | muro derecho 1 y 2 piso | 3.4 | 0 | 7.5 | 0 | 25.5 | 2 | 51
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | reja primer piso derecha | 1.3 | 0 | 5.6 | 0 | 7.28 | 2 | 14.56
fachada lateral derecha
|  |  | muro escalera | 3.7 | 0 | 9.15 | 0 | 33.855 | 1 | 33.855
|  |  | muro escalera | 1.7 | 0 | 9.15 | 0 | 15.555 | 1 | 15.555
|  |  | salones | 4 | 0 | 7.2 | 0 | 28.8 | 1 | 28.8
|  |  | ventanas de salones | 3.7 | 0 | 0.6 | 0 | 2.22 | -2 | -4.44
|  |  | reja de muro de escalera | 2.2 | 0 | 7.65 | 0 | 16.83 | -1 | -16.83
facha da lateral izquierda
|  |  | muro primer piso | 3.6 | 0 | 3.25 | 0 | 11.7 | 1 | 11.7
|  |  | muro primer piso | 3.3 | 0 | 3.6 | 0 | 11.88 | 1 | 11.88
|  |  | muro segundo piso | 3.6 | 0 | 3.25 | 0 | 11.7 | 1 | 11.7
|  |  | muro segundo piso | 3.3 | 0 | 3.6 | 0 | 11.88 | 1 | 11.88
|  |  | muro falso | 2.8 | 0 | 7.8 | 0 | 21.84 | 1 | 21.84
|  |  | muro divisorios salones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | muro #1 primer piso | 3.6 | 0 | 3.3 | 0 | 11.88 | 14 | 166.32
|  |  | muro #2 primer piso | 3.3 | 0 | 3.3 | 0 | 10.89 | 14 | 152.46
|  |  | muro #1 segundo piso | 3.6 | 0 | 3.4 | 0 | 12.24 | 14 | 171.36
|  |  | muro #2 segundo piso | 3.3 | 0 | 3.4 | 0 | 11.22 | 14 | 157.08
|  |  | muro de cerramiento fachada sona escalera | 29 | 0 | 1.95 | 0 | 56.55 | 2 | 113.1
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | muro escalera | 4.2 | 0 | 3.3 | 0 | 13.86 | 2 | 27.72
|  |  |  | 1.2 | 0 | 2.7 | 0 | 3.24 | 2 | 6.48
|  |  | muro divisorio baño primer piso | 3 | 0 | 3.4 | 0 | 10.2 | 1 | 10.2
|  |  | muro divisorio baño segundo piso piso | 6 | 0 | 3.4 | 0 | 20.4 | 2 | 40.8
|  |  | muro segundo piso | 3.6 | 0 | 3.25 | 0 | 11.7 | 2 | 23.4
|  |  | muro segundo piso | 3.3 | 0 | 3.6 | 0 | 11.88 | 2 | 23.76
|  |  | muro falso | 2.8 | 0 | 7.8 | 0 | 21.84 | 2 | 43.68
|  |  | muro de cerramiento fachada sona escalera | 29 | 0 | 1.95 | 0 | 56.55 | 2 | 113.1
|  |  | muro escalera | 4.2 | 0 | 3.3 | 0 | 13.86 | 4 | 55.44
|  |  |  | 1.2 | 0 | 2.7 | 0 | 3.24 | 2 | 6.48
|  |  | muro divisorio baño primer piso | 3 | 0 | 3.4 | 0 | 10.2 | 2 | 20.4
|  |  | muro divisorio baño segundo piso piso | 6 | 0 | 3.4 | 0 | 20.4 | 2 | 40.8
|  |  | placa | 40 | 0 | 0.4 | 0 | 16 | 2 | 32
|  |  |  | 11 | 0 | 0.4 | 0 | 4.4 | 2 | 8.8
columnas
|  |  | columna 0,4*,40 mt | 3.6 | 0.4 | 0.4 | 0 | 5.76 | 6 | 34.56
|  |  | columna 0,30*,30 mt | 7.45 | 0.3 | 0.3 | 0 | 8.94 | 25 | 223.5
|  |  | columna 0,30*,30 mt- segundo piso eje B del eje 3-5-7-9-11-13 | 4.9 | 0.3 | 0.3 | 0 | 5.88 | 6 | 35.28
2710.42
|  |  | estuco interior | [6 empty] | 1229.5925
|  |  | estuco exterior | [6 empty] | 1480.8275
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 1480.8275
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA: |  |  | 0
CAPITULO: | 5 | CARPINTERIA METALICA
ITEM: | 5.01 | PUERTAS ACCESO ALUMINIO | [5 empty] | UNIDAD: | M2
DIAGRAMA: |  |  | DESCRIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | long | alto | ancho | espesor
PRIMER PISO
|  |  | salones de clase | 1 | 2.8 |  |  | 2.8 | 5 | 14
SEGUNDO PISO
|  |  | salones de clase | 1 | 2.8 |  |  | 2.8 | 5 | 14
|  |  | puertas baño | 2.8 | 1 |  |  | 2 | 5.6 | 11.2
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 39.2
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA: |  |  | 0
CAPITULO: | 5 | CARPINTERIA METALICA
ITEM: | 5.02 | VENTANAS EN ALUMINIO CON VIDRIO | [5 empty] | UNIDAD: | M2
DIAGRAMA: |  |  | DESCRIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | long | alto | ancho | espesor
fachada primer piso
|  |  | ventanas salones | 1.15 | 1.6 |  |  | 1.84 | 5 | 9.2
|  |  |  | 3.2 | 1.6 |  |  | 5.12 | 5 | 25.6
fachada segundo piso
|  |  | ventanas salones | 3.3 | 1.6 |  |  | 5.28 | 20 | 105.6
muro izquierdo- escalera
|  |  | ventanas de baños | 0.6 | 2.9 |  |  | 1.74 | 2 | 3.48
muro derecho 1 y 2 piso
|  |  | reja primer piso izquierda- no lleva muro | 3.3 | 1.2 |  |  | 3.96 | 1 | 3.96
|  |  | fachada lateral derecha | [6 empty] | 0
|  |  | ventanas de salones | 3.7 | 0.6 |  |  | 2.22 | 2 | 4.44
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 152.28
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA: |  |  | 0
CAPITULO: | 5 | VENTANAS EN ALUMINIO CON VIDRIO
ITEM: | 5.03 | PASAMANOS EN TUBERIA METALICA2"- RAMPA | [5 empty] | UNIDAD: | ML
DIAGRAMA: |  |  | DESCRIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | long | alto | ancho | espesor
|  |  | pasamanos de rampa | 14.5 |  |  |  | 14.5 | 1 | 14.5
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 14.5
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA: |  |  | 0
CAPITULO: | 5 | PASAMANOS EN TUBERIA METALICA2"- RAMPA
ITEM: | 5.04 | DIVISIONES PARA BAÑOS EN LAMINA ENTAMBORADA DE ACERO | [5 empty] | UNIDAD: | M2
DIAGRAMA: |  |  | DESCRIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | long | alto | ancho | espesor
baño de mujeres
|  |  | division en acero | 1.85 | 1.5 |  |  | 2.775 | 2 | 5.55
|  |  | division en acero | 2.2 | 1.5 |  |  | 3.3 | 1 | 3.3
|  |  | puerta #1 | 0.8 | 1.5 |  |  | 1.2 | 3 | 3.6
|  |  | puerta #2 | 1.6 | 1.5 |  |  | 2.4 | 1 | 2.4
baño hombres
|  |  | division en acero | 2.8 | 1.5 |  |  | 4.2 | 2 | 8.4
|  |  | division en acero | 0.5 | 1.5 |  |  | 0.75 | 1 | 0.75
|  |  | puerta #1 | 0.8 | 1.5 |  |  | 1.2 | 1 | 1.2
|  |  | puerta #2 | 0.8 | 1.5 |  |  | 1.2 | 2 | 2.4
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 27.6
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA: |  |  | 0
CAPITULO: | 6 | CUBIERTA
ITEM: | 6.01 | CUBIERTA EN TEJA TERMOACÚSTICA- | [5 empty] | UNIDAD: | M2
DIAGRAMA: |  |  | DESCRIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | long | alto | ancho | espesor
CUBIERTA
|  |  | IZQUIERDO | 4.45 | 37.1 |  |  | 165.095 | 1 | 165.095
|  |  | DERECHA | 4.65 | 37.1 |  |  | 172.515 | 1 | 172.515
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 337.61
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA: |  |  | 0
CAPITULO: | 6 | CUBIERTA
ITEM: | 6.02 | ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTA | [5 empty] | UNIDAD: | M2
DIAGRAMA: |  |  | DESCRIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | long | alto | ancho | espesor
CUBIERTA
|  |  | IZQUIERDO | 4.45 | 37.1 |  |  | 165.095 | 1 | 165.095
|  |  | DERECHA | 4.65 | 37.1 |  |  | 172.515 | 1 | 172.515
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 337.61
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA: |  |  | 0
CAPITULO: | 6 | CUBIERTA
ITEM: | 6.03 | ESTRUCTURA METALICA TIPO PERSIANA | [5 empty] | UNIDAD: | M2
DIAGRAMA: |  |  | DESCRIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | long | alto | ancho | espesor
|  |  | facahada | 3.6 | 5.6 |  |  | 20.16 | 1 | 20.16
|  |  |  | 3 | 7.65 |  |  | 22.95 | 1 | 22.95
|  |  | fachada posterior | 1 | 3 |  |  | 3 | 1 | 3
|  |  |  | 1.3 | 5.6 |  |  | 7.28 | 1 | 7.28
|  |  | lateral derecha | 2.2 | 7.65 |  |  | 16.83 | 1 | 16.83
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 70.22
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA: |  |  | 0
CAPITULO: | 6 | CUBIERTA
ITEM: | 6.04 | BARANDA METALICA SEGUNDO PISO Y ESCALERAS | [5 empty] | UNIDAD: | ML
DIAGRAMA: |  |  | DESCRIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | long | alto | ancho | espesor
|  |  | facahada | 6.5 |  |  |  | 6.5 | 5 | 32.5
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 32.5
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA: |  |  | 0
CAPITULO: | 7 | APARATOS SANITARIOS E HIDRAULICOS
ITEM: | 7.01 | LAVAMANOS DE EMPOTRAR CON LLAVE ANTIVANDALICA | [5 empty] | UNIDAD: | UND
DIAGRAMA: |  |  | DESCRIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | long | alto | ancho | espesor
LAVAMANOS
|  |  | PRIMER PISO | [5 empty] | 3 | 3
|  |  | SEGUNDO PISO | [5 empty] | 2 | 2
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 5
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA: |  |  | 0
CAPITULO: | 7 | APARATOS SANITARIOS E HIDRAULICOS
ITEM: | 7.02 | SANITARIO CON ACCESORIOS - CON LLAVE ANTIVANDALICA | [5 empty] | UNIDAD: | UND
DIAGRAMA: |  |  | DESCRIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | long | alto | ancho | espesor
SANITARIOS
|  |  | PRIMER PISO | [5 empty] | 4 | 4
|  |  | SEGUNDO PISO | [5 empty] | 2 | 2
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 6
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA: |  |  | 0
CAPITULO: | 7 | APARATOS SANITARIOS E HIDRAULICOS
ITEM: | 7.03 | MÁRMOL PARA MESONES | [5 empty] | UNIDAD: | ML
DIAGRAMA: |  |  | DESCRIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | long | alto | ancho | espesor
|  |  | BAÑO MUJERES PRIMER PISO | 2.5 |  |  |  | 2.5 | 1 | 2.5
|  |  | BAÑO HOMBRES SEGUNDO PISO | 1.8 |  |  |  | 1.8 | 1 | 1.8
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 4.3
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA: |  |  | 0
CAPITULO: | 7 | APARATOS SANITARIOS E HIDRAULICOS
ITEM: | 7.04 | BARRA DE APOYO PARA DISCAPCITADOS | [5 empty] | UNIDAD: | UND
DIAGRAMA: |  |  | DESCRIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | long | alto | ancho | espesor
|  |  | BAÑO MUJERES PRIMER PISO | [5 empty] | 1 | 1
|  |  | BAÑO HOMBRES SEGUNDO PISO | [5 empty] | 1 | 1
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 2
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA: |  |  | 0
CAPITULO: | 7 | APARATOS SANITARIOS E HIDRAULICOS
ITEM: | 7.05 | ORINAL BLANCO MEDIANO | [5 empty] | UNIDAD: | UND
DIAGRAMA: |  |  | DESCRIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | long | alto | ancho | espesor
|  |  | BAÑO HOMBRES SEGUNDO PISO | [5 empty] | 1 | 1
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 1
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA: |  |  | 0
CAPITULO: | 8 | INSTALACIONES HIDRÁULICAS, SANITARIAS, AGUAS LLUVIAS
ITEM: | 8.01 | PUNTO HIDRAULICO | [5 empty] | UNIDAD: | PTO
DIAGRAMA: |  |  | DESCRIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | long | alto | ancho | espesor
PRIMER PISO
|  |  | SANITARIOS | [5 empty] | 4 | 4
|  |  | LAVAMANOS | [5 empty] | 3 | 3
SEGUNDO PISO
|  |  | SANITARIOS | [5 empty] | 2 | 2
|  |  | ORINAL | [5 empty] | 1 | 1
|  |  | LAVAMANOS | [5 empty] | 2 | 2
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 12
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA: |  |  | 0
CAPITULO: | 8 | INSTALACIONES HIDRÁULICAS, SANITARIAS, AGUAS LLUVIAS
ITEM: | 8.03 | PUNTO SANITARIO | [5 empty] | UNIDAD: | PTO
DIAGRAMA: |  |  | DESCRIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | long | alto | ancho | espesor
PRIMER PISO
|  |  | SANITARIOS | [5 empty] | 4 | 4
|  |  | LAVAMANOS | [5 empty] | 3 | 3
|  |  | SIFONES | [5 empty] | 2 | 2
SEGUNDO PISO
|  |  | SANITARIOS | [5 empty] | 2 | 2
|  |  | ORINAL | [5 empty] | 1 | 1
|  |  | LAVAMANOS | [5 empty] | 2 | 2
|  |  | SIFONES | [5 empty] | 1 | 1
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 15
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA: |  |  | 0
CAPITULO: | 8 | INSTALACIONES HIDRÁULICAS, SANITARIAS, AGUAS LLUVIAS
ITEM: | 8.02 | RED DE SUMINISTRO DE AGUA 1 1/2" | [5 empty] | UNIDAD: | 0
DIAGRAMA: |  |  | DESCRIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | long | alto | ancho | espesor
|  |  | PRIMER PISO | 73.07 | [5 empty] | 73.07
|  |  |  | 20.21 | [5 empty] | 20.21
|  |  |  | 4.25 | [5 empty] | 4.25
|  |  | SUBE A SEGUNDO PISO | 3.35 | [5 empty] | 3.35
|  |  | SUBE A PLACA TANQUES AEREOS | 3.35 | [5 empty] | 3.35
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 104.23
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA: |  |  | 0
CAPITULO: | 8 | INSTALACIONES HIDRÁULICAS, SANITARIAS, AGUAS LLUVIAS
ITEM: | 8.04 | TUBERÍA PVC SANITARIO D= 2" REVENTILACION | [5 empty] | UNIDAD: | ML
DIAGRAMA: |  |  | DESCRIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | long | alto | ancho | espesor
|  |  | DESDE C.I #5 HASTA C.I#9 | 20 | [5 empty] | 20
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 20
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA: |  |  | 0
CAPITULO: | 8 | INSTALACIONES HIDRÁULICAS, SANITARIAS, AGUAS LLUVIAS
ITEM: | 8.05 | TUBERÍA PVC SANITARIO D= 6" | [5 empty] | UNIDAD: | ML
DIAGRAMA: |  |  | DESCRIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | long | alto | ancho | espesor
|  |  | DESDE C.I #5 HASTA C.I#9 | 26 | [5 empty] | 26
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 26
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA: |  |  | 0
CAPITULO: | 8 | INSTALACIONES HIDRÁULICAS, SANITARIAS, AGUAS LLUVIAS
ITEM: | 8.06 | CAJA DE INSPECCIÓN 0,60x0,60m | [5 empty] | UNIDAD: | UND
DIAGRAMA: |  |  | DESCRIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | long | alto | ancho | espesor
|  |  | DESDE C.I #5 | [6 empty] | 5
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 5
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA: |  |  | 0
CAPITULO: | 8 | INSTALACIONES HIDRÁULICAS, SANITARIAS, AGUAS LLUVIAS
ITEM: | 8.07 | RED DE AGUAS LLUVIAS | [5 empty] | UNIDAD: | 0
DIAGRAMA: |  |  | DESCRIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | long | alto | ancho | espesor
|  |  | BAJANTES DE VIGA CANAL | 8.15 |  |  |  |  | 9 | 73.35
|  |  | RED NIV 0.0 | 16.78 |  |  |  |  | 1 | 16.78
|  |  |  | 36.24 |  |  |  |  | 1 | 36.24
|  |  |  | 3.332 |  |  |  |  | 1 | 3.332
|  |  |  | 14.72 |  |  |  |  | 1 | 14.72
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 | 3
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 147.42
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA: |  |  | 0
CAPITULO: | 8 | INSTALACIONES HIDRÁULICAS, SANITARIAS, AGUAS LLUVIAS
ITEM: | 8.08 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE DE 5000 LITROS | [5 empty] | UNIDAD: | UND
DIAGRAMA: |  |  | DESCRIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | long | alto | ancho | espesor
|  |  | tanque aereo | [5 empty] | 2 | 2
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 2
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
CAPITULO: | 10 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y AIRES ACONDICIONADOS AULAS DE CLASES
ITEM: | 10.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADO DE 60000 BTU | [5 empty] | UNIDAD: | 0
DIAGRAMA: |  |  | DESCRIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | long | alto | ancho | espesor
|  |  | SALONES 1 PISO | [5 empty] | 5 | 5
|  |  | SALONES 2 PISO | [5 empty] | 5 | 5
|  |  | AMPLIACION DE SALONES EXISTENTES | [5 empty] | 2 | 2
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 12
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA: |  |  | 0
CAPITULO: | 10 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y AIRES ACONDICIONADOS AULAS DE CLASES
ITEM: | 10.11 | ACOMETIDA EN TUBERIA DE COBRE PARA AIRES ACONDICONADOS | [5 empty] | UNIDAD: | ML
DIAGRAMA: |  |  | DESCRIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | long | alto | ancho | espesor
SALONES 1 PISO
|  |  | SALON 1 | 10.8 | [5 empty] | 10.8
|  |  | SALON 2 | 17.95 | [5 empty] | 17.95
|  |  | SALON 3 | 25.1 | [5 empty] | 25.1
|  |  | SALON 4 | 32.25 | [5 empty] | 32.25
|  |  | SALON 5 | 39.4 | [5 empty] | 39.4
|  |  | SALONES 2 PISO | [6 empty] | 0
|  |  | SALON 1 | 6.67 | [5 empty] | 6.67
|  |  | SALON 2 | 13.82 | [5 empty] | 13.82
|  |  | SALON 3 | 20.97 | [5 empty] | 20.97
|  |  | SALON 4 | 28.12 | [5 empty] | 28.12
|  |  | SALON 5 | 35.27 | [5 empty] | 35.27
|  |  | salon ampliacion | [6 empty] | 0
|  |  | salon 5 primer piso | 39.4 | [5 empty] | 39.4
|  |  | salon 5 segundo piso | 35.27 | [5 empty] | 35.27
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 305.02
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA: |  |  | 0
CAPITULO: | 13 | INSTALACIONES DE DATOS CAMARA Y CABLEADO ESTRUCTURADO
ITEM: | 13.1 | SALIDA DE PUNTO DE RED | [5 empty] | UNIDAD: | PTO
DIAGRAMA: |  |  | DESCRIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | long | alto | ancho | espesor
PRIMER NIVEL
|  |  | SALON NUEVOS | [5 empty] | 10 | 10
|  |  | AMPLIACION SALON | [5 empty] | 2 | 2
|  |  | SEGUNDO NIVEL | [6 empty] | 0
|  |  | AMPLIACION SALON | [5 empty] | 10 | 10
|  |  | SALON NUEVOS | [5 empty] | 4 | 4
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 26
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA: |  |  | 0
CAPITULO: | 13 | INSTALACIONES DE DATOS CAMARA Y CABLEADO ESTRUCTURADO
ITEM: | 13.2 | CAJA DE COMUNICACIONES DE 50*50 | [5 empty] | UNIDAD: | UND
DIAGRAMA: |  |  | DESCRIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | long | alto | ancho | espesor
|  |  | SEGÚN DISEÑO | [6 empty] | 1
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 1
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA: |  |  | 0
CAPITULO: | 13 | INSTALACIONES DE DATOS CAMARA Y CABLEADO ESTRUCTURADO
ITEM: | 13.3 | INSTALACION RACK DE DATOS PARA SALONES | [5 empty] | UNIDAD: | GB
DIAGRAMA: |  |  | DESCRIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | long | alto | ancho | espesor
|  |  | RACK DE DATOS | [6 empty] | 1
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 1
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA: |  |  | 0
CAPITULO: | 13 | INSTALACIONES DE DATOS CAMARA Y CABLEADO ESTRUCTURADO
ITEM: | 13.2 | TENDIDO DE CABLE UTP EN TUBERIA PVC DE 3/4 | [5 empty] | UNIDAD: | ML
DIAGRAMA: |  |  | DESCRIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | long | alto | ancho | espesor
PRIMER NIVEL
SALON NUEVOS
|  |  | SALON 1 | 80 |  |  |  |  | 2 | 160
|  |  | SALON 2 | 80 |  |  |  |  | 2 | 160
|  |  | SALON 3 | 80 |  |  |  |  | 2 | 160
|  |  | SALON 4 | 80 |  |  |  |  | 2 | 160
|  |  | SALON 5 | 80 |  |  |  |  | 2 | 160
AMPLIACION
|  |  | SALON 1 | 80 |  |  |  |  | 2 | 160
SEGUNDO NIVEL
|  |  | SALON 1 | 80 |  |  |  |  | 2 | 160
|  |  | SALON 2 | 49 |  |  |  |  | 2 | 98
|  |  | SALON 3 | 33 |  |  |  |  | 2 | 66
|  |  | SALON 4 | 30 |  |  |  |  | 2 | 60
|  |  | SALON 5 | 25 |  |  |  |  | 2 | 50
AMPLIACION
|  |  | SALON 1 | 66 |  |  |  |  | 2 | 132
1526
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 3052
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA: |  |  | 0
CAPITULO: | 13 | INSTALACIONES DE DATOS CAMARA Y CABLEADO ESTRUCTURADO
ITEM: | 13.5 | SWITCH ARUBA INSTANT ON 1830 48G 4SFP JL814A. | [5 empty] | UNIDAD: | UND
DIAGRAMA: |  |  | DESCRIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | long | alto | ancho | espesor
|  |  | SEGÚN DISEÑO | [6 empty] | 1
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 1
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA: |  |  | 0
CAPITULO: | 13 | INSTALACIONES DE DATOS CAMARA Y CABLEADO ESTRUCTURADO
ITEM: | 13.6 | ACCESS POINT INTERIOR HEWLETT PACKARD ENTERPRISE ARUBA INSTANT ON AP22 BLANCO 220V. | [5 empty] | UNIDAD: | UND
DIAGRAMA: |  |  | DESCRIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | long | alto | ancho | espesor
|  |  | SEGUN DISEÑO | [6 empty] | 10
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 10
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA: |  |  | 0
CAPITULO: | 13 | INSTALACIONES DE DATOS CAMARA Y CABLEADO ESTRUCTURADO
ITEM: | 13.7 | BACKBONE EN F.O. MONO MODO 12 HILOS, CONEXIÓN DESDE DATA CENNTER CON ELEMENTOS DE ANCLAJE PARA F.O. Y EXTENDIDO. FUSIÓN DE FIBRA Y PRUEBA DE REFLECTOMÍA. | [5 empty] | UNIDAD: | UND
DIAGRAMA: |  |  | DESCRIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | long | alto | ancho | espesor
|  |  | SEGUN DISEÑO | [6 empty] | 1
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 1
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA: |  |  | 0
CAPITULO: | 13 | INSTALACIONES DE DATOS CAMARA Y CABLEADO ESTRUCTURADO
ITEM: | 13.8 | MODULOS SFP 2HILOS MONOMODO SM 10G 10G, IC, 10KM | [5 empty] | UNIDAD: | UND
DIAGRAMA: |  |  | DESCRIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | long | alto | ancho | espesor
|  |  | SEGUN DISEÑO | [6 empty] | 2
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 2
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA | [10 empty] | C
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA: |  |  | 0
CAPITULO: | #REF! | #REF!
ITEM: | #REF! | #REF! | [5 empty] | UNIDAD: | #REF!
DIAGRAMA: |  |  | DESCRIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | long | alto | ancho | espesor
PRIMER NIVEL
SALON NUEVOS
|  |  | SALON 1 | 1 |  |  |  |  | 2 | 2
|  |  | SALON 2 | 1 |  |  |  |  | 2 | 2
|  |  | SALON 3 | 1 |  |  |  |  | 2 | 2
|  |  | SALON 4 | 1 |  |  |  |  | 2 | 2
|  |  | SALON 5 | 1 |  |  |  |  | 2 | 2
|  |  | SALON 6 | 1 |  |  |  |  | 2 | 2
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 12
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA | [10 empty] | C
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA: |  |  | 0
CAPITULO: | #REF! | #REF!
ITEM: | #REF! | #REF! | [5 empty] | UNIDAD: | 0
DIAGRAMA: |  |  | DESCRIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | long | alto | ancho | espesor
PRIMER NIVEL
SALON NUEVOS
|  |  | SALON 1 | 40 |  |  |  |  | 2 | 80
|  |  | SALON 2 | 40 |  |  |  |  | 2 | 80
|  |  | SALON 3 | 40 |  |  |  |  | 2 | 80
|  |  | SALON 4 | 40 |  |  |  |  | 2 | 80
|  |  | SALON 5 | 40 |  |  |  |  | 2 | 80
|  |  | SALON 6 | 40 |  |  |  |  | 2 | 80
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 480
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA | [10 empty] | C
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA: |  |  | 0
CAPITULO: | #REF! | #REF!
ITEM: | #REF! | #REF! | [5 empty] | UNIDAD: | 0
DIAGRAMA: |  |  | DESCRIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | long | alto | ancho | espesor
PRIMER NIVEL
SALON NUEVOS
|  |  | SALON 1 | 1 |  |  |  |  | 2 | 2
|  |  | SALON 2 | 1 |  |  |  |  | 2 | 2
|  |  | SALON 3 | 1 |  |  |  |  | 2 | 2
|  |  | SALON 4 | 1 |  |  |  |  | 2 | 2
|  |  | SALON 5 | 1 |  |  |  |  | 2 | 2
|  |  | SALON 6 | 1 |  |  |  |  | 2 | 2
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 12
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA | [10 empty] | C
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA: |  |  | 0
CAPITULO: | #REF! | #REF!
ITEM: | #REF! | #REF! | [5 empty] | UNIDAD: | 0
DIAGRAMA: |  |  | DESCRIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | long | alto | ancho | espesor
PRIMER NIVEL
SALON NUEVOS
|  |  | SALON 1 | 1 |  |  |  |  | 2 | 2
|  |  | SALON 2 | 1 |  |  |  |  | 2 | 2
|  |  | SALON 3 | 1 |  |  |  |  | 2 | 2
|  |  | SALON 4 | 1 |  |  |  |  | 2 | 2
|  |  | SALON 5 | 1 |  |  |  |  | 2 | 2
|  |  | SALON 6 | 1 |  |  |  |  | 2 | 2
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 12

## CANT-AMPLI-SALON
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA:
CAPITULO: | 1 | PRELIMINARES
ITEM: | 1.01 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO | [5 empty] | UNIDAD: | M2
DIAGRAMA: |  |  | DESCIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | Long | alto | ancho | espesor
|  |  | área del bloque de aulas | 7.65 |  | 11.04 |  | 84.456 | 2 | 168.912
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 168.91
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA:
CAPITULO: | 1 | PRELIMINARES
ITEM: | 1.02 | CERRAMIENTO EN LAMINA DE ZINC | [5 empty] | UNIDAD: | ML
DIAGRAMA: |  |  | DESCIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | Long | alto | ancho | espesor
|  |  | cerramiento lateral izquierdo | 12.15 |  |  |  | 12.15 | 1 | 12.15
|  |  | cerramiento lateral derecho | 14.15 |  |  |  | 14.15 | 1 | 14.15
|  |  | cerramiento fachada | 15.16 |  |  |  | 15.16 | 1 | 15.16
|  |  | cerramiento posterior | 2.7 |  |  |  | 2.7 | 1 | 2.7
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 44.16
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA:
CAPITULO: | 2 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
ITEM: | 2.01 | EXCAVACIÓN MECÁNICA | [5 empty] | UNIDAD: | M3
DIAGRAMA: |  |  | DESCIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | Long | alto | ancho | espesor
ciementavcon zapatas
|  |  | Z1 | 2.8 | 3.5 | 3 |  | 29.4 | 1 | 29.4
|  |  | Z2 | 2.6 | 3.5 | 2.6 |  | 23.66 | 3 | 70.98
|  |  | Z3 | 2.6 | 3.5 | 2.6 |  | 23.66 | 1 | 23.66
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 124.04
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA:
CAPITULO: | 2 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
ITEM: | 2.02 | EXCAVACIÓN MANUAL MATERIAL COMUN | [5 empty] | UNIDAD: | M3
DIAGRAMA: |  |  | DESCIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | long | alto | ancho | espesor
ciementacion zapatas
|  |  | Z1 | 1.8 | 0.2 | 2 |  | 0.72 | 1 | 0.72
|  |  | Z2 | 1.6 | 0.2 | 1.6 |  | 0.512 | 3 | 1.536
|  |  | Z3 | 1.6 | 0.2 | 2.6 |  | 0.832 | 1 | 0.832
excavacion para vigas y ciclopeo
excavacion de viga d e c iclopeo
|  |  | eje A-B-C | 7 | 0.25 | 0.4 |  | 0.7 | 3 | 2.1
|  |  | eje 12 | 8.2 | 0.25 | 0.4 |  | 0.82 | 1 | 0.82
|  |  | eje 13 | 9.92 | 0.25 | 0.4 |  | 0.992 | 1 | 0.992
|  |  | vga104 | 2.22 | 0.25 | 0.4 |  | 0.222 | 1 | 0.222
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 7.22
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA:
CAPITULO: | 2 | EXCAVACIÓN MECÁNICA
ITEM: | 2.03 | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA RASANTE DEL TERRENO | [5 empty] | UNIDAD: | M2
DIAGRAMA: |  |  | DESCIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | long | alto | ancho | espesor
|  |  | area total de cimentacion | 7.05 |  | 11.04 |  | 77.832 | 1 | 77.832
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 77.83
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA:
CAPITULO: | 2 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
ITEM: | 2.04 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN SELECCIONADO | [5 empty] | UNIDAD: | M3
DIAGRAMA: |  |  | DESCIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | long | alto | ancho | espesor
ciementacion zapatas
|  |  | Z1 | 1.8 | 3.5 | 2 |  | 12.6 | 1 | 12.6
|  |  | Z2 | 1.6 | 3.5 | 1.6 |  | 8.96 | 3 | 26.88
|  |  | Z3 | 1.6 | 3.5 | 2.6 |  | 14.56 | 1 | 14.56
menos concretos de pedestal
|  |  | Z1 | 0.4 | 2 | 0.4 |  | 0.32 | 1 | 0.32
|  |  | Z2 | 0.4 | 2 | 0.4 |  | 0.32 | 3 | 0.96
|  |  | Z3 | 0.5 | 2 | 0.3 |  | 0.3 | -2 | -0.6
|  |  |  | 0.5 | 2 | 0.25 |  | 0.25 | -1 | -0.25
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 54.47
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA:
CAPITULO: | 2 | SUMINISTRO E INSTALAICON DE BASE GRANULAR
ITEM: | 2.05 | SUMINISTRO E INSTALAICON DE BASE GRANULAR | [5 empty] | UNIDAD: | M3
DIAGRAMA: |  |  | DESCIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | long | alto | ancho | espesor
|  |  | area de relleno de material grnular | 8.1 | 0.5 | 6.95 |  | 28.1475 | 1 | 28.1475
vol de vigas de cimetacion
|  |  | vol de vigas de cimetacion 103 | 6.95 | 0.5 | 0.2 |  | 0.695 | -3 | -2.085
|  |  | vol de viga de cimentacion 106 | 8.1 | 0.5 | 0.2 |  | 0.81 | -1 | -0.81
|  |  | vol de viga cimentacion 104 | 2.2 | 0.5 | 0.2 |  | 0.22 | -5 | -1.1
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 24.15
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA:
CAPITULO: | 2 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
ITEM: | 2.06 | ACARREO MANUAL DE MATERIAL DE DEMOLICIÓN-EXCAVACIÓN-RELLENO | [5 empty] | UNIDAD: | M3
DIAGRAMA: |  |  | DESCIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | long | alto | ancho | espesor
|  |  | excavacion mecanica | [6 empty] | 54.04
|  |  | excavacion manual | [6 empty] | 7.22
|  |  | relleno con material de sitio | [6 empty] | -54.47
|  |  | subtota | [6 empty] | 6.79
|  |  | porcentaje de expansión 25% | [6 empty] | 1.6975
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 8.4875
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA:
CAPITULO: | 2 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
ITEM: | 2.07 | RETIRO DE ESCOMBROS | [5 empty] | UNIDAD: | M3
DIAGRAMA: |  |  | DESCIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | long | alto | ancho | espesor
|  |  | excavacion mecanica | [6 empty] | 54.04
|  |  | excavacion manual | [6 empty] | 7.22
|  |  | relleno con material de sitio | [6 empty] | -54.47
0
|  |  | subtota | [6 empty] | 6.79
|  |  | porcentaje de expansión 25% | [6 empty] | 1.6975
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 8.4875
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA:
CAPITULO: | 2 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
ITEM: | 2.08 | ESCOMBRERA POR EXCAVACIÓNES O ESCOMBROS EN GENERAL | [5 empty] | UNIDAD: | M3
DIAGRAMA: |  |  | DESCIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | long | alto | ancho | espesor
0
|  |  | excavacion mecanica | [6 empty] | 54.04
|  |  | excavacion manual | [6 empty] | 7.22
|  |  | relleno con material de sitio | [6 empty] | -54.47
0
|  |  | subtota | [6 empty] | 6.79
|  |  | porcentaje de expansión 25% | [6 empty] | 1.6975
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 8.4875
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA:
CAPITULO: | 3 | ESTRUCTURA EN CONCRETO
ITEM: | 3.01 | CONCRETO DE SANEAMIENTO | [5 empty] | UNIDAD: | M2
DIAGRAMA: |  |  | DESCIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | long | alto | ancho | espesor
|  |  | piso de aula | 6.95 |  | 8.1 |  | 56.295 | 1 | 56.295
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 56.295
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA:
CAPITULO: | 3 | ESTRUCTURA EN CONCRETO
ITEM: | 3.02 | CONCRETO CICLOPEO | [5 empty] | UNIDAD: | M3
DIAGRAMA: |  |  | DESCIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | long | alto | ancho | espesor
ciementacion zapatas
|  |  | Z1 | 1.8 | 1 | 2 |  | 3.6 | 1 | 3.6
|  |  | Z2 | 1.6 | 1 | 1.6 |  | 2.56 | 3 | 7.68
|  |  | Z3 | 1.6 | 1 | 2.6 |  | 4.16 | 1 | 4.16
vigas de ciemntacion
|  |  | eje A-B-C | 7 | 0.4 | 0.4 |  | 1.12 | 3 | 3.36
|  |  | eje 12 | 8.2 | 0.4 | 0.4 |  | 1.312 | 1 | 1.312
|  |  | eje 13 | 9.92 | 0.4 | 0.4 |  | 1.5872 | 1 | 1.5872
|  |  | vga104 | 2.22 | 0.4 | 0.4 |  | 0.3552 | 1 | 0.3552
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 22.0544
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA:
CAPITULO: | 3 | ESTRUCTURA EN CONCRETO
ITEM: | 3.03 | CONCRETO 21 MPA - ZAPATAS | [5 empty] | UNIDAD: | M3
DIAGRAMA: |  |  | DESCIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | long | alto | ancho | espesor
ciementacion zapatas
|  |  | Z1 | 1.8 | 0.5 | 2 |  | 1.8 | 1 | 1.8
|  |  | Z2 | 1.6 | 0.5 | 1.6 |  | 1.28 | 3 | 3.84
|  |  | Z3 | 1.6 | 0.5 | 2.6 |  | 2.08 | 1 | 2.08
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 7.72
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA:
CAPITULO: | 3 | ESTRUCTURA EN CONCRETO
ITEM: | 3.04 | CONCRETO 21 MPA - VIGA DE CIMENTACIÓN | [5 empty] | UNIDAD: | ML
DIAGRAMA: |  |  | DESCIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | long | alto | ancho | espesor
|  |  | eje A-B-C | 7 |  |  |  |  | 3 | 21
|  |  | eje 12 | 8.2 |  |  |  |  | 1 | 8.2
|  |  | eje 13 | 9.92 |  |  |  |  | 1 | 9.92
|  |  | vga104 | 2.22 |  |  |  |  | 1 | 2.22
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 41.34
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA:
CAPITULO: | 3 | ESTRUCTURA EN CONCRETO
ITEM: | 3.05 | CONCRETO 21 MPA - PEDESTAL CIMENTACIÓN A IGUAL O MENOR A 1600 CM 2 | [5 empty] | UNIDAD: | ML
DIAGRAMA: |  |  | DESCIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | long | alto | ancho | espesor
|  |  | columna 0,4*,40 mt | 2.7 |  |  |  | 2.7 | 4 | 10.8
|  |  | columna 0,30*0,50 mt | 2.7 |  |  |  | 2.7 | 1 | 2.7
|  |  | columna 0,25*0,50mt | 2.7 |  |  |  | 2.7 | 1 | 2.7
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 16.2
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA:
CAPITULO: | 3 | ESTRUCTURA EN CONCRETO
ITEM: | 3.07 | CONCRETO 21 MPA - COLUMNAS 0,30*0,30 m | [5 empty] | UNIDAD: | ML
DIAGRAMA: |  |  | DESCIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | long | alto | ancho | espesor
|  |  | columna 0,30*,30 mt | 7.45 |  |  |  | 7.45 | 4 | 29.8
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 29.8
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA:
CAPITULO: | 3 | ESTRUCTURA EN CONCRETO
ITEM: | 3.08 | CONCRETO 21 MPA - COLUMNAS 0,20x0,50m | [5 empty] | UNIDAD: | ML
DIAGRAMA: |  |  | DESCIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | long | alto | ancho | espesor
|  |  | columna de 0,20*0,50 mt | 7.45 |  |  |  | 7.45 | 1 | 7.45
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 7.45
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA:
CAPITULO: | 3 | ESTRUCTURA EN CONCRETO
ITEM: | 3.09 | CONCRETO 21 MPA - COLUMNAS 0,15x040m | [5 empty] | UNIDAD: | ML
DIAGRAMA: |  |  | DESCIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | long | alto | ancho | espesor
|  |  | columna de 0,15*0,40 mt | 7.45 |  |  |  | 7.45 | 1 | 7.45
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 7.45
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA:
CAPITULO: | 3 | ESTRUCTURA EN CONCRETO
ITEM: | 3.1 | CONCRETO 21 MPA - COLUMNETAS CON UN AREA IGUAL O MENOR A 450 CM 2- incluidad columnetas de 0,15*,30 mt y 0,15*0,15 mt | [5 empty] | UNIDAD: | ML
DIAGRAMA: |  |  | DESCIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | long | alto | ancho | espesor
|  |  | columna de 0,15*0,30 mt cubierta nivel 4,3 | 7.5 |  |  |  | 7.5 | 2 | 15
|  |  | columna de 0,15*0,15 mt cubierta nivel 4,3-8,15 | 7.5 |  |  |  | 7.5 | 2 | 15
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 30
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA:
CAPITULO: | 3 | ESTRUCTURA EN CONCRETO
ITEM: | 3.11 | CONCRETO 21 MPA - VIGA ENTREPISO 0,20x0,40m | [5 empty] | UNIDAD: | ML
DIAGRAMA: |  |  | DESCIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | long | alto | ancho | espesor
|  |  | VIGAS 201, 202, 203 (0,20*0,40) | 7 |  |  |  | 7 | 3 | 21
|  |  | VIGA 204, 205 (0,20*0,40) | 10 |  |  |  | 10 | 2 | 20
|  |  | VIGAS 210 (0,15X0,40) | 10 |  |  |  | 10 | 2 | 20
|  |  | VIGAS 206 (0,15X0,40) | 2.53 |  |  |  | 2.53 | 1 | 2.53
|  |  | VIGAS 209 (0,15X0,40) | 1.85 |  |  |  | 1.85 | 1 | 1.85
|  |  | VIGAS 205´ (0,20X0,40) | 1.5 |  |  |  | 1.5 | 1 | 1.5
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 66.88
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA:
CAPITULO: | 3 | ESTRUCTURA EN CONCRETO
ITEM: | 3.12 | CONCRETO 21 MPA - ALFAGUIAS Y DINTELES 0,15*,0,15 MT | [5 empty] | UNIDAD: | ML
DIAGRAMA: |  |  | DESCIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | long | alto | ancho | espesor
AFAGUIAS O DINTELES
|  |  | FACHADA POSTERIOR VENTANALES | 3.28 |  |  |  | 3.28 | 4 | 13.12
|  |  | FACHADA POSTERIOR VENTANALES | 1.12 |  |  |  | 1.12 | 4 | 4.48
|  |  | FACHADA PRINCIPAL VENTANAS | 3.28 |  |  |  | 3.28 | 2 | 6.56
|  |  | FACHADA PRINCIPAL PUERTAS | 3.12 |  |  |  | 3.12 | 2 | 6.24
¦
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 30.4
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA:
CAPITULO: | 3 | ESTRUCTURA EN CONCRETO
ITEM: | 3.13 | CONCRETO 21 MPA PSI - LOSA DE PISO H=0,15 Cm | [5 empty] | UNIDAD: | M2
DIAGRAMA: |  |  | DESCIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | long | alto | ancho | espesor
|  |  | PISO EN CONCRETO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE e= ,15 MT | 8.2 |  | 7 |  | 57.4 | 1 | 57.4
¦
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 57.4
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA:
CAPITULO: | 3 | ESTRUCTURA EN CONCRETO
ITEM: | 3.14 | CONCRETO 21 MPA - LOSA METALDECK H=0,10m | [5 empty] | UNIDAD: | M2
DIAGRAMA: |  |  | DESCIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | long | alto | ancho | espesor
|  |  | placa en metaldeck- salones | 10 |  | 7 |  | 70 | 1 | 70
¦
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 70
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA: |  |  | #REF!
CAPITULO: | 3 | ESTRUCTURA EN CONCRETO
ITEM: | #REF! | CONCRETO 21 MPA - MURO DE CONTENCIÓN RAMPA | [5 empty] | UNIDAD: | M3
DIAGRAMA: |  |  | DESCIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | long | alto | ancho | espesor
¦
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 0
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA:
CAPITULO: | 3 | ESTRUCTURA EN CONCRETO
ITEM: | 3.16 | CONCRETO 21 MPA PSI - VIGA CANAL- e=,10 MT | [5 empty] | UNIDAD: | ML
DIAGRAMA: |  |  | DESCIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | long | alto | ancho | espesor
|  |  | viga canal | 14.5 |  |  |  | 14.5 | 1 | 14.5
¦
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 14.5
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA:
CAPITULO: | 3 | ESTRUCTURA EN CONCRETO
ITEM: | 3.19 | ALISTADO INTERNO PARA PISOS E=4 CMS | [5 empty] | UNIDAD: | UND
DIAGRAMA: |  |  | DESCIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | long | alto | ancho | espesor
primer piso
|  |  | area salones | 7 |  | 8.2 |  | 57.4 | 1 | 57.4
|  |  | pasillo | 7 |  | 1.65 |  | 11.55 | 1 | 11.55
segundo piso
|  |  | salones | 7 |  | 8.2 |  | 57.4 | 1 | 57.4
|  |  | pasillo voladizo | 7 |  | 1.65 |  | 11.55 | 1 | 11.55
¦
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 137.9
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA: |  |  | #REF!
CAPITULO: | 3 | ESTRUCTURA EN CONCRETO
ITEM: | #REF! | CONCRETO 21 MPA - PISOS, RAMPAS Y/0 ANDENES E=0,10m | [5 empty] | UNIDAD: | M2
DIAGRAMA: |  |  | DESCIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | long | alto | ancho | espesor
primer piso
|  |  | lateral | 25 |  |  |  |  | 1 | 25
¦
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM:
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA: |  |  | #REF!
CAPITULO: | 3 | ESTRUCTURA EN CONCRETO
ITEM: | #REF! | CONCRETO 21 MPA - PISOS, RAMPAS Y/0 ANDENES E=0,10m | [5 empty] | UNIDAD: | M2
DIAGRAMA: |  |  | DESCRIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | long | alto | ancho | espesor
primer piso
|  |  | lateral | 11 |  | 1.3 |  |  | 1 | 11
|  |  | fachada | 30 |  | 2.11 |  |  | 1 | 30
|  |  | lateral | 14 |  | 2 |  |  | 1 | 14
|  |  | posterior | 46 |  | 1 |  |  | 1 | 46
|  |  | lateral | 4 |  | 16 |  |  | 1 | 4
¦
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM:
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA:
CAPITULO: | 3 | ESTRUCTURA EN CONCRETO
ITEM: | 3.22 | ANCLAJES CON EPÓXICO PARA ADHERENCIA ESTRUCTURAL | [5 empty] | UNIDAD: | UND
DIAGRAMA: |  |  | DESCRIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | long | alto | ancho | espesor
|  |  | PRIMER PISO | [5 empty] | 18 | 18
|  |  | SEGUNDO PISO | [5 empty] | 24 | 24
|  |  | VIGA DE AMARRE CORONA | [5 empty] | 18 | 18
¦
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 60
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA:
CAPITULO: | 4 | MAMPOSTERÍA Y PISOS
ITEM: | 4.01 | MURO EN LADRILLO A LA VISTA- ALTURA INFERIOR A 3 MT DEL NIVEL DE RAZANTE | [5 empty] | UNIDAD: | M2
DIAGRAMA: |  |  | DESCRIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | long | ancho | alto | espesor
primer piso
|  |  | modulo eje C entre (11-12) | 3.28 |  | 1.05 |  | 3.444 | 1 | 3.444
|  |  | encima ventana eje C entre (11-12) | 3.28 |  | 0.25 |  | 0.82 | 1 | 0.82
|  |  | modulo eje C entre (12-13) | 1.12 |  | 1.05 |  | 1.176 | 1 | 1.176
|  |  | muro entrada salon | 1.86 |  | 3.25 |  | 6.045 | 1 | 6.045
|  |  | encima ventana eje C entre (12-13) | 1.12 |  | 0.25 |  | 0.28 | 1 | 0.28
|  |  | eje A entre (11-12) | 3.28 |  | 1.05 |  | 3.444 | 1 | 3.444
|  |  | encima ventana eje A entre (11-12) | 3.28 |  | 0.25 |  | 0.82 | 1 | 0.82
|  |  | eje A entre (12-23) | 3.12 |  | 1.05 |  | 3.276 | 1 | 3.276
|  |  | eje A entre (12-23) encima ventana | 3.12 |  | 0.25 |  | 0.78 | 1 | 0.78
|  |  | eje 13 entre (D-C) | 3.25 |  | 1.25 |  | 4.0625 | 1 | 4.0625
|  |  | eje 13 entre (C-B) | 3.25 |  | 3.65 |  | 11.8625 | 1 | 11.8625
|  |  | eje 13 entre (B-A) | 3.25 |  | 3.65 |  | 11.8625 | 1 | 11.8625
|  |  | segundo piso |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  |  | modulo eje C entre (11-12) | 3.28 |  | 1.05 |  | 3.444 | 1 | 3.444
|  |  | encima ventana eje C entre (11-12) | 3.28 |  | 0.4 |  | 1.312 | 1 | 1.312
|  |  | modulo eje C entre (12-13) | 1.12 |  | 1.05 |  | 1.176 | 1 | 1.176
|  |  | muro entrada salon | 1.86 |  | 3.25 |  | 6.045 | 1 | 6.045
|  |  | encima ventana eje C entre (12-13) | 1.12 |  | 0.4 |  | 0.448 | 1 | 0.448
|  |  | eje A entre (11-12) | 3.28 |  | 1.05 |  | 3.444 | 1 | 3.444
|  |  | encima ventana eje A entre (11-12) | 3.28 |  | 0.4 |  | 1.312 | 1 | 1.312
|  |  | eje A entre (12-23) | 3.12 |  | 1.05 |  | 3.276 | 1 | 3.276
|  |  | eje A entre (12-23) encima ventana | 3.12 |  | 0.4 |  | 1.248 | 1 | 1.248
|  |  | eje 13 entre (D-C) | 3.35 |  | 1.25 |  | 4.1875 | 1 | 4.1875
|  |  | eje 13 entre (C-B) | 3.35 |  | 3.65 |  | 12.2275 | 1 | 12.2275
|  |  | eje 13 entre (B-A) | 3.35 |  | 3.65 |  | 12.2275 | 1 | 12.2275
|  |  | eje D entre (12´-13) | 0.84 |  | 3.65 |  | 3.066 | 1 | 3.066
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 101.29
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA:
CAPITULO: | 4 | MAMPOSTERÍA Y PISOS
ITEM: | 4.03 | MORTERO - PAÑETES INTERIORES | [5 empty] | UNIDAD: | M2
DIAGRAMA: |  |  | DESCRIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | long | alto | ancho | espesor
entrada a salon primer piso
|  |  | salon | 7 | 2.5 |  |  | 17.5 | 2 | 35
|  |  | encima puerta | 3.5 | 0.4 |  |  | 1.4 | 2 | 2.8
|  |  | muro entrada salon | 1.86 | 3.25 |  |  | 6.045 | 2 | 12.09
|  |  | encima puerta | 1 | 0.4 |  |  | 0.4 | 2 | 0.8
|  |  | sobre ventana | 3.28 | 0.4 |  |  | 1.312 | 2 | 2.624
|  |  | interno salon | 7 | 2.5 |  |  | 17.5 | 2 | 35
|  |  |  | 8.25 | 2.5 |  |  | 20.625 | 2 | 41.25
|  |  | area ventanas | 3.28 | -1.6 |  |  | -5.248 | 2 | -10.496
|  |  |  | 3.02 | -1.6 |  |  | -4.832 | 1 | -4.832
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 114.236
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA:
CAPITULO: | 4 | MAMPOSTERÍA Y PISOS
ITEM: | 4.06 | IMPERMEABILIZACION DE VIGA CANAL | [5 empty] | UNIDAD: | UND
DIAGRAMA: |  |  | DESCRIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | long | alto | ancho | espesor
|  |  | Viga canal | 14.5 |  |  |  | 14.5 | 1 | 14.5
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 14.5
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA: |  |  | #REF!
CAPITULO: | 4 | MAMPOSTERÍA Y PISOS
ITEM: | #REF! | MESÓN EN CONCRETO- ZONA DE BAÑOS | [5 empty] | UNIDAD: | ML
DIAGRAMA: |  |  | DESCRIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | long | alto | ancho | espesor
|  |  | BAÑO MUJERES PRIMER PISO | 2.5 |  |  |  | 2.5 | 1 | 2.5
|  |  | BAÑO HOMBRES SEGUNDO PISO | 1.8 |  |  |  | 1.8 | 1 | 1.8
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM:
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA:
CAPITULO: | 4 | MAMPOSTERÍA Y PISOS
ITEM: | 4.08 | PISO EN TABLETA DE GRES - EXTERIORES | [5 empty] | UNIDAD: | M2
DIAGRAMA: |  |  | DESCRIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | long | alto | ancho | espesor
PRIMER PISO
|  |  | pasillo | 7 |  | 1.57 |  | 10.99 | 1 | 10.99
SEGUNDO PISO
|  |  | pasillo | 7 |  | 1.57 |  | 10.99 | 1 | 10.99
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 21.98
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA:
CAPITULO: | 4 | MAMPOSTERÍA Y PISOS
ITEM: | 4.09 | GUARDA ESCOBAS EN TABLETA DE GRES | [5 empty] | UNIDAD: | ML
DIAGRAMA: |  |  | DESCRIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | long | alto | ancho | espesor
PRIMER PISO
|  |  | pasillo | 8.2 |  |  |  |  | 1 | 8.2
SEGUNDO PISO
|  |  | pasillo | 9 |  |  |  |  | 1 | 9
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 17.2
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA:
CAPITULO: | 4 | MAMPOSTERÍA Y PISOS
ITEM: | 4.1 | PISO EN CERÁMICA TRÁFICO PESADO | [5 empty] | UNIDAD: | M2
DIAGRAMA: |  |  | DESCRIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | long | alto | ancho | espesor
PRIMER PISO
|  |  | salones de clase | 7 |  | 8.2 |  | 57.4 | 1 | 57.4
SEGUNDO PISO
|  |  | salones de clase | 7 |  | 8.2 |  | 57.4 | 1 | 57.4
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 114.8
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA:
CAPITULO: | 4 | MAMPOSTERÍA Y PISOS
ITEM: | 4.11 | GUARDA ESCOBAS EN CERAMICA | [5 empty] | UNIDAD: | M2
DIAGRAMA: |  |  | DESCRIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | long | alto | ancho | espesor
PRIMER PISO
|  |  | salones de clase | 30.4 | [5 empty] | 30.4
SEGUNDO PISO
|  |  | salones de clase | 30.4 |  |  |  |  | 1 | 30.4
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 60.8
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA: |  |  | #REF!
CAPITULO: | 4 | MAMPOSTERÍA Y PISOS
ITEM: | #REF! | ENCHAPE EN CERÁMICA COMERCIAL ZONAS HÚMEDAS | [5 empty] | UNIDAD: | M2
DIAGRAMA: |  |  | DESCRIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | long | alto | ancho | espesor
PRIMER PISO
|  |  | baño d e mujeres | 3.35 |  | 2.8 |  | 9.38 | 1 | 9.38
|  |  | baño d e mujeres | 4.35 |  | 2.8 |  | 12.18 | 1 | 12.18
|  |  | baño d e mujeres | 4 |  | 2.8 |  | 11.2 | 2 | 22.4
|  |  | SEGUNDO PISO | 3.3 |  | 2.8 |  | 9.24 | 1 | 9.24
|  |  | baño de hombres | 4.3 |  | 2.8 |  | 12.04 | 1 | 12.04
|  |  |  | 3.15 |  | 2.8 |  | 8.82 | 2 | 17.64
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM:
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA: |  |  | #REF!
CAPITULO: | 4 | MAMPOSTERÍA Y PISOS
ITEM: | #REF! | ENCHAPE EN TABLETA DE GRES ESCALERAS | [5 empty] | UNIDAD: | M2
DIAGRAMA: |  |  | DESCRIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | long | alto | ancho | espesor
|  |  | escaleras fachada | 31.5 |  | 0.9 |  | 28.35 | 1 | 28.35
|  |  | escaleras lateral izquierdo | 17.9 |  | 0.9 |  | 16.11 | 1 | 16.11
|  |  | escalera primero al segundo nivel | 1.42 |  | 2.7 |  | 3.834 | 2 | 7.668
|  |  |  | 3 |  | 1.5 |  | 4.5 | 1 | 4.5
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM:
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA:
CAPITULO: | 4 | MAMPOSTERÍA Y PISOS
ITEM: | 4.14 | CIELO RASO EN DRYWALL | [5 empty] | UNIDAD: | M2
DIAGRAMA: |  |  | DESCRIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | long | alto | ancho | espesor
PRIMER PISO
|  |  | salones de clase | 7 |  | 8.2 |  | 57.4 | 1 | 57.4
SEGUNDO PISO
|  |  | salones de clase | 7 |  | 8.2 |  | 57.4 | 1 | 57.4
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 114.8
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA:
CAPITULO: | 4 | MAMPOSTERÍA Y PISOS
ITEM: | 4.15 | ESTUCO PLÁSTICO PARA INTERIORES | [5 empty] | UNIDAD: | M2
DIAGRAMA: |  |  | DESCRIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | long | alto | ancho | espesor
entrada a salon primer piso
|  |  | salon | 7 | 2.5 |  |  | 17.5 | 2 | 35
|  |  | encima puerta | 3.5 | 0.4 |  |  | 1.4 | 2 | 2.8
|  |  | muro entrada salon | 1.86 | 3.25 |  |  | 6.045 | 2 | 12.09
|  |  | encima puerta | 1 | 0.4 |  |  | 0.4 | 2 | 0.8
|  |  | sobre ventana | 3.28 | 0.4 |  |  | 1.312 | 2 | 2.624
|  |  | interno salon | 7 | 2.5 |  |  | 17.5 | 2 | 35
|  |  |  | 8.25 | 2.5 |  |  | 20.625 | 2 | 41.25
|  |  | area ventanas | 3.28 | -1.6 |  |  | -5.248 | 2 | -10.496
|  |  |  | 3.02 | -1.6 |  |  | -4.832 | 1 | -4.832
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 129.564
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA:
CAPITULO: | 4 | MAMPOSTERÍA Y PISOS
ITEM: | 4.17 | PINTURA PARA INTERIORES | [5 empty] | UNIDAD: | M2
DIAGRAMA: |  |  | DESCRIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | long | alto | ancho | espesor
entrada a salon primer piso
|  |  | salon | 7 | 2.5 |  |  | 17.5 | 2 | 35
|  |  | encima puerta | 3.5 | 0.4 |  |  | 1.4 | 2 | 2.8
|  |  | muro entrada salon | 1.86 | 3.25 |  |  | 6.045 | 2 | 12.09
|  |  | encima puerta | 1 | 0.4 |  |  | 0.4 | 2 | 0.8
|  |  | sobre ventana | 3.28 | 0.4 |  |  | 1.312 | 2 | 2.624
|  |  | interno salon | 7 | 2.5 |  |  | 17.5 | 2 | 35
|  |  |  | 8.25 | 2.5 |  |  | 20.625 | 2 | 41.25
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 129.564
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA:
CAPITULO: | 5 | CARPINTERIA METALICA
ITEM: | 5.1 | PUERTAS ACCESO ALUMINIO | [5 empty] | UNIDAD: | M2
DIAGRAMA: |  |  | DESCRIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | long | alto | ancho | espesor
PRIMER PISO
|  |  | salones de clase | 1 | 2.8 |  |  | 2.8 | 1 | 2.8
SEGUNDO PISO
|  |  | salones de clase | 1 | 2.8 |  |  | 2.8 | 1 | 2.8
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 5.6
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA:
CAPITULO: | 5 | CARPINTERIA METALICA
ITEM: | 5.2 | VENTANAS EN ALUMINIO CON VIDRIO | [5 empty] | UNIDAD: | M2
DIAGRAMA: |  |  | DESCRIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | long | alto | ancho | espesor
fachada primer piso
|  |  | ventanas salones | 1.15 | 1.6 |  |  | 1.84 | 1 | 1.84
|  |  |  | 3.2 | 1.6 |  |  | 5.12 | 1 | 5.12
fachada segundo piso
|  |  | ventanas salones | 3.3 | 1.6 |  |  | 5.28 | 1 | 5.28
fachada lateral derecha
|  |  | ventanas de salones | 3.7 | 0.6 |  |  | 2.22 | 1 | 2.22
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 14.46
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA: |  |  | #REF!
CAPITULO: | 5 | VENTANAS EN ALUMINIO CON VIDRIO
ITEM: | #REF! | PASAMANOS EN TUBERIA METALICA2"- RAMPA | [5 empty] | UNIDAD: | ML
DIAGRAMA: |  |  | DESCRIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | long | alto | ancho | espesor
|  |  | pasamanos de rampa | 14.5 |  |  |  | 14.5 | 1 | 14.5
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM:
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA:
CAPITULO: | 6 | CUBIERTA
ITEM: | 6.1 | CUBIERTA EN TEJA TERMOACÚSTICA- | [5 empty] | UNIDAD: | M2
DIAGRAMA: |  |  | DESCRIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | long | alto | ancho | espesor
CUBIERTA
|  |  | IZQUIERDO | 4.45 | 7.25 |  |  | 32.2625 | 1 | 32.2625
|  |  | DERECHA | 4.65 | 7.25 |  |  | 33.7125 | 1 | 33.7125
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 65.98
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA:
CAPITULO: | 6 | CUBIERTA
ITEM: | 6.2 | ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTA | [5 empty] | UNIDAD: | M2
DIAGRAMA: |  |  | DESCRIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | long | alto | ancho | espesor
CUBIERTA
|  |  | IZQUIERDO | 4.45 | 7.25 |  |  | 32.2625 | 1 | 32.2625
|  |  | DERECHA | 4.65 | 7.25 |  |  | 33.7125 | 1 | 33.7125
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 65.98
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA: |  |  | #REF!
CAPITULO: | 6 | CUBIERTA
ITEM: | #REF! | ESTRUCTURA METALICA TIPO PERSIANA | [5 empty] | UNIDAD: | M2
DIAGRAMA: |  |  | DESCRIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | long | alto | ancho | espesor
|  |  | facahada | 3.6 | 5.6 |  |  | 20.16 | 1 | 20.16
|  |  |  | 3 | 7.65 |  |  | 22.95 | 1 | 22.95
|  |  | fachada posterior | 1 | 3 |  |  | 3 | 1 | 3
|  |  |  | 1.3 | 5.6 |  |  | 7.28 | 1 | 7.28
|  |  | lateral derecha | 2.2 | 7.65 |  |  | 16.83 | 1 | 16.83
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM:
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA:
CAPITULO: | 6 | CUBIERTA
ITEM: | 6.4 | BARANDA METALICA SEGUNDO PISO Y ESCALERAS | [5 empty] | UNIDAD: | ML
DIAGRAMA: |  |  | DESCRIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | long | alto | ancho | espesor
|  |  | facahada | 6.5 |  |  |  | 6.5 | 1 | 6.5
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 6.5

## CANT-PARQUEADERO
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA: |  |  | #REF!
CAPITULO: | 1 | PRELIMINARES
ITEM: | 1.01 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO | [5 empty] | UNIDAD: | m2
DIAGRAMA: |  |  | DESCIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | Long | alto | ancho | espesor
|  |  | ZONA 1 | 95.04 |  | 10.7 |  | 1016.928 |  | 1016.928
|  |  | ZONA 2 | 35.21 |  | 17.19 |  | 605.2599 |  | 605.2599
|  |  | ZONA 3 | 39.62 |  | 5.7 |  | 225.834 |  | 225.834
|  |  | ZONA 4 | 46.75 |  | 6 |  | 280.5 |  | 280.5
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 2128.52
C
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA: |  |  | #REF!
CAPITULO: | 1 | PRELIMINARES
ITEM: | 1.02 | CERRAMIENTO EN LAMINA DE ZINC | [5 empty] | UNIDAD: | m
DIAGRAMA: |  |  | DESCIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | Long | alto | ancho | espesor
0
|  |  | cerramiento lateral izquierdo | 98 |  |  |  | 98 | 1 | 98
|  |  |  | 35 |  |  |  | 35 | 1 | 35
|  |  | cerramiento lateral derecho | 59.4 |  |  |  | 59.4 | 1 | 59.4
|  |  |  | 35.5 |  |  |  | 35.5 | 1 | 35.5
|  |  |  | 37.4 |  |  |  | 37.4 | 1 | 37.4
|  |  | cerramiento fachada | 14.6 |  |  |  | 14.6 | 1 | 14.6
|  |  |  | 16.7 |  |  |  | 16.7 | 1 | 16.7
|  |  | cerramiento posterior | 12 |  |  |  | 12 | 1 | 12
|  |  |  | 9 |  |  |  | 9 | 1 | 9
|  |  |  | 10 |  |  |  | 10 | 1 | 10
|  |  | cerramiento atrás | 46.75 |  |  |  | 46.75 | 1 | 46.75
|  |  |  | 6 |  |  |  | 6 | 1 | 6
|  |  |  | 6 |  |  |  | 6 | 1 | 6
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 386.35
C
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA: |  |  | #REF!
CAPITULO: | 2 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
ITEM: | 2.01 | EXCAVACIÓN MECÁNICA | [5 empty] | UNIDAD: | M3
DIAGRAMA: |  |  | DESCIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | Long | alto | ancho | espesor
|  |  | ZONA 1 | 95.04 |  | 10.7 | 0.3 | 305.0784 |  | 305.0784
|  |  | ZONA 2 | 35.21 |  | 17.19 | 0.3 | 181.578 |  | 181.578
|  |  | ZONA 3 | 39.62 |  | 5.7 | 0.3 | 67.7502 |  | 67.7502
|  |  | ZONA 4 | 46.75 |  | 6 | 0.3 | 84.15 |  | 84.15
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 638.56
C
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA: |  |  | #REF!
CAPITULO: | 2 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
ITEM: | 2.02 | EXCAVACIÓN MANUAL MATERIAL COMUN | [5 empty] | UNIDAD: | M3
DIAGRAMA: |  |  | DESCIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | Long | alto | ancho | espesor
|  |  |  | 97.69 | 0.3 | 0.3 |  | 29.307 | 1 | 29.307
|  |  |  | 11.95 | 0.3 | 0.3 |  | 3.585 | 1 | 3.585
|  |  |  | 39.62 | 0.3 | 0.3 |  | 11.886 | 1 | 11.886
|  |  |  | 39.62 | 0.3 | 0.3 |  | 11.886 | 1 | 11.886
|  |  |  | 8.35 | 0.3 | 0.3 |  | 2.505 | 1 | 2.505
|  |  |  | 35.36 | 0.3 | 0.3 |  | 10.608 | 1 | 10.608
|  |  |  | 16.24 | 0.3 | 0.3 |  | 4.872 | 1 | 4.872
|  |  |  | 63.5 | 0.3 | 0.3 |  | 19.05 | 1 | 19.05
|  |  |  | 46.75 | 0.3 | 0.3 |  | 14.025 | 1 | 14.025
|  |  |  | 6 | 0.3 | 0.3 |  | 1.8 | 1 | 1.8
|  |  |  | 6 | 0.3 | 0.3 |  | 1.8 | 1 | 1.8
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 111.32
C
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA: |  |  | #REF!
CAPITULO: | 2 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
ITEM: | 2.03 | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA RASANTE DEL TERRENO | [5 empty] | UNIDAD: | M2
DIAGRAMA: |  |  | DESCIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | Long | alto | ancho | expansión
|  |  | ZONA 1 | 95.04 |  | 10.7 |  | 1016.928 |  | 1016.928
|  |  | ZONA 2 | 35.21 |  | 17.19 |  | 605.2599 |  | 605.2599
|  |  | ZONA 3 | 39.62 |  | 5.7 |  | 225.834 |  | 225.834
|  |  | ZONA 4 | 46.75 |  | 6 |  | 280.5 |  | 280.5
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 2128.52
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA: |  |  | #REF!
CAPITULO: | 2 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
ITEM: | 2.04 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN SELECCIONADO | [5 empty] | UNIDAD: | M3
DIAGRAMA: |  |  | DESCIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | Long | alto | ancho | expansión
|  |  | anden | 95.04 | 0.2 | 1.18 |  |  |  | 22.4294
[5 empty] | 0.2 |  |  | 731 |  | 146.2
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 168.63
C
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA: |  |  | #REF!
CAPITULO: | 2 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
ITEM: | 2.05 | #REF! | [5 empty] | UNIDAD: | M3
DIAGRAMA: |  |  | DESCIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | Long | alto | ancho | expansión
|  |  | ZONA 1 | 95.04 | 0.2 | 10.7 |  |  |  | 203.3856
|  |  | ZONA 2 | 35.21 | 0.2 | 17.19 |  |  |  | 121.052
|  |  | ZONA 3 | 39.62 | 0.2 | 5.7 |  |  |  | 45.1668
|  |  | ZONA 4 | 46.75 | 0.25 | 6 |  |  |  | 70.125
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 439.73
C
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA: |  |  | #REF!
CAPITULO: | 2 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
ITEM: | #REF! | SUMINISTRO E INSTALACION SUB-DE BASE GRANULAR | [5 empty] | UNIDAD: | #REF!
DIAGRAMA: |  |  | DESCIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | Long | alto | ancho | expansión
|  |  | ZONA 1 | 95.04 | 0.25 | 10.7 |  |  |  | 254.232
|  |  | ZONA 2 | 35.21 | 0.25 | 17.19 |  |  |  | 151.315
|  |  | ZONA 3 | 39.62 | 0.25 | 5.7 |  |  |  | 56.4585
|  |  | ZONA 4 | 46.75 | 0.25 | 6 |  |  |  | 70.125
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 532.13
C
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA: |  |  | #REF!
CAPITULO: | 2 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
ITEM: | 2.06 | ACARREO MANUAL DE MATERIAL DE DEMOLICIÓN-EXCAVACIÓN-RELLENO | [5 empty] | UNIDAD: | M3
DIAGRAMA: |  |  | DESCIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | Long | alto | ancho | expansión
|  |  | ZONA 1 | 95.04 | 0.2 | 10.7 | 1.3 | 264.4013 |  | 264.4013
|  |  | ZONA 2 | 35.21 | 0.2 | 17.19 | 1.3 | 157.3676 |  | 157.3676
|  |  | ZONA 3 | 39.62 | 0.2 | 5.7 | 1.3 | 58.7168 |  | 58.7168
|  |  | ZONA 4 | 46.75 |  | 6 | 0.3 | 84.15 |  | 84.15
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 564.64
C
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA: |  |  | #REF!
CAPITULO: | 2 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
ITEM: | 2.07 | RETIRO DE ESCOMBROS | [5 empty] | UNIDAD: | M3
DIAGRAMA: |  |  | DESCIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | Long | alto | ancho | expansión
|  |  | ZONA 1 | 95.04 | 0.2 | 10.7 | 1.3 | 264.4013 |  | 264.4013
|  |  | ZONA 2 | 35.21 | 0.2 | 17.19 | 1.3 | 157.3676 |  | 157.3676
|  |  | ZONA 3 | 39.62 | 0.2 | 5.7 | 1.3 | 58.7168 |  | 58.7168
|  |  | ZONA 4 | 46.75 |  | 6 | 0.3 | 84.15 |  | 84.15
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 564.64
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA: |  |  | #REF!
CAPITULO: | 2 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
ITEM: | 2.08 | ESCOMBRERA POR EXCAVACIÓNES O ESCOMBROS EN GENERAL | [5 empty] | UNIDAD: | M3
DIAGRAMA: |  |  | DESCIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | Long | alto | ancho | expansión
|  |  | ZONA 1 | 95.04 | 0.2 | 10.7 | 1.3 | 264.4013 |  | 264.4013
|  |  | ZONA 2 | 35.21 | 0.2 | 17.19 | 1.3 | 157.3676 |  | 157.3676
|  |  | ZONA 3 | 39.62 | 0.2 | 5.7 | 1.3 | 58.7168 |  | 58.7168
|  |  | ZONA 4 | 46.75 |  | 6 | 0.3 | 84.15 |  | 84.15
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 564.64
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA: |  |  | #REF!
CAPITULO: | 3 | ESTRUCTURA EN CONCRETO
ITEM: | 3.2 | CONCRETO 3000 PSI - SARDINEL H=0,40m | [5 empty] | UNIDAD: | ML
DIAGRAMA: |  |  | DESCIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | Long | alto | ancho | expansión
|  |  |  | 95.05 |  |  |  |  | 2 | 190.1
|  |  |  | 60.56 |  |  |  |  | 1 | 60.56
|  |  |  | 16.12 |  |  |  |  | 1 | 16.12
|  |  |  | 35.21 |  |  |  |  | 1 | 35.21
|  |  |  | 8.5 |  |  |  |  | 1 | 8.5
|  |  |  | 37.42 |  |  |  |  | 1 | 37.42
|  |  |  | 39.61 |  |  |  |  | 1 | 39.61
|  |  |  | 15.78 |  |  |  |  | 1 | 15.78
|  |  |  | 46.75 |  |  |  |  | 1 | 46.75
|  |  |  | 6 |  |  |  |  | 1 | 6
|  |  |  | 6 |  |  |  |  | 1 | 6
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 462.05
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA: |  |  | #REF!
CAPITULO: | 4.4 | MAMPOSTERÍA Y PISOS
ITEM: | 4.19 | ANDENES EN ADOQUIN | [5 empty] | UNIDAD: | M2
DIAGRAMA: |  |  | DESCIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | Long | alto | ancho | expansión
|  |  |  | 97.7 |  | 1.2 |  |  |  | 117.24
731
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 848.24
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
¦
PINTURA REFLECTIVA
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA: |  |  | #REF!
CAPITULO: | 4 | MAMPOSTERÍA Y PISOS
ITEM: | #REF! | #REF! | [5 empty] | UNIDAD: | #REF!
DIAGRAMA: |  |  | DESCIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | Long | alto | ancho | expansión
|  |  |  | 4.85 |  |  |  |  | 36 | 174.6
|  |  |  | 5 |  |  |  |  | 19 | 95
|  |  |  | 24.5 |  |  |  |  | 2 | 49
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 318.6
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA: |  |  | #REF!
CAPITULO: | 4 | MAMPOSTERÍA Y PISOS
ITEM: | #REF! | #REF! | [5 empty] | UNIDAD: | #REF!
DIAGRAMA: |  |  | DESCIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | Long | alto | ancho | expansión
|  |  | ZONA 1 | 95.04 |  | 10.7 |  | 1016.928 |  | 1016.928
|  |  | ZONA 2 | 35.21 |  | 17.19 |  | 605.2599 |  | 605.2599
|  |  | ZONA 3 | 39.62 |  | 5.7 |  | 225.834 |  | 225.834
|  |  | ZONA 4 | 46.75 |  | 6 |  | 280.5 |  | 280.5
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 2128.52
C
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA: |  |  | #REF!
CAPITULO: | 4 | MAMPOSTERÍA Y PISOS
ITEM: | #REF! | #REF! | [5 empty] | UNIDAD: | #REF!
DIAGRAMA: |  |  | DESCIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | Long | alto | ancho | expansión
|  |  | SEGÚN DISEÑO | [5 empty] | 54 | 54
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 54
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA: |  |  | #REF!
CAPITULO: | 3 | ESTRUCTURA EN CONCRETO
ITEM: | 3.23 | CARCAMO ZONA PARQUEADERO | [5 empty] | UNIDAD: | ML
DIAGRAMA: |  |  | DESCIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | Long | alto | ancho | expansión
|  |  | parqueadero | 98 |  |  |  |  | 1 | 98
|  |  | descoles | 2.5 |  |  |  |  | 4 | 10
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 108

## CANT-PISCINA (hidden)
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA:
CAPITULO: | 1 | PRELIMINARES
ITEM: | 1.01 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO | [5 empty] | UNIDAD: | M2
DIAGRAMA: |  |  | DESCIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | Long | alto | ancho | peso kg/m
|  |  | LOCALIZACION | [6 empty] | 2738
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 2738
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA:
CAPITULO: | 1 | PRELIMINARES
ITEM: | 1.02 | CERRAMIENTO EN LAMINA DE ZINC | [5 empty] | UNIDAD: | M2
DIAGRAMA: |  |  | DESCIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | Long | alto | ancho | peso kg/m
|  |  | LOCALIZACION | 61.86 |  | 52.15 |  |  | 2 | 228.02
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 228.02
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA:
CAPITULO: | 2 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
ITEM: | 2.01 | EXCAVACIÓN MECÁNICA | [5 empty] | UNIDAD: | M3
DIAGRAMA: |  |  | DESCIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | Long | alto | ancho | peso kg/m
|  |  | ZAPATAS Z1 | 3 | 3.5 | 3 |  | 31.5 | 20 | 630
|  |  | ZAPATAS Z2 | 3 | 3.5 | 4 |  | 42 | 10 | 420
|  |  | PISCINA | 56.7 | 3.65 | 30.7 |  | 6353.5185 |  | 6353.5185
|  |  | CUARTO DE MAQUINAS | 14.35 | 3 | 6.21 |  | 267.3405 |  | 267.3405
|  |  |  | 12.08 | 3 | 5.54 |  | 200.7696 |  | 200.7696
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 7871.63
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA:
CAPITULO: | 2 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
ITEM: | 2.02 | EXCAVACIÓN MANUAL MATERIAL COMUN | [5 empty] | UNIDAD: | M3
DIAGRAMA: |  |  | DESCIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | Long | alto | ancho | peso kg/m
|  |  | ZAPATAS Z1 | 3 | 0.3 | 3 |  | 2.7 | 20 | 54
|  |  | ZAPATAS Z2 | 3 | 0.3 | 4 |  | 3.6 | 10 | 36
|  |  | PISCINA | 56.7 | 0.3 | 30.7 |  | 522.207 |  | 522.207
|  |  | CUARTO DE MAQUINAS | 14.35 | 0.3 | 6.21 |  | 26.734 |  | 26.734
|  |  |  | 12.08 | 0.3 | 5.54 |  | 20.077 |  | 20.077
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 659.02
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA:
CAPITULO: | 2 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
ITEM: | 2.03 | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA RASANTE DEL TERRENO | [5 empty] | UNIDAD: | M2
DIAGRAMA: |  |  | DESCIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | Long | alto | ancho | peso kg/m
|  |  |  | 10.95 |  | 57.86 |  |  |  | 633.567
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 633.57
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA:
CAPITULO: | 2 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
ITEM: | 2.04 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN SELECCIONADO | [5 empty] | UNIDAD: | M3
DIAGRAMA: |  |  | DESCIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | Long | alto | ancho | peso kg/m
|  |  |  | 10.95 |  | 57.86 |  |  |  | 633.567
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 633.57

## CANT-PUENTE
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA: |  |  | #REF!
CAPITULO: | 3 | CONCRETOS
ITEM: | 3.14 | CONCRETO 21 MPA - LOSA METALDECK H=0,10m | [5 empty] | UNIDAD: | 3.14
DIAGRAMA: |  |  | DESCIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | Long | alto | ancho | espesor
|  |  | PLACA | 6 |  | 2.6 |  |  |  | 15.6
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 15.6
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA: |  |  | #REF!
CAPITULO: | 5 | CARPINTERIA METALICA
ITEM: | 5.03 | PASAMANOS EN TUBERIA METALICA2"- RAMPA | [5 empty] | UNIDAD: | ML
DIAGRAMA: |  |  | DESCIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | Long | alto | ancho | espesor
|  |  | PLACA | 6 |  |  |  |  | 2 | 12
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 12
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA: |  |  | #REF!
CAPITULO: | 5 | CARPINTERIA METALICA
ITEM: | 5.07 | SUMMINISTRO E INSTALACION VIGAS IP 300 | [5 empty] | UNIDAD: | ML
DIAGRAMA: |  |  | DESCIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | Long | alto | ancho | peso kg/m
|  |  | PUENTE | 6 |  |  | 42.2 |  | 2 | 506.4
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 506.4
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA: |  |  | #REF!
CAPITULO: | 5 | CARPINTERIA METALICA
ITEM: | 5.09 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PLATINAS ANCLADAS | [5 empty] | UNIDAD: | UN
DIAGRAMA: |  |  | DESCIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | Long | alto | ancho | espesor
|  |  | PLATINAS 5/16 25*40CM | [5 empty] | 4 | 4
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 4
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA: |  |  | #REF!
CAPITULO: | 5 | CARPINTERIA METALICA
ITEM: | 5.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PERFIL METALICO 60*120*3 | [5 empty] | UNIDAD: | ML
DIAGRAMA: |  |  | DESCIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | Long | alto | ancho | espesor
|  |  | LATERAL IZQUIEERDO | 2 |  |  |  |  | 4 | 8
|  |  |  | 2.1 |  |  |  |  | 6 | 12.6
|  |  |  | 5.68 |  |  |  |  | 1 | 5.68
|  |  | LATERAL DERECHO | 2 |  |  |  |  | 4 | 8
|  |  |  | 2.1 |  |  |  |  | 6 | 12.6
|  |  |  | 5.68 |  |  |  |  | 1 | 5.68
|  |  | CUBIERTA | 2.48 |  |  |  |  | 6 | 14.88
|  |  |  | 5.68 |  |  |  |  | 1 | 5.68
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 73.12
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA: |  |  | #REF!
CAPITULO: | 6 | CUBIERTA
ITEM: | 6.01 | CUBIERTA EN TEJA TERMOACÚSTICA- | [5 empty] | UNIDAD: | M2
DIAGRAMA: |  |  | DESCIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | Long | alto | ancho | espesor
|  |  | CUBIERTA | 6 |  | 2.5 |  |  |  | 15
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 15
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA: |  |  | #REF!
CAPITULO: | 10.04 | SALIDA PARA AIRE ACONDICIONADO EN TUBERIA PVC EN CABLE # 10 AWG
ITEM: | 10.09 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO TRIFASICO DE 36 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR(TABLERO TOMACORRIENTES E ILUMINACION) | [5 empty] | UNIDAD: | ML
DIAGRAMA: |  |  | DESCIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | Long | alto | ancho | peso kg/m
|  |  |  | 5.68 |  |  | 10.66 |  | 2 | 121.0976
|  |  |  | 0.59 |  |  | 10.66 |  | 12 | 75.4728
|  |  |  | 1.35 |  |  | 10.66 |  | 6 | 86.346
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 282.92

## CANT-CERRAMIENTO FRONTAL
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA: |  |  | 0
CAPITULO: | 1 | PRELIMINARES
ITEM: | 1.01 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO | [5 empty] | UNIDAD: | M2
DIAGRAMA: |  |  | DESCIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | Long | alto | ancho | espesor
|  |  | FRENTE | 11 |  | 1.5 |  | 16.5 |  | 16.5
|  |  |  | 46 |  | 1.5 |  | 69 |  | 69
|  |  | ATRÁS | 17.23 |  | 1.5 |  | 25.845 |  | 25.845
|  |  |  | 5.34 |  | 1.5 |  | 8.01 |  | 8.01
|  |  |  | 11.51 |  | 1.5 |  | 17.265 |  | 17.265
|  |  |  | 41.31 |  | 1.5 |  | 61.965 |  | 61.965
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 198.59
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA: |  |  | #REF!
CAPITULO: | 1 | PRELIMINARES
ITEM: | 1.02 | CERRAMIENTO EN LAMINA DE ZINC | [5 empty] | UNIDAD: | ML
DIAGRAMA: |  |  | DESCIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | Long | alto | ancho | espesor
|  |  | cerramiento lateral izquierdo | 5.5 |  |  |  | 5.5 | 1 | 5.5
|  |  | cerramiento lateral derecho | 20.35 |  |  |  | 20.35 | 1 | 20.35
|  |  | cerramiento fachada | 66.6 |  |  |  | 66.6 | 1 | 66.6
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 92.45
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA: |  |  | 0
CAPITULO: | 1 | PRELIMINARES
ITEM: | 1.03 | DEMOLICIÓN DE MURO EN LADRILLO | [5 empty] | UNIDAD: | M2
DIAGRAMA: |  |  | DESCIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | Long | alto | ancho | espesor
|  |  | muro frente | 65.12 | 2.8 |  |  | 182.336 | 1 | 182.336
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 182.34
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA: |  |  | 0
CAPITULO: | 1 | PRELIMINARES
ITEM: | 1.05 | DEMOLICIÓN DE DE VIGA DE CIMENTACION | [5 empty] | UNIDAD: | ML
DIAGRAMA: |  |  | DESCIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | Long | alto | ancho | espesor
|  |  | VIGA DE CONCRETO | 65.12 |  |  |  | 65.12 | 1 | 65.12
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 65.12
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA: |  |  | #REF!
CAPITULO: | 2 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
ITEM: | 2.01 | EXCAVACIÓN MECÁNICA | [5 empty] | UNIDAD: | M3
DIAGRAMA: |  |  | DESCIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | Long | alto | ancho | espesor
ciementavcon zapatas
|  |  | Z1 | 2.5 | 3.5 | 2.5 |  | 21.875 | 32 | 700
|  |  | Z2 | 2 | 3.5 | 2.5 |  | 17.5 | 3 | 52.5
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 752.5
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA: |  |  | #REF!
CAPITULO: | 2 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
ITEM: | 2.02 | EXCAVACIÓN MANUAL MATERIAL COMUN | [5 empty] | UNIDAD: | M3
DIAGRAMA: |  |  | DESCIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | long | alto | ancho | espesor
ciementacion zapatas
|  |  | Z1 | 1.5 | 0.15 | 1.5 |  | 0.3375 | 32 | 10.8
|  |  | Z2 | 1 | 0.15 | 1.5 |  | 0.225 | 3 | 0.675
excavacion de viga d e c iclopeo
|  |  | eje A hasta eje I | 40 | 0.8 | 0.3 |  | 9.6 | 1 | 9.6
|  |  | eje I | 2.4 | 0.8 | 0.3 |  | 0.576 | 1 | 0.576
|  |  | eje I hasta eje J | 4.07 | 0.8 | 0.3 |  | 0.9768 | 1 | 0.9768
|  |  | eje J | 1.71 | 0.8 | 0.3 |  | 0.4104 | 1 | 0.4104
|  |  | eje J hasta eje K | 3.8 | 0.8 | 0.3 |  | 0.912 | 1 | 0.912
|  |  | eje K | 10 | 0.8 | 0.3 |  | 2.4 | 1 | 2.4
|  |  | ATRÁS | 17.23 | 0.8 | 0.3 |  | 4.1352 | 1 | 4.1352
|  |  |  | 5.34 | 0.8 | 0.3 |  | 1.2816 | 1 | 1.2816
|  |  |  | 11.51 | 0.8 | 0.3 |  | 2.7624 | 1 | 2.7624
|  |  |  | 41.31 | 0.8 | 0.3 |  | 9.9144 | 1 | 9.9144
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 44.44
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA: |  |  | #REF!
CAPITULO: | 2 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
ITEM: | 2.04 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN SELECCIONADO | [5 empty] | UNIDAD: | M3
DIAGRAMA: |  |  | DESCIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | long | alto | ancho | espesor
ciementacion zapatas
|  |  | Z1 | 1.5 | 3.5 | 1.5 |  | 7.875 | 32 | 252
|  |  | Z2 | 1 | 3.5 | 1.5 |  | 5.25 | 3 | 15.75
menos concretos de pedestal
|  |  | Z1 | 0.4 | 2 | 0.4 |  | 0.32 | -32 | -10.24
|  |  | Z2 | 0.3 | 2 | 0.3 |  | 0.18 | -3 | -0.54
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 256.97
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA: |  |  | #REF!
CAPITULO: | 2 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
ITEM: | 2.05 | SUMINISTRO E INSTALAICON DE BASE GRANULAR | [5 empty] | UNIDAD: | M3
DIAGRAMA: |  |  | DESCIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | long | alto | ancho | espesor
|  |  | AREA 1 |  |  |  | 0.4 | 22.87 | 1 | 9.148
|  |  | AREA 2 |  |  |  | 0.4 | 194 | 1 | 77.6
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 86.748
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA: |  |  | #REF!
CAPITULO: | 2 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
ITEM: | 2.06 | ACARREO MANUAL DE MATERIAL DE DEMOLICIÓN-EXCAVACIÓN-RELLENO | [5 empty] | UNIDAD: | M3
DIAGRAMA: |  |  | DESCIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | long | alto | ancho | espesor
|  |  | excavacion mecanica | [6 empty] | 752.5
|  |  | excavacion manual | [6 empty] | 44.44
|  |  | relleno con material de sitio | [6 empty] | -105.87
|  |  | demolcion de muros | [6 empty] | 182.34
|  |  | subtota | [6 empty] | 873.41
|  |  | porcentaje de expansión 25% | [6 empty] | 218.3525
0
0
0
0
0
0
0
0
0
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 1091.7625
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA: |  |  | #REF!
CAPITULO: | 2 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
ITEM: | 2.07 | RETIRO DE ESCOMBROS | [5 empty] | UNIDAD: | M3
DIAGRAMA: |  |  | DESCIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | long | alto | ancho | espesor
|  |  | excavacion mecanica | [6 empty] | 752.5
|  |  | excavacion manual | [6 empty] | 44.44
|  |  | relleno con material de sitio | [6 empty] | -105.87
|  |  | demolcion de muros | [6 empty] | 182.34
|  |  | subtota | [6 empty] | 873.41
|  |  | porcentaje de expansión 25% | [6 empty] | 218.3525
0
0
0
0
0
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 1091.7625
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA: |  |  | #REF!
CAPITULO: | 2 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
ITEM: | 2.08 | ESCOMBRERA POR EXCAVACIÓNES O ESCOMBROS EN GENERAL | [5 empty] | UNIDAD: | M3
DIAGRAMA: |  |  | DESCIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | long | alto | ancho | espesor
|  |  | excavacion mecanica | [6 empty] | 752.5
|  |  | excavacion manual | [6 empty] | 44.44
|  |  | relleno con material de sitio | [6 empty] | -105.87
|  |  | demolcion de muros | [6 empty] | 182.34
|  |  | subtota | [6 empty] | 873.41
|  |  | porcentaje de expansión 25% | [6 empty] | 218.3525
0
0
0
0
0
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 1091.7625
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA: |  |  | #REF!
CAPITULO: | 3 | ESTRUCTURA EN CONCRETO
ITEM: | 3.02 | CONCRETO CICLOPEO | [5 empty] | UNIDAD: | M3
DIAGRAMA: |  |  | DESCIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | long | alto | ancho | espesor
ciementacion zapatas
|  |  | Z1 | 1.5 | 1 | 1.5 |  | 2.25 | 32 | 72
|  |  | Z2 | 1 | 1 | 1.5 |  | 1.5 | 3 | 4.5
|  |  | VIGA DE CERRAMIENTO | 62.62 | 0.5 | 0.3 |  | 9.393 | 1 | 9.393
|  |  | ATRÁS | 17.23 | 0.5 | 0.3 |  | 2.5845 | 1 | 2.5845
|  |  |  | 5.34 | 0.5 | 0.3 |  | 0.801 | 1 | 0.801
|  |  |  | 11.51 | 0.5 | 0.3 |  | 1.7265 | 1 | 1.7265
|  |  |  | 41.31 | 0.5 | 0.3 |  | 6.1965 | 1 | 6.1965
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 97.2015
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA: |  |  | #REF!
CAPITULO: | 3 | ESTRUCTURA EN CONCRETO
ITEM: | 3.03 | CONCRETO 21 MPA - ZAPATAS | [5 empty] | UNIDAD: | M3
DIAGRAMA: |  |  | DESCIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | long | alto | ancho | espesor
ciementacion zapatas
|  |  | Z1 | 1.5 | 0.5 | 1.5 |  | 1.125 | 32 | 36
|  |  | Z2 | 1 | 0.5 | 1.5 |  | 0.75 | 3 | 2.25
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 38.25
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA: |  |  | #REF!
CAPITULO: | 3 | ESTRUCTURA EN CONCRETO
ITEM: | 3.04 | CONCRETO 21 MPA - VIGA DE CIMENTACIÓN | [5 empty] | UNIDAD: | ML
DIAGRAMA: |  |  | DESCIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | long | alto | ancho | espesor
|  |  | VIGA DE CERRAMIENTO | 62.62 | 0.3 | 0.3 |  | 5.6358 | 1 | 5.6358
|  |  | ATRÁS | 17.23 | 0.3 | 0.3 |  | 1.5507 | 1 | 1.5507
|  |  |  | 5.34 | 0.3 | 0.3 |  | 0.4806 | 1 | 0.4806
|  |  |  | 11.51 | 0.3 | 0.3 |  | 1.0359 | 1 | 1.0359
|  |  |  | 41.31 | 0.3 | 0.3 |  | 3.7179 | 1 | 3.7179
75.39
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 12.4209
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA: |  |  | #REF!
CAPITULO: | 3 | ESTRUCTURA EN CONCRETO
ITEM: | 3.05 | CONCRETO 21 MPA - PEDESTAL CIMENTACIÓN A IGUAL O MENOR A 1600 CM 2 | [5 empty] | UNIDAD: | ML
DIAGRAMA: |  |  | DESCIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | long | alto | ancho | espesor
|  |  | columna 0,4*,40 mt | 2.7 |  |  |  | 2.7 | 35 | 94.5
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 94.5
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA: |  |  | #REF!
CAPITULO: | 3 | ESTRUCTURA EN CONCRETO
ITEM: | 3.2 | CONCRETO 3000 PSI - SARDINEL H=0,40m | [5 empty] | UNIDAD: | ML
DIAGRAMA: |  |  | DESCIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | long | alto | ancho | espesor
|  |  | FRENTE | 100 |  |  |  | 100 | 3 | 300
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 300
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA:
CAPITULO: | 4 | MAMPOSTERÍA Y PISOS
ITEM: | 4.01 | MURO EN LADRILLO A LA VISTA- ALTURA INFERIOR A 3 MT DEL NIVEL DE RAZANTE | [5 empty] | UNIDAD: | M2
DIAGRAMA: |  |  | DESCRIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | long | ancho | alto | espesor
|  |  |  | 1.47 |  | 3.25 |  |  |  | 4.7775
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 4.78
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA: |  |  | #REF!
CAPITULO: | 4 | MAMPOSTERÍA Y PISOS
ITEM: | 4.19 | ANDENES EN ADOQUIN | [5 empty] | UNIDAD: | M2
DIAGRAMA: |  |  | DESCIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | long | alto | ancho | espesor
|  |  | AREA 1 |  |  |  | 0.4 | 22.87 | 1 | 9.148
|  |  | AREA 2 |  |  |  | 0.4 | 194 | 1 | 77.6
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 86.748
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA: |  |  | #REF!
CAPITULO: | 5 | CARPINTERIA METALICA
ITEM: | 5.05 | CERRAMIENTO EN TUBERIA METALICA DE 4" | [5 empty] | UNIDAD: | M
DIAGRAMA: |  |  | DESCIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | long | alto | ancho | espesor
|  |  | FRENTE | 9 |  |  |  | 9 | 1 | 9
|  |  |  | 31.71 |  |  |  | 31.71 | 1 | 31.71
|  |  |  | 2.45 |  |  |  | 2.45 | 1 | 2.45
|  |  |  | 3.85 |  |  |  | 3.85 | 1 | 3.85
|  |  |  | 9.85 |  |  |  | 9.85 | 1 | 9.85
|  |  | ATRÁS | 17.23 |  |  |  | 17.23 | 1 | 17.23
|  |  |  | 5.34 |  |  |  | 5.34 | 1 | 5.34
|  |  |  | 11.51 |  |  |  | 11.51 | 1 | 11.51
|  |  |  | 41.31 |  |  |  | 41.31 | 1 | 41.31
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 132.25
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA: |  |  | #REF!
CAPITULO: | 5 | CARPINTERIA METALICA
ITEM: | 5.06 | PORTÓN EN ESTRUCTURA METÁLICA | [5 empty] | UNIDAD: | M2
DIAGRAMA: |  |  | DESCIPCION | DIMENSIONES |  |  |  | AREA/VOL | CANT | TOTAL
|  |  |  | long | alto | ancho | espesor
|  |  | SEGÚN DISEÑO | [5 empty] | 22 | 22
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 22

## BASE MAT (hidden)
MATERIALES E INSUMOS
código | UNIDAD | DESCRIPCION | VALOR UNITARIO | OBSERVACIONES
1 | Kg | Varilla corrugada 1/4 a 3/8 | 5312 | [6 empty] | 5700
2 | kg | Chipa corrugada 1/4 | 5312
3 | kg | Chipa corrugada 3/8 9mm | 5312
4 | kg | Chipa lisa 1/4 | 5312
5 | kg | Chipa lisa 3/8 9mm | 5312
6 | kg | Chipa lisa 5.5mm | 5312
7 | kg | Chipa corrugada 12mm | 5312
8 | kg | Chipa corrugada 1/2" - 1/4" | 5312
9 | kg | Varilla corrugada 1" | 5312 | l=6m/9m
10 | kg | Varilla corrugada 7/8" | 5312 | l=6m
11 | kg | Varilla corrugada 3/4 | 5312 | l=6m
12 | kg | Varilla corrugada 5/8" | 5312 | l=6m
13 | kg | Acero en barras corrugadas, Grado 60 (fy=4200 kg/cm²), de varios diámetros, según NTC 2289 y ASTM A 706. | 10666.66 | l=6m
14 | kg | Varilla corrugada 12mm | 5312 | l=6m
15 | kg | Varilla corrugada 11mm | 5312 | l=6m
16 | kg | Varilla corrugada 9mm | 5312 | l=6m
17 | kg | Varilla corrugada 3/8" | 5312 | I=6m - 12m
18 | kg | Varilla lisa 12mm | 5312 | l=6m
19 | kg | Varilla lisa 1" | 5312 | l=6m
20 | kg | Varilla lisa 1/2" | 5312 | l=6m
21 | kg | Varilla lisa 3/4" | 5312 | l=6m
22 | kg | Varilla lisa 5/8" | 5312 | l=6m
23 | kg | Varilla lisa 7/8" | 5312 | l=6m
24 | kg | Varilla lisa 9mm (3/8") | 5312 | l=6m
25 | und | Varilla grafil 4mm | 3390 | l=6m
26 | und | Varilla grafil 6mm | 7642 | I=6m
27 | und | Varilla grafil 8mm | 13564 | I=6m
28 | und | Varilla grafil 3.5mm | 2600 | l=6m
29 | und | Varilla grafil 5mm | 5312 | l=6m
30 | m | Varilla cuadrada 1/2" | 5578 | l=6m | [7 empty] | 477320
31 | m | Varilla cuadrada 12mm | 5578 | l=6m | [7 empty] | 391464
32 | m | Varilla cuadrada 5/8" | 11552 | l=6m
33 | m | Varilla cuadrada 3/8" | 6556 | I-6m
34 | m | Cable monotoron D=1/2" | 52264 | [8 empty] | 344800
35 | t/m | Cable de postensado | 3282 | col-anclaje
36 | ml | Perfil H 4.76ml 20x15 | 97812 | [8 empty] | 325956
37 | m | Platina 1"*1/8" | 3586 | Tira de 6 m |  | precio semicodo | peso semicdo | precio / transporte | precio total
38 | m | Platina 1 y 1/2""*3/16" | 14333.3333 | Tira de 6 m | [5 empty] | envigado hjome center
39 | m | Platina 1/2"*1/8" | 2138 | Tira de 6 m
40 | m | Platina 1/2"*3/16" | 2500 | Tira de 6 m
41 | m | Platina 3/4"*1/8" | 3696 | Tira de 6 m |  |  | 7599 | 1.16 | 8814.84
42 | m | Platina 3/4"*3/16" | 4312 | Tira de 6 m
43 | m | Platina 2"*3/16 | 11020 | Tira de 6 m |  |  | 1474 | 1.16 | 1709.84
44 | m | Platina 2"*1/8 | 7172 | Tira de 6 m |  |  | 1930 | 1.16 | 2238.8
45 | m | Platina 3"*1/4 | 28498 | Tiras de 6m
46 | m | Angulo 3"*3/8" | 65208 | l=6m | precio tubo | precio / ml | peso tubo (kg) | precio / transporte | precio total
47 | und | Perfil estruct. C 18 - 1.60*.0.06m Galva | 151244 | Acesco 1.2 mm | 315800 | 126320 | 1260 | 14 | 164171.2
48 | und | Perfil estruct. C 16 - 1.60*.0.06m Galva | 191306 | Acesco 1.5 mm | 394500 | 157800 | 1580 | 14 | 205168
49 | und | Perfil estruct. C 16 - 2.20*.0.08m Galva | 252426 | Acesco 1.5 mm | 496400 | 198560 | 1970 | 14 | 257909.6
50 | und | Perfil estruct. C 16 - 3.50*.0.08m Galva | 309626 | Acesco 1.5 mm | 621000 | 248400 | 2470 | 14 | 322724
51 | und | Perfil estruct. C 14 - 1.60*.0.06m Galva | 243286 | Acesco 2.0 mm | 41037 | 32829.6 | 98 | 14 | 39454.336
52 | und | Perfil estruct. C 14 - 2.20*.0.08m Galva | 325652 | Acesco 2.0 mm | 52695 | 42156 | 122 | 14 | 50608.96
53 | und | Perfil estruct. C 12 - 2.20*.0.08m Galva | 406154 | Acesco 2.5 mm | 69573 | 55658.4 | 144 | 14 | 66579.744 |  |  | 16340 | 18915.5925 | 6
54 | und | Perfil estruct. C 12 - 3.05*.0.08m Galva | 498188 | Acesco 2.5 mm | 90676 | 72540.8 | 187 | 14 | 86765.328 |  |  | 27690 | 32054.6363 | 8
55 | und | Perfil estruct. C 12 - 3.5*.0.11m Galvan | 605228 | Acesco 2.5 mm | 122233 | 97786.4 | 251 | 14 | 116946.224 |  |  | 35450 | 41037.8063 | 10
56 | und | Perfil estruct. C 11 - 2.20*.0.08m Galva | 487386 | Acesco 3.0 mm | 146335 | 117068 | 325 | 14 | 140348.88 |  |  | 45520 | 52695.09 | 12
57 | und | Perfil estruct. C 11 - 3.05*.0.08m Galva | 597838 | Acesco 3.0 mm | 210595 | 168476 | 490 | 14 | 202292.16 |  |  | 60100 | 69573.2625 | 14
58 | und | Perfil estruct. C 11 - 3.50*.0.11m Galva | 726282 | Acesco 3.0 mm | 18915 | 15132 | 44 | 24 | 18609.12 |  |  | 78330 | 90676.7663 | 16
59 | m | Angulo 20*3.0mm | 4456 | l=6m | 32054 | 25643.2 | 78 | 24 | 31618.112 |  |  | 105590 | 122233.6238 | 18
60 | m | Angulo 25*4.5mm | 8804 | l=6m | 41037 | 32829.6 | 98 | 24 | 40434.336 |  |  | 126410 | 146335.3763 | 20
61 | m | Angulo 30*3.0mm | 7678 | l=6m | 52695 | 42156 | 122 | 24 | 51828.96 |  |  | 181920 | 210595.14 | 24
62 | m | Angulo 38*2.5 | 8694 | l=6m | 69573 | 55658.4 | 144 | 24 | 68019.744
63 | m | Angulo 38*4.5 | 15362 | l=6m | 90676 | 72540.8 | 187 | 24 | 88635.328
64 | m | Angulo 25*3mm | 6086 | l=6m | 122233 | 97786.4 | 251 | 24 | 119456.224
65 | m | Angulo 1 1/2"*1/4" | 17824 | l=6m | 146335 | 117068 | 325 | 24 | 143598.88
66 | m | Angulo 1 1/2"*3/16" | 13042 | l=6m |  | 64860.294 | 116 | 24 | 78021.941
67 | m | Angulo 3/4"*1/8" | 4456 | I=6m |  | 82589.7593 | 149 | 24 | 99380.1208
68 | m | Angulo 2"*3/16" | 19600 | l=6m |  | 98694.0236 | 178 | 24 | 118757.0674
69 | m | Angulo 2"*1/4" | 23546 | l=6m |  | 125435.9672 | 227 | 24 | 150953.7219
70 | m | Angulo 2 1/2"*1/4" | 38946 | l=6m /12m |  | 150700.4553 | 268 | 24 | 181244.5281
71 | m | Angulo 1"*1/8" | 6086 | l=6m |  | 194285.3909 | 345 | 24 | 233651.0534
72 | m | Angulo 2"*1/8" | 13258 | l=6m |  | 282932.7175 | 510 | 24 | 340441.9523
73 | m | Angulo 3"*1/4" | 54340 | l=6m / 12m |  | 37231.8772 | 73 | 24 | 44940.9775
74 | m | Angulo 2 1/2"*3/16" | 29524 | l=6m / 12m
75 | m | Angulo 30*4.5mm (1 1/4"*3/16") | 12606 | l=6m
76 | m | Angulo 1 1/2"*1/8" | 9292 | l=6m
77 | und | Lamina zinc lisa C 20 2.0*1.0m | 133348 | acesco
78 | und | Lamina zinc lisa C 22 2.0*1.0m | 109858 | acesco
79 | und | Lamina zinc lisa C 24 2.0*1.0m | 94162 | acesco
80 | und | Lamina zinc lisa C 26 2.0*1.0m | 72424 | acesco
81 | und | Lamina zinc lisa C 28 2.0*1.0m | 83350 | acesco
82 | und | Lamina zinc lisa C 30 2.0*1.0m | 56300 | acesco
83 | und | Lamina zinc lisa C 31 2.0*1.0m | 55780 | acesco
84 | und | Lamina zinc lisa C 14 1.20*2.40m | 399376 | acesco |  |  | 9604 | 1.16 | 11140.64
85 | und | Lamina zinc lisa C 16 1.20*2.40m | 325802 | acesco
86 | und | Lamina zinc lisa C 18 1.20*1.20m | 252318 | acesco
87 | und | Lamina zinc lisa C 20 1.20*1.20m | 190180 | acesco
88 | und | Lamina zinc lisa C 22 1.20*2.40m | 145950 | acesco
89 | und | Lamina zinc lisa C 24 1.20*2.40m | 126756 | acesco
90 | und | Lamina zinc lisa C 28 1.20*2.40m | 91110 | acesco
91 | und | Lamina galvanizada cal 30 (2.15*0.9) | 15216
92 | Und | Lamina pulida 2*1:0.90 cal 1 mm | 67382
93 | und | Lamina pulida 4*8:0.90 cal 1mm | 99986
94 | und | Lamina pulida 2*1 18 cal 1.1 mm | 82596
95 | und | Lamina pulida 1.2*2.4 (4*8) 0.70 cal 23 | 80424
96 | und | Lamina pulida 4*8 18 cal 1.1 mm | 110854
97 | und | Lamina pulida 2*1 cal.0.85 mm | 80858
98 | und | Lamina 1.2*2.4 (4*8) 4.5mm | 566886 | Lam. negra
99 | und | Lamina 1.2*2.4 (4*8) 3mm | 406120 | Lam. negra
100 | und | Lamina 1.2*2.4 (4*8) 9mm | 1342636 | Lam. negra
101 | und | Lamina 1.2*2.4*8 6mm | 45646 | Lam. negra
102 | und | Lamina 1.2*2.4 (4*8) 5mm | 563900 | Lam. negra
103 | m | Tubo 1"*1 en 20 (cal. 0.9) | 4168 | 6.00 m
104 | m | Tubo 2"*1"(0.90) | 7244 | 6.00 m
105 | m | Tubo 3"*1 1/2" cal.1.1 (18) | 16302 | 6.00 m
106 | m | Tubo 3"*1 1/2" cal.1 mm (20) | 10868 | 6.00 m
107 | m | Tubo 1/2"*1/2" cal. 0.90 mm | 3006 | 6.00 m
108 | m | Tubo 1"*1" cal. 22 (0.7) | 2972 | 6.00 m
109 | m | Tubo 3/4"*3/4" cal.0.90 mm | 3440 | 6.00 m
110 | m | Tubo 2"*1" cal. 22 (0.7) | 7244 | I=6m
111 | m | Tubo 4"*1 1/2" - 2mm | 29778 | I=6m
112 | m | Tubo cuadrado 1/2"*1/2" - 0.90 mm (Cal 20) | 2320 | Colmena
113 | m | Tubo cuadrado 3/4"*3/4" - 0.80 mm (Cal 22) | 3222 | Colmena
114 | m | Tubo cuadrado 3/4"*3/4" - 0.90 mm (Cal 20) | 3224 | Colmena
115 | m | Tubo cuadrado 3/4"*3/4" - 1.2 mm (Cal 18) | 6122 | Colmena
116 | m | Tubo cuadrado 1"*1" - 0.7 mm (Cal 23) | 3586 | Colmena
117 | m | Tubo cuadrado 1"*1" - 0.8 mm (Cal 22) | 3842 | Colmena
118 | m | Tubo cuadrado 1"*1" - 0.9 mm (Cal 20) | 5760 | Colmena
119 | m | Tubo cuadrado 1"*1" - 1.1 mm (Cal 19) | 8222 | Colmena
120 | m | Tubo cuadrado 1"*1" - 1.2 mm (Cal 18) | 8222 | Colmena
121 | m | Tubo cuadrado 1 1/2"*1 1/2" - 1.2 mm (Cal 18) | 12644 | Colmena
122 | ML | Tubo estructural 50*50 - 1.5 mm | 16014 | Colmena
123 | ML | Tubo estructural 50*50 - 2.0 mm | 21230 | Colmena
124 | ML | Tubo estructural 70*70 - 1.5 mm | 22388 | Colmena
125 | ML | Tubo estructural 70*70 - 2.0 mm | 29778 | Colmena
126 | ML | Tubo estructural 76*38 - 2.0 mm | 24306 | Colmena
127 | ML | Tubo estructural 100*40 - 1.5 mm | 22388 | Colmena
128 | ML | Tubo estructural 100*40 - 2.0 mm | 29778 | Colmena
129 | ML | Tubo estructural 120*60 - 2.5 mm | 84333.3333 | Colmena 6.95 kg ml
130 | ML | Tubo estructural 60*60 - 2 mm | 29306 | Perfilamos
131 | ML | Tubo estructural 60*60 - 2.5 mm | 36190 | Perfilamos
132 | ML | Tubo estructural 80*40 - 2 mm | 29306 | Perfilamos
133 | ML | Tubo estructural 80*40 - 2.5 mm | 36190 | Perfilamos
134 | ML | Tubo estructural 90*50 - 2 mm | 34740 | Perfilamos
135 | ML | Tubo estructural 90*50 - 2.5 mm | 42712 | Perfilamos
136 | ml | Tubo redondo 7/8" | 3696 | l=6m
137 | ml | Tubo circular 4" e=2.2 mm | 41800
138 | ml | Tubo circular 4" e 3.2 mm | 58938
139 | m2 | Malla electrosoldada 6mm 15*15 | 50000
140 | m2 | Malla electrosoldada 5mm 15*15 | 17730.4965
141 | m2 | Malla electrosoldada cal.9 15*15 | 12442
142 | und | Malla electrosoldada 40*2.50 AL H 15*15 | 586872 | 100 m2
143 | m2 | Malla electrosoldada cal.9 20*20 | 7748
144 | m2 | Malla electrosoldada cal.9 30*30 | 6222 | [8 empty] | 0
145 | m2 | Malla electrosoldada cal.10 15*15 | 8686
146 | m2 | Malla electrosoldada cal.10 20*20 | 6338
147 | m2 | Malla electrosoldada cal.10 30*30 | 5282
148 | m2 | Malla electrosoldada 3.6mm 15*15 | 7092
149 | m2 | Malla electrosoldada 3.6mm 20*20 | 6808
150 | m2 | Malla electrosoldada 3.6mm 30*30 | 6174
151 | m2 | Malla electrosoldada 5mm 15*15 | 7894 | 73 m2
152 | m2 | Malla eslabonada cal.10 (1"*1") | 48906
153 | m2 | Malla eslabonada cal.10 (1 1/2*1 1/2) | 33256
154 | m2 | Malla eslabonada cal.10 (2 1/2* 2 1/2) | 18476
155 | m2 | Malla eslabonada cal.10 (2"*2")C | 21084
156 | m2 | Malla eslabonada cal.11 (1"*1") | 41298
157 | m2 | Malla eslabonada cal.10 (3"*3") | 15216
158 | m2 | Malla eslabonada cal.11 (1 1/2*1 1/2) | 27170
159 | m2 | Malla eslabonada cal.11 (2 1/2*2 1/2) | 16736
160 | m2 | Malla eslabonada cal.11 (3"*3") | 15216 | Malla eslabonad
161 | m2 | Malla eslabonada cal.12 (1"*1") | 34342
162 | m2 | Malla eslabonada cal.12 (1 1/2*1 1/2) | 21736 | Malla eslabonad
163 | m2 | Malla eslabonada cal.12 (2"*2")E | 18258
164 | m2 | Malla eslabonada cal.12 (2 1/2*2 1/2) | 14346 | Malla eslabonad
165 | m2 | Malla eslabonada cal.12 (3"*3") | 10760
166 | m2 | Malla eslabonada cal.13 (1"*1") | 26084 | Malla eslabonad
167 | m2 | Malla eslabonada cal.13 (1 1/2*1 1/2) | 18910
168 | m2 | Malla eslabonada cal.13 (2"*2")E | 14998 | Malla eslabonad
169 | m2 | Malla eslabonada cal.13 (2 1/2*2 1/2) | 11738
170 | m2 | Malla eslabonada cal.13 (3"*3") | 8694 | Malla eslabonad
171 | m2 | Malla eslabonada cal.11 (2"*2")C | 18910
172 | m2 | Malla eslabonada cal.11 (2*2)E | 20866 | Malla eslabonad
173 | m2 | Malla eslabonada cal. 9 (1"*1") | 53906
174 | m2 | Malla eslabonada cal. 9 (1 1/2* 1 1/2) | 34778 | Malla eslabonad
175 | m2 | Malla eslabonada cal. 9 (2"*2")C | 27388
176 | m2 | Malla eslabonada cal. 9 (2"*2")E | 29560
177 | m2 | Malla eslabonada cal. 9 (2 1/2* 2 1/2) | 24996
178 | m2 | Malla eslabonada cal. 9 (3"*3") | 20432
179 | und | Malla gaviones cal.12 TT (3*1*1m) | 172150
180 | und | Malla gaviones cal.12 TT (2*1*1m) | 121938 | (3*1*.5m)
181 | und | Malla gaviones cal.12 TT (1*1*1m) | 71728
182 | und | Malla gaviones cal.13 TT (3*1*1m) | 150630
183 | und | Malla gaviones cal.13 TT (2*1*1m) | 107594 | y (3*1*.5m)
184 | und | Malla gaviones cal.12 TT (2*1*0,5m) | 86074
185 | und | Malla gaviones cal.13 TT (2*1*0,5m) | 75316
186 | und | Malla gaviones cal.13 TT (1*1*1m) | 68142
187 | und | Malla gaviones ELEC (3*1*1m) | 301260
188 | und | Malla gaviones ELEC (2*1*1m) | 215186 | y (3*1*.5m)
189 | und | Malla gaviones ELEC (2*1*05m) | 150630
190 | und | Malla gaviones ELEC (1*1*1m) | 129112
191 | m2 | Malla ondulada cal.10 (1"*1") | 62164
192 | m2 | Malla ondulada cal.10 (1 1/2*1 1/2) | 36952 | Malla ondulada
193 | m2 | Malla ondulada cal.10 (2"*2")E | 27604
194 | m2 | Malla ondulada cal.10 (2 1/2*2 1/2) | 23910 | Malla ondulada
195 | m2 | Malla ondulada cal.10 (3"*3") | 19780
196 | m2 | Malla ondulada cal.11 (1"*1") | 58688 | Malla ondulada
197 | m2 | Malla ondulada cal.11 (1 1/2* 1 1/2) | 29996
198 | m2 | Malla ondulada cal.11 (2"*2")E | 26084 | Malla ondulada
199 | m2 | Malla ondulada cal.11 (2 1/2*2 1/2) | 21736
200 | m2 | Malla ondulada cal.11 (3"*3") | 18476 | Malla ondulada
201 | m2 | Malla ondulada cal.12 (1"*1") | 53254
202 | m2 | Malla ondulada cal.12 (1 1/2*1 1/2) | 30430 | Malla ondulada
203 | m2 | Malla ondulada cal.12 (2"*2")E | 23474
204 | m2 | Malla ondulada cal.12 (2 1/2*2 1/2) | 20650 | Malla ondulada
205 | m2 | Malla ondulada cal.12 (3"*3") | 17388
206 | m2 | Malla ondulada cal.13 (1"*1") | 44558 | Malla ondulada
207 | m2 | Malla ondulada cal.13 (1 1/2*1 1/2) | 24996
208 | M2 | Malla ondulada cal.13 (2"*2")E | 18910
209 | m2 | Malla ondulada cal.13 (2 1/2*2 1/2) | 16302
210 | m2 | Malla ondulada cal.13 (3"*3") | 14020
211 | und | Malla gallinero 36*1.60 H2.5*2.5 | 163020
212 | und | Malla gallinero 30*1.65 H 2.0*2.0 | 173888
213 | m2 | Malla recubierta PVC H2*2E | 24650
214 | und | Malla con vena 0.60*2.00 | 8586 | bulto de 20 und
215 | und | Malla sin vena 0.60*2.40 | 7172 | bulto de 20 und
216 | kg | Alambre de pua 14*20 | 8768
217 | und | Chazo plastico 1/4" | 174
218 | und | Tornillo de 1/4*2 | 588
219 | und | Tornillo goloso 1*8 | 44
220 | und | Tornillo para madera 2*8 | 152
221 | und | Tornillo goloso 3/4*6" | 234
222 | und | Tornillo goloso 3/4*8" | 234
223 | und | Tornillo 1" | 104
224 | und | Tornillo extraplano | 146
225 | und | Alambre pua puma 12.5*350 | 258224
226 | kg | Alambre Recubierto PVC | 9390
227 | Kg | Alambre galvanizado 6 al 18 | 6102
228 | kg | Puntilla 1"* 500 gr | 10650
229 | kg | Puntilla 1 1/2" 500 gr | 8260
230 | kg | Puntilla 3 1/2 500 gr | 8260
231 | kg | Puntilla 2 1/2* 500 gr | 13000
232 | kg | Puntilla 4* a 6* 500 gr | 16084
233 | kg | Grapa 1*9*25 | 8076
234 | kg | Grapa 1 1/4*9*25 | 8076
235 | kg | Grapa 1*9*20 | 8098
236 | kg | Grapa 1 1/4*9*20 | 8098
237 | kg | Soldadura 6011 * 1/8 | 15960 | kg | [5 empty] | home center
238 | kg | Soldadura 3/32 | 13000 | caja 20 Kg
239 | kg | Puntillas 1 * 400grs | 4348 | sin cabeza
240 | kg | Alambre negro No.18 | 14700
241 | kg | Alambre negro No.16 | 13000
242 | kg | Grapa de 3/4 | 7608 | Emp.1000gr
243 | kg | Grapa de 1" | 4348 | Emp.1000gr
244 | kg | Grapa de 1 1/4" | 4348 | Emp. 800 gr
245 | Caja | Grapa industrial 8010 | 20900 | Caja de 10000 u
246 | kg | Alambre galvanizado No.10 | 6956
247 | kg | Alambre galvanizado No.16 | 13000
248 | kg | Alambre galvanizado No.18 | 6956
249 | kg | Alambre galvanizado No.12 | 6956
250 | kg | Alambre galvanizado No.14 | 6956
251 | und | Chazo madera | 6520 | malla sin vena
252 | ml | Correa triangular 1/2" h=30cm a=15cm | 141148 | instalado h=3m
253 | ml | Correa metalica trian. L=6.67m ext 3*5/8 | 121736 | Celosia dob.1/2
254 | ml | Correa metal. trian. L=6.65m ext 1/2 1/8 | 107360 | Celosia dob.1/2
255 | ml | Correa metalica trian. L=3.9m est 1/2 | 97446 | Celosia dob.1/2
256 | ml | Correa metalica trian. L=1.55m ext 1/2 | 86988 | Celosia dob.3/8
257 | ml | Cerc.Trian.40*15 <1 1/2*1/8 Celosia 1/2 | 287568 | instalado h=3m
258 | ml | Cerc. Pratt 40*20 <1 1/2*3*16 Celosia 1/2 | 461304 | instalado
259 | kg | Estructura en acero angulos nacionales | 27560 | con montaje
260 | kg | Estructura en acero perfiles especiales | 32604 | con montaje
261 | ml | Viga Metalica U-I No.8*6 | 39848
262 | ml | Viga Metalica U-I No.10*6m | 57964
263 | ml | Viga metalica U-I No.12*6m | 72452
264 | ml | Viga metalica U-I No.3 (8 cm)*6m | 34778
265 | ml | Viga metalica U-I No.4 (10 cm)*6m | 47096
266 | ml | Viga metalica U-I No.6 (15 cm)*12m | 65208
267 | ml | Viga metalica U-I No.8*12m | 39848
268 | ml | Viga metalica U-I No.10*12m | 57964
269 | und | Lamina acero inoxi. opaca Cal.14 | 2347488 | 1.22*2.44 cm
270 | und | Lamina acero inoxi. opaca Cal.16 | 1804088 | 1.22*2.44 cm
271 | und | Lamina acero inoxi. opaca Cal.18 | 1586728 | 1.22*2.44 cm
272 | und | Lamina acero inoxi. opaca Cal.20 | 1238952 | 1.22*2.44 cm
273 | und | Lamina acero inoxi. opaca Cal.22 | 869440 | 1.22*2.44 cm
274 | und | Lamina acero inoxi. opaca Cal.24 | 543400 | 1.22*2.44 cm
275 | und | Lamina acero inoxi. opaca Cal.26 | 199972 | 1.22*2.44 cm
276 | und | Lamina acero inox. brillante Cal.20 | 456456 | 1.22*2.44 cm
277 | und | Lamina acero inox. Brillante Cal.22 | 369512 | 1.22*2.44 cm
278 | und | Lamina acero inox. Brillante Cal.24 | 347776 | 1.22*2.44 cm
279 | ml | Lamina metaldeck 2" Cal 16 | 157130
280 | ml | Lamina metaldeck 2" Cal 18 | 116974
281 | ml | Lamina metaldeck 2" Cal 20 | 91042
282 | ml | Lamina metaldeck 2" Cal 22 | 50458 | Ancho util 0.94
283 | ml | Lamina metaldeck 3" Cal 16 | 148392
284 | ml | Lamina metaldeck 3" Cal 18 | 126568
285 | ml | Lamina metaldeck 3" Cal 20 | 100386
286 | ml | Lamina metaldeck 3" Cal 22 | 79662
287 | kg | Sikadur-31 (Para elementos endurecidos) | 116128 | sika 0.5 kg
288 | kg | Sikadur-32 primer (imprimante y puente) | 123644 | sika 1.0 Kg
289 | kg | Sikadur-52 Inyec. (inyeccion de grietas) | 234924 | sika 3.0 kg
290 | kg | Sikadur 42 anclaje | 49700 | sika 5 kg
291 | kg | Sika-3 (Acelerante para mortero) | 16388 | Empaque 5.0 kg
292 | kg | Sikaset-L (aditivo para concretos) | 18910 | sika 5 kg
293 | kg | Plastocrete DM(acelerante-plastificante) | 17264 | sika 4.5 kg
294 | kg | Sikafluid (fluidificante) | 11830 | sika 25 kg
295 | kg | Sika Latex (Aditivo adherente morteros) | 68852 | sika 0.25 kg
296 | kg | Antisol-blanco (curador) | 10000 | sika 20 kg
297 | kg | Separol (desformaleteante) | 29092 | sika 15 kg
298 | kg | Antisol rojo | 23102 | Empaque 16 kg
299 | kg | Sikalisto-Resane mort.listo impemea.hoga | 1454 | sika 25 kg
300 | kg | Sikalisto Piso (mortero listo impermeable) | 1746 | sika 50 kg
301 | kg | Binda extra (adhesivo para enchapes) | 2666 | sika 25 kg Gris
302 | kg | Sika Ceram BA (Adhesivo porcelanato) | 3370 | sika 25 kg
303 | kg | Estuka (estuco listo) | 2132 | sika 20 kg
304 | kg | Sika-101 (impermeable y decorativo) | 7662 | sika 2 kg Gris
305 | kg | EstukaDos (estuco fino o relleno) | 2254 | sika 25 kg
306 | kg | Sika top-110 (inhibidor de corrosion) | 22910 | sika 20 kg
307 | kg | Sika top-121 (mortero impermeable) | 10084 | Empaque 18 kg
308 | kg | Sika® Plastiment® RI- retardante | 11000 | Empaque 1 kg
309 | kg | SikaTop 122 Mortero impermeable | 9066 | sika 27 kg
310 | m2 | SikaFelt (refuerzo de poliester) | 5404 | sika 48 m2
311 | kg | Sikaguard-68 (recub. epoxico) | 60124 | sika 7.3 kg
312 | kg | Sikafloor 2430 CO (Recub. epox.) | 58912 | sika 4.0 kg
313 | m | Igas gris (Masilla plastica D=3/8") | 7488 | Rollo de 4.5 m
314 | lt | Concre Stain honey/arena (Tinturador concreto) | 14630 | Garrafax20 lt.
315 | lt | Concre Stain cocoa,terra (Tinturador concreto) | 19020 | Garrafax20 lt.
316 | lt | Concre Stain verde/hojarasca (Tinturador concreto) | 32186 | Garrafax20 lt.
317 | kg | Polydur - gris/verde/ocre Recubrim. piso concreto | 11942 | Componentes A+B
318 | kg | Polydur-Colores especiales (Claros) | 13734 | Componentes A+B
319 | kg | Merulex I.F.S (Inmunizante para madera) | 40756 | sika 3 kg
320 | kg | Merulex I.F.A (Inmunizante para madera) | 26126 | sika 3.5 kg
321 | und | Sikaflex-Construction | 36366 | cartucho 300cc
322 | m | Cinta Sika PVC V-10 | 23686 | sika 30 m
323 | m | Cinta Sika PVC V-15 | 42184 | sika 30 m
324 | m | Cinta Sika PVC O-22 | 72974 | sika 15 m
325 | m3 | Mezcla densa en caliente MDC-3 | 772716 | En planta
326 | m3 | Mezcla densa en caliente MDC-2 | 747382 | En planta
327 | m3 | Mezcla densa en caliente MDC-19 | 824670 | COLPAO CON AIU
328 | kg | Asfalto liquido (Liga) | 4588
329 | m3 | Agregado petreo para concreto hidraulico | 86726
330 | m3 | Triturado tamaño maximo 1" | 127686 | Con transporte
331 | m3 | Arena triturada | 96551.7241
332 | m3 | Triturado tamaño maximo 1 1/4" | 107586 | Con transporte
333 | m3 | Triturado lavado tamaño maximo 3/4" | 143526 | Con transporte
334 | m3 | Triturado lavado tamaño maximo 3/8" | 159040 | Con transporte
335 | m3 | Arena gruesa lavada tamaño 0-5mm | 90000 | Con transporte
336 | m3 | Piedra rajoneada | 88160
337 | m3 | Material granular | 48000
338 | m3 | Gravilla cernida | 61714
339 | m3 | Triturado de 1" | 84988 | Sin transporte
340 | m3 | Triturado de 3/4" | 84000 | zarcuta Sin transporte
341 | m3 | Triturado de segunda 1 1/4 | 88160 | Sin transporte
342 | m3 | Arena amarilla | 82284
343 | m3 | Arena lavada | 64120 | Sin transporte
344 | m3 | Arena de rio | 99008 | Puesta en obra
345 | m3 | Extrafina con arena | 82284
346 | m3 | Grava sucia de rio | 55836
347 | m3 | Sub-base granular con TM 2" | 87000
348 | m3 | Base granular TM 1 1/2" | 107000 | zarcuta -ciro
349 | m3 | Piedra para gaviones y ciclopeo hasta 12" | 70000 | Sin transporte
350 | m3 | Piedra para filtros tamaño de 1" a 4" | 65554 | Sin transporte
351 | m3 | Triturado extrafino 3/8" | 109332 | Sin transporte
352 | m3 | Arena amarilla | 44316 | Sin transporte
353 | m3 | Material de Prestamo | 7184
354 | m3 | Material de Afirmado (CBR>=10%) | 7184
355 | m3 | Caliza de peña | 7184
356 | m3 | Sub-Base granular | 69300 | ZARCUTA -CIRO
357 | m3 | Base granular tamaño maximo 1 " | 74900 | ZARCUTA -CIRO
358 | m3 | Material granular | 48195
359 | m3 | Base estabilizada compactada | 227664
360 | kg | Marmolina Blanca | 536 | 30 kg
361 | bulto | Marmolina Gris | 18428 | 37 kg
362 | kg | Granito Blanco | 1400 | Bulto de 40 kg
363 | kg | Granito Gris | 544 | Bulto de 40 kg
364 | kg | Granito Rosado | 924 | Bulto de 40 kg
365 | kg | Granito Blanco verde | 544 | Bulto de 40 kg
366 | m2 | Retal Marmol Gris | 49992
367 | m2 | Retal de Marmol Beis | 195624
368 | m2 | Retal de Marmol Blanco | 152152
369 | m2 | Spacato de marmol rosado | 282568
370 | m2 | Spacato de marmol gris | 184756
371 | m2 | Spacato de marmol blanco / beis | 206492
372 | kg | Grano de marmol gris | 434 | Bulto de 40 Kg
373 | kg | Grano de marmol gravilla | 876 | bulto de 60 kg
374 | kg | Grano de marmol negro | 876 | Bulto de 40 kg
375 | kg | Grano de marmol gris perla | 760
376 | kg | Grano de marmol amarillo travertino | 870 | Bulto de 40 kg
377 | kg | Grano de marmol beige | 978 | Bulto de 40 kg
378 | m2 | Spacato de blanco huila | 199536
379 | m2 | Retal de marmol beige con rosado | 130416 | Instalado
380 | m2 | Piso en tableta de marmol 60x40 cm | 304304 | Instalado
381 | m2 | Piso de granito pulido | 97812 | Instalado
382 | m2 | Retal de marmol crema marfil | 130416
383 | kg | Gravilla | 776
384 | kg | Marmolina Extra blanca | 900 | 40 kg
385 | kg | Marmolina gris/negra/amarilla/beis | 434 | 40 kg
386 | Bulto | Piedra coralina | 47820
387 | m2 | Retal coralina | 47820
388 | m2 | Retal coralina | 141284 | Instalaldo
389 | m2 | Tableta coralina 15*30 | 206492
390 | m2 | Tableta coralina | 239096 | Instalado
391 | m2 | Piedra calavera | 69556
392 | m2 | Piedra laja verde | 43472
393 | m2 | Tableta coralina | 239096
394 | m2 | Retal de coralina | 45646
395 | und | Comedor en marmol nacional | 1776500
396 | und | Base centro en marmol nacional | 627000
397 | und | Consola en piedra coralina | 627000
398 | und | Base 2 para comedor en marmol importado | 2508000 | beis
399 | und | Base centro figura elefante | 418000
400 | und | Base 1 para comedor marmol beis | 2090000
401 | und | Base de centro en marmol beis | 940500 | cualquier figur
402 | und | Base carlina comedor cualquier figura | 1045000
403 | und | Base para comedor trebol marmolina | 627000 | 1.10*0.70
404 | und | Base de centro en petalo y trebol marmol | 794200
405 | und | Base consola coralina co cristal 1.10*40 | 940500
406 | und | Base Comedor figura sirena marmol izada | 1045000
407 | und | Base de centro figura sirena | 418000
408 | und | Estufa mixta 1puest electric 3puest gas | 1452550 | Horno electrico
409 | und | Estufa a gas 4p. encendido electronico | 1035804 | Haceb
410 | und | Horno a gas 60 ctm vidrio panoramico | 1008636 | Haceb
411 | und | Horno hg 60 vp gratina lujo gas natural | 1103756 | Haceb
412 | und | Campana extrac. 60 ctm acero inox. | 456750 | Haceb
413 | und | Campana extrac. 76 ctm acero inox. | 493532 | Haceb
414 | und | Campana top style cer 60 inox. | 801584 | Haceb
415 | und | Calentador 5 litros gas natural | 827432 | Sueco
416 | und | Calentador 5 litros gas propano | 782706 | Sueco
417 | und | Calentador electrico compacto 15 litros | 1055534 | challenger
418 | und | Calentador 10 litros gas natural | 1093550 | Sueco
419 | und | Calentador 10 litros gas propano | 1055534 | Sueco
420 | und | Calentador 13 litros gas natural | 1460910 | Sueco
421 | und | Calentador 13 litros gas propano | 1261274 | Sueco
422 | UND | Calentador 16 litros gas natural | 2370060
423 | UND | Calentador Electrico Bifasico 10 litros | 1044792
424 | UND | Calentador Electrico Trifasico 17 litros | 1441892
425 | ml | Tope de cocina blanco en granito natural | 627000 | instalado
426 | ml | Tope de cocina rojo en granito natural | 794200 | instalado
427 | ml | Tope de cocina marmol verde | 794200 | instalado
428 | ml | Tope de cocina rosa en granito natural | 794200 | instalado
429 | ml | Meson cocina verde Ubatuba | 794200 | Instalado
430 | ml | Meson granito rojo | 731500 | Instalado
431 | ml | Meson cocina azul labrador granito | 1776500
432 | und | Mueble superior de 1.20 | 496166 | Socoda
433 | und | Mueble superior de 1.60 | 602756 | Socoda
434 | und | Mueble superior de 1.80 | 672040 | Socoda
435 | und | Mueble superior de 2.10 | 746758 | Socoda
436 | und | Mueble inferior de 1.20 | 624074 | Socoda
437 | und | Mueble inferior de 2.10 | 1157442 | Socoda
438 | und | Mueble inferior de 1.80 | 1064646 | Socoda
439 | und | Mueble inferior de1.60 | 968506 | Socoda
440 | ml | Meson granito natural gris jazpe/beige | 564300
441 | ml | Meson granito natural rojo guayana | 794200
442 | ml | Meson granito natural giallo San Francis | 877800
443 | ml | Meson granito natural negro san gabriel | 982300
444 | ml | Meson granito natural negro absoluto | 1212200
445 | ml | Meson granito natural blanco real | 1247730
446 | ml | Meson granito natural azul labrador clar | 1620168
447 | ml | Meson marmol crema siena | 773300 | importado
448 | ml | Meson marmol crema marfil | 815100 | importado
449 | ml | Meson marmol boticino / blanco carrara | 982300
450 | ml | Meson marmol blanco carrara | 1053360 | importado
451 | ml | Meson granito beis fantasia | 1525700
452 | ml | Meson granito verde ubatuva | 689700
453 | ml | Meson granito golden cream | 532950
454 | ml | Meson granito marron caribe | 585200
455 | ml | Meson granito negro estelar | 1630200
456 | ml | Meson granito verde buterfly | 810084
457 | ml | Meson marmol blanco blasil | 639540 | importado
458 | ml | Meson marmol cafe pinta/gris rio claro | 490314 | nacional
459 | ml | Meson marmol verde saltan | 836000 | importado
460 | ml | Meson marmol paraiso marron | 980628
461 | ml | Meson marmol rojo magnaboschi | 1151172
462 | und | Lavaplatos en acero L= 1x0.50 | 334400
463 | und | Lavaplatos en acero L=1.50 * 60 | 518216
464 | und | Lavaplatos 40*60 | 109098
465 | und | Lavaplatos en aluminio fundido 40*60 | 100708
466 | und | Lavaplatos en acero doble tanque L=80x51 | 375992
467 | und | Lavaplatos 40*40 | 104500
468 | und | Lavaplatos sobreponer 1.00*50 izq/der=mono/mezc | 214414 | Socoda
469 | und | Lavaplatos sobreponer 1.00*53 izq/der=mono/mezc | 262642 | Socoda
470 | und | Lavaplatos sobreponer 1.20*60 izqui/derec | 419882 | Socoda
471 | und | Lavaplatos sobreponer 2.00*0.60 izqu/dere/centro | 951618 | Socoda
472 | und | Lavaplatos sobreponer 1.80*0.60 izqu/dere/centro | 740488 | Socoda
473 | und | Lavaplatos sobreponer 1.50*0.60 izqu/dere/centro | 748042 | Socoda
474 | und | Lavaplatos empotrar 1.00*0.51 doble tanq | 620562 | Socoda
475 | und | Lavaplatos empotrar 84*56 Doble tanque | 357182 | Socoda
476 | uns | Lavaplatos empotrar 80*51 doble tanque | 334192 | Socoda
477 | und | Lavaplatos acero inoxidable 62*48 | 230904 | Socoda
478 | und | Lavaplatos acero inoxidable 60*40 Acc. 2"- 4" | 177990 | Socoda
479 | und | Lavaplatos acero inoxidable 57*51 | 370410 | Socoda
480 | und | Lavaplatos acero inoxidable 53*43 | 187610 | Socoda
481 | und | Lavaplatos acero inoxidable 50*35 Acc 2" - 4" | 158746 | Socoda
482 | und | Lavaplatos submontar 94*43 doble tanque | 618604 | Socoda
483 | und | Lavaplatos submontar 80*43 doble tanque | 511298 | Socoda
484 | und | Lavaplatos submontar 55*43 sencillo | 365604 | Socoda
485 | und | Llave terminal cocina extension | 86034 | grival
486 | und | LLave terminal cocina livina bronce | 37976 | grival
487 | und | LLave terminal cocina liviana cromo | 60450 | grival
488 | und | Llave terminal lavadora cromo | 80590 | grival
489 | und | LLave terminal jardin pesada satin 1 un. | 41226 | grival
490 | und | LLave jardin pesada cromo | 73488 | grival
491 | und | LLave jardin liviana bronce | 35824 | grival
492 | und | LLave jardin liviana cromo | 59596 | grival
493 | und | Canastilla 4" lavaplatos cromo | 27110 | grival
494 | und | Canastilla 2" lavaplatos | 23078 | grival
495 | und | Sifon en P. lavaplatos cromo | 76624 | grival
496 | und | Nevera Minibar 96 Lts | 919392 | LG
497 | und | Nevera LG 297 lts | 2006400
498 | und | Nevera challenger 5 | 1170400
499 | und | Abrazadera de 9 a 10" dos salidas | 41872
500 | und | Aislador tipo carreto de 3*3 | 7964
501 | und | Aislador tipo espigo ansi 55-5 | 55110
502 | und | Aislador tipo suspension Ansi 52-1 | 58984
503 | und | Aislador tipo tensor ansi 54-1 de3 1/2" | 26586
504 | und | Aislador tipo tensor ansi 54-4 de 7" | 47360
505 | und | Arandela cuadrada plana 4*4*5/8" | 6136 | varilla 3/4"
506 | und | Arandela presion para perno de 1/2" | 652
507 | und | Arandela presion para perno de 5/8" | 742
508 | und | Arandela plana redonda para perno 1/2" | 430
509 | und | Arandela plana redonda para perno 5/8" | 1498
510 | und | Bombilla de 15 W electrica d 120V ahor. | 26908 | phillips
511 | und | Brazo/duct. galvanizado de | 106558 | 1*50 mts
512 | m | Cinta bandit de 5/8" | 7326
513 | jgo. | Conectores para cable coaxial REG | 1186
514 | und | Contactor trifasco de 30 Amp. AC3 telem | 1215630
515 | und | Cortacircuitos 15KV-100Amp | 396096 | IMCX
516 | und | Cruceta metalica 2.4M*2.1/2*2.1/2*1/4" | 253372
517 | und | Cruceta metalica 2M 2.1/2*2.1/2*1/4" | 186424
518 | und | Cuadrantes acero galvanizado DADOS | 19374 | cortacircuitos
519 | und | Diagonal en V de 1 1/2*1 1/2*1/4" | 74052 | cruceta metalic
520 | und | Diagonal recta 1 1/2*1 1/2*3/16",0.68M | 35466
521 | und | Diagonal recta 2*2*1/4" de 1.44 M | 77606
522 | und | Enchufe ET | 3984
523 | und | Esparrago 10*5/8" | 11410
524 | und | Esparrago 12*5/8" | 16062
525 | und | Esparrago 18*5/8" | 19542
526 | und | Espigo acero galvanizado/cruceta 3/4" | 30138 | cruceta metal
527 | und | Fotocelda con su base 1000 W INADISA | 54894 | con base
528 | und | Fusible para M.T Tipo K 2-10 amperios | 8610
529 | und | Grapa terminal de acero galvanizado | 38748
530 | und | Guardacabo acero galvanizado para 3/8" | 2152
531 | und | Hebilla o grapa para cinta 5/8" | 1616 | acero inoxid.
532 | und | Hidrosolta paca de 15 kilos | 172738
533 | kg | Hidrosolta tratamiento de suelo artif. | 11516
534 | Jgo | Kit de soldadura tecno-weld cable 6-2Awg | 103330
535 | und | Pararayos 12 KV-10KA | 337974 | USA
536 | und | Percha acero galvanizado de 5 puestos | 89122 | tipo pesado
537 | Und | Perno de 1/2"x 6" | 3512 | 8"*5 1/2"
538 | Und | Perno de 1/2"x1 1/2" | 2722 | 6"* 5/8"
539 | Und | Perno de 5/8"x12" | 6942 | 2"* 5/8"
540 | Und | Perno de 5/8"x2" | 4672 | 1 1/2"* 1/2"
541 | Und | Perno de 5/8"x8" | 5676 | 10cm
542 | und | Separador de linea en acero galvanizado | 20450 | 5 puestos
543 | und | Suplemento | 20450
544 | und | Conector TECNOWELD | 49512
545 | und | Equipo de medida | 60276
546 | Rollo | Cinta aislante scot 3m | 6062 | 15 m
547 | und | Contador trifilar | 516648 | ISKRA
548 | Und | Aislador de suspension de 6" | 46752
549 | Und | Aislador tensor de BT | 18056
550 | Und | Aislador tensor de MT | 32512
551 | Und | Aislador tipo PIN 15 Kv | 43658
552 | Und | Amortiguador Stockbridge cable#2 | 38992
553 | Und | Arandela plana de 4"x4" | 5676
554 | m | Cable de acero extraresistente 1/4" | 2658
555 | m | Cinta band IT 1/2" | 5140
556 | Und | Collarin doble de 4" a 5" | 25842
557 | Und | Collarin sencillo de 4" a 5" | 24860
558 | Und | Collarin sencillo de 6" a 7" | 27626
559 | Und | Conector de ranuras paral. 1P | 4432
560 | Und | Cruceta de madera de 2.4m | 146300
561 | Und | Cruceta de madera de 1.5m | 100320
562 | Und | Espigo PIN 13.2 Kv cruceta metal | 15292
563 | Und | Grapa de retencion 13.2 Kv del 6 al 2/0 | 34338
564 | Und | Grapa prensora de 3 pernos BT | 16704
565 | Und | Grapa prensora de 3 pernos MT | 18850
566 | Und | Guardacabos de 1/2" | 2444
567 | Und | Hebilla para Band IT 1/2" | 1302
568 | Und | Hilo fusible AT 2 Amp | 5908
569 | Und | Percha 1 puesto tipo pesado | 12850
570 | Und | Percha 4 puestos tipo pesado | 70896
571 | Und | Poste de madera inmunizado 12m | 1544508
572 | Und | Poste de madera inmunizado 8m | 606698
573 | Und | Transformador 10 KVA 13,200/220V | 4869892
574 | Und | Tubo conduit metalico 1/2" | 33972
575 | Und | Tuerca de ojo de 5/8" | 12394
576 | Und | Varilla de anclaje 5/8"x1,8m | 37232
577 | Und | Varilla de anclaje 5/8"x2,4m | 210468
578 | Und | Vigeta de concreto | 11742
579 | und | Timbre bitonal Din-Don | 37412
580 | und | Pulsador para timbre | 10718 | Luminex
581 | und | Roseta 200w blanca | 4180
582 | und | Tomas derivacion coaxial TV de 60-75A | 12332 | GL
583 | und | Tomas para telefono americana sencilla | 16512 | GL-050 AU
584 | und | Tomas terminal coaxial de TV de 60-75A-GL | 12332
585 | und | Tomacorriente polo/tierra para 15 Amp | 16512 | Luminex
586 | und | Tomacorriente doble polo a tierra GFCI | 98022 | Luminex
587 | und | Tomacorriente doble polo a tierra | 60000 | border
588 | und | Tomacorriente polo/tierra 15Amp leviton Doble | 13168 | Scheider
589 | und | Luminaria 2*32W-T8 electrica sobreponer 0105 | 440572 | iltec con tubos
590 | und | Luminaria 2*32W-T8 elec.rejilla 12 4231-sobreponer | 396056 | iltec sin tubos
591 | und | Luminaria 2*59W-T8 | 616550
592 | und | Luminaria de 70W sodio 220V | 319770 | celsa
593 | und | Luminaria de sodio de 250 W 220V LTP 733 | 906224 | completa bom-br
594 | und | Fotocelda con caja, contactor y termico CF-30A | 581020 | 30 amp
595 | und | Interr. termomagnetico 1*15 Amp. | 16512 | enchufado-Lumin
596 | und | Interr. termomagnetico 1*20 amp. | 16512 | enchufado-Lumin
597 | und | Interr. termomagnetico 1*30 Amp. | 29578 | enchufado-Lumin
598 | und | Interr. termomagnetico 1*40 Apm. | 29578 | enchufado-Lumin
599 | und | Interr. termomagnetico 1*50 Amp. | 31274 | enchufado-Lumin
600 | und | Interr. termomagnetico 2*15 Amp. | 81072 | enchufado-Lumin
601 | und | Interr. termomagnetico 2*20 Amp. | 115644 | Atornillado-Lum
602 | und | Interr. termomagnetico 2*20 Amp. | 81072 | enchufado-Lumin
603 | und | Interr. termomagnetico 2*30 Amp. | 115644 | atornillado-Lum
604 | und | Interr. termomagnetico 2*30 Amp. | 81072 | enchufado-Lumin
605 | und | Interr. termomagnetico 2*40 Amp. | 146434 | atornillado-Lum
606 | und | Interr. termomagnetico 2*40 Amp. | 107158 | enchufado-lumin
607 | und | Interr. termomagnetico 2*50 Amp. | 146434 | atornillado-Lum
608 | und | Interr. termomagnetico 2*50 Amp. | 107158 | enchufado-Lumin
609 | und | Interr. termomagnetico 2*60 Amp. | 160252 | atornillado
610 | und | Interr. termomagnetico 3*15 Amp. | 197088 | enchufado
611 | und | Interr. termomagnetico 3*20 Amp. | 248502 | atornillado
612 | und | Interr. termomagnetico 3*20 Amp. | 197088 | enchufado-Lumin
613 | und | Interr. termomagnetico 3*30 Amp. | 248502 | atornillado-Lum
614 | und | Interr. termomagnetico 3*30 Amp. | 197088 | enchufado-Lumin
615 | und | Interr. termomagnetico 3*40 Amp. | 248502 | atornillado-Lum
616 | und | Interr. termomagnetico 3*40 Amp. | 206806 | enchufado-Lumin
617 | und | Interr. termomagnetico 3*50 Amp. | 248502 | atornillado-Lum
618 | und | Interr. termomagnetico 3*50 Amp. | 206806 | enchufado-Lumin
619 | und | Interr. termomagnetico 3*60 Apm. | 248502 | atornillado-Lum
620 | und | Interr. termomagnetico 3*70 Amp. | 341114 | atornillado-Lum
621 | und | Interr. conmutable sencillo | 14422 | Luminex
622 | und | Interr. Doble | 20692 | Luminex
623 | und | Interr. Sencillo | 12332 | Luminex
624 | und | Interr. Sencillo luz piloto | 22782 | Luminex
625 | und | Interr. termomagnetico Bipolar 2*6 | 64582 | Square D
626 | und | Interr. triple conmutable | 29052 | EXE
627 | und | Tablero 12 circuitos luminex | 160282 | monofasico
628 | und | Tablero 12 circuitos con puer-chap TWP-12B | 468996 | trifasico lumin
629 | und | Tablero 12 circuitos con puer-chap TBP-12B | 398478 | bifasico lumine
630 | und | Tablero 12 circuitos sin puertaTB5-12B | 218032 | bifasico lumine
631 | und | Tablero 16 circuitos TB5-16B | 244192 | bifasico lumine
632 | und | Tablero 16 circuitos con puerta-chapa TBP-16B | 468966 | bifasico lumine
633 | und | Tablero 18 circuitos con puerta-chapa TWP-18B | 554878 | trifasico lumin
634 | und | Tablero 18 circuitos TWS-18B | 425252 | trifasico lumin
635 | und | Tablero 24 circuitos con puerta-chapa TWP-24B | 656928 | trifasico lumin
636 | und | Tablero 24 circuitos con puer-chap-cerra | 656932 | trifasico
637 | und | Tablero 24 circuitos sin puerta TWS-24 | 507322 | trifasico-Lumin
638 | und | Tablero 30 circuitos con puerta-chapa TWP-30B | 778118 | trifasico lumin
639 | und | Tablero 36 circuitos con puerta-chapa TWP-36B | 924408 | trifasico
640 | und | Tablero 4 circuitos CT-4 | 90330 | monofasico lumi
641 | und | Tablero 42 circuitos con puerta-chapa TWP-42B | 1067290 | trifasico lumin
642 | und | Tablero 6 circuitos CT-6 | 124292 | monofasico lumi
643 | und | Tablero 8 circuitos CT-8 | 131850 | monofasico lumi
644 | und | Tablero 8 circuitos con puerta-chapa TBP-8B | 369052 | bifasico-Lumine
645 | und | Varilla chaqueada de 5/8"*0.30M conector | 20848
646 | und | Varilla chaqueada de 5/8"*0.60M conector | 27432
647 | und | Varilla chaqueada de 5/8"*1.80M conector | 79002
648 | und | Varilla de anclaje de 3/4"*1.80M | 70224 | turecs,arandela
649 | und | Varilla de cobre 5/8"*0.30M con conector | 48280
650 | und | Varilla de cobre 5/8"*0.60M con conector | 69566
651 | und | Varilla de cobre 5/8"*1.8M con conec 60-707582 | 201894
652 | und | Transformador 30KV-13.2KV/220/127 vol. | 13887006
653 | und | Transformador 112.5KV-13.2KV/220/127 vol | 26862770
654 | und | Transformador 15KV-13.2KV/220/127 Vol. | 13091760
655 | und | Transformador 45KV-13.2KV/120/127 Vol. | 16621770
656 | und | Transformador 75KV-13.2 KV/220/127 Vol. | 20636660
657 | und | Lavamanos de pedestal Maximo blanco | 229692 | Corona
658 | und | Lavamanos de pedestal Maximo Beige | 240142 | Corona
659 | und | Lavamanos de pedestal Milano blanco | 127282 | Corona
660 | und | Lavamanos de pedestal Milano color claro | 131462 | Corona
661 | und | Lavamanos de incrustar blanco | 500000 | Corona
662 | und | Lavamanos de incrustar San Lorenzo color claro | 302842 | Corona
663 | und | Lavamanos de incrustar Marsella blanco | 208792 | Corona
664 | und | Lavamanos de incrustar Marsella color claro | 219242 | Corona
665 | und | Lavamanos de pedestal Avanti Azul | 187892 | Corona
666 | und | Lavamanos de pedestal Avanti Verde | 198342 | Corona
667 | und | Lavamanos de pedestal Avanti blanco | 177442 | Corona
668 | und | Lavamanos de pedestal Avanti color claro | 187892 | Corona
669 | und | Lavamanos de incrustar Manantial | 313292 | Corona
670 | und | Lavamanos de sobreponer Tempo | 438692 | con desague
671 | und | Lavamanos pedestal Acuacer blanco | 137522 | Corona
672 | und | Lavamanos pedestal Acuacer color | 144002 | Corona Bone
673 | und | Lavamanos de colgar Acuacer blanco | 180000 | Corona
674 | und | Lavamanos de colgar Acuacer color claro | 83392 | Corona
675 | und | Lavamanos de colgar Verona blanco | 89662 | Corona
676 | und | Lavamanos de colgar Verona color claro | 93842 | Corona
677 | und | Meson marmol travertino h=62cm a=48cm | 503482
678 | und | Meson marmol travertino h=77cm a=48cm | 522292
679 | und | Meson marmol carrara h=62cm a=48cm | 526472
680 | und | Meson marmol carrara h=77cm a=48cm | 532742
681 | und | Lavamanos Free activacion automatica | 463772 | infrarojo
682 | und | Orinal infantil | 208792 | Corona
683 | und | Orinal Santa fe | 300752 | Corona
684 | und | Orinal grande | 584992 | Corona
685 | und | Orinal infantil con griferia | 361362 | Corona
686 | und | Orinal Santa fe con griferia | 570202 | Corona
687 | und | Orinal Santa fe con fluxometro | 1219248 | Corona
688 | und | Orinal grande con fluxometro | 1190214 | Corona
689 | und | Combo sanitario Ganamax blanco | 814892 | Corona
690 | und | Combo sanitario Ganamax color hueso | 866096 | Corona
691 | und | Sanitario Infantil blanco | 683222 | Corona
692 | und | Sanitario Happy | 332102 | Corona
693 | und | Sanitario Happy color hueso | 353002 | Corona
694 | und | Sanitario Ganamax Blanco | 449142 | Corona
695 | und | Sanitario Ganamax color hueso | 480492 | doble descarga
696 | und | Sanitario Avanti plus blanco | 384352 | Corona
697 | und | Sanitario Avanti plus color hueso | 407342 | Corona
698 | und | Sanitario una pieza Gales Blanco | 786468 | doble descarga
699 | und | Sanitario una pieza redondo San Giorgio | 771002 | doble descarga
700 | und | Sanitario una pieza redondo San Giorgio color hueso | 819072 | doble descarga
701 | und | Combo sanitario Avanti Plus vinotinto | 831612 | Corona
702 | und | Combo sanitario Trevi blanco | 355092 | Corona
703 | und | Griferia lavamanos 8" Victoria - Cromo | 1021374 | Grival
704 | und | Mezcl. lavamanos 8" Fenix | 277352 | Grival
705 | und | Mezcl. lavam. monocontrol 8" Bahia | 201492 | grival
706 | .nd | Mezcl. lavamanos 8" Sfera palanca | 757716 | grival
707 | und | Mezcl. lavamanos 8" Galaxia | 214534 | grival
708 | und | Mezcl. lavamanos 4" Prysma | 120418 | grival
709 | und | Mezcl. lavamanos 4" Vento | 251702 | grival
710 | und | Mezcl. lavamanos 4" Fenix | 221924 | grival
711 | und | Mezcl. lavamanos 4" Galaxia | 102160 | grival
712 | und | Ducha cromo Victoria con salida bañera | 1151790 | grival
713 | und | Ducha cromo Novo con salida bañera | 706202 | grival
714 | und | Ducha cromo Fenix sin salida bañera | 288654 | grival
715 | und | Ducha Opera palanca con salida bañera | 982250 | grival
716 | und | Ducha Opera cruceta sin salida bañera | 921606 | grival
717 | und | Ducha sencilla Opera | 572308 | grival
718 | und | Ducha Monoc century sin salida bañera | 819882 | grival
719 | und | Ducha sencilla Lis | 258658 | grival
720 | und | Jabonera de ducha Espacio | 45772 | Corona
721 | und | Jabonera de lavamanos Espacio | 39502 | Corona
722 | und | Papalera Espacio | 41592 | Corona
723 | und | Vasera cepillera Espacio | 39502 | Corona
724 | und | Gancho Espacio | 29052 | Corona
725 | und | Toallero Espacio | 43682 | Corona
726 | und | Juego completo accesorios Espacio | 229692 | Corona
727 | und | Jabonera de ducha Elite | 29052 | Corona
728 | und | Jabonera de lavamanos Elite | 24872 | Corona
729 | und | Papelera Elite | 26962 | Corona
730 | und | Gancho Elite doble | 20692 | Corona
731 | und | Toallero ceramico Elite | 35322 | Corona
732 | und | Juego completo accesorios Elite | 146092 | Corona
733 | und | Jabonera de ducha Astro blanco | 20692 | Corona
734 | und | Jabonera de ducha Astro color | 21946 | Corona
735 | und | Jabonera lavamanos Astro blanco | 18602 | Corona
736 | und | Jabonera lavamanos Astro color | 19856 | Corona
737 | und | Papelera Astro blanco | 20692 | Corona
738 | und | Papelera Astro color | 21946 | Corona
739 | und | Cepillera Astro blanco | 18602 | Corona
740 | und | Cepillera Astro color | 19856 | Corona
741 | und | Gancho Astro doble blanco | 16512 | Corona
742 | und | Gancho Astro doble color | 17766 | Corona
743 | und | Toallero Astro blanco | 20692 | Corona
744 | und | Toallero Astro color | 21946 | Corona
745 | und | Juego completo 6 piezas Astro blanco | 104292 | Corona
746 | und | Juego completo 6 piezas Astro color | 114742 | Corona
747 | und | Juego de 4 piezas Astro blanco | 52042 | Corona
748 | und | Juego de 4 piezas Astro color | 54132 | Corona
749 | und | Jabonera lavamanos Allegro blanco | 20692 | Corona
750 | und | Jabonera lavamanos Allegro color | 21946 | Corona
751 | und | Papelera Allegro blanco | 22782 | Corona
752 | und | Papelera Allegro color | 24036 | Corona
753 | und | Gancho Allegro blanco | 18602 | Corona
754 | und | Gancho Allegro color | 19856 | Corona
755 | und | Toallero Allegro blanco | 31142 | Corona
756 | und | Toallero Allegro color | 33232 | Corona
757 | und | Repisa Allegro blanco | 35322 | Corona
758 | und | Repisa Allegro color | 37412 | Corona
759 | und | Juego Allegro blanco | 83392 | Corona
760 | und | Juego Allegro color | 83392 | Corona
761 | Und | Tragante 4" | 32080
762 | Und | Tina 1.20*0.78*0.39 | 1365482 | Malibu 1 person
763 | Und | Tina 1.80*1.00*0.41 | 2367962 | Marbella 2 pers
764 | Und | Tina 1.83*1.22*0.47 | 2754180 | Parisienne II p
765 | und | Tina 1.30*0.80*0.39 | 1464674 | Malibu 1 person
766 | und | Tina 1.40*0.75*0.39 | 1511106 | Mallorca 1 pers
767 | und | Tina 1.50*0.90*0.41 | 1768184 | Marbella 1 pers
768 | und | Tina 1.64*1.02*0.41 | 2226558 | Marbella 1 pers
769 | und | Tina 1.70*0.94*.042 | 2142140 | Atenea 1 person
770 | und | Tina 1.80*1.20*0.46 | 2944122 | Verona II 2 per
771 | und | Tina 1.89*1.13*0.42 | 2340524 | Griega 2 person
772 | und | Tina 1.90*1.50*0.46 | 4005694 | Verona II 2 per
773 | und | Tina 2.00*2.00*0.82 | 8216106 | Haway 6 persona
774 | und | Tina 2.60*2.00*0.90 | 11839804 | Oasis 8 persona
775 | und | Tina 1.56 diam*0.45 | 2500922 | Nordica 2 perso
776 | und | Tina 1.90 diam*0.80 | 7485880 | Aurora II 6 per
777 | und | Tina 1.75*0.75*0.41 | 1800240 | Mallorca 1 pers
778 | und | Bloque No.9 25*10*9 | 3260 | 5.5 kg
779 | und | Bloque No.5 10*20*30 primera | 1900 | En planta
780 | und | Bloque No.5 10*20*30 segunda | 2400 | En planta
781 | und | Medio Bloque No.5 primera | 1200 | En planta
782 | und | Medio Bloque No.5 segunda | 1400
783 | und | Bloque de ventilacion | 2870 | 15x15x15
784 | und | Bloque No.5 Boquilla redonda/cuadrada | 1304 | 10*20*30 cm apr
785 | und | Bloque No.5 (10*20*30) cm galleta | 1522 | 3.5 kg
786 | und | Bloque No. 8 10*12*30 | 2064
787 | und | Bloque No.5 1/2 20*10*15 | 870 | medios
788 | und | Bloque No.5 10*20*30 | 1522 | 6.5 kg
789 | und | Calao Trebol 10*20*20 | 1304
790 | und | Ladrillo fachada 24*11.6*6.2 cm | 760
791 | und | Ladrillo fachada esfumado 24*11.6*6.2 cm | 696
792 | und | Ladrillo Cuarto * 24 (piso y enchape) | 684 | 24*6.2*4
793 | und | Ladrillo col. vtf. esf. cuarto*24 (pi/en | 716 | 24*6.2*4
794 | und | Ladrillo colonial 7*12*25 | 760
795 | und | Ladrillo prensado perf. vtf. 7*12*25 | 2700
796 | und | Ladrillo curvo 7*12*25 | 1738
797 | und | Ladrillo de obra | 1000 | en obra
798 | m2 | Adoquin peatonal 19*11*2.5 | 49928
799 | m2 | Adoquin vehicular 19*11*4 | 61270
800 | und | Bloque Unicel U-20/40P 40*20*20 | 5800 | 14 kg/und
801 | und | Bloque Unicel U-25/60P 60*25*25 | 9196 | 34 Kg/Und
802 | und | Bloque Unicel U-30/60P 60*25*30 | 12332 | 35 Kg/Und
803 | und | Bloque Unicel U-35/60P 60*25*35 | 13168 | 39 Kg/Und
804 | und | Bloque Unicel U-40/60P 60*25*40 | 14004 | 43 Kg/Und
805 | und | Bloque Unicel U-20/75P 75*20*20 | 8570 | 30 Kg/Und
806 | und | Bloque Unicel U-25/75P 75*20*25 | 10242 | 32 Kg/Und
807 | und | Bloque Unicel U-30/75P 75*20*30 | 12750 | 35 Kg/Und
808 | und | Bloque Unicel U-35/75P 75*20*35 | 13376 | 39 Kg/Und
809 | und | Bloque Unicel U-40/75P 75*20*40 | 14212 | 40 Kg/Und
810 | und | Bloque Unicel U-45/75P 75*20*45 | 14840 | 42 Kg/Und
811 | und | Bloque Unicel U-20/85P 85*20*20 | 10242 | 31 Kg/Und
812 | und | Bloque Unicel U-25/85P 85*20*25 | 12540 | 34 Kg/Und
813 | und | Bloque Unicel U-30/85P 85*20*30 | 13376 | 38 Kg/Und
814 | und | Bloque Unicel U-35/85P 85*20*35 | 14004 | 40 Kg/Und
815 | und | Bloque Unicel U-40/85P 85*20*40 | 14840 | 43 Kg/Und
816 | und | Bloque unicel U-20/40 40*20*20 | 5644 | 14 Kg/und
817 | und | Bloque Unicel U-20/60 60*27*20 | 9406 | 33 kg/und
818 | und | Bloque Unicel U-25/60 60*27*25 | 10032 | 36 kg/und
819 | und | Bloque Unicel U-30/60 60*27*30 | 13376 | 45.5 kg/und
820 | und | Bloque Unicel U-35/60 60*27*35 | 14422 | 41 kg/und
821 | und | Bloque Unicel U-40/60 60*27*40 | 16094 | 53 kg/und
822 | und | Bloque Unicel U-20/75 75*25*20 | 10868 | 31 kg/und
823 | und | Bloque Unicel U-25/75 75*25*25 | 12332 | 40.5 kg/und
824 | und | Bloque Unicel U-30/75 75*25*30 | 15466 | 43 kg/und
825 | und | Bloque Unicel U-35/75 75*25*35 | 15884 | 46 kg/und
826 | und | Bloque Unicel U-40/75 75*25*40 | 17348 | 60 kg/und
827 | und | Bloque Unicel U-45/75 75*25*45 | 17766 | 63 kg/und
828 | und | Bloque Unicel U-20/85 85*25*20 | 12332 | 38 kg/und
829 | und | Bloque Unicel U-25/85 85*25*25 | 14840 | 41 kg/und
830 | und | Bloque Unicel U-30/85 85*25*30 | 15884 | 45 kg/und
831 | und | Bloque Unicel U-35/85 85*25*35 | 16720 | 50 kg/und
832 | und | Bloque Unicel U-40/85 85*25*40 | 17766 | 55 kg/und
833 | und | Bloque Unicel sin encofrado U-P-20/85 | 12332 | 39 Kg/Und
834 | und | Bloque Unicel sin encofrado U-P-30/85 | 15884 | 46 Kg/Und
835 | und | Bloque Unicel sin encofrado U-P-40/85 | 17766 | 56 Kg/Und
836 | und | Adicional Tapas /60 | 1442
837 | und | Adicional Tapas /75 | 1776
838 | und | Adicional Tapas /85 | 2090
839 | und | Adicional Tapa /60 a=0.25 | 1464
840 | und | Adicional Tapa /75 a=0.20 | 1776
841 | und | Adicional Tapa /85 a=0.20 | 1986
842 | und | Adiconal Tapas sin encofrado | 1986
843 | und | Bloque H20/60 20*20*60 Escoria | 7734 | 25 kg/und
844 | und | Bloque H25/60 25*25*60 | 9824 | 33 kg/und
845 | und | Bloque H30/60 30*25*60 | 11286 | 35 kg/und
846 | und | Bloque H35/60 35*25*60 | 11914 | 38 kg/und
847 | und | Bloque H40/60 40*25*60 | 14422 | 42 kg/und
848 | und | Bloque ret-cel 75*75*15 80 kg | 37452 | Con transporte
849 | und | Bloque ret-cel 75*75*20 89 kg | 41224 | Con transporte
850 | und | Bloque ret-cel 75*85*15 82 kg | 38240 | Con transporte
851 | und | Bloque ret-cel 75*85*20 100 kg | 45992 | Con transporte
852 | und | Bloque ret-cel 85*85*15 97 kg | 44704 | Con transporte
853 | und | Bloque ret-cel 85*85*20 111 kg | 50662 | Con transporte
854 | und | Bloque ret-cel 77/15 75*75*15 | 34934 | 80 Kg/und
855 | und | Bloque ret-cel 78/15 75*85*15 | 35722 | 82 Kg/und
856 | und | Bloque ret-cel 88/15 85*85*15 | 42184 | 97 Kg/und
857 | und | Bloque ret-cel 77/20 75*75*20 | 38704 | 89 kg/und
858 | und | Bloque ret-cel 78/20 75*85*20 | 42184 | 100 kg/und
859 | und | Bloque ret-cel 88/20 85*85*20 | 48144 | 111 kg/und
860 | und | Bloque murocel estruc 9*19*39 9.5 kg | 4184 | Con transporte
861 | und | Bloque murocel estruc 14*19*39 11.0 kg | 5164 | Con transporte
862 | und | Bloque murocel diviso 19*19*39 12.5 kg | 5500 | Con transporte
863 | und | Bloque muro divisorio M-9/39 39*9*19 | 3172 | 9.5 Kg/Und
864 | und | Bloque muro divisorio M-9/49 49*9*20 | 4410 | 12 Kg/Und
865 | und | Bloque muro estruct. M-12/39 39*12*19 | 4540 | 12.1 Kg/Und
866 | und | Bloque muro estruct. M-14/39 39*14*19 | 5164 | 12.3 Kg/Und
867 | und | Bloque muro estruct. M-19 39*19*19 | 7116 | 16.1 Kg/Und
868 | und | Bloque muro contencion C 20/40 40*20*20 | 6962 | 23 Kg/Und
869 | und | Bloque antisismico MH-20/40 40*20*20 | 6266 | 18 Kg/Und
870 | und | Accesorio antisismico 20*20*20 | 3250 | 9 Kg/Und
871 | und | Bloque muro curvo 43*12*30 | 9748 | 27 Kg/Und
872 | und | Bloque muro H8 o H9 8*20*40 | 3364 | 8 kg/und
873 | und | Bloque muro H12 12*20*40 | 3364 | 11 kg/und
874 | und | Bloque muro H15 15*20*40 | 4292 | 13 kg/und
875 | und | Bloque muro H25/40 25*20*40 | 6962 | 14 kg/und
876 | und | Bloque muro H20/40 20*20*40 | 5686 | 18 kg/und
877 | und | Bloque muro H7 7*20*40 | 3250 | 8 kg/und
878 | und | Bloque abujardado 15*20*40 1 cara | 4292 | 17 KG
879 | und | Bloque abujardado 7*18*40 2 caras | 3482
880 | und | Bloque abujardado 7*18*40 1 cara | 3482
881 | und | Medios abujardados 15x20x20 1 cara | 5232
882 | und | Chapilla 15*20*40 | 5106
883 | und | Bloque abujardado 18*10*39 Gris | 3666
884 | und | Bloque abujardado 18x10x39 Blanco | 4596
885 | und | Bloque 20/40 curvo 20x22x40 | 5174
886 | und | Bloque 20/40 medio curvo | 4246
887 | und | Bloque muro estruct. español M-12 39*12*19 Color | 3240 | Color
888 | und | Bloque muro estruct. español M-12 39*12*19 Blanco | 5226 | Blanco
889 | und | Lavadero en concreto 86*60 CM | 290720 | rustico
890 | und | Lavadero en concreto 86*71 CM | 313082
891 | und | Lavadero en concreto 97*71 CM | 447260
892 | und | Lavadero en granito 76*60CM | 313082 | entrepiso
893 | und | Lavadero en granito 86*60CM | 424898
894 | und | Lavadero en granito 93*60CM | 491986
895 | und | Lavadero en granito 97*71CM | 559076
896 | und | Lavadero en granito 80*71cm | 491986
897 | und | Lavadero en granito 97*71cm | 559076
898 | und | Lavadero en granito 1.12*90 | 939246
899 | und | Lavadero en fibra de vidrio sin flauta 0.60x0.80 | 564300
900 | und | Lavadero en fibra de vidrio con flauta 0.60x0.80 | 606100
901 | und | Lavaplatos en granito 0.60*0.40 | 606100
902 | und | Lavaplatos en granito 1.20*0.50 | 268356
903 | und | Lavaplatos en granito 1.00*0.50 | 223630
904 | und | Poste concreto 8M 510 Kg | 678832 | Poste concreto
905 | und | Poste concreto 8M 750 Kg | 727320
906 | und | Poste concreto 8M 1050 Kg | 1078858 | Poste concreto
907 | und | Poste concreto 10M 510 Kg | 1042492
908 | und | Poste concreto 10M 750 Kg | 1151590 | Poste concreto
909 | und | Poste concreto 12M 510 Kg | 1381908
910 | und | Poste concreto 12M 750 Kg | 1697080 | Poste concreto
911 | und | Poste concreto 12M 1050 Kg | 2181960
912 | und | Poste concreto 14M 750 Kg | 2545620 | Poste concreto
913 | und | Poste concreto 14M 1500Kg | 3515380
914 | und | Poste concreto 14M 2000 Kg | 4000260 | Poste concreto
915 | und | Poste concreto 8M 1500 Kg | 1297054
916 | und | Poste concreto 8M 2000 Kg | 1598850 | Poste de cerca
917 | und | Poste de cerca de 2.40 M | 61822
918 | und | Poste concreto 10M 1050 kg | 1539494 | Poste concreto
919 | und | Poste concreto 10M 1500 Kg | 1648592
920 | und | Poste concreto 12M 1350kg | 2400156
921 | und | Poste concreto 12M 1500kg | 2715328
922 | und | Poste concreto 12M 2000 Kg | 3466892
923 | und | Poste concreto 16M 750 Kg | 3200208
924 | und | Poste concreto 16M 1500 Kg | 3757820
925 | und | Vigueta de baja tension | 14062
926 | und | Vigueta de alta tension | 55762
927 | und | Caja de inspeccion 60x60 tapa 5 cm | 181830
928 | und | Adoquin hexagonal 8*20*20 | 2730 | Peso 4.8 kg
929 | und | Adoquin rectangular 8*10*20 | 1380 | Peso 3.2 kg
930 | und | Adoquin rectangular 6*10*20 | 1244 | Peso 2.4 kg
931 | und | Adoquin rectangular 4*10*20 | 1440
932 | m2 | Adoquin hexagonal 9cm 30*9*23 | 59774 | 10 Kg/und
933 | m2 | Adoquin hexagonal 7cm 30*7*23 | 52878 | 7 Kg/und
934 | und | Adoquin rejilla 33*19*7 | 5486 | 10 kg/und
935 | und | Topellantas 50*15*20 | 26438 | 32 Kg/und
936 | und | Estacon A 2.30*0.10*0.10 | 59774 | 55 Kg/und
937 | und | Estacon B 2.00*0.10*0.10 | 55176 | 48 Kg/und
938 | und | Adoquin rectangular 20*11*6 | 1584
939 | und | Adoquin vehicular cruz e=9cm | 2742 | 8 kg/und
940 | und | Adoquin vehicular hexag e=9cm 22*20*9 | 2522 | 5 KG/UND
941 | und | Adoquin vehicular I e=8cm | 58834 | 4 kg/und
942 | und | Gramoquin 47*31*10 | 12104 | 17 KG/UND
943 | m2 | Losetas andenes e=6cm 40*40 | 90080 | 23 kg
944 | m | Sardinel H=35 cm (35x12x100) | 43722
945 | m | Sardinel H=45 cm (45x15x100) | 50996
946 | m | Sardinel H=40 cm (40x15x100) | 46148
947 | und | Losetin C 4*20*20 | 2216 | 3.2 kg
948 | und | Losetin R 4*20*40 | 4430 | 6.4 kg
949 | und | Loseta Lisa 6*40*40 | 9000 | 20.1 kg
950 | und | Loseta tactil 6*40*40 | 9476 | 20.1 kg
951 | m | Sardinel H=30 cm (30x12x100) | 41298
952 | m | Sardinel H=20cm | 36726
953 | m | Sardinel cuneta H=35 cm (35x20x100) | 50996
954 | m2 | Adoquin panela rectangular 6x10x20 | 52292 | 45 und.
955 | m2 | Adoquin cruz 10x20x21 | 54842 | 20 und.
956 | m2 | Adoquin corbatin 6x16x20 | 52280 | 33 und.
957 | m2 | Gramoquin 8x31x31 | 51728 | 11 und.
958 | und | Prelosa 0.4x0.5x1.0 | 90080 | 120 kg/und.
959 | und | Barrotes en concreto 1.20 cm | 40002
960 | und | Pasamanos 2.00m*0.18m | 40002
961 | und | Pedestal 95cm | 118534
962 | und | Columnas H=2.17 | 266680
963 | und | Columnas H=2.25 | 320014
964 | und | Columnas H=2.50 | 400018
965 | kg | cemento | 838 | bulto 50 kg | [5 empty] | envigado
966 | kg | Cemento blanco tipo 1 | 6800 | 20 kg
967 | Kg | Cemento blanco tipo 3 | 3300 | 40 kg
968 | kg | Cemento expansivo tipo cras, NO explosivo | 34486
969 | kg | Yeso maravilla | 2150 | 25 kg
970 | kg | Yeso campana | 2122 | 25 kg
971 | kg | Yeso modelo | 1836 | 25 kg
972 | kg | Mineral rojo | 11496
973 | kg | Cal | 668 | Bolsa 12 kg
974 | kg | Caolin | 782 | Bolsa de 9 kg
975 | kg | Cal nare | 1498 | 10 kg
976 | kg | Yeso | 1246 | 25 kg
977 | kg | Latex 4237 | 47918 | 20 kg
978 | kg | Latapoxi 210 | 50736 | 16 kg
979 | kg | Membrana 9235 | 166980 | 30 kg
980 | kg | Pegacor gris interiores | 2134 | 25 kg
981 | kg | Pegacor blanco interiores | 4800 | 25 kg
982 | kg | Pegacor max gris | 4520 | 25 kg
983 | kg | Pegacor max blanco | 5522 | 25 kg
984 | kg | Pegacor gris exteriores | 2774 | 25 kg
985 | kg | Pegacor blanco exteriores | 3402 | 25 kg
986 | kg | Pegacor pasta lista | 4088 | 30 kg
987 | m | Moldura cenefa union pared-placa | 57058 | instalado
988 | m | Moldura inclinada luz indirecta | 83392 | instalado
989 | m | Moldura inclinada luz indirecta pesada | 98752 | instalado
990 | m | Doble cordon cenefa decorativa | 39502 | instalado
991 | m | Arco encajado 2 columnas y luz alogena | 790020 | instalado
992 | m | Arco encajado muñequero y luz alogena | 460846 | instalado
993 | und | Columna en falso | 351120 | instalado
994 | und | Aplique para lamparas y rosetones | 131670 | instalado
995 | und | Aplique para lamparas y rosetones | 65836 | instal. - 5 und
996 | und | Techo decorado, roseton, recuadro. | 239200 | instalado
997 | m2 | Ventana Anoloc ref.744 Vidrio 4mm | 271700 | Instalada
998 | m2 | Ventana aluminio natural 5020 Vidrio 4mm | 240350 | Instalada
999 | m2 | Ventana corredera aluminio natural 5020 | 355300 | Vid 4mm emp x-o
1000 | m2 | Ventana proyectante natural brazos 8" | 522500 | Vid 4mm pv curv
1001 | m2 | Ventana proyectante fija natural | 344850 | Vid 4mm emp o
1002 | m2 | Puerta acrilico ajover corredera cocina | 209210
1003 | m2 | Puerta acrilico ajover batiente cocina | 209210 | Celosia No.3 2
1004 | m | Celosia No.3 29cm | 10534
1005 | m | Celosia No.4 38cm | 10534 | Celosia No.5 4
1006 | m | Celosia No.5 47cm | 17556
1007 | m | Celosia No.6 56cm | 21068 | Celosia No.7 6
1008 | m | Celosia No.7 65cm | 24578
1009 | m | Celosia No.8 74cm | 28090 | Celosia No.9 8
1010 | m | Celosia No.9 83cm | 31600
1011 | m | Celosia No.10 92cm | 35112 | Celosia No.11 1
1012 | m | Celosia No.11 101cm | 38624
1013 | m | Celosia No.12 110cm | 42134 | Celosia No.13 1
1014 | m | Celosia No.13 119cm | 45646
1015 | m | Celosia No.14 128cm | 49156 | Celosia No.15 1
1016 | m | Celosia No.15 137cm | 52668
1017 | m | Celosia No.16 146cm | 56180 | Celosia No.17 1
1018 | m | Celosia No.17 155cm | 59690
1019 | m | Celosia No.18 164cm | 63202
1020 | m | Celosia No.19 173cm | 66712
1021 | m | Celosia No.20 182cm | 70224
1022 | m2 | Puerta Corredera 8025 | 323950 | Vidrio 5mm
1023 | m2 | Puerta Panoramica Vidrio perfil aluminio | 501600 | Vidrio 5mm
1024 | und | Cabina de baño corrediza 1.20*1.80 | 497036 | Aluminio-acril.
1025 | m2 | Division baño - corredera | 230110 | Aluminio-acrili
1026 | m2 | Division oficina alum.bronce | 344850 | Tabique vidrio
1027 | m2 | Division baño-cristal templado 5mm | 344850
1028 | m2 | Division baño-cristal templado 6mm | 522500
1029 | m2 | Division baño-cristal templado 8mm | 731500
1030 | und | Cabinas de baño Anoloc perfil 1 1/2x1 1/2 | 1724250 | Vidrio 8mm
1031 | m2 | Division oficina panel 9mm paño 1cara | 408596 | Instalado
1032 | m2 | Division oficina panel 9mm paño 2caras | 522500 | Instalado
1033 | m2 | Fachada flotante cristal templado 10mm | 689700 | Acero inox.
1034 | m2 | Cielo raso fiber glass estruc.aluminio 1" | 58520 | Instalado
1035 | m2 | Cielo raso fibra mineral autoensamblante | 101366 | Instalado
1036 | m2 | Cielo raso icopor estruc. aluminio 1" | 38666 | Instalado
1037 | m2 | Cielo raso dry wall estruc. galvanizada | 58520 | Instalado
1038 | m2 | Pasamanos en aluminio | 344850
1039 | m2 | Fachada local anoloc cristal 6mm | 334400 | Instalado Impbe
1040 | m2 | Cielos rasos icopor revestido estruc. alum. blanco | 41800 | Pintura elect.
1041 | m2 | Fachada local anoloc cristal 5mm | 313500 | Instalado impbe
1042 | m2 | Fachada casa anoloc cuadricula pesada | 1149500 | Instalado
1043 | m2 | Vitrina fija vidrio sekurit 8mm incoloro | 532950 | Instalado
1044 | m2 | Vitrina fija vidrio sekurit 10mm incolor | 668800 | Instalado
1045 | ml | Gabinete baño perfil 5/8 acril ajover espe bise | 794200 | Sanblasteado
1046 | und | Marco Met. Cal 20 e=0.08 | 108054
1047 | und | Marco Met. Cal 20 e=(0.10-0.12) | 114950
1048 | und | Marco Met. Cal 20 e=0.15 | 135850
1049 | und | Marco de puerta cal.20 e=0.12 | 114950 | 0.60<b<1.00
1050 | und | Marco de puerta cal.20 e=0.15 | 135850 | 0.60<b<1.00
1051 | und | Marco Met. Cal 23 e=0.08 | 83600
1052 | und | Marco Met. Cal 23 e=(0.10-0.12) | 87780
1053 | und | Marco Met. Cal 23 e=0.15 | 87780
1054 | und | Puerta lam doblada Cal 22 2*1 e=0.10 | 439946 | con pasador
1055 | und | Puerta lam doblada Cal 20 2*1 e=0.10 | 535040 | con pasador
1056 | und | Puerta lam doblada Cal 23 .7*1.9 e=.09 | 344432 | con pasador
1057 | m2 | Puerta lamina doblada cal.18 e=0.10 | 707466 | con marco e=15
1058 | m2 | Puerta lamina doblada cal.18 e=0.15 | 792110 | con marco e=.12
1059 | m2 | Puerta lamina doblada cal.20 e=0.10 | 553014 | con marco e=.07
1060 | m2 | Puerta lamina doblada cal.20 e=0.12 | 588962 | con marco e=.12
1061 | m2 | Puerta lamina doblada cal.20 e=0.15 | 634734 | con marco e=.15
1062 | m2 | Porton lam.Doblada Cal. 22. carter 10cm | 366378 | Sin instalado
1063 | m2 | Division entamborada 1 1/2" Cal. 18 | 666502 | Sin instalado
1064 | m2 | Cortina Met. Enrollable Cal. 23 | 543400 | instalado
1065 | m2 | Reja tubo cuadrado 1" vertical c. 0.12 | 291764 | instalado
1066 | und | Contrareja de seguridad 2*1 | 760760 | instalado
1067 | m2 | Ventana Basculante Vertical e=0.08 | 231572
1068 | m2 | Ventana en lamina cal.18 e=0.12 | 292600
1069 | m2 | Ventana en lamina cal.18 e=0.15 | 311620
1070 | m2 | Ventana en lamina cal.20 e=0.07 | 242022
1071 | m2 | Ventana Basculante horizontal e=0.10 | 287376
1072 | m2 | Ventana en lamina cal.20 e=0.15 | 317472
1073 | m2 | Ventana hoja de corredera e=0.10 | 365750
1074 | m2 | Ventana vidrio fijo e=0.08 | 229900
1075 | m2 | Baranda en hierro forjado | 836000
1076 | m2 | Baranda en hierro fundido | 1254000
1077 | und | Puerta de campamento | 229900
1078 | und | Puerta paso Durolac (0.50-0.55)x2m | 166992 | Entam. Triplex
1079 | und | Puerta paso Durolac 0.70x2m | 173262 | Entam. Triplex
1080 | und | Puerta paso Durolac (0.80-0.85)x2m | 187892 | Entam. Triplex
1081 | und | Puerta paso Okume 0.65x2mx35mm | 100112 | Entam. Triplex
1082 | und | Puerta paso Okume (0.70-0.75)x2mx35mm | 106382 | Entam. Triplex
1083 | und | Puerta paso Okume (0.80-0.85)x2mx35mm | 106382 | Entam. Triplex
1084 | und | Puerta paso Okume 0.90x2mx35mm | 104292 | Entam. Triplex
1085 | und | Puerta paso High Top 0.70-0.75x2.2-2.4mx40mm | 750102 | Ent Tripl Ench
1086 | und | Puerta paso High Top 0.80-0.85x2.2-2.4mx40mm | 816982 | Ent Tripl Ench
1087 | und | Puerta paso High Top 0.90x2.2-2.4mx40mm | 898492 | Ent Tripl Ench
1088 | und | Puerta Ibiza 0.81x2.03mx35mm | 731292 | Entablerada
1089 | und | Puerta Ibiza 0.91x2.03mx35mm | 731292 | Entablerada
1090 | und | Puerta Portico 0.66x2mx35mm | 459592 | Entablerada
1091 | und | Puerta Portico 0.75x2mx35mm | 459592 | Entablerada
1092 | und | Puerta Portico 0.90x2mx35mm | 459592 | Entablerada
1093 | und | Puerta paso Milano (0.60-0.65)x2m | 390622 | Entamborada
1094 | und | Puerta paso Milano (0.70-0.75)x2m | 415702 | Entamborada
1095 | und | Puerta paso Milano (0.90-1.00)x2m | 463772 | Entamborada
1096 | und | Puerta Pino Maciza 0.66x2.03mx35mm | 520202 | 6 Tableros
1097 | und | Puerta Pino Maciza 0.76x2.03mx35mm | 543192 | 6 Tableros
1098 | und | Puerta Pino Maciza 0.91x2.03mx35mm | 660232 | 6 Tableros
1099 | und | Puerta Prepintada 0.60x2.03mx35mm | 169082
1100 | und | Puerta Prepintada 0.70x2.03mx35mm | 169082
1101 | und | Puerta Prepintada 0.80x2.03mx35mm | 169082
1102 | und | Puerta Prepintada 0.90x2.03mx35mm | 169082
1103 | und | Puerta Pino 9 Vidrios 0.71x2.03mx35mm | 449142 | Entbl Vidr Temp
1104 | und | Puerta Pino 9 Vidrios 0.91x2.03mx35mm | 470042 | Entbl Vidr Temp
1105 | und | Puerta Pino 15 Vidrios 0.71x2.03mx35mm | 480492 | Entbl Vidr Temp
1106 | und | Puerta Pino 15 Vidrios 0.86x2.03mx35mm | 551552 | Entbl Vidr Temp
1107 | und | Puerta Madeclasic (0.65-0.75)x2.03mx35mm | 164902 | Entamborada
1108 | und | Puerta Madeclasic (0.80-0.85)x2.03mx35mm | 177442 | Entamborada
1109 | und | Puerta Madeclasic 0.90x2.03mx35mm | 187056 | Entamborada
1110 | und | Marco cedro blanco e=8cm | 64582 | 2.1x1m
1111 | und | Marco cedro blanco e=12cm | 135642 | 2.1x0.9m
1112 | und | Marco cedro blanco e=14cm | 160722 | 2.1x0.9m
1113 | und | Marco pino caribe e=8cm | 77122 | 2.1x1m
1114 | und | Marco pino caribe e=10cm | 98022 | 2.1x1m
1115 | und | Marco pino caribe e=12cm | 114742 | 2.1x1m
1116 | und | Marco pino caribe largo 2.4 e=10cm | 93842 | 2.4x1m
1117 | und | Marco pino caribe largo 2.4 e=12cm | 108472 | 2.4x1m
1118 | und | Marco pino caribe largo 2.4 e=14cm | 125192 | 2.4x1m
1119 | und | Marco pino caribe cab=85cm e=8cm | 46190 | 2.1x0.85m
1120 | und | Marco pino caribe cab=85cm e=12cm | 64582 | 2.1x0.85m
1121 | und | Marco puerta color cedro e=8cm | 196252 | 2.1x1m
1122 | und | Marco puerta color cedro e=10cm | 215062 | 2.1x1m
1123 | m2 | Closet entambora ptas entabler sin forro | 667338 | triplex y cedro
1124 | m2 | Closet entambora ptas entambor sin forro | 688916 | triplex ocume
1125 | m2 | Closet entambor media persiana sin forro | 740048 | cedro y triplex
1126 | m2 | Closet entamborado persiana sin forro | 793870 | cedro
1127 | m2 | Closet entambora ptas macizas sin forro | 861146 | cedro o urapo
1128 | m2 | Closet entambora ptas entablera forrado | 901000 | triplex y cedro
1129 | m2 | Closet entmbora ptas entamborada forrado | 1035386 | triplex ocume
1130 | m2 | Closet entamborad media persiana forrado | 999020 | cedro-triplex
1131 | m2 | Closet entambora puerta persiana forrado | 1071752 | cedro-triplex
1132 | m2 | Closet entambora ptas macizas forrado | 1162562 | cdro urapo
1133 | m2 | Closet madecor 15 sin forro pts entabler | 640690 | cedro-triplex
1134 | m2 | Closet madecor 15 sin forro pts entambor | 661360 | triplex-ocume
1135 | m2 | Closet madecor 15 sinforrro media persia | 710496 | cedro-triplex
1136 | m2 | Closet madecor 15 sin forro pts persiana | 762118 | cedro urapo
1137 | m2 | Closet madecor 15 sinforro pts macizas | 826700 | cedro urapo
1138 | m2 | Closet madecor 15 forrado pts entablerad | 864946 | cedro y triplex
1139 | m2 | Closet madecor 15 forrado pts entamborad | 892848 | triplex ocume
1140 | m2 | Closet madecor 15 forrado media persiana | 959102 | cedro-triplex
1141 | m2 | Closet madecor 15 forrado pts persiana | 1028854 | cedro urapo
1142 | m2 | CLoset madecor 15 forrado pts macizas | 1116060 | cedro urapo
1143 | m2 | Closet entamborado-puertas entamboradas | 699682
1144 | m2 | Closet entamborado-puertas entamboradas | 766958 | con moldura
1145 | m2 | Closet entamborado-puertas entamboradas | 1035604 | mitad persiana
1146 | m2 | Closet entaborado-puertas en persianas | 1162734
1147 | m2 | Closet madecor 15mm-puertas entableradas | 607814
1148 | m2 | Mueble tipo biblioteca entamborado | 1480096 | Decorado -cedro
1149 | ml | Gabinete aereo cocina | 836000 | Triplex 12mm
1150 | ml | Mueble bajo cocina-triplex, formica | 1045000 | con gavetas
1151 | ml | Muebles baño sin meson triplex formica | 940500 | Pts mader/maciz
1152 | m2 | Multimuebe entamborado madera cedro | 1480096 | Decorado clasic
1153 | m2 | Caseton de madera ordinario h=0.20 | 56244 | 1.67*0.60*.013
1154 | m2 | Caseton de madera ordinario h=0.25 | 62702 | 1.67*0.60*.013
1155 | m2 | Caseton de madera ordinario h=0.30 | 67816 | 1.67*0.60*.013
1156 | m2 | Caseton de madera ordinario h=0.35 | 74812 | 1.67*0.60*.013
1157 | m2 | Caseton de madera ordinario h=0.40 | 86114 | 1.67*0.60*.013
1158 | m2 | Caseton de madera ordinario h=0.19 | 74004 | 1.67*0.60*.017
1159 | m2 | Caseton de madera ordinario h=0.24 | 80194 | 1.67*0.60*.017
1160 | m2 | Caseton de madera ordinario h=0.28 | 95534 | 1.67*0.60*.017
1161 | m2 | Caseton de madera ordinario h=0.37 | 109796 | 1.67*0.60*.017
1162 | m2 | Caseton de madera ordinario h=0.46 | 124866 | 1.67*0.60*.017
1163 | m2 | Caseton de madera removible h=0.25 | 112052 | 1.67*0.60
1164 | m2 | Caseton de madera removible h=0.30 | 122258 | 1.67*0.60
1165 | m2 | Caseton de madera removible h=0.35 | 132234 | 1.67*0.60
1166 | m2 | Caseton de madera removible h=0.40 | 142674 | 1.67*0.60
1167 | m2 | Caseton de madera removible h=0.45 | 153114 | 1.67*0.60
1168 | und | Caseton de madera ordinario 0.85*0.85*0.10 | 31350
1169 | Und | Caseton de madera ordinario 0.85*0.85*0.15 | 35530
1170 | und | Cerradura Schlage Orbit Baño | 107844 | Baño
1171 | und | Cerradura Schlage Orbit Entrada | 153406 | Entrada princip
1172 | und | Cerradura Schlage Orbit Alcoba | 128536 | con llave
1173 | und | Cerradura Schlage aluminio A71WS | 128536 | Closet
1174 | und | Cerradura GEO aluminio | 95932 | Entrada aptos.
1175 | und | Conjunto Cerradura Schlage Century | 382052
1176 | und | Cerradura Schlage Bell Wood Entrada | 39502 | Pomo madera
1177 | und | Cerradura Schlage Bell Wood Alcoba | 39502 | Pomo madera
1178 | und | Cerradura Schlage Bell Wood Baño | 39502 | Pomo madera
1179 | und | Cerradura Safe Madera Dorado Entrada | 63746 | Pomo madera
1180 | und | Cerradura Safe Madera Dorado Alcoba | 45772 | Pomo madera
1181 | und | Cerradura Safe Madera Dorado Baño | 44936 | Pomo madera
1182 | und | Cerrojo Doble Schlage cro/dor/antic | 125078 | Doble cilindro
1183 | und | Cerrojo Yale Llave Multipunto crom/dor | 125192 | Doble cilindro
1184 | und | Cerrojo Kwiset Smart Key Doble | 793992
1185 | und | Cerrojo Security Doble | 37412 | dora/sat/anti
1186 | und | Cerradura Mul-T-Lock | 848332 | 4 Pasadores
1187 | und | Cerradura Mul-T-Lock Dead Bold | 908942 | Llave-Llave
1188 | und | Cerradura 7 Puntos | 1770022 | Sin Manija
1189 | und | Cerradura FAC de incrustar | 212972 | 3 Pasadores
1190 | und | Cerradura Digital Mul-T-Lock | 2388662 | Oficina
1191 | und | Manijon y escudo Elegance | 407342 | Schlage
1192 | und | Escudo H | 73050 | Schlage
1193 | und | Escudo Century | 100234 | Schlage
1194 | und | Cerradura Inafer C-999 de Soldar | 106382 | 3 Cilindros
1195 | und | Cerradura GEO pasador cuadrado | 58312 | 1 pasador
1196 | und | Cerradura Vera VF-6 Plus | 62492 | puert mad o ace
1197 | und | Cerradura GEO | 68762 | 3 Cilindros
1198 | und | Cerradura Yale 987 | 146092 | 2 Cilindros
1199 | und | Cerradura Yale 987 Llave Multipunto | 152362 | 2 Cilindros
1200 | und | Cerradura Yale 31610-50 | 95932 | 3 Golpes
1201 | und | Cerradura Safe Picoloro Niquel | 83392 | Doble llave
1202 | und | Cerradura Papaiz 140 | 133552 | Cromado
1203 | und | Cerradura Papaiz Alta seguirdad 141 | 156542 | Maripos interno
1204 | und | Cerradura Papaiz Alta seguirdad 143 | 229692 | Maripos interno
1205 | und | Cerradura Segurex en Acero 3 pasadores | 187892 | 3 pasadores
1206 | und | Cerradura Segurex en Acero 4 pasadores | 219242 | 4 pasadores
1207 | und | Cerradura Segurex gancho 20 mm | 56222 | cil. sencillo
1208 | und | Cerradura Segurex gancho 20 mm | 64582 | cil. doble
1209 | und | Cerradura Segurex 45 mm | 125192 | cil. doble
1210 | und | Cerradura Segurex Alcoba baño | 177442
1211 | und | Cerradura Segurex Alcoba entrada | 181622
1212 | und | Manija Segurex Acero Inoxidable | 75032
1213 | und | Cantonera Electrica 120v | 160722
1214 | und | Cantonera Electrica 12v | 158632
1215 | par | Bisagra induma cobriza D=1" | 1692
1216 | par | Bisagra induma cobriza D=2" | 3448
1217 | par | Bisagra induma cobriza D=3/4" | 1046
1218 | par | Bisagra induma cobriza D=1 1/2" | 1776
1219 | par | Bisagra induma cobriza D=2 1/2" | 8256
1220 | par | Bisagra induma cobriza D=3" | 9406
1221 | par | Bisagra induma cobriza D=3"1/2 | 13586
1222 | par | Bisagra para mueble D=1 1/2" | 4180 | Fixser
1223 | par | Bisagra para mueble D=2" | 5644 | Fixser
1224 | par | Bisagra para mueble D=2 1/2" | 6480 | Fixser
1225 | par | Bisagra para mueble D=3" | 7734 | Fixser
1226 | par | Bisagra inca cobrizada HI D=2" | 1354
1227 | par | Bisagra inca cobrizada ancha HI D=2"1/2 | 1848
1228 | par | Bisagra inca cobrizada ancha HI D=3" | 2708
1229 | par | Bisagra inca cobrizada ancha HI D=4" | 4310
1230 | par | Bisagra induma ancha HI D=3 1/2" | 13882
1231 | Und | Bisagra para puerta vaiven | 77122 | Inafer
1232 | Und | Bisagra de seguridad | 62492 | Acero inoxidabl
1233 | par | Bisagra induma cobriza D=4" | 10868
1234 | gal | Kerosen | 14630
1235 | lt | Aceite quemado | 522
1236 | lt | Agua | 130
1237 | gl | Disolvente (Thiner) | 33022
1238 | m3 | Concreto normal 21.0 MPa TM 3/4" | 933608 | Analisis con3000 zarcuta | [5 empty] | envigado
1239 | m3 | Concreto normal 24.5 MPa TM 1" | 705986
1240 | m3 | Concreto normal 24.5 MPa TM 3/4" | 1328000
1241 | m3 | Concreto normal 28.0 MPa TM 1" | 1209448
1242 | m3 | Concreto normal 28.0 MPa TM 3/4" | 1209448 | Analisis con4000
1243 | m3 | Concreto normal 31.5 MPa TM 1" | 766500
1244 | m3 | Concreto normal 31.5 MPa TM 3/4" | 804320
1245 | m3 | Concreto normal 35.0 MPa TM 1" | 858782
1246 | m3 | Concreto normal 35.0 MPa TM 3/4" | 896602
1247 | m3 | Concreto normal 10.5 MPa TM 1" | 607400
1248 | m3 | Concreto normal 10.5 MPa TM 3/4" | 645220
1249 | m3 | Concreto normal 14.0 MPa TM 1" | 633622
1250 | m3 | Concreto normal 14.0 MPa TM 3/4" | 626014 | Analisis con2000
1251 | m3 | Concreto normal 17.5 MPa TM 1" | 727072
1252 | m3 | Concreto normal 17.5 MPa TM 3/4" | 727072 | Analisis con2500
1253 | m3 | Concreto normal 21.0 MPa TM 1" | 933608
1254 | m3 | Concreto normal 24.5 MPa TM 1/2" | 779610
1255 | m3 | Concreto normal 28.0 MPa TM 1/2" | 804320
1256 | m3 | Concreto normal 31.5 MPa TM 1/2" | 832054
1257 | m3 | Concreto normal 35.0 MPa TM 1/2" | 896602
1258 | m3 | Concreto normal 10.5 MPa TM 1/2" | 645220
1259 | m3 | Concreto normal 14.0 MPa TM 1/2" | 671442
1260 | m3 | Concreto normal 17.5 MPa TM 1/2" | 699428
1261 | m3 | Concreto normal 21.0 MPa TM 1/2" | 995944
1262 | m3 | Concreto bombeable 10.5 MPa | 645220 | Corrientes
1263 | m3 | Concreto bombeable 14.0 MPa | 671442 | Corrientes
1264 | m3 | Concreto bombeable 17.5 MPa | 699428 | Corrientes
1265 | m3 | Concreto bombeable 21.0 MPa | 743806 | Corrientes
1266 | m3 | Concreto bombeable 24.5 MPa | 779610 | Corrientes
1267 | m3 | Concreto bombeable 28.0 MPa | 806840 | Corrientes
1268 | m3 | Concreto bombeable 31.5 MPa | 832054 | Corrientes
1269 | m3 | Concreto bombeable 35.0 MPa | 896602 | Corrientes
1270 | m3 | Concreto acelerado 3 dias 10.5 MPa | 821716 | Corrientes
1271 | m3 | Concreto acelerado 3 dias 14.0 MPa | 847938 | Corrientes
1272 | m3 | Concreto acelerado 3 dias 17.5 MPa | 749856 | Corrientes
1273 | m3 | Concreto acelerado 3 dias 21.0 MPa | 920302 | Corrientes
1274 | m3 | Concreto acelerado 3 dias 24.5 MPa | 956106 | Corrientes
1275 | m3 | Concreto acelerado 3 dias 28.0 MPa | 983336 | Corrientes
1276 | m3 | Concreto acelerado 3 dias 31.5 MPa | 1008550 | Corrientes
1277 | m3 | Concreto acelerado 3 dias 35.0 MPa | 1073098 | Corrientes
1278 | m3 | Concreto acelerado 7 dias 10.5 MPa | 720862 | Corrientes
1279 | m3 | Concreto acelerado 7 dias 14.0 MPa | 747084 | Corrientes
1280 | m3 | Concreto acelerado 7 dias 17.5 MPa | 775070 | Corrientes
1281 | m3 | Concreto acelerado 7 dias 21.0 MPa | 819448 | Corrientes
1282 | m3 | Concreto acelerado 7 dias 24.5 MPa | 855250 | Corrientes
1283 | m3 | Concreto acelerado 7 dias 28.0 MPa | 892568 | Corrientes
1284 | m3 | Concreto acelerado 7 dias 31.5 MPa | 907696 | Corrientes
1285 | m3 | Concreto acelerado 7 dias 35.0 MPa | 972242 | Corrientes
1286 | m3 | Concreto baja permeabilidad 10.5 MPa | 695648 | Corrientes
1287 | m3 | Concreto baja permeabilidad 14.0 MPa | 721870 | Corrientes
1288 | m3 | Concreto baja permeabilidad 17.5 MPa | 749856 | Corrientes
1289 | m3 | Concreto baja permeabilidad 21.0 MPa | 794234 | Corrientes
1290 | m3 | Concreto baja permeabilidad 24.5 MPa | 838276 | analisis con3500 imp
1291 | m3 | Concreto baja permeabilidad 28.0 MPa | 867354 | Corrientes
1292 | m3 | Concreto baja permeabilidad 31.5 MPa | 882482 | Corrientes
1293 | m3 | Concreto baja permeabilidad 35.0 MPa | 947030 | Corrientes
1294 | m3 | Concreto fluido 10.5 Mpa 8" | 554702 | Corrientes
1295 | m3 | Concreto fluido 14.0 Mpa 8" | 579916 | Corrientes
1296 | m3 | Concreto fluido 17.5 Mpa 8" | 605130 | Corrientes
1297 | m3 | Concreto fluido 21.0 Mpa 8" | 630344 | Corrientes
1298 | M3 | Concreto fluido 24.5 Mpa 8" | 668164 | Corrientes
1299 | m3 | Concreto fluido 28.0 Mpa 8" | 705986 | Corrientes
1300 | m3 | Concreto fluido 35.0 Mpa 8" | 781626 | Corrientes
1301 | m3 | Concreto fluido 31.5 Mpa 8" | 743806 | Corrientes
1302 | m3 | Pavimento rígido 21.0 MPa MR 36 | 705986
1303 | m3 | Pavimento rígido 24.5 MPa MR 38 | 743806
1304 | m3 | Pavimento rígido 28.0 MPa MR 41 | 769020
1305 | m3 | Pavimento rígido 31.5 MPa MR 43 | 794234
1306 | m3 | Pavimento rígido 35.0 MPa MR 45 | 858024
1307 | m3 | Pavimento rígido 42.0 MPa MR 50 | 933918
1308 | m3 | Relleno fluido 6 MPa | 453848 | Base pavimentos
1309 | m3 | Relleno fluido 8 MPa | 428634 | Base pavimentos
1310 | m3 | Concreto Tremie 21.0 MPa | 937952 | Slump 8"
1311 | m3 | Concreto Tremie 24.5 MPa | 988380 | Slump 8"
1312 | m3 | Concreto Tremie 28.0 MPa | 1038808 | Slump 8"
1313 | m3 | Mortero 14.0 MPa 1:5 | 719312 | Convencionales
1314 | m3 | Mortero 17.5 MPa 1:4 | 697958 | analisis mor 14
1315 | m3 | Mortero 21.0 MPa 1:3 | 800470 | Analisis mor13
1316 | m3 | Mortero 24.5 MPa 1:2 | 977256 | Analisis mor12
1317 | m3 | Mortero larga vida 7.5 MPa | 759286 | 12 horas
1318 | m3 | Mortero larga vida 7.5 MPa | 816208 | 24 horas
1319 | m3 | Mortero larga vida 5.0 MPa | 716664 | 12 horas
1320 | m3 | Mortero baja permeabilidad 17.5 MPa | 808528 | analisis mor 14 imp
1321 | m3 | Mortero baja permeabilidad 21 MPa | 911040 | analisis mor 13 imp
1322 | m3 | Mortero baja permeabilidad 24.5 MPa | 705986
1323 | m3 | Bomba para concreto | 75642
1324 | m3 | Fibra para refuerzo de concreto | 63034
1325 | und | Columpio de 3 puestos tubo 2 1/2 Pesado | 3448500 | anticorrosivo
1326 | und | Resbalador l=3m h=2.30m lamina cal 20 | 3720200 | anticorrosivo
1327 | und | Balancin 6 puestos 2 1/2" | 3678400 | anticorrosivo
1328 | und | Trompo giratorio D=2m h=2m | 4493500 | anticorrosivo
1329 | und | Barra multiple - araña D=3m h=2m | 2988700 | anticorrosivo
1330 | und | Modulo multiple | 15884000 | anticorrosivo
1331 | und | Cancha multiple basquet-micro sin tabler | 8569000 | 1 par
1332 | und | Cancha multiple basquet-micro tab.lamina | 9363200 | 1 par
1333 | und | Tablero basquet acrilico 12mm | 7315000 | 1 par
1334 | und | Tablero en fibra de vidrio | 5392200 | 1 par
1335 | und | Cancha de tenis | 1442100
1336 | par | Tubos Baloncesto | 1818300
1337 | und | Cancha baloncesto movil sin tableros | 12122000
1338 | par | Cancha futbol h=2.30 4*2 sin malla | 2330350
1339 | und | Portateclado extensible gaveta lapicera | 89890
1340 | und | Portateclado extensible sencillo | 81844
1341 | und | Archivo pedestal 2C+A en formica | 689700 | Archivo pedesta
1342 | und | Archivo pedestal 2C+A en lamina | 846032
1343 | und | Archivo pedestal 2C en formica | 721886 | Archivo pedesta
1344 | und | Archivo pedestal 3 gavetas en formica | 1034550
1345 | und | Archivo pedestal 4 gavetas en formica | 1379400 | Soporte sencill
1346 | und | Soporte sencillo/tubular | 170126
1347 | ml | Superficie formica de 1.20 | 208980 | Superficie form
1348 | ml | Superficie formica 80 y 90 | 195416
1349 | ml | Superficie formica 0.60 | 149436 | Superficie form
1350 | ml | Superficie formica 15mm | 79316
1351 | ml | Superficie curva de barra | 165528 | Superficie barr
1352 | ml | Superficie barra | 160930
1353 | m2 | Panel circular ancho .90 | 482790 | Panel en tela v
1354 | m2 | Panel en tela vinilica | 574750
1355 | und | Puerta de 0.70*1.80 | 869022 | Puerta economic
1356 | und | Puerta economica | 965580
1357 | und | Puerta baja con cerrojo | 425316 | Puerta baja con
1358 | und | Puerta baja con chapa | 528770
1359 | und | Puerta ejecutiva en aluminio | 1241460 | Gabinete aereo
1360 | ml | Gabinete aereo | 517276
1361 | und | Biblioteca en formica de 0.90*1.00 | 1379400 | Biblioteca part
1362 | und | Biblioteca parte alta | 586246
1363 | und | Biblioteca en madera computador | 894312 | Mesa impresora
1364 | und | Mesa impresora | 451754
1365 | und | Mesa circular D/0.90 | 828790 | Mesa para compu
1366 | und | Mesa para computador de 0.90 | 191506
1367 | und | Mesa para computador de 1.20 | 260936 | Mesa para compu
1368 | und | Mesa para computador de madera | 524172
1369 | und | Planoteca | 3333550 | Base cpu
1370 | und | Base cpu | 72418
1371 | und | Base cpu doble | 88512 | Repisa en formi
1372 | und | Repisa en formica | 254246
1373 | und | Division en madecor | 398636
1374 | und | Estante metalico de 90*40*2.00 | 224428
1375 | und | Motobomba Hidrocolor 1 HP 220 v 60 hz | 1421200
1376 | und | Motobomba Barnes 1 HP 220v hz | 3030500 | con trampa
1377 | und | Motobomba Hidrocolor 1.5 HP 220v 60 hz | 2048200 | con trampa
1378 | und | Motobomba Hidrocolor 2 HP 220v 60 hz | 2967800
1379 | und | Motobomba Barnes 2 HP 220v 60 hz | 4232250 | con trampa
1380 | und | Bomba 3HP 220v - 60 Hz | 3542550
1381 | und | Bomba 3 HP 220v - 60 Hz | 4577100 | con trampa
1382 | und | Bomba 3 HP 220v - 60 Hz para jacuzzi | 3971000
1383 | und | Trampa cabellos Air-14/18/24/300/315/320 | 865040 | 6*11/2"
1384 | und | Cabina de baño con sauna | 29625750 | 1.50x1.18x2.15
1385 | und | Cabina de baño para 1 persona | 23282600 | 1.03x1.03x2.11
1386 | und | Cabina de baño con spa | 28784526 | 1.70x0.85x2.18
1387 | und | Aspiradora Astral AIR14/18/24/300-15-20 | 267938 | 8R
1388 | und | Ducha de 1.50x0.26 y 1.47x0.28 | 2539350
1389 | und | Ducha de 1.63x0.28 | 2962576
1390 | und | Manguera para piscina de 25' (7.62 m) | 339626
1391 | und | Manguera para piscina de 30' ( 9.14m) | 391876
1392 | und | Manguera para piscina 35' ( 10.67m ) | 418000
1393 | und | Manguera para piscina de 40' ( 12.19m) | 470250
1394 | und | Manguera para piscina de 45´(13.72m ) | 496376
1395 | und | Manguera para piscina de 50' ( 15.24m ) | 522500
1396 | und | Mango telescopico AIR14-8/24/300-15-20 | 351810 | 4457 Hayward
1397 | und | Boquilla de succion plastica de 1 1/2" | 62700
1398 | und | Boquilla ojo de buey de 1 1/2" | 58520
1399 | und | Boquilla de succion con tuerca de 1 1/2" | 41800
1400 | und | Boquilla de succion de 1 1/2" yacuzzi | 52250
1401 | und | Boquilla en T ojo de buey para masajes | 62700
1402 | und | Valvula inyeccion antisifon | 303050
1403 | und | Valvula de cheque de 1 1/2" | 62700
1404 | und | Filtro 18" valvula 1 1/2 | 2455750
1405 | und | Filtro 25" valvula 1 1/2" | 3456860
1406 | und | Filtro 28" valvula de 1 1/2" | 4472600
1407 | und | Filtro 30" valvula de 2" | 4890600
1408 | und | Filtro 33" valvula de 2" | 6270000
1409 | und | Filtro multicapas | 1567500
1410 | und | Filtro de cartucho | 1776500
1411 | und | Manometro | 83600 | HIDROCLOR
1412 | und | Manometro de presion JAZZI | 73150
1413 | und | Desnatador de 1 1/2" | 757626 | HIDROCLOR
1414 | und | Escalera 3 példaños | 1567500 | acero inox.
1415 | und | Pasamanos de acero inoxidable | 1776500
1416 | und | Pasamanos para empotrar | 2194500
1417 | und | Reflector pequeño bombillo 100w 12v | 1567500
1418 | und | Reflector pequeño LEDS 1000w 12v | 1828750
1419 | und | Reflector 300w 12v acero inoxidable | 940500 | con nicho
1420 | und | Reflector plano de acero inox. 100w 12v | 809876
1421 | und | Reflector plano de LEDS 100w 12v | 836000
1422 | Kg | Carbon Activado | 24244 | Bulto de 25 kg
1423 | Kg | Antracita | 4180 | Bulto de 50 kg
1424 | pie3 | Resina cationica lewatite S-100 plus | 897028 | Bulto de 50 kg
1425 | und | Arena cuarcica 98% sílice | 52250 | Bulto
1426 | und | Braga en dril manga corta | 91752
1427 | und | Careta soldador | 43682
1428 | und | Careta para esmerilar | 49952
1429 | und | Casco para soldar fotosensible | 313292
1430 | und | Careta resistente para esmerilar | 52042
1431 | und | Braga en dryl manga larga | 93842
1432 | und | Mascarilla gris lavable | 1882
1433 | und | Mascarilla blanca desechables | 1296
1434 | und | Casco dielectrico | 35322
1435 | und | Casco para minero | 56648
1436 | und | Casco guardian | 20600
1437 | und | Anteojo para soldar | 146092
1438 | und | Respirador para gases de 1 cartucho | 66672
1439 | und | Respirador para gases de 2 cartuchos | 89662
1440 | und | Cinturon liniero faja ancha | 396892
1441 | und | Arnes pectoral 3 argollas | 375992 | Redline
1442 | und | Arnes de seguridad 4 anillos | 438692
1443 | und | Kit de alturas | 543192 | 3 piezas
1444 | und | Protector auditivo reutilizable | 5120
1445 | und | Cono señalizacion 20cm | 14212
1446 | und | Cono señalizacion 70cm | 85482
1447 | und | Cono señalizacion 90cm reflectivo | 131462
1448 | par | Guante de carnaza largo palma | 43682
1449 | und | Botiquin industrial primeros auxilios | 323742
1450 | und | Camisa en dryl manga corta | 72942
1451 | und | Camibuzo en dryl manga larga | 75032
1452 | und | Camibuzo en tela chemize | 51498
1453 | und | Camiseta cuello redondo | 14422
1454 | par | Guante carnaza corto palma | 20692
1455 | par | Guante carnaza largo soldador reforzado | 20692
1456 | und | Guante vaqueta corto ingeniero. | 31142
1457 | par | Guante hilaza con puntos pvc 1 cara | 7838
1458 | par | Guante dielictrico 5000 voltios | 522700
1459 | par | Guante dielictrico 20000 voltios | 831686
1460 | und | Lentes claro runner | 18602 | Redline
1461 | und | Protector auditivo espuma cordon | 2822
1462 | und | Protector auditivo silicona 26DB | 6062
1463 | und | Careta guadañadora | 52042 | Zubi-ola
1464 | und | Peto en carnaza trabajo pesado | 75032
1465 | und | Equipo para abejas | 345034 | completo
1466 | und | Bota plastica caña alta | 58312
1467 | und | Bota dielectrica | 139044
1468 | und | Bota en PVC negra | 83392
1469 | und | Gaban impermeable largo | 125192
1470 | und | Paletas pare y siga | 127282 | 45 cm
1471 | und | Conos de señalizacion 45cm | 60402
1472 | und | Chaleco vial en malla reflectivo | 39502
1473 | und | Chaleco semireflectivo | 26962
1474 | Rollo | cinta peligro | 29052 | 100 m
1475 | und | ALCANTARILLA CON CABEZOTE RECT.L=6 D=30" | 6545880
1476 | und | ALCANTARILLA CON CABEZOTE RECT.L=6 D=36" | 7149388
1477 | und | Tubo conduit D=1/2" tramo de 3mt | 10296 | pavco
1478 | und | Tubo conduit D=3/4" tramo de 3mt | 13000 | pavco
1479 | und | Tubo conduit D=1" tramo de 3mt | 18686 | pavco
1480 | und | Tubo conduit D=1 1/4" tramo de 3mt | 28876 | pavco
1481 | und | Tubo conduit D=1 1/2" tramo de 3mt | 15600 | pavco
1482 | und | Tubo conduit D=2" tramo de 3mt | 56618 | pavco
1483 | und | Tubo ducto elect. Tipo pesado DB D=2" tramo 3mt | 27582 | pavco
1484 | und | Tubo ducto elect. tipo DB pesado D=3" tramo 3mt | 60392 | pavco
1485 | und | Adaptador terminal Conduit D=1/2" | 1200 | pavco
1486 | und | Adaptador terminal Conduit D=3/4" | 886 | pavco
1487 | und | Adaptador terminal Conduit D=1" | 1638 | pavco
1488 | und | Adaptador terminal Conduit D=1 1/4" | 4022 | pavco
1489 | und | Adaptador terminal Conduit D=1 1/2" | 4708 | pavco
1490 | und | Adaptador terminal Conduit D=2" | 6828 | pavco
1491 | und | Adaptador terminal Conduit D=3" | 23564 | pavco
1492 | und | Curva 45 CxE Conduit D=1/2" | 1256 | pavco
1493 | und | Curva 45 CxE Conduit D=3/4" | 2932 | pavco
1494 | und | Curva 45 CxE Conduit D=1" | 5446 | pavco
1495 | und | Curva 45 CxE Conduit D=1 1/4" | 11924 | pavco
1496 | und | Curva 45 CxE Conduit D=1 1/2" | 17246 | pavco
1497 | und | Curva 45 CxE Conduit D=2" | 31704 | pavco
1498 | und | Curva 90 CxE Conduit D=1/2" | 1326 | pavco
1499 | und | Curva 90 CxE Conduit D=3/4" | 2116 | pavco
1500 | und | Curva 90 CxE Conduit D=1" | 4012 | pavco
1501 | und | Curva 90 CxE Conduit D=1 1/4" | 7062 | pavco
1502 | und | Curva 90 CxE Conduit D=1 1/2" | 10226 | pavco
1503 | und | Curva 90 CxE Conduit D=2" | 18876 | pavco
1504 | und | Union Conduit D=1/2" | 468 | pavco
1505 | und | Union Conduit D=3/4" | 974 | pavco
1506 | und | Union Conduit D=1" | 1584 | pavco
1507 | und | Caja octagonal conduit D=100x100x47 mm | 4098 | pavco
1508 | und | Caja Doble conduit 107x107x48 mm | 4542 | pavco
1509 | und | Caja sencilla Conduit 103x60x45 mm | 5000 | pavco
1510 | und | Tapa doble Conduit 107x107mm | 1918 | pavco
1511 | und | Suplemento Conduit 107x107mm | 156 | pavco
1512 | m | Ducto Conduit electr. pvc D=1/2" | 3434 | pavco
1513 | m | Ducto conduit electr. pvc D=1 1/2" | 12272 | pavco
1514 | m | Ducto conduit electr. pvc D=3/4" | 4498 | pavco
1515 | m | Ducto conduit electr. pvc D=1" | 6230 | pavco
1516 | m | Ducto conduit electr. pvc D=2" | 18874 | pavco
1517 | m | Ducto conduit electr. pvc D=1 1/4" | 9626 | pavco
1518 | und | Caja para intemperie 25x25 CM | 55386
1519 | und | Caja galvanizada D=4x2 Calibre No.24 | 2436
1520 | und | Caja galvanizada D=4x4 Calibre No.20 | 3324
1521 | und | Caja octogonal galvanizada No.20 | 2216
1522 | und | Terminales pvc de 1 1/2" | 4442
1523 | und | Terminales pvc de 1 1/4" | 3794
1524 | und | Terminales pvc de 1" | 1218
1525 | und | Terminales pvc de 1/2" | 630
1526 | und | Terminales pvc de 2" | 6444
1527 | und | Terminales pvc de 3/4" | 838
1528 | und | Caja para contador compac-trifilar | 155078 | telsa
1529 | und | Caja para contador IMET | 121848
1530 | m | Alambre No.10 AWG THHN | 7980 | rollo 100m
1531 | m | Alambre No.10 AWG desnudo | 3972 | procables
1532 | m | Alambre No.12 AWG THHN | 4300 | rollo 10m
1533 | m | Alambre No.14 AWG THHN | 2800 | rollo 100m
1534 | m | Alambre No.14 AWG desnudo | 1882 | procables
1535 | m | Alambre No. 6 AWG THHN | 5944 | nexans
1536 | m | Alambre No. 8 AWG THHN | 5578 | rollo 100m
1537 | m | Alambre No. 8 AWG desnudo | 6472 | nexans
1538 | m | Alambre para timbre 2x22 | 940 | procables
1539 | kg | Alambre galvanizado para entice. No.10 | 7586
1540 | m | Alambre telef.ATP para uso int.2x20 | 1034 | centelsa
1541 | m | Alambre telef. TTA para uso ext.2x18 33 | 2508 | centelsa
1542 | m | Cable No.2 AWG THNN | 24872 | centelsa
1543 | m | Cable No.4 AWG THHN | 16512 | centelsa
1544 | m | Cable No.6 AWG THHN | 10242 | centelsa
1545 | m | Cable No.6 desnudo | 9698 | centelsa
1546 | m | Cable No.8 AWG THHN | 7106
1547 | m | Cable concentrico No.2x10 | 17210
1548 | m | Cable concentrico No.2x8 | 21110
1549 | m | Cable concentrico No.2x6 | 60610
1550 | m | Cable acero galvanizado de 1/4" | 10000 | extra resistent
1551 | m | Cable coaxial para TV RG-6 | 3972 | negro-centelsa
1552 | m | Cable de cobre No. 4 AWG desnudo | 18846 | centelsa
1553 | m | Cable No.1/0 AWG - ACSR | 5552 | centelsa
1554 | m | Cable No.12 AWG THHN | 2908 | centelsa
1555 | m | Cable No.2 AWG - ACSR | 3574 | centelsa
1556 | m | Cable No.2/0 AWG - ACSR | 6954 | centelsa
1557 | m | Cable No.4 AWG - ACSR | 2388 | centelsa
1558 | m | Cable No.4/0 AWG - ACSR | 11202 | centelsa
1559 | m | Cable concéntrico 3x8 | 31518 | procables
1560 | und | Equipo impulsor para cerramiento electrico | 2899582 | Areas grandes
1561 | und | Equipo impulsor para cerramiento electrico | 1726172 | Residencial
1562 | m | Ducto telef. EB liviano con campana 3" | 15202 | pavco
1563 | m | Ducto telef. EB liviano con campana D=4" | 26440 | pavco
1564 | m | Ducto telef. EB liviano con campana D=6" | 57172 | pavco
1565 | m | Ducto telef. DB pesado con campana D=2" | 10062 | pavco
1566 | m | Ducto telef. DB pesado con campana D=3" | 22298 | pavco
1567 | m | Ducto telef. DB pesado con campana D=4" | 36674 | pavco
1568 | m | Ducto telef. DB pesado con campana D=6" | 76488 | pavco
1569 | m | Ducto telef. doble pared TDP D=3" | 14022 | pavco
1570 | m | Ducto telef. doble pared TDP D=4" | 19458 | pavco
1571 | m | Ducto telef. doble pared TDP D=6" | 44062 | pavco
1572 | m | Fibra optica multiflex D=40MM | 38578 | pavco
1573 | m | Optiflex D=32MM | 8884 | pavco
1574 | m | Optiflex D=40MM | 13100 | pavco
1575 | ml | Reparaducto telefonico 4" pvc | 162854 | pavco
1576 | und | Union 40 mm fibra optica | 103934 | pavco
1577 | und | Union simple 40 mm fibra optica | 71610 | pavco
1578 | und | Union Hermetica 40mm fibra optica | 248306 | pavco
1579 | und | Tapon ciego 32mm fibra optica | 1078 | pavco
1580 | und | Tapon ciego 40mm fibra optica | 1286 | pavco
1581 | und | Tapon ciego hermetico 40mm fibra optica | 42972 | pavco
1582 | und | Tapon abierto hermetico 40mm fibra optica | 74962 | pavco
1583 | und | Terminal multiflex 40 mm fibra optica | 83050 | pavco
1584 | und | Terminal multiflex abierto 40 mm fibra optica | 384316 | pavco
1585 | und | Curva gran radio 90 duct.telef. D=2" | 23648 | pavco
1586 | und | Curva gran radio 90 duct.telef. D=3" | 59364 | pavco
1587 | und | Curva gran radio 90 duct.telef. D=4" | 104210 | pavco
1588 | und | Curva gran radio 45 duct.telef. D=2" | 23150 | pavco
1589 | und | Curva gran radio 45 duct.telef. D=3" | 70566 | pavco
1590 | und | Curva gran radio 45 duct.telef. D=4" | 119814 | pavco
1591 | und | Tapon duct.telef. D=3" | 4680 | pavco
1592 | und | Tapon duct.telef. D=4" | 7350 | pavco
1593 | und | Tapon duct.telef. D=6" | 8970 | pavco
1594 | und | Adaptador termin. duct.tel. campana D=2" | 5374 | pavco
1595 | und | Adaptador termin. duct.tel. campana D=3" | 8136 | pavco
1596 | und | Adaptador termin. duct.tel. campana D=4" | 15786 | pavco
1597 | und | Adaptador termin. duct.tel. campana D=6" | 26290 | pavco
1598 | und | Union duct.telef. D=2" | 4268 | pavco
1599 | und | Union duct.telef. D=3" | 7838 | pavco
1600 | und | Union duct.telef. D=4" | 11638 | pavco
1601 | und | Union duct.telef. D=6" | 24074 | pavco
1602 | und | Curva g.r. 90 U.M.duct.telef. TDP D=100 | 52804 | pavco
1603 | und | Curva g.r. 45 U.M. duct.telef.TDP D=100 | 48004 | pavco
1604 | und | Union duct.telef. TDP D=100 | 9846 | pavco
1605 | und | Terminal campana duct.tel. TDP D=100 | 9846 | pavco
1606 | und | Tapon duct.telef. TDP D=100 | 4898 | pavco
1607 | m | Tubo gas D=1/2" | 3508 | pavco
1608 | m | Tubo gas D=3/4" | 4582 | pavco
1609 | m | Tubo gas D=1" | 7178 | pavco
1610 | m | Tubo gas D=1 1/4" | 11484 | pavco
1611 | m | Tubo gas D=2" | 23474 | pavco
1612 | m | Tubo gas D=3" | 50964 | pavco
1613 | m | Tubo gas D=4" | 87142 | pavco
1614 | m | Tubo gas D=6" | 181554 | pavco
1615 | m | Tubo gas D=20 mm | 3526 | pavco
1616 | m | Tubo gas D=25mm | 3992 | pavco
1617 | m | Tubo gas D=32mm | 6448 | pavco
1618 | m | Tubo gas D=63mm | 25368 | pavco
1619 | m | Tubo gas D=90mm | 51326 | pavco
1620 | m | Tubo gas D=110mm | 76478 | pavco
1621 | m | Tubo gas D=160mm | 162366 | pavco
1622 | und | Union socket campana gas D=1/2" | 8950 | pavco
1623 | und | Union socket campana gas D=3/4" | 8936 | pavco
1624 | und | Union socket campana gas D=1" | 15156 | pavco
1625 | und | Union socket campana gas D=2"socket | 28284 | pavco
1626 | und | Union reduccion gas D=3/4"x1/2" | 23436 | pavco
1627 | und | Union reduccion gas D=1x1/2" | 23436 | pavco
1628 | und | Union reduccion gas D=1"x3/4" | 45568 | pavco
1629 | und | Union reduccion gas D=3x2" | 103050 | pavco
1630 | und | Union reduccion gas D=4x2" | 133466 | pavco
1631 | und | Union reduccion gas D=6x4" | 330792 | pavco
1632 | und | Polivalvula D=1/2" - 3/4" | 431108 | pavco
1633 | und | Polivalvula D=1" | 444878 | pavco
1634 | und | Polivalvula D=3" | 1895382 | pavco
1635 | und | Polivalvula D=4" | 2919478 | pavco
1636 | und | Tapon gas D=1/2" | 12716 | pavco
1637 | und | Tapon gas D=1" | 21910 | pavco
1638 | und | Tapon gas D=2"tope | 34480 | pavco
1639 | und | Tapon gas D=4" | 225942 | pavco
1640 | und | Tapon gas D=6" | 443134 | pavco
1641 | und | Tee gas D=1/2" | 15558 | pavco
1642 | und | Tee gas D=1" | 29410 | pavco
1643 | und | Tee gas D=2" | 113412 | pavco
1644 | und | Tee gas D=3 | 181756 | pavco
1645 | und | Tee gas D=4" | 200242 | pavco
1646 | und | Tee gas D=6" | 753820 | pavco
1647 | und | Tee reducida gas D=3/4"x1/2" | 17238 | pavco
1648 | und | Tee reducida gas D=1"x1/2" | 57896 | pavco
1649 | und | Silla gas D=2"x1/2" | 67116 | pavco
1650 | und | Silla gas D=2"x1" | 86120 | pavco
1651 | und | Silla gas D=3"x3/4" | 69196 | pavco
1652 | und | Silla gas D=4"x3/4" | 74518 | pavco
1653 | und | Silla gas D=6"x3/4" | 54650 | pavco
1654 | und | Codo 90 gas D=1/2" | 35668 | pavco
1655 | und | Codo 90 gas D=1" | 48240 | pavco
1656 | und | Codo 90 gas D=2" | 109180 | pavco
1657 | und | Codo 90 gas D=3" | 233988 | pavco
1658 | und | Codo 90 gas D=4" | 443836 | pavco
1659 | und | Codo 90 gas D=6" | 785158 | pavco
1660 | und | Fibra de vidrio 0.60x1.20m | 30306 | FiberGlass
1661 | und | Super board 6 mm 1.20x2.40 | 52668
1662 | und | Eternit plano 0.60x1.20m | 24872 | 4 mm
1663 | m2 | Yesotex 0.60x1.20 | 13586
1664 | Und | Super board 8 mm 1.20x2.40 | 68762
1665 | Und | Super board 10 mm 1.20x2.40 | 98022
1666 | Und | Super board 14 mm 1.20x2.40 | 137732
1667 | und | Lamina Dry Wall 1/2" 1.22x2.44 m | 36994 | Gyptec
1668 | und | Lamina Dry Wall 3/8" 1.22x2.44 m | 41592 | Gyptec
1669 | und | Super Board CeramicBase 1.22x2.44m 8mm | 68762
1670 | und | Lamina de Icopor e=10mm | 7316 | 1.0*1.0
1671 | und | Lamina de Icopor e=12mm | 8778 | 1.0*1.0
1672 | und | Lamina de Icopor e=15mm | 11078 | 1.0*1.0
1673 | und | Lamina de Icopor e=20mm | 14630 | 1.0*1.0
1674 | und | Lamina de Icopor e=30mm | 19186 | 1.0*1.0
1675 | und | Lamina de Icopor e=18 mm | 12122 | 0.60x1.20
1676 | Rollo | Cinta de embalar de 5 cm de ancho | 26962 | 200 m
1677 | Rollo | Cinta tapajuntas de papel USG | 12332 | 50mmx75m
1678 | Rollo | Cinta tapajuntas fibra de vidrio USG | 18602 | 50mmx90m
1679 | und | Masilla acrilica para interiores Drywall 5gal | 60402
1680 | ml | Esquinero plastico USG | 5644
1681 | und | Tee de aluminio 1.8x2.3cm L=3 m | 9406
1682 | und | Angulo de aluminio 0.66x0.39cm L=3 m | 10242
1683 | und | Paral galvanizado para Dry Wall 59mm | 10032 | L=2.44m
1684 | und | Canal galvanizada para Dry Wall 60mm | 7942 | L=2.44m
1685 | und | Omega 63mm | 10450 | L=2.44 m
1686 | und | Vigeta principal | 5226 | L=2.40 m
1687 | und | Clip de ajuste USG | 418
1688 | und | Tornillos autoperforantes | 314
1689 | m2 | Luxacell acero 10x10 | 388740
1690 | m2 | Luxacell acero 15x15 | 273664
1691 | m2 | Luxacell acero 20x20 | 197148
1692 | m2 | Luxacell acero 5x5 | 637722
1693 | m2 | Luxalon acero 84R | 300500
1694 | m2 | Luxalon acero 98Z 12MM | 225846
1695 | m2 | Luxalon acero 98Z 180B | 301128
1696 | m2 | Luxalon acero 98Z 6MM | 208582
1697 | m2 | Cielo raso yeso descolgado | 177650 | Instalado
1698 | m2 | Cielo raso yeso descolg. art. luz indir. | 229900 | Instalado
1699 | m2 | Cielo raso estruc.Anoloc lam.fib.vidrio | 60610 | Instalado
1700 | m2 | Cielo raso estruc.Anoloc lam.acrilico | 96140 | baño cocina
1701 | m2 | Cielo raso estruc.madera lam.acrilica | 125400 | madera cedro
1702 | m2 | Cielo raso estruc.madera lam.acrilica | 156750 | madera blanca
1703 | m2 | Cielo raso dry wall plano | 62700 | Instalado
1704 | m2 | Cielo raso dry wall con diseño | 79420 | Instalado
1705 | m2 | Cielo raso fibra mineral Asmtrong | 94050 | Instalado
1706 | m2 | Cielo raso sonocor | 73150 | Instalado
1707 | m2 | Cielo raso icopor con sicoplas | 41800 | Instalado
1708 | m2 | Cielo raso icopor puro | 37620 | Instalado
1709 | m2 | Cielo raso Super Board | 87780 | Instalado
1710 | m2 | Cielo raso eternit plano con sicoplas | 75240 | Instalado
1711 | m2 | Cielo raso yesotex | 60610 | Instalado
1712 | m2 | Divisiones en dry wall 2 caras | 135850 | Instalado
1713 | Rollo | Laminas termoacusticas | 330220 | Sin papel
1714 | Rollo | Laminas termoacusticas Frescasa 3 1/2" | 376200 | Con papel
1715 | Rollo | Laminas termoacusticas Frescasa 3 1/2" | 344850 | Sin papel
1716 | m | Cenefas Super Board | 45980
1717 | m | Cenefas en Dry Wall | 35530
1718 | und | Abertura huecos para lamparas | 16720
1719 | und | Marco en aluminio para lamparas | 41800
1720 | und | Planta electrica 2.4 Kw | 1463000 | motor-gasolina
1721 | und | Planta electrica 4.1 Kw | 2717000 | motor-gasolina
1722 | und | Planta Electrica 5.2KW | 12331000 | motor-gasolina
1723 | und | Electrobomba sumergible 1/3 HP | 752400 | Aguas limpias
1724 | und | Electrobomba sumergible 1HP + flotador | 2717000 | Aguas negras
1725 | und | Motobomba a gasolina 5.5HP | 940500 | 26m alt maxima
1726 | und | Motobomba a gasolina 6.7HP | 1045000 | 30m alt maxima
1727 | und | Allanadora 36" Motor 6.5 HP | 8987000 | Motor Forte
1728 | und | Compresor de aire motor a gasolina 6.5HP | 5643000 | Briggs
1729 | und | Vibrador para concreto Honda 5.5HP | 6165500 | Eje flex. 4.27m
1730 | und | Hidroneumatico 1 HP Tanque 100 lt | 2508000 | Pedrollo
1731 | und | Taladro 3/8 DEWALT | 418000
1732 | und | Compresor 5 HP 300 lt | 7942000 | 1 etapa
1733 | und | Compresor 5 HP 500 lt valsi | 11704000 | 2 etapas
1734 | und | Pulidora Dewalt 8000 r.p.m. | 1045000 | Disco 7"
1735 | und | Taladro 3/4" Percutor | 932140 | Makita
1736 | und | Taladro DEWALT 1" 3.4 lb/pie | 1254000 | Rotomartillo
1737 | und | Taladro DEWALT 1/2" 10Amp | 1233100 | Percutor
1738 | und | Compresor Euro 6 1.5HP 6 litros | 627000 | Bauker
1739 | und | Compresor Euro 225 3HP 25 litros | 627000 | Bauker
1740 | und | Compresor Euro 250 3HP 50 litros | 1463000 | Bauker
1741 | und | Compresor AB100-248M | 2717000 | Bauker
1742 | und | Compresor 5.4 CFM-100PSI 15 gl | 3908300 | DeWALT
1743 | und | Compresor 10.4 CFM-90PSI 60 gl | 7106000 | Porter Cable
1744 | und | Allanadora 36" motor 5.5 HP | 10577282 | Honda
1745 | und | Vibrador de concreto Electrico | 4806792 | Bosch
1746 | und | Vibrador de concreto 5.5 HP 3.05m | 5824622 | Honda
1747 | und | Mezcladora 1 Bulto Motor electrico | 17899346 | FECON
1748 | und | Mezcladora 1 Bulto Motor gasolina 9 HP | 11411400 | Honda
1749 | und | Cortadora de ladrillo Motor electrico 5HP | 6493422 | Siemens
1750 | und | Vibrocompactadora (Rana) Gasolina 9 HP | 8409952 | Briggs&Stratton
1751 | und | Brocha picaso D=1" | 12800
1752 | und | Brocha picaso D=2" | 22782
1753 | und | Brocha picaso D=3" | 52150
1754 | und | Brocha picaso D=4" | 87170
1755 | und | Brocha picaso D=1/2" | 9976
1756 | und | Brocha picaso D=3 1/2" | 32800
1757 | und | Brocha picaso D=5" | 119366
1758 | und | Brocha picaso D=6" | 179238
1759 | und | Almadana con cabo herr. 1521-4 Lb | 59450
1760 | und | Almadana con cabo herr. 1521-6 Lb | 110406
1761 | und | Almadana con cabo herr. 1521-12 Lb | 164758
1762 | und | Almadana con cabo herr. 1521-18 Lb | 215958
1763 | und | Azadon Herragro 3087 - curvo | 44770
1764 | und | Azadon Herragro 3119 00-01 | 45136
1765 | und | Azadon Heragro 3753-3 | 45136
1766 | und | Azuela Herragro 4240 | 38096
1767 | und | Azuela Herragro 4250 / 4260 | 45860
1768 | und | Barreton Herragro 3167 - 1.1/2 | 32030
1769 | und | Barreton Herragro 3167 - 2 | 33244
1770 | und | Barreton Herragro 3167 - 3 | 37788
1771 | und | Barreton Herragro 3167 - 4 | 43556
1772 | und | Barra Herragro 3205 - 12 | 108326
1773 | und | Barra Herragro 3205 - 14 | 117354
1774 | und | Barra Herragro 3205 - 16 | 123372
1775 | und | Barra Herragro 3205 - 18 | 132402
1776 | und | Carretilla Buggy Herragro neumat, R30 | 247874
1777 | und | Carretilla Buggy Herragro | 425336
1778 | und | Carretilla Buggy Herragro plastica 5000 | 266542
1779 | und | Carretilla Semi-Buggy Herragro | 302200
1780 | und | Cizalla manual Herragro 3000 | 731830
1781 | und | Cizalla manual Herragro 3005 | 799384
1782 | und | Cizalla manual construccion 3010 | 1252830 | herrago
1783 | und | Cizalla construccion Herragro 3500 | 985154
1784 | und | CIzalla construccion Herragro 3510 | 1207518
1785 | und | Martillo Herragro 1500 - 18 | 20868
1786 | und | Martillo Herragro 1500 - 23 | 22106
1787 | und | Martillo Herragro 1500 - 25 | 26666
1788 | und | Martillo Herragro 1500 - 27 | 28220
1789 | und | Martillo Herragro 1500 - 29 | 31012
1790 | und | Pala recolectora Herragro 7000 | 41250
1791 | und | Pala carbonera Herragro 7001 | 47074
1792 | und | Pala cuadrada Herragro 4303 - 2 | 22566
1793 | und | Pala palin con aro Herragro 692 | 25480
1794 | und | Pala palin sin aro Herragro 692 | 23052
1795 | und | Pala hoyadora Herragro 5406 | 23052
1796 | und | Pala redonda Herragro 6056 - 24 C | 49258
1797 | und | Pala redonda Herragro 6056 - 4 | 26206
1798 | und | Pala redonda Herragro 6056 - 2 | 20626
1799 | und | Palustre Herragro 3915 - 8 | 24022
1800 | und | Palustre Herragro 3915 - 9-10 | 24022
1801 | und | Serrucho hobby 1105 - 20 | 11258
1802 | und | Serrucho hobby 1105 - 22 | 12958
1803 | und | Serrucho hobby 1105 - 24 | 14364
1804 | und | Rula Herragro 24" | 68184 | herrago
1805 | und | Hacha Herragro 4310-3 | 60542
1806 | und | Hacha Herragro 4310-4 | 89296
1807 | und | Machete Herragro 18" a 22" | 29118 | pulido
1808 | und | Machete Herragro 18" a 22" | 36398 | niquelado
1809 | und | Pico pico Herragro 3100-50 | 37124
1810 | und | Zapapica Herragro 3105 | 40692
1811 | und | Lija No 80 | 3600
1812 | und | Llave ducha economica gato | 55386 | conjunto
1813 | und | Llave jardin no cromada liviana | 30380
1814 | und | Llave jardin cromada liviana | 50500
1815 | und | Llave cocina cromada liviana | 51256 | mezclador
1816 | gl | Disolvente (Thiner) | 33022
1817 | und | Lija de agua abracol 60 | 2718
1818 | und | Lija de agua abracol 80 | 2508
1819 | und | Lija de agua Abracol 100 | 2090
1820 | und | Lija de agua Abracol 120 | 2090
1821 | und | Lija de agua Abracol 150 | 2090
1822 | und | Lija de agua Abracol 180 | 2090
1823 | und | Lija de agua Abracol 220 | 2090
1824 | und | Lija de agua Abracol 240 | 2090
1825 | und | Lija de agua Abracol 280 | 2090
1826 | und | Lija de agua Abracol 320 | 2090
1827 | und | Lija de agua Abracol 360 | 2090
1828 | und | Lija de agua Abracol 400/500/600 | 2090
1829 | und | Lija de agua Abracol 1000/1200 | 3972
1830 | und | Lija Omega No. 60 | 1882
1831 | und | Lija Omega No. 80 | 1882
1832 | und | Lija Omega No. 100 | 1882
1833 | und | Lija Omega No.150 | 1882
1834 | und | Lija Omega No. 180 | 1882
1835 | und | Lija Omega No. 220 | 1882
1836 | und | Lija Omega No. 240/280/320 | 1882
1837 | und | Lija Omega No. 360 | 1882
1838 | und | Lija Omega No. 400 | 1882
1839 | kg | Emulsion asfaltica | 8460 | sika 3.5 kg
1840 | und | Emulsion asfaltica cuñete | 128736 | sika 18 kg
1841 | litro | Emulsion asfaltica CRL-1 | 5522 | COLPAO
1842 | m2 | Manto imper. 2.0 mm para machimbre | 18810 | instalado
1843 | m2 | Manto imper. Edil 3.0mm | 37090
1844 | m2 | Manto imper. 3.0mm Fiber glas | 37620
1845 | m2 | Manto imper. 3.0 mm Fiberglas Aluminio | 54340
1846 | m2 | Manto imper. 2.7mm bituplas | 28216 | instalado
1847 | kg | Asfalto solido | 4932 | Tambor 100kg
1848 | m2 | Manto imper. Edil 4.0mm con Alumol | 58520 | Instalado
1849 | m | Sika Manto 3.0 Gravilla | 28366 | sika 10 ml.
1850 | m2 | Sikaplan 12R | 68886
1851 | und | Vara comun 4m | 24000
1852 | und | Vara comun 5m | 27922
1853 | und | Banco colepisco 10x30x300 | 112384
1854 | und | Banco majumba 10x30x300 | 90746
1855 | und | Banco pardillo 10x30x300 | 161946
1856 | und | Banco perillo 10x30x300 | 161946
1857 | und | Durmiente de 4x4 Emsx3.00 largo | 9540 | ordinario duro
1858 | und | Liston 1*2 Sapan | 15000 | [6 empty] | envigado
1859 | m2 | tablilla inmunizada 9 cms de ancho y 1.6 mm espesor | 170000
1860 | und | Liston 4x9x300 Sapan | 52352.5
1861 | und | Liston 7x14 Sapan | 44000 | [6 empty] | envigado
1862 | und | Liston 9x6x300 Sapan | 55842
1863 | und | Liston 9x9x300 Sapan | 83766
1864 | und | Liston 9x14x300 Sapan | 125646
1865 | und | Viga 9x18x300 Sapan | 167530
1866 | m2 | Machimbre piso pardillo | 53982
1867 | m2 | Machimbre piso perillo | 53982
1868 | m2 | Machimbre techo pardillo | 36532
1869 | m2 | Machimbre techo pavito | 26526
1870 | m2 | Machimbre techo perillo | 36532
1871 | und | Tabla pegachento 2x20x300 | 60000
1872 | und | Tabla pegachento 2x25x300 | 52000
1873 | und | Tabla pegachento 2x30x300 | 70000
1874 | und | Tabla y media pegachen. 21/2x20x300 | 20244
1875 | und | Tabla y media pegachen. 21/2x25x300 | 25246
1876 | und | Tabla y media pegachen. 21/2x30x300 | 30248
1877 | M2 | Geotextil NT 1600 (3.50*1.60*6.08) | 7874 | Pavco
1878 | m2 | Geotextil NT 1800 (3.50*1.50.5.25) | 8396 | Pavco
1879 | m2 | Geotextil NT 2000 (3.80*1.30*4.94) | 9942 | Pavco
1880 | m2 | Geotextil NT 2500 (3.50*1.20*4.20) | 10428 | Pavco
1881 | m2 | Geotextil NT 3000 (3.80*1.20*4.56) | 24400 | Pavco+ TRANS
1882 | m2 | Geotextil NT 4000 (3.50*1.30*4.55) | 16946 | Pavco
1883 | m2 | Geotextil NT 5000 (3.80*1.20*4.56) | 21034 | Pavco
1884 | m2 | Geotextil NT 6000 (3.80*1.00*3.80) | 24056 | Pavco
1885 | m2 | Geotextil NT 7000 (3.50*0.80*2.80) | 30042 | Pavco
1886 | m2 | Geotextil NT REPAV 400 (3.80*1.80*6.84) | 7200 | Pavco
1887 | m2 | Geotextil NT REPAV 450 (3.80*1.50*5.70) | 8550 | Pavco
1888 | m2 | Geotextil TEJ 1050 (3.85/2.00/7.70) | 5208 | Pavco
1889 | m2 | Geotextil TEJ 1400 (3.85*1.60*6.16) | 6898 | Pavco
1890 | m2 | Geotextil TEJ 1700 (3.85*1.20*4.62) | 8532 | Pavco
1891 | m2 | Geotextil TEJ 2100 (3.85*1.00*3.85) | 10146 | Pavco
1892 | m2 | Geotextil TEJ 2400 (3.85*1.00*3.85) | 11444 | Pavco
1893 | m2 | Geotextil TR 4000 (3.83*1.00*3.83) | 18814 | Pavco
1894 | m2 | Geotextil TR 6000 (3.75*1.00*3.75) | 25212 | pavco
1895 | M2 | Geotextil Sika 2500 (Tejido) | 13272
1896 | m2 | Geotextil Sika PP 2500 (No Tejido) | 10576
1897 | ml | Geodren planar 200/5/200 0.5 (0.5*50) | 27758 | Pavco
1898 | ml | Geodren planar 200/5/200 1.0 (1.00*50) | 52294 | Pavco
1899 | ml | Geodren planar 200/5/200 2.0 (2.00*50) | 103220 | Pavco
1900 | ml | Geodren Circular 200/5/200 65mm 0.5 | 45774 | Pavco 0.50*50
1901 | ml | Geodren Circular 200/5/200 65mm 1.0 | 70310 | Pavco 1.05*50
1902 | ml | Geodren Circular 200/5/200 100mm 0.5 | 55388 | Pavco 0.50*50
1903 | ml | Geodren circular 200/5/200 100mm 1.0 | 79926 | Pavco 1.00*50
1904 | ml | Geodren circular 200/5/200 100mm 2.0 | 102890 | Pavco 2.00*50
1905 | ml | Geodren circular 200/5/200 160mm 0.5 | 102890 | Pavco 0.50*50
1906 | ml | Geodren circular 200/5/200 160mm 1.0 | 127430 | Pavco 1.00*50
1907 | ml | Geodren circular 200/5/200 200mm | 150162 | Pavco 1.00*35
1908 | und | Bolsacreto 1101 (1.2x2.4) 1m3 | 34288 | Pavco
1909 | und | Bolsacreto 1102 (1.85x2.7) 2m3 | 50652 | Pavco
1910 | und | Bolsacreto 1401 (1.2x2.4) 1m3 | 42948 | Pavco
1911 | und | Bolsacreto 1402 (1.85x2.7) 2m3 | 64646 | Pavco
1912 | m2 | Casetex (1.92mx220m) | 5226 | Pavco
1913 | m2 | Ecomatrix Verde (3.8mx300m) | 5726 | Pavco
1914 | kg | Semilla para empradizar | 41592
1915 | ml | Liston de Guadua | 2300
1916 | m2 | Capa vegetal | 52982
1917 | und | Veranera | 20900 | planta pequeña
1918 | und | Ixora enana (5 colores) | 6270 | planta pequeña
1919 | und | Duranta | 10450 | planta pequeña
1920 | und | El esprin | 25080 | planta pequeña
1921 | und | La cinta | 8360 | planta pequeña
1922 | und | El camaron amarillo | 10450 | planta pequeña
1923 | und | Crotos | 41800 | planta pequeña
1924 | und | Otras plantas | 12540 | planta pequeña
1925 | und | Palma botella de 1.5 mts | 41800
1926 | m3 | Tierra Abonada | 41800
1927 | m2 | Costales de fique o de fibra | 4604
1928 | kg | Nutrientes | 3846 | dap, triple15
1929 | und | Arbol 1.2 mts | 11516
1930 | kg | Abono para plantas | 628
1931 | und | Limoncillo 20 cm | 5226
1932 | und | Lamina acrilica cristal 2mm 1.2*2.45 | 465410 | sin instalar
1933 | und | Lamina acrilica cristal 3mm 1.2*2.45 | 674856 | sin instalar
1934 | und | Lamina acrilica cristal 4mm 1.2*2.45 | 890868 | sin instalar
1935 | und | Lamina acrilica cristal 5mm 1.2*2.45 | 1091184 | sin instalar
1936 | und | Lamina acrilica color 2mm 1.20*1.80 | 433746 | sin instalar
1937 | und | Lamina acrilica color 3mm 1.20*1.80 | 513348 | sin instalar
1938 | und | Lamina acrilica color 4mm 1.20*1.80 | 751154 | sin instalar
1939 | und | Lamina acrilica color 5mm 1.20*1.80 | 921508 | sin instalar
1940 | und | Lamina acrilica color5.5mm 1.20*1.80 | 1015980 | sin instalar
1941 | und | Lamina acrilica color 6mm 1.20*1.80 | 1215966 | sin instalar
1942 | und | Lamina acrilica cristal 8mm 1.20*1.80 | 1389300 | sin instalar
1943 | und | Lamina acrilica cristal 10mm 1.20*1.80 | 1830308 | sin instalar
1944 | und | Lamina acrilica 12mm 1.20*1.80 | 2213208 | sin instalar
1945 | und | Lamina acrilica 15mm 1.20*1.80 | 2766116 | sin instalar
1946 | und | Lamina acrilica 18mm 1.20*1.80 | 3323258 | sin instalar
1947 | und | Lamina acrilica 20mm 1.20*1.80 | 3660612 | sin instalar
1948 | und | Lamina acrilica 25mm 1.20*1.80 | 4766424 | sin instalar
1949 | und | Lamina acrilica 30mm 1.20*1.80 | 5719710 | sin instalar
1950 | und | Lamina acrilica 40mm 1.09*1.69 | 10006434 | sin instalar
1951 | und | Lamina colores 1/4 61-125 | 220598
1952 | und | Lamina colores 1/2 122-125 | 441192
1953 | und | Lamina colores 1/4 45-120 | 141172
1954 | und | Lamina colores 1/2 90-120 | 282342
1955 | und | Domo acrilico piramidal 3mm 0.60*0.60 | 285286 | sin instalar
1956 | und | Domo acrilico piramidal 3mm 1.00*1.00 | 636406 | sin instalar
1957 | und | Domo acrilico piramidal 3mm 1.50*1.50 | 1019784 | sin instalar
1958 | und | Domo acrilico circular 3mm D=0.50 | 233276 | sin instalar
1959 | und | Domo acrilico circular 3mm D=0.80 | 335320 | sin instalar
1960 | und | Domo acrilico circular 3mm D=1.00 | 632016 | sin instalar
1961 | und | Domo acrilico circular 3mm D=1.20 | 888250 | sin instalar
1962 | Und | Domo acrilico circular 3mm D=1.50 | 1276990 | sin instalar
1963 | Und | Domo acrilico circular D=1.70 | 1276990 | sin instalar
1964 | rollo | Policarbonato cristal 4mm 2.10*11.80 | 2492004 | sin instalar
1965 | rollo | Policarbonato 4mm 2.10*11.80 | 2616602 | sin instalar
1966 | rollo | Policarbonato cristal 6mm 2.10*11.80 | 3629056 | sin instalar
1967 | rollo | Policarbonato 6mm 2.10*11.80 | 3810508 | sin ionstalar
1968 | rollo | Policarbonato cristal 8mm 2.10*11.80 | 4549802 | sin instalar
1969 | rollo | Policarbonato 8mm 2.10*11.80 | 4777290 | sin instalar
1970 | m | Polietileno cal. 6 | 11496 | 3.00 de ancho
1971 | m | Polietileno cal. 6 | 12540 | 4.00 de ancho
1972 | m | Polietileno cal. 6 | 13586 | 5.00 de ancho
1973 | m | Polietileno cal. 6 | 14630 | 6.00 de ancho
1974 | m | Polietileno cal. 6 | 25080 | 8.00 de ancho
1975 | m | Polietileno cal. 6 | 29260 | 10.00 de ancho
1976 | m2 | Ceramica Vercelli 25*35 cm | 43268 | Blanco
1977 | m2 | Ceramica Isabella 25*35cm | 49822 | Azul,verde,gris
1978 | m2 | Ceramica Salotto 25*35cm | 54144 | Rosa,beige
1979 | m2 | Ceramica Milano azul 25*35 cm | 51082
1980 | m2 | Ceramica Sassari 25*35cm | 50360 | Azul/Beig/Verde
1981 | m2 | Ceramica Verona 25*35 cm | 53024 | Azul/Ver/Bei/Ro
1982 | m2 | Ceramica Baltico 31.5*31.5 cm | 44868 | Azul
1983 | m2 | Ceramica Terni 25*35 cm | 47010 | Blanco
1984 | m2 | Ceramica Krystal 25*35cm | 40454 | Azul/Verde/Beig
1985 | m2 | Ceramica Paris 25*35cm | 41044 | Azu/Ver/Bei/Ros
1986 | m2 | Ceramica Verona 25*35cm | 43312 | Azu/Ver/Bei/Ros
1987 | m2 | Ceramica Hispania 28*45cm | 65152 | Azu/ver/Bei/Gri
1988 | m2 | Ceramica Toscana 25x35 cm | 38984
1989 | m2 | Ceramica Carrara gris 30*45 | 61656 | Corona marmoliz
1990 | m2 | Ceramica Rec. artica blanco 33*60 | 125400 | corona moderno
1991 | m2 | Ceramica Aster 25*35 | 38248 | corona marmoliz
1992 | m2 | Ceramica Alejandria Marfil 25*30 | 49742 | corona marmoliz
1993 | m2 | Ceramica Venecia Azu/Ver/Caf/bla 25*35 | 56430 | corona
1994 | m2 | Ceramica Charlotte crema/cafe 20.5*30.5 | 57476 | corona natural
1995 | m2 | Ceramica Alejandria Marfil 20.5*30.5 | 46712 | corona marmoliz
1996 | m2 | Ceramica Africa beige 30*45 | 73568 | corona natural
1997 | m2 | Ceramica Loft manda/limon/lima 25*25 | 63482 | corona moderno
1998 | und | Listello Stevia beige 12.5*20.5 | 10962 | corona
1999 | und | Listello Feijoa verde/azul 7.6*25 | 10962 | corona
2000 | und | Listello Pompon blanco 10*30 | 16034 | corona
2001 | und | Listello Viña beige/blanco 12.5*20.5 | 10962 | corona moderna
2002 | und | Listello Charlotte crema 6.7*20.5 | 7886 | corona natural
2003 | und | Listello Crema marfil 10*25 | 10962 | corona
2004 | und | Listello Africa beige 10*30 | 15356 | corona natural
2005 | und | Moldura Tesali marfil 3*30 | 16452 | corona natural
2006 | und | Moldura Esquinero tesali marfil 2.5*3 | 8566 | corona natural
2007 | und | Moldura Pulpìs 3*30 | 16254 | corona marmoliz
2008 | und | Cornisa Charlotte crema/cafe 5*20.5 | 17354 | corona
2009 | und | Cornisa Africa beige 5*30 | 26140 | corona
2010 | und | Cornisa Carrara gris 5*30cm | 26140 | corona marmoliz
2011 | m2 | Ceramica Egeo blanco 30.3*30.3 piso-pare | 37306 | corona moderno
2012 | m2 | Ceramica Egeo bla/bei 20.5*20.5 piso-par | 36052 | corona moderno
2013 | und | Ceramica Lugo verde/terraco 20.5*30.5 | 42834 | corona marmoliz
2014 | m2 | Ceramica Valencia Blanco/Beige 20.5*30.5 | 35948 | corona moderno
2015 | m2 | Ceramica Artica beige/blanco 30*45 | 63746 | corona moderno
2016 | m2 | Pared Miraflores blanco 25*35 | 47966 | Corona modernos
2017 | m2 | Ceramica Lazio mate/beige 30*60 | 157796 | Corona natural
2018 | m2 | Ceramica Forli blanco 25*35 | 59088 | corona moderno
2019 | m2 | Ceramica Pulpis beige 30.*45 | 61656 | corona marmoliz
2020 | m2 | Ceramica Ampezzo blanco 20.5*30.5 | 50302 | corona moderno
2021 | m2 | Ceramica Macedonia blanca/beige 25*25 | 61656 | corona moderno
2022 | m2 | Ceramica Macedonia blanca/beige 25*43 | 48802 | corona
2023 | m2 | Tableta gres fachada versalles 25*7 cm | 38316
2024 | m2 | Fachaleta 7*25cm primera | 44446
2025 | m2 | Tableta gres Versalles 1era. 25*25cm Color a escoger | 53000
2026 | m2 | Tableta gres Versalles 2da. 25*25cm | 31264
2027 | m2 | Tableta gres versalles 1era. 12*12 | 44828
2028 | m2 | Tableta gres versalles 2da. 12*12 | 30040
2029 | m2 | Tableta 12*12 corcho | 61304
2030 | m2 | Esquinero | 36782
2031 | m | Escalera versalles 1era. 25*25 | 35250
2032 | m | Escalera versalles 2da. 25*25 | 26054
2033 | m | Zocalo | 10728
2034 | und | Toceto Bizantino Imperial Creta | 16858
2035 | und | Listelo Andaluz | 27588
2036 | und | Listelo Cordobez-Mediterr-Rustico Versal | 22990
2037 | m2 | Espacato largo 4*12.5 semi brillante | 37952 | Empaque 0.5m2
2038 | m2 | Castellana lisa 9.4*19 semi brillante | 29020 | 55 und. * m2
2039 | m2 | Toledo liso 25*7 semi brillante | 29020 | 57 und. * m2
2040 | m2 | Castellana corcho 9.4*19 semi brillante | 33178 | 55 und. * m2
2041 | m2 | Toledo corcho 25*7 semi brillante | 33178 | 57 und. * m2
2042 | m2 | Espacato corto 5*10 semi brilllante ( empaque de 0.5 m2) | 37952 | 200 und. * m2
2043 | m2 | Castellana corcho-lisa 9.4*19 esfumados | 17836
2044 | m2 | Toledo corcho-liso 25*7 esfumados | 17836
2045 | m2 | Tableta lisa Calima arena/rojo | 32804 | 10*10 cm
2046 | m2 | Tableta lisa Tequendama-are caribe-rojo | 33030 | 10*20 cm
2047 | m2 | Tableta lisa villa de leiva arena/rojo | 37570 | 7*25 cm
2048 | m2 | Tableta fachaleta rustica arena/rojo | 29300 | 7*25 cm
2049 | m2 | Tableta rustica Raquira arena/Moro/Rojo | 54530 | 14*5 cm
2050 | m2 | Tableta rustica Amazonas Arena matizada | 50578 | 21*6 cm
2051 | m2 | Roseton colonial | 261974 | dm. 1m
2052 | und | Roseton Tayrona Gres | 125844 | dm. 53 cm
2053 | und | Roseton Tayrona Gres | 220084 | dm. 70 cm
2054 | und | Roseton Tayrona Gres | 293258 | dm.90cm
2055 | und | Roseton Tonchala-Margarita Gres | 403166 | dm. 100 cm
2056 | und | Roseton Santa fe Gres | 343446 | dm 100 cm
2057 | und | Roseton Muisca gres | 343446 | dm 81 cm
2058 | m2 | Tableta Monserrate Rustico/rojo | 43794 | 31*31cm
2059 | m2 | Tableta Monserrate Pueblo/rojo | 45698 | 31*31 cm
2060 | m2 | Fatto Rojo | 74716 | 30*30cm
2061 | m2 | Fatto Rojo | 96448 | 40*40 cm
2062 | und | Guardaescoba de fatto 0.30 Rojo | 5774 | 8*30 cm
2063 | und | Guardaescoba de Fatto 0.40 Arena/Rojo | 6870 | 8*40 cm
2064 | und | Escalera de fatto Rojo | 11626 | 20*30 cm
2065 | und | Escalera de fatto Rojo | 15280 | 20*40 cm
2066 | und | Listelo Esmaltado Azul/Verde | 3026 | 7*25 cm
2067 | und | Listelo Jazmin-Vitral Col.Var | 4292 | 10*20 cm
2068 | und | Toceto Margarita-Masacara Sinu/tayro/qui | 5864 | 10*10 gres
2069 | und | Toceto Jazmin-Vitral Col. Var. | 3898 | 10*10 cm
2070 | und | Toceto esmaltado azul | 768 | 7*7 cm
2071 | m2 | Spacato de gres | 35762
2072 | m2 | Tableta de 7*25 rojo/colonial | 35762 | 7*25*4
2073 | m2 | Tableta Alcala/Caudal/Trebol/Grespania/grecia | 35762 | 10*10*0.5
2074 | m2 | Spacato de marmol beigs Huila | 188100
2075 | m2 | Spacato de marmol gris | 181204
2076 | m2 | Spacato de marmol negro | 123644
2077 | m2 | Spacato de marmol mandarino/mulata | 287794
2078 | m2 | Spacato de marmol travertino oro | 181204
2079 | m2 | Spacato de marmol travertino villa delei | 167200
2080 | m2 | Piedra calavera | 66880
2081 | m2 | Coralina retal | 39710
2082 | m2 | Coralina tableta | 177650
2083 | und | Esquinero plastico ajover | 3136
2084 | und | Perfil guardaescoba plastico | 12122
2085 | m2 | Ceramica Villa de Leyva 44*44cm | 54506 | Beige claro
2086 | m2 | Ceramica Caico 44*44cm Bei/Cafe | 51216 | Terra
2087 | m2 | Ceramica Parket Fresno 44*44cm | 46670
2088 | m2 | Ceramica Marmol 44*44cm | 42058 | Crema/beige
2089 | m2 | Ceramica Prassi 31.5*31.5cm | 40018 | Verde, Beige
2090 | m2 | Ceramica Livorino 31.5*31.5cm | 46176 | beige
2091 | m2 | Ceramica Hispania 31.5*31.5cm | 45346 | azu/ver/bei/roj
2092 | m2 | Ceramica Verona 31.5*31.5cm | 52470 | Beige/Az/Ver/Ro
2093 | m2 | Ceramica Triton 31.5*31.5 cm | 56952 | Verde
2094 | m2 | Ceramica Lombardo 31.5*31.5cm | 56946 | Azul claro
2095 | m2 | Ceramica Hamman 44*44cm | 54208 | Satin beige
2096 | m2 | Ceramica Baltico 31.5*31.5cm | 44868 | azu/ve/be/gr/ca
2097 | m2 | Porcelanato Galicia blanco 60*60 | 230250 | corona marmoliz
2098 | m2 | Porcelanato Lorca beige 60*60 | 160476 | corona marmoliz
2099 | m2 | Porcelanato Alcala, Liebano beig/ 60*60 | 92798 | corona marmoliz
2100 | m2 | Porcelanato Marbella blanco 60*60 | 180994 | corona moderno
2101 | m2 | Porcelanato Castellon, Toscana be/ 50*50 | 88146 | corona marmoliz
2102 | m2 | Porcelanato Mallorca beige 50*50 | 76516 | corona marmoliz
2103 | m2 | Porcelanato 80x80 | 144210
2104 | m2 | Ceramica P. Aruba arena 45.5*45.5cm | 46712 | corona natural
2105 | m2 | Ceramica P. Puebla ve/gr/bei 45.5*45.5cm | 37412 | corona marmoliz
2106 | m2 | Ceramica P. Corindon bei/ver 45.5*45.5cm | 63746 | corona comercia
2107 | m2 | Ceramica P. Prisma az/nar/pis 31.6*31.6cm | 60644 | corona modernos
2108 | m2 | Ceramica P. Libano caramelo 45.5*45.5cm | 51950 | corona madera
2109 | m2 | Ceramica P. Pulpis Beige 41.6*41.6cm | 54122 | corona marmoliz
2110 | m2 | Ceramica P. San lucas be/ve 41.6*41.6cm | 51950 | corona comercia
2111 | m2 | Ceramica P. Milenio bla/vei/gri/neg/ca 41.6*41.6cm | 59774 | corona natural
2112 | m2 | Ceramica P. Sondrio verde/beige 45.5*45.5cm | 54122 | corona marmoliz
2113 | m2 | Ceramica P. Quimbaya beige33.8*33.8cm | 53254 | corona natural
2114 | m2 | Ceramica P. Marple watson rojo 34.0*34.0 | 86726 | corona exterior
2115 | m2 | Ceramica P. Nevada White 41.6*41.6cm | 36052 | corona marmoliz
2116 | m2 | Ceramica P. Himalaya beige 33.8*33.8cm | 48906 | corona natural
2117 | m2 | Ceramica P. Aruba arena 33.8*33.8cm | 38248 | corona natural
2118 | m2 | Ceramica P. Opal Gris/beige 33.8*33.8cm | 43254 | corona comercia
2119 | und | Taco Pulpis beige 13.7*13.7cm | 7804 | corona
2120 | und | Taco Greca olivo terracota 12*12cm | 7804 | corona natural
2121 | und | Taco Viena beige 13.7*13.7cm | 7608 | corona natural
2122 | und | Taco Sondrio beige 13.7*13.7cm | 7804 | corona marmoliz
2123 | und | Taco Catalpa cafe 10.5*10.5cm | 7804 | corona comercia
2124 | und | Cenefa Mango beige 10.5*45.5 | 21518 | corona
2125 | und | Cenefa viena beige 13.7*41.6cm | 19346 | corona natural
2126 | und | Cenefa Pulpis beige 13.7*41.6cm | 19346 | corona marmoliz
2127 | und | Cenefa Araucaria terra 10.35*33.8cm | 14020 | corona natural
2128 | und | Cenefa Sondrio 13.7*41.6cm | 19346 | corona marmoliz
2129 | und | Angulo Araucario terra 10.35*10.35cm | 19346 | corona natural
2130 | und | Angulo Sondrio 13.7*13.7cm | 7804 | corona marmoliz
2131 | und | Angulo Mosaicao trinidad cafe 12.5*12.5 | 8674 | corona natural
2132 | und | Angulo Alpi beige/verde 10.5*10.5 | 7804 | corona marmoliz
2133 | m2 | Ceramica P. Adriana blan/bei 30.3*30.3 | 41082 | corona comercia
2134 | m2 | Ceramica P. Duropiso blanco 33.8*33.8cm | 47602 | corona comercia
2135 | m2 | Ceramica P. Selenio blanco 41.6*41.6cm | 56296 | corona comercia
2136 | m2 | Ceramica P. Terrazo Be/gr/ve 41.6*41.6cm | 56296 | corona terrazo
2137 | m2 | Ceramica P. Liston parket cafe 41.6*13 | 56296 | corona madera
2138 | m2 | Ceramica P. pizarra 45.5*45.5cm | 71512 | corona pizarra
2139 | m2 | Ceramica P. Trinidad arena 45.5*45.5cm | 54122 | corona natural
2140 | m2 | Ceramica P. Alejandria marfil 45.5*45.5 | 45428 | corona natural
2141 | m2 | Ceramica P. Sofia bei/ver/azu 30.3*30.3cm | 43254 | corona marmoliz
2142 | m2 | Ceramica P. Charlotte crema 45.5*45.5cm | 51950 | corona natural
2143 | m2 | Ceramica P. Charlotte crema 33.8*33.8cm | 46732 | corona natural
2144 | m2 | Ceramica P. Pizarra nat. negro 33.8*33.8 | 67164 | corona pizarra
2145 | m2 | Ceramica P. Crema marfil 33.8*33.8cm | 51950 | corona
2146 | m2 | Tableta vitrif/col 25*25 | 32076 | 16 und. * m2
2147 | m2 | Tableta vitrif/col 30*30 | 33908 | 11 und * m2
2148 | m2 | Tableta col. tundra/arizona/tierra 25*25 | 32584 | 16 und*m2
2149 | m2 | Tableta col. tundra/arizona/tierra 30*30 | 34620 | 11 und*m2
2150 | m2 | Tableta semibrillante 25*25/30*30 | 24566
2151 | m2 | Tableta vitrif. esfumado 25*25/30*30 | 20848
2152 | m2 | Tableta vitrif/col economica 25*25/30*30 | 20314
2153 | m2 | Tablon gres vitrif./colonial liso 33x33x4 | 28950
2154 | m2 | Tablon gres vitrif./colonial liso 25*25*4cm | 26602
2155 | m2 | Tablon gres vitrif./Grafilado 25*25*4cm | 26602
2156 | m2 | Tablon gres vitrif./Grafilado 33*33*4cm | 28950
2157 | m2 | Tablon gres vitrif./Colonial corcho 25*25 | 26602
2158 | m2 | Tablon gres semibrillante 25*25*4cm | 24566 | 8 und x m2
2159 | m2 | Tablon gres semibrillante 33*33*4cm | 25262 | 4.5 und*m2
2160 | m2 | Tablon gres vitrificado esfumado 25*25*4/33*33*4 | 20848
2161 | m2 | Tablon gres vitrif/col. econ. 25*25*4/33*33*4 | 20314
2162 | und | Roseton gres vitrif./col. 105*105cm | 101824
2163 | und | Roseton gres vitrif./col. 205*205cm | 381844
2164 | und | Roseton San miguel D=100cm | 178194
2165 | und | Roseton gres vitrif./col. D=68cm | 50912
2166 | und | Roseton San Felipe D=90cm | 249470
2167 | ml | Escalera vitrif./col. econ. 25/30/33 | 12296
2168 | ml | Escalera vitrif./col. liso 25/30/33 | 23394
2169 | ml | Escalera semibrillante 25/30/33 | 16708
2170 | ml | Escalera col. tundra/arizona/tierra 25/30/33 | 24056
2171 | ml | Escalera vitrif. esfumado 25/30/33 | 16440
2172 | ml | Guardaescoba vitrif./col 10*25 | 4490
2173 | ml | Guardaescoba semibrillante 10*25 | 4118
2174 | ml | Guardaescoba vitrif. esfumado 10*25 | 3528
2175 | ml | Guardaescoba vitrif./ col. economico 10*25 | 3422
2176 | ml | Guardaescoba col. tundra-arizona-tierra | 4680
2177 | und | Cenefa ares santa isabel Arizona/tundra | 9420 | 18x35cm
2178 | und | Cenefa ares santa lucia tundra/arizona | 11200 | 14x35cm
2179 | und | Cenefa ares vital santa cecilia arizona/col/comb | 17564 | 28x91cm
2180 | und | Cenefa gres santo tomas colonial/tundra | 19348 | 25x74cm
2181 | und | Cenefa gres santa ana | 28002 | 18x77cm
2182 | und | Tapetes gres santa teresa | 572764 | 120x220cm
2183 | und | Tapete gres karina | 216378 | 100x100cm
2184 | und | Tapete gres brenda | 190922 | 90x90cm
2185 | unud | Tapete gres irene | 178194 | 80x80cm
2186 | und | Tapete gres san jorge col/comb/tundra | 53458 | 66x100cm
2187 | und | Tozzeta gres-esmalte azul | 763686 | 5x5cm
2188 | und | Mosaicos esq. col/comb/vtf. | 4074 | 20*25 cm
2189 | und | Mosaico San Alejo corcho/liso | 5092 | 31*31 cm
2190 | und | Mosaico San Andres | 9420 | 16*32 cm
2191 | und | Mosaico San Jose | 23420 | 32*32
2192 | und | Mosaico san eduardo Tundra/arizona | 15018
2193 | und | Mosaico Cartagena Gres | 12294 | 15*15 cm
2194 | und | Mosaico Cartagena Gres | 14138 | 15*30 cm
2195 | und | Mosaico Cartagena Gres | 17046 | 30*30 cm
2196 | und | Mosaico Andrea Gres | 26824 | 40*40 cm
2197 | und | Mosaico Socorro Azul/Verde | 10312 | 17*37 cm
2198 | und | Mosaico Uraba Gres | 13212 | 7*35 cm
2199 | und | Mosaico esquinero zulima gres | 19976 | 35*35 cm
2200 | und | Tapete angelica gres | 511588 | 145*170 cm
2201 | und | Tapete monica gres | 301196 | 100*100 cm
2202 | und | Escalera (huella y pirlan) de 25 gres | 5898 | 25*25 cm
2203 | und | Huella Oso gres | 19836 | 35*40 cm
2204 | gal | Poliuretano piso gris req. catalizador | 335842 | sin catalizador
2205 | gal | Poliuretano piso blanco req. catalizador | 335842 | sin catalizador
2206 | gal | Poliuretano piso azul oscuro req.cataliz | 335842 | sin catalizador
2207 | gal | Catalizador para poliuretano piso | 219158
2208 | m2 | Baldosin de cemento 25*25cm de pinta | 33440
2209 | m2 | Baldosin de cemento 30*30cm de pinta | 35530
2210 | m2 | Baldosin de cemento rojo 15*30cm | 33440
2211 | m2 | Baldosin de cemento rojo 25*25cm | 3136
2212 | m | Guardaescoba bal. cemento de pinta | 8360
2213 | m | Guardaescoba bal. cemento unicolor | 6270
2214 | m2 | Baldosin labrado 20*20 | 31350
2215 | m2 | Baldosin 30*15 de pinta | 37620
2216 | m2 | Baldosin labrado de 30 | 36784 | (andenes)
2217 | m2 | Piso en granito blanco/verde | 146300 | instalado
2218 | m2 | Piso en granito negro mutiscua | 146300 | instalado
2219 | m2 | Piso en retal de marmol blanco/verde | 188100 | instalado
2220 | m2 | Piso en retal de marmol crema marfil | 188100 | instalado
2221 | m | Guarda-escoba media caña | 35530 | instalado
2222 | m2 | Cristalizada de piso | 20900
2223 | m2 | Pulida de piso | 16720
2224 | m2 | Piso en granito pulido blanco verde-gris | 94050
2225 | m2 | Piso en granito pulido gris | 83600
2226 | m2 | Piso en granito pulido blanco andino | 94050
2227 | m2 | Piso en granito pulido beige perlato | 94050
2228 | m2 | Piso en retal blanco verde/taco rosado | 125400
2229 | m2 | Piso en retal blanco andino | 125400
2230 | m | Guarda-escoba media caña/granito pulido | 49116 | verde
2231 | m | Guarda-escoba media caña/granito pulido | 42636 | beige
2232 | m | Guarda-escoba media caña/granito pulido | 42636 | negro
2233 | m | Guarda-escoba recta granito pulido gris | 37620
2234 | m | Grada granito pulido blanco verde-gris | 125400
2235 | m | Grada granito pulido blanco andino | 114950
2236 | m | Cenefa en granito pulido 10cm | 31350
2237 | m2 | Pulida y cristalizada de piso | 37620
2238 | m2 | Pulida de piso | 18392
2239 | m2 | Instalada pulida terminado tableta brech | 52250
2240 | m2 | Instalada pulida terminado tableta alfa | 52250
2241 | m2 | Piso en granito pulido mandarino | 114950
2242 | M2 | Piso en marmol crema 0.40*0.060*2 | 344850
2243 | M2 | Piso en marmol siena 0.40*0.60.2 | 397100
2244 | m2 | Piso porcelanico ROCK trafico pesado 50*50 | 109340 | Español
2245 | m2 | Piso porcelanico trafico pesado 61*61 | 156132 | Español
2246 | m2 | Piso porcelanico trafico pesado 45*90 | 190072 | Español
2247 | m2 | Piso Porcelanico Trafico pesado 45x90 Antides. | 190072 | Brasil
2248 | m2 | Piso Porcelanico Trafico pesado 120x60 | 204014 | Italia
2249 | m2 | Piso Porcelanico Trafico pesado 100x100 | 229106 | Pulido
2250 | m2 | Piso Porcelanico Esmaltado 30.5x30.5 | 83392 | Corona
2251 | m | Pirlan bronce lujo 2cm | 36576 | Tiras de 3m
2252 | m | Pirlan bronce lujo 4cm | 71478 | Tiras de 3m
2253 | m | Dilatacion plastica piso | 5800 | Ajover tiras 2m
2254 | m | Dilatación en bronce | 20274
2255 | m2 | Teja vitrificada | 66244
2256 | m2 | Teja color | 58716
2257 | m | Caballete vitrificado | 26346
2258 | m | Caballete color | 24842
2259 | m2 | Teja plana vtf/col. 14*26cm | 42656
2260 | m2 | Teja plana Vtr-Colonial 18*30 cm | 36990
2261 | und | Caballete para teja plana | 3472 | 25 cms
2262 | m2 | Teja redonda grande 42*17*14 | 40148
2263 | m2 | Teja redonda pequeña 26*12*09 | 49684
2264 | m2 | Teja cuadrada grande 43*16*13 | 40148
2265 | m2 | Teja cuadrada pequeña 26*12*09 | 49684
2266 | und | Teja caballete 46*22*23 | 3764 | 2.4 kg
2267 | und | Teja tres aguas 21*20 | 12546 | 3.0 kg
2268 | m2 | Teja plana montana 41*23.5 | 30110
2269 | m2 | Teja amazonas 46*31*20 arizona 46*30*17 | 38892
2270 | m2 | Teja gres española grande | 24090 | 40*16*13
2271 | m2 | Teja gres española pequeña | 45166 | 25*11*9
2272 | m2 | Teja gres Plana 30*25*2.5 | 42656 | .
2273 | m2 | Teja calif | 41554 | 29*46*2
2274 | m2 | Teja criolla 40*22*19 | 32620
2275 | ml | Teja Caballete 21.5*41.5*2 | 7726
2276 | ml | Caballete teja plana 25*25*2.5 | 13800
2277 | und | Teja Castellana 1.70*0.94 | 138442
2278 | und | Teja Castellana 0.90*0.94 | 83282
2279 | und | Teja Cumbrera Castellana 0.80m | 47590
2280 | und | Teja Claraboya Castellana 1.70m | 168726
2281 | und | Teja Caballete normal 1.00m | 38936
2282 | und | Teja Limatesa 1.00m | 43696
2283 | und | Teja ondulada No.10. 92x305cm | 109132 | Eternit
2284 | und | Teja ondulada No. 8. 92x244cm | 86418 | Eternit
2285 | und | Teja ondulada No. 6. 92x183cm | 64570 | Eternit
2286 | und | Teja ondulada No. 5 . 92x152cm | 54078 | Eternit
2287 | und | Teja ondulada No. 4. 92x122cm | 43264 | Eternit
2288 | und | Caballete fijo 15 / G15 | 57324 | Eternit
2289 | und | Limatesa | 35260 | Eternit
2290 | und | Limatesa terminal | 36450 | Eternit
2291 | und | Limatesa limahoya | 97126 | Eternit
2292 | und | Amarre alambre teja Ac | 650
2293 | und | Gancho para teja Ac | 1082
2294 | und | Claraboya No.4 con gancho | 65978
2295 | und | Claraboya No.6 con ganchos | 108048
2296 | und | Teja española*1.34m | 106644
2297 | und | Teja española*0.74m | 49212
2298 | und | Caballete art español completo | 58190
2299 | und | Placa plana 1.22*1.22 6mm | 85182
2300 | und | Canaleta 90*3.75m | 280776
2301 | und | Canaleta 90*4.50m | 337018
2302 | und | Canaleta 90*5.25m | 393046
2303 | und | Canaleta 90*6.00m | 449288
2304 | und | Canaleta 90*6.50m | 534406
2305 | und | Canaleta 90*7.00m | 575398
2306 | und | Canaleta 90*7.50m | 616498
2307 | und | Canaleta 90*8.00m | 657706
2308 | und | Canaleta 90*8.50m | 698806
2309 | und | Canaleta 90*9.00m | 739798
2310 | und | Fijador ala c-90 con accesorio | 4544
2311 | und | Tornillo c-90 metalico con accesorio | 8112
2312 | und | Tornillo c-43 metalico con accesorio | 2596
2313 | und | Caballete fijo 15 eternit | 57324
2314 | und | Placa plana 1.22x2.44 (6mm) | 148702
2315 | und | Teja plastica ajover 1.2-4 | 52194 | Rural
2316 | und | Teja plastica ajover 1.5-5 | 64990 | Rural
2317 | und | Teja plastica ajover 1.8-6 | 78540 | Rural
2318 | und | Teja plastica ajover 2.4-8 | 104386 | Rural
2319 | und | Teja plastica ajover 3.0-10 | 130732 | Rural
2320 | und | Teja plastica ajover 3.6-12 | 170378 | Ajonit
2321 | Und | Teja Ajozinc 2.15 | 67248
2322 | und | Teja Ajozinc 2.44 | 73272
2323 | und | Taja Ajozinc 3.05 verde | 91588
2324 | und | Teja Ajozinc 3.66 | 109904
2325 | und | Teja thermo 82cm * 3mt | 132370
2326 | und | Teja thermo 82cm * 4.5mt | 198554
2327 | und | Teja plastica Adri 1.2 #4 | 32620
2328 | und | Teja plastica Adri 1.5 #5 | 40650
2329 | und | Teja plastica Adri 1.8 # 6 | 49182
2330 | und | Teja plastica Adri 2.4 #8 | 65492
2331 | und | Teja plastica Adri 3.0 #10 | 81802
2332 | und | Teja plastica adri 3.66 # 12 | 98112
2333 | und | Teja ajover española 1.60 marfil | 78038
2334 | und | Canaleta galvanizada TZC 0.90*3.00-26 | 157694 | acesco 13.92 Kg
2335 | und | Canaleta galvanizada TZC 0.90*4.50-24 | 306086 | acesco 27.36 Kg
2336 | und | Canaleta galvanizada TZC 0.90*5.00-24 | 330962 | acesco 30.40 Kg
2337 | und | Canaleta galvanizada TZC 0.90*6.00-24 | 397154 | acesco 36.48 Kg
2338 | und | Canaleta galvanizada TZC 0.90*7.00-24 | 463346 | acesco 42.56 Kg
2339 | und | Canaleta galvanizada TZC 0.90*8.00-24 | 529540 | acesco 48.64 Kg
2340 | m | Canaleta galv. cal.22(0.7mm) 0.90m | 76576 | acesco 6.97 kg
2341 | m | Canaleta galv. cal.24(0.6mm) 0.90m | 67922 | acesco 6.08 Kg
2342 | m | Canaleta galv. cal.26(0.46mm) 0.90m | 54836 | acesco 4.64 Kg
2343 | und | Cubierta arq. pintada TZA 1.01*1.83-30 | 119662 | acesco 6.11 Kg
2344 | und | Cubierta arq. pintada TZA 1.01*2.44-30 | 159554 | acesco 8.15 Kg
2345 | und | Cubierta arq. pintada TZA 1.01-3.05-30 | 199442 | acesco 10.19 Kg
2346 | und | Cubierta arq. pintada TZA 1.01*.366-30 | 239244 | acesco 12.22 Kg
2347 | und | Teja zinc corrugada C 34 - 2.14 m | 35952 | Acesco
2348 | und | Teja zinc corrugada C 34 - 2.44 | 41078 | Acesco
2349 | und | Teja zinc corrugada C 34 - 3.05 m | 75000 | Acesco
2350 | und | Teja zinc corrugada C 34 - 3.66 m | 64548 | Acesco
2351 | und | Teja zinc corrugada C 28 - l.83 m | 26844 | Acesco
2352 | und | Teja zinc corrugada C 30 - 1.83 m | 25958 | Acesco
2353 | und | Teja zinc corrugada C31 - l.83 m | 28238 | Acesco
2354 | und | Teja master 1.000 Galvan. 2.44 m | 84342 | Acesco
2355 | und | Teja master 1.000 Galvan. 3.05 m | 105800 | Acesco
2356 | und | Teja Master 1000 Galv, 3.66m | 126978 | Acesco
2357 | und | Teja zinc 3.00 m col | 44620
2358 | und | Teja zinc 3.60 m | 53222 | 12 pies
2359 | und | Teja zinc 2.15 m vz | 25958 | 7 pies
2360 | und | Teja zinc 2.4 m vz | 28120 | 8 pies
2361 | und | Teja zinc 3 m vz | 35694 | 10 pies
2362 | und | Teja zinc 2.4 col. | 35388
2363 | m2 | Cubierta plana con elemento acrilico 3mm | 495146 | Instalado
2364 | m2 | Cubierta tridimensional acrilico 3mm | 492772 | Instalado
2365 | m2 | Cubierta plana policarbonato acril. 6mm | 467544 | Instalado
2366 | m2 | Cubierta plana tejas acrilicas 3mm | 442084 | Instalado
2367 | m | Tubo pvc presion RDE 9 D=1/2" | 5742 | pavco
2368 | m | Tubo pvc presion RDE 11 D=3/4" | 7646 | pavco
2369 | m | Tubo pvc presion RDE 13.5 D=1/2" | 4552 | pavco
2370 | m | Tubo pvc presion RDE 13.5 D=1" | 10316 | pavco
2371 | m | Tubo pvc presion RDE 21 D=3/4" | 5074 | pavco
2372 | m | Tubo pvc presion RDE 21 D=1" | 7124 | pavco
2373 | m | Tubo pvc presion RDE 21 D=1 1/4" | 12832 | pavco
2374 | m | Tubo pvc presion RDE 21 D=1 1/2" | 16756 | pavco
2375 | m | Tubo pvc presion RDE 21 D=2" | 25692 | pavco
2376 | m | Tubo pvc presion RDE 21 D=2 1/2" | 41646 | pavco
2377 | m | Tubo pvc presion RDE 21 D=3" | 55594 | pavco
2378 | m | Tubo pvc presion RDE 21 D=4" | 94828 | pavco
2379 | m | Tubo pvc presion RDE 26 D=2" | 21214 | pavco
2380 | m | Tubo pvc presion RDE 26 D=3" | 45320 | pavco
2381 | m | Tubo pvc UP RDE 21 D=2" | 14412 | pavco
2382 | m | Tubo pvc UP RDE 21 D=2 1/2" | 21142 | pavco
2383 | m | Tubo pvc UP RDE 21 D=3" | 31542 | pavco
2384 | m | Tubo pvc UP RDE 21 D=4" | 52044 | pavco
2385 | m | Tubo pvc UP RDE 21 D=6" | 113640 | pavco
2386 | m | Tubo pvc UP RDE 21 D=8" | 192490 | pavco
2387 | m | Tubo pvc UP RDE 21 D=10" | 303016 | pavco
2388 | m | Tubo pvc UP RDE 21 D=12" | 423980 | pavco
2389 | m | Tubo pvc UP RDE 26 D=2" | 11962 | pavco
2390 | m | Tubo pvc UP RDE 26 D=2 1/2" | 17656 | pavco
2391 | m | Tubo pvc UP RDE 26 D=3" | 26306 | pavco
2392 | m | Tubo pvc UP RDE 26 D=4" | 43450 | pavco
2393 | m | Tubo pvc UP RDE 26 D=6" | 93074 | pavco
2394 | m | Tubo pvc UP RDE 26 D=8" | 158338 | pavco
2395 | m | Tubo pvc UP RDE 26 D=10" | 246460 | pavco
2396 | m | Tubo pvc UP RDE 26 D=12" | 347420 | pavco
2397 | m | Tubo pcv UP RDE 32.5 D=3" | 21138 | pavco
2398 | m | Tubo pcv UP RDE 32.5 D=4" | 34832 | pavco
2399 | m | Tubo pvc UP RDE 32.5 D=6" | 75936 | pavco
2400 | m | Tubo pvc UP RDE 32.5 D=8" | 129212 | pavco
2401 | m | Tubo pvc UP RDE 32.5 D=10" | 201978 | pavco
2402 | m | Tubo pvc UP RDE 32.5 D=12" | 284536 | pavco
2403 | m | Tubo pvc UP RDE 41 D=4" | 28862 | pavco
2404 | m | Tubo pvc UP RDE 41 D=6" | 61212 | pavco
2405 | m | Tubo pvc UP RDE 41 D=8" | 103392 | pavco
2406 | m | Tubo pvc UP RDE 41 D=10" | 161678 | pavco
2407 | m | Tubo pvc UP RDE 41 D=12" | 228968 | pavco
2408 | m | Tubo cpvc RDE 11 D=1/2" | 4874 | pavco
2409 | m | Tubo cpvc RDE 11 D=3/4" | 8010 | pavco
2410 | m | Tubo cpvc RDE 11 D=1" | 13554 | pavco
2411 | und | Tee pvc presion D=1/2" | 1900 | pavco
2412 | und | Tee pvc presion D=3/4" | 2082 | pavco
2413 | und | Tee pvc presion D=1" | 4066 | pavco
2414 | und | Tee pvc presion D=1 1/2" | 13790 | pavco
2415 | und | Tee pvc presion D=2 1/2" | 52076 | pavco
2416 | und | Tee pvc presion 4" | 180772 | pavco
2417 | und | Universal pvc presion D=3/4" | 9200 | pavco
2418 | und | Universal pvc presion D=1" | 13914 | pavco
2419 | und | Valvula de pie pvc presion D=1 1/4" | 14564 | pavco
2420 | und | Tee reducida pvc presion D=3/4"*1/2" | 3070 | pavco
2421 | und | Tee reducida pvc presion D=1"*1/2" | 6052 | pavco
2422 | und | Codo 90 pvc presion D=1/2" | 1440 | pavco
2423 | und | Codo 90 pvc presion D=3/4" | 1492 | pavco
2424 | und | Codo 90 pvc presion D=1" | 2922 | pavco
2425 | und | Codo 90 pvc presion D=1 1/2" | 10486 | pavco
2426 | und | Codo 90 pvc presion D=2" | 17182 | pavco
2427 | und | Codo 90 pvc presion D=2 1/2" | 49488 | pavco
2428 | und | Codo 90 pvc presion D=4" | 138934 | pavco
2429 | und | Codo 45 pvc presion D=1/2" | 1540 | pavco
2430 | und | Codo 45 pvc presion D=1 1/2" | 11384 | pavco
2431 | und | Codo 45 pvc presion D=2 1/2" | 53072 | pavco
2432 | und | Codo 45 pvc presion D=4" | 128956 | pavco
2433 | und | Union pvc presion D=1/2" | 598 | pavco
2434 | und | Union pvc presion D=1 1/2" | 3854 | pavco
2435 | und | Union pvc presion D=2 1/2" | 25012 | pavco
2436 | und | Union pvc presion D=3" | 30982 | pavco
2437 | und | Union pvc presion D=4" | 67304 | pavco
2438 | und | Adaptador macho pvc presion D=1/2" | 900 | pavco
2439 | und | Adaptador macho pvc presion D=1 1/2" | 6008 | pavco
2440 | und | Adaptador macho pvc presion D=2 1/2" | 22314 | pavco
2441 | und | Adaptador macho pvc presi¢n D=3" | 33738 | pavco
2442 | und | Adaptador macho pvc presion D=4" | 62066 | pavco
2443 | und | Adaptador hembra pvc presion D=1/2" | 726 | pavco
2444 | und | Adaptador hembra pvc presion D=3/4" | 1310 | pavco
2445 | und | Adaptador hembra pvc presion D=1" | 1792 | pavco
2446 | und | Adaptador hembra pvc presion D=1 1/4" | 4308 | pavco
2447 | und | Adaptador hembra pvc presion D=2 1/2" | 20972 | pavco
2448 | und | Adaptador hembra pvc presi¢n D=3" | 34086 | pavco
2449 | und | Adaptador hembra pvc presion D=4" | 61942 | pavco
2450 | und | Tapon soldado pvc presion D=1/2" | 524 | pavco
2451 | und | Tapon soldado pvc presion D=1 1/2" | 5608 | pavco
2452 | und | Tapon soldado pvc presion D=2 1/2" | 20972 | pavco
2453 | und | Tapon soldado pvc presion D=4" | 61942 | pavco
2454 | und | Buje soldado pvc presion D=3/4"*1/2" | 904 | pavco
2455 | und | Buje soldado pvc presi¢n D=1"*3/4" | 1802 | pavco
2456 | und | Buje soldado pvc presi¢n D=1 1/4"*1" | 3456 | pavco
2457 | und | Buje soldado pvc presi¢n D=1 1/2*1 1/4 | 5340 | pavco
2458 | und | Buje soldado pvc presion D=2"*3/4" | 8164 | pavco
2459 | und | Buje soldado pvc presi¢n D=2 1/2"*2" | 19230 | pavco
2460 | und | Buje soldado pvc presion D=3"*2" | 29394 | pavco
2461 | und | Buje soldado pvc presion D=4"*3" | 46358 | pavco
2462 | und | Tapon roscado pvc presion D=1/2" | 728 | pavco
2463 | und | Tapon roscado pvc presion D=1 1/4" | 5380 | pavco
2464 | und | Tapon roscado pvc presion D=2 1/2" | 26830 | pavco
2465 | und | Tapon roscado pvc presi¢n D=3" | 42712 | pavco
2466 | und | Tapon roscado pvc presion D=4" | 78860 | pavco
2467 | und | Buje roscado pvc presion D=1/2"*3/8" | 1680 | pavco
2468 | und | Buje roscado pvc presion D=1 1/4"*1/2" | 6160 | pavco
2469 | und | Buje roscado pvc presion D=2"*1/2" | 11808 | pavco
2470 | und | Buje roscado pvc presion D=2"*1 1/2" | 11808 | pavco
2471 | und | Buje roscado pvc presion D=3"*2" | 51880 | pavco
2472 | und | Valvula universal soldada D=1/2" | 40196 | pavco
2473 | und | Valvula universal soldada D=1 1/2" | 116498 | pavco
2474 | und | Valvula universal soldada D=3/4" | 47180 | pavco
2475 | und | Valvula universal soldada D=2" | 158672 | pavco
2476 | und | Valvula universal roscada D=3/4" | 50608 | pavco
2477 | und | Valvula universal roscada D=1 1/2" | 120982 | pavco
2478 | und | Valvula universal roscada D=1" | 69900 | pavco
2479 | und | Valvula universal roscada D=2" | 176332 | pavco
2480 | und | Entrada tanque platico-asbesto D=1/2" | 8728 | pavco
2481 | und | Salida tanque plastico-asbesto D=1" | 11062 | pavco
2482 | und | Union reparacion deslizante PVC 1/2" | 8596 | pavco
2483 | und | Union reparacion deslizante PVC 3/4" | 9482 | pavco
2484 | und | Union reparacion deslizante PVC 1" | 19760 | pavco
2485 | und | Union reparacion deslizante PVC 1 1/2" | 32056 | pavco
2486 | und | Union reparacion deslizante PVC 2" | 59904 | pavco
2487 | und | Valvula de bola H20FF D=1/2" soldada/roscada | 12812 | pavco
2488 | und | Valvula de bola H20FF D=3/4" soldada/roscada | 17710 | pavco
2489 | und | Valvula de bola H20FF D=1" soldada/roscada | 23730 | pavco
2490 | und | Valvula de bola H20FF D=1 1/4" soldada/roscada | 29752 | pavco
2491 | und | Valvula de bola H20FF D=1 1/2" soldada/roscada | 42738 | pavco
2492 | und | Valvula de bola H20FF D=2" sodada/roscada | 64342 | paco
2493 | und | Codo GR 90 pvc UP RDE 21 D=2" | 38658 | pavco
2494 | und | Codo GR 90 pvc UP RDE 21 D=2 1/2" | 49684 | pavco
2495 | und | Codo GR 90 pvc UP RDE 21 D=3" | 90010 | pavco
2496 | und | Codo GR 90 pvc UP RDE 21 D=4" | 172822 | pavco
2497 | und | Codo GR 90 pvc UP RDE 21 D=6" | 461464 | pavco
2498 | und | Codo GR 90 pvc UP RDE 21 D=8" | 1097368 | pavco
2499 | und | Codo GR 90 pvc UP RDE 21 D=10" | 2386722 | pavco
2500 | und | Codo GR 90 pvc UP RDE 21 D=12" | 3239218 | pavco
2501 | und | Codo GR 45 pvc UP RDE 21 D=2" | 33420 | pavco
2502 | und | Codo GR 45 pvc UP RDE 21 D=3" | 60356 | pavco
2503 | und | Codo GR 45 pvc UP RDE 21 D=4" | 122424 | pavco
2504 | und | Codo GR 45 pvc UP RDE 21 D=6" | 335774 | pavco
2505 | und | Codo GR 45 pvc UP RDE 21 D=8" | 729072 | pavco
2506 | und | Codo GR 45 pvc UP RDE 21 D=10" | 1561376 | pavco
2507 | und | Codo GR 45 pvc UP RDE 21 D=12" | 2191714 | pavco
2508 | und | Codo GR 22 1/2" pvc UP RDE 21 D=2" | 29396 | pavco
2509 | und | Codo GR 22 1/2" pvc UP RDE 21 D=3" | 59526 | pavco
2510 | und | Codo GR 22 1/2" pvc UP RDE 21 D=4" | 109132 | pavco
2511 | und | Codo GR 22 1/2" pvc UP RDE 21 D=6" | 268150 | paco
2512 | und | Codo GR 22 1/2" pvc UP RDE 21 D=8" | 567374 | pavco
2513 | und | Codo GR 22 1/2" pvc UP RDE 21 D=10" | 1271344 | pavco
2514 | und | Codo GR 22 1/2" pvc UP RDE 21 D=12" | 1712030 | pavco
2515 | und | Codo GR 11 1/4" pvc UP RDE 21 D=2" | 33992 | pavco
2516 | und | Codo GR 11 1/4" pvc UP RDE 21 D=3" | 54254 | pavco
2517 | und | Codo GR 11 1/4" pvc UP RDE 21 D=4" | 103686 | pavco
2518 | und | Codo GR 11 1/4" pvc UP RDE 21 D=6" | 239774 | pavco
2519 | und | Codo GR 11 1/4" pvc UP RDE 21 D=8" | 487196 | pavco
2520 | und | Codo GR 11 1/4" pvc UP RDE 21 D=10" | 1040072 | pavco
2521 | und | Codo GR 11 1/4" pvc UM RDE 21 D=12" | 1376698 | pavco
2522 | und | Codo GR 6 pvc UP RDE 21 D=8" | 296672 | pavco
2523 | und | Codo GR 6 pvc UP RDE 21 D=10" | 590444 | pavco
2524 | und | Codo GR 6 pvc UP RDE 21 D=12" | 834294 | pavco
2525 | und | Union pvc UP D=2" | 30560 | pavco
2526 | und | Union pvc UP D=3" | 52352 | pavco
2527 | und | Union pvc UP D=4" | 85096 | pavco
2528 | und | Union pvc UP D=6" | 198692 | pavco
2529 | und | Union pvc D=8" | 365054 | pavco
2530 | und | Union pvc UP D=10" | 652236 | pavco
2531 | und | Union pvc UP D=12" | 1010820 | pavco
2532 | und | Union reparacion pvc UP D=2" | 33700 | pavco
2533 | und | Union reparacion pvc UP D=3" | 55824 | pavco
2534 | und | Union reparacion pvc UP D=4" | 95724 | pavco
2535 | und | Union reparacion pvc UP D=6" | 221660 | pavco
2536 | und | Union reparacion pvc D=8" | 407556 | pavco
2537 | und | Union reparacion pvc UP D=10" | 696106 | pavco
2538 | und | Union reparacion pvc UP D=12" | 1274284 | pavco
2539 | und | Collar derivacion pvc UP D=2"*1/2" y/o 2"*3/4 | 10556 | pavco
2540 | und | Collar derivacion pvc UP D=2.1/2"*1/2" y/o 2.1/2"*3/4 | 15034 | pavco
2541 | und | Collar derivacion pvc UP D=3"*1/2 y/o 3"*3/4 | 21116 | pavco
2542 | und | Collar derivacion pvc UP D=4"*1/2 y/o 4"*3/4 | 25908 | pavco
2543 | und | Collar derivacion pvc UP D=6"*1/2" y/o 6"*3/4 | 30386 | pavco
2544 | und | Sello elastomerico pvc UP D=2" | 4026 | pavco
2545 | und | Sello elastomerico pvc UP D=3" | 5530 | pavco
2546 | und | Sello elastomerico pvc UP D=4" | 8420 | pavco
2547 | und | Sello elastomerico pvc UP D=8" | 25848 | pavco
2548 | und | Sello elastomerico pvc UP D=12" | 75130 | pavco
2549 | und | Tee pvc UP D=4"*4"*4" | 205008 | pavco
2550 | und | Tee pvc UP D=4"*4"*2" | 166358 | pavco
2551 | und | Tee pvc UP D=4"*3"*4" | 185438 | pavco
2552 | und | Tee pvc UP D=3"*3"*3" | 120182 | pavco
2553 | und | Tee pvc UP D=3" *3" *2" | 102652 | pavco
2554 | und | Tee pvc UP D=2 1/2"*2"*2 1/2" | 76440 | pavco
2555 | und | Tee pvc UP D=2"*2"*2" | 53522 | pavco
2556 | und | Reduccion de 4" pvc UP D=4"*3" | 99880 | pavco
2557 | und | Reduccion de 3" pvc UP D=3"*2 1/2" | 61424 | pavco
2558 | und | Reduccion de 2-1/2" pvc UP D=2 1/2"*2" | 46796 | pavco
2559 | und | Adaptador macho UP D=1/2" PF+UAD | 3110 | pavco
2560 | und | Adaptador hembra UP D=1/2" PF+UAD | 3170 | pavco
2561 | und | Union UP D=1/2" PF+UAD | 5228 | pavco
2562 | und | Expander UP D=1/2" y 3/4" | 30812 | pavco
2563 | und | Codo 90 UP D=1/2" PF+UAD | 4454 | pavco
2564 | und | Tee cpvc D=1/2 | 2838 | pavco
2565 | und | Tee cpvc D=3/4 | 4496 | pavco
2566 | und | Tee cpvc D=1" | 26258 | pavco
2567 | und | Codo 90 cpvc D=1/2 | 2140 | pavco
2568 | und | Codo 90 cpvc D=3/4 | 3868 | pavco
2569 | und | Codo 90 cpvc D=1" | 11560 | pavco
2570 | und | Codo 45 cpvc D=1/2 | 2140 | pavco
2571 | und | Codo 45 cpvc D=3/4 | 3868 | pavco
2572 | und | Codo 45 cpvc D=1" | 10354 | pavco
2573 | und | Union cpvc D=1/2" | 1550 | pavco
2574 | und | Union cpvc D=3/4" | 2292 | pavco
2575 | und | Union cpvc D=1" | 10118 | pavco
2576 | und | Adaptador macho cpvc D=1/2" | 2332 | pavco
2577 | und | Adaptador macho cpvc D=3/4" | 2864 | pavco
2578 | und | Adaptador macho cpvc D=1" | 17584 | pavco
2579 | und | Transicion cpvc metal D=1/2" | 3654 | pavco
2580 | und | Transicion cpvc metal D=3/4" | 4450 | pavco
2581 | und | Tapon soldado cpvc D=1/2" - 3/4" | 2034 | pavco
2582 | und | Tapon soldado cpvc D=1" | 2034 | pavco
2583 | und | Universal cpvc D=1/2" | 14814 | pavco
2584 | und | Universal cpvc D=3/4" | 16504 | pavco
2585 | und | Buje soldado CPV D= 3/4" * 1/2" | 2034 | pavco
2586 | und | Buje soldado cpvc D=1"*3/4" y 1*1/2" | 8192 | pavco
2587 | m | Tuberia galvanizada 1" | 31350 | tubo 6M
2588 | m | Tuberia galvanizada 1/2" | 18978 | tubo 6M
2589 | m | Tuberia galvanizada 1 1/2" | 66254 | tubo 6M
2590 | m | Tuberia galvanizada 2" | 62492 | tubo 6M
2591 | m | Tuberia galvanizada 2 1/2" | 100112 | tubo 6M
2592 | m | Tuberia galvanizada 3" | 104710 | tubo 6M
2593 | m | Tuberia galvanizada 3/4" | 19228 | tubo 6M
2594 | m | Tuberia galvanizada 3/8" | 13732 | tubo 6M
2595 | m | Tuberia galvanizada 4" | 152362 | tubo 6M
2596 | und | Tubo galvanizado D=1/4" | 108054 | tubo 6M
2597 | m | Tubo galvanizado D=1/4" | 22530
2598 | und | Tubo galvanizado D=3/8" | 108262 | tubo 6M
2599 | m | Tubo galvanizado D=3/8" | 22530
2600 | und | Tubo galvanizado D=1/2" | 94468 | tubo 6M
2601 | m | Tubo galvanizado D=1/2" | 19082
2602 | und | Tubo galvanizado D=3/4" | 138358 | tubo 6M
2603 | m | Tubo galvanizado D=3/4" | 26668
2604 | und | Tubo galvanizado D=1" | 217486 | tubo 6M
2605 | m | Tubo galvanizado D=1" | 36262
2606 | und | Tubo galvanizado D=1 1/4" | 251010 | tubo 6M
2607 | m | Tubo galvanizado D=1 1/4" | 41800
2608 | und | Tubo galvanizado D=1 1/2" | 417958 | tubo 6M
2609 | m | Tubo galvanizado D=1 1/2" | 69890
2610 | und | Tubo galvanizado D=2" | 559076 | tubo 6M
2611 | m | Tubo galvanizado D=2" | 100006
2612 | und | Tubo galvanizado D=2 1/2" | 660272 | tubo 6M
2613 | m | Tubo galvanizado D=2 1/2" | 126216
2614 | und | Tubo galvanizado D=3" | 779570 | tubo 6M
2615 | m | Tubo galvanizado D=3" | 129894
2616 | und | Niple galvanizado D=1/4 L=0.15 | 5366
2617 | und | Niple galvanizado D=1/2 L=0.15 | 4598
2618 | und | Niple galvanizado D=3/4 L=0.15 | 6452
2619 | und | Niple galvanizado D=1 L=0.15 | 10186
2620 | und | Niple galvanizado D=1 1/2 L=0.15 | 17472
2621 | und | Niple galvanizado D=2 L=0.15 | 23496
2622 | und | Union galvanizado D 1/4" | 2088
2623 | und | Union galvanizado D 3/8" | 2088
2624 | und | Union galvanizada D 1/2" | 2088
2625 | und | Union galvanizada D 3/4" | 2588
2626 | und | Union galvanizada D 1 1/4" | 5542
2627 | und | Union galvanizada D 1 1/2" | 7018
2628 | und | Union galvanizada D 2" | 12190
2629 | und | Union galvanizada D 1" | 4246 | Union galvaniza
2630 | und | Union galvanizada D 2 1/2" | 21424
2631 | und | Union galvanizada D 3" | 31402 | Union galvaniza
2632 | und | Union galvanizada D 4" | 51352
2633 | und | Codo galvanizado D 1/4" | 2658 | Codo galvanizad
2634 | und | Codo galvanizado D 3/8" | 2916
2635 | und | Codo galvanizado D 1/2" | 2592 | Codo galvanizad
2636 | und | Codo galvanizado D 3/4" | 3398
2637 | und | Codo galvanizado D 1" | 5434 | Codo galvanizad
2638 | und | Codo galvanizado D 1 1/4" | 8580
2639 | und | Codo galvanizado D 1 1/2" | 10450 | Codo galvanizad
2640 | und | Codo galvanizado D 2" | 16996
2641 | und | Codo galvanizado D 2 1/2" | 30096 | Codo galvanizad
2642 | und | Codo galvanizado D 3" | 45440
2643 | und | Codo galvanizado D 4" | 82556 | Semicodo galvan
2644 | und | Semicodo galvanizado D 1/2" | 3502
2645 | und | semicodo galvanizado D 3/4" | 4180 | Semicodo galvan
2646 | und | Semicodo galvanizado D 1" | 7646
2647 | und | Semicodo Galvanizado D 1,1/2" | 12498 | Semicodo galvan
2648 | und | Semicodo galvanizado D 2" | 18472
2649 | und | Universal galvanizada D 1/4" | 13376 | Universal galva
2650 | und | Universal galvanizada D 3/8" | 13300
2651 | und | Universal galvanizada D 1/2" | 13300 | Universal galva
2652 | und | Universal galvanizada D 3/4" | 17734
2653 | und | Universal Galvanizada D 1" | 22166 | Universal galva
2654 | und | Universal galvanizada D 1 1/4" | 29184
2655 | und | Universal galvanizada D 1 1/2" | 37830 | Universal galva
2656 | und | Universal galvanizada D 2" | 46516
2657 | und | Universal galvanizada D 3" | 144210 | Universal galva
2658 | und | Universal galvanizada D 4" | 235698
2659 | und | Tee galvanizada D=1/4" | 3344 | Tee galvanizada
2660 | und | Tee galvanizada D=3/8" | 3326
2661 | und | Tee galvanizada D=1/2" | 3344 | Tee galvanizada
2662 | und | Tee galvanizada D=3/4" | 5170
2663 | und | Tee galvanizada D=1" | 6792 | Tee galvanizada
2664 | und | Tee galvanizada D=1 1/4" | 9604
2665 | und | Tee galvanizada D=1 1/2" | 12750 | Tee galvanizada
2666 | und | Tee galvanizada D=2" | 21424
2667 | und | Tee galvanizada D=2 1/2" | 49534 | Tee galvanizada
2668 | und | Tee galvanizada D=3" | 59848
2669 | und | Tee galvanizada D=4" | 108054 | Tapon copa galv
2670 | und | Tapon copa galvanizada D=1/4" | 2030
2671 | und | Tapon copa galvanizada D=3/8" | 2048 | Tapon copa galv
2672 | und | Tapon copa galvanizada D=1/2" | 2030
2673 | und | Tapon copa galvanizada D=3/4" | 3030 | Tapon copa galv
2674 | und | Tapon copa galvanizada D=1" | 4066
2675 | und | Tapon copa galvanizada D=1 1/4" | 4808 | Tapon copa galv
2676 | und | Tapon copa galvanizada D=1 1/2" | 7382
2677 | und | Tapon copa galvanizada D=2" | 8882 | Tapon copa galv
2678 | und | Tapon copa galvanizada D=2 1/2" | 18472
2679 | und | Tapon copa galvanizada D=3" | 22990 | Tapon copa galv
2680 | und | Tapon copa galvanizada D=4" | 42854
2681 | und | Tapon copa galvanizada D=6" | 93514 | Reduccion copa
2682 | und | Reduccion copa galvaniz. D 3/8"*1/4" | 2954
2683 | und | Reduccion copa galvaniz. D 3/4"*1/4" | 4076 | Reduccion copa
2684 | und | Reduccion copa galvaniz. D 3/8"*3/4" | 4076
2685 | und | Reduccion copa galvaniz. D 1/2"*3/4" | 4076 | Reduccion copa
2686 | und | Reduccion copa galvaniz. D 1"*1/2" | 4140
2687 | und | Reduccion copa galvaniz. D 1"*3/4" | 4808 | Reduccion copa
2688 | und | Reduccion copa galvaniz. D 1 1/4"*1/2" | 6688
2689 | und | Reduccion copa galvaniz. D 1 1/4"*3/4" | 6688 | Reduccion copa
2690 | und | Reduccion copa galvaniz. D 1 1/4"*1" | 6688
2691 | und | Reduccion copa galvaniz. D 1 1/2"*1/2" | 8152 | Reduccion copa
2692 | und | Reduccion copa galvaniz. D 1 1/2"*1" | 8152
2693 | und | Reduccion copa galvaniz. D 1 1/2*1 1/4 | 8152 | Reduccion copa
2694 | und | Reduccion copa galvaniz. D 1 1/2"*3/4" | 8152
2695 | und | Reduccion copa galvaniz. D 2"*3/4" | 8988 | Reduccion copa
2696 | und | Reduccion copa galvaniz. D 2"*1" | 12188
2697 | und | Reduccion copa galvaniz. D 2"*1 1/4" | 8988 | Reduccion copa
2698 | und | Reduccion copa galvaniz. D 2"*1 1/2" | 11084
2699 | und | Reduccion copa galvaniz. D 3"* 1 1/2" | 35530 | Reduccion copa
2700 | und | Reduccion copa galvaniz. D 3"*2" | 35530
2701 | und | Reduccion copa galvaniz. D 4"*3" | 65418 | Reduccion copa
2702 | und | Reduccion copa galvaniz. D 4"*2" | 65418
2703 | und | Reduccion copa galvaniz. D 6"*4" | 295736 | Bushing galvani
2704 | und | Bushing galvanizado D=3/8"*1/4" | 2926
2705 | und | Bushing galvanizado D=3/8"*1/2" | 2300 | Bushing galvani
2706 | und | Bushing galvanizado D=1/2"*1/4" | 2300
2707 | und | Bushing galvanizado D=1/2"*3/4" | 2864 | Bushing galvani
2708 | und | Bushing galvanizado D=1"*1/2" | 3326
2709 | und | Bushing galvanizado D=1"* 3/4" | 3326
2710 | und | Bushing galvanizado D=1 1/4"*1/2" | 5170
2711 | und | Bushing galvanizado D=1 1/4"*3/4" | 5170
2712 | und | Bushing galvanizado D=1 1/4"*1" | 5170
2713 | und | Bushing galvanizado D=1 1/2"*1/2" | 7388
2714 | und | Bushing galvanizado D=1 1/2"*1" | 7388
2715 | und | Bushing galvanizado D=1 1/2"* 1 1/4" | 7388
2716 | und | Bushing galvanizado D=1 1/2"*3/4" | 7388
2717 | und | Bushing galvanizado D=2"*1" | 10438
2718 | und | Bushing galvanizado D=2"*1 1/4" | 10438
2719 | und | Bushing galvanizado D=2"*1 1/2" | 10438
2720 | und | Bushing galvanizado D=3"*1 1/2" | 19580
2721 | und | Bushing galvanizado D=3"*2" | 19580
2722 | und | Bushing galvanizado D=3"*1" | 19580
2723 | und | Collar de derivacion 3" | 45980 | para P.V.C
2724 | und | Collar de derivacion 4" | 55176 | para P.V.C
2725 | und | Collar de derivacion 6" | 74672 | para P.V.C
2726 | und | Valvula compuerta elastica 2"liso metaco | 590844 | Vtgo no ascend.
2727 | und | Valvula de compuerta elastica 2"brida me | 666710 | Vtgo no ascend.
2728 | und | Valvula compuerta sello bronce 2"liso me | 841434 | Vtgo no ascend.
2729 | und | Valvula compuerta sello bronce 2"brida m | 981674 | Vtgo no ascend.
2730 | und | Valvula compuerta sello bronce 3"liso me | 1120032 | Vtgo no ascend.
2731 | und | Valvula compuerta sello bronce 3"brida m | 1262152 | Vtgo no ascend.
2732 | und | Valvula compuerta 3" sello de bronce met | 1869506 | Vtgo ascendente
2733 | und | Valvula compuerta 3" elastica metacol | 1393194 | Vtgo ascendente
2734 | und | Valvula compuerta 4" sello de bronce met | 2974906 | Vtgo ascendente
2735 | und | Valvula compuerta 4" elastica metacol | 2200144 | Vtgo ascendente
2736 | und | Valvula admisio-expulsio aire 1/2"rosca | 1147202 | Camara-dobl met
2737 | und | Valvula admisio-expulsio aire 1/2"rosca | 424166 | Camara-senc met
2738 | und | Valvula admisio-expulsio aire 3/4"rosca | 1147410 | Camara-dobl met
2739 | und | Valvula admisio-expulsio aire 3/4"rosca | 412148 | Camara-senc met
2740 | und | Valvula admisio-expulsio aire 2" metacol | 1777128 | Globo incorpora
2741 | und | Valvula admisio-expulsio aire 3" metacol | 2357520 | Globo incorpora
2742 | und | Valvula tipo globo 2" | 1266750 | Metacol
2743 | und | Valvula tipo globo 3" | 1813284 | Metacol
2744 | und | Valvula tipo globo 4" | 2480204 | Metacol
2745 | und | Valvula de fondo 3" | 1340318 | Metacol
2746 | und | Valvula de fondo 4" | 1792384 | Metacol
2747 | und | Valvula de fondo 6" | 2296284 | Metacol
2748 | und | Valvula de retencion (cheque) 2" metacol | 877800 | Sin contrapesa
2749 | und | Valvula de retencion (cheque) 2" metacol | 965580 | Con contrapesa
2750 | und | Hidrantes tipo trafico 4" liso pvc | 5133668 | Metacol
2751 | und | Hidrantes tipo trafico 4" brida | 5280344 | Metacol
2752 | und | Compuertas lat. deslizantes 4"circulares | 2472574 | Con sello bronc
2753 | und | Compuertas lat. deslizantes 4"rectangula | 2472344 | Con sello bronc
2754 | und | Compuertas tipo chapaleta o charnela 4" | 1040820 | Metacol
2755 | und | Compuertas tipo chapaleta o charnela 6" | 1365606 | Metacol
2756 | m | Vastago para compuertas 2"-4" | 590216 | Metacol
2757 | und | Soporte guia vtgo. no.1 para compuertas | 427614 | Metacol
2758 | und | Soporte guia vtgo. no.2 para compuertas | 1208124 | Metacol
2759 | und | Ruedas manejo/volanta compuerta 2"-3"-4" | 58854 | Metacol
2760 | und | Union tipo Dresser 2" | 106674 | 50mm metacol
2761 | und | Union tipo Dresser 3" | 122766 | 75mm metacol
2762 | und | Union tipo Dresser 4" | 146676 | 100mm metacol
2763 | und | Union de construccion y reparacion 2" | 82764 | 50mm metacol
2764 | und | Union de construccion y reparacion 3" | 122766 | 75mm metacol
2765 | und | Union de construccion y reparacion 4" | 154722 | 100mm metacol
2766 | und | Union Gibault AC CL25 2" | 101386 | 50mm metacol
2767 | und | Union Gibault AC CL25 3" | 109432 | 75mm metacol
2768 | und | Union Gibault AC CL25 4" | 1494350 | 100mm metacol
2769 | und | Acople universal 2" Metacol | 117478 | 57mm a 70mm
2770 | und | Acople universal 3" Metacol | 144148 | 85mm a 103mm
2771 | und | Acople universal 4" Metacol | 170816 | 110mm a 128mm
2772 | und | Acople universales GT 12" R1-R3 | 1250886 | Metacol
2773 | und | Acople universales GT 10" R1-R2 | 981444 | Metacol
2774 | und | Union de transicion 14"PVC-AC CL 25 | 2720176 | Diam.428 metaco
2775 | und | Union de transicion 14" HD-AC CL 25 | 2453492 | Diam.428 metaco
2776 | und | Brida por acople universal 2" Metacol | 104144 | 57mm a 70mm
2777 | und | Brida por acople universal 3" Metacol | 141388 | 85mm a 103mm
2778 | und | Union desmontaje autoportante 2" Metacol | 501412 | Brida ANSI CL
2779 | und | Union desmontaje autoportante 3" Metacol | 400026 | Brida ISO PN 10
2780 | und | Filtro para red de acueducto tipo Y 2" | 594752 | 50mm metacol
2781 | und | Filtro para red de acueducto tipo Y 3" | 893392 | 75mm metacol
2782 | und | Galapo o collar derivacion para pvc 2" | 45520 | 50mm*1/2"metaco
2783 | und | Galapo o collar derivacion para pvc 2" | 69338 | 75mm*1/2"metaco
2784 | und | Tapones 2" liso | 69430 | 50mm metacol
2785 | und | Tapones 2" Junta hidraulica | 106674 | 75mm metacol
2786 | und | Bridas ciegas 2" 50mm | 98858 | Metacol
2787 | und | Bridas roscadas 2" 75mm | 106674 | Metacol
2788 | und | Abrazadera tub. polietile.2" deriv. 1/2" | 58854 | Metacol
2789 | und | Abrazadera tub. polietile.2" deriv. 3/4 | 64142 | Metacol
2790 | und | Abrazadera con tornill. acero inox. 2" | 66672 | Deriv. 1/2" met
2791 | und | Abrazadera con tornill. acero inox. 3" | 72188 | Deriv. 1/2" met
2792 | und | Bridas portaflanche o locas 2" | 56096 | 63mm metacol
2793 | und | Bridas portaflanche o locas 2 1/2" | 58854 | 75mm metacol
2794 | und | Tapa pozo inspeccion 0.61 con llave segu | 1490902 | Metacol
2795 | und | Tapa pozo inspeccion 0.61 sin llave segu | 1413426 | Metacol
2796 | und | Tee 2"*2" liso (50mm*50mm) | 128054 | Metacol
2797 | und | Tee 3"*2" J.H. PVC (75mm*50mm) | 165528 | Metacol
2798 | und | Tee 3"*3" brida (75mm*75mm) | 384162 | Metacol
2799 | und | Cruce 2"*2"liso (50mm*50mm) | 213348 | Metacol
2800 | und | Cruce 3"/2" J.H. PVC (75mm*50mm) | 256108 | Metacol
2801 | und | Cruce 3"*3" (75mm*75mm) brida | 546702 | Metacol
2802 | und | Reducciones 3"*2" (75mm*50mm) liso | 106674 | Metacol
2803 | und | Reducciones 4"*2" (100mm*75mm) J.H. PVC | 122684 | Metacol
2804 | und | Reducciones 4"*3" (100mm*75mm) brida | 40692 | Metacol
2805 | und | Reducc. excentrica extre. brida 6"*2" | 397498 | 150mm*50mm meta
2806 | und | Reducc. excentrica extre. brida 6"*2 1/2 | 490836 | 150mm*63mm meta
2807 | und | Codos 90§ 2" liso (50mm) | 120008 | Metacol
2808 | und | Codos 90§ 3" J.H PVC (750mm) | 194726 | Metacol
2809 | und | Codos 90§ 4" brida (100mm) | 514976 | Metacol
2810 | und | Codos 45§ 2" liso (50mm) | 146676 | Metacol
2811 | und | Codos 45§ 3" J.H. PVC (75mm) | 186678 | Metacol
2812 | und | Codos 45§ 4" brida (100mm) | 522792 | Metacol
2813 | und | Codos 22 1/2§ 2" liso (50mm) | 117478 | Metacol
2814 | und | Codos 22 1/2§ 3" J.H. PVC (75mm) | 202772 | Metacol
2815 | und | Codos 22 1/2§ 4" brida (100mm) | 549462 | Metacol
2816 | und | Codos 11 1/4§ 2" liso (50mm) | 104144 | Metacol
2817 | und | Codos 11 1/4§ 3" J.H. PVC (75mm) | 186678 | Metacol
2818 | und | Codos 11 1/4§ 4" brida (100mm) | 594752 | Metacol
2819 | und | Yees 2"*2" liso (50mm*50mm) | 234728 | Metacol
2820 | und | Yees 3"*2" J.H. PVC (75mm*50mm) | 240016 | Metacol
2821 | und | Yees 3"*3" brida (75mm*75mm) | 525552 | Metacol
2822 | und | Valvula compuerta acero fundido 2" | 643720 | Clase 150 Metac
2823 | und | Valvula compuerta acero fundido 2 1/2" | 1103520 | Clase 300 Metac
2824 | und | Union Gibailt H.F. 2" | 77488 | para tubo pvc
2825 | und | Union Gibalit H.F. 3" | 78718 | para tubo pvc
2826 | und | Union Gibailt H.F. 4" | 95938 | para tubo pvc
2827 | und | Union Gibailt H.F. 6" | 164818 | para tubo pvc
2828 | und | Union Gibailt H.F. 8" | 221394 | para tubo pvc
2829 | und | Union Gibailt H.F. 10" | 386212 | para tubo pvc
2830 | und | Cajilla corta H.F. para valvula | 86098
2831 | und | Tapa rectangular para medidor HF | 57070
2832 | und | Arobases de 0.54 | 380000
2833 | und | Tapa para pozo 0.60 H.F. tipo cadena | 742898
2834 | und | Tapa para pozo 0.50 H.F. tipo cadena | 656310
2835 | und | Tapa para pozo 0.6 H.F. tipo bisagra | 856064
2836 | und | Sumidero horizontal H.F. | 485820
2837 | und | Sumidero vertica H.F. | 300124
2838 | und | Arobases de 0.60 | 392000
2839 | und | union Gibault 2" clase 25 | 77486
2840 | und | union Gibault 3" clase 25 | 78718
2841 | und | union Gibault 3" mixta A.C-P.V.C | 88558
2842 | und | union Gibault 4" clase 25 | 95938
2843 | und | union Gibault 4" Mixta AC-PVC | 113156
2844 | und | union Gibault de 6" clase 25 | 164838
2845 | und | union Gibault 6" Mixta AC-PVC | 196878
2846 | und | union Gibault 8" clase 25 | 236170
2847 | und | union Gibault 8" Mixta AC-PVC | 268148
2848 | und | union Gibault 10" clase 25 | 424336
2849 | und | Registro de 1/2" corte | 50000
2850 | und | Medidor de agua 1/2" | 250800 | Kent
2851 | und | Tapa rectangular para medidor | 73150
2852 | und | Tapa ovalada para medidor | 94050 | De cadena
2853 | und | Medidor de agua 3/4" | 574750 | Kent
2854 | und | Medidor de agua 1" | 836000 | Kent
2855 | und | Tapa rectangular para medidor | 104500 | Reja de segurid
2856 | und | Registro de 3/4" corte | 52250
2857 | und | Registro de 1" corte | 118796
2858 | und | Registros 1/2 paso metalico | 24872 | Inalgrifos
2859 | und | Registro de palanca D=1/2" | 22990
2860 | und | Registro de palanca D=3/4 | 28738
2861 | und | Registro de palanca de 1" | 52250
2862 | und | Registro de palanca D=1 1/2" | 116832
2863 | und | Registro de palanca D=2" | 209000
2864 | und | Registro de llave D=1/2" | 36000
2865 | und | Registro de llave D=3/4" | 44000
2866 | und | Registro de llave D=1" | 50000
2867 | und | Registro de llave D=1 1/2" | 55386
2868 | und | Registro de llave D=2" | 346732
2869 | und | Cinta teflón 1/2 * 10 mts | 5000
2870 | und | Cinta teflon Premium 1/2 * 10mts | 2880
2871 | und | Cinta teflon 3/4 * 10mts | 2216
2872 | und | Limpiador removedor 112 gr. (1/32) | 23140 | pavco
2873 | und | Limpiador removedor 300 gr. (1/18) | 38116 | pavco
2874 | und | Limpiador removedor 760 gr. (1/4) | 70128 | pavco
2875 | und | Soldadura liquida 1/4 gal | 114000 | pavco
2876 | und | Soldadura liquida 1/8 gal. | 75158 | pavco
2877 | und | Soldadura liquida 1/16 gal. | 46458 | pavco
2878 | und | Soldadura liquida agua caliente 1/4 gal. | 155952 | pavco
2879 | und | Soldadura liquida agua caliente 1/8 gal. | 75158 | pavco
2880 | und | Soldadura liquida agua caliente 1/16 gal | 52466 | pavco
2881 | und | Tanque acuaviva 1000L | 417792 | con tapa
2882 | und | Tanque acuaviva 500L | 229900 | con tapa
2883 | und | Tanque septico Ecoplast 1000 (2) | 697016 | sis. con filtro
2884 | und | Tapa tanque Ecoplast 1000 (2) | 212136 | sis. con filtro
2885 | und | Falso fondo tanque septico Ecoplast (1) | 151526 | sis. con filtro
2886 | und | Trampa de grasas Ecoplast 250lts (1) | 152152 | sis. con filtro
2887 | und | Tapa tanque de grasas 250lts (1) | 49156 | sis. con filtro
2888 | und | Tanque septico ecoplast 1000lts (1) | 577050 | sis. convencion
2889 | und | Tapa tanque ecoplast 1000lts (1) | 170878 | sis. convencion
2890 | und | Tanque de grasas ecoplast 250lts (1) | 152152 | sis, convencion
2891 | und | Tapa tanque de grasas 250lts (1) | 49156 | sis. convencion
2892 | und | Caja distribucion ecoplast t. sept. 250 | 152152 | sis. convencion
2893 | und | Tapa caja distribucion t. septico 250lts | 49156 | sis. convencion
2894 | gal | Tanque cilindrico deposito combustibles | 7942 | lamina c.10
2895 | gal | Tanque cilindrico deposito combustibles | 9614 | lamina c.3/16
2896 | gal | Tanque eliptico transporte combustibles | 17766 | Lamina 1/4
2897 | und | Tanque ajover 250 | 289724 | tapa, conex,
2898 | und | Tanque ajover 250 doble capa | 298210 | tapa, conex,
2899 | und | Tanque Ajover 500 | 419528 | tapa, conex,
2900 | und | Tanque Ajover 500 doble capa | 485472 | tapa, conex,
2901 | und | Tanque Ajover 1000 | 759752 | tapa, conex,
2902 | und | Tanque ajover 1000 doble capa | 895520 | tapa, conex,
2903 | und | Tanque Ajover 1500 | 1265220 | tapa, conex,
2904 | und | Tanque Ajover 1500 doble capa | 1473718 | tapa, conex,
2905 | und | Tanque Ajover 2000 | 1456746 | tapa, conex,
2906 | und | Tanque ajover 2000 doble capa | 1718566 | tapa, conex,
2907 | und | Tanque Ajover 3000 doble capa | 3073120 | tapa, conex,
2908 | und | Tanque Ajover 5000 doble capa | 4572858 | tapa, conex,
2909 | und | Tanque ajover 8000 doble capa | 7159922 | tapa, conex,
2910 | m | Tubo pvc sanitario D=1 1/2" | 14400 | pavco
2911 | m | Tubo pvc sanitario D=2" | 16632 | pavco y novatec
2912 | m | Tubo pvc sanitario D=3" | 26668 | pavco y novatec
2913 | m | Tubo pvc sanitario D=4" | 25000 | pavco y novatec
2914 | m | Tubo pvc sanitario D=6" | 78702 | pavco y novatec
2915 | m | Tubo pvc alcantarill. Novafort D=110mm | 38812 | pavco
2916 | m | Tubo pvc alcantarill. Novafort D=160mm | 75806 | pavco
2917 | m | Tubo pvc alcantarill. Novafort D=200mm | 103528 | pavco
2918 | m | Tubo pvc alcantarill. Novafort D=250mm | 151208 | pavco
2919 | m | Tubo pvc alcantarill. Novafort D=315mm | 926313.66 | pavco
2920 | m | Tubo pvc alcantarill. Novafort D=350mm | 1131469.872 | pavco
2921 | m | Tubo pvc alcantarill. Novafort D=450mm | 485240 | pavco
2922 | m | Tubo pvc alcantarill. Novafort D=500mm | 607640 | pavco
2923 | m | Tubo pvc alcant. Novaloc D=24" | 586800 | Tramos 6.5m pav
2924 | m | Tubo pvc alcant. Novaloc D=30" | 842200 | Tramos 6.5m pav
2925 | m | Tubo pvc alcant. Novaloc D=36" | 2167334 | Tramos 6.5m pav
2926 | m | Tubo pvc alcant. Novaloc D=27" | 639800 | tramos 6.5m pav
2927 | m | Tubo pvc alcant. Novaloc D=33" | 959380 | Tramos 6.5m pav
2928 | m | Tubo pvc alcant. Novaloc D=39" | 1956548 | Tramos 6.5m pav
2929 | m | Tubo pvc alcant. Novaloc D=42" | 3310000 | Tramos 6.5m pav
2930 | und | Codo 90-1/4 pvc sanitario c*c D=1 1/2" | 4096 | pavco
2931 | und | Codo 90-1/4 pvc sanitario c*c D=2" | 5800 | pavco
2932 | und | Codo 90-1/4 pvc sanitario c*c D=3" | 11128 | pavco
2933 | und | Codo 90-1/4 pvc sanitario c*c D=4" | 22400 | pavco
2934 | und | Codo 90-1/4 pvc sanitario c*c D=6" | 163762 | pavco
2935 | und | Codo 45 pvc sanitario c*c D=1 1/2" | 4736 | pavco
2936 | und | Codo 45 pvc sanitario c*c D=2" | 5752 | pavco
2937 | und | Codo 45 pvc sanitario c*c D=3" | 12358 | pavco
2938 | und | Codo 45 pcv sanitario c*c D=4" | 21566 | pavco
2939 | und | Codo 45 pvc sanitario c*c D=6" | 79154 | pavco
2940 | und | Codo 22 pvc sanitario c*c D=2" | 6688 | pavco
2941 | und | Coco 22 pvc sanitario c*c D=3" | 12726 | pavco
2942 | und | Codo 22 pvc sanitario c*c D=4" | 20922 | pavco
2943 | und | Codo reventilado D=4"*2" | 45106 | pavco
2944 | und | Tee pvc sanitaria D=1 1/2" | 8552 | pavco
2945 | und | Tee pvc sanitaria D=2" | 9800 | pavco
2946 | und | Tee pvc sanitaria D=3" | 12298 | pavco
2947 | und | Tee pvc sanitaria D=4" | 25392 | pavco
2948 | und | Tee pvc sanitaria D=6" | 232700 | pavco
2949 | und | Tee pvc sanitaria reducidas D=2"*1 1/2 | 8998 | pavco
2950 | und | Tee pvc sanitaria reducidas D=4"*2" | 46000 | pavco
2951 | und | Tee pvc sanitaria reducidas D=4"*3" | 40806 | pavco
2952 | und | Tee pvc sanitaria reducidas D=6"*4" | 232700 | pavco
2953 | und | Tee pvc sanitaria doble D=2" | 18424 | pavco
2954 | und | Tee pvc sanitaria doble D=3" | 41792 | pavco
2955 | und | Tee pvc sanitaria doble D=4" | 65850 | pavco
2956 | und | Tee pvc sanit.doble red. D=2"*1 1/2 | 14036 | pavco
2957 | und | Tee pvc sanit.doble red. D=4"*2" | 59072 | pavco
2958 | und | Yee pvc sanitaria D=2" | 11018 | pavco
2959 | und | Yee pvc sanitaria D=3" | 22632 | pavco
2960 | und | Yee pvc sanitaria D=4" | 39024 | pavco
2961 | und | Yee pvc sanitaria D=6" | 186360 | pavco
2962 | und | Yee pvc sanitaria red. D=3"*2" | 21376 | pavco
2963 | und | Yee pvc sanitaria red. D=4"*2" | 33498 | pavco
2964 | und | Yee pvc sanitaria red. D=4"*3" | 33498 | pavco
2965 | und | Yee pvc sanitaria red. D=6"*4" | 177484 | pavco
2966 | und | Yee pvc sanitaria doble D=2" | 17628 | pavco
2967 | und | Yee pvc sanitaria doble D=3" | 43156 | pavco
2968 | und | Yee pvc sanitaria doble D=4" | 68792 | pavco
2969 | und | Yee pvc sanitaria doble red. D=2"*3"*2" | 36364 | pavco
2970 | und | Yee pvc sanitaria doble red. D=2"*4"*2" | 44354 | pavco
2971 | und | Yee pvc sanitaria doble red. D=3"*4"*3" | 55594 | pavco
2972 | und | Sifon con tapon D=1 1/2" | 8264 | pavco
2973 | und | Sifon con tap¢n D=2" | 12936 | pavco
2974 | und | Sifon 180 sin codo D=2" | 7950 | pavco
2975 | und | Sifon 135 sin codo D=3" | 16036 | pavco
2976 | und | Sifon 135 sin codo D=4" | 34738 | pavco
2977 | und | Union pvc sanitario D=1 1/2" | 3386 | pavco
2978 | und | Union pvc sanitaria D=2" | 3874 | pavco
2979 | und | Union pvc sanitaria D=3" | 5590 | pavco
2980 | und | Union pvc sanitaria D=4" | 11172 | pavco
2981 | und | Union pvc sanitario D=6" | 48960 | pavco
2982 | und | Buje soldado pvc sanit. D=2"*1 1/2" | 3758 | pavco
2983 | und | Buje soldado pvc sanit. D=3"*2" | 8640 | pavco
2984 | und | Buje soldado pvc sanit. D=4"*3" | 14242 | pavco
2985 | und | Buje soldado pvc sanit. D=6"*4" | 54044 | pavco
2986 | und | Tapon sanitario pvc D=4" | 4430 | pavco
2987 | und | Adaptador de limpieza D=2" | 10042 | pavco
2988 | und | Adaptador de limpieza D=3" | 21600 | pavco
2989 | und | Adaptador de limpieza D=4" | 31818 | pavco
2990 | und | Adaptador de limpieza D=6" | 83586 | pavco
2991 | und | Junta de expansion D=3" | 49470 | pavco
2992 | und | Junta de expansion D=4" | 55966 | pavco
2993 | und | Junta de expansion D=6" | 108268 | pavco
2994 | und | Adaptador a pared para sifon D=1 1/2" | 8814 | pavco
2995 | und | Tapon de prueba D=1 1/2" | 1358 | pavco
2996 | und | Tapon de prueba D=3" | 1776 | pavco
2997 | und | Tapon de prueba D=4" | 4430 | pavco
2998 | und | Valvula de pozuelo lav. 2 1/2"*1 1/4" | 3434 | pavco
2999 | und | Cajas para llaves de lavadora | 16924 | pavco
3000 | und | Union pvc alcant. Novafort D=110mm | 16700 | pavco
3001 | und | Union pvc alcant. Novafort D=160mm | 40466 | pavco
3002 | und | Union pvc alcant. Novafort D=200mm | 67926 | pavco
3003 | und | Union pvc alcant. Novafort D=250mm | 192942 | pavco
3004 | und | Union pvc alcant. Novafort D=315mm | 330124 | pavco
3005 | und | Union pvc alcant. Novafort D=400mm | 503322 | pavco
3006 | und | Union pvc alcant. Novafort D=450mm | 529432 | pavco
3007 | und | Union pvc alcant. Novafort D=500mm | 594812 | pavco
3008 | und | Adaptador pvc alcantarillado D=4-110 | 17458 | pavco-novafort
3009 | und | Adaptador pvc alcantarillado D=6 160 | 69984 | pavco-novafort
3010 | und | Adaptador pvc alcantarillado D=8-200 | 218674 | pavco-novafort
3011 | und | Codo 90 pvc alcantarillado D=160mm | 161184 | pavco-novafort
3012 | und | Codo 45 pvc alcantarillado D=160mm | 117890 | pavco-novafort
3013 | und | Tee pvc alcantarillado D=160*160 mm | 83514 | pavco-novafort
3014 | und | Tee pvc alcantarillado D=200*160 mm | 212446 | pavco-novafort
3015 | und | Yee pvc alcantarillado D=200*160 mm | 218264 | pavco-Novafort
3016 | und | Kit Silla tee pvc alcant. D=160*110 mm | 165948 | pavco-Novafort
3017 | und | Kit Silla Tee pvc alcant. D=250*160 mm | 191812 | pavco-Novafort
3018 | und | Kit Silla tee pvc alcant. D=315*160 mm | 483178 | pavco-Novafort
3019 | und | Silla Tee pvc alcant. D=400*110 mm | 363596 | pavco-Novafort
3020 | und | Silla Tee pvc alcant. D=400*160 mm | 363596 | pavco-Novafort
3021 | und | Silla Tee pvc alcant. D=450*160 mm | 388910 | pavco-Novafort
3022 | und | Silla Tee pvc alcant. D=500*160 mm | 593284 | pavco-Novafort
3023 | und | Silla yee pvc alcant. D=160*110 mm | 115542 | pavco-Novafort
3024 | und | Silla yee pvc alcant. D=200*110 mm | 141520 | pavco-Novafort
3025 | und | Silla yee pvc alcant. D=200*160 mm | 149000 | pavco-Novafort
3026 | und | Silla yee pvc alcant. D=250*110 mm | 164104 | pavco-Novafort
3027 | und | Silla yee pvc alcant. D=250*160 mm | 164104 | pavco-Novafort
3028 | und | Silla yee pvc alcant. D=315*110 mm | 274416 | pavco-Novafort
3029 | und | Silla yee pvc alcant. D=315*160 mm | 274416 | pavco-Novafort
3030 | und | Silla yee pvc alcant. D=400*110 mm | 419980 | pavco-Novafort
3031 | und | Silla yee pvc alcant. D=400*160 mm | 373416 | pavco-Novafort
3032 | und | Silla yee pvc alcant. D=450*160 mm | 449052 | pavco-Novafort
3033 | und | Silla yee pvc alcant. D=500*160 mm | 685310 | pavco-Novafort
3034 | und | Hidrosellos Novafort D=110MM | 4006 | pavco
3035 | und | Hidrosellos Novafort D=250MM | 20564 | pavco
3036 | und | Hidrosellos Novafort D=400MM | 87716 | pavco
3037 | und | Hidrosellos Novafort D=500MM | 142636 | pavco
3038 | und | Union pvc Novaloc D=24" | 201822 | pavco
3039 | und | Union pvc Novaloc D=27" | 218660 | pavco
3040 | und | Union pvc Novaloc D=30" | 233214 | pavco
3041 | und | Union pvc Novaloc D=33" | 250230 | pavco
3042 | und | Union pvc Novaloc D=36" | 264874 | pavco
3043 | und | Union pvc Novaloc D=39" | 296620 | pavco
3044 | und | Union pvc Novaloc D=42" | 325818 | pavco
3045 | m | Tubo de concreto D 14"-35cm | 175514 | Con transporte
3046 | m | Tubo de concreto D 16"-40cm | 185246 | Con transporte
3047 | m | Tubo de concreto D 18"-45cm | 196100 | Con transporte
3048 | m | Tubo de concreto D 20"-50cm | 207000 | Con transporte
3049 | m | Tubo de concreto D 24"-60cm | 319556 | Con transporte
3050 | m | Tubo de concreto D 28"-70cm | 375510 | Con transporte
3051 | m | Tubo de concreto D 32"-80cm | 440214 | Con transporte
3052 | m | Tubo de concreto D 36"-90cm | 552064 | Con transporte
3053 | m | Tubo de concreto D 40"-100cm | 635346 | Con transporte
3054 | m | Tubo de concreto D 44"-110cm | 719472 | Con transporte
3055 | m | Tubo de concreto D 48"-120cm | 1298534 | Con transporte
3056 | m | Tubo de concreto D 24" | 307526 | 274 kg
3057 | m | Tubo de concreto D 28" | 359548 | 372 kg
3058 | m | Tubo de concreto D 32" | 419680 | 487 kg
3059 | m | Tubo de concreto D 36" | 523336 | 616 kg
3060 | m | Tubo de concreto D=14" (35cm) | 168232 | 145 kg
3061 | m | Tubo de concreto D=16" (40cm) | 177964 | 163 kg
3062 | m | Tubo de concreto D=20" (50cm) | 197652 | 200 kg
3063 | und | Tubo gres D=3" L=1M | 14018 | 9 Kg
3064 | und | Tubo gres D=4" L=1M | 18888 | 11 Kg
3065 | und | Tubo gres D=6" L=1M | 30814 | 18 kg
3066 | und | Tubo gres D=8" L=1M | 52382 | 31 Kg
3067 | und | Tubo gres D=10" L=1M | 77610 | 42 Kg
3068 | und | Tubo gres D=12" L=1M | 100766 | 53 Kg
3069 | und | Tubo gres drenaje D=4" L=1M | 25976 | 11 Kg
3070 | und | Tubo gres drenaje D=6" L=1M | 40068 | 18 Kg
3071 | und | Tubo gres drenaje D=8" L=1M | 68098 | 31 Kg
3072 | und | Tubo gres drenaje D=10" L=1M | 100860 | 42 kg
3073 | und | Tubo gres drenaje D=12" L=1M | 130798 | 53 kg
3074 | und | Yee/Tee/Sifon/Codo/Semicodo 3" | 15880
3075 | und | Yee/Tee/Sifon/Codo/Semicodo 4" | 18756
3076 | und | Yee/Tee/Sifon/Codo/Semicodo 6" | 37048
3077 | und | Yee/Tee/Codo/Semicodo 8" | 71064
3078 | und | Yee/Tee/Codo/Semicodo 10" | 100852
3079 | und | Yee/Tee/Codo/Semicodo 12" | 115634
3080 | m | Tubo ventilacion D=1 1/2" | 7628 | pavco
3081 | m | Tubo ventilacion D=2" | 11036 | pavco
3082 | m | Tubo ventilacion D=3" | 14734 | pavco
3083 | m | Tubo ventilacion D=4" | 25394 | pavco
3084 | und | Rejilla ventilacion senc. 15*15cm | 4996 | pavco
3085 | und | Rejilla ventilacion senc. 20*20cm | 6856 | pavco
3086 | und | Rejilla ventilacion persiana 20*20cm | 8686 | pavco
3087 | und | Rejilla ventilacion gas 20*20cm | 6062 | pavco
3088 | und | Rejilla vent.gas tip. persiana 20*20cm | 7880 | pavco
3089 | und | Taparegistro sencillo 15*15cm | 8486 | pavco
3090 | und | Taparegistro sencillo 20*20cm | 9792 | pavco
3091 | und | Aire tipo mini split 12000 Btu | 2131800 | Sin instalar
3092 | und | Airet tipo ventana 12000 Btu | 1389850 | sin instalar
3093 | und | Aire tipo mini split 18000 Btu | 3051400 | Sin instalar
3094 | und | Aire tipo ventana 18000 Btu | 1933250 | Sin instalar
3095 | und | Aire tipo mini split 24000 Btu | 4347200 | Sin instalar
3096 | und | Aire tipo ventana 24000 Btu | 2079550 | Sin instalar
3097 | m | Canal pvc Amazonas | 52404 | pavco
3098 | m | Canal pvc Raingo | 29864 | pavco
3099 | m | Bajante pvc | 46858 | pavco
3100 | und | Union canal Amazona | 30640 | pavco
3101 | und | Union de bajante | 7952 | pavco
3102 | und | Rejilla economica 2" | 3390 | pavco
3103 | und | Rejilla corriente 2" | 3992 | pavco
3104 | und | Rejilla corriente 3" | 8610 | pavco
3105 | und | Rejilla anticucaracha 2" | 3516 | pavco
3106 | und | Rejilla estrella 2" | 3330 | pavco
3107 | und | Rejilla lavadero 2 1/2"1 1/4" | 3240 | pavco
3108 | und | Rejilla tragante 4x2" aluminio | 26262
3109 | und | Rejilla tragante 5x3" aluminio | 35558
3110 | und | Rejilla tragante 6x4" alumnio | 38790
3111 | und | Rejilla tragante 5x3" plastica | 10250
3112 | und | Rejilla tragante 5x4" plastico | 10918
3113 | m | Tubo drenaje-corrugado sin filtro D=65 mm | 25046 | pavco roll 150m
3114 | m | Tobo drenaje-corrugado sin filtro D=160 mm | 98576 | pavco rollo 50m
3115 | m | Tubo drenaje-corrugado sin filtro D=200 | 137940 | pavco rollo 35m
3116 | m | Tubo drenaje-corrugado con filtro D=65 mm | 34302 | pavco roll 150m
3117 | m | Tubo drenaje-corrugado con filtro D=100 mm | 60000 | pavco roll 100m
3118 | m | Tubo drenaje-corrugado con filtro D=200 mm | 185454 | pavco rollo 35m
3119 | und | Codo roscado-soldado PVC 90x1/2" | 2194 | pavco nuevo
3120 | und | Niple roscado PVC 1/2" | 982 | pavco nuevo
3121 | und | Tapon roscado PVC 1/2" | 532 | pavco nuevo
3122 | m2 | Lamina drenaje 32 T | 110456
3123 | gal | Vinilo Viniltex | 130000 | pintuco
3124 | gal | Vinilo Intervinilo | 90000 | pintuco
3125 | gal | Caseina | 68134 | pintuco
3126 | gal | Vinilo | 72000 | pintuco
3127 | gal | Koraza | 124356 | pintuco
3128 | gal | Acrilux Semimate | 111222 | pintuco
3129 | gal | Pintura gris basalto | 104292
3130 | kg | Sika Uretano (recubrimiento protector en poliuretano) | 108680
3131 | kg | Colmasolvente Uretano (disolvente liquido incoloro) | 21736
3132 | gal | Vinilo Vinilico | 65836 | ico
3133 | gal | Vinilo Vinilux | 51206 | ico
3134 | gal | Vinilo Icolatex | 26962
3135 | gal | Vinilo Escudo | 82764
3136 | gal | pintura acrilica- impermeabilizante | 198000
3137 | gal | Esmalte sintetico Pintulux | 125192 | pintuco
3138 | gal | Esmalte | 102202 | pintuco
3139 | gal | Esmalte acualux | 125192 | pintuco
3140 | gal | Esmalte semibrillante | 110562 | pintuco
3141 | gal | Mate super-sintetica | 110562 | pintuco
3142 | gal | Esmalte dorado | 118922 | pintuco
3143 | gal | Esmalte plateado | 125192 | pintuco
3144 | gal | Pintura negra para tableros | 83392 | pintuco
3145 | gal | Pintura verde para tableros | 83392 | pintuco
3146 | gal | Esmalte Papagayo | 77122 | pintuco
3147 | gal | Esmalte icolux | 79212
3148 | gal | Barniz brillante (uso interior) | 89662 | pintuco
3149 | gal | Extra mate ( Uso interior-exterior) | 77744 | pintuco
3150 | gal | Spar brillante (exterior) | 91542 | pintuco
3151 | gal | Barnex-base transparente (exterior) | 141076 | pintuco
3152 | gal | Barniz brillante (exterior) | 112652 | pintuco
3153 | gal | Vitriflex barniz brillante base agua | 200432 | pintuco
3154 | gal | Catalizador para vitriflex brill(Comp.B) | 253936 | pintuco
3155 | gal | Vitriflex Barniz semimate base de agua | 388532 | pintuco
3156 | gal | Catalizador vitriflex semimate(Comp.B) | 375364 | pintuco 1/4Gal
3157 | gal | Sellador lijable tipo economico | 88198 | ico
3158 | gal | Sellador lijable | 108680 | pintuco
3159 | gal | Sellador lijable altos solido | 92128 | pintuco
3160 | gal | Tapaporos incoloro pintulaca | 107346 | pintuco
3161 | gal | Pintulaca transparente-brillante | 86944 | pintuco
3162 | gal | Pintulaca mate | 90916 | pintuco
3163 | gal | Pintulaca transparente-brillante metales | 125400 | pintuco
3164 | gal | Tapaporos caoba | 77566
3165 | gal | Tapaporos natural | 77566
3166 | gal | Pasta pulidora blanca | 60088
3167 | gal | A Wash primer (pintura) | 162184 | pintuco 1/4Gal
3168 | gal | B Wash primer(catalizador) | 97812 | pintuco 1/4Gal
3169 | gal | Pintoxido | 50370 | pintuco
3170 | gal | Removedor | 103184 | pintuco
3171 | gal | Anticorrosivo gris economico | 79800 | pintuco | [5 empty] | envigado | home center
3172 | gal | Roja fosfato de zinc | 77016 | pintuco
3173 | gal | Cromato de zinc amarillo | 122266 | pintuco
3174 | gal | Esmaltes horneables martillados | 80256 | pintuco
3175 | gal | Esmaltes horneables corrugables | 80256 | pintuco
3176 | gal | Esmalte aroflex | 219032 | pintuco
3177 | gal | Pintura de aluminio liquida brillante | 133552 | pintuco
3178 | gal | Pintura acrilica pura para trafico | 161766
a3178 | gal | Pintura acrilica pura para trafico + mi9croesferas reflectivas | 250800 | rocio
3179 | gal | Anticorrosivo rojo | 57476
3180 | gal | Gris proteccion | 64790
3181 | gal | Minio naranja | 116288
3182 | gal | Negro proteccion brillante | 82744
3183 | gal | Cromato de zinc rojo | 91292
3184 | gal | Rojo proteccion | 64790
3185 | kg | Alumol | 63874 | sika 0.8 kg
3186 | kg | Estuco plastico | 3250 | 25 kg
3187 | kg | Estucor estuco | 2200 | 25 kg
3188 | kg | Estucor estuco plastico | 6006 | 30 kg
3189 | kg | Graniplast tono claro | 10310
3190 | kg | Graniplast tono oscuro | 10388
3191 | kg | Graniplast verde | 10388
3192 | kg | Marmorplast | 5226
3193 | kg | Silcoplast tonos claros | 3136
3194 | kg | Silcoplast tonos oscuros | 3136
3195 | kg | Pasta fina | 3400
3196 | kg | Pasta gruesa | 3600
3197 | kg | Pasta ordinaria | 3136
3198 | cñt | Pigmento graniplast | 313500
3199 | cñt | Pintura lavable | 313500
3200 | m2 | Graniplast tono claro instalado | 14630
3201 | m2 | Graniplast tono oscuro instalado | 14630
3202 | m2 | Silcoplast instalado | 12540
3203 | m2 | Marmoplast instalado | 16720
3204 | m2 | Estuco plastico instalado | 33440
3205 | m2 | Estuco veneciano instalado | 62700 | estuco
3206 | m2 | Estuco veneciano instalado | 73150 | pañete
3207 | m2 | Pasta ordinaria | 9406
3208 | bul | Anfor bulto D=25kg | 228384
3209 | caja | Indugel caja D=25Kg | 368362
3210 | m | Mecha de seguridad | 1414 | Rollo de 250 ML
3211 | caja | Detonadores | 144420 | 100 UND
3212 | m | Cordon detonante D=12gr*mt | 2300 | 250 mts
3213 | m | Cordon detonante D=6gr*mt | 1532 | 300 mts
3214 | und | Fulminante | 1622
3215 | m | Neopreno 1" | 1213436
3216 | und | Escolta y transporte | 26732 | tarifa por m3
3217 | und | Tacha reflectiva | 14546
3218 | kg | Esferas reflectivas | 6946
3219 | und | Tablero lamina galv cal16 reflectivo tipo1 (60X60) | 257592 | 60x60cm
3220 | und | Poste en angulo 2x2x1/4 | 145464 | 3.5m
3221 | und | Tablero lamina galv cal16 reflectivo tipo1 (60X75) | 291066 | 60x75cm
3222 | ml | Defensa metalica | 539186 | tramo de 3.81m
3223 | und | Amortiguadores | 56004
3224 | und | Captafaro en grado diamante | 19602
3225 | und | Poste para defensa metalica | 270028
3226 | KG | Resina termoplastica (Pegante epoxico) | 6914
3227 | m2 | Vidrio 4 mm | 58520 | claro
3228 | m2 | Vidrio 5 mm | 73568 | claro
3229 | m2 | Vidrio 6 mm | 85272 | claro
3230 | m2 | Vidrio 4 mm instalado | 73150
3231 | m2 | Vidrio 5 mm instalado | 91960
3232 | m2 | Vidrio 6 mm instalado | 106590
3233 | m2 | Espejo 4 mm | 100948 | peldar
3234 | m2 | Espejo 3 mm | 77958 | peldar
3235 | m2 | Vitrales | 3458950
3236 | und | Silicona 280ml | 16720
3237 | lb | Masilla | 2090
3238 | und | Flus 237 ml | 24662
3239 | und | Cintas de cobre 1/4" | 42490
3240 | lt | Hidrosil ladrillo | 24036 | Garrafax20 lt.
3241 | lt | Hidrosil 5 | 19228 | Garrafax20 lt.
3242 | lt | Hidrosil concreto | 21632 | Garrafax20 lt.
3243 | lt | Hidropiso | 21632 | Garrafax20 lt.
3244 | kg | Sika Transparente 5 hidrorrepelente | 30790 | sika 3.0 kg
3245 | lt | Hidrosolve Limpiador ladrillo rojo | 15622 | Garrafax20 lt.
3246 | lt | Prevent Limpiador ladrillo claro | 9614 | Garrafax20 lt.
3247 | lt | Concre Bright Limpiador concreto | 15622 | Garrafax20 lt.
3248 | lt | Acido nitrico | 4808 | Garrafax20 lt.
3249 | lt | Alu Bright (Limpiador de aluminio) | 13220 | Garrafax20 lt
3250 | kg | SikaLimpiador U Limpiador ladrillo | 40488 | sika 20 kg
3251 | lt | Vanadox (Manchas verdes) | 28216 | Garrafax20 lt.
3252 | lt | Ferrosolve (Manchas de hierro) | 14630
3253 | lt | Revex (Manchas por acido muriatico) | 16094
3254 | lt | Rinse combi (Limpiador ladrillo con lacas) | 26334
3255 | lt | Ladri bright (Limpiador universal de ladrillo) | 18810
3256 | lt | Rinse XS (Desengrasante talleres) | 16094
3257 | lt | Desengrasante hidrosoluble | 32186
3258 | lt | Hidrosil dip (Sellado en planta) | 48280
3259 | und | Switch Capa 3 Administrable 4500 24 Puertos | 6374500
3260 | und | Switch Capa 3 Administrable 4500 48 Puertos | 11704000
3261 | und | Acces Point Gama Alta Administrable | 2299000
3262 | und | Telefono IP Sip | 627000
3263 | und | Router Servidor VOIP 8 Lineas Convencional | 10617200
3264 | und | Etiquetas para pts de voz, datos y electricos | 550 | caja x 100 und
3265 | und | Toma Jack RJ45 Cat 6A | 16720
3266 | und | Wall plate ajuste doble | 5226
3267 | und | Wall Plate ajuste sencillo | 4598
3268 | m | Cable UTP Cat 6 | 3448
3269 | m | Canaleta Lisa 100x45 | 54340
3270 | m | Separador para canaleta lisa 100x45 | 836
3271 | und | Accesorio T para canaleta plastica | 37412
3272 | und | Amarre plastico 280mm x 4.6mm | 526 | Caja x 100 und
3273 | und | Conector RJ45 | 3136
3274 | und | Patch Cord Cat 6 | 39710
3275 | und | Line Cord Cat 6 | 31350
3276 | und | Patch Panel 48 Puertos Cat 6 | 714780
3277 | und | Patch Panel 24 Puertos Cat 6 | 532950
3278 | und | Gabinete Rack Comunicaciones Piso 1.20m | 1745150 | Puertas-ventila
3279 | und | Gabinete Rack Comunicaciones Piso 1.80m | 2846048 | Puertas-ventila
3280 | und | Gabinete Rack Comunicaciones 19" Pared | 521414
3281 | und | Bandeja Rack con toma electrico | 668800
3282 | und | Ducto vertical para manejo de cables | 547580
3283 | und | Organizador de cables 80 x 80 | 156750
3284 | und | Caja superficial para toma | 9406
3285 | und | Humedad (horno) | 16052
3286 | und | Humedad in situ (speedy) | 16552
3287 | und | Peso unitario (por medida y peso) | 64832
3288 | und | Lavado sobre Tamiz # 200 | 63954
3289 | und | Granulometria por tamizado con lavado | 95304
3290 | und | Granulometria por tamizado sin lavado | 80256
3291 | und | Granulometria por hidrometria | 193116
3292 | und | Granulometria doble por hidrometria | 255816
3293 | und | Limite liquido plastico/limite de consis | 95304
3294 | und | Desgaste en la maquina de los angeles | 158004 | metodo A
3295 | und | Limite de contraccion | 67716
3296 | und | Compactacion estandar | 125400
3297 | und | Compactacion modificada a Próctor | 158004
3298 | und | Determinacion equivalente de arena | 82764
3299 | und | Densidad en campo | 112860
3300 | und | Expansion con consolidometro | 193116
3301 | und | Exploracion del subsuelo percusion (spt) | 255816
3302 | und | Aplique o trinchera | 300960
3303 | und | CBR (3 puntos) metodo I | 275880
3304 | und | CBR (9 puntos) metodo II | 476520
3305 | und | Comprension inconfinada en suelos | 95304
3306 | und | Ensayo de corte in situ o muestra | 45144
3307 | und | Ensayo in situ cono dinamico | 112860
3308 | und | Peso unitario y apisonado | 82764
3309 | und | Peso especifico absorcion agregado fino | 95304
3310 | und | Peso especifico absorcion agregado grues | 95304
3311 | und | Lavado sobre tamiz # 200 (% finos) | 55176
3312 | und | Materia organica (ensayo colometrico) | 95304
3313 | und | Granulometria hasta tamiz # 100 | 95304
3314 | und | Diseño mezcla concreto para 1 resistenci | 376200 | no inclu ensayo
3315 | und | Toma y rotura de cilindros de concretos | 42636
3316 | und | Rotura de cilindros | 17556
3317 | und | Toma de nucleos de 3" L=10 cm | 348612
3318 | und | Ensayo esclerometro 10 lecturas x elemen | 142956 | incl. cali/comp
3319 | und | Peso unitario mezcla asfaltica | 32604
3320 | und | Extracción de núcleo pavimento asfáltico | 137940
3321 | und | Determinción de espesor grado comp. nucl | 42636
3322 | und | Solidez en sulfato de sodio | 318516
3323 | und | Contenido asfalto-extraccion bitumen sol | 95304 | incl. granulome
3324 | und | Estabilidad flujo Marshall | 42636 | real-rotu 1 pob
3325 | und | Estabilidad flujo Mashall | 13794 | realiz 1 pobeta
3326 | und | Indice aplanamiento alargamiento agregad | 82764
3327 | und | Diseño mezclas asfalticas metodo Marshal | 1254000
3328 | punto | Deflectometria con viga Benkelman | 42636 | punta cada 50
3329 |  | Consultoria geotecnica para cimentacion | 953040 | incluye ensayos
3330 |  | Consultoria geotecnica diseño pavimentos | 802560 | incluye ensayos
3331 | m | Tela verde cerramiento | 8600
3332 | Gal | Pintura epoxica blanca Tipo1 Poliamida | 188100
3333 | M3 | CONCRETO de (3000PSI O 210KG/CM2) | 933608 | PREFABRICADO PR
3334 | Und | PREFABRICADO PRELOSA 0.60x2.40 | 0 | TABLERO PARA PL
3335 | ML | TUBERIA DE CONCRETO D=24" | 370558
3336 | ML | TUBERIA DE CONCRETO D=30" | 634524
3337 | ML | TUBERIA DE CONCRETO D=36" | 706420
3338 | UND | POCETAS DE ENTRADA A ALCANTARILLAS D=24" | 2169420
3339 | UND | POCETAS DE ENTRADA A ALCANTARILLAS D=26" | 0 | POCETAS DE ENTR
3340 | UND | POCETAS DE ENTRADA A ALCANTARILLAS D=30" | 2491280
3341 | UND | POCETAS DE ENTRADA A ALCANTARILLAS D=36" | 0 | Postes para cer
3342 | Und | Postes para cerca 0.1*0.1*2.5 | 74196
3343 | M3 | CONCRETO CLASE D (3000PSI O 210KG/CM2) | 556186
3344 | Und | PREFABRICADO PRELOSA 0.60x2.40 | 191984
3345 | Und | PREFABRICADO PRELOSA 0.60x2.40 | 191984
3346 | Und | Postes para cerca 0.1*0.1*2.5 | 74196
3347 | M3 | CONCRETO CLASE D (3000PSI O 210KG/CM2) | 556186 | PREFABRICADO PR
3348 | Und | PREFABRICADO PRELOSA 0.60x2.40 | 194934
3349 | Und | PREFABRICADO PRELOSA 0.60x2.40 | 194934 | TABLERO PARA PL
3350 | M2 | COSTERO PARA PLACAS | 0 | COSTERO EN ARCO
3351 | M2 | TABLERO PARA COLUMNAS | 0 | CASETÓN MADERA
3352 | UND | CASETÓN MADERA 29x75x85 | 0 | CASETÓN MADERA
3353 | U/Uso | REMOVIBLE DE MADERA 29x60x290 | 0 | REMOVIBLE DE MA
3354 | U/Uso | REMOVIBLE DE MADERA 44x75x85 | 0 | SISTEMA REM-MAD
3355 | M2/U | SISTEMA REM-MAD 2D H=0.25 | 0 | SISTEMA REM-MAD
3356 | UND | TABLERO PARA PLACAS 0.70x1.40 | 124568
3357 | M2 | COSTERO PARA PLACAS | 103770
3358 | UND | COSTERO EN ARCO1.00x0.50 | 88164
3359 | M2 | TABLERO PARA COLUMNAS | 118428
3360 | UND | CASETÓN MADERA 29x60x290 | 232354
3361 | UND | CASETÓN MADERA 29x75x85 | 91012
3362 | UND | CASETÓN MADERA 44x75x85 | 101768
3363 | U/Uso | REMOVIBLE DE MADERA 29x60x290 | 75684
3364 | U/Uso | REMOVIBLE DE MADERA 29x75x85 | 58014
3365 | U/Uso | REMOVIBLE DE MADERA 44x75x85 | 59360
3366 | M2/U | SISTEMA REM-MAD 1D H=0.25 | 30208
3367 | M2/U | SISTEMA REM-MAD 2D H=0.25 | 24572
3368 | M2/U | SISTEMA REM-MAD 2D H=0.40 | 291828
3369 | UND | TABLERO PARA PLACAS 0.70x1.40 | 140330
3370 | M2 | COSTERO PARA PLACAS | 120530 | COSTERO EN ARCO
3371 | UND | COSTERO EN ARCO1.00x0.50 | 102940
3372 | M2 | TABLERO PARA COLUMNAS | 135186 | CASETÓN MADERA
3373 | UND | CASETÓN MADERA 29x60x290 | 235572
3374 | UND | CASETÓN MADERA 29x75x85 | 92942 | CASETÓN MADERA
3375 | UND | CASETÓN MADERA 44x75x85 | 104986
3376 | U/Uso | REMOVIBLE DE MADERA 29x60x290 | 79878 | REMOVIBLE DE MA
3377 | U/Uso | REMOVIBLE DE MADERA 29x75x85 | 62048
3378 | U/Uso | REMOVIBLE DE MADERA 44x75x85 | 63554 | SISTEMA REM-MAD
3379 | M2/U | SISTEMA REM-MAD 1D H=0.25 | 28348
3380 | M2/U | SISTEMA REM-MAD 2D H=0.25 | 25188 | SISTEMA REM-MAD
3381 | M2/U | SISTEMA REM-MAD 2D H=0.40 | 266272
3382 | M3 | MORTERO1:10 MEZCLADO EN OBRA | 405944 | MORTERO 1:8 ME
3383 | M3 | MORTERO 1:8 MEZCLADO EN OBRA | 486326
3384 | M3 | MORTERO 1:6 MEZCLADO EN OBRA | 555896 | MORTERO 1:5 ME
3385 | M3 | MORTERO 1:5 MEZCLADO EN OBRA | 622880
3386 | M3 | MORTERO 1:4 MEZCLADO EN OBRA | 692448 | MORTERO 1:3 ME
3387 | M3 | MORTERO 1:3 MEZCLADO EN OBRA | 1087670
3388 | M3 | MORTERO 1:2 MEZCLADO EN OBRA | 1059334 | MORTERO 1:4 IMP
3389 | M3 | MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO MEZC. OBRA | 913592
3390 | M3 | MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO MEZC. OBRA | 1128422 | CONCRETO 10.5 M
3391 | M3 | CONCRETO 10.5 MPa MEZCLADO EN OBRA | 549514
3392 | M3 | CONCRETO 14.0 MPa MEZCLADO EN OBRA | 606146 | CONCRETO 17.5 M
3393 | M3 | CONCRETO 17.5 MPa MEZCLADO EN OBRA | 727072
3394 | M3 | CONCRETO 21.0 MPa MEZCLADO EN OBRA | 665688 | CONCRETO 24.5 M
3395 | M3 | CONCRETO 24.5 MPa MEZCLADO EN OBRA | 1185670
3396 | M3 | CONCRETO 28.0 MPa MEZCLADO EN OBRA | 1209448 | CONCRETO CLASE
3397 | M3 | CONCRETO CLASE D (3000PSI O 210KG/CM2) | 757308
3398 | M3 | CONCRETO CLASE E (2500PSI O 175KG/CM2) | 672432 | CONCRETO CLASE
3399 | M3 | CONCRETO CLASE F (2000PSI O 140KG/CM2) | 614780
3400 | M3 | CONCRETO CLASE G (CICLÓPEO) | 793524 | PREFABRICADO VI
3401 | ML | PREFABRICADO VIGUETA 0.10x0.20 | 41436
3402 | ML | PREFABRICADO VIGUETA 0.10x0.25 | 45714 | PREFABRICADO VI
3403 | ML | PREFABRICADO VIGUETA 0.10x0.30 | 54254
3404 | ML | PREFABRICADO VIGUETA 0.10x0.35 | 55132 | PREFABRICADO PL
3405 | ML | PREFABRICADO PLACA CANALETA | 50192
3406 | ML | PREFABRICADO PLACA-DUCTO | 96686 | VIGUETA PARA GR
3407 | ML | VIGUETA PARA GRADERIA | 74882
3408 | M2 | PLAQUETAS 0.60x0.50 | 25722 | PLAQUETA PARA G
3409 | ML | PLAQUETA PARA GRADERIA b=0.68 | 51286
3410 | ML | PASOS PARA ESCALERA b=0.30 | 65192 | DINTEL PREFABRI
3411 | ML | DINTEL PREFABRICADO 0.12x0.10 | 29844
3412 | ML | DINTEL PREFABRICADO 0.12x0.12 | 33008 | PREFABRICADO CO
3413 | UND | PREFABRICADO CON MARCO 1.00x2.40 | 178436
3414 | UND | PREFABRICADO CON MARCO 1.00x1.10 | 79512 | PREFABRICADO LI
3415 | UND | PREFABRICADO LISO 0.07x0.60x2.80 | 171278
3416 | UND | PREFABRICADO LISO 0.07x0.60x1.50 | 96848 | PREFABRICADO LI
3417 | UND | PREFABRICADO LISO 0.05x0.60x2.80 | 140536
3418 | UND | PREFABRICADO LISO 0.05x0.60x1.50 | 80286 | PREFABRICADO PR
3419 | UND | PREFABRICADO PREENCHAPADO 0.055x060x1.50 | 142576
3420 | UND | PREFABRICADO PREENCHAPADO 0.055x060x2.80 | 256668 | TUBERIA DE CONC
3421 | ML | TUBERIA DE CONCRETO D=24" | 536980
3422 | ML | TUBERIA DE CONCRETO D=30" | 786618 | TUBERIA DE CONC
3423 | ML | TUBERIA DE CONCRETO D=36" | 967426
3424 | ML | ALFAGIAS b=0.20 | 36008 | ALFAGIAS b=0.30
3425 | ML | ALFAGIAS b=0.30 | 44530
3426 | ML | ALFAGIAS b=0.60 | 68524 | Pergolas 0.06*0
3427 | ML | Pergolas 0.06*0.15 | 25180
3428 | ML | PERGOLAS 0.06x0.15 | 32400 | PERGOLAS 0.06x0
3429 | ML | PERGOLAS 0.06x0.25 | 44092
3430 | ML | PERGOLAS 0.06x0.30 | 51688 | GARGOLAS 0.20x0
3431 | UND | GARGOLAS 0.20x0.15x0.30 | 38914
3432 | ML | PREFAB. REMATE SOBRE MURO b=0.25 | 35566 | PREFAB. REMATE
3433 | ML | PREFAB. REMATE SOBRE MURO b=0.35 | 42720
3434 | UND | PREFABRICADO ENCHAPE ACANALADO 1 | 37580 | PREFABRICADO EN
3435 | UND | PREFABRICADO ENCHAPE ACANALADO 2 | 29904
3436 | UND | PREFABRICADO ENCHAPE ACANALADO 3 | 57560 | PREFABRICADO EN
3437 | UND | PREFABRICADO ENCHAPE ABUZARDADO 1 | 35998
3438 | Und | CAJA PARA MEDIDOR DE AGUA | 37314 | POCETAS DE ENTR
3439 | UND | POCETAS DE ENTRADA A ALCANTARILLAS D=24" | 1973004
3440 | UND | POCETAS DE ENTRADA A ALCANTARILLAS D=30" | 0 | POCETAS DE ENTR
3441 | UND | POCETAS DE ENTRADA A ALCANTARILLAS D=36" | 2655062
3442 | UND | CABEZOTES RECTOS DE ALCANTARILLAS D=24" | 0 | CABEZOTES RECTO
3443 | UND | CABEZOTES RECTOS DE ALCANTARILLAS D=30" | 1936894
3444 | UND | CABEZOTES RECTOS DE ALCANTARILLAS D=36" | 0 | CABEZOTE CON AL
3445 | UND | CABEZOTE CON ALETAS-ALCANTARILLAS D=24" | 3888506
3446 | UND | CABEZOTE CON ALETAS-ALCANTARILLAS D=30" | 0 | CABEZOTE CON AL
3447 | UND | CABEZOTE CON ALETAS-ALCANTARILLAS D=36" | 6565134
3448 | ML | TUBERIA DE CONCRETO D=24" | 0 | POCETAS DE ENTR
3449 | UND | POCETAS DE ENTRADA A ALCANTARILLAS D=24" | 2638776
3450 | UND | POCETAS DE ENTRADA A ALCANTARILLAS D=30" | 2979102 | POCETAS DE ENTR
3451 | UND | POCETAS DE ENTRADA A ALCANTARILLAS D=36" | 3495676
3452 | UND | CABEZOTES RECTOS DE ALCANTARILLAS D=24" | 2090282 | CABEZOTES RECTO
3453 | UND | CABEZOTES RECTOS DE ALCANTARILLAS D=30" | 2598384
3454 | UND | CABEZOTES RECTOS DE ALCANTARILLAS D=36" | 2920484 | CABEZOTE CON AL
3455 | UND | CABEZOTE CON ALETAS-ALCANTARILLAS D=24" | 5166244
3456 | UND | CABEZOTE CON ALETAS-ALCANTARILLAS D=30" | 6712354 | CABEZOTE CON AL
3457 | UND | CABEZOTE CON ALETAS-ALCANTARILLAS D=36" | 8695898
3458 | Und | POSTES PARA CERCA 0.1x0.1x2.5 | 78352
3459 | UND | TABLERO PARA PLACAS 0.70x1.40 | 94190
3460 | M2 | COSTERO PARA PLACAS | 103642
3461 | UND | COSTERO PARA ARCO 1.00x0.50 | 88164
3462 | M2 | TABLERO PARA COLUMNAS | 118428
3463 | U/Uso | REMOVIBLE DE MADERA 0.25x0.60x2.90 | 75684
3464 | UND | CAJÓN REMOVIBLE MADERA .25x.60x2.90 | 246568
3465 | U/Uso | CAJÓN REMOVIBLE MADERA 0.75x0.85x0.44 | 293142
3466 | M2/U | Sistema REM-MAD 1D | 41104
3467 | M2/U | Sistema REM-MAD 2D | 50142
3468 | UND | Ventana baño | 103456
3469 | UND | Ventanal frontal | 2574880
3470 | UND | Puertas correderas electricas | 5517600
3471 | M3-KM | Transporte de material | 2400
3472 | M3 | Material seleccionado excavacion | 24000
3473 | Lb | Lubricante para PVC | 32666 | Tarro 500 grs
3474 | M | Tubo pvc alcantarillado D=51" | 2700000
3475 | Kg | Acero de refuerzo | 11533.3333 | Analisis Fy | [5 empty] | envigado
3476 | m2 | Rejilla para sumidero | 1400000
3477 | m3 | Impuesto de generacion y disposición final | 14000
3478 | und | Tabla pegachen. 3x30x300 | 45375
3479 | m | Tubo pvc alcantarill. Novafort D=355mm | 184000 | pavco
3480 | Und | Adhesivo suprafort o silla fix | 92220 | cartucho de 310 ml
3481 | rollo | Zuncho plastico 1/2" | 50000
3482 | Und | grapa plastica para zuncho | 1000
3483 | Und | Tee pvc alcantarillado D=400mm | 1420000 | camara caida $1014787
3484 | Und | Codo 90 pvc alcantarillado D=400mm | 1626000 | Camara caida $1161598
3485 | m | Tuberia acometida domiciliaria 1/2" 160 | 7000
3486 | m | Tuberia acometida domiciliaria PEHD 3/4" 160 psi | 6500 | gerfor
3487 | Und | Union PEHD 1/2" | 5700 | gerfor
3488 | Und | Union PEHD 3/4" | 21962 | gerfor
3489 | Und | Union gas 1/2" | 6000
3490 | und | Banca en concreto con espaldar M30 | 1128000
3491 | und | Canasta en acero inoxidable tipo barcelona | 2200000
3492 | und | Equipos biosaludables | 8400000
3493 | UND | Tubo colombina señalizador | 68000
3494 | und | Barricada tipo maletin | 360000
3495 | und | Suministro de señal vertical | 160000
3496 | m3 | Grava triturada | 81900
3497 | gl | herrajes, aisladores, conectores | 90000 | la ama
3498 | M3 | GAVIONES | 437344 | la ama
3499 | M3 | CONCRETO CICLOPEO | 928030 | LA AMA
3500 | und | sellador plastico polyuretano | 69820.4 | la ama
3501 | ML | Tuberia de polietileno HDPE diametro de 36" de alta resistencia | 956000 | redes
3502 | UND | Barrera vehicular prefwabricada B 75 X H 75 X L 100 | 676923.0769
3503 | ML | Tubo circular 2" cal 16 | 135000
3504 | ml | tubo circular de 1 " cal 18 | 45000
3505 | und | flanche de 3/4"" de 20*20 cal 18 | 37000
3506 | ml | junta de expansion j-100 | 2990000
3507 | und | saco suelo cemento | 9400
3508 | ml | perfil metalico tipo ptc 50 *50* 2 mm | 56000
3509 | und | tubo redondo metalico 1" | 20233.3333
3510 | und | perno de anclaje 1" | 13000
Note on E1241: INGE

## BASE MAQ. Y EQ. (hidden)
PARCIAL MAQUINARIA Y EQUIPOS
CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | TARIFA | OBSERVACION
1 | Equipo de topografia | Mes | 4657500
2 | Equipo de topografia | dE | 155250
2.1 | Equipo de topografia (nivel y transito) | dE | 127500
3 | Camabaja | hM | 433260 | Urbano
4 | Cargador | hM | 150699
5 | Cargador Bobcat (cuchara 60"-exca 20") | hM | 94186.5
6 | Minicargador | hM | 113025 | oper/comb/lubri
7 | Retrocargador | hM | 217500
8 | Carrotanque de agua | dM | 65625
9 | Carrotanque de agua | hM | 56836.5
10 | Carrotanque irrigador de asfalto | hM | 102306
11 | Compactador de llantas | hM | 180000
12 | Rana compactadora | dM | 112500 | 8h.p - 150m2/h
13 | Allanadora | dM | 226048.5 | 36"
14 | Rodillo Monocilindrico | dM | 376749 | (524Kg - 74cm)
15 | Rodillo Bicilindrico | dM | 565122 | (700Kg - 65cm)
16 | Rodillo Bicilindrico (a bordo) | hM | 90289.5 | oper/comb/lubri
17 | Compresor 1 Martillo (175cfm - 115psi) | hM | 112500 | oper/comb/lubri
18 | Miniexcavador (cuchara 20") | hM | 131862 | oper/comb/lubri
19 | Retroexcavadora 420E(0.7m3-0.2m3) | hM | 195000 | oper/comb/lubri
20 | Martillo electrico rompedor | dM | 90420 | (120v - 7.2Kg)
21 | Martillo hidráulico para retro | hM | 113674.5
22 | Motoguadaña | dM | 40597.5
23 | Motosierra | hM | 17050.5
24 | Apisonador (canguro) | dM | 150699 | 57 kilos
25 | Compresor de aire 1 martillo | hM | 105000 | 185 cfm
26 | Compresor de aire 2 martillos | hM | 135000 | 185 cfm
27 | Compresor de aire | hM | 122767.5 | 185 cfm
28 | Bulldozer | hM | 188374.5
29 | Vibro Case (Benitin) | hM | 81196.5
30 | Compactador tándem autopropulsado, dmayor a 8 tn | hM | 180000
31 | Terminador de asfalto | hM | 292305
32 | Tanque irrigador | dM | 565122
33 | Motoniveladora | hM | 188374.5
34 | Retroexcavadora 320 | hM | 235467
35 | Retroexcavadora Komatsu | hM | 282561
36 | Retroexcavadora de oruga | hM | 249900 | CAT312
37 | Finisher | hM | 270000
38 | Finisher Cedarapids | hM | 178956
39 | Volqueta 5 M3 | hM | 87000 | 1
40 | Volqueta 5 M3 | Vje | 125529 | Sin retiro
41 | Volqueta 5 M3 | M3/KM | 1800
42 | Camion 350 | hM | 51153
43 | Camioneta D300 | hM | 42627
44 | Vehiculo delineador | hM | 173068.5
45 | Podadora | dM | 108802.5 | Operación-mante
46 | Cortadora de cesped | dM | 113025 | Operación-mante
47 | Mezcladora 1 bulto | dM | 90000 | gasol/electr
48 | Mezcladora 1.5 bulto | dM | 97500 | gasol/electr
49 | Motobomba gas/elec 3" | dM | 90420 | gasol/electr
50 | Pluma (Electrica) | dM | 90420 | 250 kg
51 | Bomba para concreto | M3 | 65931
52 | Diferencial 2 Tonelada | dU | 28255.5
53 | Polea | dU | 19974 | 200 kg
54 | Pluma grua brazo 20m - 1.0 t | hM | 97500
55 | Regla vibratoria (Gas) | Dm | 135000 | 3m
56 | Vibrador | dM | 90000 | manguera 15pies
57 | Formaleta metalica/columnas 0.5*0.5 | dU | 1395
58 | Soldador electrico | dM | 130401
59 | Planta electrica pequeña 5.5 kw gasolina | dM | 90420 | 6500 W
60 | Vibrocompactador ( Rana) 8 h.p. | dM | 112500
61 | Cortadora de ladrillo | dM | 56512.5 | 220 v
62 | Cortadora de Juntas | dM | 120559.5 | 14 cm
63 | Compresor de pintura | dM | 37675.5 | 50lb 2 HP
64 | Certificador de puntos de red cabl estru | dU | 25983
65 | Andamio colgante | dU | 5895
66 | Andamio tubular comun | dU | 2250
67 | Cruceta larga de 3.20 | dU | 132
68 | Cruceta corta de 2.20 | und | 94.5
69 | Rodachin | dU | 6781.5 | 4 unidades
70 | Cercha metalica | dU | 525 | 3 metros
71 | Cerco de madera | dU | 226.5 | 3 metros
72 | Formaleta costero arco H= 0.50 | dML | 325.5
73 | Formaleta membrana cilindrica | dM2 | 373.5
74 | Formaleta membrana trapezoidal | Dm2 | 373.5
75 | Formaleta metalica de 1*0.25 | dU | 195
76 | Formaleta metalica de 1*0.5 M-Und+ complementos | dU | 1875
77 | Formaleta metalica de 1.5*0.5Mts-und | dU | 675
78 | Formaleta metalica panel con marco | dM2 | 877.5
79 | Formaleta metalica panel macizo | Dm2 | 877.5
80 | Formaleta metalica p/alfagias b=0.20 | dML | 487.5
81 | Formaleta metalica p/alfagias b=0.30 | dML | 585
82 | Formaleta metalica p/alfagias b=0.60 | dU | 633
83 | Formaleta metalica para caja | dU | 585
84 | Formaleta metalica para gárgolas | dU | 487.5
85 | Formaleta metalica p/viqueta h=0.20 | dML | 357
86 | Formaleta metalica p/viqueta h=0.25 | dML | 390
87 | Formaleta metalica p/vigueta h=0.30 | dML | 438
88 | Formaleta metalica p/vigueta h=0.35 | dML | 487.5
89 | Formalta viga entrepiso prefab | dML | 861
90 | Formaleta metalica plaquetas .05*.5*.68 | dM2 | 585
91 | Formaleta metalica prefab.abuzardado | dM2 | 585
92 | Formaleta metalica prefb.placa ducto | dML | 357
93 | Formaleta metalica prefab.placa lisa | dML | 390
94 | Formaleta metalica prefab.canaleta | dML | 390
95 | Formaleta metálica postes 0.1*0.1*2.5 | dU | 4222.5
96 | Formaleta metálica viguetas (0.075-0.12) | dML | 1672.5
97 | Formaleta metalica sadineles | dU | 1131 | 2.40m*0.50m
98 | Formaleta metalica columna redonda 0.25m | dU | 4710
99 | Formaleta metalica/columnas 0.5*0.5Mt | dU | 1510.5 | h=2.40
100 | Formaleta para escalera | dM2 | 5748
101 | Formaleta para pavimento | dML | 375
102 | Formaleta removible plastica | dU | 1153.5
103 | Formaleta removible de madera | dU | 1875
104 | Fondo metalico Rem Mad | dML | 130.5
105 | Paral metalico 3m | dU | 480
106 | Paral metalico 4m | dU | 675
107 | Tablero madera 1.40*0.70 mts-und | dU | 375
108 | Tablero metalico 50*100 Mts-und | dU | 270
109 | Tablero metalico de 1*0.5mts | dU | 114
110 | Tablero de columna | dU | 235.5 | 0.50m*0.50m
111 | Tablero de sardinel-240*50 | dU | 1500 | 2.40m*0.48m
112 | Tablon para andamio | dU | 1036.5 | 3.00m*0.30m
113 | Tablero Metalico columna (1.2m x 0.6m) | dU | 735 | (1.2m x 0.6m)
114 | Tablero Metalico columna (1.2m x 0.5m) | dU | 697.5 | (1.2m x 0.5m)
115 | Tablero Metalico columna (1.2m x 0.4m) | dU | 660 | (1.2m x 0.4m)
116 | Tablero Metalico columna (1.2m x 0.3m) | dU | 622.5 | (1.2m x 0.3m)
117 | Tablero Metalico columna (1.2m x 0.2m) | dU | 508.5 | (1.2m x 0.2m)
118 | Chapeta (Mariposa) | dU | 19.5
119 | Angulo 60 y 120 cm | dU | 357
120 | Corbata 10, 20, 25, 30, 40, 50 cm | dU | 19.5
121 | Pin de fijación | dU | 19.5 | corto o largo
122 | Alineador 150 cm | dU | 208.5
123 | Alineador 600 cm | dU | 1243.5
124 | Rinconera 10x10x120 cm | dU | 565.5
125 | Escalera para andamios tubular | dU | 1507.5
126 | Viga lanzadora de 34.00 | dU | 279313.5
127 | Cizalla manual | dU | 17214
128 | Dobladora manual | dU | 17214
129 | Pulidora | dM | 33000 | 8.500 Rev.
130 | Equipo de Oxicorte (Acetileno) | hM | 15915
131 | Maquina termica (pegatachas) | hM | 43309.5
132 | Taladro electrico | dM | 103606.5 | (3/16" - 1 1/4)
133 | Rodillo (Tandem) | hM | 90420 | 1400kg - 91cm
134 | Rodillo vibro. (76 cm) | dU | 565122 | 700kg - 550m2/h
135 | Transporte de materiales | m3-Km | 1477.5
136 | Transporte (f150-1.5 Ton) | Viaje | 22605
137 | Transporte ( f350-4.5 Ton) | Viaje | 41442
138 | Tractor camion | hM | 178630.5
139 | Toyota | hM | 37675.5
140 | Equipo de computacion | Mes | 1136740.5 | minimo 3 meses
141 | Sistema de formaleta REM-MAD 1D | M2/U | 24358.5
142 | Sistema de formaleta REM-MAD 2D | M2/U | 27931.5
143 | Arnes de Seguridad | dU | 3013.5 | 4 argollas
144 | Eslinga de Seguridad | dU | 3013.5 | 3 mts
145 | Sistema de formaleta REM-MAD 1D | M2/U | 24358.5
146 | Cortadora de acero | Dm | 60000
147 | Maquina de perforación horizontal dirigida, para instalación de tuberías de hasta 12" en longitudes de 190 m. | Dia | 1500000
148 | Maquina de perforación horizontal dirigida de, para instalación de tuberías de hasta 8" en longitudes de hasta 120 ml | Dia | 825000
149 | Equipo complementario para perforacion horizontal dirigida | Dia | 675000
150 | Camión con convertidor de corriente a 120 v, con grúa de 6 Ton, telescópica, de doble cabina y cama para el transporte de tubería. | Dia | 600000
151 | Oficina | mes | 750000
152 | Camioneta Doblecabina | dia | 300000
153 | motobomba sumergible | dia | 90000 | la
154 | Barrera vehicular prefwabricada B 75 X H 75 X L 100 | und | 507692.3077
155 | molinete | dia | 45000

## BASE M.O. (hidden)
MANO DE OBRA Y PERSONAL AÑO 2019
código | UNIDAD | CONCEPTO | JORNAL BÁSICO | FACTOR SOBRE JORNAL BASICO | JORNAL TOTAL
1 | Jornal | Ayudantes (1) | 50267 | 2.3519 | 118222
2 | Jornal | Ayudantes (2) | 100534 | 2.3519 | 236444
3 | Jornal | Ayudantes (3) | 150801 | 2.3519 | 354665
4 | Jornal | Cuadrilla tipo 1(1 oficial + 1 ayudante) | 125667.5 | 2.3094 | 290219
5 | Jornal | Cuadrilla tipo 2(1 oficial + 2 ayudantes) | 175934.5 | 2.3094 | 406306
6 | Jornal | Cuadrilla tipo 3(1 oficial + 3 ayudantes) | 226201.5 | 2.3094 | 522394
6.1 | Jornal | Cuadrilla tipo 4(5 oficial + 7 ayudantes) | 728871.5 | 2.3094 | 1683269
7 | Jornal | Maestro | 150801 | 2.1078 | 317864
8 | Jornal | Oficial | 75400.5 | 2.267 | 170930
9 | Jornal | Machineros (2) | 75400.5 | 2.1078 | 158932
10 | Jornal | Topógrafo | 125667.5 | 2.11 | 265156
11 | Jornal | Cadenero 1 | 100534 | 2.1132 | 212448
12 | Jornal | Cadenero 2 | 75400.5 | 2.267 | 170930
13 | Jornal | Tecnico en Bombas | 125667.5 | 2.11 | 265156
14 | jornal | Ayudante especial (1) | 60320.4 | 2.3094 | 139305
15 | Jornal | Oficial especial | 100534 | 2.1132 | 212448
16 | Jornal | Cuadrilla tipo 4(1 Oficial esp+ 1 ayu. Esp) | 160854.4 | 2.2113 | 355699
17 | Jornal | Cuadrilla tipo 5(1 Oficial esp+ 2 ayu. Esp) | 221174.8 | 2.2113 | 489085
18 | Jornal | Tecnico especialista | 150800 | 2.1078 | 317862
19 | Mes | Topografo inspector | 4524000 | 2.11 | 9545559
20 | Mes | Topografo auxiliar | 3770000 | 2.11 | 7954633
21 | Mes | Tecnologo | 2262000 | 2.11 | 4772780
22 | Mes | Auxiliar de ingenieria | 2601300 | 2.11 | 5488697
23 | Mes | Delineante 1 | 2262000 | 2.11 | 4772780
24 | Mes | Delineante 2 | 2601300 | 2.11 | 5488697
25 | Mes | Cadenero 1 | 3016000 | 2.11 | 6363706
26 | Mes | Cadenero 2 | 2262000 | 2.11 | 4772780
27 | Mes | Cuadrilla de topografia 1*2*2 | 12365622 | 2.11 | 26091242
28 | Jornal | Delineante 1 | 75400 | 2.11 | 159093
29 | Jornal | Delineante 2 | 86710 | 2.11 | 182957
30 | Jornal | Ingeniero/Arquitecto 1 | 165780.3048 | 2.11 | 349793
31 | Jornal | Ingeniero/Arquitecto 2 | 126933 | 2.11 | 267826
32 | Jornal | Ingeniero/Arquitecto 3 | 116896 | 2.11 | 246648
33 | Jornal | Ingeniero/Arquitecto 4 | 104380 | 2.11 | 220240
34 | Jornal | Ingeniero/Arquitecto 5 | 82655 | 2.11 | 174401
35 | Jornal | Ingeniero/Arquitecto 6 | 69960 | 2.11 | 147614
36 | Jornal | Ingeniero/Arquitecto 7 | 55674 | 2.11 | 117471
37 | Jornal | Ingeniero/Arquitecto 8 | 50183 | 2.11 | 105885
38 | Jornal | Auxiliar de Ingenieria | 86710 | 2.11 | 182957
39 | Jornal | Tecnologo | 75400 | 2.11 | 159093
40 | Jornal | Tecnico | 150801 | 2.11 | 318187
41 | Jornal | Cuadrilla de topografia 1*2*2 | 412187.4 | 2.11 | 869708
42 | Jornal | Ingeniero Esp Vias | 165780.3048 | 2.11 | 349793
43 | Jornal | Ayudantes (12) Auxiliar de transito | 603204 | 2.3519 | 1418662
44 | mes | Abogado | 4524000 | 2.11 | 9545559
45 | mes | Trabajador social | 3770000 | 2.11 | 7954633
46 | mes | Perito evaluador | 3770000 | 2.11 | 7954633
47 | mes | Ingeniero Ambiental | 4524000 | 2.11 | 9545559
48 | mes | Ingeniero Forestal | 4524000 | 2.11 | 9545559
49 | mes | HSEQ | 3770000 | 2.11 | 7954633
50 | mes

## 28 MPA (hidden)
#REF!
ANALISI BASICO
PRESUPUESTO Y CANTIDADES
ITEM
[7 empty] | VALOR | 707688
DESCRIPCIÓN: |  | CONCRETO DE 28 MPA |  |  |  |  | UNIDAD: | M3
I. EQUIPO
COD. | DESCRIPCION |  |  |  | UND | TARIFA | RENDIMIENTO | VALOR UNIT.
47 | Mezcladora 1 bulto |  |  |  | dM | 90000 | 0.5 | 180000
0
0
0 | [7 empty] | 0
0
| Herramienta menor |  |  |  | % | 174131.3333 |  | 8706.5667
[7 empty] | SUBTOTAL EQUIPO | 188706.57
MATERIALES
COD. | DESCRIPCION |  |  |  | UND. | PRECIO UNIT | CANTIDAD | VALOR UNIT.
965 | cemento |  |  |  | kg | 600 | 450 | 270000
335 | Arena gruesa lavada tamaño 0-5mm |  |  |  | m3 | 48000 | 0.65 | 31200
340 | Triturado de 3/4" |  |  |  | m3 | 45000 | 0.65 | 29250
1236 | Agua |  |  |  | lt | 80 | 180 | 14400
[7 empty] | SUBTOTAL MATERIALES | 344850
TRANSPORTE
COD. | DESCRIPCION |  |  | DISTANCIA | UND. | TARIFA | M3 ó Ton/km | VALOR UNIT.
[7 empty] | SUBTOTAL TRANSPORTE | 0
MANO DE OBRA
COD. | DESCRIPCION |  | UND. | JORNAL | PREST. | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO | VALOR UNIT.
6 | Cuadrilla tipo 3(1 oficial + 3 ayudantes) |  | Jornal | 226201.5 | 2.3094 | 522394 | 3 | 174131.3333
0
0
0
0
0
[7 empty] | SUBTOTAL MANO DE OBRA | 174131.3333
[5 empty] | COSTO DIRECTO |  |  | 707688
FIRMA PROPONENTE

## 24,5 MPA (hidden)
#REF!
ANALISI BASICO
ITEM
[7 empty] | VALOR | 793474
DESCRIPCIÓN: |  | CONCRETO 24,5 MPA |  |  |  |  | UNIDAD: | M3
I. EQUIPO
COD. | DESCRIPCION |  |  |  | UND | TARIFA | RENDIMIENTO | VALOR UNIT.
47 | Mezcladora 1 bulto |  |  |  | dM | 90000 | 0.5 | 180000
0
0
0 | [7 empty] | 0
0
| Herramienta menor |  |  |  | % | 131917.7273 |  | 6595.8864
[7 empty] | SUBTOTAL EQUIPO | 186595.89
MATERIALES
COD. | DESCRIPCION |  |  |  | UND. | PRECIO UNIT | CANTIDAD | VALOR UNIT.
965 | cemento |  |  |  | kg | 838 | 390 | 326820
335 | Arena gruesa lavada tamaño 0-5mm |  |  |  | m3 | 90000 | 0.67 | 60300
340 | Triturado de 3/4" |  |  |  | m3 | 84000 | 0.76 | 63840
1236 | Agua |  |  |  | lt | 120 | 200 | 24000
[7 empty] | SUBTOTAL MATERIALES | 474960
TRANSPORTE
COD. | DESCRIPCION |  |  | DISTANCIA | UND. | TARIFA | M3 ó Ton/km | VALOR UNIT.
|  |  |  | 20 |  |  | 1.43
[7 empty] | SUBTOTAL TRANSPORTE | 0 | 474960
MANO DE OBRA
COD. | DESCRIPCION |  | UND. | JORNAL | PREST. | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO | VALOR UNIT.
4 | Cuadrilla tipo 1(1 oficial + 1 ayudante) |  | Jornal | 125667.5 | 2.3094 | 290219 | 2.2 | 131917.7273
0
0
0
0
0
[7 empty] | SUBTOTAL MANO DE OBRA | 131917.7273
[5 empty] | COSTO DIRECTO |  |  | 793474
FIRMA PROPONENTE

## CANT-HIERRRO-SALON NUEVO
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA: |  |  | 0
CAPITULO: | 0 | 0
ITEM: |  | ACEROS DE REFUERZO ZAPATA | [5 empty] | UNIDAD:
DIAGRAMA: |  |  |  | DIMENSIONES |  |  |  | N° ELEMENTOS | CANT | TOTAL Kg
|  |  |  | DIAMETRO | LONG | Kg*m | LONGITUD TOTAL (m)
|  |  | Z1 L CORTO | #5 | 2.35 | 1.56 | 169.2 | 6 | 12 | 264
|  |  | Z1 L LARGO | #5 | 2.55 | 1.56 | 168.3 | 6 | 11 | 263
|  |  | Z2 L CORTO | #5 | 2.15 | 1.56 | 543.95 | 23 | 11 | 849
|  |  | Z2 L LARGO | #5 | 2.15 | 1.56 | 543.95 | 23 | 11 | 849
|  |  | Z3,Z4 L CORTO | #5 | 2.15 | 1.56 | 47.3 | 2 | 11 | 74
|  |  | Z3,Z4 L LARGO | #5 | 3.2 | 1.56 | 115.2 | 2 | 18 | 180
|  |  | Z5 L CORTO | #5 | 1.55 | 1.56 | 9.3 | 1 | 6 | 15
|  |  | Z5 L LARGO | #5 | 2.15 | 1.56 | 23.65 | 1 | 11 | 37
|  |  | Z6,Z7 L CORTO | #5 | 1.75 | 1.56 | 36.75 | 3 | 7 | 57
|  |  | Z6,Z7 L LARGO | #5 | 2.15 | 1.56 | 70.95 | 3 | 11 | 111
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM:Kg |  |  |  |  | 2699
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA: |  |  | 0
CAPITULO: | 0 | 0
ITEM: |  | ACERO DE REFUERZO COLUMNAS | [5 empty] | UNIDAD:
DIAGRAMA: |  |  |  | DIMENSIONES |  |  |  | N° ELEMENTOS | CANT | TOTAL Kg
|  |  |  | DIAMETRO | LONG | Kg*m | LONGITUD TOTAL (m)
COLUMNAS 30X30
|  |  | ESTRIBOS | #3 | 1.08 | 0.557 | 2403 | 25 | 89 | 1338
|  |  | COLUMNAS 30X30 | #5 | 6 | 1.56 | 600 | 25 | 4 | 936
|  |  | COLUMNAS 30X30 | #5 | 5 | 1.56 | 500 | 25 | 4 | 780
|  |  | COLUMNAS 30X30 | #5 | 2.05 | 1.56 | 205 | 25 | 4 | 320
|  |  | COLUMNAS 30X30 | #4 | 4.6 | 0.996 | 460 | 25 | 4 | 458
|  |  | COLUMNAS 30X30 | #4 | 5 | 0.996 | 500 | 25 | 4 | 498
|  |  | COLUMNAS 30X30 | #4 | 3.25 | 0.996 | 325 | 25 | 4 | 324
COLUMNAS 40X40 A COLUMNA 30X30
|  |  | ESTRIBOS COLUMNA 30X30 | #3 | 1.08 | 0.557 | 194.4 | 6 | 30 | 108
|  |  | ESTRIBOS COLUMNA 40X40 | #3 | 1.48 | 0.557 | 515.04 | 6 | 58 | 287
|  |  | ESTRIBOS EN S | #3 | 0.48 | 0.557 | 334.08 | 6 | 116 | 186
|  |  | COLUMNAS 40X40 | #6 | 6 | 2.25 | 144 | 6 | 4 | 324
|  |  | COLUMNAS 40X40 | #6 | 2.5 | 2.25 | 60 | 6 | 4 | 135
|  |  | COLUMNAS 30X30 | #5 | 5.5 | 1.56 | 132 | 6 | 4 | 206
|  |  | COLUMNAS 40X40 | #5 | 4.6 | 1.56 | 110.4 | 6 | 4 | 172
|  |  | COLUMNAS 40X40 | #5 | 3.6 | 1.56 | 86.4 | 6 | 4 | 135
|  |  | COLUMNAS 30X30 | #4 | 5.5 | 0.997 | 132 | 6 | 4 | 132
COLUMNAS 0,20X0,50
|  |  | ESTRIBOS | #3 | 1.28 | 0.557 | 341.76 | 3 | 89 | 190
|  |  | COLUMNAS 0,20X0,50 | #6 | 6 | 2.25 | 72 | 3 | 4 | 162
|  |  | COLUMNAS 0,20X0,50 | #5 | 5 | 1.56 | 60 | 3 | 4 | 94
|  |  | COLUMNAS 0,20X0,50 | #5 | 2.05 | 1.56 | 24.6 | 3 | 4 | 38
|  |  | COLUMNAS 0,20X0,50 | #4 | 4.6 | 0.997 | 55.2 | 3 | 4 | 55
|  |  | COLUMNAS 0,20X0,50 | #4 | 5 | 0.997 | 60 | 3 | 4 | 60
|  |  | COLUMNAS 0,20X0,50 | #4 | 3.25 | 0.997 | 39 | 3 | 4 | 39
COLUMNAS 0,15X0,40
|  |  | ESTRIBOS | #3 | 0.98 | 0.557 | 261.66 | 3 | 89 | 146
|  |  |  | #4 | 6 | 0.997 | 54 | 3 | 3 | 54
|  |  |  | #4 | 5 | 0.997 | 45 | 3 | 3 | 45
|  |  |  | #4 | 2.05 | 0.997 | 18.45 | 3 | 3 | 18
|  |  |  | #4 | 4.6 | 0.997 | 41.4 | 3 | 3 | 41
|  |  |  | #4 | 5 | 0.997 | 45 | 3 | 3 | 45
|  |  |  | #4 | 3.25 | 0.997 | 29.25 | 3 | 3 | 29
COLUMNETAS 0,15X0,30
|  |  | ESTRIBOS | #3 | 0.78 | 0.557 | 106.08 | 4 | 34 | 59
|  |  | N+0,70 - N+4,30 | #4 | 4.6 | 0.997 | 36.8 | 4 | 2 | 37
|  |  | N+0,70 - N+4,30 | #4 | 4.6 | 0.997 | 36.8 | 4 | 2 | 37
|  |  | ESTRIBOS | #3 | 0.78 | 0.557 | 27.3 | 1 | 35 | 15
|  |  | N+4,30 - N+8,15 | #4 | 4.7 | 0.997 | 9.4 | 1 | 2 | 9
|  |  | N+4,30 - N+8,15 | #4 | 4.7 | 0.997 | 9.4 | 1 | 2 | 9
|  |  | ESTRIBOS | #3 | 0.78 | 0.557 | 15.6 | 1 | 20 | 9
|  |  | N+8,15 - N+10,25 | #4 | 2.95 | 0.997 | 5.9 | 1 | 2 | 6
|  |  | N+8,15 - N+10,25 | #4 | 2.95 | 0.997 | 5.9 | 1 | 2 | 6
COLUMNETAS 0,15X0,15
|  |  | ESTRIBOS | #3 | 0.26 | 0.557 | 8.84 | 1 | 34 | 5
|  |  | N+0,70 - N+4,30 | #3 | 4.6 | 0.557 | 4.6 | 1 | 1 | 3
|  |  | N+0,70 - N+4,30 | #3 | 4.6 | 0.557 | 4.6 | 1 | 1 | 3
|  |  | ESTRIBOS | #3 | 0.26 | 0.557 | 9.1 | 1 | 35 | 5
|  |  | N+4,30 - N+8,15 | #3 | 4.7 | 0.557 | 4.7 | 1 | 1 | 3
|  |  | N+4,30 - N+8,15 | #3 | 4.7 | 0.557 | 4.7 | 1 | 1 | 3
|  |  | ESTRIBOS | #3 | 0.26 | 0.557 | 5.2 | 1 | 20 | 3
|  |  | N+8,15 - N+10,25 | #3 | 2.95 | 0.557 | 2.95 | 1 | 1 | 2
|  |  | N+8,15 - N+10,25 | #3 | 2.95 | 0.557 | 2.95 | 1 | 1 | 2
0
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 7571
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA: |  |  | 0
CAPITULO: | 0 | 0
ITEM: |  | ACERO DE REFUERZO VIGAS CIMENTACION | [5 empty] | UNIDAD:
DIAGRAMA: |  |  |  | DIMENSIONES |  |  |  | N° ELEMENTOS | CANT | TOTAL Kg
|  |  |  | DIAMETRO | LONG | Kg*m | LONGITUD TOTAL (m)
VIGA 104 0,20X0,40
|  |  | ESTRIBOS | #3 | 1.08 | 0.557 | 44.28 | 1 | 41 | 25
|  |  | VIGA 104 0,20X0,40 | #4 | 4.8 | 0.997 | 9.6 | 1 | 2 | 10
|  |  | VIGA 104 0,20X0,40 | #5 | 4.8 | 1.56 | 19.2 | 1 | 4 | 30
VIGAS 102,103,101 (0,20X0,40)
|  |  | VIGAS 102,103,101 (0,20X0,40) | #4 | 3 | 0.997 | 18 | 3 | 2 | 18
|  |  | SUPERIOR | #4 | 6 | 0.997 | 36 | 3 | 2 | 36
|  |  |  | #4 | 6 | 0.997 | 36 | 3 | 2 | 36
|  |  |  | #4 | 6 | 0.997 | 36 | 3 | 2 | 36
|  |  |  | #4 | 6 | 0.997 | 36 | 3 | 2 | 36
|  |  |  | #4 | 5 | 0.997 | 30 | 3 | 2 | 30
|  |  |  | #4 | 6 | 0.997 | 36 | 3 | 2 | 36
|  |  |  | #4 | 4 | 0.997 | 24 | 3 | 2 | 24
|  |  |  | #4 | 5.1 | 0.997 | 30.6 | 3 | 2 | 31
|  |  | VIGAS 102,103,101 (0,20X0,40) | #5 | 6 | 1.56 | 72 | 3 | 4 | 112
|  |  | INFERIOR | #5 | 6 | 1.56 | 72 | 3 | 4 | 112
|  |  |  | #5 | 5 | 1.56 | 60 | 3 | 4 | 94
|  |  |  | #5 | 6 | 1.56 | 72 | 3 | 4 | 112
|  |  |  | #5 | 6 | 1.56 | 72 | 3 | 4 | 112
|  |  |  | #5 | 5 | 1.56 | 60 | 3 | 4 | 94
|  |  |  | #5 | 6 | 1.56 | 72 | 3 | 4 | 112
|  |  |  | #5 | 6 | 1.56 | 72 | 3 | 4 | 112
|  |  |  | #5 | 1.95 | 1.56 | 23.4 | 3 | 4 | 37
|  |  | ESTRIBOS 101, 102, 103 | #3 | 1.08 | 0.557 | 991.44 | 3 | 306 | 552
VIGAS 106 (0,20X0,40)
|  |  | VIGAS 106 (0,20X0,40) | #4 | 3.6 | 0.997 | 7.2 | 1 | 2 | 7
|  |  | SUPERIOR | #4 | 6 | 0.997 | 12 | 1 | 2 | 12
|  |  |  | #4 | 2.45 | 0.997 | 4.9 | 1 | 2 | 5
|  |  | VIGAS 106 (0,20X0,40) | #5 | 6 | 1.56 | 24 | 1 | 4 | 37
|  |  | INFERIOR | #5 | 5.35 | 1.56 | 21.4 | 1 | 4 | 33
|  |  | ESTRIBOS 106 | #3 | 1.08 | 0.557 | 79.92 | 1 | 74 | 45
VIGAS 107 (0,20X0,40)
|  |  | ESTRIBOS 107 | #3 | 1.08 | 0.557 | 16.2 | 1 | 15 | 9
|  |  | SUPERIOR | #4 | 2.15 | 0.997 | 4.3 | 1 | 2 | 4
|  |  | INFERIOR | #5 | 2.15 | 1.56 | 8.6 | 1 | 4 | 13
VIGAS 105 (0,20X0,40)
|  |  | ESTRIBOS 105 | #3 | 1.08 | 0.557 | 113.4 | 5 | 21 | 63
|  |  | INFERIOR | #5 | 2.78 | 1.56 | 55.6 | 5 | 4 | 87
|  |  | SUPERIOR | #4 | 2.61 | 0.997 | 26.1 | 5 | 2 | 26
VIGAS 108 (0,20X0,40)
|  |  | ESTRIBOS 108 | #3 | 1.08 | 0.557 | 33.48 | 1 | 31 | 19
|  |  | SUPERIOR | #4 | 4.7 | 0.557 | 9.4 | 1 | 2 | 5
|  |  | INFERIOR | #5 | 4.7 | 1.56 | 18.8 | 1 | 4 | 29
VIGAS 109 (0,20X0,40)
|  |  | ESTRIBOS 109 | #3 | 1.08 | 0.557 | 61.56 | 1 | 57 | 34
|  |  | SUPERIOR | #4 | 3.6 | 0.997 | 7.2 | 1 | 2 | 7
|  |  |  | #4 | 6 | 0.997 | 12 | 1 | 2 | 12
|  |  | INFERIOR | #5 | 6 | 1.56 | 24 | 1 | 4 | 37
|  |  |  | #5 | 3.7 | 1.56 | 14.8 | 1 | 4 | 23
VIGAS 1010 (0,20X0,40)
|  |  | ESTRIBOS 110 | #3 | 1.08 | 0.557 | 307.8 | 5 | 57 | 171
|  |  | SUPERIOR | #4 | 3.6 | 0.997 | 36 | 5 | 2 | 36
|  |  |  | #4 | 6 | 0.997 | 60 | 5 | 2 | 60
|  |  | INFERIOR | #5 | 6 | 1.56 | 120 | 5 | 4 | 187
|  |  |  | #5 | 3.7 | 1.56 | 74 | 5 | 4 | 115
VIGAS 1011 (0,20X0,40)
|  |  | ESTRIBOS 111 | #3 | 1.08 | 0.557 | 345.6 | 5 | 64 | 192
|  |  | SUPERIOR | #4 | 3.6 | 0.997 | 36 | 5 | 2 | 36
|  |  |  | #4 | 6 | 0.997 | 60 | 5 | 2 | 60
|  |  | INFERIOR | #5 | 6 | 1.56 | 120 | 5 | 4 | 187
|  |  |  | #5 | 3.7 | 1.56 | 74 | 5 | 4 | 115
VIGAS 1012 (0,20X0,40)
|  |  | ESTRIBOS 112 | #3 | 1.08 | 0.557 | 74.52 | 1 | 69 | 42
|  |  | SUPERIOR | #4 | 3.6 | 0.997 | 7.2 | 1 | 2 | 7
|  |  |  | #4 | 6 | 0.997 | 12 | 1 | 2 | 12
|  |  |  | #4 | 2.45 | 0.997 | 4.9 | 1 | 2 | 5
|  |  | INFERIOR | #5 | 6 | 1.56 | 24 | 1 | 4 | 37
|  |  |  | #5 | 5.35 | 1.56 | 21.4 | 1 | 4 | 33
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 3599
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA: |  |  | 0
CAPITULO: | 0 | 0
ITEM: |  | ACERO DE REFUERZO VIGAS PLANTA 2 | [5 empty] | UNIDAD:
DIAGRAMA: |  |  |  | DIMENSIONES |  |  |  | N° ELEMENTOS | CANT | TOTAL Kg
|  |  |  | DIAMETRO | LONG | Kg*m | LONGITUD TOTAL (m)
VIGA 201 202 0,20X0,40
|  |  | ESTRIBOS | #3 | 1.08 | 0.557 | 1270.08 | 2 | 588 | 707
|  |  | SUPERIOR | #4 | 3 | 0.997 | 12 | 2 | 2 | 12
|  |  |  | #4 | 6 | 0.997 | 24 | 2 | 2 | 24
|  |  |  | #4 | 6 | 0.997 | 24 | 2 | 2 | 24
|  |  |  | #4 | 6 | 0.997 | 24 | 2 | 2 | 24
|  |  |  | #4 | 6 | 0.997 | 24 | 2 | 2 | 24
|  |  |  | #4 | 5 | 0.997 | 20 | 2 | 2 | 20
|  |  |  | #4 | 6 | 0.997 | 24 | 2 | 2 | 24
|  |  |  | #4 | 4 | 0.997 | 16 | 2 | 2 | 16
|  |  | VIGA 201 202 0,20X0,40 | #4 | 5.1 | 0.997 | 20.4 | 2 | 2 | 20
|  |  | VIGA 201 202 0,20X0,40 | #5 | 6 | 1.56 | 48 | 2 | 4 | 75
|  |  | INFERIOR | #5 | 6 | 1.56 | 48 | 2 | 4 | 75
|  |  |  | #5 | 5 | 1.56 | 40 | 2 | 4 | 62
|  |  |  | #5 | 6 | 1.56 | 48 | 2 | 4 | 75
|  |  |  | #5 | 6 | 1.56 | 48 | 2 | 4 | 75
|  |  |  | #5 | 5 | 1.56 | 40 | 2 | 4 | 62
|  |  |  | #5 | 6 | 1.56 | 48 | 2 | 4 | 75
|  |  |  | #5 | 6 | 1.56 | 48 | 2 | 4 | 75
|  |  |  | #5 | 1.95 | 1.56 | 15.6 | 2 | 4 | 24
VIGAS 203 (0,25X0,50)
|  |  | VIGAS 203 (0,20X0,40) | #4 | 3.7 | 0.997 | 7.4 | 1 | 2 | 7
|  |  | SUPERIOR | #4 | 6 | 0.997 | 12 | 1 | 2 | 12
|  |  |  | #4 | 6 | 0.997 | 12 | 1 | 2 | 12
|  |  |  | #4 | 6 | 0.997 | 12 | 1 | 2 | 12
|  |  |  | #4 | 5 | 0.997 | 10 | 1 | 2 | 10
|  |  |  | #4 | 6 | 0.997 | 12 | 1 | 2 | 12
|  |  |  | #4 | 4 | 0.997 | 8 | 1 | 2 | 8
|  |  |  | #4 | 5.1 | 0.997 | 10.2 | 1 | 2 | 10
|  |  | VIGAS 203 (0,20X0,40) | #5 | 4.8 | 1.56 | 19.2 | 1 | 4 | 30
|  |  | INFERIOR | #5 | 5.6 | 1.56 | 22.4 | 1 | 4 | 35
|  |  |  | #5 | 6 | 1.56 | 24 | 1 | 4 | 37
|  |  |  | #5 | 6 | 1.56 | 24 | 1 | 4 | 37
|  |  |  | #5 | 6 | 1.56 | 24 | 1 | 4 | 37
|  |  |  | #5 | 5 | 1.56 | 20 | 1 | 4 | 31
|  |  |  | #5 | 6 | 1.56 | 24 | 1 | 4 | 37
|  |  |  | #5 | 6 | 1.56 | 24 | 1 | 4 | 37
|  |  |  | #5 | 1.95 | 1.56 | 7.8 | 1 | 4 | 12
|  |  | ESTRIBOS 203 | #3 | 1.08 | 0.557 | 297 | 1 | 275 | 165
VIGAS 203 (0,20X0,40)
|  |  | ESTRIBOS 203 | #3 | 1.08 | 0.557 | 38.88 | 1 | 36 | 22
|  |  | SUPERIOR | #4 | 5.2 | 0.997 | 10.4 | 1 | 2 | 10
|  |  | INFERIOR | #5 | 5.2 | 1.56 | 20.8 | 1 | 4 | 32
VIGAS 204 (0,20X0,40)
|  |  | VIGAS 204 (0,20X0,40) | #4 | 4.8 | 0.997 | 9.6 | 1 | 2 | 10
|  |  | VIGAS 204 (0,20X0,40) | #5 | 4.8 | 1.56 | 19.2 | 1 | 4 | 30
|  |  | ESTRIBOS 204 | #3 | 1.08 | 0.557 | 32.4 | 1 | 30 | 18
VIGAS 205 (0,15X0,40)
|  |  | ESTRIBOS 205 | #3 | 1.08 | 0.557 | 113.4 | 5 | 21 | 63
|  |  | SUPERIOR | #4 | 2.61 | 0.997 | 39.15 | 5 | 3 | 39
|  |  | INFERIOR | #4 | 2.78 | 0.997 | 41.7 | 5 | 3 | 42
VIGAS 206 (0,20X0,40)
|  |  | ESTRIBOS 206 | #3 | 1.08 | 0.557 | 77.76 | 1 | 72 | 43
|  |  | INFERIOR | #5 | 6 | 1.56 | 24 | 1 | 4 | 37
|  |  |  | #5 | 5.35 | 1.56 | 21.4 | 1 | 4 | 33
|  |  | SUPERIOR | #4 | 3.6 | 0.997 | 7.2 | 1 | 2 | 7
|  |  |  | #4 | 6 | 0.997 | 12 | 1 | 2 | 12
|  |  |  | #4 | 2.45 | 0.997 | 4.9 | 1 | 2 | 5
VIGAS 207 (0,20X0,40)
|  |  | ESTRIBOS 207 | #3 | 1.08 | 0.557 | 16.2 | 1 | 15 | 9
|  |  | SUPERIOR | #4 | 2.15 | 0.557 | 4.3 | 1 | 2 | 2
|  |  | INFERIOR | #5 | 2.15 | 1.56 | 8.6 | 1 | 4 | 13
VIGAS 208 (0,20X0,40)
|  |  | ESTRIBOS 208 | #3 | 1.08 | 0.557 | 75.6 | 1 | 70 | 42
|  |  | SUPERIOR | #4 | 3.6 | 0.997 | 7.2 | 1 | 2 | 7
|  |  |  | #4 | 5 | 0.997 | 10 | 1 | 2 | 10
|  |  |  | #4 | 3.5 | 0.997 | 7 | 1 | 2 | 7
|  |  | INFERIOR | #5 | 6 | 1.56 | 24 | 1 | 4 | 37
|  |  |  | #5 | 5.4 | 1.56 | 21.6 | 1 | 4 | 34
VIGAS 209 (0,20X0,40)
|  |  | ESTRIBOS 209 | #3 | 1.08 | 0.557 | 61.56 | 1 | 57 | 34
|  |  | ESTRIBOS 209 | #3 | 1.08 | 0.557 | 306.72 | 4 | 71 | 171
|  |  | SUPERIOR | #4 | 3.6 | 0.997 | 7.2 | 1 | 2 | 7
|  |  |  | #4 | 6 | 0.997 | 12 | 1 | 2 | 12
|  |  |  | #4 | 3.6 | 0.997 | 28.8 | 4 | 2 | 29
|  |  |  | #4 | 5 | 0.997 | 40 | 4 | 2 | 40
|  |  |  | #4 | 3.3 | 0.997 | 26.4 | 4 | 2 | 26
|  |  | INFERIOR | #5 | 6 | 1.56 | 24 | 1 | 4 | 37
|  |  |  | #5 | 3.7 | 1.56 | 14.8 | 1 | 4 | 23
|  |  |  | #5 | 6 | 1.56 | 96 | 4 | 4 | 150
|  |  |  | #5 | 5.2 | 1.56 | 83.2 | 4 | 4 | 130
VIGAS 210 (0,20X0,40)
|  |  | ESTRIBOS 210 | #3 | 1.08 | 0.557 | 410.4 | 5 | 76 | 229
|  |  | SUPERIOR | #4 | 3.6 | 0.997 | 36 | 5 | 2 | 36
|  |  |  | #4 | 5 | 0.997 | 50 | 5 | 2 | 50
|  |  |  | #4 | 3.3 | 0.997 | 33 | 5 | 2 | 33
|  |  | INFERIOR | #5 | 6 | 1.56 | 120 | 5 | 4 | 187
|  |  |  | #5 | 5.2 | 1.56 | 104 | 5 | 4 | 162
VIGAS 211 (0,20X0,40)
|  |  | ESTRIBOS 211 | #3 | 108 | 0.557 | 7452 | 1 | 69 | 4151
|  |  | SUPERIOR | #4 | 3.6 | 0.997 | 7.2 | 1 | 2 | 7
|  |  |  | #4 | 6 | 0.997 | 12 | 1 | 2 | 12
|  |  |  | #4 | 2.45 | 0.997 | 4.9 | 1 | 2 | 5
|  |  | INFERIOR | #5 | 6 | 1.56 | 24 | 1 | 4 | 37
|  |  |  | #5 | 5.35 | 1.56 | 21.4 | 1 | 4 | 33
VIGAS 212 (0,15X0,40)
|  |  | ESTRIBOS 212 | #3 | 1.08 | 0.557 | 43.2 | 1 | 40 | 24
|  |  | SUPERIOR | #4 | 4.65 | 0.997 | 13.95 | 1 | 3 | 14
|  |  | INFERIOR | #4 | 4.65 | 0.997 | 13.95 | 1 | 3 | 14
VIGAS 213 (0,15X0,40)
|  |  | ESTRIBOS 213 | #3 | 1.08 | 0.557 | 36.72 | 1 | 34 | 20
|  |  | SUPERIOR | #4 | 4.6 | 0.997 | 13.8 | 1 | 3 | 14
|  |  | INFERIOR | #5 | 4.6 | 1.56 | 13.8 | 1 | 3 | 22
VIGAS 214 (0,15X0,40)
|  |  | ESTRIBOS 214 | #3 | 1.08 | 0.557 | 842.4 | 10 | 78 | 469
|  |  | SUPERIOR | #4 | 3.6 | 0.997 | 108 | 10 | 3 | 108
|  |  |  | #4 | 6 | 0.997 | 180 | 10 | 3 | 179
|  |  |  | #4 | 2.3 | 0.997 | 69 | 10 | 3 | 69
|  |  | INFERIOR | #4 | 6 | 0.997 | 180 | 10 | 3 | 179
|  |  |  | #4 | 5.2 | 0.997 | 156 | 10 | 3 | 156
VIGAS 215 (0,15X0,40)
|  |  | ESTRIBOS 215 | #3 | 1.08 | 0.557 | 19.44 | 1 | 18 | 11
|  |  | SUPERIOR | #4 | 2.15 | 0.997 | 6.45 | 1 | 3 | 6
|  |  | INFERIOR | #4 | 2.15 | 0.557 | 6.45 | 1 | 3 | 4
VIGAS 216 (0,15X0,40)
|  |  | ESTRIBOS 216 | #3 | 1.08 | 0.557 | 345.6 | 1 | 320 | 192
|  |  | SUPERIOR | #4 | 3.7 | 0.997 | 11.1 | 1 | 3 | 11
|  |  |  | #4 | 6 | 0.997 | 18 | 1 | 3 | 18
|  |  |  | #4 | 6 | 0.997 | 18 | 1 | 3 | 18
|  |  |  | #4 | 6 | 0.997 | 18 | 1 | 3 | 18
|  |  |  | #4 | 5 | 0.997 | 15 | 1 | 3 | 15
|  |  |  | #4 | 6 | 0.997 | 18 | 1 | 3 | 18
|  |  |  | #4 | 6 | 0.997 | 18 | 1 | 3 | 18
|  |  |  | #4 | 2.35 | 0.997 | 7.05 | 1 | 3 | 7
|  |  | INFERIOR | #4 | 6 | 0.997 | 18 | 1 | 3 | 18
|  |  |  | #4 | 6 | 0.997 | 18 | 1 | 3 | 18
|  |  |  | #4 | 6 | 0.997 | 18 | 1 | 3 | 18
|  |  |  | #4 | 6 | 0.997 | 18 | 1 | 3 | 18
|  |  |  | #4 | 5 | 0.997 | 15 | 1 | 3 | 15
|  |  |  | #5 | 6 | 0.997 | 18 | 1 | 3 | 18
|  |  |  | #6 | 5.85 | 0.997 | 17.55 | 1 | 3 | 17
VIGAS 217 (0,15X0,40)
|  |  | ESTRIBOS 216 | #3 | 1.08 | 0.557 | 10.8 | 1 | 10 | 6
|  |  | SUPERIOR | #4 | 1.45 | 0.997 | 4.35 | 1 | 3 | 4
|  |  | INFERIOR | #4 | 1.45 | 0.997 | 4.35 | 1 | 3 | 4
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 9939
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA: |  |  | 0
CAPITULO: | 0 | 0
ITEM: |  | ACERO DE REFUERZO VIGAS CUBIERTA | [5 empty] | UNIDAD:
DIAGRAMA: |  |  |  | DIMENSIONES |  |  |  | N° ELEMENTOS | CANT | TOTAL Kg
|  |  |  | DIAMETRO | LONG | Kg*m | LONGITUD TOTAL (m)
VIGA 301 302 0,20X0,40
|  |  | ESTRIBOS | #3 | 1.08 | 0.557 | 1270.08 | 2 | 588 | 707
|  |  | SUPERIOR | #4 | 3 | 0.997 | 12 | 2 | 2 | 12
|  |  |  | #4 | 6 | 0.997 | 24 | 2 | 2 | 24
|  |  |  | #4 | 6 | 0.997 | 24 | 2 | 2 | 24
|  |  |  | #4 | 6 | 0.997 | 24 | 2 | 2 | 24
|  |  |  | #4 | 6 | 0.997 | 24 | 2 | 2 | 24
|  |  |  | #4 | 5 | 0.997 | 20 | 2 | 2 | 20
|  |  |  | #4 | 6 | 0.997 | 24 | 2 | 2 | 24
|  |  |  | #4 | 4 | 0.997 | 16 | 2 | 2 | 16
|  |  | VIGA 301 302 0,20X0,40 | #4 | 5.1 | 0.997 | 20.4 | 2 | 2 | 20
|  |  | VIGA 301 302 0,20X0,40 | #5 | 6 | 1.56 | 48 | 2 | 4 | 75
|  |  | INFERIOR | #5 | 6 | 1.56 | 48 | 2 | 4 | 75
|  |  |  | #5 | 5 | 1.56 | 40 | 2 | 4 | 62
|  |  |  | #5 | 6 | 1.56 | 48 | 2 | 4 | 75
|  |  |  | #5 | 6 | 1.56 | 48 | 2 | 4 | 75
|  |  |  | #5 | 5 | 1.56 | 40 | 2 | 4 | 62
|  |  |  | #5 | 6 | 1.56 | 48 | 2 | 4 | 75
|  |  |  | #5 | 6 | 1.56 | 48 | 2 | 4 | 75
|  |  |  | #5 | 1.95 | 1.56 | 15.6 | 2 | 4 | 24
VIGAS 303 (0,20X0,40)
|  |  | VIGAS 303 (0,20X0,40) | #4 | 5.1 | 0.997 | 10.2 | 1 | 2 | 10
|  |  | VIGAS 303 (0,20X0,40) | #5 | 5.1 | 1.56 | 20.4 | 1 | 4 | 32
|  |  | ESTRIBOS 303 | #3 | 1.08 | 0.557 | 37.8 | 1 | 35 | 21
VIGAS 304 (0,15X0,40)
|  |  | ESTRIBOS 304 | #3 | 1.08 | 0.557 | 32.4 | 1 | 30 | 18
|  |  | SUPERIOR | #4 | 4.8 | 0.997 | 9.6 | 1 | 2 | 10
|  |  | INFERIOR | #5 | 4.8 | 1.56 | 19.2 | 1 | 4 | 30
VIGAS 305 (0,15X0,40)
|  |  | ESTRIBOS 305 | #3 | 108 | 0.557 | 11340 | 5 | 21 | 6316
|  |  | SUPERIOR | #4 | 2.61 | 0.997 | 39.15 | 5 | 3 | 39
|  |  | INFERIOR | #4 | 2.78 | 0.997 | 41.7 | 5 | 3 | 42
VIGAS 306 (0,15X0,40)
|  |  | ESTRIBOS 306 | #3 | 1.08 | 0.557 | 78.84 | 1 | 73 | 44
|  |  | SUPERIOR | #4 | 3.6 | 0.997 | 7.2 | 1 | 2 | 7
|  |  |  | #4 | 6 | 0.997 | 12 | 1 | 2
|  |  |  | #4 | 2.45 | 0.997 | 4.9 | 1 | 2 | 5
|  |  | INFERIOR | #5 | 6 | 1.56 | 24 | 1 | 4 | 37
|  |  |  | #5 | 5.35 | 1.56 | 21.4 | 1 | 4 | 33
VIGAS 307 (0,20X0,40)
|  |  | ESTRIBOS 307 | #3 | 1.08 | 0.557 | 16.2 | 1 | 15 | 9
|  |  | INFERIOR | #5 | 2.15 | 1.56 | 8.6 | 1 | 4 | 13
|  |  | SUPERIOR | #4 | 2.15 | 0.997 | 4.3 | 1 | 2 | 4
VIGAS 308 (0,20X0,40)
|  |  | ESTRIBOS 308 | #3 | 1.08 | 0.557 | 78.84 | 1 | 73 | 44
|  |  | SUPERIOR | #4 | 3.6 | 0.557 | 7.2 | 1 | 2 | 4
|  |  |  | #4 | 5 | 0.557 | 10 | 1 | 2 | 6
|  |  |  | #4 | 3.5 | 0.557 | 7 | 1 | 2 | 4
|  |  | INFERIOR | #5 | 6 | 1.56 | 24 | 1 | 4 | 37
|  |  |  | #5 | 5.4 | 1.56 | 21.6 | 1 | 4 | 34
VIGAS 309 (0,20X0,40)
|  |  | ESTRIBOS 309 | #3 | 1.08 | 0.557 | 306.72 | 4 | 71 | 171
|  |  | ESTRIBOS 309 | #3 | 1.08 | 0.557 | 62.64 | 1 | 58 | 35
|  |  | SUPERIOR | #4 | 3.6 | 0.997 | 28.8 | 4 | 2 | 29
|  |  |  | #4 | 5 | 0.997 | 40 | 4 | 2 | 40
|  |  |  | #4 | 3.3 | 0.997 | 26.4 | 4 | 2 | 26
|  |  |  | #4 | 3.6 | 0.997 | 7.2 | 1 | 2 | 7
|  |  |  | #4 | 6 | 0.997 | 12 | 1 | 2 | 12
|  |  | INFERIOR | #5 | 6 | 1.56 | 96 | 4 | 4 | 150
|  |  |  | #5 | 5.2 | 1.56 | 83.2 | 4 | 4 | 130
|  |  |  | #5 | 6 | 1.56 | 24 | 1 | 4 | 37
|  |  |  | #5 | 3.7 | 1.56 | 14.8 | 1 | 4 | 23
VIGAS 310 (0,20X0,40)
|  |  | ESTRIBOS 310 | #3 | 1.08 | 0.557 | 75.6 | 1 | 70 | 42
|  |  | SUPERIOR | #4 | 3.6 | 0.997 | 7.2 | 1 | 2 | 7
|  |  |  | #4 | 6 | 0.997 | 12 | 1 | 2 | 12
|  |  |  | #4 | 2.45 | 0.997 | 4.9 | 1 | 2 | 5
|  |  | INFERIOR | #5 | 6 | 1.56 | 24 | 1 | 4 | 37
|  |  |  | #5 | 5.35 | 1.56 | 21.4 | 1 | 4 | 33
VIGAS 311 (0,20X0,40)
|  |  | ESTRIBOS 311 | #3 | 1.08 | 0.557 | 81 | 5 | 15 | 45
|  |  | SUPERIOR | #4 | 2 | 0.997 | 20 | 5 | 2 | 20
|  |  | INFERIOR | #5 | 2 | 1.56 | 40 | 5 | 4 | 62
VIGAS 312 (0,15X0,40)
|  |  | ESTRIBOS 312 | #3 | 1.08 | 0.557 | 395.28 | 1 | 366 | 220
|  |  | SUPERIOR | #4 | 3.7 | 0.997 | 11.1 | 1 | 3 | 11
|  |  |  | #4 | 6 | 0.997 | 18 | 1 | 3 | 18
|  |  |  | #4 | 6 | 0.997 | 18 | 1 | 3 | 18
|  |  |  | #4 | 6 | 0.997 | 18 | 1 | 3 | 18
|  |  |  | #4 | 5 | 0.997 | 15 | 1 | 3 | 15
|  |  |  | #4 | 6 | 0.997 | 18 | 1 | 3 | 18
|  |  |  | #4 | 6 | 0.997 | 18 | 1 | 3 | 18
|  |  |  | #4 | 2.35 | 0.997 | 7.05 | 1 | 3 | 7
|  |  | INFERIOR | #4 | 6 | 0.997 | 18 | 1 | 3 | 18
|  |  |  | #4 | 6 | 0.997 | 18 | 1 | 3 | 18
|  |  |  | #4 | 6 | 0.997 | 18 | 1 | 3 | 18
|  |  |  | #4 | 6 | 0.997 | 18 | 1 | 3 | 18
|  |  |  | #4 | 5 | 0.997 | 15 | 1 | 3 | 15
|  |  |  | #4 | 6 | 0.997 | 18 | 1 | 3 | 18
|  |  |  | #4 | 5.85 | 0.997 | 17.55 | 1 | 3 | 17
VIGAS 313 (0,15X0,40)
|  |  | ESTRIBOS 313 | #3 | 1.08 | 0.557 | 16.2 | 1 | 15 | 9
|  |  | SUPERIOR | #4 | 2.15 | 0.997 | 6.45 | 1 | 3 | 6
|  |  | INFERIOR | #4 | 2.15 | 0.997 | 6.45 | 1 | 3 | 6
VIGAS 314 (0,15X0,40)
|  |  | ESTRIBOS 314 | #3 | 1.08 | 0.557 | 10.8 | 1 | 10 | 6
|  |  | SUPERIOR | #4 | 1.45 | 0.997 | 4.35 | 1 | 3 | 4
|  |  | INFERIOR | #4 | 1.45 | 0.997 | 4.35 | 1 | 3 | 4
VIGAS 315 (0,15X0,40)
|  |  | ESTRIBOS 315 | #3 | 1.08 | 0.557 | 86.4 | 1 | 80 | 48
|  |  | SUPERIOR | #4 | 3.6 | 0.997 | 10.8 | 1 | 3 | 11
|  |  |  | #4 | 6 | 0.997 | 18 | 1 | 3 | 18
|  |  |  | #4 | 2.45 | 0.997 | 7.35 | 1 | 3 | 7
|  |  | INFERIOR | #4 | 6 | 0.997 | 18 | 1 | 3 | 18
|  |  |  | #4 | 5.35 | 0.997 | 16.05 | 1 | 3 | 16
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 9833
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA: |  |  | 0
CAPITULO: | 0 | 0
ITEM: |  | ACERO DE REFUERZO VIGAS CINTAS | [5 empty] | UNIDAD:
|  |  |  | DIMENSIONES |  |  |  | N° ELEMENTOS | CANT | TOTAL Kg
|  |  |  | DIAMETRO | LONG | Kg*m | LONGITUD TOTAL (m)
VIGAS CINTAS 1 (0,15X0,15)
|  |  | ESTRIBOS | #3 | 0.26 | 0.557 | 67.08 | 6 | 43 | 37
|  |  |  | #3 | 4.65 | 0.557 | 55.8 | 6 | 2 | 31
VIGAS CINTAS 2 (0,15X0,15)
|  |  | ESTRIBOS | #3 | 0.26 | 0.557 | 159.12 | 6 | 102 | 89
|  |  |  | #3 | 6 | 0.557 | 72 | 6 | 2 | 40
|  |  |  | #3 | 5.15 | 0.557 | 61.8 | 6 | 2 | 34
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 231
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA: |  |  | 0
CAPITULO: | 0 | 0 | [8 empty] | resumen
ITEM: |  | ACERO DE REFUERZO ESCALERAS | [5 empty] | UNIDAD:
[11 empty] | ACERO DE REFUERZO ESCALERAS | 479
|  |  |  | DIMENSIONES |  |  |  | N° ELEMENTOS | CANT | TOTAL Kg | ACERO DE REFUERZO VIGAS CINTAS | 231
|  |  |  | DIAMETRO | LONG | Kg*m | LONGITUD TOTAL (m) |  |  |  | ACERO DE REFUERZO VIGAS CUBIERTA | 9833
|  |  | DEPIECE (A) | #4 | 5.27 | 0.997 | 52.7 | 1 | 10 | 53 | ACERO DE REFUERZO VIGAS PLANTA 2 | 9939
|  |  | DEPIECE (B) | #4 | 5.4 | 0.997 | 54 | 1 | 10 | 54 | ACERO DE REFUERZO COLUMNAS | 3599
|  |  | DEPIECE (C) | #4 | 1.52 | 0.997 | 76 | 2 | 25 | 76 | ACEROS DE REFUERZO ZAPATA | 2699
|  |  | DEPIECE (D) | #4 | 1.52 | 0.997 | 38 | 1 | 25 | 38
|  |  | DEPIECE (E) | #4 | 3.2 | 0.997 | 64 | 2 | 10 | 64 |  | 26780
|  |  | DEPIECE (F) | #4 | 4.9 | 0.997 | 49 | 1 | 10 | 49
|  |  | DEPIECE (G) | #4 | 4.96 | 0.997 | 49.6 | 1 | 10 | 49
|  |  | DEPIECE (H) | #4 | 1.52 | 0.997 | 63.84 | 2 | 21 | 64
|  |  | DEPIECE (I) | #4 | 1.52 | 0.997 | 31.92 | 1 | 21 | 32
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 479
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA: |  |  | 0
CAPITULO: | 0 | 0
ITEM: |  | CONCRETO DE VIGAS CINTAS | [5 empty] | UNIDAD:
|  |  |  | DIMENSIONES |  |  |  | UNIDAD: | M3 | TOTAL M3
[5 empty] | LONG | ALTO | ANCHO
VIGAS CINTAS 1 (0,15X0,15)
[5 empty] | 0.15 | 4.78 | 0.15 | 4 | 0.10755 | 0.4302
VIGAS CINTAS 2 (0,15X0,15)
[5 empty] | 0.15 | 10.68 | 0.15 | 4 | 0.2403 | 0.9612
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 1.39

## CANT-HIERRO-FRENTE
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA: |  |  | 0
CAPITULO: | 3 | ESTRUCTURA EN CONCRETO
ITEM: | 3.22 | ACEROS DE REFUERZO ZAPATA | [5 empty] | UNIDAD: | KG
DIAGRAMA: |  |  |  | DIMENSIONES |  |  |  | N° ELEMENTOS | CANT | TOTAL Kg
|  |  |  | DIAMETRO | LONG | Kg*m | LONGITUD TOTAL (m)
|  |  | Z1 L CORTO | #5 | 1.35 | 1.56 | 432 | 32 | 10 | 674
|  |  | Z1 L LARGO | #5 | 1.35 | 1.56 | 432 | 32 | 10 | 674
|  |  | Z2 L CORTO | #5 | 0.85 | 1.56 | 25.5 | 3 | 10 | 40
|  |  | Z2 L LARGO | #5 | 1.35 | 1.56 | 28.35 | 3 | 7 | 44
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM:Kg |  |  |  |  | 1432
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA: |  |  | 0
CAPITULO: | 3 | ESTRUCTURA EN CONCRETO
ITEM: | 3.22 | ACERO DE REFUERZO COLUMNAS | [5 empty] | UNIDAD: | KG
DIAGRAMA: |  |  |  | DIMENSIONES |  |  |  | N° ELEMENTOS | CANT | TOTAL Kg
|  |  |  | DIAMETRO | LONG | Kg*m | LONGITUD TOTAL (m) |  |  |  | resumen
COLUMNAS 30X30
|  |  | ESTRIBOS | #3 | 1.08 | 0.557 | 181.44 | 3 | 56 | 101
|  |  | COLUMNAS 30X30 | #4 | 4 | 0.996 | 48 | 3 | 4 | 48
|  |  | COLUMNAS 30X30 | #4 | 3.05 | 0.996 | 36.6 | 3 | 4 | 36
|  |  |  | #5 | 1.55 | 0.996 | 18.6 | 3 | 4 | 19
|  |  | COLUMNAS 30X30 | #4 | 5.5 | 0.996 | 66 | 3 | 4 | 66 | ACERO DE REFUERZO VIGAS CIMENTACION | 1203.77
|  |  | PEDESTALES 40X40 | [7 empty] | ACEROS DE REFUERZO ZAPATA | 1432
|  |  | ESTRIBOS COLUMNA 40X40 | #3 | 1.48 | 0.557 | 1346.8 | 26 | 35 | 750 | ACERO DE REFUERZO COLUMNAS | 1871
|  |  |  | #4 | 3.05 | 0.996 | 854 | 8 | 35 | 851 |  | 4506.77
0
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 1871
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA: |  |  | 0
CAPITULO: | 3 | ESTRUCTURA EN CONCRETO
ITEM: | 3.22 | ACERO DE REFUERZO VIGAS CIMENTACION | [5 empty] | UNIDAD: | KG
DIAGRAMA: |  |  |  | DIMENSIONES |  |  |  | N° ELEMENTOS | CANT | TOTAL Kg
|  |  |  | DIAMETRO | LONG | Kg*m | LONGITUD TOTAL (m)
VIGA 104 0,20X0,40
|  |  | ESTRIBOS | #3 | 1.08 | 0.557 | 75.6 | 1 | 70 | 42
|  |  | VIGA AMARRE | #4 | 6 | 0.997 | 42 | 7 | 1 | 42
|  |  |  | #4 | 4 | 0.997 | 28 | 7 | 1 | 28
|  |  |  | #4 | 3 | 0.997 | 9 | 3 | 1 | 9
|  |  |  | #4 | 6 | 0.997 | 162 | 3 | 9 | 162
|  |  |  | #4 | 5.45 | 0.997 | 16.35 | 3 | 1 | 16
|  |  |  | #4 | 2.55 | 0.997 | 10.2 | 4 | 1 | 10
|  |  |  | #4 | 6 | 0.997 | 240 | 4 | 10 | 239
|  |  | VIGA AMARRE ATRÁS | #4 | [5 empty] | 655.77
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 1203.77

## CANT-HIERRO-AMPLI-SALON
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA: |  |  | 0
CAPITULO: | 3 | ESTRUCTURA EN CONCRETO
ITEM: | 3.22 | ACEROS DE REFUERZO ZAPATA | [5 empty] | UNIDAD: | KG
DIAGRAMA: |  |  |  | DIMENSIONES |  |  |  | N° ELEMENTOS | CANT | TOTAL Kg
|  |  |  | DIAMETRO | LONG | Kg*m | LONGITUD TOTAL (m)
|  |  | Z1 L CORTO | #5 | 2.35 | 1.56 | 28.2 | 1 | 12 | 44
|  |  | Z1 L LARGO | #5 | 2.55 | 1.56 | 196.35 | 7 | 11 | 306
|  |  | Z2 L CORTO | #5 | 2.15 | 1.56 | 70.95 | 3 | 11 | 111
|  |  | Z2 L LARGO | #5 | 2.15 | 1.56 | 70.95 | 3 | 11 | 111
|  |  | Z3,Z4 L CORTO | #5 | 2.15 | 1.56 | 23.65 | 1 | 11 | 37
|  |  | Z3,Z4 L LARGO | #5 | 3.2 | 1.56 | 57.6 | 1 | 18 | 90
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM:Kg |  |  |  |  | 699
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA: |  |  | 0
CAPITULO: | 3 | ESTRUCTURA EN CONCRETO
ITEM: | 3.22 | ACERO DE REFUERZO COLUMNAS | [5 empty] | UNIDAD: | KG
DIAGRAMA: |  |  |  | DIMENSIONES |  |  |  | N° ELEMENTOS | CANT | TOTAL Kg
|  |  |  | DIAMETRO | LONG | Kg*m | LONGITUD TOTAL (m)
COLUMNAS 30X30
|  |  | ESTRIBOS | #3 | 1.08 | 0.557 | 340.2 | 3 | 105 | 189
|  |  | COLUMNAS 30X30 | #5 | 6 | 1.56 | 72 | 3 | 4 | 112
|  |  | COLUMNAS 30X30 | #5 | 5.5 | 1.56 | 66 | 3 | 4 | 103
|  |  | COLUMNAS 30X30 | #5 | 2.05 | 1.56 | 24.6 | 3 | 4 | 38
|  |  | COLUMNAS 30X30 | #4 | 4.6 | 0.996 | 55.2 | 3 | 4 | 55
|  |  | COLUMNAS 30X30 | #4 | 5 | 0.996 | 60 | 3 | 4 | 60
|  |  | COLUMNAS 30X30 | #4 | 3.25 | 0.996 | 39 | 3 | 4 | 39
COLUMNAS 40X40 A COLUMNA 30X30
|  |  | ESTRIBOS COLUMNA 30X30 | #3 | 1.08 | 0.557 | 32.4 | 1 | 30 | 18
|  |  | ESTRIBOS COLUMNA 40X40 | #3 | 1.48 | 0.557 | 85.84 | 1 | 58 | 48
|  |  | ESTRIBOS EN S | #3 | 0.48 | 0.557 | 55.68 | 1 | 116 | 31
|  |  | COLUMNAS 40X40 | #6 | 6 | 2.25 | 24 | 1 | 4 | 54
|  |  | COLUMNAS 40X40 | #6 | 2.5 | 2.25 | 10 | 1 | 4 | 23
|  |  | COLUMNAS 30X30 | #5 | 5.5 | 1.56 | 22 | 1 | 4 | 34
|  |  | COLUMNAS 40X40 | #5 | 4.6 | 1.56 | 18.4 | 1 | 4 | 29
|  |  | COLUMNAS 40X40 | #5 | 3.6 | 1.56 | 14.4 | 1 | 4 | 22
|  |  | COLUMNAS 30X30 | #4 | 5.5 | 0.997 | 22 | 1 | 4 | 22
COLUMNAS 0,20X0,50
|  |  | ESTRIBOS | #3 | 1.28 | 0.557 | 113.92 | 1 | 89 | 63
|  |  | COLUMNAS 0,20X0,50 | #6 | 6 | 2.25 | 24 | 1 | 4 | 54
|  |  | COLUMNAS 0,20X0,50 | #5 | 5 | 1.56 | 20 | 1 | 4 | 31
|  |  | COLUMNAS 0,20X0,50 | #5 | 2.05 | 1.56 | 8.2 | 1 | 4 | 13
|  |  | COLUMNAS 0,20X0,50 | #4 | 4.6 | 0.997 | 18.4 | 1 | 4 | 18
|  |  | COLUMNAS 0,20X0,50 | #4 | 5 | 0.997 | 20 | 1 | 4 | 20
|  |  | COLUMNAS 0,20X0,50 | #4 | 3.25 | 0.997 | 13 | 1 | 4 | 13
COLUMNAS 0,15X0,40
|  |  | ESTRIBOS | #3 | 0.98 | 0.557 | 87.22 | 1 | 89 | 49
|  |  |  | #4 | 6 | 0.997 | 18 | 1 | 3 | 18
|  |  |  | #4 | 5 | 0.997 | 15 | 1 | 3 | 15
|  |  |  | #4 | 2.05 | 0.997 | 6.15 | 1 | 3 | 6
|  |  |  | #4 | 4.6 | 0.997 | 13.8 | 1 | 3 | 14
|  |  |  | #4 | 5 | 0.997 | 15 | 1 | 3 | 15
|  |  |  | #4 | 3.25 | 0.997 | 9.75 | 1 | 3 | 10
COLUMNETAS 0,15X0,30
|  |  | ESTRIBOS | #3 | 0.78 | 0.557 | 26.52 | 1 | 34 | 15
|  |  | N+0,70 - N+4,30 | #4 | 4.6 | 0.997 | 9.2 | 1 | 2 | 9
|  |  | N+0,70 - N+4,30 | #4 | 4.6 | 0.997 | 9.2 | 1 | 2 | 9
|  |  | ESTRIBOS | #3 | 0.78 | 0.557 | 27.3 | 1 | 35 | 15
|  |  | N+4,30 - N+8,15 | #4 | 4.7 | 0.997 | 9.4 | 1 | 2 | 9
|  |  | N+4,30 - N+8,15 | #4 | 4.7 | 0.997 | 9.4 | 1 | 2 | 9
|  |  | ESTRIBOS | #3 | 0.78 | 0.557 | 15.6 | 1 | 20 | 9
|  |  | N+8,15 - N+10,25 | #4 | 2.95 | 0.997 | 5.9 | 1 | 2 | 6
|  |  | N+8,15 - N+10,25 | #4 | 2.95 | 0.997 | 5.9 | 1 | 2 | 6
COLUMNETAS 0,15X0,15
|  |  | ESTRIBOS | #3 | 0.26 | 0.557 | 8.84 | 1 | 34 | 5
|  |  | N+0,70 - N+4,30 | #3 | 4.6 | 0.557 | 4.6 | 1 | 1 | 3
|  |  | N+0,70 - N+4,30 | #3 | 4.6 | 0.557 | 4.6 | 1 | 1 | 3
|  |  | ESTRIBOS | #3 | 0.26 | 0.557 | 9.1 | 1 | 35 | 5
|  |  | N+4,30 - N+8,15 | #3 | 4.7 | 0.557 | 4.7 | 1 | 1 | 3
|  |  | N+4,30 - N+8,15 | #3 | 4.7 | 0.557 | 4.7 | 1 | 1 | 3
|  |  | ESTRIBOS | #3 | 0.26 | 0.557 | 5.2 | 1 | 20 | 3
|  |  | N+8,15 - N+10,25 | #3 | 2.95 | 0.557 | 2.95 | 1 | 1 | 2
|  |  | N+8,15 - N+10,25 | #3 | 2.95 | 0.557 | 2.95 | 1 | 1 | 2
0
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 1332
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA: |  |  | 0
CAPITULO: | 3 | ESTRUCTURA EN CONCRETO
ITEM: | 3.22 | ACERO DE REFUERZO VIGAS CIMENTACION | [5 empty] | UNIDAD: | KG
DIAGRAMA: |  |  |  | DIMENSIONES |  |  |  | N° ELEMENTOS | CANT | TOTAL Kg
|  |  |  | DIAMETRO | LONG | Kg*m | LONGITUD TOTAL (m)
VIGA 104 0,20X0,40
|  |  | ESTRIBOS | #3 | 1.08 | 0.557 | 75.6 | 1 | 70 | 42
|  |  | VIGA 104 0,20X0,40 | #4 | 12.05 | 0.997 | 24.1 | 2 | 1 | 24
|  |  | VIGA 104 0,20X0,40 | #5 | 11.35 | 1.56 | 22.7 | 2 | 1 | 35
VIGAS 102,103,101 (0,20X0,40)
|  |  | VIGAS 102,103,101 (0,20X0,40) | #4 | 3 | 0.997 | 18 | 2 | 3 | 18
|  |  | SUPERIOR | #4 | 5.2 | 0.997 | 31.2 | 2 | 3 | 31
|  |  | VIGAS 102,103,101 (0,20X0,40) | #5 | 6 | 1.56 | 72 | 4 | 3 | 112
|  |  | INFERIOR | #5 | 2.25 | 1.56 | 27 | 4 | 3 | 42
|  |  | ESTRIBOS 101, 102, 103 | #3 | 1.08 | 0.557 | 181.44 | 56 | 3 | 101
VIGAS 106 (0,20X0,40)
|  |  | VIGAS 106 (0,20X0,40) | #4 | 3.6 | 0.997 | 7.2 | 2 | 1 | 7
|  |  | SUPERIOR | #4 | 6 | 0.997 | 12 | 2 | 1 | 12
|  |  | VIGAS 106 (0,20X0,40) | #5 | 6 | 1.56 | 24 | 4 | 1 | 37
|  |  | INFERIOR | #5 | 3.7 | 1.56 | 14.8 | 4 | 1 | 23
|  |  | ESTRIBOS 106 | #3 | 1.08 | 0.557 | 60.48 | 56 | 1 | 34
VIGAS 105 (0,20X0,40)
|  |  | ESTRIBOS 105 | #3 | 1.08 | 0.557 | 22.68 | 21 | 1 | 13
|  |  | INFERIOR | #5 | 2.78 | 1.56 | 11.12 | 4 | 1 | 17
|  |  | SUPERIOR | #4 | 2.61 | 0.997 | 5.22 | 2 | 1 | 5
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 553
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA: |  |  | 0
CAPITULO: | 3 | ESTRUCTURA EN CONCRETO
ITEM: | 3.22 | ACERO DE REFUERZO VIGAS PLANTA 2 | [5 empty] | UNIDAD: | KG
DIAGRAMA: |  |  |  | DIMENSIONES |  |  |  | N° ELEMENTOS | CANT | TOTAL Kg
|  |  |  | DIAMETRO | LONG | Kg*m | LONGITUD TOTAL (m)
VIGA 201 202 203 0,25X0,50
|  |  | ESTRIBOS | #3 | 1.38 | 0.557 | 231.84 | 56 | 3 | 129
|  |  | SUPERIOR | #4 | 3 | 0.997 | 18 | 2 | 3 | 18
|  |  |  | #4 | 5.2 | 0.997 | 31.2 | 2 | 3 | 31
|  |  | VIGA 201 202 0,20X0,40 | #5 | 6 | 1.56 | 72 | 4 | 3 | 112
|  |  | INFERIOR | #5 | 2.25 | 1.56 | 27 | 4 | 3 | 42
VIGAS 210 (0,15*0,40)
|  |  | VIGAS 203 (0,20X0,40) | #4 | 3.6 | 0.997 | 10.8 | 3 | 1 | 11
|  |  | SUPERIOR | #4 | 6 | 0.997 | 18 | 3 | 1 | 18
|  |  |  | #4 | 2.1 | 0.997 | 6.3 | 3 | 1 | 6
|  |  |  | #4 | 6 | 0.997 | 18 | 3 | 1 | 18
|  |  |  | #4 | 5.2 | 0.997 | 15.6 | 3 | 1 | 16
|  |  | ESTRIBOS 203 | #3 | 0.98 | 0.557 | 86.24 | 88 | 1 | 48
VIGAS 205 (0,20X0,40)
|  |  | ESTRIBOS 205 | #3 | 1.08 | 0.557 | 79.92 | 74 | 1 | 45
|  |  | INFERIOR | #5 | 6 | 1.56 | 24 | 4 | 1 | 37
|  |  |  | #5 | 5.2 | 1.56 | 20.8 | 4 | 1 | 32
|  |  | SUPERIOR | #4 | 3.4 | 0.997 | 6.8 | 2 | 1 | 7
|  |  |  | #4 | 5 | 0.997 | 10 | 2 | 1 | 10
|  |  |  | #4 | 3.1 | 0.997 | 6.2 | 2 | 1 | 6
VIGAS 204 (0,20X0,40)
|  |  | ESTRIBOS 207 | #3 | 1.08 | 0.557 | 81 | 75 | 1 | 45
|  |  | SUPERIOR | #4 | 3.6 | 0.557 | 7.2 | 2 | 1 | 4
|  |  |  | #4 | 6 | 0.557 | 12 | 2 | 1 | 7
|  |  |  | #4 | 2.45 | 0.557 | 4.9 | 2 | 1 | 3
|  |  | INFERIOR | #5 | 6 | 1.56 | 24 | 4 | 1 | 37
|  |  |  | #5 | 5.35 | 1.56 | 21.4 | 4 | 1 | 33
VIGAS 208 (0,15X0,40)
|  |  | ESTRIBOS 208 | #3 | 0.98 | 0.557 | 65.66 | 67 | 1 | 37
|  |  | SUPERIOR | #4 | 6 | 0.997 | 36 | 6 | 1 | 36
|  |  |  | #4 | 1.2 | 0.997 | 7.2 | 6 | 1 | 7
VIGAS 206 (0,15X0,40)
|  |  | ESTRIBOS 209 | #3 | 0.98 | 0.557 | 24.5 | 25 | 1 | 14
|  |  | SUPERIOR | #4 | 2.78 | 0.997 | 8.34 | 3 | 1 | 8
|  |  |  | #4 | 2.61 | 0.997 | 7.83 | 3 | 1 | 8
VIGAS 207-209 (0,15X0,40)
|  |  | ESTRIBOS 210 | #3 | 0.98 | 0.557 | 29.4 | 30 | 1 | 16
|  |  | SUPERIOR | #4 | 1.44 | 0.997 | 8.64 | 6 | 1 | 9
|  |  |  | #4 | 2.15 | 0.997 | 12.9 | 6 | 1 | 13
VIGAS 205´ (0,20X0,40)
|  |  | ESTRIBOS 211 | #3 | 1.08 | 0.557 | 16.2 | 15 | 1 | 9
|  |  | SUPERIOR | #4 | 1.9 | 0.997 | 3.8 | 2 | 1 | 4
|  |  | INFERIOR | #5 | 1.9 | 1.56 | 7.6 | 4 | 1 | 12
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 888
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA: |  |  | 0
CAPITULO: | 3 | ESTRUCTURA EN CONCRETO
ITEM: | 3.22 | ACERO DE REFUERZO VIGAS CUBIERTA | [5 empty] | UNIDAD: | KG
DIAGRAMA: |  |  |  | DIMENSIONES |  |  |  | N° ELEMENTOS | CANT | TOTAL Kg
|  |  |  | DIAMETRO | LONG | Kg*m | LONGITUD TOTAL (m)
VIGA 301 302 0,20X0,40
|  |  | ESTRIBOS | #3 | 1.08 | 0.557 | 120.96 | 56 | 2 | 67
|  |  | SUPERIOR | #4 | 3 | 0.997 | 12 | 2 | 2 | 12
|  |  | VIGA 301 302 0,20X0,40 | #4 | 5.2 | 0.997 | 20.8 | 2 | 2 | 21
|  |  | VIGA 301 302 0,20X0,40 | #5 | 6 | 1.56 | 48 | 4 | 2 | 75
|  |  | INFERIOR | #5 | 2.25 | 1.56 | 18 | 4 | 2 | 28
VIGAS 303 (0,20X0,40)
|  |  | VIGAS 303 (0,20X0,40) | #4 | 1.7 | 0.997 | 3.4 | 2 | 1 | 3
|  |  | VIGAS 303 (0,20X0,40) | #5 | 1.7 | 1.56 | 6.8 | 4 | 1 | 11
|  |  | ESTRIBOS 303 | #3 | 1.08 | 0.557 | 32.4 | 15 | 2 | 18
VIGAS 304 (0,20X0,40)
|  |  | ESTRIBOS 306 | #3 | 1.08 | 0.557 | 81 | 75 | 1 | 45
|  |  | SUPERIOR | #4 | 3.6 | 0.997 | 7.2 | 2 | 1 | 7
|  |  |  | #4 | 6 | 0.997 | 12 | 2 | 1
|  |  |  | #4 | 2.45 | 0.997 | 4.9 | 2 | 1 | 5
|  |  | INFERIOR | #5 | 6 | 1.56 | 24 | 4 | 1 | 37
|  |  |  | #5 | 5.35 | 1.56 | 21.4 | 4 | 1 | 33
VIGAS 305 (0,15X0,40)
|  |  | ESTRIBOS 305 | #3 | 1.08 | 0.557 | 20.52 | 19 | 1 | 11
|  |  | SUPERIOR | #4 | 2.15 | 0.997 | 12.9 | 6 | 1 | 13
VIGAS 306 (0,15X0,40)
|  |  | ESTRIBOS 306 | #3 | 1.08 | 0.557 | 27 | 25 | 1 | 15
|  |  | SUPERIOR | #4 | 2.78 | 0.557 | 8.34 | 3 | 1 | 5
|  |  |  | #4 | 2.61 | 0.557 | 7.83 | 3 | 1 | 4
VIGAS 307 (0,20X0,40)
|  |  | ESTRIBOS 307 | #3 | 1.08 | 0.557 | 11.88 | 11 | 1 | 7
|  |  | SUPERIOR | #4 | 1.44 | 0.997 | 8.64 | 6 | 1 | 9
VIGAS 308 (0,20X0,40)
|  |  | ESTRIBOS 310 | #3 | 1.08 | 0.557 | 72.36 | 67 | 1 | 40
|  |  | SUPERIOR | #4 | 1.4 | 0.997 | 8.4 | 6 | 1 | 8
|  |  |  | #4 | 6 | 0.997 | 36 | 6 | 1 | 36
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 510
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FECHA: 2023 |  | CONTRATISTA: |  |  | 0
CAPITULO: | 3 | ESTRUCTURA EN CONCRETO
ITEM: | 3.22 | ACERO DE REFUERZO VIGAS CINTAS | [5 empty] | UNIDAD: | KG
|  |  |  | DIMENSIONES |  |  |  | N° ELEMENTOS | CANT | TOTAL Kg
|  |  |  | DIAMETRO | LONG | Kg*m | LONGITUD TOTAL (m)
VIGAS CINTAS 1 (0,15X0,15)
|  |  | ESTRIBOS | #3 | 0.26 | 0.557 | 11.18 | 43 | 1 | 6
|  |  |  | #3 | 4.65 | 0.557 | 9.3 | 2 | 1 | 5
VIGAS CINTAS 2 (0,15X0,15)
|  |  | ESTRIBOS | #3 | 0.26 | 0.557 | 26.52 | 102 | 1 | 15
|  |  |  | #3 | 6 | 0.557 | 24 | 2 | 2 | 13
|  |  |  | #3 | 5.15 | 0.557 | 20.6 | 2 | 2 | 11
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | TOTAL ITEM: |  |  |  |  | 50
resumen
[11 empty] | ACERO DE REFUERZO VIGAS CINTAS | 50
[11 empty] | ACERO DE REFUERZO VIGAS CUBIERTA | 510
[11 empty] | ACERO DE REFUERZO VIGAS PLANTA 2 | 888
[11 empty] | ACERO DE REFUERZO COLUMNAS | 553
[11 empty] | ACEROS DE REFUERZO ZAPATA | 699
2700

## Hoja2 (hidden)
Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social
Código | CCE-EICP-FM-116 | Versión | 1
[La Entidad podrá utilizar este Formato para la presentación de los análisis de Precios Unitarios del Contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
VERSIÓN
[NÚMERO DEL PROCESO]
[9 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[9 empty] | FECHA | DD | MM | AA
[10 empty] | 0 | 0 | 0
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  | X |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [8 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
#REF! | #REF! | [8 empty] | #REF! |  | #REF!
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
0
herramienta menor | [9 empty] | 5% |  | 967.3965
SUBTOTAL $ | [11 empty] | 967.3965
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
0
0
SUBTOTAL $ | [11 empty] | 0
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [6 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ | [11 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [6 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Cuadrilla tipo 1(1 oficial + 1 ayudante) | [6 empty] | 125667.5 | 230.9% | 290219 | 15 |  | 19347.93
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
SUBTOTAL $ | [11 empty] | 19347.93
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [11 empty] | 20315.3265
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [8 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION | [8 empty] | 22.69% | 4609.67
IMPREVISTOS | [8 empty] | 1% | 203.15
UTILIDAD | [8 empty] | 5% | 1015.77
SUBTOTAL $ | [11 empty] | 5828.59
Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [11 empty] | 26143.9165
Firma
[5 empty] | Nombre: | 0
0
[5 empty] | Matricula: | 0
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo Precio Unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y Precio Unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
[5 empty] | Firma | 0
[5 empty] | Nombre: | 0
Representante legal del Interventor o su apoderado
[5 empty] | Matricula : | 0
Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social
Código | CCE-EICP-FM-116 | Versión | 1
[La Entidad podrá utilizar este Formato para la presentación de los análisis de Precios Unitarios del Contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
VERSIÓN
[NÚMERO DEL PROCESO]
[9 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[9 empty] | FECHA | DD | MM | AA
[10 empty] | 0 | 0 | 0
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  | X |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [8 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
#REF! | #REF! | [8 empty] | #REF! |  | #REF!
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Compresor 1 Martillo (175cfm - 115psi) | [6 empty] | combustion |  | 112500 | 4 |  | 28125
herramienta menor | [9 empty] | 5% |  | 246.296
SUBTOTAL $ | [11 empty] | 28371.296
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
0
0
0
SUBTOTAL $ | [11 empty] | 0
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [6 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ | [11 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [6 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Ayudantes (1) | [6 empty] | 50267 | 235.2% | 118222 | 24 |  | 4925.92
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
SUBTOTAL $ | [11 empty] | 4925.92
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [11 empty] | 33297.216
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [8 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION | [8 empty] | 22.69% | 7555.35
IMPREVISTOS | [8 empty] | 1% | 332.97
UTILIDAD | [8 empty] | 5% | 1664.86
SUBTOTAL $ | [11 empty] | 9553.18
Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [11 empty] | 42850.396
Firma
[5 empty] | Nombre: | 0
0
[5 empty] | Matricula: | 0
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo Precio Unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y Precio Unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
[5 empty] | Firma | 0
[5 empty] | Nombre: | 0
Representante legal del Interventor o su apoderado
[5 empty] | Matricula : | 0
Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social
Código | CCE-EICP-FM-116 | Versión | 1
[La Entidad podrá utilizar este Formato para la presentación de los análisis de Precios Unitarios del Contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
VERSIÓN
[NÚMERO DEL PROCESO]
[9 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[9 empty] | FECHA | DD | MM | AA
[10 empty] | 0 | 0 | 0
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  | X |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [8 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
#REF! | #REF! | [8 empty] | #REF! |  | #REF!
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
herramienta menor | [9 empty] | 5% |  | 906.9345
SUBTOTAL $ | [11 empty] | 906.9345
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
0
0
0
SUBTOTAL $ | [11 empty] | 0
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [6 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ | [11 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [6 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Cuadrilla tipo 1(1 oficial + 1 ayudante) | [6 empty] | 125667.5 | 230.9% | 290219 | 16 |  | 18138.69
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
SUBTOTAL $ | [11 empty] | 18138.69
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [11 empty] | 19045.6245
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [8 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION | [8 empty] | 22.69% | 4321.57
IMPREVISTOS | [8 empty] | 1% | 190.46
UTILIDAD | [8 empty] | 5% | 952.28
SUBTOTAL $ | [11 empty] | 5464.31
Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [11 empty] | 24509.9345
Firma
[5 empty] | Nombre: | 0
0
[5 empty] | Matricula: | 0
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo Precio Unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y Precio Unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
[5 empty] | Firma | 0
[5 empty] | Nombre: | 0
Representante legal del Interventor o su apoderado
[5 empty] | Matricula : | 0
Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social
Código | CCE-EICP-FM-116 | Versión | 1
[La Entidad podrá utilizar este Formato para la presentación de los análisis de Precios Unitarios del Contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
VERSIÓN
[NÚMERO DEL PROCESO]
[9 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[9 empty] | FECHA | DD | MM | AA
[10 empty] | 0 | 0 | 0
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  | X |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [8 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
#REF! | #REF! | [8 empty] | #REF! |  | #REF!
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
andamios | [6 empty] | tubular |  | 2250 | 0.5 |  | 4500
herramienta menor | [9 empty] | 5% |  | 703.506
SUBTOTAL $ | [11 empty] | 5203.506
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
0
0
0
SUBTOTAL $ | [11 empty] | 0
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [6 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ | [11 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [6 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Ayudante especial (1) | [6 empty] | 60320.4 | 230.9% | 139305 | 25 |  | 5572.2
Oficial especial | [6 empty] | 100534 | 211.3% | 212448 | 25 |  | 8497.92
[7 empty] | 0 |  | 0
SUBTOTAL $ | [11 empty] | 14070.12
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [11 empty] | 19273.626
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [8 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION | [8 empty] | 22.69% | 4373.31
IMPREVISTOS | [8 empty] | 1% | 192.74
UTILIDAD | [8 empty] | 5% | 963.68
SUBTOTAL $ | [11 empty] | 5529.73
Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [11 empty] | 24803.356
Firma
[5 empty] | Nombre: | 0
0
[5 empty] | Matricula: | 0
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo Precio Unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y Precio Unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
[5 empty] | Firma | 0
[5 empty] | Nombre: | 0
Representante legal del Interventor o su apoderado
[5 empty] | Matricula : | 0
Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social
Código | CCE-EICP-FM-116 | Versión | 1
[La Entidad podrá utilizar este Formato para la presentación de los análisis de Precios Unitarios del Contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
VERSIÓN
[NÚMERO DEL PROCESO]
[9 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[9 empty] | FECHA | DD | MM | AA
[10 empty] | 0 | 0 | 0
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  | X |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [8 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
#REF! | #REF! | [8 empty] | #REF! |  | #REF!
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Compactador tándem autopropulsado, dmayor a 8 tn | [6 empty] | dieseel |  | 180000 | 3.5 |  | 51428.5714
Carrotanque de agua | [6 empty] | gasolina |  | 65625 | 3.5 |  | 18750
herramienta menor | [9 empty] | 5% |  | 422.2215
SUBTOTAL $ | [11 empty] | 51850.7929
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
0
0
0
SUBTOTAL $ | [11 empty] | 0
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [6 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
0
SUBTOTAL $ | [11 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [6 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Ayudantes (2) | [6 empty] | 100534 | 235.2% | 236444 | 28 |  | 8444.43
[7 empty] | 0 |  | 0
SUBTOTAL $ | [11 empty] | 8444.43
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [11 empty] | 60295.2229
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [8 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION | [8 empty] | 22.69% | 13681.36
IMPREVISTOS | [8 empty] | 1% | 602.95
UTILIDAD | [8 empty] | 5% | 3014.76
SUBTOTAL $ | [11 empty] | 17299.07
Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [11 empty] | 77594.2929
Firma
[5 empty] | Nombre: | 0
0
[5 empty] | Matricula: | 0
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo Precio Unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y Precio Unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
[5 empty] | Firma | 0
[5 empty] | Nombre: | 0
Representante legal del Interventor o su apoderado
[5 empty] | Matricula : | 0
Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social
Código | CCE-EICP-FM-116 | Versión | 1
[La Entidad podrá utilizar este Formato para la presentación de los análisis de Precios Unitarios del Contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
VERSIÓN
[NÚMERO DEL PROCESO]
[9 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[9 empty] | FECHA | DD | MM | AA
[10 empty] | 0 | 0 | 0
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  | X |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [8 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
#REF! | ACARREO DE ESCOMNBROS | [8 empty] | #REF! |  | #REF!
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
herramienta menor | [9 empty] | 5% |  | 537.3725
SUBTOTAL $ | [11 empty] | 537.3725
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
0
0
0
SUBTOTAL $ | [11 empty] | 0
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [6 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
0
SUBTOTAL $ | [11 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [6 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Ayudantes (2) | [6 empty] | 100534 | 235.2% | 236444 | 22 |  | 10747.45
[7 empty] | 0 |  | 0
SUBTOTAL $ | [11 empty] | 10747.45
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [11 empty] | 11284.8225
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [8 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION | [8 empty] | 22.69% | 2560.6
IMPREVISTOS | [8 empty] | 1% | 112.85
UTILIDAD | [8 empty] | 5% | 564.24
SUBTOTAL $ | [11 empty] | 3237.69
Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [11 empty] | 14522.5125
Firma
[5 empty] | Nombre: | 0
0
[5 empty] | Matricula: | 0
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo Precio Unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y Precio Unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
[5 empty] | Firma | 0
[5 empty] | Nombre: | 0
Representante legal del Interventor o su apoderado
[5 empty] | Matricula : | 0
Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social
Código | CCE-EICP-FM-116 | Versión | 1
[La Entidad podrá utilizar este Formato para la presentación de los análisis de Precios Unitarios del Contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
VERSIÓN
[NÚMERO DEL PROCESO]
[9 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[9 empty] | FECHA | DD | MM | AA
[10 empty] | 0 | 0 | 0
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  | X |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [8 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
#REF! | DISPOSSION DE MATERIALES | [8 empty] | #REF! |  | #REF!
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
herramienta menor | [9 empty] | 5% |  | 0
SUBTOTAL $ | [11 empty] | 0
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
derecho de de disposicion de materiales | [7 empty] | m3 | 1 | 14500 |  | 14500
0
0
SUBTOTAL $ | [11 empty] | 14500
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [6 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
0
SUBTOTAL $ | [11 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [6 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
[7 empty] | 0 |  | 0
SUBTOTAL $ | [11 empty] | 0
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [11 empty] | 14500
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [8 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION | [8 empty] | 22.69% | 3290.14
IMPREVISTOS | [8 empty] | 1% | 145
UTILIDAD | [8 empty] | 5% | 725
SUBTOTAL $ | [11 empty] | 4160.14
Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [11 empty] | 18660.14
Firma
[5 empty] | Nombre: | 0
0
[5 empty] | Matricula: | 0
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo Precio Unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y Precio Unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
[5 empty] | Firma | 0
[5 empty] | Nombre: | 0
Representante legal del Interventor o su apoderado
[5 empty] | Matricula : | 0
Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social
Código | CCE-EICP-FM-116 | Versión | 1
[La Entidad podrá utilizar este Formato para la presentación de los análisis de Precios Unitarios del Contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
VERSIÓN
[NÚMERO DEL PROCESO]
[9 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[9 empty] | FECHA | DD | MM | AA
[10 empty] | 0 | 0 | 0
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  | X |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [8 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
#REF! | #REF! | [8 empty] | #REF! |  | #REF!
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
mezcladora de 1 bulto | [6 empty] | gasolina |  | 11250 | 8 |  | 1406.25
vibrador de concreto | [6 empty] | electrico |  | 11250 | 8 |  | 1406.25
herramienta menor | [9 empty] | 5% |  | 3264.9625
SUBTOTAL $ | [11 empty] | 6077.4625
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
cemento- portland tipo 1 | [7 empty] | kg | 35 | 694.1176 |  | 24294.12
arena de trituradora | [7 empty] | m3 | 0.065 | 90000 |  | 5850 |  | 0.09
triturado 3/4" | [7 empty] | m3 | 0.085 | 84000 |  | 7140
agua | [7 empty] | lt | 20 | 120 |  | 2400
formaleta metalica | [7 empty] | m2 | 16 | 980 |  | 15680
SUBTOTAL $ | [11 empty] | 55364.12
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [6 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
trasnporte de petreos-arena | [6 empty] | m3 | 15 | 0.065 | 1300 |  | 1267.5
trasnporte de petreos- triturado | [6 empty] | m3 | 15 | 0.085 | 1300 |  | 1657.5
SUBTOTAL $ | [11 empty] | 2925
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [6 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Cuadrilla tipo 3(1 oficial + 3 ayudantes) | [6 empty] | 226201.5 | 230.9% | 522394 | 8 |  | 65299.25
[7 empty] | 0 |  | 0
SUBTOTAL $ | [11 empty] | 65299.25
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [11 empty] | 129665.8325
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [8 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION | [8 empty] | 22.69% | 29421.99
IMPREVISTOS | [8 empty] | 1% | 1296.66
UTILIDAD | [8 empty] | 5% | 6483.29
SUBTOTAL $ | [11 empty] | 37201.94
Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [11 empty] | 166867.7725
Firma
[5 empty] | Nombre: | 0
0
[5 empty] | Matricula: | 0
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo Precio Unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y Precio Unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
[5 empty] | Firma | 0
[5 empty] | Nombre: | 0
Representante legal del Interventor o su apoderado
[5 empty] | Matricula : | 0
Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social
Código | CCE-EICP-FM-116 | Versión | 1
[La Entidad podrá utilizar este Formato para la presentación de los análisis de Precios Unitarios del Contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
VERSIÓN
[NÚMERO DEL PROCESO]
[9 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[9 empty] | FECHA | DD | MM | AA
[10 empty] | 0 | 0 | 0
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  | X |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [8 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
#REF! | #REF! | [8 empty] | #REF! |  | #REF!
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
mezcladora de 1 bulto | [6 empty] | gasolina |  | 11250 | 9 |  | 1250
vibrador de concreto | [6 empty] | electrico |  | 11250 | 9 |  | 1250
herramienta menor | [9 empty] | 5% |  | 2902.1889
SUBTOTAL $ | [11 empty] | 5402.1889
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
cemento- portland tipo 1 | [7 empty] | kg | 17.5 | 694.1176 |  | 12147.06
arena de trituradora | [7 empty] | m3 | 0.0325 | 602756 |  | 19589.57
triturado 3/4" | [7 empty] | m3 | 0.0425 | 1064646 |  | 45247.46 |  | 0.04
agua | [7 empty] | lt | 10 | 120 |  | 1200
formaleta metalica | [7 empty] | m2 | 16 | 980 |  | 15680
SUBTOTAL $ | [11 empty] | 93864.09
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [6 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
trasnporte de petreos-arena | [6 empty] | m3 | 15 | 0.0325 | 1300 |  | 633.75
trasnporte de petreos- triturado | [6 empty] | m3 | 15 | 0.0425 | 1300 |  | 828.75
SUBTOTAL $ | [11 empty] | 1462.5
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [6 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Cuadrilla tipo 3(1 oficial + 3 ayudantes) | [6 empty] | 226201.5 | 230.9% | 522394 | 9 |  | 58043.7778
[7 empty] | 0 |  | 0
SUBTOTAL $ | [11 empty] | 58043.7778
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [11 empty] | 158772.5567
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [8 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION | [8 empty] | 22.69% | 36026.48
IMPREVISTOS | [8 empty] | 1% | 1587.73
UTILIDAD | [8 empty] | 5% | 7938.63
SUBTOTAL $ | [11 empty] | 45552.84
Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [11 empty] | 204325.3967
Firma
[5 empty] | Nombre: | 0
0
[5 empty] | Matricula: | 0
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo Precio Unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y Precio Unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
[5 empty] | Firma | 0
[5 empty] | Nombre: | 0
Representante legal del Interventor o su apoderado
[5 empty] | Matricula : | 0
Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social
Código | CCE-EICP-FM-116 | Versión | 1
[La Entidad podrá utilizar este Formato para la presentación de los análisis de Precios Unitarios del Contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
VERSIÓN
[NÚMERO DEL PROCESO]
[9 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[9 empty] | FECHA | DD | MM | AA
[10 empty] | 0 | 0 | 0
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  | X |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [8 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
3.13 | CONCRETO 21 MPA PSI - LOSA DE PISO H=0,15 Cm | [8 empty] | M2 |  | 867.4
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
mezcladora de 1 bulto | [6 empty] | gasolina |  | 11250 | 3 |  | 3750
vibrador de concreto | [6 empty] | electrico |  | 11250 | 3 |  | 3750
Andamio tubular comun | [6 empty] | tubular |  | 2250 | 0.3 |  | 7500
herramienta menor | [9 empty] | 5% |  | 5260.2155
SUBTOTAL $ | [11 empty] | 12760.22
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
cemento- portland tipo 1 | [7 empty] | kg | 189 | 694.1176 |  | 131188.24
arena de trituradora | [7 empty] | m3 | 0.2925 | 90000 |  | 26325
triturado 3/4" | [7 empty] | m3 | 0.2925 | 84000 |  | 24570
agua | [7 empty] | lt | 100 | 120 |  | 12000
cercha metalica | [7 empty] | und | 28 | 525 |  | 14700
paral metalico | [7 empty] | und | 28 | 480 |  | 13440
tablero metalico- 50*100 | [7 empty] | und | 28 | 375 |  | 10500
Tabla pegachento 2x20x300 | [7 empty] | und | 1.5 | 60000 |  | 90000
SUBTOTAL $ | [11 empty] | 322723.24
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [6 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
trasnporte de petreos-arena | [6 empty] | m3 | 15 | 0.2925 | 1300 |  | 5703.75
trasnporte de petreos- triturado | [6 empty] | m3 | 15 | 0.2925 | 1300 |  | 5703.75
SUBTOTAL $ | [11 empty] | 11407.5
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [6 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Cuadrilla tipo 4(5 oficial + 7 ayudantes) | [6 empty] | 728871.5 | 2.3094 | 1683269 | 16 |  | 105204.3125 | 20
[7 empty] | 0 |  | 0
SUBTOTAL $ | [11 empty] | 105204.31
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [11 empty] | 452095.27
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [8 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION | [8 empty] | 22.69% | 102583.24
IMPREVISTOS | [8 empty] | 1% | 4520.95
UTILIDAD | [8 empty] | 5% | 22604.76
SUBTOTAL $ | [11 empty] | 129708.95
Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [11 empty] | 581804.22
Firma
[5 empty] | Nombre: | 0
0
[5 empty] | Matricula: | 0
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo Precio Unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y Precio Unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
[5 empty] | Firma | 0
[5 empty] | Nombre: | 0
Representante legal del Interventor o su apoderado
[5 empty] | Matricula : | 0
Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social
Código | CCE-EICP-FM-116 | Versión | 1
[La Entidad podrá utilizar este Formato para la presentación de los análisis de Precios Unitarios del Contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
VERSIÓN
[NÚMERO DEL PROCESO]
[9 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[9 empty] | FECHA | DD | MM | AA
[10 empty] | 0 | 0 | 0
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  | X |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [8 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
#REF! | #REF! | [8 empty] | #REF! |  | #REF!
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
mezcladora de 1 bulto | [6 empty] | gasolina |  | 11250 | 8 |  | 1406.25
vibrador de concreto | [6 empty] | electrico |  | 11250 | 8 |  | 1406.25
regla vibratoria | [6 empty] | electrico |  | 16875 | 8 |  | 2109.375
herramienta menor | [9 empty] | 5% |  | 3264.9625
SUBTOTAL $ | [11 empty] | 6077.46
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
cemento- portland tipo 1 | [7 empty] | kg | 92.4 | 694.1176 |  | 64136.47
arena de trituradora | [7 empty] | m3 | 0.143 | 90000 |  | 12870
triturado 3/4" | [7 empty] | m3 | 0.143 | 84000 |  | 12012
agua | [7 empty] | lt | 50 | 120 |  | 6000
formaleta metalica | [7 empty] | ml | 0.44 | 1200 |  | 528
0
0
0
SUBTOTAL $ | [11 empty] | 95546.47
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [6 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
trasnporte de petreos-arena | [6 empty] | m3 | 15 | 0.143 | 1300 |  | 2788.5
trasnporte de petreos- triturado | [6 empty] | m3 | 15 | 0.143 | 1300 |  | 2788.5
SUBTOTAL $ | [11 empty] | 5577
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [6 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Cuadrilla tipo 3(1 oficial + 3 ayudantes) | [6 empty] | 226201.5 | 2.3094 | 522394 | 8 |  | 65299.25
[7 empty] | 0 |  | 0
SUBTOTAL $ | [11 empty] | 65299.25
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [11 empty] | 172500.18
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [8 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION | [8 empty] | 22.69% | 39141.37
IMPREVISTOS | [8 empty] | 1% | 1725
UTILIDAD | [8 empty] | 5% | 8625.01
SUBTOTAL $ | [11 empty] | 49491.38
Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [11 empty] | 221991.56
Firma
[5 empty] | Nombre: | 0
0
[5 empty] | Matricula: | 0
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo Precio Unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y Precio Unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
[5 empty] | Firma | 0
[5 empty] | Nombre: | 0
Representante legal del Interventor o su apoderado
[5 empty] | Matricula : | 0
Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social
Código | CCE-EICP-FM-116 | Versión | 1
[La Entidad podrá utilizar este Formato para la presentación de los análisis de Precios Unitarios del Contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
VERSIÓN
[NÚMERO DEL PROCESO]
[9 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[9 empty] | FECHA | DD | MM | AA
[10 empty] | 0 | 0 | 0
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  | X |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [8 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
#REF! | #REF! | [8 empty] | #REF! |  | #REF!
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
mezcladora de 1 bulto | [6 empty] | gasolina |  | 11250 | 16 |  | 703.125
vibrador de concreto | [6 empty] | electrico |  | 11250 | 16 |  | 703.125
herramienta menor | [9 empty] | 5% |  | 2418.4915
SUBTOTAL $ | [11 empty] | 3824.74
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
cemento- portland tipo 1 | [7 empty] | kg | 14 | 694.1176 |  | 9717.65
Arena lavada tamaño 0-5mm | [7 empty] | m3 | 0.024 | 96551.7241 |  | 2317.24
bloque estrucutural | [7 empty] | und | 13 | 5800 |  | 75400 | 12.5
agua | [7 empty] | lt | 60 | 120 |  | 7200
triturado 3/4" | [7 empty] | m3 | 0.017 | 84000 |  | 1428
Acero en barras corrugadas, Grado 60 (fy=4200 kg/cm²), de varios diámetros, según NTC 2289 y ASTM A 706. | [7 empty] | kg | 0.65 | 10666.66 |  | 6933.33
alambre negro | [7 empty] | kg | 0.12 | 14700 |  | 1764
0
SUBTOTAL $ | [11 empty] | 104760.22
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [6 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
transporte de petreos-arena | [6 empty] | m3 | 15 | 0.041 | 1300 |  | 799.5
transporte de bloque | [6 empty] | tn | 15 | 0.119 | 1300 |  | 2320.5
SUBTOTAL $ | [11 empty] | 3120
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [6 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Cuadrilla tipo 1(1 oficial + 1 ayudante) | [6 empty] | 125667.5 | 230.9% | 290219 | 6 |  | 48369.8333
[7 empty] | 0 |  | 0
SUBTOTAL $ | [11 empty] | 48369.83
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [11 empty] | 160074.79
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [8 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION | [8 empty] | 22.69% | 36321.97
IMPREVISTOS | [8 empty] | 1% | 1600.75
UTILIDAD | [8 empty] | 5% | 8003.74
SUBTOTAL $ | [11 empty] | 45926.46
Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [11 empty] | 206001.25
Firma
[5 empty] | Nombre: | 0
0
[5 empty] | Matricula: | 0
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo Precio Unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y Precio Unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
[5 empty] | Firma | 0
[5 empty] | Nombre: | 0
Representante legal del Interventor o su apoderado
[5 empty] | Matricula : | 0
Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social
Código | CCE-EICP-FM-116 | Versión | 1
[La Entidad podrá utilizar este Formato para la presentación de los análisis de Precios Unitarios del Contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
VERSIÓN
[NÚMERO DEL PROCESO]
[9 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[9 empty] | FECHA | DD | MM | AA
[10 empty] | 0 | 0 | 0
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  | X |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [8 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
#REF! | ADHESIVO ESPOXICO PARA CONCRETOS | [8 empty] | #REF! |  | #REF!
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
0
herramienta menor | [9 empty] | 5% |  | 305.232
SUBTOTAL $ | [11 empty] | 305.23
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
epoxico adhesivo - concreto- 1 kg | [7 empty] | und | 0.7 | 195000 |  | 136500
0
0
0
0
0
0
0
SUBTOTAL $ | [11 empty] | 136500
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [6 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
0
0
SUBTOTAL $ | [11 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [6 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Oficial | [6 empty] | 75400.5 | 2.267 | 170930 | 28 |  | 6104.6429
[7 empty] | 0 |  | 0
SUBTOTAL $ | [11 empty] | 6104.64
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [11 empty] | 142909.87
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [8 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION | [8 empty] | 22.69% | 32427.14
IMPREVISTOS | [8 empty] | 1% | 1429.1
UTILIDAD | [8 empty] | 5% | 7145.49
SUBTOTAL $ | [11 empty] | 41001.73
Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [11 empty] | 183911.6
Firma
[5 empty] | Nombre: | 0
0
[5 empty] | Matricula: | 0
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo Precio Unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y Precio Unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
[5 empty] | Firma | 0
[5 empty] | Nombre: | 0
Representante legal del Interventor o su apoderado
[5 empty] | Matricula : | 0
Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social
Código | CCE-EICP-FM-116 | Versión | 1
[La Entidad podrá utilizar este Formato para la presentación de los análisis de Precios Unitarios del Contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
VERSIÓN
[NÚMERO DEL PROCESO]
[9 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[9 empty] | FECHA | DD | MM | AA
[10 empty] | 0 | 0 | 0
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  | X |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [8 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
#REF! | piso en adouin peatonal | [8 empty] | #REF! |  | #REF!
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
rana compactadora | [6 empty] | gasolina |  | 14062.5 | 2.5 |  | 5625
0
herramienta menor | [9 empty] | 5% |  | 1813.869
SUBTOTAL $ | [11 empty] | 7438.87
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
arena amarilla | [7 empty] | m3 | 0.08 | 36250 |  | 2900
adoquin peatonal E= 3 cms | [7 empty] | m2 | 55 | 950 |  | 52250
0
0
SUBTOTAL $ | [11 empty] | 55150
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [6 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
trasnporte de adoquin | [6 empty] | tn | 5 | 0.02 | 1300 |  | 130
SUBTOTAL $ | [11 empty] | 130
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [6 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Cuadrilla tipo 1(1 oficial + 1 ayudante) | [6 empty] | 125667.5 | 2.3094 | 290219 | 8 |  | 36277.375
[7 empty] | 0 |  | 0
SUBTOTAL $ | [11 empty] | 36277.38
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [11 empty] | 98996.25
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [8 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION | [8 empty] | 22.69% | 22462.87
IMPREVISTOS | [8 empty] | 1% | 989.96
UTILIDAD | [8 empty] | 5% | 4949.81
SUBTOTAL $ | [11 empty] | 28402.64
Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [11 empty] | 127398.89
Firma
[5 empty] | Nombre: | 0
0
[5 empty] | Matricula: | 0
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo Precio Unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y Precio Unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
[5 empty] | Firma | 0
[5 empty] | Nombre: | 0
Representante legal del Interventor o su apoderado
[5 empty] | Matricula : | 0
Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social
Código | CCE-EICP-FM-116 | Versión | 1
[La Entidad podrá utilizar este Formato para la presentación de los análisis de Precios Unitarios del Contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
VERSIÓN
[NÚMERO DEL PROCESO]
[9 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[9 empty] | FECHA | DD | MM | AA
[10 empty] | 0 | 0 | 0
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  | X |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [8 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
#REF! | puerta en amedra | [8 empty] | #REF! |  | #REF!
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
[9 empty] | 0 |  |  | 0
0
herramienta menor | [9 empty] | 5% |  | 10839.1835
SUBTOTAL $ | [11 empty] | 10839.18
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
marco metalico en cal 20 | [7 empty] | und | 1 | 95000 |  | 95000
Hoja de puerta de interior entamborada, compuesta por alma alveolada, bastidor de madera maciza, y paneles de tablero contrachapado de madera nacional, 210x90x3,7 cm | [7 empty] | und | 1 | 390000 |  | 390000
apaluces macizo, 70x10 mm. | [7 empty] | ml | 6 | 11500 |  | 69000
Cerradura de embutir, frente, accesorios y tornillos de atado, para puerta de paso interior. | [7 empty] | und | 1 | 35000 |  | 35000
0
0
0
0
0
0
0
SUBTOTAL $ | [11 empty] | 589000
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [6 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
0
SUBTOTAL $ | [11 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [6 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Oficial especial | [6 empty] | 100534 | 2.1132 | 212448 | 0.98 |  | 216783.6735
[7 empty] | 0 |  | 0
SUBTOTAL $ | [11 empty] | 216783.67
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [11 empty] | 816622.85
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [8 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION | [8 empty] | 22.69% | 185296.82
IMPREVISTOS | [8 empty] | 1% | 8166.23
UTILIDAD | [8 empty] | 5% | 40831.14
SUBTOTAL $ | [11 empty] | 234294.19
Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [11 empty] | 1050917.04
Firma
[5 empty] | Nombre: | 0
0
[5 empty] | Matricula: | 0
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo Precio Unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y Precio Unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
[5 empty] | Firma | 0
[5 empty] | Nombre: | 0
Representante legal del Interventor o su apoderado
[5 empty] | Matricula : | 0
Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social
Código | CCE-EICP-FM-116 | Versión | 1
[La Entidad podrá utilizar este Formato para la presentación de los análisis de Precios Unitarios del Contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
VERSIÓN
[NÚMERO DEL PROCESO]
[9 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[9 empty] | FECHA | DD | MM | AA
[10 empty] | 0 | 0 | 0
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  | X |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [8 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
#REF! | inodoro | [8 empty] | #REF! |  | #REF!
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
0
herramienta menor | [9 empty] | 5% |  | 9933.25
SUBTOTAL $ | [11 empty] | 9933.25
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
Orinal de porcelana sanitaria mediano , con alimentación superior vista, ", color Blanco. | [7 empty] | und | 1 | 190000 |  | 190000
griferia antivandalica, tipo push | [7 empty] | und | 1 | 275000 |  | 275000
Cartucho de 300 ml de silicona ácida monocomponente, fungicida, para sellado de juntas en ambientes húmedos. | [7 empty] | und | 0.25 | 35000 |  | 8750
0
0
0
0
SUBTOTAL $ | [11 empty] | 473750
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [6 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
0
SUBTOTAL $ | [11 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [6 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Oficial | [6 empty] | 75400.5 | 210.8% | 158932 | 0.8 |  | 198665
0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
SUBTOTAL $ | [11 empty] | 198665
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [11 empty] | 682348.25
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [8 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION | [8 empty] | 22.69% | 154829.07
IMPREVISTOS | [8 empty] | 1% | 6823.48
UTILIDAD | [8 empty] | 5% | 34117.41
SUBTOTAL $ | [11 empty] | 195769.96
Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [11 empty] | 878118.21
Firma
[5 empty] | Nombre: | 0
0
[5 empty] | Matricula: | 0
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo Precio Unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y Precio Unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
[5 empty] | Firma | 0
[5 empty] | Nombre: | 0
Representante legal del Interventor o su apoderado
[5 empty] | Matricula : | 0
Note on K423: INGENIEROS-PC: desde sede sena a transmateriales 14.5 km
Note on K516: INGENIEROS-PC: desde sede sena a transmateriales 14.5 km
Note on K610: INGENIEROS-PC: desde sede sena a transmateriales 14.5 km
Note on K706: INGENIEROS-PC: desde sede sena a transmateriales 14.5 km
Note on K804: INGENIEROS-PC: desde sede sena a transmateriales 14.5 km
Note on K903: INGENIEROS-PC: desde sede sena a transmateriales 14.5 km
Note on K1003: INGENIEROS-PC: desde sede sena a transmateriales 14.5 km
Note on K1102: INGENIEROS-PC: desde sede sena a transmateriales 14.5 km
Note on K1201: INGENIEROS-PC: desde sede sena a transmateriales 14.5 km
Note on K1304: INGENIEROS-PC: desde sede sena a transmateriales 14.5 km
Note on K1407: INGENIEROS-PC: desde sede sena a transmateriales 14.5 km
Note on K1505: INGENIEROS-PC: desde sede sena a transmateriales 14.5 km

## credenciales (hidden)
Precio Unitario Total Aproximado al peso $
Firma
Nombre:
Matricula:
OBSERVACIONES
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo Precio Unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y Precio Unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante legal del Interventor o su apoderado
Matricula :
| FECHA | DD | MM | AA
|  | 2 | 9 | 2023
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
VERSIÓN
[NÚMERO DEL PROCESO]
[7 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FECHA: ENERO 2021 |  | CONTRATISTA:
CAPITULO: | 1 | COLEGIO COMFANORTE
ITEM: | [5 empty] | UNIDAD:

## 17.5 MPA (hidden)
ANALISIS BASICO
ITEM
[7 empty] | VALOR | 403258
DESCRIPCIÓN: |  | CONCRETO DE 17.5 MPA |  |  |  |  | UNIDAD: | M3
I. EQUIPO
COD. | DESCRIPCION |  |  |  | UND | TARIFA | RENDIMIENTO | VALOR UNIT.
47 | Mezcladora 1 bulto |  |  |  | dM | 90000 | 4 | 22500
0
0
0 | [7 empty] | 0
0
| Herramienta menor |  |  |  | % | 130598.5 |  | 6529.925
[7 empty] | SUBTOTAL EQUIPO | 29029.93
MATERIALES
COD. | DESCRIPCION |  |  |  | UND. | PRECIO UNIT | CANTIDAD | VALOR UNIT.
965 | cemento |  |  |  | kg | 600 | 270 | 162000
335 | Arena gruesa lavada tamaño 0-5mm |  |  |  | m3 | 48000 | 0.47 | 22560
340 | Triturado de 3/4" |  |  |  | m3 | 45000 | 0.95 | 42750
1236 | Agua |  |  |  | lt | 80 | 204 | 16320
[7 empty] | SUBTOTAL MATERIALES | 243630
TRANSPORTE
COD. | DESCRIPCION |  |  | DISTANCIA | UND. | TARIFA | M3 ó Ton/km | VALOR UNIT.
[7 empty] | SUBTOTAL TRANSPORTE | 0
MANO DE OBRA
COD. | DESCRIPCION |  | UND. | JORNAL | PREST. | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO | VALOR UNIT.
6 | Cuadrilla tipo 3(1 oficial + 3 ayudantes) |  | Jornal | 226201.5 | 2.3094 | 522394 | 4 | 130598.5
0
0
0
0
0
[7 empty] | SUBTOTAL MANO DE OBRA | 130598.5
[5 empty] | COSTO DIRECTO |  |  | 403258
FIRMA PROPONENTE

## GAVIONES (hidden)
#REF!
ANALISIS BASICO
ITEM
[7 empty] | VALOR | 361757
DESCRIPCIÓN: |  | GAVIONES |  |  |  |  | UNIDAD: | M3
I. EQUIPO
COD. | DESCRIPCION |  |  |  | UND | TARIFA | RENDIMIENTO | VALOR UNIT.
103 | Formaleta removible de madera |  |  |  | dU | 1875 | 0.6 | 3125
0
0
0 | [7 empty] | 0
0
| Herramienta menor |  |  |  | % | 133947.1795 |  | 6697.359
[7 empty] | SUBTOTAL EQUIPO | 9822.36
MATERIALES
COD. | DESCRIPCION |  |  |  | UND. | PRECIO UNIT | CANTIDAD | VALOR UNIT.
349 | Piedra para gaviones y ciclopeo hasta 12" |  |  |  | m3 | 70000 | 1 | 70000
183 | Malla gaviones cal.13 TT (2*1*1m) |  |  |  | und | 107594 | 0.5 | 53797
249 | Alambre galvanizado No.12 |  |  |  | kg | 6956 | 2.5 | 17390
[7 empty] | SUBTOTAL MATERIALES | 141187
TRANSPORTE
COD. | DESCRIPCION |  |  | DISTANCIA | UND. | TARIFA | M3 ó Ton/km | VALOR UNIT.
3471 | Transporte de material |  |  | 32 | M3-KM | 2400 | 1 | 76800
[7 empty] | SUBTOTAL TRANSPORTE | 76800
MANO DE OBRA
COD. | DESCRIPCION |  | UND. | JORNAL | PREST. | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO | VALOR UNIT.
6 | Cuadrilla tipo 3(1 oficial + 3 ayudantes) |  | Jornal | 226201.5 | 2.3094 | 522394 | 3.9 | 133947.1795
0
0
0
0
0
[7 empty] | SUBTOTAL MANO DE OBRA | 133947.1795
[5 empty] | COSTO DIRECTO |  |  | 361757
FIRMA PROPONENTE

## CICLOPEO (hidden)
#REF!
ANALISIS BASICO
ITEM
[7 empty] | VALOR | 810695
DESCRIPCIÓN: |  | CONCRETO CICLOPEO |  |  |  |  | UNIDAD: | M3
I. EQUIPO
COD. | DESCRIPCION |  |  |  | UND | TARIFA | RENDIMIENTO | VALOR UNIT.
103 | Formaleta removible de madera |  |  |  | dU | 1875 | 0.6 | 3125
0
0
0 | [7 empty] | 0
0
| Herramienta menor |  |  |  | % | 208957.6 |  | 10447.88
[7 empty] | SUBTOTAL EQUIPO | 13572.88
MATERIALES
COD. | DESCRIPCION |  |  |  | UND. | PRECIO UNIT | CANTIDAD | VALOR UNIT.
349 | Piedra para gaviones y ciclopeo hasta 12" |  |  |  | m3 | 70000 | 0.4 | 28000
3333 | CONCRETO de (3000PSI O 210KG/CM2) |  |  |  | M3 | 933608 | 0.6 | 560164.8
[7 empty] | SUBTOTAL MATERIALES | 588164.8
TRANSPORTE
COD. | DESCRIPCION |  |  | DISTANCIA | UND. | TARIFA | M3 ó Ton/km | VALOR UNIT.
[7 empty] | SUBTOTAL TRANSPORTE | 0
MANO DE OBRA
COD. | DESCRIPCION |  | UND. | JORNAL | PREST. | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO | VALOR UNIT.
6 | Cuadrilla tipo 3(1 oficial + 3 ayudantes) |  | Jornal | 226201.5 | 2.3094 | 522394 | 2.5 | 208957.6
0
0
0
0
0
[7 empty] | SUBTOTAL MANO DE OBRA | 208957.6
[5 empty] | COSTO DIRECTO |  |  | 810695
FIRMA PROPONENTE

## mortero 1-3 (hidden)
ANALISIS BASICO
ITEM
[7 empty] | VALOR | 642332
DESCRIPCIÓN: |  | mortero 1:3 |  |  |  |  | UNIDAD: | M3
I. EQUIPO
COD. | DESCRIPCION |  |  |  | UND | TARIFA | RENDIMIENTO | VALOR UNIT.
47 | Mezcladora 1 bulto |  |  |  | dM | 90000 | 3.5 | 25714.2857
0
0
0 | [7 empty] | 0
0
| Herramienta menor |  |  |  | % | 149255.4286 |  | 7462.7714
[7 empty] | SUBTOTAL EQUIPO | 33177.06
MATERIALES
COD. | DESCRIPCION |  |  |  | UND. | PRECIO UNIT | CANTIDAD | VALOR UNIT.
965 | cemento |  |  |  | kg | 838 | 450 | 377100
335 | Arena gruesa lavada tamaño 0-5mm |  |  |  | m3 | 48000 | 1.1 | 52800
1236 | Agua |  |  |  | lt | 120 | 250 | 30000
[7 empty] | SUBTOTAL MATERIALES | 459900
TRANSPORTE
COD. | DESCRIPCION |  |  | DISTANCIA | UND. | TARIFA | M3 ó Ton/km | VALOR UNIT.
[7 empty] | SUBTOTAL TRANSPORTE | 0
MANO DE OBRA
COD. | DESCRIPCION |  | UND. | JORNAL | PREST. | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO | VALOR UNIT.
6 | Cuadrilla tipo 3(1 oficial + 3 ayudantes) |  | Jornal | 226201.5 | 2.3094 | 522394 | 3.5 | 149255.4286 | 64629
0
0
0
0
0
[7 empty] | SUBTOTAL MANO DE OBRA | 149255.4286
[5 empty] | COSTO DIRECTO |  |  | 642332
FIRMA PROPONENTE

## 21 MPA (hidden)
#REF!
ANALISIS BASICO
PRESUPUESTO Y CANTIDADES
ITEM
[7 empty] | VALOR | 665688
DESCRIPCIÓN: |  | CONCRETO 21 MPA |  |  |  |  | UNIDAD: | M3
I. EQUIPO
COD. | DESCRIPCION |  |  |  | UND | TARIFA | RENDIMIENTO | VALOR UNIT.
47 | Mezcladora 1 bulto |  |  |  | dM | 90000 | 3 | 30000
[8 empty] | 0 | tuberia retangular estructura de soporte de cubierta según diseño | m2 | 1 | 62541.6667 | 62541.67
0
0 | [7 empty] | 0
0
| Herramienta menor |  |  |  | % | 174131.3333 |  | 8706.5667
[7 empty] | SUBTOTAL EQUIPO | 38706.57
MATERIALES
COD. | DESCRIPCION |  |  |  | UND. | PRECIO UNIT | CANTIDAD | VALOR UNIT.
965 | cemento |  |  |  | kg | 838 | 375 | 314250
335 | Arena gruesa lavada tamaño 0-5mm |  |  |  | m3 | 90000 | 0.56 | 50400
340 | Triturado de 3/4" |  |  |  | m3 | 84000 | 0.85 | 71400
1236 | Agua |  |  |  | lt | 80 | 210 | 16800
[7 empty] | SUBTOTAL MATERIALES | 452850
TRANSPORTE
COD. | DESCRIPCION |  |  | DISTANCIA | UND. | TARIFA | M3 ó Ton/km | VALOR UNIT.
[7 empty] | SUBTOTAL TRANSPORTE | 0
MANO DE OBRA
COD. | DESCRIPCION |  | UND. | JORNAL | PREST. | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO | VALOR UNIT.
6 | Cuadrilla tipo 3(1 oficial + 3 ayudantes) |  | Jornal | 226201.5 | 2.3094 | 522394 | 3 | 174131.3333
0
0
0
0
0
[7 empty] | SUBTOTAL MANO DE OBRA | 174131.3333
[5 empty] | COSTO DIRECTO |  |  | 665688
FIRMA PROPONENTE